## Инструкции
Инструкции по адаптации и применению шаблона плана
1) | Актуализировать сроки (год и месяц) в плане работ в соответствии с графиком (условиями) страны. Пример: если деятельность начинается в мае 2017 г., рабочий план изменяют так, чтобы он начинался с мая 2017 г.
2) | Адаптировать предложенные виды деятельности под собственные задачи планирования
Примечание: Присутствующие в шаблоне плана мероприятия высокого уровня оставляют. При необходимости ТРГ также выбирает дополнительные мероприятия на вкладке «Предлагаемые подвиды деятельности», получая более подробный план работ.
3) | Определить, сколько времени потребуется на осуществление мероприятия каждого вида (от начала до завершения) и каковы предполагаемые точные сроки (например, начало мероприятия) — от этого зависят даты начала мероприятия.
4) | Проставить в рабочем плане временные периоды (зеленые полосы) и важнейшие сроки (красный ромб) для основных мероприятий (например, дата начала), ориентируясь на необходимое время и сроки, указанные в шаге 2.
5) | Назначить «ответственное» лицо из числа занимающихся РПИ и технического партнера, которые будут следить за выполнением каждой задачи.
6) | По применимости в столбце F указать единицы отчетности (отчеты или продукцию), которые необходимо получить по окончании конкретной деятельности.
7) | В начале каждого заседания отслеживать и фиксировать ход выполнения в столбце «Статус» (столбец B) с помощью раскрывающегося меню (например, «Завершено», «В процессе», «Необходимы действия», «Критическая задержка» или «Не начато»).
Редактирование раскрывающегося меню
Отредактировать элементы раскрывающегося меню, добавляя или меняя только сведения в голубых ячейках.
Статус
Завершено
В процессе
Необходимы действия
Критическая задержка
Не начато

## Шаблон плана работ
Шаблон оперативного плана работ по внедрению новых вакцин | [5 empty] | Обозначения
- Количество времени, рекомендованное для внесения в бюджет
- Четкие сроки (например, дата начала)
[6 empty] | Год 1 : xxxx | [11 empty] | Год 2 : XXXX
| Статус | Деятельность | Ответственное лицо из РПИ | Технический партнер | Комментарии или единицы отчетности | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек
| Необходимы действия | Планирование внедрения вакцины против ВПЧ
| В процессе | Активизировать и разработать график заседаний ТРГ по вакцине против ВПЧ
| Критическая задержка | Наметить сроки информирования новых заинтересованных сторон
| Не начато | Актуализировать оперативный план и бюджет (например, для поэтапного охвата новых возрастных групп) и предоставить эти сведения Гави
| Не начато | Довести до сведения административных единиц оперативный план и бюджет
| Не начато | Проконтролировать выплату средств до уровня административных единиц (например, средства ГВВ на обучение)
| Не начато | Взаимодействовать с административными единицами с целью вовлечения сферы образования
| Не начато | На местах: связаться с соответствующими представителями сферы образования и школами
| Не начато | На местах: разработать подробный микроплан мероприятий по внедрению и довести до ответственных на национальном уровне
| Не начато | На местах: реализация мероприятий микроплана с учетом сроков внедрения
| Не начато | Надежность цепи поставок вакцин, холодовой цепи
| Не начато | Оценить готовность холодовой цепи на всех уровнях для выявления дефицита и минимизации ущерба
| Не начато | Заказать вакцину (имеет значение для сроков поставки)
| Не начато | Получить разрешение таможни на ввоз партии вакцины
| Не начато | Составить прогноз потребности в вакцине на уровне административных единиц и комплексных поставок
| Не начато | Распределение материалов на уровне административных единиц и МУ
| Не начато | Актуализировать средства работы с данными (включая полиграфические)
| Не начато | Актуализировать план распределения (средства работы с данными, материалы по мобилизации общества, вакцины), по применимости
| Не начато | Доставить вакцины и иммунизационные материалы в районы
| Не начато | Распределить актуализированные средства иммунизации по районам
| Не начато | Обучение
| Не начато | Разработать план обучения и материалы, напечатать материалы
| Не начато | Подготовить инструкторов на общенациональном уровне
| Не начато | Внедрить стратегию обучения (например, обучение на уровне административных единиц)
| Не начато | Мобилизация общества
| Не начато | Разработать стратегию мобилизации общества с участием всех соответствующих заинтересованных сторон (например, подростковых ОГО).
| Не начато | Напечатать и распределить материалы по мобилизации общества
| Не начато | Внедрить стратегию коммуникации
| Не начато | Запланировать и провести мероприятия по запуску проекта (в т. ч. на уровне административных единиц)
| Не начато | Мероприятия по оценке, связанные с вакциной против ВПЧ
| Не начато | Оценить готовность на уровне районов (за 3 месяца и за 1 месяц до внедрения)
| Не начато | Провести оценку после внедрения (через 2–6 недель после внедрения)
| Не начато | Оценить данные по охвату вакциной против ВПЧ (ежемесячно или с учетом особенностей обеспечения посредством кампании)
| Не начато | Запланировать и провести ОПВВ для вакцины против ВПЧ (временные рамки должны учитывать модель обеспечения)

## Предлагаемые подвиды деятельнос
Планирование внедрения вакцины против ВПЧ
Информирование новых заинтересованных сторон
Выявить и привлечь новые заинтересованные стороны
Связаться с ОГО, занимающимися подростками
Провести информационные заседания с участием ведущих лиц системы образования и заинтересованными сторонами для выявления новых связей
Актуализация оперативного плана и бюджета
Оценить имеющийся оперативный план и бюджет силами подкомитетов
Определить новые действия с учетом того, что планируется поэтапный охват возрастных групп в течение нескольких лет
Подготовить проект и составить оперативный план (бюджет) для оценки ТРГ
Довести до сведения административных единиц оперативный план и бюджет
Проанализировать дефицит бюджета на вакцину против ВПЧ и зарезервировать недостающие средства
Управление выплатой средств на уровне административных единиц
Довести план выплаты средств до уровня административных единиц
Подтвердить реквизиты для перевода средств
Распределить средства на мероприятия местного уровня (например, средства ГВВ на обучение)
Сотрудничество с МО для поддержки иммунизации против ВПЧ в школах
Согласовать деятельность по вакцинации против ВПЧ с МО страны и выявить сферы возможной поддержки мероприятий по вакцинации
Запланировать взаимодействие районных представителей МО с администрацией школ
Разработать надлежащий график информирования школьной администрации и учителей
Оценить возможность поддержки школами оценки состояния вакцинации и последующих действий
Заручиться поддержкой по деятельности и информированию
На местах: связаться со школами на предмет поддержки вакцинации против ВПЧ и информирования официальных лиц на уровне районов и школ
На местах: Деятельность по микропланированию
Убедиться, что районы (области) готовы к мероприятиям, предусмотренным микропланом, и осведомлены об общенациональных сроках
Обеспечить в районах (областях) проведение основных мероприятий по внедрению и обеспечению вакциной против ВПЧ
Четко информировать районы (области) об их правомочности, моделях обеспечения вакциной против ВПЧ и графике
Поддерживать на уровне административных единиц микропланирование мероприятий по вакцинации против ВПЧ в рамках общенациональной стратегии обеспечения
Поддерживать на местном уровне партнеров в сфере образования, включив их в микропланирование и убедившись, что они знают о поддержке
Разработать базовый список проверки по мероприятиям ВПЧ в рамках плановой иммунизации
Добавить ВПЧ в программы регулярного вспомогательного надзора и повторного инструктажа
Надежное снабжение вакциной
Согласовать с международными партнерами снабжение вакциной, включая прогнозируемые поставки
Разместить заказ на вакцину
Поставка вакцины
Получить разрешение таможни на ввоз партии вакцины
Распределение вакцины, материалы для мобилизации общества, средства работы с данными
Разработать средства работы с данными
Адаптировать имеющуюся систему отчетности, включив в нее (добавив к ней) ВПЧ (например, СУИЗ и РИСЗ, журналы, учетные ведомости и пр.)
Оценить потребность в новых средствах (например, со стороны администраций школ)
Оценить потребность в обучении работе со средствами новых заинтересованных сторон (например, администраций школ)
Разработать амбулаторные карты с фактами о ВПЧ и четкими напоминаниями о ВПЧ2
Провести предварительную проверку средств
Напечатать средства
Подготовить план распределения
Информировать о плане распределения соответствующий персонал на уровне административных единиц
Доставить вакцину и иммунизационные материалы в районы
Распределить актуализированные средства мониторинга иммунизации по районам
Дополнительные мероприятия по мобилизации общества помимо распределения см. в разделе по мобилизации общества
Обучение
Разработать стратегию обучения
Оценить потребность в обучении новых заинтересованных сторон
Информировать административные единицы о стратегии и плане обучения
Разработать обучающие материалы
Рассмотреть возможности улучшения системы иммунизации
Подписать протокол о намерении напечатать материалы с полиграфической компанией
Напечатать материалы для обучения (заранее, поскольку на этом этапе часто возникают затруднения)
Распределить материалы для обучения
Обучить преподавателей
Провести обучение в соответствии со стратегией (например, каскадное)
Оценить результаты предварительной (последующей) проверки, определив понимание ключевых фактов по программе ВПЧ
Мобилизация общества
Разработать стратегию (план) мобилизации общества (включая формативное исследование)
Распространить проект плана и собрать замечания новых заинтересованных сторон
Разработать материалы по мобилизации общества (например, список частых вопросов, плакаты, радиосюжеты и пр.)
Провести предварительную проверку материалов
Напечатать необходимые материалы
Разработать план минимизации кризисных рисков и соответствующий план реагирования
Подготовить четкие сведения по ПППИ для обучения и общественного реагирования
Определить лидеров общественного и национального мнения, которые будут реагировать на слухи
Внедрить стратегию информационного обеспечения
Запланировать мероприятие по случаю начала деятельности
Пригласить почетного гостя
Выбрать место проведения мероприятия
Подготовить и довести до участников повестку дня
Организовать выступления
Решить организационные вопросы (проезд, проживание, система звукоусиления, сцена и пр.)
Провести торжественное мероприятие по случаю начала деятельности
Анализ внедрения вакцины против ВПЧ
Провести оценку готовности
Подтвердить готовность холодовой цепи к внедрению вакцины против ВПЧ
Оценить готовность на общенациональном уровне (за 12 месяцев и за 6 месяцев)
Оценить готовность на уровне административных единиц (за 3 месяца и за 1 месяц)
|  | Запланировать и провести оценку готовности к применению двухдозовой вакцины Церварикс (после обучения медработников, до начала поставок) | Примечание: Только для стран, использующих двухдозовую форму выпуска вакцины Церварикс.
Провести оценку через 2–6 недель после начала внедрения
Выявить острые проблемы и важнейшие меры по минимизации ущерба в связи со сложностями на первых этапах
Как можно раньше принять меры по минимизации ущерба для повышения охвата
Запланировать и провести оценку после внедрения вакцины
Разработать протокол ОПВВ
Заручиться поддержкой заинтересованных сторон в вопросах ОПВВ
Собрать данные по ОПВВ
Проанализировать результаты ОПВВ и подготовить рекомендации
Довести рекомендации до РПИ и основных заинтересованных сторон
Регулярно отслеживать охват