Rapport de Situation

à

L’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)

et au

Fonds mondial pour les vaccins

par le Gouvernement de

PAYS : Burkina Faso

Date de soumission : 2 000 Période considérée : 2005 (l’information fournie dans ce rapport DOIT faire référence aux activités conduites en 2005) (Ne cocher qu’une case) : Rapport initial ( Premier rapport annuel de situation ( Deuxième rapport annuel de situation ( Troisième rapport annuel de situation ( Quatrième rapport annuel de situation ( Cinquième rapport annuel de situation X Les encadrés ont seulement une valeur indicative. N’hésitez pas à ajouter du texte hors de l’espace prévu. *Sauf indication contraire, les documents peuvent être communiqués aux partenaires et aux collaborateurs de GAVI.

# Formulaire de Rapport de situation : Table des matières

# Rapport sur les progrès réalisés en 2005

  - Soutien aux services de vaccination (SSV)

1.1.1	Gestion des fonds SSV

  - Utilisation du soutien aux services de vaccination

1.1.3	Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination

  - Soutien de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre des vaccins nouveaux et sous-utilisés

1.2.1	Réception de vaccins nouveaux et sous-utilisés

1.2.2	Principales activités

    - Utilisation du soutien financier de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin

1.3	Sécurité des injections

    - Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

    - Situation du plan de transition à des injections sûres et une gestion sans risque des déchets pointus et tranchants

    - Déclaration sur l’utilisation du soutien de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre du soutien à la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’une contribution en espèces)

2.  Viabilité financière

3.  Demande de vaccins nouveaux et sous-utilisés pour 2006

  - Objectifs actualisés en matière de vaccination

  - Demande confirmée/révisée de nouveau vaccin (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour l’année 2007

  - Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour l’année  2007 et 2008

- Rapport sur les progrès accomplis depuis le dernier Rapport de situation, sur la base des indicateurs choisis par votre pays dans la demande de soutien à GAVI/FV

5.  Points à vérifier

6.  Commentaires

7.  Signatures

# 1.  	Rapport sur les progrès réalisés en 2005

Le rapport doit être établi pour chaque type de soutien reçu de GAVI/ Fonds mondial pour les vaccins.

## Soutien aux services de vaccination (SSV)

#### 1.1.1	Gestion des fonds SSV

Veuillez décrire le mécanisme de gestion des fonds SSV, y compris le rôle du Comité de coordination interagences (CCI).

Veuillez faire rapport sur tout problème rencontré dans l’utilisation de ces fonds, par exemple une mise à disposition tardive pour la réalisation du programme.

Conformément aux directives de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins, et pour assurer une transparence dans la gestion de ces fonds, le Burkina Faso a mis en place depuis le 27 juillet 2001 deux organes de gestion (arrêté N°/2001/145/MS portant création, organisation et fonctionnement du comité directeur et du comité de gestion des fonds GAVI). Afin d’assurer la participation du maximum de partenaires du PEV, il a été procédé à une révision de la composition du CCIA par arrêté N°2005/257 /MS/CAB du 14 juillet 2005 et la création d’un Comité Technique d’Appui au PEV ( CTA/PEV) par arrêté N°2005/258 /MS/CAB du 18 juillet 2005. Le CCIA a été élargi aux Ministère des Finances et du Budget et au Ministère de l’Economie et du Développement dans le but d’assurer une meilleure transparence dans la gestion des fonds et faire le plaidoyer pour une mobilisation des ressources. Le but du Comité de Coordination Inter Agences est de permettre une concertation permanente entre le Gouvernement et les partenaires du PEV sur la réalisation des objectifs du programme, il détermine les orientations du PEV et contrôle l’utilisation des fonds pour l’accroissement du programme, il est l’organe décisionnel de la gestion des fonds alloués aux activités de vaccination y compris ceux provenant de l’initiative. Il est présidé par le Ministre de la Santé. Le Comité Technique d’Appui quand à lui a pour but d’assurer une concertation technique permanente entre la Direction de la Prévention par les Vaccinations et les partenaires impliqués dans la mise en œuvre des activités du PEV. Il fait des propositions au CCIA .Il est présidé par le Directeur de la Prévention par les Vaccinations. Les principaux partenaires du PEV sont : L’Ambassade du Royaume des Pays Bas , du Danemark , la Coopération Japonaise , l’OMS, l’UNICEF, le PADS , le ROTARY International , la CATR, l’ONG AES / Burkina , l’ONG Plan International et la Banque Mondiale Le problème rencontré est essentiellement la lourdeur administrative dans le processus d’acquisition des équipements devant passer par la Commission nationale des passations des marchés

#### 1.1.2	Utilisation du soutien aux services de vaccination

En 2005, les principaux secteurs d’activité suivants ont été financés par la contribution de GAVI/Fonds pour les vaccins au titre du soutien aux services de vaccination

Fonds reçus en 2005 , au titre des récompenses  899.457 USD

Solde (report) de 2004 : néant

Tableau 1 : Utilisation des fonds en 2005

| Secteur du soutien aux services de vaccination | Montant total en USD | MONTANT |
| --- | --- | --- |
|  |  | SECTEUR PUBLIC | SECTEUR PRIVÉ & Autres |
|  |  | Central | Région/État/Province | District |  |
| Vaccins |  | USD | USD | USD |  |
| Matériel pour injections |  |  |  |  |  |
| Personnel |  |  |  |  |  |
| Transports (carburant) | 112 684 |  | 67 594 | 45 089 |  |
| Entretien et frais généraux |  |  |  |  |  |
| Formation | 59 063 | 2 924 | 28 435 | 27 704 |  |
| IEC / mobilisation sociale | 150 497 | 15 109 | 56 859 | 78 529 |  |
| Action d’information |  |  |  |  |  |
| Supervision | 15 595 | 15 595 |  |  |  |
| Suivi et évaluation |  |  |  |  |  |
| Surveillance épidémiologique |  |  |  |  |  |
| Véhicules ( motos) | 129 225 |  | 69 583 | 59 642 |  |
| Équipement chaîne du froid | 407 144 | 54 540 | 7 952 | 344 652 |  |
| Equipement informatique | 25 249 | 25 249 |  |  |  |
| Autres …………. (préciser) |  |  |  |  |  |
| Total : | 899 457 | 113 417 | 230 423 | 555 617 |  |
| Pourcentage % | 100% | 12,61 % | 25,62 % | 61,77 % |  |
| Solde pour l’année suivante : | 0 |  |  |  |  |

Taux de change : 503 F CFA  pour 1 USD

* Si aucune information n’est disponible parce que des aides globales ont été versées, veuillez l’indiquer sous « autres ».

Veuillez annexer les comptes rendus de la (des) réunion(s) du CCI où l’attribution des fonds a été examinée.

Veuillez faire rapport sur les principales activités réalisées pour renforcer la vaccination, ainsi que sur les problèmes qui se sont posés dans la mise en œuvre de votre plan pluriannuel.

Les principales activités réalisées pour renforcer la vaccination en 2005, conformément au plan pluriannuel 2001-2005 et au plan d’action annuel 2005, sont les suivantes : Préparation de l’introduction des nouveaux vaccins en janvier 2006 (formation, communication, plan logistique …) Le renforcement de la stratégie avancée à travers l’équipement des structures périphériques en motocyclettes et la dotation en carburant La dotation de matériel de chaîne de froid des structures périphériques La supervision des 13 Directions Régionales de la Santé et 55 Districts Sanitaires par le niveau central Le Contrôle des dépôts PEV des 13 DRS et 55 DS par le niveau central Le renforcement des activités de communication dans 11 districts sanitaires La tenue des réunions statutaires du CCIA au cours desquelles les membres ont abordé les points suivants : le plan d’utilisation des fonds dotés par GAVI, le plan de mise en œuvre des JNV polio. La tenue de deux réunions décentralisées de monitoring des activités du PEV et de la surveillance épidémiologique regroupant les responsables PEV , les responsables des statistiques des régions , des districts et des hôpitaux pour le suivi du programme . Au cours de ces rencontres, le point est fait sur le PEV de routine, la surveillance et la mobilisation sociale La mise en œuvre des activités supplémentaires de vaccination dans le cadre de l’éradication de la polio et de l’élimination du TMN La mise en œuvre de la surveillance active qui a permis de détecter des cas de Paralysie Flasques Aigues, des cas de Tétanos néonatal, de rougeole pour lesquels des actions ont été entreprises. L’appui à la mise en œuvre de l’approche ACD L’appui dans 8 régions sur la surveillance active des PFA par les Stop Team CDC et la DPV; 3 régions (Est, BMHN, Centre Ouest) dont l’évaluation du système de surveillance des PFA a été faite Appui de 11 districts CDC en planification PEV Réalisation d’émissions radiophoniques sur le PEV La formation de deux personnes par région sur le DQS L’exécution du DQS dans tous les 55 districts Les problèmes qui se sont posés dans la mise en œuvre du plan pluriannuel, et du plan d’action 2005 sont liés à : La non atteinte des objectifs de couverture vaccinale pour le VAT2+, VAR et VAA Le taux d’abandon BCG/VAR reste élevé 24,81% pour un objectif de : <15% La non mise en œuvre de certaines formations panifiées Le retard ou promesse de financement non tenue de certains partenaires Utilisation du vaccin Anti -Amaril doté par GAVI : 1 500 000 doses Suite à l’éclosion des foyers de fièvre jaune dans les zones à risque identifiées par la Direction de la Lutte contre la Maladie ( DLM), des campagnes de vaccination réactive ont été organisées dans les districts en épidémie Les couvertures atteintes sont les suivantes : Banfora : 104,8% - Batié : 103,1% - Gaoua : 87,6% - Diébougou : 97,90% - Dandé 90,80% -Dédougou : 88,10%. Sur 1 500 000 doses de vaccina anti amaril fournies par GAVI, 1 379 000 doses ont été utilisées pour vacciner 1 155 786 personnes. Les coûts opérationnels ont été pris en charge par l’Ambassade des Pays Bas, le Budget National, Médecin Sans Frontières , l’OMS, l’Unicef.

#### Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination (CQD) (s’il a été réalisé dans votre pays)

Un plan d’action destiné à améliorer le système d’établissement de rapports sur la base des recommandations découlant du CQD, a-t-il été élaboré ?

## Si oui, veuillez annexer le plan.

## OUI                           NON

## Si oui, veuillez faire rapport sur l’état de sa mise en œuvre..

Dans le cadre des préparatifs du CQD, des ateliers de mise en place du processus d’auto évaluation de la qualité des données PEV ont été organisés en juin 2005 (DQS) . Par ailleurs tous les districts ont réalisés leur DQS Le CQD a été réalisé du 16 octobre au 5 novembre 2005 par deux consultants externes auxquels se sont joints deux cadres de la Direction de la Prévention par les Vaccinations Quatre districts ( Dédougou, Léo, Sect 30 de Ouaga, Zorgho) et 24 Centres de Santé et de Promotion Sociale ont été concernés Le Burkina a obtenu un Facteur de Vérification = 0,974 pour 2004 contre 0,576 pour 2002 . Le seuil de GAVI est un facteur : > ou = 0,80 Les constats suivants ont été faits L’existence d’une bonne organisation L’existence de Micro Plans La connaissance de dénominateurs et de cibles Le monitoring de certains indicateurs Le bon archivage des données La retro information systématique pour le niveau inferieur Les recommandations suivantes ont été faites Elaborer des outils de collecte des informations sur les différentes stratégies de vaccination Renforcer les directives de gestion du PEV en y mentionnant entre autres comment gérer les rapports en retard Donner des instructions claires sur la sauvegarde des données Calculer les taux de perte

## Veuillez annexer le compte rendu de la réunion du CCI où le plan d’action pour le CQD a été examiné et approuvé.

Veuillez lister les études réalisées en rapport avec le PEV en 2004 (par exemple, enquêtes de couverture).

Néant

## Soutien de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre des vaccins nouveaux et sous-utilisés

#### 1.2.1	Réception de vaccins nouveaux et sous-utilisés en 2005

Début des vaccinations avec le vaccin nouveau et sous-utilisé :             MOIS : Janvier   Année : 2006

Veuillez faire rapport sur la réception des vaccins fournis par GAVI/Fonds mondial pour les vaccins, y compris les problèmes éventuels.

La requête d’introduction du DTC-HeB-HIB soumise à GAVI en 2004 a été acceptée pour démarrer en janvier 2006. Vaccins reçus : DTC HeptB :1 373 600 doses Hib : 1 373600 doses

#### 1.2.2	Principales activités

Veuillez décrire les principales activités qui ont été ou seront entreprises en matière d’introduction, de mise en œuvre, de renforcement des services, etc. et faire rapport sur les problèmes qui se sont posés.

Dans le cadre de l’introduction des nouveaux vaccin qui a eu lieu le 1er janvier 2006, des activités préparatoires et de suivi suivantes se sont déroulées au niveau national , intermédiaire et périphérique Communication : le lancement par l’épouse du Chef de l’Etat s’est déroulé le 12 janvier 2006, il a été précédé de la rencontre d’information des communicateurs (journalistes,etc…) des chefs coutumiers et religieux . Pour une large diffusion des informations, des spots radio et télé ont été réalisés et des calendriers ont été confectionnés. Plan de distribution des vaccins et consommables : il a permis d’approvisionner tous les 55 districts sanitaires avant le 1er Janvier 2006 Formation : elle s’est faite en cascade : du niveau central vers le niveau périphérique La confection et la distribution des outils de gestion : pour assurer une meilleure introduction et un meilleur suivi, tous les outils ont été révisés Des problèmes rencontrés, on peut citer : le retard mis dans la confection de certains supports (guide de remplissage des supports, registres de coche, registre de gestion des vaccins, confiée à une imprimerie nationale dont les capacités ne permettaient pas de rendre disponibles à temps les supports . cependant des photocopies des nouveaux supports ont permis aux structures de vaccinations d’assurer la collecte des données le retard mis pour la réception des consommables (seringues de 2cc) stockée à la douane pour des raisons de formalités administratives. Cependant pour palier à cette situation les seringues de dilution ont été sollicitées à la Centrale d’Achat des Médicaments (CAMEG)

#### 1.2.3	Utilisation du soutien financier (100 000 USD) de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre de l’introduction du nouveau vaccin

Veuillez faire rapport sur la portion utilisée des 100 000 USD, les activités entreprises, et les problèmes qui se sont posés, par exemple une mise à disposition tardive des fonds pour la réalisation du programme.

Les fonds ( 100 000 USD) ont été utilisés pour la formation en cascades à l’introduction des nouveaux vaccins Soit : 2924 USD pour le niveau central, 64 250 USD pour le niveau intermédiaire et 32 826 pour le niveau périphérique La formation des agents du niveau central La formation des équipes des Directions Régionales de la Santé La formation des membres des équipes cadres de districts La formation des Infirmiers chefs de poste et leurs collaborateurs

## Sécurité des injections

#### 1.3.1	Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

Veuillez faire rapport sur la réception du soutien fourni par GAVI/FV au titre de la sécurité des injections, y compris les problèmes qui se sont posés.

Seringues autobloquantes (SAB) pour les vaccins fièvre jaune, rougeole, DTC : 3 093 0000 Seringues autobloquantes pour BCG : 600 000 Seringue pour la reconstitution du BCG (2 ml) : 60 000 Seringue pour reconstitution ( 5 ml) : 79 400 Boîtes de sécurité : 42 550 Problèmes rencontrés : le retard mis pour la réception des consommables stockée à la douane pour des raisons de formalités administratives. Certains ont été réceptionnés en 2005 et d’autres en 2006.

#### Situation du plan de transition à des injections sûres et une gestion sans risque des déchets pointus et tranchants

#### Veuillez faire rapport sur les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du plan de transition à des injections sûres et une gestion sans risque des déchets pointus et tranchants.

Au cours de l’année toutes les formations sanitaires assurant la vaccination ont été dotées en seringues autobloquantes, seringues de reconstitution de vaccin et de boîtes de collecte de seringues usagées. La majorité des incinérateurs mis en place ne sont pas fonctionnels. Chaque formation sanitaire assure la destruction soit par brûlis et enfouissements ou par des incinérateurs existants fonctionnels.

Veuillez faire rapport sur les progrès accomplis, sur la base des indicateurs choisis par votre pays dans la demande de soutien à GAVI/FV.

| Indicateurs | Objectifs | Réalisations | Contraintes | Objectifs actualisés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Pourcentage d’unité de vaccinations ayant eu une rupture en seringues autobloquantes utilisées au cours des activités du PEV de routine. | 1- Assurer l’approvisionnement régulier des unités de vaccination en seringues autobloquantes, seringues de dilution, et en boîtes de sécurité pour la destruction du matériel souillé. 100% des unités de vaccination n’auront pas eu de rupture | 1- toutes les unités de vaccinations (100%) ont bénéficié de l’approvisionnement régulier en seringues autobloquantes, de dilution et boîte de sécurité au cours de l’année 2005. Ce matériel est acheminé en même temps que les vaccins. | L’insuffisance de dispositifs (incinérateurs) dans les districts et formations sanitaires pour assurer la destruction des déchets | Assurer l’approvisionnement régulier des unités de vaccination en seringues autobloquantes selon le principe (une seringue pour l’administration d’une dose) en réceptacles de sécurité Assurer la destruction des déchets dans les incinérateurs Assurer une large diffusion des directives sur les Manifestations Post Vaccinales (MAPI) Assurer la formation des agents de santé sur la sécurité des injections |

#### 1.3.3	Déclaration sur l’utilisation du soutien de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre du soutien à la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’une contribution en espèces).

L’an dernier, les principaux secteurs d’activité suivants ont été financés (préciser le montant) par le soutien de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre de la sécurité des injections :

En 2005 le Burkina Faso n’a pas reçu de fonds pour mener des activités relatives à la sécurité des injections. En 2003, GAVI a doté le Burkina de 100 000 UDS à l’occasion de l’introduction de la sécurité des injections Mais il a reçu du matériel d’injection au cours des trois années. .

# 2.  	Viabilité financière

Rapport initial :	Décrire brièvement le calendrier et le processus d’élaboration d’un plan de viabilité financière. Décrire l’assistance qui pourrait être nécessaire en vue de la mise au point d’un plan de viabilité financière.

Premier rapport de situation annuel :	Soumettre dans les délais prescrits le plan de viabilité financière complété. Décrire les principales stratégies en vue de l’amélioration de la viabilité financière.

Rapports de situation subséquents : 	Conformément aux règles en vigueur de GAVI, le soutien au titre des vaccins nouveaux et sous-utilisés couvre la quantité totale requise pour réaliser les objectifs du pays (on considère qu’ils sont égaux aux objectifs pour le DTC3) pendant une période de cinq ans (100% x 5 ans = 500%). Si l’introduction du vaccin ne se fait pas sur l’ensemble du pays (par exemple 25% seulement des enfants vaccinés par le DTC3 pour la première année) , le pays peut demander à recevoir la différence (dans cet exemple,  75% ) ultérieurement  .  Pour aider les pays à trouver des sources de financement et parvenir à la viabilité financière en réduisant progressivement le soutien de GAVI/FV, il leur est recommandé de commencer à payer pour une portion de la quantité nécessaire de vaccins. Le soutien de GAVI/FV peut donc être échelonné sur une période de 10 ans au plus après l’approbation initiale, mais ne dépassera pas la limite de 500% (voir graphique 4 dans le Manuel de GAVI à ce sujet). Au tableau 2.1, précisez la proportion annuelle du soutien sur cinq ans de GAVI/FV qu’il est prévu d’échelonner sur dix ans et de cofinancer avec d’autres bailleurs de fonds. Veuillez ajouter les trois lignes (Proportion financée par GAVI/FV (%). Proportion financée par le gouvernement et par d’autres sources (%), Financement total pour … (nouveau vaccin)) pour chaque nouveau vaccin.

| Tableau 2.1 : Sources (prévues) de financement du nouveau vaccin DTC Hep B Hib (OK) |
| --- |
| Proportion de vaccins financés par* | Proportion annuelle de vaccins |
|  | 20..** | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 .. | 2012 | 20.. | 20.. |
| A : Proportion financée par GAVI/FV (%)*** |  | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |  |  |
| B : Proportion financée par le Gouvernement et par d’autres sources (%) |  | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |  |  |
| C : Financement total pour …………. (nouveau vaccin) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |

* Pourcentage de la couverture par le DTC3 (ou par le vaccin contre la rougeole dans le cas de la fièvre jaune) constituant l’objectif de vaccination avec un vaccin nouveau et sous-utilisé

** La première année doit être celle de l’introduction du nouveau vaccin GAVI/VF

*** la ligne A doit totaliser  500% à la fin du soutien de GAVI/VF

Dans le tableau 2.2 ci-dessous, décrivez les progrès accomplis au regard des principales stratégies de viabilité financière et des indicateurs correspondants.

Tableau 2.2 :	Progrès accomplis au regard des principales stratégies de viabilité financière et des indicateurs correspondants

| Stratégie de viabilité financière | Mesures spécifiques prises pour mener à bien la stratégie | Progrès réalisés | Problèmes rencontrés | Valeur de base de l’indicateur de progrès | Valeur actuelle de l’indicateur de progrès | Changements proposés à la stratégie de viabilité financière |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratégie de mobilisation des ressources | Plaidoyer pour l’augmentation de la part du budget gouvernemental alloué au PEV | Financement des vaccins par le budget national Appui PPTE Aucune rupture de vaccin | Lenteur Administrative | 3,5% | 4,5 % | l’Etat devrait maintenir le niveau actuel des ressources de l’initiative PPTE allouées au secteur de la santé, voir l’accroître. |
|  | Plaidoyer pour une augmentation de la contribution des partenaires | Tenue régulière des rencontres du CCIA | Les programmes de coopération avec les institutions multilatérales impliquées dans le financement du PEV sont soumis à des cycles ( deux à cinq ans ) . Ceci induit un besoin de mobilisation de ressources auprès d’autres partenaires du Burkina | ND | ND | Tenir régulièrement les rencontres trimestrielles du CCIA Négocier des financements à longs termes avec les partenaires |
| Stratégies permettant d’accroître l’efficacité avec laquelle les ressources sont utilisées : | Augmentation de la disponibilité en vaccins | Disponibilité de vaccins dans les districts sanitaires au cours de l’année 2005 | Insuffisance de moyens de transport pour l’approvisionnement des régions et districts en vaccins et consommables | Taux de rupture DTC : 46,44% -VAA : 10% -VAR : 0% -VAT : 73,15% -BCG : 50% | Aucune rupture n’a été notée au cours de l’année 2005 | * Assurer le bon fonctionnement de l’organe de suivi * Maintenance de la chaîne de froid * Formation des agents vaccinateurs à l’utilisation de la chaîne de froid. * Amélioration de la qualité de la planification et de la gestion à tous les niveaux |
|  | Réduction des pertes en antigène |  |  | Taux de perte en vaccins : VPO: 45% (2002) - DTC: 28% (2002) -VAA: 49% (2002) -VAR: 54% (2001) -VAT: 44% (2002) -BCG: 64% (2002) Sources Etude des taux de perte de vaccins 2002 | Taux de perte en vaccins : - -VPO:ND - DTC: ND -VAA: ND VAR: ND -VAT: ND -BCG: ND. | -Former les acteurs au niveau intermédiaire à la gestion informatisée des vaccins et consommables PEV, à la surveillance épidémiologique et à la maintenance de la chaîne de froid -Superviser régulièrement les structures de vaccination |

# 3.  	Demande de vaccins nouveaux et sous-utilisés pour l’année 2007

La section 3 concerne la demande de vaccins nouveaux et sous-utilisés et de soutien à la sécurité des injections pour 2007.

- Objectifs actualisés en matière de vaccination

Confirmez/actualisez les données de base approuvées après examen de la proposition de pays : les chiffres doivent correspondre à ceux qui sont donnés dans les Formulaires de rapport conjoint OMS/UNICEF (FRC). Tout changement et/ou écart DOIT être justifié dans l’encadré prévu à cet effet (page 12). Les objectifs pour les années à venir DOIVENT être précisés.

| Tableau 3 : Mise à jour des réalisations en matière de vaccination et objectifs annuels |
| --- |
| Nombre de | Réalisations et objectifs |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| DÉNOMINATEURS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naissances | 623 459 | 638 297 | 653 489 | 669 042 | 684 965 | 701 267 | 717 957 | 735 045 |
| Décès de nourrissons | 51 747 | 52 979 | 54 239 | 55 530 | 56 852 | 58 205 | 59 590 | 61 009 |
| Nourrissons survivants | 571 712 | 585 319 | 599 249 | 613 511 | 628 113 | 643 062 | 658 367 | 674 036 |
| Nourrissons vaccinés en 2005 (FRC) / à vacciner en 2006 et au-delà avec la 1ère dose de DTC (DTC1)* | 600 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Nourrissons vaccinés en 2005 (FRC) / à vacciner en 2005 et au-delà avec la 3e dose de DTC (DTC3)* | 550 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| NOUVEAUX VACCINS ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nourrissons vaccinés en 2005 (FRC) / à vacciner en 2005 et au-delà avec la 1ère dose DTC-HepB-Hib (nouveau vaccin) | SO | 526 787 | 551 309 | 576 700 | 602 988 | 623 770 | 645 200 | 667 296 |
| Nourrissons vaccinés en 2005 (FRC) / à vacciner en 2005 et au-delà avec la 3e dose de DTC-HepB-Hib (nouveau vaccin) | SO | 497 521 | 521 347 | 552 160 | 577 864 | 604 478 | 625 449 | 647 075 |
| Taux de perte en 2005 et taux prévu pour 2006 et au-delà *** ………….. (nouveau vaccin) | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| SÉCURITÉ DES INJECTIONS**** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Femmes enceintes vaccinées en 2005 (FRC) / à vacciner en 2006 et au-delà avec le TT2 | 486 550 | 500 510 | 526 657 | 553 763 | 581 863 | 610 987 | 641 165 | 672 435 |
| Nourrissons vaccinés en 2005 (FRC)/ à vacciner en 2005 et au-delà avec le BCG | 638 728 | 638 297 | 653 489 | 669 042 | 684 965 | 701 267 | 717 957 | 735 045 |
| Nourrissons vaccinés en 2005 (FRC) / à vacciner en 2005 et au-delà contre la rougeole | 479 444 | 497 525 | 521 347 | 539 890 | 559 021 | 578 751 | 599 114 | 620 113 |

* Indiquer le nombre exact d’enfants vaccinés au cours de 2004 et les objectifs actualisés (avec le DTC seul ou associé)

** Utiliser trois lignes (comme cela est indiqué à la section NOUVEAUX VACCINS  pour chaque nouveau vaccin introduit

*** Indiquer le taux de pertes exact enregistré au cours des années passées.

**** Insérer les lignes nécessaires

Veuillez justifier dans l’encadré ci-dessous les changements dans les données de base, les objectifs, les taux de perte, le conditionnement des vaccins, etc., par rapport au plan approuvé, ainsi que les chiffres qui diffèrent de ceux qui sont indiqués dans le Formulaire de rapport commun OMS/UNICEF.

Dans la lettre d’approbation du plan d’introduction des nouveaux vaccins et dans le plan de viabilité financière du PEV,les données de base utilisées sont celles du RGPH* de 1996 (la population en 1996 était de 10 312 609 habitants, avec un taux d’accroissement de 2,38%, elle sera de 13 357 799 habitants en 2007), de EDS* de 1998-1999 (taux brut de natalité est de 46,1 p. 1000 et le taux de mortalité infantile de 81 p. 1000).Compte tenu des problèmes rencontrés dans l’estimation du dénominateur et des taux de couverture estimés en 2005, et pour avoir des chiffres concordant avec le Formulaire du rapport commun OMS/UNICEF, il a été pris en compte les données des populations fournies par tous les districts . L’estimation des populations cibles se fait sur la base des estimations faites par les CSPS et les districts sanitaires avec les taux d’accroissement qui varient d’un CSPS à l’autre et d’un district à l’autre. Ce qui va avoir un impact sur les quantités de vaccins et consommables

3.2	Disponibilité de la demande révisée de nouveau vaccin (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour 2007

Au  cas ou vous désirez changer la  présentation de vaccins et/ou augmenter les quantités, prière d’indiquer si  la Division des approvisionnements de l’UNICEF a garanti la disponibilité de la nouvelle quantité et /ou présentation..

Tableau 4 : Nombre estimé de doses de vaccin  DTC HepB –Hib (pour un seul conditionnement) – (Veuillez établir un tableau par conditionnement demandé à GAVI/au Fonds mondial pour les vaccins)

|  |  | Formule | Pour 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Nourrissons vaccinés / à vacciner avec la 1ère dose de DTC HepB –Hib. (nouveau vaccin)* |  | 551 309 |
| B | Pourcentage de vaccins demandés au Fonds mondial pour les vaccins, compte tenu du Plan de viabilité financière | % | 100% |
| C | Nombre de doses par enfant |  | 3 |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C | 1 653 927 |
| E | Coefficient de perte estimé | (voir liste tableau 3) | 1,11 |
| F | Nombre de doses (y compris pertes) | A x C x E x B/100 | 1 835 859 |
| G | Stock régulateur de vaccins | F x 0,25 | 458 965 |
| H | Stock anticipé de vaccins au début de l’année 2006 (y compris reste du stock régulateur) | 0 | 110 000 |
| I | Total dose de vaccins demandés | F + G – H | 2 184 824 |
| J | Nombre de doses par flacon |  | 2 |
| K | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) | (D + G – H) x 1,11 | 2 223 210 |
| L | Seringues pour reconstitution (+ 10% pertes) | I / J x 1,11 | 1 212 577 |
| M | Total réceptacles de sécurité (+ 10% des besoins) | ( K + L ) / 100 x 1,11 | 38 137 |

*Veuillez indiquer le même chiffre que dans le tableau 3.

Tableau 5 : Taux et coefficients de perte

| Taux de perte de vaccins | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficients équivalents | 1,05 | 1,11 | 1,18 | 1,25 | 1,33 | 1,43 | 1,54 | 1,67 | 1,82 | 2,00 | 2,22 | 2,50 |

Remarques

Échelonnement: Veuillez ajuster les estimations du nombre des enfants devant recevoir le nouveau vaccin si une introduction échelonnée est envisagée. Si les objectifs pour le hep B3 et le Hib3 diffèrent de ceux du DTC3, donnez-en les raisons. Pertes de vaccins : Les pays doivent planifier un taux maximum de perte de : 50% pour un vaccin lyophilisé en flacons de 10 ou 20 doses ; 25% pour un vaccin liquide en flacons de 10 ou 20 doses ; 10% pour tout vaccin (liquide ou lyophilisé) en flacons de 1 ou 2 doses. Stock régulateur : Le stock régulateur est recalculé chaque année et représente 25% des besoins actuels en vaccins. Stock anticipé de vaccins au début de l’année 2006. : Il est calculé en tenant compte des doses de vaccin en stock, y compris les doses restant dans le stock régulateur. Inscrire zéro si tous les vaccins fournis pour l’année actuelle (y compris le stock régulateur) seront utilisés avant le début de l’année suivante. Les pays qui ont très peu de vaccins ou pas de vaccins en stock doivent préciser comment les vaccins ont été utilisés. Seringues autobloquantes : Un facteur de pertes de 1,11 est appliqué au nombre total de doses de vaccins demandées au Fonds, à l’exclusion des pertes de vaccins. Seringues pour reconstitution : seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. Réceptacles de sécurité : Un coefficient multiplicateur de 1,11 est appliqué pour tenir compte des régions où un réceptacle sera utilisé pour moins de 100 seringues.

#### 3.3. Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour l’année 2007 et 2008… …(indiquer l’année à venir)

Tableau 6 : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec BCG

|  |  | Formule | Pour l’année 2007 | Pour l’année 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d’enfants devant être vaccinés contre LE BCG | # | 653 489 | 669 042 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de vaccin BCG | A x B | 653 489 | 669 042 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% pertes) | C x 1,11 | 725 372 | 742 636 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0,25 | 0 | 0 |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 725 372 | 742 636 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 |
| H | Coefficient de perte de vaccins 4 | 2 ou 1,6 | 2 | 2 |
| I | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% pertes) | C x H x 1,11 / G | 72 537 | 74 264 |
| J | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins) | ( F + I ) x 1,11 / 100 | 8 857 | 9 068 |

Tableau 7 : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec DTC-HepB-Hib

|  |  | Formule | Pour l’année 2007 | Pour l’année 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d’enfants devant être vaccinés contre le DTC-HepB-Hib | # | 551 309 | 576 700 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 3 | 3 |
| C | Nombre de doses de DTC | A x B | 1 653 927 | 1 730 100 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% pertes) | C x 1,11 | 1 835 859 | 1 920 411 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0,25 | 0 | 0 |
| F | Total seringue autobloquantes | D + E | 1 835 859 | 1 920 411 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 2 | 2 |
| H | Coefficient de perte de vaccins 4 | 2 ou 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| I | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% pertes) | C x H x 1,11 / G | 1 468 687 | 1 536 329 |
| J | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins) | ( F + I ) x 1,11 / 100 | 36 680 | 38 370 |

Tableau 8 : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec VAR

|  |  | Formule | Pour l’année 2 007 | Pour l’année 2 008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d’enfants devant être vaccinés contre le VAR | # | 551 309 | 576 700 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de VAR | A x B | 551 309 | 576 700 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% pertes) | C x 1,11 | 611 953 | 640 137 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0,25 | 0 | 0 |
| F | Total seringue autobloquantes | D + E | 611 953 | 640 137 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 |
| H | Coefficient de perte de vaccins 4 | 2 ou 1,6 | 1.6 | 1.6 |
| I | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% pertes) | C x H x 1,11 / G | 97 912 | 102 422 |
| J | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins) | ( F + I ) x 1,11 / 100 | 78 80 | 82 42 |

Tableau 9 : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec TT

|  |  | Formule | Pour l’année 2007 | Pour l’année 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d’e femmes enceintes devant être vaccinées contre le TT | # | 711 698 | 728 636 |
| B | Nombre de doses par femme | # | 2 | 2 |
| C | Nombre de doses de TT | A x B | 1 423 396 | 1 457 272 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% pertes) | C x 1,11 | 1 579 969 | 1 617 571 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0,25 | 0 | 0 |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 1 579 969 | 1 617 571 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 |
| H | Coefficient de perte de vaccins 4 | 2 ou 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| I | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% pertes) | C x H x 1,11 / G | 126 398 | 129 406 |
| J | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins) | ( F + I ) x 1,11 / 100 | 18 941 | 19 391 |

#### Si la quantité indiquée ici diffère de celle qui est précisée dans la lettre d’approbation de GAVI, veuillez en expliquer les raisons.

Confère développement fait en page 17

# 4. 	Rapport sur les progrès accomplis depuis le dernier Rapport de situation, sur la base des indicateurs choisis par votre pays dans la demande de soutien à GAVI/FV

| Indicateurs | Objectifs | Réalisations | Contraintes | Objectifs actualisés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de couverture en BCG DTC1 DCT3 Polio3 Rougeole 1 Fièvre jaune VAT2+ Tx Abandon DTC1/DTC3 Tx Abandon BCG/Var | Objectifs en 2005 BCG : 100% DTC1 : 95% DCT3 : 90% Polio3 : 80% Rougeole 1 : 90% Fièvre jaune : 90% VAT2+ : 80% Tx Abandon DTC1/DTC3<10 Tx Abandon BCG/Var < 15 | Les résultats obtenus en 2005: BCG : 111,72% DTC1 : 105,04% DCT3 : 96,29 % Polio3 : 94,44% Rougeole 1 : 83,86% Fièvre jaune : 84,10% VAT2+ : 71 ,66% Tx Abandon DTC1/DTC3 :8,33% Tx Abandon BCG/Var :24,94% | la lenteur administrative dans l’acquisition des consommables, du matériel de chaîne de froid et moyens de transport Insuffisance dans le monitoring,dans la connaissance du calendrier vaccinale et la recherche des perdus de vue | En 2006 : Enfants de 0 à 11 mois BCG : 100% Pentavalent 1 : 90% Pentavalent 3: 85% VPO 1: 100% VPO 3 : 95% VAR : 85% VAA : 85% Femmes enceintes VAT2 et + : 72% Taux abandon Penta1/Pent3 : 10% BCG/VAR <15% |

# Points à vérifier

Vérification du formulaire complété :

| Point : | Complété | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Date de soumission | x |  |
| Période considérée (année civile précédente) | x |  |
| Tableau 1 complété | x |  |
| Rapport sur le CQD | x |  |
| Rapport sur l’utilisation des 100 000 USD | x |  |
| Rapport sur la sécurité des injections | x |  |
| Rapport sur le PVF (progrès réalisés par rapport aux indicateurs PVF du pays) | x |  |
| Tableau 2 complété | x |  |
| Demande de vaccin nouveau complétée | x |  |
| Demande révisée de soutien au titre de la sécurité des injections (le cas échéant) | x |  |
| Comptes rendus du CCI annexés au rapport | x |  |
| Signatures du Gouvernement | x |  |
| Approbation par le CCI | x |  |

6.  	Commentaires

Commentaires du CCI/du Groupe de travail régional :

Le CCIA au Burkina est bien fonctionnel, il tient régulièrement ses réunions statutaires. Par ailleurs les textes y afférents ont été révisés afin de l’élargir à d’autres intervenants ; un comité d’appui technique a été créé également. Concernant la problématique de la chaîne de froid, le plan de réhabilitation élaboré à l’issu de l’inventaire 2004 est entrain d’être mis en œuvre notamment par le renforcement des chambres froides et de la chaîne de froid à tous les niveaux L’introduction du pentavalent a été effectif en janvier 2006 et les tendances de couverture sont satisfaisantes. Cependant la quantité de pentavalent livré au Burkina devrait être vue à la hausse en tenant compte de l’évolution des couvertures vaccinales en pentavalent. La quantité livrée par GAVI a été estimée sur la base de 85% de couverture et non sur la base de la couverture atteinte en DTC 3 en décembre 2005 qui a été de 96%. Le CCIA soutient les propositions d’introduction de la deuxième dose du vaccin antirougeoleux sur la base des performances atteintes actuellement dans le cadre de la vaccination antirougeoleuse et la surveillance comme indiqué ci-dessous. Il soutient également la proposition de soumission de requête relative à l’organisation des campagnes préventives contre la fièvre jaune et le renforcement du système de santé. Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles directives de GAVI pour sa deuxième phase 2006-2015, le Burkina se propose de postuler pour les guichets suivants : le renforcement du système santé : le Burkina souhaite soumettre dans le futur à GAVI son dossier pour le soutient au renforcement du système de santé la campagne préventive contre la fièvre jaune dans les districts à hauts risques Dans le document que GAVI a fait parvenir aux pays, 12 pays étaient éligibles pour ce guichet dont le Burkina. Dans la lettre du Secrétaire Exécutif de GAVI adressée à Monsieur le Ministre de la Santé en date du 17 mars 2006, il n’a pas été fait cas de ce guichet. Le Burkina demande des informations complémentaires sur la possibilité de postuler. l’introduction de la deuxième dose de VAR : le Burkina semble n’être pas éligible à ce guichet, mais le pays rempli les conditions exigées, à savoir : - la couverture vaccinale en VAR > ou= 80% : en 2005 le Burkina a atteint un taux de 84% - Pour le DTC3 en 2005 : * sur les 55 districts, 54 ont un taux de couverture DTC3 > ou égal à 80% , un seul district a une couverture de 70,30 % - la stratégie (atteindre chaque district) est mise en œuvre au Burkina depuis l’année 2002 - la surveillance individualisée de la rougeole en laboratoire est effective depuis l’année 2000 Compte tenu du niveau de ces indicateurs, le pays souhaite introduire cette deuxième dose

7	Signatures

Pour le Gouvernement de ………………..…………………………………

Signature :	……………………………………………...……………...

Fonction :	………………………………………….………………….

Date :	………………………………………….………………….

Les soussignés, membres du Comité de coordination interagences, approuvent ce rapport. Les signatures avalisant ce document ne constituent en rien un engagement financier (ou juridique) de la part de l’institution ou de l’individu partenaire.

La responsabilité financière fait partie intégrante du suivi des rapports de résultats par pays assuré par GAVI/le Fonds pour les vaccins. Elle se fonde sur les exigences habituelles du gouvernement en matière de vérification, telles qu’elles sont énoncées dans le formulaire bancaire. Les membres du CCI confirment que les fonds reçus ont été vérifiés et comptabilisés conformément aux exigences habituelles du gouvernement ou du partenaire.

| Agence/Organisation | Nom/Fonction | Date Signature | Agence/Organisation | Nom/Fonction | Date Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministère de la Santé | Mr Alain Bédouma Yoda Ministre de la Santé |  |  |  |  |
| OMS | Dr Amidou BABA MOUSSA Représentant de l’OMS |  |  |  |  |
| UNICEF | Mme Joan French Représentant de l’UNICEF |  |  |  |  |
| AES/Burkina | Mr SOMBIE Mamadou Boniface Représentant de l’AES/Burkina |  |  |  |  |

~ Fin ~

# Footnotes

GAVI financera l’achat de seringues autobloquantes pour l’administration de 2 doses de TT aux femmes enceintes. Si la politique de vaccination englobe toutes les femmes en âge de procréer, GAVI/le FV fourniront un maximum de 2 doses pour les femmes enceintes (nombre estimé en fonction du total des naissances).

Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Il est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

4 Un coefficient standard de perte sera utilisé pour calculer le nombre de seringues pour reconstitution. Il sera de 2 pour le BCG, de 1,6 pour la rougeole et la fièvre jaune.

GAVI financera l’achat de seringues autobloquantes pour l’administration de 2 doses de TT aux femmes enceintes. Si la politique de vaccination englobe toutes les femmes en âge de procréer, GAVI/le FV fourniront un maximum de 2 doses pour les femmes enceintes (nombre estimé en fonction du total des naissances).

Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Il est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

4 Un coefficient standard de perte sera utilisé pour calculer le nombre de seringues pour reconstitution. Il sera de 2 pour le BCG, de 1,6 pour la rougeole et la fièvre jaune.

GAVI financera l’achat de seringues autobloquantes pour l’administration de 2 doses de TT aux femmes enceintes. Si la politique de vaccination englobe toutes les femmes en âge de procréer, GAVI/le FV fourniront un maximum de 2 doses pour les femmes enceintes (nombre estimé en fonction du total des naissances).

Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Il est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

4 Un coefficient standard de perte sera utilisé pour calculer le nombre de seringues pour reconstitution. Il sera de 2 pour le BCG, de 1,6 pour la rougeole et la fièvre jaune.

Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Il est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

4 Un coefficient standard de perte sera utilisé pour calculer le nombre de seringues pour reconstitution. Il sera de 2 pour le BCG, de 1,6 pour la rougeole et la fièvre jaune.

# Text boxes

Partnering with The Vaccine Fund

X