Rapport de situation annuel 2006

Soumis par

Le Gouvernement de

BURUNDI

à

# Date de soumission : ____15 MAI 2007_____

Rapport de situation annuel (ce rapport présente un compte-rendu des activités réalisées en 2006 et précise les demandes pour 2008)

*Sauf indication contraire, les documents pourront être portés à la connaissance des partenaires de GAVI, de ses collaborateurs et du public.

Page des signatures pour le SSV, le SSI et le SNV

Pour le compte du Gouvernement de BURUNDI.

| Ministère de la Santé : | Ministère des Finances: |
| --- | --- |
| Titre : Ministre de La Santé Publique | Titre: Ministre des Finances………… |
| Signature : …………………………………… | Signature: …………………………………… |
| Date: 15 Mai 2007………………………… | Date: Le 15 Mai 2007……………… |

Nous, soussignés les membres du Comité de coordination inter agences avalisons ce rapport. La signature de la page d’aval de ce document n’implique aucun engagement financier (ou légal) de la part de l’institution partenaire ou de l’individu.

L'obligation de rendre compte des aspects financiers est partie intégrante du suivi des comptes-rendus sur la performance des pays par GAVI Alliance.  Elle s’appuie sur la nécessité d'effectuer des audits gouvernementaux réguliers, comme le précise le formulaire bancaire.

Les membres du CCIA confirment que les fonds reçus de l’entité GAVI Funding ont bien été audités et que leur utilisation a bien été justifiée conformément aux exigences officielles du gouvernement ou des partenaires.

| Nom/Titre | Institution/Organisation | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |

Page des signatures pour le soutien RSS

Pour le compte du Gouvernement de    BURUNDI.

| Ministère de la Santé : | Ministère des Finances : |
| --- | --- |
| Titre : Ministre de La Santé Publique | Titre: Ministre des Finances…………… |
| Signature : …………………………………… | Signature : …………………………………… |
| Date: 15 Mai 2007………………………… | Date: Le 15 Mai 2007……………… |

Nous, soussignés les membres du Comité de coordination du secteur national de la santé au BURUNDI  (insérer le nom) avalisons ce rapport sur le Programme de renforcement des systèmes de santé. La signature de la page d’aval de ce document n’implique aucun engagement financier (ou légal) de la part de l’institution partenaire ou de l’individu.

L'obligation de rendre compte des aspects financiers est partie intégrante du suivi des comptes-rendus sur la performance des pays par GAVI Alliance.  Elle s’appuie sur la nécessité d'effectuer des audits gouvernementaux réguliers, comme le précise le formulaire bancaire.

Les membres du CCSS confirment que les fonds reçus de l’entité de financement de GAVI ont bien été audités et que leur utilisation a bien été justifiée conformément aux exigences officielles du gouvernement ou des partenaires.

| Nom/Titre | Institution/Organisation | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |

# Formulaire de Rapport de situation: Table des matières

# Rapport sur les progrès accomplis en 2006

  - Soutien aux services de vaccination (SSV)

1.1.1	Gestion des fonds SSV

  - Utilisation du Soutien aux services de vaccination

    - Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination

    - Réunions du CCIA

  - Soutien de GAVI Alliance au titre des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés (SNV)

1.2.1	Réception des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés

1.2.2	Principales activités

    - Utilisation du soutien financier de GAVI Alliance (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin

    - Evaluation du système de gestion des vaccins

1.3		Sécurité des injections (SSI)

    - Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

    - Situation du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants

    - Déclaration sur l’utilisation du soutien de GAVI Alliance au titre de la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’un apport de fonds)

2.  Cofinancement des vaccins, financement de la vaccination et viabilité financière

3.  Demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés pour 2008

  - Objectifs de vaccination actualisés

  - Demande de nouveaux vaccins confirmée/révisée (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour l’année 2008 et prévisions pour 2009 et 2010

  - Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour les années 2008 et 2009

- Renforcement du système de santé (RSS)

- Points à vérifier

- Commentaires

Les zones de textes dans ce rapport sont fournies à titre indicatif seulement.  Vous pouvez bien sûr ajouter du texte en plus de l’espace prévu.

# 1.  	Rapport sur les progrès accomplis en 2006

## Soutien aux services de vaccination (SSV)

Les fonds reçus au titre du SSV sont-ils conformes au budget (apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé et du ministère des Finances) : SO

Si oui, expliquez en détail comment apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé dans le cadre ci-dessous.

Si ce n’est pas le cas, est-il prévu de les rendre conformes au budget dans un futur proche ?

Le Burundi n’a pas reçu de fonds au titre du renforcement de la vaccination de routine en 2006.

#### 1.1.1	Gestion des fonds SSV

Veuillez présenter le mécanisme de gestion des fonds SSV, y compris le rôle joué par le Comité de coordination inter agences (CCIA).

Veuillez faire état de tout problème éventuellement rencontré lors de l’utilisation de ces fonds, comme par exemple une mise à disposition tardive des fonds pour la réalisation du programme.

Le Burundi n’a pas reçu de fonds au titre du renforcement de la vaccination de routine. En 2006, il n’y a pas eu de contribution de GAVI/Fonds pour les vaccins en espèces au titre du soutien aux services de vaccination.

#### 1.1.2	Utilisation du Soutien aux services de vaccination

En 2006, les principaux secteurs d’activité ci-après ont été financés par des ressources provenant du Soutien aux services de vaccination de GAVI Alliance.

Fonds reçus au cours de l’année 2006 ____Pas de fonds reçus__________

Solde (report) de 2005 ______0________________

Solde à reporter en 2007 __0___________________

Tableau 2 : Utilisation des fonds en 2006* : Sans objet

| Secteur du Soutien aux services de vaccination | Montant total en USD | MONTANT DES FONDS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SECTEUR PUBLIC |  |  | SECTEUR PRIVE & Autres |
|  |  | Central | Région/Etat/Province | District |  |
| Vaccins |  |  |  |  |  |
| Matériel d’injection |  |  |  |  |  |
| Personnel |  |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |  |
| Entretien et frais généraux |  |  |  |  |  |
| Formation |  |  |  |  |  |
| IEC / mobilisation sociale |  |  |  |  |  |
| Actions destinées aux groupes difficiles à atteindre |  |  |  |  |  |
| Supervision |  |  |  |  |  |
| Suivi et évaluation |  |  |  |  |  |
| Surveillance épidémiologique |  |  |  |  |  |
| Véhicules |  |  |  |  |  |
| Equipement de la chaîne du froid |  |  |  |  |  |
| Autres …… (à préciser) |  |  |  |  |  |
| Total : |  |  |  |  |  |
| Solde des fonds pour l’année suivante : |  |  |  |  |  |

*Si aucune information n'est disponible parce que des subventions globales ont été versées, veuillez inscrire les montants dans les cases réservées aux secteurs du soutien « autres ».

Veuillez annexer le(s) compte(s)-rendu(s) de la (des) réunion(s) du CCIA où l'allocation et l'utilisation des fonds ont été examinées.

Veuillez rendre compte des principales activités réalisées pour renforcer la vaccination, ainsi que des problèmes qui se sont posés concernant votre plan pluriannuel.

Les principales activités réalisées sont : - La mise en œuvre du plan de redressement du système de collecte des données du PEV. - Les supervisions formatives et les supervisions croisées sur le système de collecte des données. - L’entretien de la chaîne de froid : niveau central, intermédiaire et périphérique. - L’entretien du charroi du PEV - La mobilisation sociale. - La formation sur l’outil de l’auto évaluation du système de collecte des données du PEV

#### Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination (CQD)

## Le premier CQD a été réalisé en 2004 et le Burundi n’a pas réussi

## Le deuxième contrôle de qualité des données a été effectué en Novembre 2006.  Les performances ont été satisfaisantes. En effet, l’indice de la qualité des données est de 78,8% alors que le facteur de vérification est de 94%. Des recommandations ont été formulées en rapport avec l’amélioration de la qualité du système. Le GAVI vient d’accorder une récompense au PEV pour les enfants supplémentaires vaccinés par rapport à 2003. La récompense permettra la réalisation des activités qui améliorent d’avantage le système de vaccination.

CQD suivant* prévu le  en 2011

*Si aucun CQD n’a eu de résultat positif, quand un CQD sera-t-il réalisé ?

*Si l’CAQD a eu un résultat positif, l’CQD suivant aura lieu 5 ans après l’CQD positif.

*Si aucun CQD n’a été réalisé, quand le premier CQD sera-t-il réalisé ?

Quelles ont été les recommandations principales de l’CQD ?

- Concevoir de nouveaux supports adaptés pour la collecte des données et l’élaboration du rapport mensuel : registre pour la gestion des vaccins et seringue, rapport mensuel en tenant compte des indicateurs clés du PEV. - Elaborer des directives pour l’exécution des différentes tâches liées à l’activité vaccinale : l’enregistrement des enfants et femmes enceintes, le monitoring des indicateurs, l’utilisation des registres de gestion de stock des vaccins, le rapportage des données, l’élaboration des rapports mensuels d’activités, le traitement des rapports, le traitement des fiche de pointage la sauvegarde des données. - Calculer et faire le monitoring des pertes de vaccin et le taux d’abandon Penta1- Penta3<1 à tous les niveaux

Un plan d’action destiné à améliorer le système d’établissement des rapports sur la base des recommandations de l'CQD a-t-il été préparé ?

## OUI                             NON    en cours

## Si oui, veuillez préciser le degré d'avancement de sa mise en oeuvre et annexer le plan.

Le plan de mise en œuvre des recommandations issues du contrôle de qualité des données du PEV en 2006 est en élaboration. La validation par le CCIA est attendue prochainement Le premier draft du document sera soumis au CCIA pour amandements et validation lors de sa prochaine réunion

## Veuillez joindre le compte-rendu de la réunion du CCIA au cours de laquelle le plan d’action pour l'CQD a été examiné et adopté par le CCIA.

Veuillez faire un compte-rendu des études réalisées en 2006 portant sur des thèmes du PEV (par exemple, des études de couverture).

Aucune étude sur les thèmes du PEV n’a été réalisée en 2006

1.1.4. Réunions du CCIA

Combien de fois le CCIA s’est-il réuni en 2006 ? Veuillez annexer les comptes-rendus.

Des Organisations de la société civile sont-elles membres du CCIA et si oui, lesquelles?

Le CCIA s’est réuni quatre fois en 2006 Les comptes rendus des réunions du CCIA sont en annexe Il n’y a pas d’organisation de la société civile membre du CCIA

1.2. Soutien de GAVI Alliance au titre des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés (SNV)

#### Réception des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés en 2006

Quand le nouveau vaccin ou vaccin sous-utilisé a-t-il été introduit? Veuillez préciser toute modification des doses par flacon et de forme vaccinale (par ex. du DTC + HepB mono au DTC-HepB) et les dates des réceptions des vaccins reçus en 2006.

Les nouveaux vaccins et vaccins sous utilisés ont été introduits en 2004 par le DTC-Hib en une injection et le Monovalent Hépatite B en une autre injection. Les flacons étaient de 10 doses. En 2005, le Pentavalent a pris le relais et les deux injections ont été remplacées par un seule. Le flacon  était de 2 doses.

| Vaccin | Taille des flacons | Doses | Date d’introduction | Date de la réception (2006) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DTC-HépB liquide ou Tritanirix | 2 | 1 218 600 | 2005 | - 21 / 03 / 2006 - 15 / 07 / 2006 - 22 / 12 / 2006 |
| Hiberix | 2 | 1 218 600 | 2005 | - 21 / 03 / 2006 - 15 / 07 / 2006 - 22 / 12 / 2006 |

Veuillez faire état des problèmes éventuels rencontrés.

Il n’y a pas eu de problèmes rencontrés

#### Principales activités

Veuillez donner un aperçu des activités principales qui ont été réalisées ou qui le seront en matière d'introduction, d'utilisation progressive, de renforcement des services etc. et décrire les problèmes éventuels rencontrés.

Les activités réalisées en 2006 en rapport avec l’introduction des nouveaux vaccins sont : Journée Nationale de mobilisation sociale à l’intention des Gouverneurs, les Médecins Provinciaux, les Chefs de secteurs de santé, les Cadres du Ministère de la Santé Publique et les Coordonnateurs Provinciaux de Promotion de la Santé lors de la semaine dédiée à la santé de la mère et de l’enfant. - Formation du personnel sur la technique d’utilisation des nouveaux vaccins. - Supervision croisées des provinces pour l’évaluation par les paires - Formation sur les outils de collecte des données et l’archivage - Equipement des nouveaux centres de santé en frigos - Replacement des frigos vieux (plus de 10 ans) par des neufs - Montage de la troisième chambre froide pour augmenter la capacité de stockage - Actualisation des outils de collecte des données

#### Utilisation du soutien financier de l’entité de financement de GAVI (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin

Ces fonds ont été reçus le : En 2002______________

Veuillez rendre compte de la portion utilisée des 100 000 USD, des activités entreprises, et des problèmes rencontrés tels qu’une mise à disposition tardive des fonds pour la réalisation du programme.

Les fonds ont été reçus en 2002 et les activités ont été réalisées en 2003 et 2004 Nous n’avons rencontré aucun problème.

    - Evaluation de la gestion des vaccins/de la gestion efficace de l’entrepôt des vaccins

La dernière Evaluation de la gestion des vaccins (EGV) / de la gestion efficace de l’entrepôt des vaccins (GEEV)/ a été conduite le ___Aucune évaluation spécifique n’a été menée.

Seul le Contrôle de qualité des donnes a été réalisé en  novembre 2006 et les recommandations sont issues du CQD.

Veuillez résumer les recommandations principales de l'EGV/GEEV.

Les recommandations sont issues du CQD - Concevoir des registres adaptés pour la gestion des vaccins et consommables. - Rapporter les différents indicateurs clés du PEV à tous les niveaux (Taux de couverture des différents antigènes, taux de perte par antigène, taux d’abandon) - Doter les services de gestion de données du PEV de matériel pour le traitement et la sauvegarde des données (réseau informatique, clés USB,..) - Calculer et faire le monitoring des pertes de vaccin et le taux d’abandon Penta1- Penta3<1 à tous les niveaux

Un plan d'action a-t-il été préparé à la suite de l'EGV/GEEV : Oui/Non

Veuillez résumer les principales activités dans le cadre du plan GEEV et les activités visant à mettre en oeuvre les recommandations.

Harmonisation des outils de gestion des vaccins et matériel d’injection Mise en place du système informatisé de la gestion des vaccins et matériel Formation sur le monitoring du taux de perte et du taux d’abandon

La prochaine EGV /GEEV* sera conduite le : ______EN 2009_______

## *Tous les pays seront tenus de conduire une EGV/GEEV au cours de la deuxième année du soutien au titre des nouveaux vaccins en Phase 2 de GAVI.

## 1.3 Sécurité des injections (SSI)

#### Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

Reçu en fonds/nature

Veuillez rendre compte de la réception du soutien fourni par l’Alliance GAVI en 2006 au titre de la sécurité des injections (ajouter des lignes si nécessaire).

| Matériel pour la sécurité des injections | Quantité | Date de la réception |
| --- | --- | --- |
| SAB . | 933800 | juillet 2006. |
| SD 2ml | 169000 | avril 2006 |
| SD 2ml | 81500 | juin 2006 |
| SD 2ml | 338300 | novembre 2006 |
| SB | 4620 | juillet 2006 |

Il n’y a pas eu de soutien en rapport avec le soutien à la sécurité des injections. Le matériel reçu est en rapport avec les nouveaux vaccins uniquement.

Veuillez faire état des problèmes éventuels rencontrés.

Le Burundi n’a pas reçu de fonds pour le soutien à la sécurité des injections Au titre du soutien à la sécurité des injections, le Burundi a reçu en nature, les seringues autobloquantes, les seringues de dilution et les boîtes de sécurité en rapport avec les doses de nouveaux vaccins envoyés. Nous n’avons pas rencontré de problème à ce niveau. SAB : 933800 sont arrivées en juillet 2006. SD 2ml : 169000 en avril 2006, 81500 en juin 2006 et 338300 sont arrivées en novembre 2006 SB : 4620 boîtes de sécurité sont arrivées en juillet 2006.

#### Situation du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants.

Si le soutien a pris fin, veuillez préciser comment le matériel de sécurité des injections est financé.

#### Le matériel de sécurité des injections est fourni par UN ICEF pour les vaccins traditionnels Il n’y a pas eu de problème

#### Veuillez rendre compte des modalités d'évacuation des déchets pointus et coupants.

Le plan de transition à des injections sûres et une gestion sans risque des déchets pointus et tranchants est appliqué depuis 2001 dans les services de vaccination. Le problème qui persiste est la destruction des déchets car il n’y a pas d’incinérateurs performants dans les formations sanitaires. Des efforts sont déployés pour trouver un partenaire qui pourrait financer la construction des incinérateurs. Le gouvernement prévoit la construction des incinérateurs de type Montfort dans toutes les formations sanitaires. Dans son budget 2007-2009, le Ministère de la Santé Publique prévoit la mise en place des districts sanitaires et la construction des incinérateurs à ce niveau. Un système de collecte et de destruction sera ensuite établi.

#### Veuillez faire état des problèmes rencontrés au cours de la mise en œuvre du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants.

Un projet de construction des incinérateurs performants a été initié Il avait été présenté à la Coopération Belge pour financement. Le problème est que la mise en œuvre n’a pas suivi. Par ailleurs, le manque d’une politique nationale de gestion des déchets médicaux et le manque de financement constituent des obstacles à la vulgarisation de la gestion sans risque des déchets.

#### Déclaration sur l’utilisation du soutien de  GAVI Alliance en 2006 au titre de la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’un apport de fonds)

Les secteurs d’activité principaux ci-après ont été financés (précisez le montant) pendant l'année qui vient de s'écouler grâce au soutien de GAVI Alliance au titre de la sécurité des injections :

Le Burundi n’a pas reçu de fonds au titre de la sécurité des injections.

# 2. 	Cofinancement des vaccins, financement de la vaccination et viabilité financière

Note importante : Dans le cadre de la Phase 2 de l’Alliance GAVI, tous les pays sont censés cofinancer l’introduction de nouveaux vaccins dès le début de la Phase 2 (sauf l'introduction de la deuxième dose de vaccin contre la rougeole dans la vaccination de routine). Le Rapport de situation annuel a été modifié pour tenter d’observer ce qui s’est passé dans les pays après la mise en œuvre des nouvelles politiques de l’Alliance GAVI relatives au cofinancement des vaccins. Nous demandons aux pays de remplir trois nouveaux tableaux d'information et de répondre à des questions sur ce qui s'est passé dans votre pays.

Le tableau 2 a pour but de comprendre l'évolution des dépenses globales en matière de vaccination et du contexte financier.

Le tableau 3 a été conçu pour aider GAVI Alliance à appréhender le cofinancement des vaccins alloués par GAVI à l'échelle des pays, tant du point de vue des doses que du point de vue des montants financiers. Si GAVI Alliance a alloué plus d’un nouveau vaccin à votre pays dans le cadre de la Phase 2, veuillez remplir un tableau distinct pour chaque nouveau vaccin cofinancé.

Le but des questions relatives au tableau 4 est de comprendre les modalités d'intégration des besoins de cofinancement à l'échelle des pays dans les mécanismes nationaux de planification et d'établissement budgétaire. Une bonne partie des informations requises pourra être extraite du plan pluriannuel global, de la proposition de votre pays à GAVI et de la lettre de confirmation de l’Alliance. Veuillez rendre compte de toutes les années jusqu'à la fin de votre PPAg. Les niveaux de cofinancement peuvent être calculés avec la feuille Excel fournie pour le calcul de la demande de vaccins.

| Tableau 2 : Total des dépenses de vaccination et évolution du financement de la vaccination en USD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total des dépenses de vaccination et évolution du financement de la vaccination | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Dépenses de vaccination |  | 8526279 | 7316401 | 6690443 | 7744162 |
| Vaccins | 4045691 | 5691558 | 4787908 | 4935682 | 5102264 |
| Matériel d’injection | 139620 | 310424 | 358598 | 407886 | 457111 |
| Personnel | 38466 | 65643 | 66956 | 68295 | 69661 |
| Autres dépenses opérationnelles | 1165509 | 865834 | 690302 | 723688 | 759431 |
| Equipement de la chaîne du froid | 330823 | 364783 | 338916 | 319593 | 328047 |
| Véhicules | 120000 | 230700 | 79253 | 166478 | 133061 |
| Autres |  | 1835989 | 951278 | 59270 | 894586 |
| Total des dépenses de vaccination | 5442170 | 9364931 | 7273211 | 6680892 | 7744161 |
| Total des dépenses du gouvernement au titre de la santé | 16 986 | 13003 | ND | ND | ND |
| Financement de la vaccination |  |  |  |  |  |
| Gouvernement | 707466 | 188466 | 164768 | 88590 | 26498 |
| GAVI | 3715677 | 4974152 | 4094722 | 4213469 | 4335660 |
| UNICEF | 509894 | 1860377 |  |  |  |
| OMS | 79319 | 419319 | 81491 | 4213469 | 4335660 |
| Banque mondiale |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Total des financements |  |  |  |  |  |

| Tableau 3a : Cofinancement des vaccins par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour le premier vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit : DTC-HepB+Hib ou Pentavalent) |  |  |  |  |  |  |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays | 1218426 | 1253770 | 1290131 | 1327545 |  | 1366040 |
| Montant total du cofinancement par votre pays | 121843 | 125377 | 129013 | 132754 |  | 136604 |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |  |
| Gouvernement | 121843 | 125377 | 129013 | 132754 |  | 136604 |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement |  |  |  |  |  |  |

| Tableau 3b : Cofinancement des vaccins par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour le deuxième vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit (ex :) |  |  |  |  |  |  |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| Montant total du cofinancement par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  |  |  |  |  |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement |  |  |  |  |  |  |

| Tableau 3c : Cofinancement des vaccins par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour le troisième vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit (ex : DTC-HepB) |  |  |  |  |  |  |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| Montant total du cofinancement par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  |  |  |  |  |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement |  |  |  |  |  |  |

| Tableau 4: Questions relatives à la mise en oeuvre du cofinancement des vaccins |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q. 1 : Y a-t-il eu des différences entre les calendriers des paiements proposés et les calendriers réels dans l’année sur laquelle porte le rapport ? OUI |  |  |  |
| Calendrier des paiements cofinancés | Calendrier des paiements proposé | Dates des paiements réels dans l’année sur laquelle porte le rapport | Retard dans le versement des paiements cofinancés |
|  | (mois/année) | (jour/mois) | (jours) |
| 1er vaccin alloué (Pentavalent) | Pas de date proposée | Les paiements commencent en 2008 |  |
| 2ème vaccin alloué (précisez) |  |  |  |
| 3ème vaccin alloué (précisez) |  |  |  |
| Q. 2 : Quels mécanismes d'achat des vaccins sont utilisés actuellement dans votre pays ? |  |  |  |
|  | Cochez si oui | Enumérez les vaccins correspondants | Provenances des fonds |
| Achats du gouvernement - AOI |  |  |  |
| Achats du gouvernement - Autres |  |  |  |
| UNICEF | X | BCG, VAR, VPO, Pentavalent (DTC-Hep+Hib) | X |
| Fonds renouvelable de l’OPS |  |  |  |
| Dons |  |  |  |
| Autres (précisez) |  |  |  |
| Q. 3 : Les besoins de cofinancement ont-ils été intégrés dans les systèmes nationaux de planification et d’établissement budgétaire ci-après ? |  |  |  |
|  | Cochez si oui | Enumérez les vaccins correspondants |  |
| Poste budgétaire pour l’achat de vaccins |  |  |  |
| Plan du secteur national de la santé | X | Pas de spécifications |  |
| Budget national de la santé | X | Pas de spécifications |  |
| Cadre des dépenses à moyen terme |  |  |  |
| SWAp |  |  |  |
| Analyse des coûts et du financement du PPAg |  |  |  |
| Programme de vaccination annuel | X | DTC_HepB+Hib |  |
| Autres |  |  |  |

| Q. 4 : Quels facteurs ont ralenti et/ou entravé la mobilisation des ressources pour le cofinancement des vaccins ? |  |
| --- | --- |
| 1.Pour le Gouvernement | La crise qui duré longtemps n’a pas permis le respect des engagements conformément au plan de viabilité financière. Le processus est en cours d’initiation. Il faut évaluer avec l’année 2008 |
| 2. Pour les autres partenaires, | La présence de GAVI a entraîné une réduction importante de la contribution ou un retrait total de certains partenaires. |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

| Q. 5 : Prévoyez-vous de vous heurter à des difficultés pour cofinancer les vaccins à l’avenir ? Lesquelles ? OUI |  |
| --- | --- |
| 1. Pour le Gouvernement | La disponibilité des fonds La lourdeur des procédures de décaissement |
| 2. Pour les autres partenaires | L’orientation des fonds dans les autres activités en laissant de coté la vaccination |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

3.  	Demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés pour 2008

La partie 3 concerne la demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés et la sécurité des injections pour 2008.

- Objectifs de vaccination actualisés

Confirmez/actualisez les données de base approuvées dans la proposition de votre pays.  les données chiffrées doivent correspondre à celles qui ont été données dans les Formulaires de rapport conjoint OMS/UNICEF.  Tout changement et/ou écart DOIT être justifié dans l’encadré prévu à cet effet (3.2). Les objectifs pour les années à venir DOIVENT être précisés.

Veuillez fournir une justification des changements de bases de référence, d’objectifs, de taux de perte, de formes vaccinales etc. par rapport au plan approuvé précédemment, ainsi que des différences dans les chiffres fournis par rapport à ceux qui avaient été fournis dans le formulaire de rapport conjoint OMS/UNICEF dans l’encadré ci-après.

Les changements des bases de référence sont dus à l’ajustement des populations totales au niveau des provinces. Ceci influe sur les populations cibles et les objectifs à atteindre.

| Tableau 7 : Mise à jour des réalisations en matière de vaccination et des objectifs annuels. Veuillez fournir les chiffres indiqués dans le rapport conjoint OMS/UNICEF 2006 ainsi que les prévisions pour 2007 et au-delà. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de | Réalisations et objectifs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| DENOMINATEURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naissances | 309639 | 333274 | 342939 | 352885 | 363118 | 373649 | 384484 |  |  |
| Décès de nourrissons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nourrissons survivants | 283657 | 305372 | 314228 | 323341 | 332718 | 342366 | 352295 |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 1ère dose de DTC (DTC1)* | 273227 | 301085 | 314228 | 323341 | 332718 | 342366 | 352295 |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 3ème dose de DTC (DTC3)* | 265605 | 282585 | 314228 | 323341 | 332718 | 342366 | 352295 |  |  |
| NOUVEAUX VACCINS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 1ère dose : Hib (Pentavalent) ………. (nouveau vaccin) | 273227 | 301085 | 314228 | 323341 | 332718 | 342366 | 352295 |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 3ème dose de Hib (Pentavalent) | 265605 | 282585 | 314228 | 323341 | 332718 | 342366 | 352295 |  |  |
| Taux de perte en 2006 et taux prévu en 2007 et au-delà*** pour le Pentavalent ……… (nouveau vaccin) | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| NOUVEAUX VACCINS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 1ère dose de Hep B (Pentavalent) | 273227 | 301085 | 314228 | 323341 | 332718 | 342366 | 352295 |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 3ème dose de Hep B (Pentavalent) (nouveau vaccin) | 265605 | 282585 | 314228 | 323341 | 332718 | 342366 | 352295 |  |  |
| Taux de perte en 2006 et taux prévu en 2007 et au-delà*** pour le Pentavalent ……… (nouveau vaccin) | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |

| SECURITE DES INJECTIONS**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Femmes enceintes vaccinées / à vacciner avec le VAT | 113582 | 349703 | 382816 | 393918 | 405341 | 417096 | 429192 |  |  |
| Nourrissons vaccinés / à vacciner avec le BCG | 293161 | 327639 | 342939 | 352885 | 363118 | 373649 | 384484 |  |  |
| Nourrissons vaccinés / à vacciner contre la Rougeole | 252721 | 282025 | 314228 | 323341 | 332718 | 342366 | 352295 |  |  |

* Indiquez le nombre exact d’enfants vaccinés au cours des années passées et les objectifs actualisés (avec le DTC seul ou conjugué)

** Utilisez trois lignes (comme cela est indiqué dans le chapitre intitulé NOUVEAUX VACCINS) pour chaque nouveau vaccin introduit

***Indiquez les taux de perte réellement enregistrés au cours des années passées

**** Insérez les lignes nécessaires

  - Demande confirmée/révisée des nouveaux vaccins (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour 2008

Dans le cas d'un changement de forme vaccinale ou d'augmentation de votre demande, veuillez indiquer ci-après si la Division des approvisionnements de l'UNICEF vous a assuré de la disponibilité de la nouvelle quantité/forme des approvisionnements.

Les commandes passent par l’UNICEF. Tout changement est signalé à la division d’approvisionnement de l’UNICEF. Aucun changement n’est encore survenu sur la planification faite.

#### Veuillez fournir la feuille Excel de calcul de la demande de vaccins dûment complétée et résumer celle-ci dans le tableau 6 ci-après. Pour le calcul, veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

Tableau 6.a Quantité estimée de doses de vaccin Pentavalent (DTC-Hep+Hib)........  (Veuillez établir un tableau supplémentaire pour chaque vaccin supplémentaire et les numéroter 6a, 6b, 6c etc.)

| Vaccin : | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre total de doses demandées | 1245907 | 1383274 | 1425098 |
| Doses à fournir par GAVI | 1208371 | 1339122 | 1272375 |
| Doses à acheter par le pays | 37176 | 44151 | 152274 |
| Co-paiement en USD/dose | 0,10$ | 0,10$ | 0,10$ |
| Total du co-paiement | 124591$ | 138327 | 142510 |

* Selon la politique de co-financement de GAVI, le groupement des pays and l’ordre d’introduction des vaccins

Remarques

- Introduction progressive : veuillez ajuster le nombre d’enfants cible qui recevront les nouveaux vaccins, si une introduction progressive est envisagée. Si le nombre cible pour le HepB3 et le Hib3 est différent de celui du DTC3, veuillez donner les raisons de cette différence.

- Pertes de vaccins : les pays sont censés prévoir un maximum de perte de 50% pour un vaccin lyophilisé en flacons de 10 ou 20 doses, de 25% pour un vaccin liquide en flacons de 10 ou 20 doses et de 10% pour tous les vaccins (liquides ou lyophilisés) en flacons de 1 ou 2 doses.

- Stock tampon : le stock tampon est recalculé chaque année comme étant égal à 25% des besoins courants en vaccins.

- Vaccins prévus en stock au début de l’année 2008 : ce nombre est calculé en comptant le solde courant des vaccins en stock, y compris le solde du stock tampon. Inscrivez zéro si tous les vaccins fournis pendant l’année en cours (y compris le stock tampon) seront probablement consommés avant le début de l’année suivante. Les pays n’ayant pas ou très peu de vaccins en stock sont priés de justifier l’utilisation des vaccins.

- Seringues autobloquantes : un facteur de perte de 1,11 est appliqué au nombre total de doses de vaccins demandées au Fonds, à l’exclusion des pertes de vaccins.

- Seringues pour reconstitution : elles ne concernent que les vaccins lyophilisés. Inscrivez zéro pour les autres vaccins.

- Réceptacles de sécurité : un facteur de multiplication égal à 1,11 est appliqué aux réceptacles de sécurité pour tenir compte des zones où une boîte sera utilisée pour moins de 100 seringues.

Tableau 7: Taux et facteurs de perte

| Taux de perte des vaccins | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Facteur de perte équivalent | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.43 | 1.54 | 1.67 | 1.82 | 2.00 | 2.22 | 2.50 |

#### 3.3   Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour l’année 2008

Tableau 8.a : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec BCG....... (Utilisez un tableau par vaccin : BCG, DTC, rougeole et VAT et numérotez-les 8a, 8b, 8c etc.)   Veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

|  |  | #### Formule | #### Pour 2008 | #### Pour 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### A | #### Nombre d'enfants cible pour la vaccination …..(Pour le VAT : nombre de femmes enceintes cible) (1) | #### # | 352885 | 363118 |
| #### B | #### Nombre de doses par enfant (pour le VAT : nombre de femmes enceintes cible) (1) | #### # | #### 1 | #### 1 |
| #### C | #### Nombre de doses de …. | #### A x B | #### 352885 | #### 363118 |
| #### D | #### Seringues autobloquantes (+10% de pertes) | #### C x 1,11 | #### 391692 | #### 403060 |
| #### E | #### Stock tampon de seringues autobloquantes (2) | #### C x 0,25 | #### 0 | #### 0 |
| #### F | #### Total de seringues autobloquantes | #### D + E | #### 391692 | #### 403060 |
| #### G | #### Nombre de doses par flacon | #### # | #### 20 | #### 20 |
| #### H | #### Facteur de perte des vaccins (3) | #### 2 ou 1,6 | #### 2 | #### 2 |
| #### I | #### Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de pertes) (4) | #### C x H x 1,11/G | #### 39170 | #### 40316 |
| #### J | #### Nombre de réceptacles de sécurité (+10% en plus) | #### (F + I) x 1,11/100 | 4782 | 4921 |

Tableau 8.b : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec Rougeole....... (Utilisez un tableau par vaccin : BCG, DTC, rougeole et VAT et numérotez-les 8a, 8b, 8c etc.)   Veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

|  |  | #### Formule | #### Pour 2008 | #### Pour 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### A | #### Nombre d'enfants cible pour la vaccination …..(pour le VAT : nombre de femmes enceintes cible) (1) | #### # | 323341 | 332718 |
| #### B | #### Nombre de doses par enfant (pour le VAT : nombre de femmes enceintes cible) (1) | #### # | #### 1 | #### 1 |
| #### C | #### Nombre de doses de …. | #### A x B | #### 323341 | #### 332718 |
| #### D | #### Seringues autobloquantes (+10% de pertes) | #### C x 1,11 | #### 358908 | #### 369316 |
| #### E | #### Stock tampon de seringues autobloquantes (2) | #### C x 0,25 | #### 0 | #### 0 |
| #### F | #### Total de seringues autobloquantes | #### D + E | #### 358908 | #### 369316 |
| #### G | #### Nombre de doses par flacon | #### # | #### 10 | #### 10 |
| #### H | #### Facteur de perte des vaccins (3) | #### 2 ou 1,6 | #### 2 | #### 2 |
| #### I | #### Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de pertes) (4) | #### C x H x 1,11/G | #### 38480 | #### 73863 |
| #### J | #### Nombre de réceptacles de sécurité (+10% en plus) | #### (F + I) x 1,11/100 | 4410 | 4920 |

Tableau 8.c : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec VAT....... (Utilisez un tableau par vaccin : BCG, DTC, rougeole et VAT et numérotez-les 8a, 8b, 8c etc.)   Veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

|  |  | #### Formule | #### Pour 2008 | #### Pour 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### A | #### Nombre d'enfants cible pour la vaccination …..(pour le VAT : nombre de femmes enceintes cible) (1) | #### # | 393918 | 405341 |
| #### B | #### Nombre de doses par enfant (pour le VAT : nombre de femmes enceintes cible) (1) | #### # | #### 2 | #### 2 |
| #### C | #### Nombre de doses de …. | #### A x B | #### 787836 | #### 810682 |
| #### D | #### Seringues autobloquantes (+10% de pertes) | #### C x 1,11 | #### 874500 | #### 899757 |
| #### E | #### Stock tampon de seringues autobloquantes (2) | #### C x 0,25 | #### 0 | #### 0 |
| #### F | #### Total de seringues autobloquantes | #### D + E | #### 874500 | #### 899757 |
| #### G | #### Nombre de doses par flacon | #### # | #### 10 | #### 10 |
| #### H | #### Facteur de perte des vaccins (3) | #### 2 ou 1,6 |  |  |
| #### I | #### Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de pertes) (4) | #### C x H x 1,11/G | #### 0 | #### 0 |
| #### J | #### Nombre de réceptacles de sécurité (+10% en plus) | #### (F + I) x 1,11/100 | 9706 | 9980 |

#### 1 Contribuez à hauteur de 2 doses maximum pour les femmes enceintes (estimation fournie par le total des naissances)

2 Le stock tampon de vaccins et de seringues autobloquantes est fixé à 25%. Ce stock est ajouté au premier stock de doses nécessaires pour introduire la vaccination dans une zone géographique quelconque. Inscrivez zéro pour les autres années.

3 Le facteur de perte standard sera utilisé pour faire le calcul des seringues pour reconstitution. Il sera de 2 pour le BCG et de 1,6 pour la rougeole et la FJ.

4 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrivez zéro pour les autres vaccins.

#### Si la quantité de la demande actuelle diffère de celle qui est précisée dans la lettre d’approbation de GAVI, veuillez en donner les raisons.

Les quantités sont différentes à cause de la population cible utilisée. Celle-ci a été réajustée lors de l’élaboration du plan pluriannuel complet.

# 4. Renforcement des systèmes de santé (RSS)

Cette partie ne doit être remplie que par les pays pour lesquels la proposition en vue d’un soutien RSS a été approuvée. Elle servira de rapport initial pour permettre le déblocage des fonds pour 2008. Par conséquent, les pays sont tenus de rendre compte de toutes les activités entreprises en 2007.

# Renforcement des systèmes de santé a commencé le : Mars 2007_________________

Le Renforcement des systèmes de santé en cours prendra fin le : Mars 2011 _____________

# Fonds reçus en 2007 : 	Oui/Non

Si oui, montant total : 	USD : 2 704 000 USD

Fonds déboursés à ce jour :  				USD __0_________

Solde du versement restant : 				USD : 2 704 000

Montant demandé à débourser pour 2008 	USD 2 274 000

Les fonds sont-ils conformes au budget (apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé et du ministère des Finances) : Oui/Non

Si ce n’est pas le cas, veuillez en donner les raisons. Comment vous assurerez-vous que les fonds seront conformes au budget ?

Veuillez fournir un exposé succinct du programme de soutien RSS comportant les principales activités réalisées, et mentionnant si les fonds ont été déboursés conformément au plan de mise en œuvre, les réalisations principales (surtout les impacts sur les programmes des services de santé, et notamment sur le programme de vaccination), les problèmes rencontrés et les solutions apportées ou prévues, et tout autre information importante que vous souhaiteriez communiquer à GAVI.  Vous pouvez fournir des informations plus détaillées pour indiquer par exemple si les activités ont été mises en oeuvre conformément à la mise en oeuvre prévue au tableau 10.

Les fonds sont arrivés sur le compte au mois d’avril. Nous sommes dans la programmation des activités de mise en œuvre.

Des Organisations de la société civile participent-elles à la mise en œuvre de la proposition RSS et expliquez comment.

Le rôle du secteur non gouvernemental à but lucratif ou non est très important dans la prestation des soins de santé primaires au Burundi. En effet selon les données de l’EPISTAT 2005, sur 622 formations sanitaires 39% sont gérés par les le secteur non gouvernemental (confessions religieuses ou privées) c'est-à-dire 98 structures de soins agréées et 142 structures de soins privées. A coté de ces structures, il y a des associations qui participent également à la prestation des services de santé telles que SWAA Burundi, ANSS, FVS-AMADE, ABUBEF qui œuvrent dans le cadre de lutte contre le SIDA et la Santé de la Reproduction. D’autres comme CED-CARITAS, CORDAID participent en apportant aux structures de soins des appuis matériels et financiers. Lors de l’application de la proposition, ces ONG et missions participeront à la mise en œuvre surtout dans le cadre de la contractualisation car la plupart d’entre elles sont impliquées dans la mise en œuvre de cette politique au niveau périphérique.

Dans le cas où vous souhaiteriez modifier le calendrier de déboursement tel qu’il est défini dans la proposition, veuillez en donner les raisons et fournir une justification de la modification de votre demande de déboursement. Les dépenses peuvent être éclatées pour faire apparaître plus de précisions dans le tableau 9.

Pour le moment, le problème de modification de ce calendrier ne se pose pas. Cependant à cause du retard enregistré dans le transfert et le début des activités, le Secrétariat de GAVI sera tenu informé de tout besoin de modification du calendrier.

Veuillez annexer le(s) compte(s)-rendu(s) de la(des) réunion(s) du CCSS où le déboursement des fonds et la demande de la tranche suivante ont été examinés.  Prière d’annexer le Rapport du bilan du secteur de la santé le plus récent et le rapport de vérification du compte auquel les fonds RSS sont transférés.  C’est une condition du déblocage des fonds pour 2008.

Comme les fonds viennent d’arriver dans le compte du Ministère de la Santé Publique, aucun décaissement n’a été effectué. Le plan de mise en œuvre est en cours d’élaboration et de validation. Par conséquent il n’y pas de données pour remplir le tableau suivant. Aucun compte rendu n’est disponible  car le CCSS ne s’est pas encore réuni pour valider le plan d’utilisation des fonds de la première tranche.

| Tableau 9. Dépenses RSS en 2007 (Veuillez compléter les cases pour les dépenses liées à des activités RSS et votre demande pour 2008. En cas de changement de la demande pour 2008, veuillez en donner les raisons dans l'exposé ci-dessus). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Secteur du soutien | 2007 (Dépenses) | 2007 (Solde) | 2008 (Demande) |
| Coûts des activités |  |  |  |
| Objectif 1 |  |  |  |
| Activité 1.1 |  |  |  |
| Activité 1.2 |  |  |  |
| Activité 1.3 |  |  |  |
| Activité 1.4 |  |  |  |
| Objectif 2 |  |  |  |
| Activité 2.1 |  |  |  |
| Activité 2.2 |  |  |  |
| Activité 2.3 |  |  |  |
| Activité 2.4 |  |  |  |
| Objectif 3 |  |  |  |
| Activité 3.1 |  |  |  |
| Activité 3.2 |  |  |  |
| Activité 3.3 |  |  |  |
| Activité 3.4 |  |  |  |
| Coûts de soutien |  |  |  |
| Coûts de gestion |  |  |  |
| Coûts de soutien pour le S&E |  |  |  |
| Assistance technique |  |  |  |
| TOTAL DES COUTS |  |  |  |

| Tableau 10. Activités RSS en 2007 (Veuillez rendre compte des activités menées en 2007) |  |
| --- | --- |
| Principales activités | 2007 |
| Objectif 1 |  |
| Activité 1.1 |  |
| Activité 1.2 |  |
| Activité 1.3 |  |
| Activité 1.4 |  |
| Objectif 2 |  |
| Activité 2.1 |  |
| Activité 2.2 |  |
| Activité 2.3 |  |
| Activité 2.4 |  |
| Objectif 3 |  |
| Activité 3.1 |  |
| Activité 3.2 |  |
| Activité 3.3 |  |
| Activité 3.4 |  |

| Tableau 11. Veuillez actualiser les indicateurs servant de base de référence |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur | Source de données | Valeur de la base de référence | Source | Date de la base de référence | Objectif | Date-butoir |
| 1. Couverture nationale par le DTC3 (%) | EPISTAT |  80% | PPAC Document de proposition | 2006 | CV 90 % | 2008 |
| 2. Nombre / % de districts atteignant 80% de couverture par le DTC3 | EPISTAT |  60 | Document de proposition | 2006 | 80 % | 2008 |
| 3. Taux de mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans (pour 1000) | EPISTAT | 176/1000 |  | 2005 | Réduction de 30 % | 2010 |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Veuillez décrire si les objectives ont bien été atteints, quels types de problèmes avez-vous rencontré en mesurant les indicateurs, comment le processus de suivi a été renforcé et si des changements ont été proposés.

La mise en œuvre n’a pas encore commencée

# 5.	Points à vérifier

Vérification du formulaire complété :

| Point requis du formulaire : | Complété | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Date de soumission | v |  |
| Période pour laquelle le rapport est établi (année civile précédente) | v |  |
| Signatures du gouvernement | v |  |
| Aval du CCIA | v |  |
| Tableau 1 complété | v |  |
| Compte-rendu effectué sur l’AQD | v |  |
| Compte-rendu effectué sur l’utilisation des 100 000 USD | v |  |
| Compte-rendu effectué sur la sécurité des injections | v |  |
| Compte-rendu effectué sur le PVF (progrès réalisés par rapport aux indicateurs PVF du pays) | v |  |
| Tableau 2 complété | v |  |
| Demande de nouveaux vaccins complétée | v |  |
| Demande révisée de soutien au titre de la sécurité des injections effectuée (le cas échéant) |  |  |
| Compte-rendu effectué sur le soutien RSS | SO |  |
| Comptes-rendus du CCIA annexés au rapport | v |  |
| Comptes-rendus du CCSS, rapport de vérification du compte pour les fonds RSS et rapport d’évaluation annuel du secteur de la santé annexés au rapport | SO |  |

6.  	Commentaires

Commentaires du CCIA/CCSS :

~ Fin ~

Si des bases de référence ne sont pas disponibles, indiquez si la collecte de ces données est prévue et quand elle aura lieu.

La source est importante pour faciliter l’accès aux données et vérifier leur concordance.