Rapport de situation annuel 2006

Soumis par

Le Gouvernement de

GUINEE

à

# Date de soumission : 15 Mai 2007

Rapport de situation annuel (ce rapport présente un compte-rendu des activités réalisées en 2006 et précise les demandes pour 2008)

*Sauf indication contraire, les documents pourront être portés à la connaissance des partenaires de GAVI, de ses collaborateurs et du public.

Page des signatures pour le SSV, le SSI et le SNV

Pour le compte du Gouvernement de la République de Guinée

| Ministère de la Santé : | Ministère des Finances: |
| --- | --- |
| Titre : Dr Momo CAMARA Secrétaire Général | Titre: Madame Fatoumata Thiam DAFF Ministère de la Santé |
| Signature : …………………………………… | Signature: …………………………………… |
| Date: 15 Mai 2007 | Date: 15 mai 2007 |

Nous, soussignés les membres du Comité de coordination inter agences avalisons ce rapport. La signature de la page d’aval de ce document n’implique aucun engagement financier (ou légal) de la part de l’institution partenaire ou de l’individu.

L'obligation de rendre compte des aspects financiers est partie intégrante du suivi des comptes-rendus sur la performance des pays par GAVI Alliance.  Elle s’appuie sur la nécessité d'effectuer des audits gouvernementaux réguliers, comme le précise le formulaire bancaire.

Les membres du CCI confirment que les fonds reçus de l’entité GAVI Funding ont bien été audités et que leur utilisation a bien été justifiée conformément aux exigences officielles du gouvernement ou des partenaires.

| Nom/Titre | Institution/Organisation | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Ministère de la Santé | Dr Momo Camara, Secrétaire Général |  |  |
|  | Dr Mahi Barry, DN santé publique |  |  |
|  | Dr Tafsir Camille Soumah Coordinateur National du PEV/SSP/ME |  |  |
|  | Dr Djénou Somparé Somparé Chef section Immunisation |  |  |
| Ministère Enseignement Supérieur | Mr Oury BAH |  |  |
| Ministère Finances | Elhadj Mamadou Aliou Diallo |  |  |
| Ministère Chargé de la Coopération | Mr Marcel Leno |  |  |
| Ministère Agriculture | Kanfory CAMARA |  |  |
| Représentant Ministère Pêche et Aquaculture | Abdoulaye SYLLA |  |  |
| Ministère chargé de l’administration du territoire / décentralisation / sécurité | M. Etienne Sewa Lélano |  |  |
| Ministère chargé de la jeunesse | Bernadette KOLIE |  |  |
| Ministère chargé des Affaires sociales, promotion féminine et enfance | Madame Bintou Nabé |  |  |
| Ministère chargé de l’environnement | Lonceny Camara |  |  |
| OMS | Dr Khadidiatou MBAYE |  |  |
| UNICEF | Dr Mohamed Cissé |  |  |
| USAID | Dr Mariama Ciré BAH |  |  |
| ROTARY CLUB POLIO PLUS | Mr Ibrahima Diakité |  |  |

Page des signatures pour le soutien RSS

Pour le compte du Gouvernement de ………………………………………………

| Ministère de la Santé : | Ministère des Finances : |
| --- | --- |
| Titre : …………………………………… | Titre : …………………………………… |
| Signature : …………………………………… | Signature : …………………………………… |
| Date : …………………………………… | Date : …………………………………… |

Nous, soussignés les membres du Comité de coordination du secteur national de la santé ………………………………………   (insérer le nom) avalisons ce rapport sur le Programme de renforcement des systèmes de santé. La signature de la page d’aval de ce document n’implique aucun engagement financier (ou légal) de la part de l’institution partenaire ou de l’individu.

L'obligation de rendre compte des aspects financiers est partie intégrante du suivi des comptes-rendus sur la performance des pays par GAVI Alliance.  Elle s’appuie sur la nécessité d'effectuer des audits gouvernementaux réguliers, comme le précise le formulaire bancaire.

Les membres du CCSS confirment que les fonds reçus de l’entité de financement de GAVI ont bien été audités et que leur utilisation a bien été justifiée conformément aux exigences officielles du gouvernement ou des partenaires.

| Nom/Titre | Institution/Organisation | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |

# Formulaire de Rapport de situation:  Table des matières

# Rapport sur les progrès accomplis en 2006

  - Soutien aux services de vaccination (SSV)

1.1.1	Gestion des fonds SSV

  - Utilisation du Soutien aux services de vaccination

    - Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination

    - Réunions du CCI

  - Soutien de GAVI Alliance au titre des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés (SNV)

1.2.1	Réception des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés

1.2.2	Principales activités

    - Utilisation du soutien financier de GAVI Alliance (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin

    - Evaluation du système de gestion des vaccins

1.3		Sécurité des injections (SSI)

    - Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

    - Situation du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants

    - Déclaration sur l’utilisation du soutien de GAVI Alliance au titre de la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’un apport de fonds)

2.  Cofinancement des vaccins, financement de la vaccination et viabilité financière

3.  Demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés pour 2008

  - Objectifs de vaccination actualisés

  - Demande de nouveaux vaccins confirmée/révisée (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour l’année 2008 et prévisions pour 2009 et 2010

  - Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour les années 2008 et 2009

- Renforcement du système de santé (RSS)

- Points à vérifier

- Commentaires

Les zones de textes dans ce rapport sont fournies à titre indicatif seulement.  Vous pouvez bien sûr ajouter du texte en plus de l’espace prévu.

# 1.  	Rapport sur les progrès accomplis en 2006

## Soutien aux services de vaccination (SSV)

Les fonds reçus au titre du SSV sont-ils conformes au budget (apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé et du ministère des Finances) : Oui

Si, expliquez en détail comment apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé dans le cadre ci-dessous.

Si ce n’est pas le cas, est-il prévu de les rendre conformes au budget dans un futur proche ?

Ces fonds entrent dans le budget des Ministeres de la Sante et des Finances sous forme de subvention exterieure suite a une discussion et une approbation du CCI dans la rubrique FINEX (Financement extérieur)

#### 1.1.1	Gestion des fonds SSV

Veuillez présenter le mécanisme de gestion des fonds SSV, y compris le rôle joué par le Comité de coordination inter agences (CCI).

Veuillez faire état de tout problème éventuellement rencontré lors de l’utilisation de ces fonds, comme par exemple une mise à disposition tardive des fonds pour la réalisation du programme.

La gestion des fonds SSV est supervisée par le CCI dont le Président (Secrétaire Général du MSP) et le Vice président (Représentant de l’OMS) sont signataires des cheques pour le décaissement des fonds destinés à financer les activités planifiées par le PEV. Parmi les termes de référence il y’a la définition du mécanisme de distribution et le système de contrôle de la gestion des ressources du PEV ; c’est pourquoi, pour étudier les requêtes du PEV à financer sur les fonds GAVI et autres sources, le CCI fait appel aux techniciens des Bureaux de l’OMS, de l’UNICEF, du ministère des finances pour l’appuyer. Les requêtes sont ainsi adoptées en plénière par le CCI après amendements. Un comité de réception du matériel acheté pour le PEV sur fonds GAVI est mis en place par le MSP pour servir d’interface entre le CCI et le PEV ( la présidence de ce comité est assurée par l’OMS ; parmi les membres il y a l’UNICEF) Dans le cadre de l’approche « atteindre chaque district », le CCI a impulsé les activités de vaccination en stratégie avancée et la supervision formative en veillant à la répartition rationnelle des moyens et à la synergie avec les ressources mises à disposition du PEV pour cette stratégie par les partenaires en particulier l’UNICEF. Le CCI veille aussi à la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité des injections. En 2006, les réunions du CCI ont porté essentiellement sur : la résolution des problèmes du PEV de routine aux plans financier et opérationnel (mise en œuvre de l’approche « atteindre chaque district »,); l’appui à l’organisation de la semaine santé de l’enfant en juin : accélération du PEV de routine couplée à la distribution de la vitamine et du mébendazole. l’appui à l’organisation de trois passages de la campagne de vaccination contre le Tétanos maternel et néo – natal dans 22 districts à haut risque ; l’appui à l’organisation de la campagne de vaccination contre la rougeole en décembre couplée à la distribution de la vitamine et du mébendazole.

#### 1.1.2	Utilisation du Soutien aux services de vaccination

En 2006, les principaux secteurs d’activité ci-après ont été financés par des ressources provenant du Soutien aux services de vaccination de GAVI Alliance.

Fonds reçus au cours de l’année 2006 : USD 1 234 000

Solde (report) de 2005 : USD 178 173

Solde à reporter en 2007 : USD 1 303 000

Tableau 2 : Utilisation des fonds en 2006* : USD 109173

| Secteur du Soutien aux services de vaccination | Montant total en USD | MONTANT DES FONDS |
| --- | --- | --- |
|  |  | SECTEUR PUBLIC | SECTEUR PRIVE & Autres |
|  |  | Central | Région/Etat/Province | District |  |
| Vaccins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matériel d’injection | 0 |  |  |  |  |
| Personnel | 0 |  |  |  |  |
| Transport | 3499 |  | 2400 | 1099 |  |
| Entretien et frais généraux | 77276 | 31 039 | 20 172 | 26065 |  |
| Formation | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| IEC / mobilisation sociale | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Actions destinées aux groupes difficiles à atteindre | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Supervision | 5553 | 5553 | 0 | 0 |  |
| Suivi et évaluation | 12481 | 5481 | 4000 | 3000 |  |
| Surveillance épidémiologique | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Véhicules | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Equipement de la chaîne du froid | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Autres achat motos (à préciser) | 10364 | 0 | 0 | 10364 |  |
| Total : | 109173 | 11034 | 26572 | 40528 |  |
| Solde des fonds pour l’année suivante : | USD 1 303 000 |  |  |  |  |

*Si aucune information n'est disponible parce que des subventions globales ont été versées, veuillez inscrire les montants dans les cases réservées aux secteurs du soutien « autres ».

Veuillez annexer le(s) compte(s)-rendu(s) de la (des) réunion(s) du CCI où l'allocation et l'utilisation des fonds ont été examinées.

Veuillez rendre compte des principales activités réalisées pour renforcer la vaccination, ainsi que des problèmes qui se sont posés concernant votre plan pluriannuel.

Des discussions au cours des réunions techniques en divers ont recommandé l’utilisation de ces fonds. Les fonds GAVI ont été utilisés en synergie avec le financement d’autres partenaires (Unicef’ ; OMS ; JICA) pour renforcer la vaccination. Pour cela les activités suivantes ont été financées et exécutées : L’achat de 15 motos. La fourniture de carburant pour les chaines de froid La Supervision des activités de vaccination La Revue annuelle du PEV

#### Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination (CQD)

CQD suivant* prévu le _2009_______

*Si aucun CQD n’a eu de résultat positif, quand un CQD sera-t-il réalisé ?

*Si l’CAQD a eu un résultat positif, l’CQD suivant aura lieu 5 ans après l’CQD positif.

*Si aucun CQD n’a été réalisé, quand le premier CQD sera-t-il réalisé ?

Quelles ont été les recommandations principales de l’CQD ?

SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU DQA DE 2004 Enregistrement Uniformisation et amélioration des formats de fiches/cahiers de pointage (Réalisée) Approvisionnement des DPS en fiche infantiles et CPN :(Réalisée) Uniformisation d’enregistrement et archivage systématique des données radiophoniques (Partiellement réalisé) Archivage et rapportage Définir et formaliser les procédures de travail entre PEV et SNIS (En cours) Formaliser la procédure de back up et le partage des données PEV (Réalisée : Réunion trimestrielle, bulletin trimestriel et partage des résultats) Monitorage et Evaluation Affichage des courbes vaccinales PEV (Réalisée dans les CS et DPS) Monitorage de la promptitude des rapports des districts PEV/SNIS (Réalisée à la fin de chaque mois) Monitorage de performance des CS par les districts (Réalisée 1 fois par mois et une fois par semestre) Calcul de taux de perte Niveau central (non systématique0) Conception du Système Suivi de possibilité de double comptage (Réalisée pendant la supervision)

Un plan d’action destiné à améliorer le système d’établissement des rapports sur la base des recommandations de l'CQD a-t-il été préparé ?

## OUI                             NON

## Si oui, veuillez préciser le degré d'avancement de sa mise en oeuvre et annexer le plan.

Pour l’enregistrement, l’uniformisation entre enregistrement et archivage systematique maintenant realise ; Pour l’archivage et le rapportage la procédure de back up et de partage des données réalisées lors des réunions trimestrielles ; Pour le monitorage et le rapportage, le calcul du taux de perte non systématique ;

## Veuillez joindre le compte-rendu de la réunion du CCI au cours de laquelle le plan d’action pour l'CQD a été examiné et adopté par le CCI.

Veuillez faire un compte-rendu des études réalisées en 2006 portant sur des thèmes du PEV (par exemple, des études de couverture).

RAPPORT DE L’ANALYSE DE LA SITUATION LOGISTIQUE DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION : Consultant: Sawadogo Adama E. Septembre 2006 Rapport de la Revue annuelle du PEV Evaluation indépendante de la semaine santé de l’enfant Enquête CAP sur le PEV

1.1.4. Réunions du CCI

Combien de fois le CCI s’est-il réuni en 2006 ? Veuillez annexer les comptes-rendus.

Des Organisations de la société civile sont-elles membres du CCI et si oui, lesquelles?

4 fois

1.2. Soutien de GAVI Alliance au titre des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés (SNV)

#### Réception des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés en 2006

Quand le nouveau vaccin ou vaccin sous-utilisé a-t-il été introduit? Veuillez préciser toute modification des doses par flacon et de forme vaccinale (par ex. du DTC + HepB mono au DTC-HepB) et les dates des réceptions des vaccins reçus en 2006.

Vaccin antiamarile  B

| Vaccin | Taille des flacons | Doses | Date d’introduction | Date de la réception (2006) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTIAMARILE | 10 | 283 000 | 1 /12/06 | Mars 06 |
| Total |  | 283 000 |  |  |

Hep B

| Vaccin | Taille des flacons | Doses | Date d’introduction | Date de la réception (2006) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hep.B monovalent | 10 | 273 700 | 1 /12/06 | 15 08 06 |
| Total |  | 273 700 |  |  |

Veuillez faire état des problèmes éventuels rencontrés.

Lancement du Hep b fait tardivement par rapport au planning en raison de l’interférence d’autres activités. Certains districts n’ont pas fourni les informations sur la vaccination avec le Hep B Problème logistique lié à l’état vétuste de véhicules de supervision de certains districts sanitaires

#### Principales activités

Veuillez donner un aperçu des activités principales qui ont été réalisées ou qui le seront en matière d'introduction, d'utilisation progressive, de renforcement des services etc. et décrire les problèmes éventuels rencontrés.

aperçu des activités principales Formation des Agents de Santé a tous les niveaux a l’occasion de l’introduction du vaccin Hep.B ; Approvisionnement des structures sanitaires en vaccin Hep.B et outils de gestion adaptés Plaidoyer auprès des autorités à tous les niveaux Cérémonie de lancement officiel par le Ministre de la Santé au niveau national ; Supervision des activités de lancement a tous les niveaux de la pyramide sanitaire

#### Utilisation du soutien financier de l’entité de financement de GAVI (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin

Ces fonds ont été reçus le : ______0________

La Guinée  n’a pas bénéficié au cours de l’introduction du vaccin Hep.B du financement de GAVI (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin.

Veuillez rendre compte de la portion utilisée des 100 000 USD, des activités entreprises, et des problèmes rencontrés tels qu’une mise à disposition tardive des fonds pour la réalisation du programme.

Sans financement

    - Evaluation de la gestion des vaccins/de la gestion efficace de l’entrepôt des vaccins

La dernière Evaluation de la gestion des vaccins (EGV) / de la gestion efficace de l’entrepôt des vaccins (GEEV)/ a été conduite : en septembre 2006 par le bureau régional de l’OMS/ICP.

Veuillez résumer les recommandations principales de l'EGV/GEEV.

RECOMMANDATIONS AU MSP/PEV 2.1 Gestion de la chaîne du froid Objectifs des recommandations sur la Chaîne du froid Réorganiser la CDF pour accroître la fiabilité du stockage & réduire la vulnérabilité de sa gestion aux aléas des coûts récurrents de gestion de la provision d’énergie Renforcer la chaîne du froid aux différents niveaux dans l’optique de changement du calendrier vaccinal, (introduction des nouveaux vaccins) et de l’accroissement de la population cible (plan stratégique : cible 2010) Niveau central En vue de l’introduction des nouveaux vaccins il faut pour le stockage des vaccins, soit renforcer la capacité de stockage en positif du niveau central: par la mise en état des chambres froides en panne au niveau central ou par l’installation d’une nouvelle chambre (40m3) ou par le renforcement du rôle de la chambre froide de Labé par la mise en état de ses chambres froides, l’assurance de la fourniture d’énergie et le renforcement des capacités de gestion Réviser la fréquence d’approvisionnement du niveau central en ce qui concerne le pentavalent ( ex 3 approvisionnements par an au lieu de 2) En vue de l’introduction des nouveaux vaccins, il faut renforcer les capacités de stockage ambiant (matériel d’injection) Doter le niveau central d’un groupe à même de prendre tous les équipements de chaîne de froid en charge en cas de rupture de la fourniture d’énergie et muni d’un système de démarrage automatique ; le groupe de 70 kVA à démarrage manuel serait une alternative en cas de besoin. Equiper les dépôts de vaccins de dispositifs adéquats de monitorage de température de stockage (enregistreurs automatiques, alarme, carte 3M, thermomètres, indicateurs de congélation) Réhabiliter l’entrepôt qui abrite les réfrigérateurs et congélateurs (problème d’étanchéité de la toiture de l’entrepôt). Aménager un bureau séparé (en dehors de l’entrepôt de vaccins) pour le responsable de la gestion des vaccins afin de réduire l’accès aux équipements Ré localiser les équipements de chaîne du froid disposés dans le couloir ouvert au public dans un local à accès plus réduit Renforcer la capacité de maintenance Personnels qualifiés permanent et interventions de sociétés contractuelles Pièces de rechange pour les équipements chaîne de froid Renforcer les capacités des gestionnaires de la chaîne du froid et des vaccins Identifier des possibilités de chaîne de froid alternative en cas d’urgence pour sécuriser les stocks de vaccins, élaborer des directives claires (affichées) et briefer le personnel. Au niveau Régional Réhabiliter la chaîne de froid de Labé afin qu’elle joue son rôle d’appui au niveau central dans la distribution des vaccins aux régions voisines Réparer les compresseurs en panne (chambre froide négative est non fonctionnelle et la chambre froide positive fonctionne avec un seul compresseur) Renforcer la disponibilité de la fourniture d’énergie pour accroître la fiabilité de cette chaîne du froid Renforcer les capacités du gestionnaire à gérer d’importants stocks de vaccins Au stade actuel, la mise en place d’une chaîne du froid au niveau de chaque Région ne nous paraît pas prioritaire ; la priorité doit être accordée au renforcement des dépôts préfectoraux. Toutefois compte tenu des problèmes d’accessibilité de la région de Nzérékoré, la mise en place d’une chaîne du froid (équivalent d’une chaîne du froid centrale décentralisée à Nzérékoré pour approvisionner les préfectures de Nzérékoré et de Kankan) serait à envisager si la disponibilité de l’énergie ainsi que la capacité de gestion renforcée sont assurées. Au niveau préfectoral ( y compris les DCS de Conakry) Rétablir et rendre fonctionnels tous les dépôts préfectoraux afin qu’ils jouent leur rôle de stockage tampon dans la chaîne de distribution aux centres de santé ; les solutions suivantes sont proposées : Là où une intégration des ressources est possible pour optimiser l’utilisation de l’équipement de fourniture d’énergie, loger la chaîne du froid du PEV au sein de l’hôpital préfectoral et l’équiper de réfrigérateurs à gaine réfrigérante et de congélateurs fonctionnant à l’électricité (ex TCW 1152, MK 304,… MF114, MF 214….) ; équiper systématiquement tous ces équipements électriques de stabilisateurs de tensions Là où l’intégration n’est pas possible mais que la DPS ( ) est capable d’assurer la disponibilité de la fourniture d’électricité (au moins 16 heures d’affilée), équiper le dépôt préfectoral de réfrigérateurs à gaine réfrigérante et de congélateurs fonctionnant à l’électricité (ex. TCW 1152, MK 304,… MF114, MF 214….) ; équiper systématiquement tous ces équipements électriques de stabilisateurs de tensions Là où toute fourniture adéquate d’électricité n’est pas possible, équiper le dépôt préfectoral d’équipements solaires (ex. des unités VC150F) Renforcer la disponibilité de service de maintenance et de pièces de rechange au niveau préfectoral en harmonie avec les mécanismes mis en œuvre par la Coordination centrale du PEV (intervention technicien central ? collaboration de services étatiques/ sociétés contractuelles ?…) Renforcer les capacités des gestionnaires de la chaîne du froid et des vaccins Disposer de chaîne du froid alternative en cas d’urgence pour la sécurisation des vaccins (des réfrigérateurs à pétrole remplacés par l’équipement solaire peuvent être constitués en chaîne du froid alternative préfectoral) Au niveau centres de santé Remplacer les équipements à pétrole par des équipements solaires ; le remplacement peut être progressif ou global et simultané : Remplacement progressif Selon l’état de fonctionnement ou autre raison (motivée) : par exemple l’inventaire existant de la chaîne du froid dénombre environ 50 réfrigérateurs en mauvais état de fonctionnement Selon l’âge de l’équipement : par exemple, en considérant une durée de vie de 8 ans, le besoin de remplacement des équipements de plus de 8 ans s’établit selon les régions comme ci-dessous pour les 5 prochaines années (2010) du plan stratégique en cours : 2006 2007 2008 2009 2010 Boké 7 4 4 - 12 Conakry 6 - 7 3 4 Faranah 7 6 2 22 Kankan 4 2 3 9 29 Kindia 6 1 12 4 12 Labé 9 3 4 6 16 Mamou 7 1 1 2 13 Nzerekore 10 5 5 6 41 Total 56 22 38 30 149 En annexe 1, est présenté un plan de remplacement selon l’âge, détaillé par Région et par DPS Remplacement global simultané des équipements de tous les CS : il s’agit de passer partout au solaire en même temps ; il demande une plus grande capacité en terme d’investissement de base et de formation aux nouveaux équipements dans des délais plus courts. Il peut régler de manière définitive les problèmes liés à la provision de pétrole dans les Centres de Santé. L’équipement à pétrole encore fonctionnel et remplacé par l’équipement solaire peut constituer une chaîne du froid alternative surtout dans les CS à population cible élevée afin de sécuriser les vaccins en cas d’urgence En annexe 2 est présentée la planification des besoins en renforcement des capacités de stockage (capacités requises, capacités disponibles et besoins complémentaires) par dépôts aux différents niveaux de la pyramide sanitaire pour satisfaire les besoins pour vacciner la cible projetée de 2010 (plan stratégique) avec l’introduction du pentavalent.

Un plan d'action a-t-il été préparé à la suite de l'EGV/GEEV : Oui

Veuillez résumer les principales activités dans le cadre du plan GEEV et les activités visant à mettre en oeuvre les recommandations.

Mettre en état les chambres froides en panne au niveau central Réviser de la fréquence d’approvisionnement du niveau central en ce qui concerne le pentavalent ( ex 3 approvisionnements par an au lieu de 2) Renforcer les capacités de stockage ambiant (matériel d’injection) Doter le niveau central d’un groupe à même de prendre tous les équipements de chaîne de froid en charge en cas de rupture de la fourniture d’énergie et muni d’un système de démarrage automatique ; le groupe de 70 kVA à démarrage manuel serait une alternative en cas de besoin. Equiper les dépôts de vaccins de dispositifs adéquats de monitorage de température de stockage (enregistreurs automatiques, alarme, carte 3M, thermomètres, indicateurs de congélation) Réhabiliter l’entrepôt qui abrite les réfrigérateurs et congélateurs (problème d’étanchéité de la toiture de l’entrepôt). Aménager un bureau séparé (en dehors de l’entrepôt de vaccins) pour le responsable de la gestion des vaccins afin de réduire l’accès aux équipements Ré localiser les équipements de chaîne du froid disposés dans le couloir ouvert au public dans un local à accès plus réduit Renforcer la capacité de maintenance de Personnels qualifiés permanent et interventions de sociétés contractuelles Fournir les Pièces de rechange pour les équipements chaîne de froid Renforcer les capacités des gestionnaires de la chaîne du froid et des vaccins Identifier des possibilités de chaîne du froid alternative en cas d’urgence pour sécuriser les stocks de vaccins, élaborer des directives claires (affichées) et briefer le personnel.

La prochaine EGV /GEEV* sera conduite le : _2010____________

## *Tous les pays seront tenus de conduire une EGV/GEEV au cours de la deuxième année du soutien au titre des nouveaux vaccins en Phase 2 de GAVI.

## 1.3 Sécurité des injections (SSI)

#### Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

0

Reçu en fonds/nature

Veuillez rendre compte de la réception du soutien fourni par l’Alliance GAVI en 2006 au titre de la sécurité des injections (ajouter des lignes si nécessaire).

| Matériel pour la sécurité des injections | Quantité/unité | Date de la réception |
| --- | --- | --- |
| Seringues autobloquantes BCG | 378 400 | 06- 06 |
| Seringues autobloquantes 0.5 ml | 2 029 700 | 06- 06 |
| Seringues de reconstitution 2 ml | 37 900 | 28 09 06 |
| Seringues de reconstitution 5 ml (rougeole) | 55 600 | 06 -06 |
| Boite de securité | 2 775 | 06- 06 |

Veuillez faire état des problèmes éventuels rencontrés.

R A S

#### Situation du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants.

Si le soutien a pris fin, veuillez préciser comment le matériel de sécurité des injections est financé.

Par le gouvernement à travers la mise en œuvre de l’initiative d’indépendance vaccinale entre la Guinée et l’UNICEF.

#### Veuillez rendre compte des modalités d'évacuation des déchets pointus et coupants.

Collecte des déchets pointus au niveau des structures sanitaires qui sont transportes au niveau des incinérateurs lors des supervisions pour leur incinération systématique.

#### Veuillez faire état des problèmes rencontrés au cours de la mise en œuvre du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants.

Insuffisance d’incinérateur au niveau des districts sanitaires

#### Déclaration sur l’utilisation du soutien de  GAVI Alliance en 2006 au titre de la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’un apport de fonds)

Les secteurs d’activité principaux ci-après ont été financés (précisez le montant) pendant l'année qui vient de s'écouler grâce au soutien de GAVI Alliance au titre de la sécurité des injections :

C’est en nature exclusivement que la Guinée a obtenu son soutien en matière de sécurité des injections.

# 2. 	Cofinancement des vaccins, financement de la vaccination et viabilité financière

Note importante : Dans le cadre de la Phase 2 de l’Alliance GAVI, tous les pays sont censés cofinancer l’introduction de nouveaux vaccins dès le début de la Phase 2 (sauf l'introduction de la deuxième dose de vaccin contre la rougeole dans la vaccination de routine). Le Rapport de situation annuel a été modifié pour tenter d’observer ce qui s’est passé dans les pays après la mise en œuvre des nouvelles politiques de l’Alliance GAVI relatives au cofinancement des vaccins. Nous demandons aux pays de remplir trois nouveaux tableaux d'information et de répondre à des questions sur ce qui s'est passé dans votre pays.

Le tableau 2 a pour but de comprendre l'évolution des dépenses globales en matière de vaccination et du contexte financier.

Le tableau 3 a été conçu pour aider GAVI Alliance à appréhender le cofinancement des vaccins alloués par GAVI à l'échelle des pays, tant du point de vue des doses que du point de vue des montants financiers. Si GAVI Alliance a alloué plus d’un nouveau vaccin à votre pays dans le cadre de la Phase 2, veuillez remplir un tableau distinct pour chaque nouveau vaccin cofinancé.

Le but des questions relatives au tableau 4 est de comprendre les modalités d'intégration des besoins de cofinancement à l'échelle des pays dans les mécanismes nationaux de planification et d'établissement budgétaire. Une bonne partie des informations requises pourra être extraite du plan pluriannuel global, de la proposition de votre pays à GAVI et de la lettre de confirmation de l’Alliance. Veuillez rendre compte de toutes les années jusqu'à la fin de votre PPAg. Les niveaux de cofinancement peuvent être calculés avec la feuille Excel fournie pour le calcul de la demande de vaccins.

| Tableau 2 : Total des dépenses de vaccination et évolution du financement de la vaccination |
| --- |
| Total des dépenses de vaccination et évolution du financement de la vaccination | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Dépenses de vaccination |  |  |  |  |  |
| Vaccins | 1 635 238 | 1 509 733 | 5 093 766 | 5 242 208 | 5 319 863 |
| Matériel d’injection | 520 876 | 306 605 | 318 288 | 333 334 | 345 221 |
| Personnel | 386 992 | 39 704 | 44 501 | 41 308 | 42 655 |
| Autres dépenses opérationnelles | 1 980 535 | 1 378 655 | 1 599 409 | 1 700 859 | 606 487 |
| Equipement de la chaîne du froid | 104 603 | 76 142 | 79 636 | 167 827 | 302 798 |
| Véhicules | 382 435 | 180 826 | 760 824 | 74 879 | 197 609 |
| Autres | 270 247 | 1 926 290 | 481 931 | 643 727 | 45 700 |
| Total des dépenses de vaccination | 5 280 926 | 4 814 678 | 7 175 106 | 7 586 794 | 5 972 050 |
| Total des dépenses du gouvernement au titre de la santé | 13 272 073 |  |  |  |  |
| Financement de la vaccination | 5 280 926 |  |  |  |  |
| Gouvernement | 1 340 046 |  |  |  |  |
| GAVI | 300955 |  |  |  |  |
| UNICEF | 1726455 | 914 345 | 914 345 | 914 345 | 914 345 |
| OMS | 254080 |  |  |  |  |
| Banque mondiale |  |  |  |  |  |
| Autre (JICAr) | 1 410 845 |  |  |  |  |
| Autre (UE) | 198 545 |  |  |  |  |
| Autre (Rotary) | 54727 |  |  |  |  |
| Total des financements | 5 285 653 |  |  |  |  |

| Tableau 3a : Cofinancement des vaccins par votre pays : NA |
| --- |
| Pour le premier vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit (ex : DTC-HepB) |  |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays |  |  |  |  |  |
| Montant total du cofinancement par votre pays |  |  |  |  |  |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  |  |  |  |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement |  |  |  |  |  |

| Tableau 3b : Cofinancement des vaccins par votre pays: NA |
| --- |
| Pour le deuxième vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit (ex : DTC-HepB) |  |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays |  |  |  |  |  |
| Montant total du cofinancement par votre pays |  |  |  |  |  |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  |  |  |  |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement |  |  |  |  |  |

| Tableau 3c : Cofinancement des vaccins par votre pays : NA |
| --- |
| Pour le troisième vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit (ex : DTC-HepB) |  |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays |  |  |  |  |  |
| Montant total du cofinancement par votre pays |  |  |  |  |  |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  |  |  |  |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement |  |  |  |  |  |

| Tableau 4: Questions relatives à la mise en oeuvre du cofinancement des vaccins : NA |
| --- |
| Q. 1 : Y a-t-il eu des différences entre les calendriers des paiements proposés et les calendriers réels dans l’année sur laquelle porte le rapport ? |
| Calendrier des paiements cofinancés | Calendrier des paiements proposé | Dates des paiements réels dans l’année sur laquelle porte le rapport | Retard dans le versement des paiements cofinancés |
|  | (mois/année) | (jour/mois) | (jours) |
| 1er vaccin alloué (précisez) |  |  |  |
| 2ème vaccin alloué (précisez) |  |  |  |
| 3ème vaccin alloué (précisez) |  |  |  |
| Q. 2 : Quels mécanismes d'achat des vaccins sont utilisés actuellement dans votre pays ? |  |
|  | Cochez si oui | Enumérez les vaccins correspondants | Provenances des fonds |
| Achats du gouvernement - AOI |  |  |  |
| Achats du gouvernement - Autres |  |  |  |
| UNICEF |  |  |  |
| Fonds renouvelable de l’OPS |  |  |  |
| Dons |  |  |  |
| Autres (précisez) |  |  |  |
| Q. 3 : Les besoins de cofinancement ont-ils été intégrés dans les systèmes nationaux de planification et d’établissement budgétaire ci-après ? |
|  | Cochez si oui | Enumérez les vaccins correspondants |
| Poste budgétaire pour l’achat de vaccins |  |  |
| Plan du secteur national de la santé |  |  |
| Budget national de la santé |  |  |
| Cadre des dépenses à moyen terme |  |  |
| SWAp |  |  |
| Analyse des coûts et du financement du PPAg |  |  |
| Programme de vaccination annuel |  |  |
| Autres |  |  |
| Q. 4 : Quels facteurs ont ralenti et/ou entravé la mobilisation des ressources pour le cofinancement des vaccins ? |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| Q. 5 : Prévoyez-vous de vous heurter à des difficultés pour cofinancer les vaccins à l’avenir ? Lesquelles ? |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

3.  	Demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés pour 2008

La partie 3 concerne la demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés et la sécurité des injections pour 2008.

- Objectifs de vaccination actualisés

Confirmez/actualisez les données de base approuvées dans la proposition de votre pays.  les données chiffrées doivent correspondre à celles qui ont été données dans les Formulaires de rapport conjoint OMS/UNICEF.  Tout changement et/ou écart DOIT être justifié dans l’encadré prévu à cet effet (3.2). Les objectifs pour les années à venir DOIVENT être précisés.

Veuillez fournir une justification des changements de bases de référence, d’objectifs, de taux de perte, de formes vaccinales etc. par rapport au plan approuvé précédemment, ainsi que des différences dans les chiffres fournis par rapport à ceux qui avaient été fournis dans le formulaire de rapport conjoint OMS/UNICEF dans l’encadré ci-après.

Données de base actualisées concernant le Pentavalent en 2008

| Total fournitures | Année 2008 |
| --- | --- |
| Objectif national du nombre d’enfants à vacciner | 348 862 |
| Nombre total de doses de vaccin nécessaires | 1,452,138 |
| Nombre total de seringues autobloquantes nécessaires | 1,484,085 |
| Nombre total de seringues de reconstitution nécessaires | 805,937 |
| Nombre total de réceptacles de sécurité nécessaires | 25,190 |
| Budget total | Prix par dose de vaccin * | 3.200 |
|  | Total fonds nécessaires | $4,856,498 |
| Cofinancement à charge du pays | Cofinancement par dose | 0.23 |
|  | Total des paiements effectués par le pays | $333,992 |
| Soutien demandé à GAVI | Paiement effectué par GAVI par dose | 2.970 |
|  | Total des paiements effectués par GAVI | $4,522,506 |

Données de base actualisées concernant le vaccin antiamaril en 2008

|  |  | Formule | Pour 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Objectif national du nombre d'enfant à vacciner | # | 323,157 |
| B | Pourcentage de vaccin demandé au fonds mondial pour les vaccins compte tenu du plan de viabilité financière | % | 70% |
| C | Nombre de doses de par enfant |  | 1 |
| D | Nombre de doses | A x B/100xc | 226210 |
| E | Coefficient de perte estimé |  | 1.25 |
| F | Nombre de doses (y compris pertes) | A x CXEXB/100 | 282762 |
| G | Stock regulateur de vaccins | Fx0.25 | 70691 |
| H | stock anticipé de vaccins au debut de l'année 2008 |  | 105000 |
| I | Total doses de vaccins demandées | F+G-H | 248453 |
| J | Nombre de doses par flacon |  | 5 |
| K | Nombre de seringues autobloquantes (10% de perte) | (D+G-H)x1.11 | 213010 |
| L | Nombre de seringues pour reconstitution (10% de perte) | I/JX1.11 | 55157 |

| Tableau 7 : Mise à jour des réalisations en matière de vaccination et des objectifs annuels. Veuillez fournir les chiffres indiqués dans le rapport conjoint OMS/UNICEF 2006 ainsi que les prévisions pour 2007 et au-delà. |
| --- |
| Nombre de | Réalisations et objectifs |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| DENOMINATEURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naissances | 368450 | 378 766 | 389 372 | 400 274 | 411 482 | 423 003 | 434 847 | 447 023 | 459 540 |
| Décès de nourrissons | 30423 | 31 274 | 32 151 | 33 050 | 33 976 | 34 927 | 35 905 | 36 910 | 37943 |
| Nourrissons survivants | 338874 | 347 492 | 357 221 | 367 224 | 377 506 | 388 076 | 398 942 | 410 113 | 421 596 |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 1ère dose de DTC (DTC1)* | 304484 | 345 414 | 345 414 | 348 862 | ------------ | NAaaaaa | ------------ | ------------ | NAaaaaa |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 3ème dose de DTC (DTC3)* | 290574 | 310 490 | 310 490 | 330 502 | ------------ | ------------ | ------------ | NAaaaaa | ------------ |
| NOUVEAUX VACCINS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 1ère dose Fievre Jaune………. (nouveau vaccin) | 287013 | 312 980 | 312980 | 323 157 | 332 205 | 341 507 | 351 069 | 360 899 | 371 004 |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 3ème dose de Hep.B (nouveau vaccin) | SO | ND | 242910 | 330 502 | ------------ | Naaaaaa | NAaaaa | ------------ | Naaaaaa |
| Population cible vaccinée avec la 1ere dose de Pentavalent ( DTC3+HepB3+Hib3).. | SO | SO | 79923 | 348 862 | 358631 | 368672 | 378995 | 389607 | 400516 |
| Population cible vaccinée avec une 3e dose de Pentavalent ( DTC3+HepB3+Hib3).. | --- | NAaaaa | 71444 | 330502 | 339755 | 349268 | 359048 | 369101 | 379436 |
| Taux de perte en 2006 et taux prévu en 2007 et au-delà*** pour le ……… (nouveau vaccin) | 25% | 25% | 25% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| SECURITE DES INJECTIONS**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Femmes enceintes vaccinées / à vacciner avec le VAT TT2+ | 275 991 | 316 667 | 369 903 | 384 263 | 399 138 | 410 315 | 421 802 | 438 083 | 455090 |
| Nourrissons vaccinés / à vacciner avec le BCG | 329 863 | 339 633 | 350 435 | 368 252 | 378 563 | 393 393 | 413 105 | 424 672 | 436563 |
| Nourrissons vaccinés / à vacciner contre la Rougeole | 278551 | 311 805 | 321 499 | 330 502 | 339 755 | 349 268 | 359 048 | 369102 | 379436 |

* Indiquez le nombre exact d’enfants vaccinés au cours des années passées et les objectifs actualisés (avec le DTC seul ou conjugué)

** Utilisez trois lignes (comme cela est indiqué dans le chapitre intitulé NOUVEAUX VACCINS) pour chaque nouveau vaccin introduit

***Indiquez les taux de perte réellement enregistrés au cours des années passées

**** Insérez les lignes nécessaires

  - Demande confirmée/révisée des nouveaux vaccins (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour 2008

Dans le cas d'un changement de forme vaccinale ou d'augmentation de votre demande, veuillez indiquer ci-après si la Division des approvisionnements de l'UNICEF vous a assuré de la disponibilité de la nouvelle quantité/forme des approvisionnements.

#### Veuillez fournir la feuille Excel de calcul de la demande de vaccins dûment complétée et résumer celle-ci dans le tableau 6 ci-après. Pour le calcul, veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

Tableau 6a. Quantité estimée de doses de vaccin Pentavalent (Veuillez établir un tableau supplémentaire pour chaque vaccin supplémentaire et les numéroter 6a, 6b, 6c etc.)

| Vaccin : Pentavalent | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre total de doses demandées | 1,452,138 | 1 492 802 | 1,513,785 |
| Doses à fournir par GAVI | 1 352 271 | 1 390 138 | 1 409 678 |
| Doses à acheter par le pays | 99 867 | 102 663 | 104 106 |
| Co-paiement en USD/dose | 3.200 | 2.900 | 2,650 |
| Total du co-paiement | $4 856 498 | $4 992 492 | $5 062 667 |

Tableau 6a. Quantité estimée de doses de vaccin antiamaril demandée a GAVI en 2008

|  |  | Formule | Pour 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Objectif national du nombre d'enfant à vacciner | # | 323,157 |
| B | Pourcentage de vaccin demandé au fonds mondial pour les vaccins compte tenu du plan de viabilité financière | % | 70% |
| C | Nombre de doses de par enfant |  | 1 |
| D | Nombre de doses | A x B/100xc | 226210 |
| E | Coefficient de perte estimé |  | 1.25 |
| F | Nombre de doses (y compris pertes) | A x CXEXB/100 | 282762 |
| G | Stock regulateur de vaccins | Fx0.25 | 70691 |
| H | stock anticipé de vaccins au debut de l'année 2008 |  | 105000 |
| I | Total doses de vaccins demandées | F+G-H | 248453 |
| J | Nombre de doses par flacon |  | 5 |
| K | Nombre de seringues autobloquantes (10% de perte) | (D+G-H)x1.11 | 213010 |
| L | Nombre de seringues pour reconstitution (10% de perte) | I/JX1.11 | 55157 |

- Selon la politique de co-financement de GAVI, le groupement des pays and l’ordre d’introduction des vaccins

Remarques

- Introduction progressive : veuillez ajuster le nombre d’enfants cible qui recevront les nouveaux vaccins, si une introduction progressive est envisagée. Si le nombre cible pour le HepB3 et le Hib3 est différent de celui du DTC3, veuillez donner les raisons de cette différence.

- Pertes de vaccins : les pays sont censés prévoir un maximum de perte de 50% pour un vaccin lyophilisé en flacons de 10 ou 20 doses, de 25% pour un vaccin liquide en flacons de 10 ou 20 doses et de 10% pour tous les vaccins (liquides ou lyophilisés) en flacons de 1 ou 2 doses.

- Stock tampon : le stock tampon est recalculé chaque année comme étant égal à 25% des besoins courants en vaccins.

- Vaccins prévus en stock au début de l’année 2008 : ce nombre est calculé en comptant le solde courant des vaccins en stock, y compris le solde du stock tampon. Inscrivez zéro si tous les vaccins fournis pendant l’année en cours (y compris le stock tampon) seront probablement consommés avant le début de l’année suivante. Les pays n’ayant pas ou très peu de vaccins en stock sont priés de justifier l’utilisation des vaccins.

- Seringues autobloquantes : un facteur de perte de 1,11 est appliqué au nombre total de doses de vaccins demandées au Fonds, à l’exclusion des pertes de vaccins.

- Seringues pour reconstitution : elles ne concernent que les vaccins lyophilisés. Inscrivez zéro pour les autres vaccins.

- Réceptacles de sécurité : un facteur de multiplication égal à 1,11 est appliqué aux réceptacles de sécurité pour tenir compte des zones où une boîte sera utilisée pour moins de 100 seringues.

Tableau 7: Taux et facteurs de perte

| Taux de perte des vaccins | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Facteur de perte équivalent | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.43 | 1.54 | 1.67 | 1.82 | 2.00 | 2.22 | 2.50 |

#### 3.3   Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour l’année 2008

Tableau 8a : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec BCG....... (Utilisez un tableau par vaccin: BCG ,DTC, rougeole et VAT et numérotez-les 8a, 8b, 8c etc.)   Veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau

|  |  | Formule | Pour 2008 | Pour 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d'enfants cible pour la vaccination …..(pour le BCG :) (1) | # | 368252 | 378563 |
| B | Nombre de doses par enfant (pour le BCG (1) | # | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de …. | A x B | 368252 | 378563 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de pertes) | C x 1,11 | 408760 | 420205 |
| E | Stock tampon de seringues autobloquantes (2) | C x 0,25 | 102190 | 105051 |
| F | Total de seringues autobloquantes | D + E | 510950 | 525256 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 |
| H | Facteur de perte des vaccins (3) | 2 ou 1,6 | 2 | 2 |
| I | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de pertes) (4) | C x H x 1,11/G | 40876 | 42020 |
| J | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% en plus) | (F + I) x 1,11/100 | 6125 | 6297 |

Tableau 8 b : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec Pentavalent....... (Utilisez un tableau par vaccin BCG, DTC, rougeole et VAT et numérotez-les 8a, 8b, 8c etc.)   Veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

|  |  | Formule | Pour 2008 | Pour 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d'enfants cible pour la vaccination …..(pour le BCG :) (1) | # | 330502 | 339755 |
| B | Nombre de doses par enfant (pour le Pentavalent (1) | # | 3 | 3 |
| C | Nombre de doses de …. | A x B | 991506 | 1019265 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de pertes) | C x 1,11 | 1100572 | 1131384 |
| E | Stock tampon de seringues autobloquantes (2) | C x 0,25 | 247877 | 254816 |
| F | Total de seringues autobloquantes | D + E | 1348448 | 1386200 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 2 | 2 |
| H | Facteur de perte des vaccins (3) | 2 ou 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| I | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de pertes) (4) | C x H x 1,11/G |  |  |
| J | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% en plus) | (F + I) x 1,11/100 | 14968 | 15387 |

Tableau 8 b : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec Rougeole....... (Utilisez un tableau par vaccin BCG, DTC, rougeole et VAT et numérotez-les 8a, 8b, 8c etc.)   Veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

|  |  | Formule | Pour 2008 | Pour 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d'enfants cible pour la vaccination …..(pour le VAT : nombre de femmes enceintes cible) (1) | # | 323 157 | 332205 |
| B | Nombre de doses par enfant (pour le rougeole: nombre de femmes enceintes cible) (1) | # | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de …. | A x B | 323157 | 332205 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de pertes) | C x 1,11 | 358704 | 368748 |
| E | Stock tampon de seringues autobloquantes (2) | C x 0,25 | 80789 | 83051 |
| F | Total de seringues autobloquantes | D + E | 439494 | 451799 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 |
| H | Facteur de perte des vaccins (3) | 2 ou 1,6 | 1.6 | 1.6 |
| I | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de pertes) (4) | C x H x 1,11/G | 57393 | 59000 |
| J | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% en plus) | (F + I) x 1,11/100 | 5515 | 5670 |

Tableau 8 b : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec .TT...... (Utilisez un tableau par vaccin BCG, DTC, rougeole et VAT et numérotez-les 8a, 8b, 8c etc.)   Veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

|  |  | Formule | Pour 2008 | Pour 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d'enfants cible pour la vaccination …..(pour le VAT : nombre de femmes enceintes cible) (1) | # | 384 263 | 399138 |
| B | Nombre de doses par enfant (pour le VAT : nombre de femmes enceintes cible) (1) | # | 768526 | 798276 |
| C | Nombre de doses de …. | A x B | 2 | 2 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de pertes) | C x 1,11 | 853064 | 886086 |
| E | Stock tampon de seringues autobloquantes (2) | C x 0,25 | 192132 | 199569 |
| F | Total de seringues autobloquantes | D + E | 1045195 | 1085655 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 |
| H | Facteur de perte des vaccins (3) | 2 ou 1,6 | 1.6 | 1.6 |
| I | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de pertes) (4) | C x H x 1,11/G | 136490 | 141774 |
| J | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% en plus) | (F + I) x 1,11/100 | 13117 | 13624 |

#### 1 Contribuez à hauteur de 2 doses maximum pour les femmes enceintes (estimation fournie par le total des naissances)

2 Le stock tampon de vaccins et de seringues autobloquantes est fixé à 25%. Ce stock est ajouté au premier stock de doses nécessaires pour introduire la vaccination dans une zone géographique quelconque. Inscrivez zéro pour les autres années.

3 Le facteur de perte standard sera utilisé pour faire le calcul des seringues pour reconstitution. Il sera de 2 pour le BCG et de 1,6 pour la rougeole et la FJ.

4 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrivez zéro pour les autres vaccins.

#### Si la quantité de la demande actuelle diffère de celle qui est précisée dans la lettre d’approbation de GAVI, veuillez en donner les raisons.

# 4. Renforcement des systèmes de santé (RSS)

Cette partie ne doit être remplie que par les pays pour lesquels la proposition en vue d’un soutien RSS a été approuvée. Elle servira de rapport initial pour permettre le déblocage des fonds pour 2008. Par conséquent, les pays sont tenus de rendre compte de toutes les activités entreprises en 2007.

# Renforcement des systèmes de santé commencé le : _________________

Le Renforcement des systèmes de santé en cours prendra fin le : _____________

# Fonds reçus en 2007 : 	Oui/Non

Si oui, montant total : 	USD ___________

Fonds déboursés à ce jour :  				USD ___________

Solde du versement restant : 				USD ___________

Montant demandé à débourser pour 2008 	USD ___________

Les fonds sont-ils conformes au budget (apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé et du ministère des Finances) : Oui/Non

Si ce n’est pas le cas, veuillez en donner les raisons. Comment vous assurerez-vous que les fonds seront conformes au budget ?

Sans Objet

Veuillez fournir un exposé succinct du programme de soutien RSS comportant les principales activités réalisées, et mentionnant si les fonds ont été déboursés conformément au plan de mise en œuvre, les réalisations principales (surtout les impacts sur les programmes des services de santé, et notamment sur le programme de vaccination), les problèmes rencontrés et les solutions apportées ou prévues, et tout autre information importante que vous souhaiteriez communiquer à GAVI.  Vous pouvez fournir des informations plus détaillées pour indiquer par exemple si les activités ont été mises en oeuvre conformément à la mise en oeuvre prévue au tableau 10.

Sans Objet

Des Organisations de la société civile participent-elles à la mise en œuvre de la proposition RSS et expliquez comment.

Sans Objet

Dans le cas où vous souhaiteriez modifier le calendrier de déboursement tel qu’il est défini dans la proposition, veuillez en donner les raisons et fournir une justification de la modification de votre demande de déboursement. Les dépenses peuvent être éclatées pour faire apparaître plus de précisions dans le tableau 9.

Sans Objet

Veuillez annexer le(s) compte(s)-rendu(s) de la(des) réunion(s) du CCSS où le déboursement des fonds et la demande de la tranche suivante ont été examinés.  Prière d’annexer le Rapport du bilan du secteur de la santé le plus récent et le rapport de vérification du compte auquel les fonds RSS sont transférés.  C’est une condition du déblocage des fonds pour 2008.

| Tableau 9. Dépenses RSS en 2007 (Veuillez compléter les cases pour les dépenses liées à des activités RSS et votre demande pour 2008. En cas de changement de la demande pour 2008, veuillez en donner les raisons dans l'exposé ci-dessus). |
| --- |
| Secteur du soutien | 2007 (Dépenses) | 2007 (Solde) | 2008 (Demande) |
| Coûts des activités |  |  |  |
| Objectif 1 |  |  |  |
| Activité 1.1 |  |  |  |
| Activité 1.2 |  |  |  |
| Activité 1.3 |  |  |  |
| Activité 1.4 |  |  |  |
| Objectif 2 |  |  |  |
| Activité 2.1 |  |  |  |
| Activité 2.2 |  |  |  |
| Activité 2.3 |  |  |  |
| Activité 2.4 |  |  |  |
| Objectif 3 |  |  |  |
| Activité 3.1 |  |  |  |
| Activité 3.2 |  |  |  |
| Activité 3.3 |  |  |  |
| Activité 3.4 |  |  |  |
| Coûts de soutien |  |  |  |
| Coûts de gestion |  |  |  |
| Coûts de soutien pour le S&E |  |  |  |
| Assistance technique |  |  |  |
| TOTAL DES COUTS |  |  |  |

| Tableau 10. Activités RSS en 2007 (Veuillez rendre compte des activités menées en 2007) |
| --- |
| Principales activités | 2007 |
| Objectif 1 |  |
| Activité 1.1 |  |
| Activité 1.2 |  |
| Activité 1.3 |  |
| Activité 1.4 |  |
| Objectif 2 |  |
| Activité 2.1 |  |
| Activité 2.2 |  |
| Activité 2.3 |  |
| Activité 2.4 |  |
| Objectif 3 |  |
| Activité 3.1 |  |
| Activité 3.2 |  |
| Activité 3.3 |  |
| Activité 3.4 |  |

| Tableau 11. Veuillez actualiser les indicateurs servant de base de référence |
| --- |
| Indicateur | Source de données | Valeur de la base de référence | Source | Date de la base de référence | Objectif | Date-butoir |
| 1. Couverture nationale par le DTC3 (%) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nombre / % de districts atteignant (80% de couverture par le DTC3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Taux de mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans (pour 1000) |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Veuillez décrire si les objectives ont bien été atteints, quels types de problèmes avez-vous rencontré en mesurant les indicateurs, comment le processus de suivi a été renforcé et si des changements ont été proposés.

# 5.	Points à vérifier

Vérification du formulaire complété :

| Point requis du formulaire : | Complété | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Date de soumission | x |  |
| Période pour laquelle le rapport est établi (année civile précédente) | x |  |
| Signatures du gouvernement | x |  |
| Aval du CCI | x |  |
| Tableau 1 complété | x |  |
| Compte-rendu effectué sur l’AQD | x |  |
| Compte-rendu effectué sur l’utilisation des 100 000 USD | Non reçus pour Hep B | Pas virés par GAVI pour le Hep (remboursement si possible) |
| Compte-rendu effectué sur la sécurité des injections | x |  |
| Compte-rendu effectué sur le PVF (progrès réalisés par rapport aux indicateurs PVF du pays) | x |  |
| Tableau 2 complété | x |  |
| Demande de nouveaux vaccins complétée | x |  |
| Demande révisée de soutien au titre de la sécurité des injections effectuée (le cas échéant) | x |  |
| Compte-rendu effectué sur le soutien RSS | S.O | Le processus de planification en cours |
| Comptes-rendus du CCI annexés au rapport | X |  |
| Comptes-rendus du CCSS, rapport de vérification du compte pour les fonds RSS et rapport d’évaluation annuel du secteur de la santé annexés au rapport | SO |  |

NB :SO=Sansobjet

6.  	Commentaires

Commentaires du CCI/CCSS :

1] Les performances du PEV de routine sont en progression par rapport à 2005. Tous les antigènes ont progressés et les objectifs du GIVS sont à la portée du pays. Le CCI encourageons le PEV à persévérer dans cette voie et d'améliorer la qualité des données. 2] Demande aussi au PEV d'accélérer le processus d'introduction de nouveaux vaccins notamment le vaccin pentavalent dès janvier 2008

~ Fin ~

# Footnotes

Si des bases de référence ne sont pas disponibles, indiquez si la collecte de ces données est prévue et quand elle aura lieu.

La source est importante pour faciliter l’accès aux données et vérifier leur concordance.

# Text boxes

x