Fev 2005

Rapport de situation

à

l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)

et au

Fonds pour les vaccins

par le Gouvernement de

PAYS : GUINEE BISSAU

Date de soumission: Avril 2005 Période considérée: 2004 : Rapport initial ( Premier rapport annuel de situation ( Deuxième rapport annuel de situation ( Troisième rapport annuel de situation ( Quatrième rapport annuel de situation ( Cinquième rapport annuel de situation ( Les encadrés ont seulement une valeur indicative. N’hésitez pas à ajouter du texte hors de l’espace prévu. *Sauf indication contraire, les documents peuvent être communiqués aux partenaires et collaborateurs de GAVI

# Formulaire de Rapport de situation : Table des matières

# Rapport sur les progrès réalisés au cours de l’année civile précédente

  - Soutien aux services de vaccination (SSV)

1.1.1	Gestion des fonds SSV

  - Utilisation du Soutien aux services de vaccination

1.1.3	Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination

  - Soutien de GAVI/Fonds mondial pour les Vaccins au titre des vaccins nouveaux et sous-utilisés

1.2.1	Réception de vaccins nouveaux et sous-utilisés

1.2.2	Principales activités

    - Utilisation du soutien financier de GAVI/Fonds mondial pour les Vaccins (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin

1.3	Sécurité des injections

    - Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

    - Situation du plan de transition à des injections sûres et une gestion sans risque des déchets pointus et tranchants

    - Déclaration sur l’utilisation du soutien de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre du soutien à la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’une contribution en espèces)

2.  Viabilité financière

3.  Demande de vaccins nouveaux et sous-utilisés pour l’année… (indiquer année à venir)

  - Objectifs actualisés en matière de vaccination

  - Demande confirmée/révisée de nouveau vaccin (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour l’année…

  - Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour l’année…

- Rapport sur les progrès accomplis depuis le dernier Rapport de situation, sur la base des indicateurs choisis par votre pays dans la demande de soutien à GAVI/FV

5.  Points à vérifier

6.  Commentaires

7.  Signatures

# 1.  	Rapport sur les progrès réalisés au cours de l’année civile précédente

Le rapport doit être établi pour chaque type de soutien reçu de GAVI/ Fonds mondial pour les Vaccins.

## Soutien aux services de vaccination (SSV)

#### 1.1.1	Gestions des fonds SSV

Veuillez décrire le mécanisme de gestion des fonds SSV, y compris le rôle du Comité de coordination inter agences (CCI).

Veuillez faire rapport sur tout problème rencontré dans l’utilisation de ces fonds, par exemple une mise à disposition tardive pour la réalisation du programme.

Par souci de transparence, la gestion des fonds de l’Alliance pour les vaccins et la vaccination et au Fonds pour les vaccins sera assurée conjointement par le ROTARY CLUB de la Guinée Bissau et le Ministère de la Santé (Direction du PEV) sous la supervision du CCI. Concrètement, le ROTARY et la Direction du PEV vont ouvrir un compte bancaire avec les signatures du Président du ROTARY et le Directeur du PEV. Une troisième signature d’un Membre du CCI sera apportée. Les décaissements se feront avec un minimum de deux signatures. A la fin de chaque année, un rapport financier détaillé sera établi au soumis au CCI pour examen et approbation. Ce dernier tiendra compte des Directives de GAVI et du Fonds pour les vaccins, en termes de viabilité financière. Enfin, le rapport approuvé par le CCI sera transmis à GAVI et au Fonds pour les vaccins par voie autorisée.

#### 1.1.2	Utilisation du Soutien aux services de vaccination

Au cours de l’année écoulée, les principaux secteurs d’activité suivants ont été financés par la contribution de GAVI/du Fonds pour les vaccins.

Fonds reçus pendant l’année considérée : 46.262.30 USD

Solde (report) de l’année précédente : NON APPLICABLE

Tableau 1 : Utilisation des fonds pendant l’année civile considérée 2004

| Secteur du soutien aux services de vaccination | Montant total en USD | Montant |
| --- | --- | --- |
|  |  | SECTEUR PUBLIC | SECTEUR PRIVÉ & Autre |
|  |  | Central | Région/État/Province | District |  |
| Vaccins | 7.000 |  |  |  |  |
| Matériel pour injections | 4.427,39 |  |  |  |  |
| Personnel |  |  |  |  |  |
| Transports |  |  |  |  |  |
| Entretien et frais généraux | 4.807,07(frais vaccins et materiel pour injections) |  |  |  |  |
| Formation |  |  |  |  |  |
| IEC / mobilisation sociale |  |  |  |  |  |
| Action d’information |  |  |  |  |  |
| Supervision |  |  |  |  |  |
| Suivi et évaluation |  |  |  |  |  |
| Surveillance épidémiologique | 3.060 |  |  |  |  |
| Véhicules |  |  |  |  |  |
| Équipement chaîne du froid |  |  |  |  |  |
| Autres …………. (préciser) | 3.75 (frais bancaire ) +238.72 (orde payment bancaire) |  |  |  |  |
| Total : | 19.536.93 |  |  |  |  |
| Solde pour l’année suivante : | 26.726.37 |  |  |  |  |

*Si aucune information n’est disponible parce que des aides globales ont été versées, veuillez l’indiquer sous « autres ».

Veuillez annexer les comptes rendus de la (des) réunion(s) du CCI où l’attribution des fonds a été examinée.

Veuillez faire rapport sur les principales activités réalisées pour renforcer la vaccination, ainsi que sur les problèmes qui se sont posés dans la mise en œuvre de votre plan pluriannuel.

Principales activités réalisées pour renforcer la vaccination : Achat de vaccin e des materiel de injection Principaux problèmes rencontrés pour la mise en œuvre du plan pluriannuel Instabilité socio-politique (multiples grèves fonction publique à cause des salaires non payés ; coût d’état militaire ; etc.) Insuffisance dans la coordination des activités de vaccination Perspectives Généralisation du monitoring à l’ensemble des régions Plaidoyer pour une meilleure coordination des activités à travers le processus GAVI Préparation d’une campagne de vaccination contre la rougeole Soumission au fonds mondial pour mobiliser des ressources permettant d’améliorer l’état de santé de la population par une approche intégrée Plaidoyer des partenaires au développement pour résoudre les problèmes sociaux et politiques

#### Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination (CQD) (S’il a été mis en place dans votre pays)

Un plan d’action destiné à améliorer le système d’établissement de rapports sur la base des recommandations découlant du CQD, a-t-il été élaboré ?

Si oui, veuillez annexer le plan.

## OUI                             NON

## Si oui, veuillez annexer le plan et faire rapport sur l’état de sa mise en œuvre.

NON APPLICABLE

## Veuillez annexer le compte rendu de la réunion du CCI où le plan d’action pour le CQD a été examiné et approuvé.

Veuillez lister les études réalisées en rapport avec le PEV au cours de l’année écoulée (par exemple, enquêtes de couverture, évaluation de la chaîne de

froid, revue du PEV).

Enquête de couverture vaccinale par la méthode des grappes réalisees (Janvier 2004)

## Soutien de GAVI/Fonds mondial pour les Vaccins au titre des vaccins nouveaux et sous-utilisés

#### 1.2.1	Réception de vaccins nouveaux et sous-utilisés pendant l’année civile écoulée

Veuillez faire rapport sur la réception des vaccins fournis par GAVI/Fonds pour les Vaccins, y compris les problèmes éventuels.

NON APPLICABLE

#### 1.2.2	Principales activités

Veuillez décrire les principales activités qui ont été ou seront entreprises en matière d’introduction, de mise en œuvre, de renforcement des services, etc. et faire rapport sur les problèmes qui se sont posés.

NON APPLICABLE

#### 1.2.3	Utilisation du soutien financier (100 000 USD) de GAVI/FV au titre de l’introduction du nouveau vaccin

Veuillez faire rapport sur la portion utilisée des 100 000 USD, les activités entreprises, et les problèmes qui se sont posés, par exemple une mise à disposition tardive des fonds pour la réalisation du programme.

NON APPLICABLE

## Sécurité des injections

#### 1.3.1	Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

Veuillez faire rapport sur la réception du soutien fourni par GAVI/FV au titre de la sécurité des injections, y compris les problèmes qui se sont posés.

A la suite de l’envoie des éclaircissements demandés dans le cadre de notre proposition en vue de solliciter le fond afin d’assurer la sécurité des injections on a eu l’information que les éclaircissement fournis sont satisfaisants en octobre 2004 et que le pays bénéficiera d’un soutien pour 2005 dans les modalités décrites ci-après : Fournitures pour la sécurité des injections 2005 Nombres de seringues autobloquantes pour le BCG 72..000 Nombres de seringues autobloquantes pour outres vaccins 424.400 Nombres de seringues de reconstitution pour le BCG 7.200 Nombres de seringues de reconstitution pour la rougeole 8.000 Nombres de seringues de reconstitution pour la fièvre jeune 8.000 Nombres de réceptacles de sécurités 5.775 Pour une valeur total de US$ $ 44.000

#### Situation du plan de transition à des injections sûres et une gestion sans risque des déchets pointus et tranchants

Veuillez faire rapport sur les progrès accomplis, sur la base des indicateurs choisis par votre pays dans la demande de soutien à GAVI/FV.

| Indicateurs | Objectifs | Réalisations | Contraintes | Objectifs actualisés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |

#### 1.3.3	Déclaration sur l’utilisation du soutien de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre du soutien à la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’une contribution en espèces)

L’an dernier, les principaux secteurs d’activité suivants ont été financés (préciser le montant) par le soutien de GAVI/Fonds mondial pour les Vaccins au titre de la sécurité des injections :

NON APPLICABLE

# 2.  	Viabilité financière

Rapport initial :				Décrire brièvement le calendrier et les mesures prises pour améliorer la viabilité financière et élaborer un plan de viabilité 							              financière.

Premier rapport annuel :	Présenter les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises pour améliorer la viabilité financière et joindre le calendrier actualisé.

Soumettre le plan de viabilité financière dans les délais fixés et décrire l’assistance nécessaire au titre de la planification de la viabilité financière.

Deuxième rapport annuel de

situation :	Annexer le plan d’action pour la viabilité financière et décrire les progrès accomplis.

Décrire les indicateurs utilisés pour assurer le suivi du plan de viabilité financière et préciser les valeurs de base et actuelles de chaque indicateur.

Rapports subséquents :	Résumer les progrès accomplis au regard du plan d’action; inclure les succès, les difficultés et les réponses aux défis rencontrés. Décrire les actions prévues et le calendrier de réalisation; préciser le nom des responsables pour l’année considérée.

Préciser les valeurs actuelles des indicateurs utilisés pour suivre les progrès accomplis en vue de la viabilité financière; expliquer les raisons expliquant l’évolution de ces indicateurs  par rapport aux valeurs de l’année de base et des années antérieures.

Actualiser les estimations relatives au financement et aux coûts du programme avec une attention particulière pour l’année précédente, l’année en cours et les trois prochaines années.

Pour l’année antérieure et l’année en cours, il est demandé de fournir  une mise à jour des estimations de financement qui ont été fournies dans les tableaux accompagnant le plan de viabilité financière en y incluant les données sur les fonds effectivement reçus à ce jour. Pour les 3 prochaines années, fournir toute modification attendue dans les projections de coût et de financement. Toutes les mises à jour devraient être faites en utilisant les tableaux standards utilisés pour le développement du plan de viabilité financière. (la dernière version est disponible sur le site Internet : http://www.gaviftf.org sous la rubrique ‘ directives pour les plans de viabilité financière’

Décrire l’assistance attendue des partenaires aux échelons local, régional et/ou mondial.

NON APPLICABLE

# 3.  	Demande de vaccins nouveaux et sous-utilisés pour l’année… (indiquer année à venir)

La section 3 concerne la demande de vaccins nouveaux et sous-utilisés et de soutien au titre de la sécurité des injections pour l’année à venir.

- Objectifs actualisés en matière de vaccination

Confirmez/actualisez les données de base (= nourrissons survivants, objectifs pour le DTC3, nouveaux objectifs en matière de vaccination) approuvées après examen de la proposition de pays : Tableau 4 révisé de la demande approuvée.

Les chiffres pour le DTC3 doivent correspondre à ceux qui sont donnés dans les Formulaires de rapport commun OMS/UNICEF. Tout changement et/ou écart DOIT être justifié dans l’encadré prévu à cet effet (page 12). Les objectifs pour les années à venir DOIVENT être précisés.

| Table 2 : Données de base et objectifs annuels |
| --- |
| Nombre de | Données de base et objectifs |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| DÉNOMINATEURS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naissances | 48277 | 49562 | 50721 | 51989 | 53289 | 54621 | 55987 | 57386 |
| Décès de nourrissons | 5842 | 5988 | 6137 | 6291 | 6448 | 6609 | 6774 | 6944 |
| Nourrissons survivants | 42436 | 43497 | 44584 | 45699 | 46841 | 48012 | 49212 | 50500 |
| Nourrissons ayant reçu trois doses de DTC* |  |  |  | 67% | 75% |  |  |  |
| Nourrissons ayant reçu trois doses de DTC : chiffre donné dans le Formulaire de rapport commun OMS/UNICEF | ND | 21579 | 31392 | 29704 | 37473 | 38401 | 39370 | 40400 |
| NOUVEAUX VACCINS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nourrissons vaccinés avec ____ * (une ligne par vaccin) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Taux de perte de ** ………….. (nouveau vaccin) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SÉCURITÉ DES INJECTIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Femmes enceintes vaccinées avec le TT | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Nourrissons vaccinés avec le BCG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Nourrissons vaccinés contre la rougeole | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

* Indiquer le nombre exact des enfants vaccinés au cours des années passées et les objectifs actualisés.

** Indiquer le taux de perte exact enregistré au cours des années passées.

Veuillez justifier dans l’encadré ci-dessous les changements dans les données de base, les objectifs, les taux de perte, le conditionnement des vaccins, etc., par rapport au plan approuvé et aux chiffres indiqués dans le Formulaire de rapport commun OMS/UNICEF.

ND = Non Disponible NA = Non Applicable

3.2	Demande confirmée/révisée de nouveau vaccin (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICF) pour l’année…… (indiquer l’année à venir)

Indiquez que la Division des approvisionnements de l’UNICEF a garanti la disponibilité du nouveau volume de fournitures demandé.

NON APPLICABLE

Tableau 3 : Nombre estimé de doses de vaccin ……  (pour un seul conditionnement) – (Veuillez établir un tableau par conditionnement demandé à GAVI/au Fonds)

|  |  | Formule | Pour l’année …… | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d’enfants devant recevoir le nouveau vaccin |  | * | Échelonnement: Veuillez ajuster les estimations du nombre des enfants devant recevoir le nouveau vaccin si une introduction échelonnée est envisagée. Si les objectifs pour le hep B3 et le Hib3 diffèrent de ceux du DTC3, donnez-en les raisons. Pertes de vaccins: Le pays visera un taux maximum de 25% pour la première année et adoptera un plan pour une réduction progressive à 15% d’ici à la troisième année. Aucune limite maximale n’a été fixée pour le vaccin contre la fièvre jaune en flacons multidoses. Stock régulateur: Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Il est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années. En cas d’introduction échelonnée, le stock régulateur étant étalé sur plusieurs années, la formule est la suivante : [ F – nombre de doses (pertes comprises) reçues l’année précédente] * 0,25. Stock anticipé de vaccins au début de l’année… ….: Il est calculé en déduisant le stock régulateur reçu les années précédentes du nombre des vaccins en stock. Seringues autobloquantes: Un facteur de pertes de 1,11 est appliqué au nombre total de vaccins demandés au Fonds, à l’exclusion des pertes de vaccins. Seringues pour reconstitution: seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. Boîtes de sécurité: Un coefficient multiplicateur de 1,11 est appliqué pour tenir compte des régions où une boîte sera utilisée pour moins de 100 seringues. |
| B | Pourcentage de vaccins demandés au Fonds mondial pour les Vaccins, compte tenu du Plan de viabilité financière | % |  |  |
| C | Nombre de doses par enfant |  |  |  |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C |  |  |
| E | Coefficient de perte estimé | (voir liste tableau 3) |  |  |
| F | N ombre de doses (y compris pertes) | A x C x E x B/100 |  |  |
| G | Stock régulateur de vaccins | F x 0,25 |  |  |
| H | Stock anticipé de vaccins au début de l’année …. |  |  |  |
| I | Total doses de vaccin demandées | F + G - H |  |  |
| J | Nombre de doses par flacon |  |  |  |
| K | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) | ( D + G – H ) x 1,11 |  |  |
| L | Seringues pour reconstitution (+ 10% pertes) | I / J x 1,11 |  |  |
| M | Total boîtes de sécurité (+ 10% des besoins) | ( K + L ) / 100 x 1,11 |  |  |

*Veuillez indiquer le même chiffre que dans le tableau 1.

#### 3.3	Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour l’année… …(indiquer l’année à venir)

Tableau 4.1 : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec …… (Utiliser un tableau par vaccin - BCG, DTC, rougeole et TT, et les numéroter de 4 à 8)

| Tableau 4..1 : Estimation des besoins en matériels d’injection pour le BCG |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | ANNEES |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| A | Nombre d'enfants cible | objectif du tabl. 1 | 46.428 | 53.187 | 54.517 | 55.880 | 57.277 |
| B | Nombre de doses par enfant |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | Nombre théorique de doses | A x B | 46.428 | 53.187 | 54.517 | 55.880 | 57.277 |
| D | Facteur de perte |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| E | Nombre effectif de doses | A x B x D | 51.071 | 58.506 | 59.969 | 61.468 | 63.005 |
| F | Doses stock régulateur (25%) | E x 0,25 | 12.768 | 14.627 | 14.992 | 15.367 | 15.751 |
| G | Nombre total de doses | E + F | 63.900 | 73.200 | 75.000 | 76.900 | 78.800 |
| H | Nombre des doses par flacon |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Besoins requis en matériel d'injection |  |  |  |  |  |  |
| I | SAB 0,05 ml ("une dose, une seringue") | G | 63.900 | 73.200 | 75.000 | 76.900 | 78.800 |
| J | Seringues dilution 2 ml ("un flacon, une seringue") | G / H | 3.195 | 3.660 | 3.750 | 3.845 | 3.940 |
| K | Boîtes de sécurité de 5litres ("une boîte pour 100seringues") | (I + J) / 100 | 671 | 769 | 788 | 807 | 827 |
| L | Financement sollicité auprès du Fonds (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| M | SAB 0,05 ml | I x L / 100 | 63.900 | 73.200 | 75.000 | 76.900 | 78.800 |
| N | Seringues dilution 2 ml | J x L / 100 | 3.195 | 3.660 | 3.750 | 3.845 | 3.940 |
| O | Boîtes de sécurité de 5litres | K x L / 100 | 671 | 769 | 788 | 807 | 827 |

| Tableau 4..2 : Estimation des besoins en matériels d’injection pour le DTC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | ANNEES |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| A | Nombre d'enfants cible | objectif du tabl. 1 | 31.208 | 39.370 | 45.398 | 46.533 | 47.697 |
| B | Nombre de doses par enfant |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C | Nombre théorique de doses | A x B | 93.623 | 118.110 | 136.195 | 139.600 | 143.090 |
| D | Facteur de perte |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| E | Nombre effectif de doses | A x B x D | 102.986 | 129.920 | 149.815 | 153.560 | 157.399 |
| F | Doses stock régulateur (25%) | E x 0,25 | 25.746 | 32.480 | 37.454 | 38.390 | 39.350 |
| G | Nombre total de doses | E + F | 128.800 | 162.500 | 187.300 | 192.000 | 196.800 |
| H | Nombre des doses par flacon |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Besoins requis en matériel d'injection |  |  |  |  |  |  |
| I | SAB 0,5 ml ("une dose, une seringue") | G | 128.800 | 162.500 | 187.300 | 192.000 | 196.800 |
| J | Boîtes de sécurité de 5litres ("une boîte pour 100seringues") | I / 100 | 1.288 | 1.625 | 1.873 | 1.920 | 1.968 |
| K | Financement sollicité auprès du Fonds (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| L | SAB 0,5 ml | I x K / 100 | 128.800 | 162.500 | 187.300 | 192.000 | 196.800 |
| M | Boîtes de sécurité de 5litres | J x K / 100 | 1.288 | 1.625 | 1.873 | 1.920 | 1.968 |

| Tableau 4..3. : Estimation des besoins en matériels d’injection pour le VAR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | ANNEES |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| A | Nombre d'enfants cible | objectif du tabl. 1 | 28.807 | 36.909 | 45.398 | 46.533 | 47.697 |
| B | Nombre de doses par enfant |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | Nombre théorique de doses | A x B | 28.807 | 36.909 | 45.398 | 46.533 | 47.697 |
| D | Facteur de perte |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| E | Nombre effectif de doses | A x B x D | 31.688 | 40.600 | 49.938 | 51.187 | 52.466 |
| F | Doses stock régulateur (25%) | E x 0,25 | 7.922 | 10.150 | 12.485 | 12.797 | 13.117 |
| G | Nombre total de doses | E + F | 39.700 | 50.800 | 62.500 | 64.000 | 65.600 |
| H | Nombre des doses par flacon |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Besoins requis en matériel d'injection |  |  |  |  |  |  |
| I | SAB 0,5 ml ("une dose, une seringue") | G | 39.700 | 50.800 | 62.500 | 64.000 | 65.600 |
| J | Seringues dilution 5 ml ("un flacon, une seringue") | G / H | 3.970 | 5.080 | 6.250 | 6.400 | 6.560 |
| K | Boîtes de sécurité de 5litres ("une boîte pour 100seringues") | (I + J) / 100 | 437 | 559 | 688 | 704 | 722 |
| L | Financement sollicité auprès du Fonds (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| M | SAB 0,5 ml | I x L / 100 | 39.700 | 50.800 | 62.500 | 64.000 | 65.600 |
| N | Seringues dilution 5 ml | J x L / 100 | 3.970 | 5.080 | 6.250 | 6.400 | 6.560 |
| O | Boîtes de sécurité de 5litres | K x L / 100 | 437 | 559 | 688 | 704 | 722 |

| Tableau 4..4. : Estimation des besoins en matériels d’injection pour le VAA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | ANNEES |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| A | Nombre d'enfants cible | objectif du tabl. 1 | 28.807 | 36.909 | 45.398 | 46.533 | 47.697 |
| B | Nombre de doses par enfant |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | Nombre théorique de doses | A x B | 28.807 | 36.909 | 45.398 | 46.533 | 47.697 |
| D | Facteur de perte |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| E | Nombre effectif de doses | A x B x D | 31.688 | 40.600 | 49.938 | 51.187 | 52.466 |
| F | Doses stock régulateur (25%) | E x 0,25 | 7.922 | 10.150 | 12.485 | 12.797 | 13.117 |
| G | Nombre total de doses | E + F | 39.700 | 50.800 | 62.500 | 64.000 | 65.600 |
| H | Nombre des doses par flacon |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Besoins requis en matériel d'injection |  |  |  |  |  |  |
| I | SAB 0,5 ml ("une dose, une seringue") | G | 39.700 | 50.800 | 62.500 | 64.000 | 65.600 |
| J | Seringues dilution 5 ml ("un flacon, une seringue") | G / H | 3.970 | 5.080 | 6.250 | 6.400 | 6.560 |
| K | Boîtes de sécurité de 5litres ("une boîte pour 100seringues") | (I + J) / 100 | 437 | 559 | 688 | 704 | 722 |
| L | Financement sollicité auprès du Fonds (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| M | SAB 0,5 ml | I x L / 100 | 39.700 | 50.800 | 62.500 | 64.000 | 65.600 |
| N | Seringues dilution 5 ml | J x L / 100 | 3.970 | 5.080 | 6.250 | 6.400 | 6.560 |
| O | Boîtes de sécurité de 5litres | K x L / 100 | 437 | 559 | 688 | 704 | 722 |

| Tableau 4.5.: Estimation des besoins en matériels d’injection pour le VAT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | ANNEES |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| A | Nombre de femmes enceintes cible | objectif du tabl. 1 | 54.622 | 66.484 | 68.146 | 69.850 | 71.597 |
| B | Nombre de doses par cible |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C | Nombre théorique de doses | A x B | 109.243 | 132.968 | 136.293 | 139.699 | 143.194 |
| D | Facteur de perte |  | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| E | Nombre effectif de doses | A x B x D | 145.293 | 176.847 | 181.269 | 185.800 | 190.447 |
| F | Doses stock régulateur (25%) | E x 0,25 | 36.323 | 44.212 | 45.317 | 46.450 | 47.612 |
| G | Nombre total de doses | E + F | 181.700 | 221.100 | 226.600 | 232.300 | 238.100 |
| H | Nombre des doses par flacon |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Besoins requis en matériel d'injection |  |  |  |  |  |  |
| I | SAB 0,5 ml ("une dose, une seringue") | G | 181.700 | 221.100 | 226.600 | 232.300 | 238.100 |
| J | Boîtes de sécurité de 5litres ("une boîte pour 100seringues") | I / 100 | 1.817 | 2.211 | 2.266 | 2.323 | 2.381 |
| K | Financement sollicité auprès du Fonds (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| L | SAB 0,5 ml | I x K / 100 | 181.700 | 221.100 | 226.600 | 232.300 | 238.100 |
| M | Boîtes de sécurité de 5litres | J x K / 100 | 1.817 | 2.211 | 2.266 | 2.323 | 2.381 |

#### Si la quantité indiquée ici diffère de celle qui est précisée dans la lettre d’approbation de GAVI, veuillez en expliquer les raisons.

NON APPLICABLE

# 4. 	Rapport sur les progrès accomplis depuis le dernier Rapport de situation, sur la base des indicateurs choisis par votre pays dans la demande de soutien à GAVI/FV

| Indicateurs | Objectifs | Réalisations | Contraintes | Objectifs actualisés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Covertur DTC3 | 80% | 75% | Manque de strategie avancee Insufisance des ressurses humaine | 80% |

# Points à vérifier

Vérification du formulaire complété :

| Point : | Réalisé | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Date de soumission |  |  |
| Période considérée (année civile précédente) |  |  |
| Tableau 1 complété |  |  |
| Rapport sur le CQD |  |  |
| Rapport sur l’utilisation des 100 000 USD |  |  |
| Rapport sur la sécurité des injections |  |  |
| Rapport sur le PVF (progrès réalisés par rapport aux indicateurs PVF du pays) |  |  |
| Tableau 2 complété |  |  |
| Demande de vaccin nouveau complétée |  |  |
| Demande révisée de soutien au titre de la sécurité des injections (le cas échéant) |  |  |
| Comptes rendus du CCI annexés au rapport |  |  |
| Signatures du Gouvernement |  |  |
| Approbation par le CCI |  |  |

6.  	Commentaires

Commentaires du CCI:

NON APPLICABLE

7.	Signatures

Pour le Gouvernement de ………………..…………………………………

Signature :	……………………………………………...……………...

Fonction :	………………………………………….………………….

Date :	………………………………………….………………….

Les soussignés, membres du Comité de coordination inter agences, approuvent ce rapport. Les signatures avalisant ce document ne constituent en rien un engagement financier (ou juridique) de la part de l’institution ou de l’individu partenaire.

La responsabilité financière fait partie intégrante du suivi des rapports de résultats par pays assuré par GAVI/le Fonds pour les Vaccins. Elle se fonde sur les exigences habituelles du gouvernement en matière de vérification, telles qu’elles sont énoncées dans le formulaire bancaire. Les membres du CCI confirment que les fonds reçus ont été vérifiés et comptabilisés conformément aux exigences habituelles du gouvernement ou du partenaire.

| Agence/Organisation | Nom/Fonction | Date Signature | Agence/Organisation | Nom/Fonction | Date Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

~ Fin ~

# Text boxes

Partnering with The Vaccine Fund