Rapport de situation annuel 2006

Soumis par

Le Gouvernement de

MADAGASCAR

à

# Date de soumission : _________

Rapport de situation annuel (ce rapport présente un compte-rendu des activités réalisées en 2006 et précise les demandes pour 2008)

*Sauf indication contraire, les documents pourront être portés à la connaissance des partenaires de GAVI, de ses collaborateurs et du public.

Page des signatures pour le soutien RSS

Pour le compte du Gouvernement de ………………………………………………

| Ministère de la Santé : | Ministère des Finances : |
| --- | --- |
| Titre : …………………………………… | Titre : …………………………………… |
| Signature : …………………………………… | Signature : …………………………………… |
| Date : …………………………………… | Date : …………………………………… |

Nous, soussignés les membres du Comité de coordination du secteur national de la santé ………………………………………   (insérer le nom) avalisons ce rapport sur le Programme de renforcement des systèmes de santé. La signature de la page d’aval de ce document n’implique aucun engagement financier (ou légal) de la part de l’institution partenaire ou de l’individu.

L'obligation de rendre compte des aspects financiers est partie intégrante du suivi des comptes-rendus sur la performance des pays par GAVI Alliance.  Elle s’appuie sur la nécessité d'effectuer des audits gouvernementaux réguliers, comme le précise le formulaire bancaire.

Les membres du CCSS confirment que les fonds reçus de l’entité de financement de GAVI ont bien été audités et que leur utilisation a bien été justifiée conformément aux exigences officielles du gouvernement ou des partenaires.

| Nom/Titre | Institution/Organisation | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |

# Formulaire de Rapport de situation:  Table des matières

# Rapport sur les progrès accomplis en 2006

  - Soutien aux services de vaccination (SSV)

1.1.1	Gestion des fonds SSV

  - Utilisation du Soutien aux services de vaccination

    - Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination

    - Réunions du CCIA

  - Soutien de GAVI Alliance au titre des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés (SNV)

1.2.1	Réception des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés

1.2.2	Principales activités

    - Utilisation du soutien financier de GAVI Alliance (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin

    - Evaluation du système de gestion des vaccins

1.3		Sécurité des injections (SSI)

    - Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

    - Situation du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants

    - Déclaration sur l’utilisation du soutien de GAVI Alliance au titre de la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’un apport de fonds)

2.  Cofinancement des vaccins, financement de la vaccination et viabilité financière

3.  Demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés pour 2008

  - Objectifs de vaccination actualisés

  - Demande de nouveaux vaccins confirmée/révisée (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour l’année 2008 et prévisions pour 2009 et 2010

  - Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour les années 2008 et 2009

- Renforcement du système de santé (RSS)

- Points à vérifier

- Commentaires

Les zones de textes dans ce rapport sont fournies à titre indicatif seulement.  Vous pouvez bien sûr ajouter du texte en plus de l’espace prévu.

# 1.  	Rapport sur les progrès accomplis en 2006

## Soutien aux services de vaccination (SSV)

Les fonds reçus au titre du SSV sont-ils conformes au budget (apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé et du ministère des Finances) : Oui/Non

Si oui, expliquez en détail comment apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé dans le cadre ci-dessous.

Si ce n’est pas le cas, est-il prévu de les rendre conformes au budget dans un futur proche ?

Ils apparaissent dans le cadre du PIP (Programme d’Investissement Public) 2006-2008 /Programmation triennale financière et physique .au niveau des financements externes. Le programme est inscrit sous le code PIP : 500 71 06906 1 dont l’intitulé est « Appui au PEV » Toutefois, comme il n’y a pas de convention entre le Gouvernement et le GAVI, pour les DTI ( Droits et taxes à l’importation)et les TVA ( Taxes sur les valeurs ajoutées ), le Ministère l’inscrit avec le code de l’UNICEF

#### 1.1.1	Gestion des fonds SSV

Veuillez présenter le mécanisme de gestion des fonds SSV, y compris le rôle joué par le Comité de coordination inter agences (CCIA).

Veuillez faire état de tout problème éventuellement rencontré lors de l’utilisation de ces fonds, comme par exemple une mise à disposition tardive des fonds pour la réalisation du programme.

En juin 2006, le pays a reçu les récompenses sur les enfants supplémentaires vaccinés en 2003, étant donné que les résultats du Contrôle de la Qualité des Données mené en 2005 ont été jugés satisfaisants ; de même un reliquat des financements reçus en 2004 étaient dans le compte GAVI/PEV au début de l’année. Les fonds des récompenses et ce reliquat étaient gérés conjointement par le Directeur de la Santé de la Famille et le Chef de Service de la Vaccination. Le Directeur de la Santé de la Famille, est co-signataire, avec le Chef de service de la Vaccination. La coordination générale du PEV est assurée par le comité de coordination inter agence (CCI A) présidé par le Ministre de la Santé et du Planning Familial. Le CCI A – senior rassemble les hauts responsables de différents départements ministériels (Finances et Budget, Population, Education, Communication, Défense Nationale, ….) et les chefs d’agence. Ce CCI A senior a été remplacé par le Comité National pour la Survie de l’Enfant (CNSE) senior, étant donné que les membres du CCIA senior sont aussi membres de ce CNSE. Il se réunit tous les 3 mois et valide le Plan de Travail annuel du PEV ainsi que l’utilisation des fonds. Le rapport d’utilisation des fonds est présenté aux membres du CCIA. Toutefois, les membres du sous comité technique PEV se réunissent mensuellement .Pour cette année, les fonds ont été utilisés pour le niveau central, régional. (DRSPF : Direction Régionale de la Santé et du Planning Familial) et les districts. Les procédures de gestion des fonds requièrent deux signataires pour la gestion des projets. Le financement est directement viré aux comptes bancaires pour le niveau périphérique : districts et DRSPF. Ceux ci en sont avisés par lettre. Des audits sur les budgets consolidés sont effectués, au moins une fois par an par les responsables du Ministère de la Santé et du Planning Familial A la fin des activités, les pièces justificatives originales sont adressées au Service de la Vaccination, les utilisateurs en gardant une copie pendant 4 années. Un rappel par lettre ou par BLU est fait par le Service de la Vaccination ou par la Direction de la Santé de la Famille si ces pièces ne parviennent pas 6 mois après la fin des activités. Aucune requête de déblocage de fonds ne peut être débloquée tant que la justification n’est pas effectuée.

#### 1.1.2	Utilisation du Soutien aux services de vaccination

En 2006, les principaux secteurs d’activité ci-après ont été financés par des ressources provenant du Soutien aux services de vaccination de GAVI Alliance.

Fonds reçus au cours de l’année 2006 _ 2 202 315 703 Ariary soit 1 101 157USD__(taux de change : 1USD =2000 Ariary___________

Solde (report) de 2005 : 3 571 410,67 Ariary soit 1785,7USD______________________

Solde à reporter en 2007 ____551933 USD_________________

| UTILISATION FONDS GAVI 2006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Solde au 1er janvier 2006 : | 3 571 410,67 | Ariary |  |
| Somme reçue : |  | 2 202 315 703,52 Ariary |  |
| TOTAL |  | 2 205 887 114,19 | Ariary |  |

| Intitulé | Niveau | Montant reçu | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Service général | Central | 66960758,1 |  |  |
|  | Région |  |  |  |
|  | District |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 66960758,1 |  |
| Approvisionnement | Central | 20467770 |  | Dont les 20% en moyenne pour les perdiem du personnel |
| vaccins et matériels | Région | 2297420 |  |  |
|  | District | 1732100 |  |  |
|  | TOTAL |  | 24497290 |  |
| Pétrole | District | 121146324 |  |  |
|  | TOTAL |  | 121146324 |  |
| Véhicules | Central | 3190000 |  |
|  | District |  |  |
|  | Région |  |  |
|  | TOTAL |  | 3190000 |
| Formation/Micropla | Central | 3745400 |  |
| nification | Région |  |  |
|  | District | 2382500 |  |
|  | TOTAL |  | 6127900 |
| Maintenance froid | Central | 4597680 |  |
|  | Région | 10403582 |  |
|  | District | 31971049 |  |
| Achat pièces | pour district/CSB | 561080088 |  |
| détachées froid | TOTAL |  | 608052399 |
| Stratégies avancées | District | 42956687 |  |
| Stratégies Mobiles | District | 10748650 |  |
|  | TOTAL |  | 53705337 |
| Mobilisation sociale | Central | 21579180 |  |
|  | Région |  |  |
|  | District | 24804000 |  |
|  | TOTAL |  | 46383180 |

| Intitulé | Niveau | Montant reçu | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervision | Central | 22791555 |  |
|  | Région | 42189900 |  |
|  | District | 34967664 |  |
|  | TOTAL |  | 99949119 |
| Coordination | Central | 15292300 |  |
| Suivi, évaluation | Région | 41800126 |  |
|  | District | 19709970 |  |
|  | TOTAL |  | 76802396 |

|  |  | TOTAL | 1 106 814 703,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agios -(chéquiers…) 11622,73 |
|  |  | TOTAL sortie : 1 106 826 325,73 |
|  |  | RELIQUAT : | 1 099 060 788,46 |
| Remise chèques/espèces : 1 187 735 |  |
| Agios intérêt : 3 618 267,86 |  |
| TOTAL en sus : |  | 4 806 002,86 |  |
|  |  | Total restant: | 1 103 866 791,32 |

Tableau 2 : Utilisation des fonds en 2006*

| Secteur du Soutien aux services de vaccination | Montant total en USD | MONTANT DES FONDS |
| --- | --- | --- |
|  |  | SECTEUR PUBLIC | SECTEUR PRIVE & Autres |
|  |  | Central | Région/Etat/Province | District |  |
| Vaccins | SO | SO | SO | SO | - |
| Matériel d’injection | SO | SO | SO | SO | - |
| Personnel | 2449,7 | 2046,7 | 229,7 | 173,3 | - |
| Transport | 9798,9 | 8187,1 | 919,9 | 691,9 | - |
| Entretien et frais généraux | 33480,3 | 33480,3 | - | - | - |
| Formation | 3063,9 | 1872,7 | - | 1191,2 | - |
| IEC / mobilisation sociale | 23191,59 | 10789,59 | - | 12402 | - |
| Actions destinées aux groupes difficiles à atteindre | 26852,66 | - | - | 26852,66 | - |
| Supervision | 49974,55 | - | - | 49974,55 | - |
| Suivi et évaluation | 38401,1 | 7646,1 | 20900 | 9855 | - |
| Surveillance épidémiologique | - | - | - | - |  |
| Véhicules (entretien) | 1595 | 1595 | - | - | - |
| Equipement de la chaîne du froid | 280540 | - | - | 280540 | - |
| Autres achat pétrole pour les réfrigérateurs…… (à préciser) | 60573,1 | - | - | 60573,1 | - |
| Maintenance préventive et curative de la chaîne de froid (entretien) | 23486 | 2298,8 | 5201,79 | 15985,41 |  |
| Total : | 553 406,80 | 67 916,29 | 27 251,39 | 458 239,12 |  |
| Solde des fonds pour l’année suivante : | 551 933(avec les intérêts) |  |  |  |  |

*Si aucune information n'est disponible parce que des subventions globales ont été versées, veuillez inscrire les montants dans les cases réservées aux secteurs du soutien « autres ».

Veuillez annexer le(s) compte(s)-rendu(s) de la (des) réunion(s) du CCIA où l'allocation et l'utilisation des fonds ont été examinée :. 24 mai 2006 et 25 septembre 2006

Veuillez rendre compte des principales activités réalisées pour renforcer la vaccination, ainsi que des problèmes qui se sont posés concernant votre plan pluriannuel.

Le taux de mortalité infanto juvénile reste élevé à Madagascar malgré une amélioration notable entre deux Enquêtes Démographique et de Santé : 159 pour 1000 (1997) et 58 pour 1000 (2003 – 2004). L’analyse des données de l’année 2005 ont montré que d’une manière générale la situation de la vaccination et de la surveillance des maladies évitables par la vaccination était satisfaisante comme l’indiquent les indicateurs .Lors de la première revue trimestrielle PEV en avril 2006, la comparaison entre les résultats du premier trimestre de l’année 2005 et ceux de la même période de l’année 2006 montre qu’il y a une baisse assez remarquable des performances, surtout en matière de surveillance. Cette situation fait planer sur le pays le risque d’épidémies chez les enfants issus de cohortes insuffisamment couvertes. De même, lors de l’atelier de l’évaluation de la relance de 100 jours le 1er février 2006, il a été relevé que les districts rencontrent d’énormes problèmes pour la promotion de la vaccination. Cette situation se traduit par le fonctionnement irrégulier de la chaîne de froid dans certains districts, l’insuffisance de la participation communautaire, l’indisponibilité des ressources nécessaires, les faibles taux de complétude et promptitude des rapports de vaccination ainsi que l’existence des populations non couvertes par les activités de vaccination. Les résultats de la surveillance épidémiologique de la période de janvier en mars 2006 indiquent que les niveaux, de bonne performance sont encore loin d’être atteints. Le taux de promptitude pour la surveillance active est très faible de même que le taux de complétude Les rapports de notification (négatifs ou positifs) des cas ne sont pas transmis au niveau central. Presque 90 % des districts sanitaires sont silencieux. Si le taux des cas PFA adéquats est assez satisfaisant, à 83 %, les districts ayant notifié des cas suspects de rougeole avec des échantillons de sang sont peu nombreux. Les rapports des activités de mobilisation sociale pour la promotion de la surveillance des maladies évitables par la vaccination ne sont pas disponibles. Le fonctionnement des services accuse certaines défaillances. Les Points Focaux de Surveillance et les Responsables PEV des certaines Régions ont été remplacés par des nouveaux éléments. Plus ou moins 40 % des nouvelles Régions disposent des Points Focaux de Surveillance non formés. Aussi, pour y remédier, les nouvelles directives sur la vaccination et la surveillance ont été diffusées auprès des responsables régionaux lors des revues, ces informations devaient être partagées avec les prestataires des services du niveau Régional et des districts. Les résultats de la revue externe PEV menée en août 2006, ont relevé les principaux points faibles suivants : insuffisance de coordination au niveau régional et l’inexistence de plan de travail annuel au niveau de quelques Centres de santé de base ; un problème de complétude et promptitude des rapports ainsi que l’insuffisance d’utilisation des données pour prise de décision. Des districts sont encore silencieux pour la surveillance PFA et rougeole et des problèmes de ressources qui sont insuffisantes se révèlent encore : humaines, matériels roulants, chaîne de froid (fonctionnalité …) et enclavement et insécurité (Pour augmenter la couverture vaccinale, l’Approche « Atteindre Chaque District » ou ACD a donc été étendue, soit par son introduction ou sa mise en œuvre .L’approche ACD, approche basée sur une catégorisation des districts prioritaires suivie d’une micro planification partant du niveau périphérique (commune, Centre de Santé de Base, district) a démarré depuis 2003. En 2006, 15 nouveaux districts ont introduit l’approche ACD et 15 ont effectué la mise en œuvre ; 88 districts au total ont mis en œuvre l’approche ACD depuis 2003. Les stratégies avancées et mobiles ont été instaurées au niveau des districts en ciblant les populations enclavées et éloignées n’ayant pas accès aux services de santé, ceci avec l’appui des équipes sanitaires mobiles régionales dans certains districts. La recherche des perdus de vue permettant la réduction du taux d’abandon a été réalisée avec le concours des mobilisateurs communautaires, des supervisions formatives ont été menées à tous les niveaux. La promotion des activités de la survie de l’enfant a été instaurée car, elle s’avère d’une importance capitale pour l’atteinte des OMD, en particulier ODM 4. L’institutionnalisation de la semaine de la santé de la mère et de l’enfant (SSME) a été effective en octobre 2006, la SSME devait se tenir deux fois par an, en avril et en octobre ; les interventions ciblées étant celles ayant un impact sur la réduction de la mortalité infanto juvénile, parmi celles-ci figurent la vaccination des enfants de moins de un an et celles des femmes enceintes. Madagascar a aussi élaboré un plan stratégique pour l’élimination du tétanos maternel et néo-natal, avec classification des districts selon les risques. Dans cette optique, le Gouvernement Malagasy, sous le leadership du Ministère de la Santé et du Planning Familial, a organisé une campagne de vaccination anti-tétanique au niveau de 19 districts classés à haut risque, priorité 1 en 2005 avec 2 passages, au mois d’octobre et novembre 2005, le 3ème passage s’est déroulée au mois de juin 2006. Une campagne de vaccination anti-tétanique en 2 passages a aussi été menée en octobre et novembre 2006 au niveau de 23 autres districts classés à haut risque priorité 2. La population cible de la campagne sont les femmes en âge de procréer, de 15 à 49 ans. (Pour atteindre les objectifs fixés en 2006, différentes stratégies ont été mises en œuvre : Renforcement du PEV de routine Stratégies de relance du PEV pour l’amélioration de la couverture vaccinale avec les stratégies avancées et mobiles, la recherche active, le concours de la communauté et la mise en œuvre de l’Approche « Atteindre Chaque District » ou ACD ainsi que la disponibilité en vaccins et matériels d’injection à tous les niveaux. Renforcement de la fonctionnalité de la chaîne de froid avec la mise en marche de la nouvelle chambre froide du Service de la Vaccination, dotation en pétrole et en pièces détachées pour les réfrigérateurs des centres de santé vaccinants et des districts et formation des responsables en maintenance de la chaîne de froid, des responsables des districts de 4 régions (Analamanga, Alaotra Mangoro, Bongolava et Itasy) Renforcement des capacités des agents de santé avec : Formation en gestion informatisée des données du PEV et des vaccins pour les responsables PEV et responsables des données statistiques sanitaires de 8 régions avec les responsables des districts y afférents (Menabe, Atsimo Andrefana, Androy, Amoron’Imania, Atsinanana, Sofia, Ihorombe et SAVA), soit au total 18 responsables de 18 régions ont été formés depuis 2003 Formation en gestion PEV/ cours moyen des responsables de 8 Régions avec leurs districts (Diana, Sava, Melaky, Betsiboka, Boeny, Atsimo Andrefana, Androy, Anosy.) Formation en DQS (Data Quality Self Assessment) pour les responsables des données sanitaires et PEV de 3 Régions (Atsimo Atsinanana, Haute Matsiatra, Amoron’Imania) Introduction du cours MLM pour les responsables des Instituts de Formation Régionale des Paramédicaux avec appui d’un facilitateur de niveau Régional de l’OMS formation en gestion des vaccins et des stocks pour 21 responsables régionaux avec facilitation d’une équipe de niveau international (OMS/Siège, OMS/AFRO et du Centre de Développement des Vaccins de Mali) Renforcement de la coordination avec la mise en place des comités de pilotage à tous les niveaux et Comités de coordination Inter Agences (CCIA) technique et senior fonctionnels au niveau central. Le CCIA senior étant intégré dans le Comité National pour la Survie de l’Enfant. - Réhabilitation du bâtiment du Service de Vaccination avec dotations en matériels de bureau et informatiques par les partenaires (UNICEF et OMS) Célébration de la semaine de la santé de la mère et de l’enfant (SSME) en octobre 2006, avec intégration des interventions de survie de l’enfant dont les activités de vaccination des enfants de 0 à 11 mois, des femmes enceintes au niveau des 111 districts et vaccination anti-tétanique des femmes en âge de procréer au niveau des 23 districts à haut risque priorité 2 2. Renforcement des activités de surveillance épidémiologique Renforcement des capacités des agents de santé par les remises à niveau des points focaux régionaux (PFR) et des districts (PFD) et des agents de santé Renforcement de surveillance active au niveau des sites sentinelles Renforcement des la fonctionnalité des différents comités Supervision formative Suivi et évaluation avec la tenue des revues au niveau central et périphérique (régional et des districts) 3. Eradication de la poliomyélite Fonctionnalité des différents comités Renforcement du PEV de routine 4. Contrôle de la rougeole Renforcement des activités de surveillance au cas par cas de la rougeole avec confirmation sérologique en laboratoire au niveau de tous les districts Renforcement du PEV de routine 5. Elimination du tétanos maternel et néo-natal Campagne de vaccination anti-tétanique en 3 passages au niveau de 23 districts classés à haut risque, priorité 2 (2 passages en 2006 et 1 passage en 2007) et mise en œuvre du 3ème passage de la campagne de vaccination anti-tétanique pour les 19 districts classés à haut risque priorité 1 (1er et 2ème passages menés en octobre et novembre 2005) Renforcement du PEV de routine 6. Suivi et évaluation Suivi et évaluation avec les revues trimestrielles, mensuelles et les supervisions formatives à tous les niveaux. Participation à des ateliers régionaux. Evaluation des activités du PEV (Revue externe du PEV avec une partie évaluation de la gestion des vaccins, (Les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du plan pluriannuel sont : d’ordre logistique, matériels roulants vétustes et insuffisants et fonctionnalité de la chaîne de froid : problème de pétrole et de paiement des factures de la JIRAMA (cash power) en début d’année, problèmes d’approvisionnement en pièces détachées pour réfrigérateurs. Problèmes résolus par l’achat de pétrole et de pièces détachées sur budget de fonctionnement de l’Etat, sur fonds CRESAN II et sur fonds GAVI Enclavement de certains districts et 40% de la population à plus de 10 km des formations sanitaires, d’où l’instauration des stratégies avancées et mobiles, appui des équipes sanitaires mobiles des Régions aux districts qui ont en besoin et implication des mobilisateurs communautaires Insuffisance de supervisions, du fait de l’insuffisance en ressources humaines et superposition des activités (célébration de la semaine de la santé de la mère et de l’enfant) ce problème a été résolu par la supervision intégrée au niveau périphérique (budget CRESAN II) Problème de promptitude et complétude des données, solutionné par l’envoi du rapport mensuel PEV en utilisant le courrier électronique , le téléphone et la BLU avant l’envoi du courrier par voie postale en particulier pour les districts enclavés et éloignés Problème de la qualité des données, solution prise : dotation régulière en outils de gestion tels que les fiches de pré rapport, fiches de pointage et les fiches de rapport mensuel PEV, niveau Région, district et Centres de santé ; continuation de la mise en place de l’outil informatisé de la gestion des données du PEV au niveau des régions et des districts et suivi formatif de la mise en place de l’outil. Au total mise en place de l’outil informatisé au niveau de 18 régions avec leurs districts.

#### Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination (CQD)

Un 1er CQD a été mené au pays en juillet 2003 .Les résultats ont montré un facteur de vérification de 62% tandis que l’index de qualité du système est de 49%. L’index de qualité est moyen au niveau des districts (53,5%) et au niveau des CSB (45,2%)

Le 2ème CQD a été mené au pays les 10 au 26 octobre 2005. Les résultats ont montré un facteur de vérification de 1,002 au niveau national. Des recommandations ont été émises. Le plan d’action destiné à améliorer le système d’établissement de rapports selon ces recommandations est inclus dans le plan de travail annuel 2006

CQD suivant* prévu le _2010_ (dernier CQD en 2005)_____

*Si aucun CQD n’a eu de résultat positif, quand un CQD sera-t-il réalisé ?

*Si l’CAQD a eu un résultat positif, l’CQD suivant aura lieu 5 ans après l’CQD positif.

*Si aucun CQD n’a été réalisé, quand le premier CQD sera-t-il réalisé ?

Quelles ont été les recommandations principales de l’CQD ?

Introduction d’une feuille de pointage standardisé. Uniformisation des dénominateurs du niveau national et du périphérique et introduction de l’utilisation du dénominateur préconisé par l’OMS. Comptabilisation des données PEV des CHD et CHR dans le système de rapportage du district. Approvisionnement permanent des niveaux inférieurs en supports PEV.

Un plan d’action destiné à améliorer le système d’établissement des rapports sur la base des recommandations de l'CQD a-t-il été préparé ?

## OUI                             NON              uit des rapports

## Si oui, veuillez préciser le degré d'avancement de sa mise en oeuvre et annexer le plan.

- Ce plan fait partie du plan d’action 2006 du Service de la vaccination (cf.en annexe) Etat d’avancement de sa mise en œuvre : Objectifs requis pour le nouveau plan 1. Approvisionner les centres périphériques en outils de gestion standard /Réalisations : Elaboration et multiplication des fiches de pointage, des fiches de pré rapport, fiches de stock … Dotation des centres de santé vaccinants en outils de gestion standard avec envoi de directives pour utilisation, suivi de l’utilisation lors des supervisions 2. Utiliser le dénominateur préconisé par l’OMS (enfants survivants).Réalisé par tous les niveaux (central, Région, District et Centres de santé) 3. Intégrer les données des CHR et CHD dans les rapports des districts.Réalisation : le circuit d’envoi des rapports mensuels des CHR (centre hospitalier régional) et CHD (centre hospitalier des districts ne suit pas celui des centres de santé de base qui envoient directement leurs rapports mensuels d’activités (RMA et Rapport mensuel PEV) aux Services de santé de district qui vont l’adresser au niveau central, tandis que ceux des CHR et CHD sont adressés directement au niveau central .Le service de la vaccination prend les données des CHR et CHD au niveau du Service des Statistiques Sanitaires, responsable de la gestion des données de tous les programmes . 4. Assurer la disponibilité des supports PEV au niveau périphérique. Les outils de gestion standard ont été distribués au niveau des districts, qui à leur tour pourvoiront leurs centres de santé.

## Veuillez joindre le compte-rendu de la réunion du CCIA au cours de laquelle le plan d’action pour l'CQD a été examiné et adopté par le CCIA.

17 novembre 2005

Veuillez faire un compte-rendu des études réalisées en 2006 portant sur des thèmes du PEV (par exemple, des études de couverture).

1. Revue externe du PEV en Août 2006 Elle a été menée en août 06 par une équipe internationale et nationale au niveau de 3 provinces et de 6 régions : Analamanga, SAVA, Vakinankaratra, Atsimo Andrefana et Menabe. Les districts (Service de Santé de Districts visités étaient ceux d’ Antananarivo Renivohitra, Manjakandriana, AntsirananaII, Ambanja, Sambava, Antalaha, Betafo, Antanifotsy, ToliaraII, Betioky, Morondava, Miandrivazo) 3 Centres de santé de base (CSB) par district ont été sélectionnés. Les points forts qui ont été relevés ont trait aux points suivants : Coordination : CCIA fonctionnel Planification: existence de PTA, structures en place pour améliorer stratégie avancée Monitorage et gestion : utilisation outil SIG pour collecte et synthèse données PEV, mécanisme de suivi en place (revues, supervision et formation: supervision intégrée, cours MLM et introduction ACD Lien communautaire : utilisation de bacs à fiches et implication communautaire Toutefois, beaucoup de points sont à améliorer tels que : La coordination au niveau régional L’inexistence de PTA (plan de travail annuel) au niveau des CSB Les problèmes de complétude et promptitude des rapports L’insuffisance d’utilisation des données pour prise de décision Des districts restent encore silencieux pour la surveillance PFA et rougeole Les ressources qui sont insuffisantes : humaines, matériels roulants, chaîne de froid (fonctionnalité …) L’enclavement de certains districts et centres de santé de base et l’insécurité Les recommandations qui ont été émises ont trait à : L’élaboration d’un Plan Pluriannuel Complet L’implication des ONG et autres partenaires dans les activités de vaccination de routine L’amélioration de la répartition des ressources L’utilisation effective des données pour effectuer des changements et améliorations programmatiques à tous les niveaux, L’amélioration de la répartition des ressources. Au renforcement de la capacité en supervision formative et intégrée des agents de santé au niveau des districts. A la capitalisation des meilleures pratiques sur l’approche par les « pairs ». A l’amélioration de l'implication de la communauté dans la planification d'activités. A l’amélioration de la couverture effective en chaîne de froid à tous les niveaux Au renforcement de la capacité en supervision formative et intégrée des agents de santé au niveau des districts L’utilisation rationnelle et équilibrée des ressources financières selon les priorités des activités de vaccination.

1.1.4. Réunions du CCIA

Combien de fois le CCIA s’est-il réuni en 2006 ? Veuillez annexer les comptes-rendus. Réunions du CCIA senior : 30 Mars 2006, Août 2006 et 23 Octobre 2006

Des Organisations de la société civile sont-elles membres du CCIA et si oui, lesquelles?

Le CCIA, qui sont membres du Comité National pour la survie de l’enfant (CNSE) s’est réuni 4 fois en 2006, toutefois le sous comité technique s’est réuni 15 fois Les organisations de la société civile qui sont membres du CNSE sont des organisations non gouvernementales et confessionnelles qui interviennent dans la santé telles que : Voahary Salama, Marie Stoppes Internationale (MSI), SALFA, SAFF/FJKM, PENSER Madagascar, Ordre Nationale des Médecins, Ordre des Sage Femmes…

1.2. Soutien de GAVI Alliance au titre des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés (SNV)

#### Réception des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés en 2006

Quand le nouveau vaccin ou vaccin sous-utilisé a-t-il été introduit? Veuillez préciser toute modification des doses par flacon et de forme vaccinale (par ex. du DTC + Hep mono au DTC-HepB) et les dates des réceptions des vaccins reçus en 2006.

| Vaccin | Taille des flacons | Doses | Date d’introduction | Date de la réception (2006) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DTCHépB | 10 doses | 1910000doses | Décembre 2001 | 20 juin, 09 sept et 20 sept 2001 |
| DTC HépB | 10 doses | 347 500 |  | 16 Février |
| DTC HépB | 10 doses | 428 500 |  | 9 Mai |
| DTC HépB | 10 doses | 347 000 |  | 30 Juillet |
| DTC HépB | 10 doses | 173 500 |  | 29 Septembre |
| DTC HépB | 10 doses | 535 500 |  | 7 Déc. |

Veuillez faire état des problèmes éventuels rencontrés.

| Les vaccins DTC Hep B ont été reçus en 5 envois au niveau central en 2006 : Soit un total de 1 832 000 Doses La réception a été conditionnée par la situation de stock de vaccins au niveau central. Il y a eu une rupture de stock durant deux mois en octobre et novembre au niveau central puisque la quatrième réception a été fractionnée en deux , la deuxième fraction a été reçue tardivement .Toutefois , cette rupture n’a pas été perçue au niveau des districts et centres vaccinants Il y a eu un certain retard d’approvisionnement de certains centres de stockages régionaux, ceci était dû : 1. Certaines Directions Régionales de Santé qui sont des centres de stockage n’ont pas encore de centres de stockages (chambres froides) 2. La chambre froide d’un centre de stockage d’une ex-direction provinciale n’est pas fonctionnelle (en panne) 3. le manque et /ou la vétusté des matériels roulants pour certains DRSPF, nécessitant l’approvisionnement des vaccins par le niveau central Pour les envois par voie aérienne vers les districts enclavés, des annulations de vol surviennent parfois entraînant un retard des envois. |  |
| --- | --- |

#### Principales activités

Veuillez donner un aperçu des activités principales qui ont été réalisées ou qui le seront en matière d'introduction, d'utilisation progressive, de renforcement des services etc. et décrire les problèmes éventuels rencontrés.

Les principales activités entreprises pour la mise en œuvre de l’introduction du vaccin hépatite B ainsi que pour le renforcement des services sont inclus dans le plan d’action 2006 PEV. Les stratégies avancées et les stratégies mobiles ont été renforcées avec l’appui des équipes sanitaires mobiles au niveau des districts à faible performance. La fonctionnalité de la chaîne de froid a été renforcée par la mise à marche de la nouvelle chambre froide du Service de la Vaccination, la dotation en pétrole et en pièces détachées pour les réfrigérateurs, par la remise à niveau des responsables PEV et des responsables de maintenance du niveau régional et de district avec un accent sur la maintenance préventive L’approche communautaire a été renforcée dans les districts mettant en oeuvre l’approche ACD « Atteindre Chaque District »et au niveau des « Kaominina Mendrika » où l’un des critères majeurs pour devenir « commune championne » est la couverture vaccinale élevée Des activités de recherche active des perdus de vues ont été menées avec la participation des relais communautaires et la communau-té en générale, Des revues mensuelles ou trimestrielles ont été effectuées au niveau des districts regroupant les chefs CSB. Ces revues ont permis de mener des sessions de remise à niveau sur le PEV et de faire le suivi de la courbe de l’évolution des couvertures vaccinales au niveau des CSB et districts. Le suivi et l’évaluation des activités se font lors des revues semestrielles au niveau national et au niveau régional réunissant tous les responsables des districts Problèmes rencontrés problème de fonctionnalité de la chaîne de froid, quantité de pétrole insuffisante, qui a été solutionnée par la dotation en pétrole pour tous les districts pendant le 3r trimestre et/ou 4ème trimestre. Une partie a aussi été prise en charge sur le budget de fonction-nement du district et certains CSB ont bénéficié d’une contribution de leur commune de rattachement. chevauchement des activités en particulier la conduite de la semaine de la santé de la mère et de l’enfant et celle relative à l’élimination du TMN (tétanos maternel et néo-natal) : la mise en œuvre de l’ACD au niveau de certains districts a été ainsi retardée. L’insuffisance de ressources humaines surtout au niveau des CSB éloignés ou enclavés réduisant le nombre des séances de vaccination

#### Utilisation du soutien financier de l’entité de financement de GAVI (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin

Ces fonds ont été reçus le : __2002____________

Veuillez rendre compte de la portion utilisée des 100 000 USD, des activités entreprises, et des problèmes rencontrés tels qu’une mise à disposition tardive des fonds pour la réalisation du programme.

Ce fonds a été entièrement utilisé en 2002, année de l’introduction effective du nouveau vaccin contre l’hépatite B. Du fait de la crise sociale en 2002, avec la pénurie en pétrole et en carburants, ce fonds a permis l’approvisionnement en vaccins, non seulement des centres de stockage régionaux et des centres d’éclatement au niveau des districts mais aussi, certains districts éloignés. De même, une partie du pétrole destiné au fonctionnement de la chaîne de froid des centres de santé de base a été pris sur ce fonds. Ce pétrole a été par la suite transporté par voie terrestre et par voie héliportée vers les districts éloignés et enclavés Le soutien financier de GAVI a aussi servi d’appui aux JNV polio pour le transport de vaccins, de matériels PEV, d’outils de gestion par voie aérienne privée et héliportée et par voie terrestre ainsi que pour le transport de Hauts responsables de l’Etat et de la presse pour la mobilisation sociale à haut niveau.

    - Evaluation de la gestion des vaccins/de la gestion efficace de l’entrepôt des vaccins

La dernière Evaluation de la gestion des vaccins (EGV) / de la gestion efficace de l’entrepôt des vaccins (GEEV)/ a été conduite  le  20 Octobre  2005_________________.

Veuillez résumer les recommandations principales de l'EGV/GEEV.

Les recommandations principales de l’évaluation de la gestion des vaccins de 2005 sont : Nécessité du renforcement de la gestion et du suivi des stocks avec le suivi des achats et de la distribution. Amélioration de la fiabilité de la chaîne de froid. Mise à jour des fiches de stock de vaccins. Adoption d’une procédure claire d’entreposage des vaccins et des consommables.

Un plan d'action a-t-il été préparé à la suite de l'EGV/GEEV : Oui/Non

Il est inscrit dans le PTA 2006

Veuillez résumer les principales activités dans le cadre du plan GEEV et les activités visant à mettre en oeuvre les recommandations.

Les principales activités dans le cadre de la gestion des vaccins sont de : Assurer la disponibilité permanente en vaccins Renforcer la sécurité des injections et la gestion des déchets selon les normes Instaurer des données de qualité au niveau des régions et des districts Les activités visant à mettre en œuvre les recommandations de l’évaluation de la gestion des vaccins sont de : Mener un VMA périodique (tous les 2 ans) Elaborer un manuel de gestion de la logistique pour tous les niveaux. Améliorer l’utilisation de l’outil de gestion informatisée des données. Mettre en place un système de maintenance périodique des matériels. Mettre en place un système de suivi des stocks des vaccins et des intrants.

La prochaine EGV /GEEV* sera conduite le : _au cours du 3 ème trimestre 2007____________

*Tous les pays seront tenus de conduire une EGV/GEEV au cours de la deuxième année du soutien au titre des nouveaux vaccins en Phase 2 de GAVI.

## 1.3 Sécurité des injections (SSI)

#### Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

Reçu en fonds/nature en 2006

Veuillez rendre compte de la réception du soutien fourni par l’Alliance GAVI en 2006 au titre de la sécurité des injections (ajouter des lignes si nécessaire).

| Matériel pour la sécurité des injections | Quantité | Date de la réception |
| --- | --- | --- |
| Seringues auto-bloquantes 0,05 ml | 400 000 179 200 | 03 juin 30 août |
| Seringues auto-bloquantes 0,5ml | 1 168 000 256 800 980 000 1 168 000 870 800 | 27 mars 07 juin 09 juin 03 août 06 octobre |
| Seringues de dilution de 2ml | 72 000 71 300 | 24 février 30 août |
| Seringues de dilution de 5ml | 498 000 450 000 520 000 57 600 | 22 février 24 février 27 février 30 août |
| Boîtes de sécurité | 18 325 | 20 août |

Veuillez faire état des problèmes éventuels rencontrés.

Les problèmes rencontrés ont trait - aux difficultés d’acheminement des seringues vers les zones enclavées et en particulier celles où le transport doit se faire par voie aérienne, problème de fret (volume encombrant) - A la capacité de stockage limitée au niveau périphérique et surtout ceux qui sont éloignés du centre d’approvisionnement

#### Situation du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants.

Si le soutien a pris fin, veuillez préciser comment le matériel de sécurité des injections est financé.

PLAN DE TRANSITION : Sécurité des injections : Depuis 2003, utilisation exclusive des seringues autobloquantes

| Indicateurs | Objectifs | Réalisations | Contraintes | Objectifs actualisés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Taux d’utilisation des SAB en stratégie fixe et avancée au niveau des Centres de santé vaccinants -Taux d’utilisation des SAB lors activités de vaccination supplémentaires | -Assurer la sécurité des injections à 100% des centres de santé vaccinants en stratégies fixes et avancées -Elaborer et mettre en œuvre la politique nationale sur la sécurité des injections et de la gestion des déchets | 1. Utilisation de seringues autobloquantes en stratégies fixes et avancées, pour le DTC/Hep, VAT, VAR et BCG au niveau des Centres de santé vaccinants. SAB/BCG ,VAR et VAT fournis par GAVI 2. Utilisation exclusive de seringues autobloquantes pour le vaccin anti-tétanique lors de la campagne de vaccination au niveau des districts ciblés (AVS), seringues fournies par UNICEF 3 .Validation et dissémi-nation de la politique natio-nale sur la sécurité des injections et la gestion des déchets des Etablissements de soins en septembre 2005 | 1. problèmes d’achemi-nement des SAB dans les régions enclavées et éloignés surtout dans la région Nord et la région du Melaky | - Assurer la sécurité des injections à 100% des centres de santé vaccinant en stratégie fixe, avancée et lors des activités de vac-cination supplémentaires |

#### Veuillez faire état des problèmes rencontrés au cours de la mise en œuvre du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants.

GE STION DES DECHETS

| Indicateurs | Objectifs | Réalisations | Contraintes | Objectifs actualisés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Nombre de CSB effectuant une élimination correcte des déchets | -Elaborer et mettre en œuvre la politique nationale sur la sécurité des injections et de la gestion des déchets | 1. Brûlage des déchets générés par le PEV de routine et les AVS dans des fosses sécurisés au niveau de tous les centres vacci-nants et en utilisant les boîtes de sécurité 2. Validation et dissémi-nation de la politique natio-nale sur la sécurité des injections et la gestion des déchets des Etablissements de soins en septembre 2005 3. Construction de 09 incinérateurs au niveau de 9 districts | 1. Retard dans la construction des inciné-rateurs au niveau des districts (problème de disponibilité de briques réfractaires) | - Assurer l’élimination correcte des déchets à 95 % des centres vaccinants |

#### Déclaration sur l’utilisation du soutien de  GAVI Alliance en 2006 au titre de la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’un apport de fonds)

Les secteurs d’activité principaux ci-après ont été financés (précisez le montant) pendant l'année qui vient de s'écouler grâce au soutien de GAVI Alliance au titre de la sécurité des injections :

Sans objets car les seringues et boites de sécurité sont fournis en nature

# 2. 	Cofinancement des vaccins, financement de la vaccination et viabilité financière

Note importante : Dans le cadre de la Phase 2 de l’Alliance GAVI, tous les pays sont censés cofinancer l’introduction de nouveaux vaccins dès le début de la Phase 2 (sauf l'introduction de la deuxième dose de vaccin contre la rougeole dans la vaccination de routine). Le Rapport de situation annuel a été modifié pour tenter d’observer ce qui s’est passé dans les pays après la mise en œuvre des nouvelles politiques de l’Alliance GAVI relatives au cofinancement des vaccins. Nous demandons aux pays de remplir trois nouveaux tableaux d'information et de répondre à des questions sur ce qui s'est passé dans votre pays.

Le tableau 2 a pour but de comprendre l'évolution des dépenses globales en matière de vaccination et du contexte financier.

Le tableau 3 a été conçu pour aider GAVI Alliance à appréhender le cofinancement des vaccins alloués par GAVI à l'échelle des pays, tant du point de vue des doses que du point de vue des montants financiers. Si GAVI Alliance a alloué plus d’un nouveau vaccin à votre pays dans le cadre de la Phase 2, veuillez remplir un tableau distinct pour chaque nouveau vaccin cofinancé.

Le but des questions relatives au tableau 4 est de comprendre les modalités d'intégration des besoins de cofinancement à l'échelle des pays dans les mécanismes nationaux de planification et d'établissement budgétaire. Une bonne partie des informations requises pourra être extraite du plan pluriannuel global, de la proposition de votre pays à GAVI et de la lettre de confirmation de l’Alliance. Veuillez rendre compte de toutes les années jusqu'à la fin de votre PPAg. Les niveaux de cofinancement peuvent être calculés avec la feuille Excel fournie pour le calcul de la demande de vaccins.

| Tableau 2 : Total des dépenses de vaccination et évolution du financement de la vaccination |
| --- |
| Total des dépenses de vaccination et évolution du financement de la vaccination en USD | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Dépenses de vaccination |  |  |  |  |  |
| Vaccins | 3 834 744 | 4 046 387 | 10 485 503 | 9 014 945 | 8 382 234 |
| Matériel d’injection | 711 041 | 339 216 | 406 484 | 431 282 | 437 849 |
| Personnel | 29 302 | 54 110 | 55 193 | 56 296 | 57 422 |
| Autres dépenses opérationnelles | 1 794 035 | 2 323 978 | 2 815 510 | 2 637 299 | 3 340 222 |
| Equipement de la chaîne du froid | 133 941 | 784 129 | 652 785 | 398 649 | 1 226 290 |
| Véhicules | - | - | - | - | - |
| Autres ( avec les coûts partagés) | 3 192 089 | 7 506 646 | 3 362 672 | 3 429 914 | 7 709 034 |
| Total des dépenses de vaccination | 9 695 152 | 15 044 465 | 17 778 136 | 15 968 387 | 21 153 051 |
| Total des dépenses du gouvernement au titre de la santé (avec les coûts partagés personnel et transport) | 20 114 817 | 22 580 487 | 23 186 694 | 23 809 352 | 24 460 281 |
| Financement de la vaccination (assuré et probable) |  |  |  |  |  |
| Gouvernement | 775 000 | 808 294 | 879 743 | 1 044 696 | 1 232 826 |
| GAVI | 3 867 522 | 4 198 701 | 9 940 679 | 8 546 241 | 7 773 609 |
| UNICEF | 3 308 645 | 3 045 116 | 801 403 | 1 146 779 | 3 686 108 |
| OMS | 1 2 41 682 | 1 536 529 | 837 582 | 416 732 | 2 067 254 |
| Banque mondiale ( Cresan II) | 363 438 | 349 816 | 273 636 | 308 803 | 300 000 |
| Autre (veuillez préciser) USAID | 138 865 | 289 012 | 31 000 | 35 000 | 66 000 |
| Autre (veuillez préciser) JICA | - | 784 129 | - | - | - |
| Total des financements (assuré et probable) | 9 695 152 | 11 010 597 | 12 763 593 | 11 498 251 | 15 325 797 |

| Tableau 3a : Cofinancement des vaccins par votre pays en USD |
| --- |
| Pour le premier vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit (ex : DTC-HepB) | DTC HépB |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays | SO | SO | 301 732 | 320 295 | 294604 |
| Montant total du cofinancement par votre pays |  |  | 412 468 | 437 844 | 402 724 |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  | 412 468 | 437 844 | 402 724 |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement |  |  | 412 468 | 437 844 | 402 724 |

| Tableau 3b : Cofinancement des vaccins par votre pays |
| --- |
| Pour le deuxième vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit (ex : DTC-HepB) | DTCHépB Hib si requête acceptée par GAVI |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays | SO | SO | 135 111 | 114 739 | 127 444 |
| Montant total du cofinancement par votre pays |  |  | 515 584,8 | 437 843,6 | 402 724 |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  | 474 338 | 437 843,6 | 402 724 |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) UNICEF |  |  | 41 246,8 |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement |  |  | 515 584,8 | 437 843,6 | 402 724 |

NB. Les tableaux 3a et 3b sont ceux correspondant aux tableaux du PPAC 2007-2011 et de la lettre d’engagement pour le co-financement qu’on a adressé à GAVI le 31 mars 2007 dans notre requête ; les formules pour les calculs de l’annexe 1 de l’Application Form GAVI NVS et celles du PPAC ne sont pas les mêmes

| Tableau 3c : Cofinancement des vaccins par votre pays |
| --- |
| Pour le troisième vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit (ex : DTC-HepB) |  |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays |  |  |  |  |  |
| Montant total du cofinancement par votre pays |  |  |  |  |  |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  |  |  |  |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement |  |  |  |  |  |

| Tableau 4: Questions relatives à la mise en oeuvre du cofinancement des vaccins |
| --- |
| Q. 1 : Y a-t-il eu des différences entre les calendriers des paiements proposés et les calendriers réels dans l’année sur laquelle porte le rapport ? |
| Calendrier des paiements cofinancés | Calendrier des paiements proposé | Dates des paiements réels dans l’année sur laquelle porte le rapport | Retard dans le versement des paiements cofinancés |
|  | (mois/année) | (jour/mois) | (jours) |
| 1er vaccin alloué (précisez)DTCHépB | Avril et août 2008 paiement à UNICEF(paiement à GAVI en octobre 2008 |  |  |
| 2ème vaccin alloué (précisez)DTCHépBHib | Avril et août 2008 paiement à UNICEF(paiement à GAVI en octobre 2008 |  |  |
| 3ème vaccin alloué (précisez) |  |  |  |
| Q. 2 : Quels mécanismes d'achat des vaccins sont utilisés actuellement dans votre pays ? |  |
|  | Cochez si oui | Enumérez les vaccins correspondants | Provenances des fonds |
| Achats du gouvernement - AOI |  |  |  |
| Achats du gouvernement - Autres |  |  |  |
| UNICEF | X | BCG,VPO,VAR, VAT, DTCHepB du PEV de routine | ETAT,UNICEF et GAVI |
| Fonds renouvelable de l’OPS |  |  |  |
| Dons |  |  |  |
| Autres (précisez) |  |  |  |
| Q. 3 : Les besoins de cofinancement ont-ils été intégrés dans les systèmes nationaux de planification et d’établissement budgétaire ci-après ? |
|  | Cochez si oui | Enumérez les vaccins correspondants |
| Poste budgétaire pour l’achat de vaccins | X | BCG, VPO, VAR, VAT et à partir de 2008 : DTCHépB et Hib si requête acceptée |
| Plan du secteur national de la santé | X | Les mêmes vaccins qu’auparavant 2008 : |
| Budget national de la santé | X | les mêmes vaccins |
| Cadre des dépenses à moyen terme | X | les mêmes vaccins |
| SWAp |  |  |
| Analyse des coûts et du financement du PPAg | X | Les mêmes vaccins |
| Programme de vaccination annuel | X | Cf.les mêmes vaccins |
| Autres |  |  |

| Q. 4 : Quels facteurs ont ralenti et/ou entravé la mobilisation des ressources pour le cofinancement des vaccins ? |
| --- |
| 1. Retard dans l’engagement du budget de l’Etat pour l’achat des vaccins du PEV de routine du fait des procédures (se fait en 2 tranches) | Solution apportée : les fonds parvenus à l’UNICEF servent à acheter les vaccins du PEV de routine de la prochaine année ou sont des remboursements |
| 2. Restriction ou Blocage du budget de l’Etat | Solution prise : Plaidoyer auprès du Ministère des Finances pour que la ligne pour l’achat des vaccins ne fera pas l’objet d’un blocage .Réponse positive du Ministre des Finances |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| Q. 5 : Prévoyez-vous de vous heurter à des difficultés pour cofinancer les vaccins à l’avenir ? Lesquelles ? |
| Restriction budgétaire ou Blocage du budget de l’Etat |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

3.  	Demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés pour 2008

La partie 3 concerne la demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés et la sécurité des injections pour 2008.

- Objectifs de vaccination actualisés

Confirmez/actualisez les données de base approuvées dans la proposition de votre pays.  les données chiffrées doivent correspondre à celles qui ont été données dans les Formulaires de rapport conjoint OMS/UNICEF.  Tout changement et/ou écart DOIT être justifié dans l’encadré prévu à cet effet (3.2). Les objectifs pour les années à venir DOIVENT être précisés.

Veuillez fournir une justification des changements de bases de référence, d’objectifs, de taux de perte, de formes vaccinales etc. par rapport au plan approuvé précédemment, ainsi que des différences dans les chiffres fournis par rapport à ceux qui avaient été fournis dans le formulaire de rapport conjoint OMS/UNICEF dans l’encadré ci-après.

| Tableau 7 : Mise à jour des réalisations en matière de vaccination et des objectifs annuels. Veuillez fournir les chiffres indiqués dans le rapport conjoint OMS/UNICEF 2006 ainsi que les prévisions pour 2007 et au-delà. |
| --- |
| Nombre de | Réalisations et objectifs |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| DENOMINATEURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naissances | 632 005 | 649 701 | 655 882 | 674 247 | 693 126 | 712 533 | 732 484 | 751 102 | 770 251 |
| Décès de nourrissons | 36 656 | 37 683 | 38 041 | 39 106 | 40 201 | 41 327 | 42 484 | 43 564 | 44 675 |
| Nourrissons survivants | 595 349 | 612 018 | 617 841 | 635 141 | 652 925 | 671 207 | 690 000 | 707 538 | 725 576 |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 1ère dose de DTC (DTC1)* | 544 510 | 609 725 | 617 841 | 635 141 | 652 925 | 671 207 | 690 000 | 707 538 | 725 576 |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 3ème dose de DTC (DTC3)* | 548 916 | 571 390 | 593 864 | 616 338 | 638 812 | 661 286 | 683760 | 706234 | 728 708 |
| NOUVEAUX VACCINS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 1ère dose ………. (nouveau vaccin) | 544510 | 609 725 | 617 841 | 635 141 | 652 925 | 671 207 | 690 000 | 707 538 | 725 576 |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 3ème dose de …… (nouveau vaccin) | 548 916 | 571 390 | 593 864 | 616 338 | 638 812 | 661 286 | 683 760 | 706 234 | 728 708 |
| Taux de perte en 2006 et taux prévu en 2007 et au-delà*** pour le ……… (nouveau vaccin) | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| SECURITE DES INJECTIONS**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Femmes enceintes vaccinées / à vacciner avec le VAT | 334748 | 382 087 | 585 277 | 644 641 | 706 871 | 726 663 | 747 010 | 803 738 | 844 287 |
| Nourrissons vaccinés / à vacciner avec le BCG | 601 483 | 654 335 | 674 247 | 693 126 | 712 533 | 732 484 | 751 627 | 771 039 | 790 451 |
| Nourrissons vaccinés / à vacciner contre la Rougeole | 499 119 | 513 868 | 525 165 | 571 627 | 587 632 | 604 086 | 621 000 | 649 141 | 671 554 |

* Indiquez le nombre exact d’enfants vaccinés au cours des années passées et les objectifs actualisés (avec le DTC seul ou conjugué)

** Utilisez trois lignes (comme cela est indiqué dans le chapitre intitulé NOUVEAUX VACCINS) pour chaque nouveau vaccin introduit

***Indiquez les taux de perte réellement enregistrés au cours des années passées

**** Insérez les lignes nécessaires

  - Demande confirmée/révisée des nouveaux vaccins (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour 2008

Dans le cas d'un changement de forme vaccinale ou d'augmentation de votre demande, veuillez indiquer ci-après si la Division des approvisionnements de l'UNICEF vous a assuré de la disponibilité de la nouvelle quantité/forme des approvisionnements.

Requête adressée à GAVI pour l’introduction du vaccin pentavalent (DTCHépBHib) flacons à 2 doses pour 2008

#### Veuillez fournir la feuille Excel de calcul de la demande de vaccins dûment complétée et résumer celle-ci dans le tableau 6 ci-après. Pour le calcul, veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

Tableau 6. Quantité estimée de doses de vaccin DTCHépB...10 doses....  (Veuillez établir un tableau supplémentaire pour chaque vaccin supplémentaire et les numéroter 6a, 6b, 6c etc.)

| Vaccin : | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre total de doses demandées | 2 062 339 | 2 189 218 | 2 013 620 |
| Doses à fournir par GAVI | 1 760 607 | 1 868 923 | 1 719 016 |
| Doses à acheter par le pays | 301 732 | 320 295 | 294 604 |
| Co-paiement en USD/dose | 412 465 | 437 844 | 402 724 |
| Total du co-paiement | 412 465 | 437 844 | 402 724 |

* Selon la politique de co-financement de GAVI, le groupement des pays and l’ordre d’introduction des vaccins

Remarques

- Introduction progressive : veuillez ajuster le nombre d’enfants cible qui recevront les nouveaux vaccins, si une introduction progressive est envisagée. Si le nombre cible pour le HepB3 et le Hib3 est différent de celui du DTC3, veuillez donner les raisons de cette différence.

- Pertes de vaccins : les pays sont censés prévoir un maximum de perte de 50% pour un vaccin lyophilisé en flacons de 10 ou 20 doses, de 25% pour un vaccin liquide en flacons de 10 ou 20 doses et de 10% pour tous les vaccins (liquides ou lyophilisés) en flacons de 1 ou 2 doses.

- Stock tampon : le stock tampon est recalculé chaque année comme étant égal à 25% des besoins courants en vaccins.

- Vaccins prévus en stock au début de l’année 2008 : ce nombre est calculé en comptant le solde courant des vaccins en stock, y compris le solde du stock tampon. Inscrivez zéro si tous les vaccins fournis pendant l’année en cours (y compris le stock tampon) seront probablement consommés avant le début de l’année suivante. Les pays n’ayant pas ou très peu de vaccins en stock sont priés de justifier l’utilisation des vaccins.

- Seringues autobloquantes : un facteur de perte de 1,11 est appliqué au nombre total de doses de vaccins demandées au Fonds, à l’exclusion des pertes de vaccins.

- Seringues pour reconstitution : elles ne concernent que les vaccins lyophilisés. Inscrivez zéro pour les autres vaccins.

- Réceptacles de sécurité : un facteur de multiplication égal à 1,11 est appliqué aux réceptacles de sécurité pour tenir compte des zones où une boîte sera utilisée pour moins de 100 seringues.

| Vaccin : DTCHépBHib 2 doses/flacon | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre total de doses demandées | 2 577 924 | 2 189 218 | 2 013 620 |
| Doses à fournir par GAVI | 2 442 813 | 2 074 479 | 1 886 178 |
| Doses à acheter par le pays | 135 111 | 114 739 | 127 444 |
| Co-paiement en USD/dose | 474 338 | 437 844 | 402 724 |
| Total du co-paiement | 515 585 | 437 844 | 402 724 |

Tableau 7: Taux et facteurs de perte

| Taux de perte des vaccins | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Facteur de perte équivalent | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.43 | 1.54 | 1.67 | 1.82 | 2.00 | 2.22 | 2.50 |

#### 3.3   Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour l’année 2008

Tableau 8 : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec ....... (Utilisez un tableau par vaccin : BCG, DTC, rougeole et VAT et numérotez-les 8a, 8b, 8c etc.)   Veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

#### Tableau 8a :

|  |  | Formule | Pour 2008 | Pour 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d'enfants cible pour la vaccination BCG | # | 693 126 | 712 533 |
| B | Nombre de doses par enfant pour le BCG | # | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de BCG | A x B | 693 126 | 712 533 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de pertes) | C x 1,11 | 769 370 | 790 912 |
| E | Stock tampon de seringues autobloquantes (2) | C x 0,25 | 192 342 | 197 728 |
| F | Total de seringues autobloquantes | D + E | 961 712 | 988 640 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 |
| H | Facteur de perte des vaccins (3) | 2 ou 1,6 | 2 | 2 |
| I | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de pertes) (4) | C x H x 1,11/G | 76 937 | 79 091 |
| J | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% en plus) | (F + I) x 1,11/100 | 11 529 | 11 852 |

#### Tableau 8b :

|  |  | Formule | Pour 2008 | Pour 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d'enfants cible pour la vaccination DTCHépB | # | 635 141 | 652 925 |
| B | Nombre de doses par enfant pour le DTCHépB | # | 3 | 3 |
| C | Nombre de doses de DTCHépB | A x B | 1 905 423 | 1 958 774 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de pertes) | C x 1,11 | 2 115 020 | 2 174 239 |
| E | Stock tampon de seringues autobloquantes (2) | C x 0,25 | 528 755 | 543 560 |
| F | Total de seringues autobloquantes | D + E | 2 643 774 | 2 717 799 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 |
| H | Facteur de perte des vaccins (3) | 2 ou 1,6 | 1,60 | 1,60 |
| I | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de pertes) (4) | C x H x 1,11/G | 169 202 | 173 939 |
| J | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% en plus) | (F + I) x 1,11/100 | 31 224 | 32 098 |

#### Tableau 8c :

|  |  | Formule | Pour 2008 | Pour 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d'enfants cible pour la vaccination VAR | # | 571 627 | 587 632 |
| B | Nombre de doses par enfant pour le ATR | # | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de …. | A x B | 571 627 | 587 632 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de pertes) | C x 1,11 | 634 506 | 652 272 |
| E | Stock tampon de seringues autobloquantes (2) | C x 0,25 | 158 626 | 163 068 |
| F | Total de seringues autobloquantes | D + E | 793 132 | 815 340 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 |
| H | Facteur de perte des vaccins (3) | 2 ou 1,6 | 1,33 | 1,33 |
| I | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de pertes) (4) | C x H x 1,11/G | 42 195 | 43 376 |
| J | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% en plus) | (F + I) x 1,11/100 | 9 272 | 9 532 |

#### Tableau 8d :

|  |  | Formule | Pour 2008 | Pour 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre de femmes enceintes cible pour la vaccination VAT | # | 587 746 | 617 935 |
| B | Nombre de doses par enfant pour le VAT : nombre de femmes enceintes cible (1) | # | 2 | 2 |
| C | Nombre de doses de …. | A x B | 1 175 492 | 1 235 869 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de pertes) | C x 1,11 | 1 304 796 | 1 371 815 |
| E | Stock tampon de seringues autobloquantes (2) | C x 0,25 | 326 199 | 342 954 |
| F | Total de seringues autobloquantes | D + E | 1 630 995 | 1 714 769 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 |
| H | Facteur de perte des vaccins (3) | 2 ou 1,6 | 2,00 | 2,00 |
| I | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de pertes) (4) | C x H x 1,11/G | 130 480 | 137 181 |
| J | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% en plus) | (F + I) x 1,11/100 | 19 552 | 20 557 |

#### 1 Contribuez à hauteur de 2 doses maximum pour les femmes enceintes (estimation fournie par le total des naissances)

2 Le stock tampon de vaccins et de seringues autobloquantes est fixé à 25%. Ce stock est ajouté au premier stock de doses nécessaires pour introduire la vaccination dans une zone géographique quelconque. Inscrivez zéro pour les autres années.

3 Le facteur de perte standard sera utilisé pour faire le calcul des seringues pour reconstitution. Il sera de 2 pour le BCG et de 1,6 pour la rougeole et la FJ.

4 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrivez zéro pour les autres vaccins.

#### Si la quantité de la demande actuelle diffère de celle qui est précisée dans la lettre d’approbation de GAVI, veuillez en donner les raisons.

# 4. Renforcement des systèmes de santé (RSS)

Cette partie ne doit être remplie que par les pays pour lesquels la proposition en vue d’un soutien RSS a été approuvée. Elle servira de rapport initial pour permettre le déblocage des fonds pour 2008. Par conséquent, les pays sont tenus de rendre compte de toutes les activités entreprises en 2007.

Sans objet, la requête pour le RSS devant être adressée à GAVI au mois de mai 2007

# Renforcement des systèmes de santé commencé le : _________________

Le Renforcement des systèmes de santé en cours prendra fin le : _____________

# Fonds reçus en 2007 : 	Oui/Non

Si oui, montant total : 	USD ___________

Fonds déboursés à ce jour :  				USD ___________

Solde du versement restant : 				USD ___________

Montant demandé à débourser pour 2008 	USD ___________

Les fonds sont-ils conformes au budget (apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé et du ministère des Finances) : Oui/Non

Si ce n’est pas le cas, veuillez en donner les raisons. Comment vous assurerez-vous que les fonds seront conformes au budget ?

Veuillez fournir un exposé succinct du programme de soutien RSS comportant les principales activités réalisées, et mentionnant si les fonds ont été déboursés conformément au plan de mise en œuvre, les réalisations principales (surtout les impacts sur les programmes des services de santé, et notamment sur le programme de vaccination), les problèmes rencontrés et les solutions apportées ou prévues, et tout autre information importante que vous souhaiteriez communiquer à GAVI.  Vous pouvez fournir des informations plus détaillées pour indiquer par exemple si les activités ont été mises en oeuvre conformément à la mise en oeuvre prévue au tableau 10.

Des Organisations de la société civile participent-elles à la mise en œuvre de la proposition RSS et expliquez comment.

Dans le cas où vous souhaiteriez modifier le calendrier de déboursement tel qu’il est défini dans la proposition, veuillez en donner les raisons et fournir une justification de la modification de votre demande de déboursement. Les dépenses peuvent être éclatées pour faire apparaître plus de précisions dans le tableau 9.

Veuillez annexer le(s) compte(s)-rendu(s) de la(des) réunion(s) du CCSS où le déboursement des fonds et la demande de la tranche suivante ont été examinés.  Prière d’annexer le Rapport du bilan du secteur de la santé le plus récent et le rapport de vérification du compte auquel les fonds RSS sont transférés.  C’est une condition du déblocage des fonds pour 2008.

| Tableau 9. Dépenses RSS en 2007 (Veuillez compléter les cases pour les dépenses liées à des activités RSS et votre demande pour 2008. En cas de changement de la demande pour 2008, veuillez en donner les raisons dans l'exposé ci-dessus). |
| --- |
| Secteur du soutien | 2007 (Dépenses) | 2007 (Solde) | 2008 (Demande) |
| Coûts des activités |  |  |  |
| Objectif 1 |  |  |  |
| Activité 1.1 |  |  |  |
| Activité 1.2 |  |  |  |
| Activité 1.3 |  |  |  |
| Activité 1.4 |  |  |  |
| Objectif 2 |  |  |  |
| Activité 2.1 |  |  |  |
| Activité 2.2 |  |  |  |
| Activité 2.3 |  |  |  |
| Activité 2.4 |  |  |  |
| Objectif 3 |  |  |  |
| Activité 3.1 |  |  |  |
| Activité 3.2 |  |  |  |
| Activité 3.3 |  |  |  |
| Activité 3.4 |  |  |  |
| Coûts de soutien |  |  |  |
| Coûts de gestion |  |  |  |
| Coûts de soutien pour le S&E |  |  |  |
| Assistance technique |  |  |  |
| TOTAL DES COUTS |  |  |  |

| Tableau 10. Activités RSS en 2007 (Veuillez rendre compte des activités menées en 2007) |
| --- |
| Principales activités | 2007 |
| Objectif 1 |  |
| Activité 1.1 |  |
| Activité 1.2 |  |
| Activité 1.3 |  |
| Activité 1.4 |  |
| Objectif 2 |  |
| Activité 2.1 |  |
| Activité 2.2 |  |
| Activité 2.3 |  |
| Activité 2.4 |  |
| Objectif 3 |  |
| Activité 3.1 |  |
| Activité 3.2 |  |
| Activité 3.3 |  |
| Activité 3.4 |  |

| Tableau 11. Veuillez actualiser les indicateurs servant de base de référence |
| --- |
| Indicateur | Source de données | Valeur de la base de référence | Source | Date de la base de référence | Objectif | Date-butoir |
| 1. Couverture nationale par le DTC3 (%) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nombre / % de districts atteignant (80% de couverture par le DTC3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Taux de mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans (pour 1000) |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Veuillez décrire si les objectives ont bien été atteints, quels types de problèmes avez-vous rencontré en mesurant les indicateurs, comment le processus de suivi a été renforcé et si des changements ont été proposés.

# 5.	Points à vérifier

Vérification du formulaire complété :

| Point requis du formulaire : | Complété | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Date de soumission | Mai 2007 |  |
| Période pour laquelle le rapport est établi (année civile précédente) | Janvier –décembre 2006 |  |
| Signatures du gouvernement | X |  |
| Aval du CCIA | X |  |
| Tableau 1 complété | X |  |
| Compte-rendu effectué sur l’AQD | X | Réalisé en 2005 |
| Compte-rendu effectué sur l’utilisation des 100 000 USD | X | Fonds reçu et utilisé en 2002 |
| Compte-rendu effectué sur la sécurité des injections | X | Matériels fournis pour 2006-2008 |
| Compte-rendu effectué sur le PVF (progrès réalisés par rapport aux indicateurs PVF du pays) |  | PVF 2003-2013, rapporté dans rapports situations antérieures |
| Tableau 2 complété | X |  |
| Demande de nouveaux vaccins complétés | X | Requête adressée à GAVI le 31 mars 2007 |
| Demande révisée de soutien au titre de la sécurité des injections effectuée (le cas échéant) | - | Appui pour 2006-2008 |
| Compte-rendu effectué sur le soutien RSS | SO | Requête adressée à GAVI au mois de mai 2007 |
| Comptes-rendus du CCIA annexés au rapport | X | Réunions du CCIA senior |
| Comptes-rendus du CCSS, rapport de vérification du compte pour les fonds RSS et rapport d’évaluation annuel du secteur de la santé annexés au rapport | SO | Requête adressée à GAVI au mois de mai 2007 |

6.  	Commentaires

Commentaires du CCIA/CCSS :

~ Fin ~

# Footnotes

Si des bases de référence ne sont pas disponibles, indiquez si la collecte de ces données est prévue et quand elle aura lieu.

La source est importante pour faciliter l’accès aux données et vérifier leur concordance.

# Text boxes

X