## Slide 1
PLATEFORME D’OPTIMISATION DE L’ÉQUIPEMENT DE LA CHAÎNE DU FROID
Guide de déploiement opérationnel à l’intention des pays
14 décembre 2018

## Slide 2
Ce document s’inscrit dans un ensemble de ressources destiné à aider les pays (et les partenaires de soutien) dans la mise œuvre et la gestion du déploiement de la POECF.
Objectifs du présent guide
Pourquoi un tel guide ?
La Plateforme d’optimisation de l’équipement de la chaîne du froid de Gavi (POECF) exige que le fabricant, par l’intermédiaire de son distributeur local autorisé, soit tenu responsable de la livraison et de l’installation des produits, y compris de la formation des personnels à la maintenance et l’entretien des produits.
Cette exigence introduit de nouveaux processus dans l’approche d’approvisionnement et d’installation et impose une gestion de projet et une planification des approvisionnements solides à toutes les parties prenantes.
Ce document est destiné à fournir des informations et des indications utiles aux pays qui se lancent dans ce processus et se concentre avant tout sur la préparation, la coordination et la soumission du Plan de déploiement opérationnel.
À qui est-il destiné ?
Les ministères de la santé des pays
Les partenaires présents dans les pays et qui soutiennent les ministères de la santé dans le déploiement de la POECF

## Slide 3
Le tableau suivant résume les principales sections de ce guide.
Table des matières
Table des matières
Introduction et vue d’ensemble
L’équipe de gestion de projet (EGP)
Conception du Plan de déploiement opérationnel (PDO)
  Informations sur les sites et évaluation du niveau de préparation
  Gestion des écarts
  Gestion des pièces de rechange, des dispositifs de contrôle de la température et des régulateurs de tension
  Douanes et dédouanement
  Formation centralisée des techniciens
Processus de soumission et vue d’ensemble des coûts

## Slide 4
    Création de l’Équipe de gestion de projet (EGP) dans le pays
    Définition par le ministère de la santé du Plan de développement opérationnel (PDO)
    Préexamen par l’OMS
    Examen et recommandations du Comité d’examen indépendant (IRC)
    Approbation par le Conseil d’administration de Gavi d’un projet pluriannuel
    Gavi envoie une lettre de décision au ministère de la santé pour autoriser les approvisionnements annuels
    Gavi envoie un programme d’autorisation à la Division des approvisionnements de l’UNICEF pour lancer l’approvisionnement
    Le ministère de la santé demande à la Division des approvisionnements de l’UNICEF de budgéter le Plan de déploiement opérationnel
    Celle-ci lance un appel d’offres pour l’ensemble des services et définit le plan opérationnel budgété
    Le ministère de la santé accepte la proposition de plan opérationnel budgété
    Gavi approuve le plan opérationnel budgété
    La Division des approvisionnements de l’UNICEF envoie l’estimation des coûts finale (EC) au ministère de la santé
    Celui-ci accepte l’EC et transfère les fonds d’investissement commun à la Division des approvisionnements de l’UNICEF
    Gavi transfère les fonds d’investissement commun à la Division des approvisionnements de l’UNICEF
Activités
Statut
  Terminé
  En cours
Code couleur du statut :
    La Division des approvisionnements effectue les commandes de biens
    La Division des approvisionnements envoie les contrats au fournisseur pour l’ensemble de services
    L’EGP surveille la livraison et l’installation
    Le représentant du ministère de la santé signe la liste de contrôle de la mise en service et certifie les factures
    Le fournisseur envoie les factures à la Division des approvisionnements de l’UNICEF pour leur paiement
    Inspection post-installation
Candidature et autorisation de la POECF
A
Planification de l’approvisionnement
B
Mise en œuvre de l’approvisionnement
C
I. Introduction et vue d’ensemble
Notes: Add establish PMT

## Slide 5: II. L’équipe de gestion de projet (EGP)
Les membres de l’EGP
Les rôles et les responsabilités essentiels de l’EGP dans le processus de la POECF
Le dispositif d’appui à la gestion de projet
Cette section porte sur

## Slide 6
L’équipe de gestion de projet (EGP) : outil essentiel à la gestion de la POECF
Pour gérer les principaux processus à chaque étape de la POECF, tous les pays doivent créer une équipe de gestion de projet (EGP) qui servira de pôle de coordination (un dispositif d’appui à la gestion de projet est disponible ici)
Composition suggérée
Le gouvernement a tout pouvoir pour déterminer la composition de l’EGP, mais les parties suivantes sont recommandées :
Le logisticien responsable du PEV ou le directeur du programme pour la présidence
Un représentant du bureau de pays de l’UNICEF
Des partenaires et d’autres parties prenantes du groupe de travail sur la logistique, notamment ceux qui sont impliqués dans la chaîne du froid
Une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels du programme et de l’approvisionnement est recommandée
Convocation et réunion
L’EGP doit être mise en place durant la phase de candidature et doit gérer le projet jusqu’à la fin de l’installation. L’EGP doit décider de la fréquence de ses réunions et définir un mandat ainsi que les plans de travail et les outils de coordinations nécessaires.
Pour garantir que tous les processus essentiels sont couverts, il est recommandé d’organiser les réunions de l’EGP séparément de tout groupe de travail sur la logistique ou de toute entité de coordination existants (notamment lors de la première année de mise en œuvre).
Coordination
L’EGP devra coordonner les acteurs suivants :
Fournisseurs de services locaux (lorsque l’appel d’offres a abouti)
Ministères de la santé et des finances et autorités douanières le cas échéant
Autorités sanitaires de district ou de province

## Slide 7: III. Conception du Plan de déploiement opérationnel
La justification et les exigences du processus de planification du déploiement opérationnel (PDO)
Une ventilation détaillée de chaque section du PDO et des recommandations pour mener à bien leur mise en œuvre
La liste d’installation sur site et l’évaluation du niveau de préparation
Les pièces détachées
Les dispositifs de contrôle de la température et les régulateurs de tension des équipements existants
La formation
Cette section porte sur

## Slide 8
Introduction au Plan de déploiement opérationnel
Quel est le contenu d’un Plan de déploiement opérationnel ?
Le Plan de déploiement opérationnel fournit des informations précises sur :
L’emplacement géographique, l’accessibilité et le niveau de préparation de tous les sites qui doivent recevoir un équipement au cours de l’année
L’équipement désigné pour chaque site
Les coordonnées du personnel responsable de la certification de l’installation de l’ECF sur le site
La conception d’un Plan de déploiement opérationnel (PDO) est nécessaire pour chaque année de la POECF. Il s’agit de l’une des principales responsabilités de l’équipe de gestion de projet.
Pourquoi est-ce une exigence du processus de la POECF ?
Le Plan de déploiement opérationnel joue deux rôles essentiels au sein du processus de la POECF :
Apporter aux fournisseurs et à la Division des approvisionnements de l’UNICEF les informations nécessaires pour créer des estimations de coût des ensembles de services.
Aider à coordonner les processus essentiels, c’est-à-dire le dédouanement, le programme d’installation, la communication, entre les fournisseurs et l’EGP/le ministère de la santé lors des périodes de livraison et de déploiement.

## Slide 9
Principales étapes de la préparation d’un PDO pour les pays
A
Documenter les informations sur les sites et sur l’évaluation du niveau de préparation
Remplir une liste des sites d’installation (nom de la structure, adresse, nom et coordonnées de la personne à contacter, coordonnées GPS le cas échéant) par type d’équipement
Réaliser une évaluation du niveau de préparation des installations sanitaires et valider les informations
Identifier les membres du personnel de chaque installation sanitaire à former à la maintenance et à l’utilisation de l’ECF (remarque : les indemnités journalières et les frais de déplacement sont à la charge du ministère de la santé)
Indiquer des détails sur les équipements de la chaîne du froid
Indiquer si l’équipement est prévu pour une extension, un remplacement ou un agrandissement
Indiquer le fabricant et le modèle de l’ECF désigné, la fourchette de capacité de stockage, la source d’alimentation et la quantité par site
Utiliser un menu déroulant pour réduire les erreurs
Définir un plan pour les pièces détachées, les dispositifs de contrôle de la température et les régulateurs de tension (pour les ECF éligibles à la plateforme âgés de 5 ans et moins)
Identifier les pièces détachées, les dispositifs de contrôle de la température et les régulateurs de tension qui doivent être livrés, où ils doivent être stockés et quand ils doivent être intégrés au stock des ECF. Remarque : le ministère de la santé sera le destinataire (comme pour les ECF) et les pièces détachées seront envoyées à l’adresse du destinataire
Identifier les besoins de formation
Identifier les membres du personnel au niveau central pour la formation sur les conditions de garantie, la maintenance corrective, le regroupement des services. Remarque : les indemnités journalières et les coûts de réservation des locaux ne sont pas couverts par la POECF
Identifier tout besoin de formation complémentaire non couvert par la POECF
B
C
D
Pour préparer un PDO, le ministère de la santé/l’EGP devra appliquer les étapes suivantes, qui sont résumées dans les prochaines sections :

## Slide 10: III-A. Liste d’installation sur site
Cette section porte sur
Les principaux éléments de la liste d’installation sur site qui doivent obligatoirement être complétés
La justification de la demande de données

## Slide 11
Qu’est-ce que la liste d’installation sur site ?
Éléments de la liste d’installation sur site
Ce tableau est le principal élément du plan de déploiement opérationnel et il contient la majeure partie des informations nécessaires pour permettre aux fournisseurs de créer et budgéter leur offre de service.
Le modèle pour la collecte de données se trouve dans la feuille de calcul Excel qui accompagne le présent guide, sous l’onglet nommé « Sites d’installation ».
La liste d’installation sur site comporte quatre éléments, qui seront décrits dans les prochaines diapositives :
L’emplacement
Les coordonnées
Le niveau de préparation du site
Le personnel à former
Les informations contenues dans la Liste d’installation sur site sont le principal élément qui sert au fournisseur pour déterminer les coûts. Toute inexactitude ou omission dans ce tableau peut entraîner des retards ou des frais supplémentaires/pénalités pour le gouvernement.
!
Fournitures d’informations sur le site : collecter des données pour confirmer l’emplacement du site, le niveau de préparation et d’autres facteurs

## Slide 12
Critères pour remplir la liste d’installation sur site
Ces informations aident le fournisseur à trouver exactement les installations sanitaires et permettent une meilleure coordination
Les informations sur l’ECF servent à valider les caractéristiques et la quantité d’équipements assignés à chaque installation sanitaire

## Slide 13
Critères pour remplir la liste d’installation sur site
Ces informations aident le fournisseur à déterminer les exigences en matière d’accès pour le site désigné. Il s’agit d’informations essentielles à la planification, qui aident le fournisseur à budgéter correctement les exigences pour réduire les prix et les délais

## Slide 14
Critères pour remplir la liste d’installation sur site
Ces informations servent à confirmer les besoins de formation des utilisateurs finaux
L’année d’autorisation est importante afin de permettre aux pays de concevoir un PDO pour l’ensemble du cycle de vie de leur subvention destinée à la POECF

## Slide 15: III-B. Gestion des écarts

## Slide 16
(1) Dans l’ensemble de service de la POECF, les prix proposés par le fournisseur s’appuient sur les informations fournies dans le plan de développement opérationnel. Une fois approuvé, l’accord sur les coûts devient un contrat juridique. Le gouvernement garantit que le PDO est exact et le fournisseur s’engage à exécuter l’ensemble des services à ce tarif.
Le coût de l’ensemble des services de la POECF dépend du plan de déploiement opérationnel. Toute déviation de ce plan peut entraîner des frais supplémentaires, qui seront potentiellement à la charge du ministère de la santé. Une planification solide permettra de réduire significativement le risque que de tels événements surviennent et simplifiera leur gestion le cas échéant.
Définir les écarts
Si un ou plusieurs sites ne reçoivent pas les équipements conformément aux engagements convenus entre le fournisseur et le gouvernement, il s’agit d’un écart.
Dans certaines circonstances, le gouvernement sera responsable du paiement des coûts entraînés par ces écarts, comme l’explique le tableau ci-dessous1.
Origines fréquentes des écarts et responsabilités afférentes
Le FOURNISSEUR est responsable des écarts entraînés par
Le GOUVERNEMENT est responsable des écarts entraînés par
Tout retard en raison des performances de l’équipement ou du personnel du fournisseur
Tout retard en raison de l’incapacité à estimer correctement les besoins décrits dans le plan de déploiement opérationnel (par ex., véhicule inadapté, outil et/ou équipement qui ne fonctionnent pas)
Tout transport supplémentaire en raison d’inexactitudes dans le PDO (par ex., communication d’une adresse erronée)
Toute installation supplémentaire en raison de descriptions de site inexactes et non identifiées dans le PDO (par ex, un toit qui n’est pas en mesure de supporter des panneaux solaires)
Tout retard dans la communication avec les représentants désignés
Vue d’ensemble des politiques et des frais en matière d’écarts

## Slide 17
Grâce à une planification et à des processus d’examen solides, il est tout à fait possible pour un pays d’éviter les écarts et donc tout coût supplémentaire.
Les gouvernements peuvent éviter les coûts liés aux écarts grâce à des informations précises et exhaustives sur l’emplacement, le niveau de préparation et l’accessibilité des sites, ainsi qu’en s’assurant de disposer de personnel disponible pour la formation et la validation de l’installation
Phase 3 (1 à 2 semaines avant l’installation) :
Communication avec la personne responsable de chaque site pour confirmer leur disponibilité
Communiquer à tous les responsables qu’ils doivent confirmer leur disponibilité et examiner les procédures en matière :
  de réception des équipements
  d’installation
  de formation sur site (le cas échéant)
  d’opérations post-installation
Phase 2 (1 à 2 mois avant l’installation) :
mise à jour du
Plan de déploiement opérationnel
Transmettre à la Division des approvisionnements de l’UNICEF et au fournisseur tout changement relatif :
  au niveau de préparation du site en raison des réparations menées à bien et validées
  à la situation sécuritaire de la région
  à la liste des sites cibles en raison des équipements nouvellement installés dans les précédentes installations
  aux coordonnées de la personne responsable
Phase 1 :(commence au lancement du processus initial de candidature à la POECF)
le Plan de déploiement opérationnel (PDO) est rédigé avec précision pour tous les sites.
Réaliser une Évaluation des installations sanitaires (qui doit avoir lieu conjointement avec la collecte du stock d’ECF)
Identifier tous les sites qui doivent recevoir des équipements pendant la période, y compris l’année suivante
Collecter et fournir des informations précises pour tous les sites sur :
  l’emplacement (adresse, distance, etc.)
  le niveau de préparation (toit, niveau du sol, sécurité)
  la nécessité d’une installation alternative (montage sur le sol/un mât)
  l’accessibilité(distance, qualité des routes, besoins d’équipements spéciaux pour l’accès, etc.)
Définir un plan pour la réparation des sites qui ne sont pas prêts à recevoir les ECF/fournir des informations sur des sites alternatifs
Concevoir un plan de gestion des écarts
Réaliser des visites aléatoires de certains sites pour valider le PDO
Prévention des écarts
Souligner l’importance de la gestion des écarts

## Slide 18: III-C. - Préparation pour les pièces détachées - les dispositifs de contrôle de la température et régulateurs de tension des équipements existants - les conteneurs passifs
les données nécessaire à la livraison de pièces détachées, de dispositifs de contrôle de la température, de régulateurs de tension et de conteneurs passifs obtenus au travers de la POECF
Cette section porte sur

## Slide 19
Données nécessaires
Pièces de rechange, dispositifs de contrôle de la température et régulateurs de tension
Les réfrigérateurs sont associés à des régulateurs de tension et des dispositifs de contrôle de la température. Ce modèle est destiné aux régulateurs et dispositifs SUPPLÉMENTAIRES, ainsi qu’aux pièces détachées
Les pièces détachées doivent être obtenues par kit. Pour 10 réfrigérateurs achetés, un kit de pièces détachées peut être commandé
Les pièces détachées des équipements existants sont uniquement disponibles pour les ECF éligibles à la plateforme âgés de 5 ans et moins

## Slide 20: III-D. Douanes et dédouanement
Cette section porte sur
la liste des documents à préparer dans le cadre du PDO

## Slide 21
Le processus diffère d’un pays à l’autre, il est donc essentiel de cartographier les processus et d’attribuer des ressources suffisantes aux activités planifiées
Remarque : le dédouanement des ECF est de la seule responsabilité du gouvernement. C’est pourquoi il s’agit d’une opération nécessitant une planification et une attention particulières.
Pourquoi ces données sont-elles nécessaires ?
Dédouanement : documents et informations nécessaires pour le dédouanement

## Slide 22: III-E. Formation centralisée

## Slide 23
Remarque : il ne s’agit pas d’une formation des techniciens de la chaîne du froid, mais d’une réunion d’orientation sur les nouveaux équipements de la chaîne du froid et les modalités de la POECF
  Modalités de mise en œuvre du projet (y compris la documentation à utiliser)
  Présentation des mesures à prendre en cas d’écart
  Conditions générales des garanties
  Procédures de réclamation en cas de panne ou de sous-performance des équipements
  Assistance disponible, temps de réponse et coordonnées (local / remplaçant)
  Vue d’ensemble de l’utilisation de base et exigences de maintenance préventive
  Vue d’ensemble des exigences élémentaires de maintenance corrective prises en charge par le pays
  L’EGP et le PEV doivent participer à la formation. Elle est également recommandée aux techniciens de la chaîne du froid et aux autres parties prenantes affectées par la POECF
La formation durera une journée par fournisseur
Remarque : les indemnités journalières ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge du ministère de la santé
Qu’inclut la formation centralisée ?
Donnée | Description
Lieu de la séance de formation | 
Nbre de personnes à former | 
Formation centralisée
Demande de données

## Slide 24: IV. Processus de soumission et vue d’ensemble des coûts

## Slide 25
Processus officiel de soumission
L’EGP assiste le ministère de la santé pour l’envoi du PDO à la Division des approvisionnements de l’UNICEF en même temps que la Demande d’estimation des coûts au travers du bureau de pays de l’UNICEF à l’adresse de courrier électronique du Service des achats (psid@unicef.org). Remarque : les pays qui envoient leur candidature à la POECF à partir de janvier 2018 doivent encore envoyer le PDO à la Division des approvisionnements de l’UNICEF pour vérification. Cependant, il doit faire partie des documents obligatoires de candidature qui doivent être soumis à Gavi
Définir le processus des services d’approvisionnement de l‘UNICEF et les étapes suivantes
Étapes suivantes
  À réception du PDO, l’UNICEF publie des appels d’offres pour l’offre de services et définit un plan opérationnel budgété (POB). Le POB s’appuie sur le PDO communiqué dans l’appel d’offres pour que le fournisseur définisse les coûts, ainsi que sur les équipements nécessaires sur chaque site
  Le POB fournira des informations exhaustives sur les besoins d’investissements communs à envoyer à Gavi et au ministère de la santé pour autorisation.
  Après autorisation des deux parties, une estimation finale des coûts sera émise, conformément aux procédures des services d’approvisionnement de l’UNICEF.
  Une fois que le ministère de la santé a accepté l’estimation des coûts et envoyé les fonds indiqués à l’UNICEF, l’UNICEF demande à Gavi les fonds d’investissement commun.
  À réception des fonds de Gavi et du ministère de la santé, l’UNICEF commence l’approvisionnement et lance les ordres d’achat pour les produits et services.
  Avant le début du projet, le fournisseur/soumissionnaire sélectionné présentera le déploiement prévu à l’UNICEF et à l’équipe de gestion de projet pour garantir que toutes les parties sont en mesure de soutenir le projet dans le respect du calendrier convenu.
Demander une estimation des coûts comprenant un PDO

## Slide 26
Vue d’ensemble des coûts
Investissement conjoint du gouvernement | Investissement conjoint de Gavi
Équipement | Équipement
Transport international et assurance | Transport international et assurance
Offre de services | Offre de services
Réserve de 6 % | Réserve de 6 %
Contribution totale à la POECF | Contribution totale à la POECF
Frais de traitement de la Division des approvisionnements 8 % ou 8,5 % (non couvert par la POECF) | Sans objet
Dédouanement : non couvert par la POECF | 
Formation centralisée : indemnités journalières de subsistance, logement et site de formation non couverts |