Plan d’introduction des nouveaux vaccins contre la rougeole ou contre la rougeole-rubéole

Il s'agit d'un modèle adapté du modèle NVIP de l'OMS pour introduire un nouveau vaccin, destiné à aider les pays à élaborer un plan pratique pour l'introduction d'un vaccin contre la rougeole ou contre la rougeole-rubéole. Ce modèle vise à donner des orientations sur les principaux domaines à envisager et, en tant que tel, pourrait omettre certains aspects pertinents pour un pays en particulier ou un vaccin spécifique ou, au contraire, en aborder d’autres qui n’ont pas d’intérêt particulier pour le cas en question. Chaque pays et chaque vaccin introduit ont leurs propres caractéristiques et exigences, de sorte qu’il faudra ajuster en conséquence chaque plan national d’introduction. La longueur totale recommandée pour ce plan est de 10 à 20 pages.

|  | Pour l'introduction de la rougeole ou de la rougeole/rubéole (RR) dans le cadre d'une vaccination de routine, veuillez également inclure les informations suivantes dans le plan d'introduction : - Un calendrier révisé de la vaccination de routine indiquant les tranches d'âges cibles pour les vaccins VVR2 ou RR. - Des plans de remplacement du vaccin antirougeoleux monovalent par le vaccin RR, notamment le calendrier du remplacement et celui de la vaccination après le changement. - Lien entre le VVR2 et la vaccination contre la rubéole, le cas échéant (p. ex. si le pays offre ou prévoit d'offrir une seconde dose du vaccin antirougeoleux de routine, le pays doit suivre les recommandations de l'OMS qui conseillent d'utiliser le RR pour les deux doses). - Description de la façon dont le pays prévoit d’atteindre des taux élevés de couverture du VVR2 pour la vaccination de routine et de la manière selon laquelle le pays compte maintenir une forte couverture vaccinale pour le VVR1 grâce à la vaccination de routine et aux campagnes (si et alors que les campagnes sont toujours en cours). - Description des activités et/ou des plans de surveillance existants pour : - L'intégration de la surveillance de la rubéole à la surveillance des cas de rougeole ; - Améliorer la qualité de la surveillance des cas de rougeole et de rubéole ; - La surveillance du syndrome de la rubéole congénitale (SRC) ou les plans pour l'établissement de sites sentinelles pour la surveillance du SRC. |
| --- | --- |

Le plan d’introduction doit s’appuyer sur les plans, les stratégies et les activités dont les descriptions se trouvent dans les plans stratégiques plus généraux, comme par exemple le Plan national de la vaccination, le Plan national de la santé ou le plan pluriannuel complet.  De plus, les pays pourront souhaiter envisager l’élaboration d’un plan d’introduction destiné à des niveaux administratifs inférieurs, afin d'adapter les buts et activités énoncés au niveau national, en les rendant plus pertinents au niveau infranational.

Les numéros des sections dans les notes de bas de page renvoient aux sections du document principal, Principes et considérations sur l'ajout d'un vaccin dans un programme national de vaccination.

# Résumé d’orientation

Récapituler les aspects essentiels du plan d’introduction, notamment :

- La justification, les buts et les objectifs (à court, moyen et long termes) de l’introduction du nouveau vaccin, en faisant référence au Plan national de santé (ou de vaccination) ou au plan pluriannuel complet, ainsi qu’à l’impact attendu sur le programme de vaccination et le système de santé

- Le vaccin à introduire, sa présentation, les populations spécifiques ciblées, une introduction par étapes ou à l’échelle nationale et les stratégies d'administration

- Les mécanismes de coordination et les partenariats essentiels pour la supervision de l’introduction

- Les possibilités qu’offrent l’introduction du nouveau vaccin pour améliorer le programme de vaccination et le système de santé, par exemple les principaux problèmes et faiblesses qui sont résolus avec l’introduction du vaccin

- Les principales activités liées à l’introduction, par exemple le développement des capacités du personnel de santé, la mobilisation sociale pour atteindre les populations difficiles d’accès, l’amélioration du système de la chaîne du froid et de la logistique, etc.

- Les coûts et le financement à court et moyen termes des activités liées à l’introduction du nouveau vaccin, avec les dépenses opérationnelles qui s’y rapportent

- Les sources de financement et la contribution du gouvernement.

# Informations générales et situation du pays

- Brèves informations générales sur le pays (par exemple la géographie, la démographie, la situation sanitaire des enfants)

- Brèves informations générales sur le programme national de vaccination, telles que :

  - Ses buts et ses plans, ainsi que les vaccins qui en font actuellement partie

  - Le fonctionnement et les résultats du programme (par exemple, les tendances dans les taux de couverture, l’accélération des efforts de lutte) présentés, autant que possible, selon le sexe, la géographie et le quintile de richesse.

  - Les défis des programmes et les priorités d'action (populations systématiquement mal desservies, zones d'instabilité politique, mouvements de population, réorganisation du système de santé, couverture retardée, problèmes de qualité des données persistants)

  - Les expériences antérieures de l’introduction de nouveaux vaccins avec les enseignements qui en ont été tirés, les principales conclusions d’un examen récent du PEV, l’évaluation après l’introduction, l’évaluation GEV ou d’autres analyses ; la façon dont le programme de vaccination gère les problèmes identifiés et met en œuvre les recommandations qui lui sont faites

  - Les améliorations récentes qui ont été apportées au programme de vaccination et aux systèmes de santé et qui pourraient faciliter l’introduction du nouveau vaccin (par exemple une augmentation de la capacité de la chaîne du froid)

- La charge de la maladie ciblée dans le pays (par exemple une synthèse des données locales ou des estimations régionales ou mondiales de la charge de morbidité, des estimations du poids économique de la maladie)

- Le processus décisionnel concernant l’introduction du nouveau vaccin, comme l’organisme impliqué (par exemple un groupe consultatif technique national pour la vaccination (NITAG), un groupe de travail spécial), les types de données factuelles examinées et la motivation de la décision (par exemple la contribution à la prévention nationale ou mondiale de la maladie, les objectifs sanitaires, le coût, l’accessibilité financière et le rapport coût/efficacité de la vaccination par rapport à d’autres mesures de prévention et de lutte), l’engagement des parties prenantes et des experts de différentes institutions et secteurs de la société, le processus d’examen et d’approbation par les autorités (par exemple, comité de coordination du secteur de la santé, comité de coordination interagences (CCI), autres secteurs institutionnels de la santé)

# Buts, objectifs, impact attendu et difficultés de l’introduction du vaccin

- Buts, objectifs et cibles (par exemple à court, moyen et long termes), et alignement sur le calendrier régional ou mondial (le cas échéant)

- Impact attendu du vaccin (par exemple sur l’incidence de la maladie, la mortalité, sur l’équité en relation avec le sexe, la richesse et la géographie, entre autres facteurs, et sur le programme général de vaccination et le système de santé)

- Principales difficultés et risques liés à l’introduction du nouveau vaccin (par exemple dans une perspective programmatique, financière, culturelle/sociétale) et capacité du pays à résoudre les problèmes  Une analyse de l’équité (en relation avec le sexe, la richesse et la géographie) doit être effectuée et comporter des mesures proposées pour lever les obstacles dans ce domaine.

# Stratégies et politiques pour l’introduction du vaccin dans le programme national de vaccination

- Choix du produit à introduire et justification (dont la disponibilité, l’acceptabilité d’autres présentations ou produits de remplacement, le cas échéant)

- Âges et populations ciblés, conditions pour bénéficier de la vaccination systématique ou de rattrapage si elle existe ; taille et localisation de la population ciblée

- Actualisation du calendrier de vaccination intégrant le nouveau vaccin (y compris les doses de rappel, le cas échéant) et les modifications éventuelles pour les autres vaccins administrés systématiquement

- Stratégies de délivrance à mettre en place, notamment les moyens pour lever les obstacles empêchant d’atteindre de nouvelles populations ou des groupes difficiles d’accès, rôle éventuel d’autres secteurs (éducation, par exemple), etc.

- Possibilité d’intégrer les activités liées à la distribution du nouveau vaccin avec d’autres interventions sanitaires

- Introduction par étapes ou à l’échelle nationale, mois prévu en cas d’introduction nationale ou calendrier en cas d’introduction par étapes

# Ressources, coûts, financement et pérennité

- Tendance générale du financement de la vaccination dans le pays, en incluant les fonds publics, ceux du secteur privé et des donateurs, selon le cas

- Détermination des besoins essentiels au niveau du programme de vaccination et du système de santé pour l’introduction du nouveau vaccin, comme les ressources humaines (nombre, répartition, renouvellement et compétences des vaccinateurs, du personnel infirmier, des logisticiens, des superviseurs, des conducteurs de camions de livraison, etc.), les équipements, les modifications dans le système d'information pour la gestion de la santé (HMIS), etc.

- Coût estimatif de l’introduction du nouveau vaccin dans le programme de vaccination, y compris les coûts opérationnels qui ne sont pas liés directement au vaccin ; plans de financement des coûts supplémentaires pour l’introduction du nouveau vaccin.

- Vue d’ensemble du plan pluriannuel complet (PPAC), en faisant ressortir les éventuels déficits de financement et les plans pour y remédier, et impact attendu de l’introduction du nouveau vaccin

# Stratégies et activités pour l’introduction du vaccin nouveau, avec les possibilités d’améliorer le programme de vaccination et le système de santé dans son ensemble

- Il s'agit de l’élément central du plan d’introduction.  Il doit inclure toutes les activités devant avoir lieu pour préparer une intégration du vaccin sans problèmes. Il faudrait y intégrer les activités destinées à remédier aux problèmes, difficultés et faiblesses du programme de vaccination existant qui ont été mis à jour par le dernier examen du PEV, l’évaluation après l’introduction, l’évaluation GEV ou une évaluation de la situation.  Les domaines proposés à décrire et à couvrir sont les suivants :

## Coordination et suivi de la préparation et de l’exécution de l’introduction du vaccin

- Groupes chargés de coordonner et de superviser l’introduction, par exemple un comité d’orientation ou le CCI, des sous-comités techniques pour planifier et suivre les divers aspects de l’introduction, ainsi que les personnes devant siéger dans ces comités

- Fonctionnement des divers comités, par exemple la fréquence des réunions, les présidents et les secrétariats, à qui ils doivent rendre compte, etc.

- Partenariats pour l’introduction, y compris les secteurs et les types d’organisations devant s’impliquer (par exemple l’éducation, la société civile, les associations médicales) et les modalités de leur participation à la planification et à l’exécution de l’introduction du vaccin.

## Planification de l’achat et de la distribution du vaccin et de l'achat du matériel d'injection stérile

- Statut de l’homologation nationale du vaccin retenu, ou processus et calendrier de cette homologation

- Prévision des besoins en vaccins et en matériel d'injection stérile, avec la taille de la population ciblée chaque année et le nombre estimatif de doses et les quantités de matériel d’injection à fournir chaque année (en tenant compte d’éventuelles campagnes de rattrapage la première année ou les années suivantes)

- Procédures d’achat, avec le(s) fournisseur(s) probable(s) des vaccins et du matériel d'injection stérile et le processus à suivre.

- Importation, expédition et distribution dans le pays, avec les réglementations et exigences douanières susceptibles d’influer sur les dates de livraison des vaccins et du matériel d'injection stérile.

## Extension ou amélioration de la chaîne du froid, de la logistique et de la gestion des vaccins

- Capacités actuelles de la chaîne du froid aux différents niveaux du système et source de ces données ; besoins supplémentaires aux différents niveaux pour le stockage et le transport réfrigérés, et les équipements nécessaires pour recevoir le nouveau vaccin ; solutions proposées pour combler d’éventuelles lacunes

- Situation actuelle du système de gestion des stocks de vaccins, avec des évaluations récentes, les principaux problèmes (par exemple le contrôle de la réfrigération) et les améliorations éventuellement prévues

- Plans pour renforcer la supervision de la gestion des vaccins dans le cadre de l’introduction du vaccin

## Planification pour améliorer la gestion des déchets et la sécurité des injections en tenant compte du nouveau vaccin

- Capacités et pratiques actuelles en matière de gestion des déchets et de sécurité des injections, avec leur bien-fondé ; modifications nécessaires pour intégrer le volume supplémentaire de déchets provenant du nouveau vaccin et plans pour améliorer le système de gestion des déchets

## Révision des formulaires et systèmes de recueil des données et de l’information pour la gestion de la santé et de la vaccination

- Révisions pour ajouter le nouveau vaccin ou apporter toute amélioration supplémentaire ou innovante aux formulaires du système d’information, notamment les enregistrements à domicile, tels que les fiches ou carnets de santé ou de vaccination des enfants, pour améliorer la qualité des données et tirer parti de l'introduction du nouveau vaccin ; coordination avec les personnes ou départements chargés de réviser, d'imprimer et de distribuer les divers formulaires ou d'améliorer le système d'information, test des formulaires révisés auprès des utilisateurs finaux, impression et distribution en quantités suffisantes, et estimation du calendrier afin qu'ils soient prêts avant la formation à l'introduction du nouveau vaccin

## Planification pour le suivi et l’évaluation de l’introduction du nouveau vaccin

- Suivi de l’introduction du vaccin et des résultats du programme (par exemple des plans pour suivre les cibles et objectifs à court, moyen et long termes) ; suivi également de la couverture du nouveau vaccin

- Planification et exécution d’évaluations avant et après l'introduction avec les outils disponibles (par exemple, en annexe 4 du présent document, « Liste de contrôle pour l’introduction d’un vaccin nouveau » et « Outil d’évaluation post-introduction du nouveau vaccin (EPI) » de l'OMS)

- Actualiser ou intensifier la surveillance et la notification des MAPI (avec par exemple la politique et les pratiques nationales actuelles pour le suivi et la gestion des MAPI et les améliorations prévues)

- Supervision positive et suivi avant et après l’introduction, y compris des révisions des listes de vérification de supervision positive, avec des plans pour les activités de supervision avant, pendant et après l’introduction du nouveau vaccin (par exemple des visites avant l’introduction pour évaluer l’état de préparation, des visites de contrôle immédiatement après l’introduction, une évaluation ou un examen du PEV après l’introduction, etc.)

- Mesure de l’impact du nouveau vaccin, par exemple la description des plans actuels de surveillance de la maladie pour suivre les effets du vaccin et le calendrier

## Formation du personnel de santé (ou des autres professionnels impliqués dans la vaccination)

- Catégories et effectifs du personnel assurant la vaccination ou y contribuant et devant être formés, résultats de toute évaluation récente portant sur les compétences et connaissances du personnel de santé

- Plan de formation avec une stratégie (par exemple la formation en cascade), le nombre et les catégories de personnes à former au niveau national et au niveau du district, la durée et le contenu de la formation à chaque niveau, les matériels à élaborer, le suivi et l’évaluation de la formation, et le calendrier

- Actualisation ou création de modules ou autres supports (par exemple DVD, aides à l'emploi) utilisés pour former les formateurs et le personnel de santé

## Planification et mise en œuvre des activités de mobilisation sociale, de communication et de plaidoyer

- Considérations sur le traitement et l’obtention du consentement éclairé à la vaccination, le cas échéant

- Description de toute évaluation locale des connaissances, attitudes, pratiques et comportements, discussions de groupes ciblées ou recherche à but formateur sur la maladie ou le vaccin qui ont ou auront lieu ; comment les conclusions orienteront les messages et les stratégies d’information, d’éducation et de communication, ainsi que la formation

- Plans de plaidoyer pour sensibiliser les leaders d'opinion et les médias aux niveaux national, régional et de district, à l’introduction et aux avantages du nouveau vaccin, et afin d'obtenir leur soutien actif

- Élaboration d’une stratégie de communication, y compris la création de la demande et l'engagement communautaire, ainsi que d’un plan de communication de crise

# Annexes

- Liste de contrôle pour l’introduction d’un nouveau vaccin ; liste et calendrier des activités relatives à l’introduction d’un nouveau vaccin (voir annexe 4 en suivant ce lien).

- Budget ; merci d'utiliser le modèle de budget de Gavi.

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resources/nvi_guidelines/en/

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/151615/1/9789242506891_fre.pdf

Voir les Sections 2.3.1 et 3.3 du document « Principes et considérations (…) »

Voir les Sections 3.2.3 et 3.2.4. du document « Principes et considérations (…) »

Voir la Section 3.2.3 du document « Principes et considérations (…) »

Voir la Section 3.2.5 du document « Principes et considérations (…) »

Voir la Section 3.2.6 du document « Principes et considérations (…) »

Voir la Section 3.2.1 du document « Principes et considérations (…) »

Voir la Section 3.1.2 du document « Principes et considérations (…) »

Voir les Sections 3.4 et 3.5 du document « Principes et considérations (…) »

Voir la Section 3.5 du document « Principes et considérations (…) »

Voir la Section 3.5 du document « Principes et considérations (…) »

Voir la Section 3.6 du document « Principes et considérations (…) »

Voir les Sections 3.9 et 4.1 du document « Principes et considérations (…) »

Voir les Sections 3.1 et 4.1 du document « Principes et considérations (…) »

Voir la Section 4.3 du document « Principes et considérations (…) »

Voir les Sections 3.7.2 et 4.4 du document « Principes et considérations (…) »

Voir la Section 4.2 du document « Principes et considérations (…) »

Voir la Section 3.7 du document « Principes et considérations (…) »

Voir la Section 3.8 du document « Principes et considérations (…) »