Pays : BURKINA FASO

Annexe A : Formulaire du résumé du budget du pays

|  | Jan à Déc 2013 | Jan à Déc 2014 | Jan à Déc 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tableau 1 | Année 1 | Année 2 | Année 3 | TOTAL |
| Demande de budget de la proposition du pays (USD) | $ 1,808,000 | $ 1,808,000 | $ 1,808,001 | $ 5,424,000 |
| Budget approuvé par le CEI, s'il est différent du budget de la proposition (USD). | $ 1,642,937 | $ 1,792,888 | $ 1,792,889 | $ 5,228,717 |
| Plafond des 5 ans fourni par GAVI (USD) [le total de la subvention ne peut pas dépasser ce montant] |  |  |  | $ 5,700,000 |

Note: Le pays a demandé un budget inférieur de 4,8% au plafond alloué au pays. Le budget requis est réduit de 3,6%. Le budget total actuellement recommandé est inférieur de 8,3% au plafond GAVI du pays, qui peut encore être réduit si le pays n'est pas en mesure de justifier les points soulevés à l'Annexe B.

Annexe B : FORMULAIRE DE REPONSE DU PAYS AU CEI PFSS POUR DES CLARIFICATIONS OU UNE NOUVELLE SOUMISSION

Date:  02.11.2012, Pays: Burkina Faso

Recommandation CEI (en choisir une): 		Veuillez compléter après réception des éclaircissements /nouvelle soumission

| ☒Clarifications de niveau I Recommandation finale du CEI | Approbation avec éclaircissements |
| --- | --- |
| Date | 02.11.2012 |

☐Clarifications de niveau II

☐Nouvelle soumission

Nom du pays: BURKINA FASO

Type de soutien requis: PFSS

Méthode de demande: Formulaire commun de proposition

Profil pays/Données de base

| Durée de la proposition | 3 ans (2013-2015) |
| --- | --- |
| Budget demandé | 5.424.000 USD |
| Durée du PPAC | 2011-2015 |
| Document de la stratégie nationale de santé joint | Oui |
| Durée du Plan National de Développement sanitaire | 10 ans; 2011-2020 |
| Population (année) | 16.968.000 (OMS 2011) |
| Taux de mortalité infantile | 9. (OMS 2010) |
| Couverture DTC3 (pays/UNICEF) | 103% (pays) et 91% OMS/UNICEF 2011 |

| ## Questions clarification / problèmes/ nouvelle soumission identifiés par le Comité d'examen indépendant de GAVI Veuillez ajouter les lignes nécessaires à chaque itération. |  |
| --- | --- |
| Question/problème 1 |  |
| Lignes budgétaires 1.1.1, 1.1.2 et 2.3.7: Comment êtes-vous arrivés aux montants relatifs aux 150 motocycles et aux 600 bicyclettes? Veuillez également justifier le montant de 3.333 USD comme prix d'un seul motocycle: quelle est la source de ce prix? Veuillez justifier le besoin d'acheter des véhicules, puis veuillez expliquer sur quelle base leur nombre a été déterminé. Veuillez également retirer l'achat de l'ambulance du budget (Ligne budgétaire 1.1.3: Enlever l'achat d'une ambulance, 44.444 USD). |  |
| Documentation justificative requise: (CEI: Prière de dresser la liste de la documentation justificative à joindre à la réponse du pays) |  |
| - Rapport d'évaluation/analyse des insuffisances de transport, si disponible - Lien ou document de source du prix des motocycles - Document budgétaire révisé, reflétant le retrait de l'achat de l'ambulance |  |
| Réponse 1 du requérant: | Date: 19-01-2013 |
| 1.1.1 : Le nombre des districts qui seront bénéficiaires des véhicules de supervision a été obtenu en tenant compte des dernières dotations desdites structures en véhicules, de l’état actuel de ces engins, ainsi que de l’expression des besoins émanant des districts. Le montant de 3 333 USD a été obtenu sur la base des derniers achats effectués par le PADS. Ce sont des motocyclettes dont la cylindrée est d'au moins 250 cm3 1.1.2 : la précédente proposition de GAVI’RSS avait permis d’équiper 100 formations sanitaires en motocyclettes sur 1352 que disposait le pays. Actuellement, le Burkina dispose de 1429 formations sanitaires. Malgré les efforts consentis par l'Etat et ses partenaires pour doter les formations sanitaires en motocyclettes pour les activités en stratégie avancée, les besoins persistent et l'enveloppe allouée par GAVI permet de couvrir une partie de ces besoins. 2.3.7 : la précédente proposition de GAVI’RSS avait permis de doter 400 ASBC en bicyclettes sur 32 000 ASBC que compte le pays. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé communautaire, le ministère de la santé a mis l'accent sur la recherche des perdus de vue par les ASBC dans la perspective d'atteindre chaque enfant. Les 600 bicyclettes viennent en complément des engagements de l'Etat et ses partenaires dans la mise en œuvre de cette politique. 1.1.3: Cette activité a été supprimée conformément à vos décisions. |  |
| Documentation justificative pertinente pour la réponse du requérant: (Requérant: Prière de dresser la liste de la documentation justificative fournie en annexe à la réponse du pays) |  |
| - Rapport 2012 de l’enquête de l’évaluation de la gestion efficace des vaccins ; - Factures des dernières acquisitions ; - Budget révisé (annexe 6 : plan de travail, budget détaillé). |  |
| Commentaires du Responsable pays au Secrétariat de GAVI et/ou demande de nouveaux éclaircissements 1: (Veuillez indiquer si le CEI est satisfait des éclaircissements/ajustements fournis ou si d'autres éclaircissements/ajustements sont demandés) | Date: jj-mm-aa |
| Réponse: |  |

Veuillez noter que les membres du CEI peuvent ajouter des cases en fonction du nombre d’éclaircissements/problèmes par pays.

| ## Questions/ éclaircissements / problèmes/ nouvelle soumission identifiés par le Comité d'examen indépendant de GAVI Veuillez ajouter les lignes nécessaires à chaque itération. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Question/problème 2 |  |  |
| Lignes budgétaires 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3: Il est prévu un déjeuner pour tous les types de réunions de coordination. Veuillez l'allouer uniquement aux réunions lors desquelles le déjeuner est considéré nécessaire. De plus, la ligne budgétaire 2.1.6: Suivi de la température des vaccins devrait être retirée; les autres missions de supervision et suivi devraient vérifier la température. Il y a des possibilités de gains en efficacité dans la proposition. Il est prévu un grand nombre de missions (supervision, audits et contrôles de surveillance) sur le terrain, lesquelles peuvent être fusionnées dans certains cas avec les visites d'équipes conjointes et coordonnées afin d'économiser de gros montants en matière de transport et frais de logistique et en utilisation du personnel. |  |  |
| Documentation justificative requise: (CEI: Prière de dresser la liste de la documentation justificative à joindre à la réponse du pays) |  |  |
| - Document budgétaire révisé, reflétant la réduction de la fréquence de fourniture de déjeuners, selon ce qui est adéquat, et le retrait du suivi de la température des vaccins - Dresser un plan de visites sur le terrain, considérant les gains en efficacité possibles reflétés dans le budget révisé |  |  |
| Réponse 2 du requérant: | Date : 19-01-2013 |  |
| Réponse: 1.2.1: Amendement pris en compte et l‘activité a été supprimée. 1.2.2 et 1.2.3: nous demandons à retenir seulement les pause- déjeuners du CTA/PEV et le CCIA qui sont des cadres de concertation pour le suivi des performances du PEV. 2.1.6: le suivi de la température des vaccins sera intégré à la supervision (activité 2.1.1). L'audit dont il s'agit ici sera assuré par un cabinet d'expertise comptable et le contrôle interne sera assuré par les contrôleurs internes du PADS. Il s'agit de deux activités différentes. |  |  |
| Documentation justificative pertinente pour la réponse du requérant: (Requérant: Prière de dresser la liste de la documentation justificative fournie en annexe à la réponse du pays) |  |  |
| - Budget révisé (annexe 6 : plan de travail, budget détaillé). |  |  |
| Commentaires du Responsable pays au Secrétariat de GAVI et/ou demande de nouveaux éclaircissements 2: (Veuillez indiquer si le CEI est satisfait des éclaircissements/ajustements fournis ou si d'autres éclaircissements/ajustements sont demandés) |  | Date d'introduction jj-mm-aa |
| Réponse: |  |  |

| ## Questions / éclaircissements / problèmes/ nouvelle soumission identifiés par le Comité d'examen indépendant de GAVI Veuillez ajouter les lignes nécessaires à chaque itération. |  |
| --- | --- |
| Question/problème 3 |  |
| Veuillez justifier ou retirer la ligne budgétaire 1.3.7, soutien opérationnel au PAD: 62.478 USD. (alors que vous avez un budget similaire à disposition à la position 1.3.3 pour le soutien opérationnel au programme PEV). De plus, veuillez justifier et donner tous détails sur les allocations de sommes forfaitaires dans tout le budget ou les retirer. Lignes budgétaires: 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 totalisant 273.594 USD. De surcroît, veuillez fournir des informations descriptives suffisantes (c'est-à-dire une description du budget dans la feuille Excel du budget) pour les lignes budgétaires de toutes les cellules pertinentes, soit 2.3.4, 2.3.5, 4.1.1. |  |
| Réponse 3 du requérant: | Date d'introduction : 19-01-2013 |
| Réponse: 1.3.3: le libellé exact de l’activité est ‘’Doter la DEP en fournitures de bureau et consommables pour la mise en œuvre des activités RSS de 2013 à 2015’’ et non ''soutien opérationnel au programme PEV''. En effet, la DEP en tant que structure technique de suivi de la mise en œuvre de la présente requête a besoin de ressources supplémentaires pour un bon suivi des activités RSS. 1.3.7: Cette activité est destinée à couvrir les frais d'élaboration et de production des rapports à l'issue des sessions de financement des plans d'action des structures du ministère de la santé. Ces rapports font des analyses physiques et financières de la mise en œuvre des plans d'action. 2.1.2: Ce montant constitue une contribution besoin en carburant pour les sorties mensuelles de la stratégie avancée. 2.1.3: Ce montant constitue une contribution besoin en carburant pour les vaccinations intensives dans les zones faiblement couvertes dans la perspective d'atteindre chaque enfant. 2.1.4: Ce montant correspond à la prise en charge de 2 membres de l'ECD et leurs chauffeurs pour un montant de 39 694 USD, de même que le carburant pour un montant de 30 305 USD, pour appuyer le monitorage dans les centres de santé. 2.3.4 et 2.3.5: Cf fichier Excel, budget révisé (annexe 6: plan de travail, budget détaillé) 4.1.1: Il s'agit pour l'équipe cadre de district d’aller chaque semestre dans les formations sanitaires pour vérifier la concordance et la qualité des données transmises au niveau du district. |  |
| Documentation justificative pertinente pour la réponse du requérant: (Requérant: Prière de dresser la liste de la documentation justificative fournie en annexe à la réponse du pays) |  |
| - Budget révisé (annexe 6 : plan de travail, budget détaillé). |  |
| Commentaires du Responsable pays au Secrétariat de GAVI et/ou demande de nouveaux éclaircissements 3: (Veuillez indiquer si le CEI est satisfait des éclaircissements/ajustements fournis ou si d'autres éclaircissements/ajustements sont demandés) | Date d'introduction jj-mm-aa |
| Réponse: |  |
| Documentation justificative requise: (CEI: Prière de dresser la liste de la documentation justificative à joindre à la réponse du pays) ## Questions/ éclaircissements / problèmes /nouvelle soumission identifiés par le Comité d'examen indépendant de GAVI Veuillez ajouter les lignes nécessaires à chaque itération.. Question/problème 4. Ligne budgétaire 2.1.7, Achat de 5 kits d'équipement médical: veuillez fournir une justification et expliquer comment ceci s'encadre dans les objectifs de ce soutien ou retirer la ligne budgétaire totalisant 166.667 USD. Veuillez aussi retirer les lignes budgétaires 2.3.1 Le CEI suppose qu'une fréquence réduite de diffusion pourrait ne pas produire d'effets et, ce qui est plus important, l'accès de la population - principalement nomade - de ces 50,684 districts cible à la télévision n'est pas connue; le pays peut devoir renforcer la communication au niveau communautaire dans les districts cibles.. Documentation justificative requise: (CEI: Prière de dresser la liste de la documentation justificative à joindre à la réponse du pays). - Justification (ci-dessous, dans la réponse) ou budget révisé reflétant le retrait de la position 2.1.7 - Budget révisé reflétant le retrait des lignes budgétaires 2.3.1 et 2.3.2.. Réponse 4 du requérant:; Date d'introduction 19-01-2013. Réponse: 2.1.7 : L'équipement médical demandé permet d'assurer une offre de soins de qualité. Les activités 2.3.1 et 2.3.2 ont été supprimées conformément à la demande du CEI. Documentation justificative pertinente pour la réponse du requérant: (Requérant: Prière de dresser la liste de la documentation justificative fournie en annexe à la réponse du pays). - Budget révisé (annexe 6 : plan de travail, budget détaillé).. Commentaires du Responsable pays au Secrétariat de GAVI et/ou demande de nouveaux éclaircissements 4: (Veuillez indiquer si le CEI est satisfait des éclaircissements/ajustements fournis ou si d'autres éclaircissements/ajustements sont demandés); Date d'introduction jj-mm-aa. Réponse:. |
| - Budget révisé reflétant les détails des sommes forfaitaires, retrait de la ligne 1.3.7 le cas échéant et informations descriptives pour les lignes 2.3.4, 2.3.5 et 4.1.1. |  |

| ## Questions/ éclaircissements / problèmes / nouvelle soumission identifiés par le Comité d'examen indépendant de GAVI Veuillez ajouter les lignes nécessaires à chaque itération. |  |
| --- | --- |
| Question/problème 5 |  |
| Ligne budgétaire 2.3.8: Il y a 200 kits de sensibilisation prévus, au prix unitaire de 78 USD. Comment le pays en est-il arrivé tant au coût qu'au nombre de kits? De plus, veuillez justifier le prix de la ligne budgétaire 3.1.3, soit Construction d'un entrepôt à 150.000 USD. De surcroît, le pays devrait confirmer si, oui ou non, les montants budgétés pour l'audit financier représentent la quote-part de GAVI dans le coût total de l'audit du PADS? (Position budgétaire 1.3.4, 17.778 USD par année, totalisant 53.334 USD). Enfin, le pays a des plans pour l'évaluation du RSS en 2015, alors que 112 jours avaient été planifiés pour cette évaluation dans le budget. Prière de réexaminer le budget et de justifier ou réduire le nombre de jours en fonction. |  |
| Documentation justificative requise: (CEI: Prière de dresser la liste de la documentation justificative à joindre à la réponse du pays) |  |
| - Veuillez fournir tous documents/références justifiant la ligne budgétaire de 150.000 USD pour la construction d'un entrepôt - Veuillez fournir un plan pour mener une évaluation à mi-parcours et finale de la subvention pendant sa durée de vie. |  |
| Réponse 5 du requérant: | Date d'introduction 19-01-2013 |
| Réponse: 2.3.8: Le kit de sensibilisation comprend un sac, un idiogramme et un mégaphone en référence aux achats antérieurs effectués par le PADS. Le Burkina Faso compte 8 000 villages et chaque village dispose de 4 ASBC. Chaque ASBC doit disposer d'un kit de sensibilisation, donc les 200 kits sont une contribution de GAVI. Compte tenu de votre suggestion sur la suppression des activités 2.3.1 et 2.3.2, nous proposons d'augmenter le nombre de kits de sensibilisation de 200 kits à 1590 kits pour renforcer la communication de proximité pour toucher toutes les populations notamment nomades. 3.1.4: Il s’agissait d’une erreur de numérotation. Le montant a été estimé en fonction de la capacité de l'infrastructure qui a une superficie de 400 m2. 1.3.4 : Le PADS réalise chaque année des audits financiers globaux qui sont estimés à environ $ 666 667 .Le montant planifié dans la requête ($ 17 778) correspond à la part de coût que GAVI devrait supporter. Il faut ajouter que ce montant fait partie des 5% du budget total de la proposition qui devrait être éclaté en activités sur demande du CEI lors de la dernière évaluation de notre proposition, laquelle part devrait venir en appui au fonctionnement de l’unité de gestion du PADS. 1.3.2: Il est prévu la constitution d’équipes de 4 personnes qui vont parcourir les 70 districts sanitaires du pays en une ou deux semaines maximum. Le nombre moyen de jour à passer dans chaque district par les équipes sera de 112/70 = 1,6 jours. A l’issue de cette sortie de collecte un rapport sera rédigé. |  |
| Documentation justificative pertinente pour la réponse du requérant: (Requérant: Prière de dresser la liste de la documentation justificative fournie en annexe à la réponse du pays) |  |
| - Budget révisé (annexe 6 : plan de travail, budget détaillé). |  |
| Commentaires du Responsable pays au Secrétariat de GAVI et/ou demande de nouveaux éclaircissements 5: (Veuillez indiquer si le Responsable pays est satisfait des éclaircissements/ajustements fournis ou si d'autres éclaircissements/ajustements sont demandés) | Date d'introduction jj-mm-aa |
| Réponse: |  |

| ## Questions/ éclaircissements / problèmes / nouvelle soumission identifiés par le Comité d'examen indépendant de GAVI Veuillez ajouter les lignes nécessaires à chaque itération. |  |
| --- | --- |
| Question/problème 6 |  |
| Veuillez expliquer quelles sont les contributions de l'OMS à la surveillance des maladies et à l'investigation des MAPI. Soit les lignes budgétaires 2.1.5, 2.5.1, 2.5.2. En fait les lignes 2.1.5 (Investigation des cas de MAPI) et 2.5.1 (Investigation des cas sous surveillance) semblent recouvrir des activités similaires. Le pays est prié de justifier pourquoi il a inclus ces frais ou alors de les retirer. |  |
| Documentation justificative requise: (CEI: Prière de dresser la liste de la documentation justificative à joindre à la réponse du pays) |  |
| - Informations descriptives résumées mettant en lumière les contributions de l'OMS et analyse de l'insuffisance de financement justifiant la demande de ce soutien pour les domaines de la surveillance des maladies et de l'investigation des MAPI. Veuillez fournir des références tant pour les contributions que pour les insuffisances de financement, soit le dernier JPRM ou tout autre document pertinent. - Budget révisé reflétant l'ajustement/le retrait des lignes budgétaires 2.1.5 et 2.5.1 |  |
| Réponse 6 du requérant: | Date d'introduction 19-01-2013 |
| Réponse: Les lignes budgétaires 2.1.5, 2.5.1 et 2.5.2 sont des contributions complémentaires de celles de l'OMS dans le cadre des investigations des cas de MAPI et des maladies sous surveillance et surtout pour renforcer ce volet dans le cadre de l'introduction des nouveaux vaccins. 2.1.5: l'investigation des cas de MAPI se fait lorsqu'apparaissent des cas de manifestions post injectionnelles suite aux vaccinations de routine et intensives. 2.5.1: l'investigation des maladies sous surveillance se fait lorsqu'apparait tout cas de maladie évitable par la vaccination. Il s’agit donc de deux activités distinctes. |  |
| Documentation justificative pertinente pour la réponse du requérant: (Requérant: Prière de dresser la liste de la documentation justificative fournie en annexe à la réponse du pays) |  |
| - Budget révisé (annexe 6 : plan de travail, budget détaillé). |  |
| Commentaires du Responsable pays au Secrétariat de GAVI et/ou demande de nouveaux éclaircissements 6: (Veuillez indiquer si le CEI est satisfait des éclaircissements/ajustements fournis ou si d'autres éclaircissements/ajustements sont demandés) | Date d'introduction jj-mm-aa |
| Réponse: |  |

| ## Questions/ éclaircissements / problèmes / nouvelle soumission identifiés par le Comité d'examen indépendant de GAVI Veuillez ajouter les lignes nécessaires à chaque itération. |  |
| --- | --- |
| Question/problème 7 |  |
| Veuillez corriger le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité néonatale afin de refléter le taux, soit 1/1000 (base) pour X/1000 en 2015. Le reflet actuel en pourcentage dans le cadre de performance n'est pas le mode de reflet normal. |  |
| Documentation justificative requise: (CEI: Prière de dresser la liste de la documentation justificative à joindre à la réponse du pays) |  |
| - Un cadre de performance reflétant les taux de base et cible pour les indicateurs susmentionnés |  |
| Réponse 7 du requérant: | Date d’introduction 19-01-2013 |
| Réponse: Nous confirmons que les taux de mortalité infantile et néonatale sont bien exprimés en pour mille. Voir annexe 5 : cadre de performance (B. Buts du programme et indicateurs d'impact) |  |
| Documentation justificative pertinente pour la réponse du requérant: (Requérant: Prière de dresser la liste de la documentation justificative fournie en annexe à la réponse du pays) |  |
| - cadre de performance |  |
| Commentaires du Responsable pays au Secrétariat de GAVI et/ou demande de nouveaux éclaircissements 7: (Veuillez indiquer si le CEI est satisfait des éclaircissements/ajustements fournis ou si d'autres éclaircissements/ajustements sont demandés) | Date d’introduction jj-mm-aa |
| Réponse: |  |

| ## Questions/ éclaircissements / problèmes / nouvelle soumission identifiés par le Comité d'examen indépendant de GAVI Veuillez ajouter les lignes nécessaires à chaque itération. |  |
| --- | --- |
| Question/problème 8 |  |
| Veuillez expliquer la source de la base pour l'objectif 2. Pourquoi est-elle obsolète? Et veuillez modifier la présentation si vous souhaitez uniquement indiquer la difficulté d'atteindre les zones. De plus, le CEI suggère d'utiliser DTC3 au lieu de totalement vacciné, "Objectif 2: Accroitre dans tous les districts sanitaires le taux de couverture effective (doses valides) des enfants de 12 à 23 mois de 54 % en 2009 à 85 % d’ici fin 2015 |  |
| Documentation justificative requise: (CEI: Prière de dresser la liste de la documentation justificative à joindre à la réponse du pays) |  |
| - Cadre de performance révisé reflétant les taux de base et cible. |  |
| Réponse 8 du requérant: | Date d’introduction 19-01-2013 |
| Réponse: Prenant en compte la suggestion du CEI et compte tenu des efforts qui sont fournis et des résultats obtenus en Penta 3 selon la revue du PEV 2009 (91%), le défi actuel du programme reste le maintien des acquis voire l’accroissement de cette couverture de 91% à 95% d’ici à fin 2015. Par ailleurs nous proposons pour l’objectif 2 cette nouvelle formulation : « Accroître dans tous les districts sanitaires le taux de couverture vaccinale pour tous les antigènes de 63,1% en 2009 à 85 % d’ici à fin 2015 ». |  |
| Documentation justificative pertinente pour la réponse du requérant: (Requérant: Prière de dresser la liste de la documentation justificative fournie en annexe à la réponse du pays) |  |
| - EDS 2010 - Revue du PEV 2010 - Document de proposition |  |
| Commentaires du Responsable pays au Secrétariat de GAVI et/ou demande de nouveaux éclaircissements 8: (Veuillez indiquer si le CEI est satisfait des éclaircissements/ajustements fournis ou si d'autres éclaircissements/ajustements sont demandés) | Date d’introduction jj-mm-aa |
| Réponse: |  |
| ## Questions/ éclaircissements / problèmes/ nouvelle soumission identifiés par le Comité d'examen indépendant de GAVI Veuillez ajouter les lignes nécessaires à chaque itération. |  |
| Question/problème 9 |  |
| - Veuillez aligner les indicateurs du cadre logique et le formulaire de proposition. Veuillez retirer les indicateurs vagues et non mesurables, tels que Proportion de districts sanitaires avec des capacités logistiques renforcées. Ou si cet indicateur est bien défini par des critères (capacité logistique renforcée) et la collecte de données est faisable, veuillez l'ajouter au formulaire de proposition et développer dans les domaines pertinents. - Une supervision significative est planifiée. Aucun indicateur ne montre l'exécution ni la modification des opérations à la suite de ces supervisions. De plus, aucun indicateur de formation n'est reflété dans le formulaire de proposition. Un soutien aux OSC est planifié sur le terrain pour des activités à base communautaire. Le CEI recommande d'ajouter au moins un indicateur montrant l'implication des OSC, les programmes de formation et la supervision. Veuillez aussi ajouter la colonne des "moyens de vérification" des indicateurs dans le tableau du cadre logique et remplir la totalité du tableau. De surcroît, dans le mesure où l'AQD ne sera mené qu'une seule fois pendant la durée de vie de la subvention, l'indicateur correspondant peut être retiré du formulaire de proposition. |  |
| Documentation justificative requise: (CEI: Prière de dresser la liste de la documentation justificative à joindre à la réponse du pays) |  |
| Cadre logique et formulaire de proposition alignés et révisés. |  |
| Réponse 9 du requérant: | Date d’introduction 19-01-2013 |
| Réponse: Nous prenons en compte cette observation. |  |
| Documentation justificative pertinente pour la réponse du requérant: (Requérant: Prière de dresser la liste de la documentation justificative fournie en annexe à la réponse du pays) |  |
| - cadre logique revisé |  |
| Commentaires du Responsable pays au Secrétariat de GAVI et/ou demande de nouveaux éclaircissements 9: (Veuillez indiquer si le CEI est satisfait des éclaircissements/ajustements fournis ou si d'autres éclaircissements/ajustements sont demandés) | Date d’introduction jj-mm-aa |
| Réponse: |  |
| ## Questions/ éclaircissements / problèmes/ nouvelle soumission identifiés par le Comité d'examen indépendant de GAVI Veuillez ajouter les lignes nécessaires à chaque itération. |  |
| Question/problème 10 |  |
| Il semble que les procédures demeurent les mêmes et elles sont bien expliquées; cependant le pays est encore en retard sur le programme de mise en œuvre de la première phase du soutien RSS. Veuillez expliquer quelles pourraient être les mesures pratiques au niveau opérationnel, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement, en prenant pour base les leçons apprises qui éviteront des retards dans la mise en œuvre. |  |
| Documentation justificative requise: (CEI: Prière de dresser la liste de la documentation justificative à joindre à la réponse du pays) |  |
| - Copie du Manuel de gestion financière actualisé - Projet de plan d'approvisionnement |  |
| Réponse 10 du requérant: | Date d’introduction 19-01-2013 |
| Réponse: - l’élaboration de plan de passation de marchés assez tôt; - les spécifications techniques des équipements à acquérir seront précisées à temps ; - les termes de référence pour la réalisation des activités seront rédigés à bonne date ; - le relèvement du niveau des cautions de bonne exécution qui permet de recruter des fournisseurs crédibles. |  |
| Documentation justificative pertinente pour la réponse du requérant: (Requérant: Prière de dresser la liste de la documentation justificative fournie en annexe à la réponse du pays) |  |
| Commentaires du Responsable pays au Secrétariat de GAVI et/ou demande de nouveaux éclaircissements 10: (Veuillez indiquer si le CEI est satisfait des éclaircissements/ajustements fournis ou si d'autres éclaircissements /ajustements sont demandés) | Date d’introduction jj-mm-aa |
| Réponse: |  |

| ## Questions/ éclaircissements / problèmes / nouvelle soumission identifiés par le Comité d'examen indépendant de GAVI Veuillez ajouter les lignes nécessaires à chaque itération. |  |
| --- | --- |
| Question/problème 11 |  |
| Veuillez fournir des informations ou une stratégie de viabilité des activités planifiées après la fin du soutien de GAVI. Veuillez aussi expliquer quelles sont les contributions spécifiques du gouvernement aux coûts opérationnels du programme PEV. |  |
| Documentation justificative requise: (CEI: Prière de dresser la liste de la documentation justificative à joindre à la réponse du pays) |  |
| Le cas échéant, copie du document de la stratégie de viabilité. Ou un quelconque plan de développement. |  |
| Réponse 11 du requérant: Dans le but de réduire le gap financier, les stratégies suivantes ont été identifiées en vue d'atteindre la viabilité programmatique et financière du programme à la fin du soutien de GAVI : - poursuite des dotations dans la loi des finances pour la maintenance des infrastructures, des équipements et le matériel roulant ; - plaidoyer pour une participation financière des collectivités locales au financement du programme dans le cadre du transfert des compétences et des ressources ; - implication du secteur privé dans le financement du PEV ; - implication de la société civile ; - recherche de sources de financement alternatives après le retrait de GAVI. Dans le domaine du renforcement des services de santé, l’Etat burkinabè intervient par la formation du personnel de santé qu’il met à la disposition des services de santé et assure le paiement de leur salaire. Aussi, il intervient dans la construction et les équipements des infrastructures sanitaires (CSPS, CMA, centres hospitaliers), leurs réhabilitations ainsi que la normalisation des infrastructures incomplètes. Depuis 2011, le gouvernement s’est engagé à financer une part croissante du coût des nouveaux vaccins, selon un rythme défini dans le plan d’introduction des nouveaux vaccins. Depuis 1996, dans le cadre de l’initiative d’indépendance vaccinale, il est inscrit dans le budget de l’Etat des crédits pour l’acquisition des vaccins et des consommables de vaccination. En somme, le financement des actions ayant une incidence financière sera assuré par le budget de l’Etat. | Date d’introduction 19-01-2013 |
| Réponse: |  |
| Documentation justificative pertinente pour la réponse du requérant: (Requérant: Prière de dresser la liste de la documentation justificative fournie en annexe à la réponse du pays) |  |
| Commentaires du Responsable pays au Secrétariat de GAVI et/ou demande de nouveaux éclaircissements 11: (Veuillez indiquer si le CEI est satisfait des éclaircissements/ajustements fournis ou si d'autres éclaircissements/ajustements sont demandés) | Date d’introduction jj-mm-aa |
| Réponse: |  |