Révision 3

Août 2001

Le Gouvernement de la République du Niger

Proposition de soutien soumise à

l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)

et au Fonds pour les vaccins

Pour plus de commodité, ce document est accompagné d'une version électronique sur disquette. Veuillez renvoyer une copie de la disquette ainsi qu'une version papier du document, signée, au Secrétariat de l'Alliance; a/s UNICEF, Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse.

Les questions doivent être adressées au : Dr Tore Godal, tgodal@unicef.org ou aux représentants d'une institution partenaire de l'Alliance. Tous les documents et annexes doivent être soumis en français ou en anglais.

# 1.	Résumé

# Résumé de la proposition comprenant les demandes spécifiques de soutien de GAVI et du Fonds pour les vaccins. Il faut présenter ici les chiffres qui sont essentiels pour le calcul du montant de la récompense, à savoir les données de base, la couverture actuelle par le DTC3 et les objectifs d’augmentation de la couverture, les stratégies mises en place pour atteindre tous les enfants, le nombre demandé de doses de vaccin(s) et leur conditionnement (conformément aux tableaux contenus dans ce formulaire). La nature de la participation du CCI à l’élaboration de cette proposition doit aussi être résumée.

Le Niger est situé au cœur du Sahel en Afrique de l’Ouest. C’est Pays qui n’a pas d’accès à la Mer, limité au Nord par l’Algérie et la Libye, au Sud par le Bénin et la Nigeria, à l’Ouest par le Burkina Faso et le Mali et à l’Est par le Tchad.

La population est estimée en 2001 à 11 127 476 habitants sur la base du dernier Recensement Générale de la Population de 1988. Sa structure donne 4,7% pour les enfants de 0-11mois, 5,2% pour les femmes enceintes et 22%  pour les Femmes en Âge de Reproduction.  Le PNB était de 200 USD en 1998 et la croissance est négative. L’Etat est engagé dans l’initiative d’Indépendance Vaccinale. La Revue du PEV réalisée en février/mars 2001 a donné comme Taux de couverture en DTCP3 23% et un Taux d’Abandon de 37% et un Taux de DTCP1 de 39% chez les enfants de 0-11 mois.

L’élaboration du plan stratégique du PEV a nécessité l’implication de l’ensemble  des Partenaires au Développement intervenant à différents niveaux du système de santé. L’atelier tenu du 11 au 15 septembre à Dosso a vu la participation effective de l’Union Européenne, Helen Keller International, de la GTZ et l’appui du personnel technique de la Représentation de l’OMS et de deux consultants OMS.

Les grands axes stratégiques sont l’amélioration de l’accès au service de vaccination (par la relance des stratégies avancées et mobiles) , l’augmentation de la demande (intensification de la mobilisation sociale en capitalisant l’expérience des JNV et la promotion de la participation communautaire) et l’amélioration de la qualité des prestations ciblant la réduction du taux d’abandon.

Les Objectifs sont

- Réduire la morbidité liée aux maladies du PEV.

- Porter la Couverture vaccinale adéquate par antigène à 80% en 2006.

Le Niger souhaite bénéficier de la part du Fonds le Soutien pour les services de vaccination et le Soutien pour la sécurité des injections.

Objectifs annuels de 2002 - 2006 :

| Antigène | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCG | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% |
| DTCP3 | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% |
| POLIO3 | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% |
| ROUGEOLE | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% |
| VAT2 + | 50% | 60% | 70% | 70% | 80% | 80% |

Besoins en  SAB et Boîtes de Sécurité et coûts pour la sécurité des injections :

|  | ARTICLE | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Total seringues autoblo-quantes | pour BCG | 749 597 | 619 467 | 639 909 | 661 026 |
|  |  | pour autres vaccins | 5 406 667 | 4 468 070 | 4 615 516 | 4 767 828 |
| H | Total seringues de reconstitution | 149 919 | 154 867 | 159 977 | 165 257 |
| I | Total réceptacles de sécurité | 69 999 | 58 191 | 60 111 | 62 095 |

# 2.	Signatures du Gouvernement et du Comité de coordination inter agences

Le Gouvernement de LA REPUBLIQUE DU NIGER  s'engage à développer les services nationaux de vaccination sur une base durable, conformément au plan pluriannuel qui est présenté avec ce document. Les résultats des districts en matière de vaccination seront examinés chaque année par le biais d'un système de suivi satisfaisant aux exigences de la transparence. Le Gouvernement prie l'Alliance et ses partenaires d'apporter une assistance financière et technique, afin de soutenir le programme de vaccination décrit dans cette proposition.

Signature:	…………………………………………...

Fonction:	Ministre de la Santé Publique et de la Lutte Contre les Epidémies

Date:	…………………………………………...

Le Secrétariat de GAVI n'est pas en mesure de renvoyer à chaque pays les documents et annexes qui ont été soumis. Sauf avis contraire, les documents pourront être communiqués aux partenaires et aux collaborateurs de GAVI.

Les soussignés, membres du Comité de coordination inter agences, approuvent cette proposition sur la base de la documentation qui lui est annexée. Les signatures avalisant la présente proposition ne constituent en rien un engagement financier (ou juridique) de la part de l’institution ou de l’individu partenaire:

| Institution/Organisation | Nom/Fonction | Date Signature |
| --- | --- | --- |
| Le Ministre de la Santé Publique | Mr. Ibrahim KOMA |  |
| OMS / Niger | Dr. Bernard LALA |  |
| UNICEF / NIGER | Mme. Mary ROODKOWSKY |  |
| ROTARY INTERNATIONAL | Mr. Gaston KABA |  |
| PNUD / NIGER | Mr. Steven URSINO |  |
| FNUAP / NIGER | Mr. Mohamed BARAKET |  |
| BANQUE MONDIALE | Mr. Geoffrey BERGEN |  |
| PAM /NIGER | MR Joseph KABORE |  |
| UNION EUROPEENNE | Mme. Irène HOREIS |  |
| HELEN KELLER INTERNATIONAL | Dr. Xavier CRESPIN |  |
| CARE INTERNATIONAL | Mr. Douglas STENBERG |  |
| COOPERATION JAPONAISE | Mr. Yoshinobu SUGIYAMA |  |
| COOPERATION BELGE | Mr. Théophile BAERT |  |

Au cas où le Secrétariat de l'Alliance aurait des questions sur cette proposition, la personne à contacter est:

Nom: Dr. BARKIRE Arouna	Fonction/adresse: Directeur National du PEV

N° de tél.:  75 20 73			N° de fax: 75 20 62

Courrier électronique:  pev@intnet.ne

Autre adresse: Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre les Epidémies

Nom : Dr. HASSANE Adamou	Fonction/adresse Secrétaire Général

N° de tél. : 72 27 82			N° de fax : 73 35 70..

3.	Fiche d'information relative à la vaccination

| Tableau 1 : Renseignements de base (année 2000 ou date plus récente; préciser dates des données fournies) |
| --- |
| Population (2001) | 11 127 476 | PNB par habitant | 200 USD en 1996 |
| Nourrissons survivants* | 522 991 | Taux de mortalité infantile | 123 / 1000 en 1998 |
| Pourcentage du PIB alloué à la santé | 2,3% | Pourcentage des dépenses du gouvernement au titre des soins de santé | 6% en 1999 |

*Nourrissons survivants = enfants ayant atteint leur premier anniversaire

| Tableau 2: Tendances de la couverture vaccinale et de la charge de morbidité à 12 mois selon Formulaire de rapport commun annuel OMS/UNICEF sur les maladies évitables par la vaccination |
| --- |
| Tendances de la couverture vaccinale (pourcentage) | Charge de morbidité des maladies évitables par la vaccination |
| Vaccin | Notifié | Enquête | Maladie | Nombre de cas déclarés |
|  | 1999 | 2000 | 1999 | Age group | 2000 | Age group |  | 1999 | 2000 |
| BCG | 37 | 35.5 | ND | ND | 47 % | 12 mois | Tuberculoses | ND | ND |
| DTC | DTC1 |  | 36 | ND | ND | 39 % | 12 mois | Diphtérie | 0 | 17 |
|  | DTC3 | 22 | 23 | ND | ND | 22 % | 12 mois | Coqueluche | 2 446 | 5 585 |
| VPO3 | 22 | 23 | ND | ND | 22 % | 12 mois | Poliomyélite | 10 | 94 |
| Rougeole | 71 | 35 | ND | ND | 21 % | 12 mois | Rougeole | 36 156 | 21 319 |
| TT2+ (Femmes enceintes) | 41 | 31 | ND | ND | 36.3% | F.enceinte | Tétanos NN | 30 | 55 |
| Hib3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | Hib | SO | ND |
| Fièvre jaune | ND | 10 | ND | ND | 13 % | 12 mois | Fièvre jaune | 0 | 0 |
| HepB3 | ND | ND | ND | ND | SO |  | Séroprévalence hepB (si disponible) | SO | SO |
| Supplémentation en vitamine A | Mères ( < 6 semaines après accouchement) |  | ND | ND | ND | SO |  |  |  |  |
|  | Nourrissons ( > 6 mois) |  | ND | ND | ND | SO |  |  |  |  |

Estimation officielle la plus juste: Donner l'estimation officielle la plus juste de la couverture vaccinale des nourrissons, telle qu'elle est indiquée dans le Formulaire de rapport commun OMS/UNICEF. Expliquer pourquoi cette estimation est la plus juste: 22 % est la couverture officielle en DTCP 3 du Niger. Elle est la meilleure estimation car provenant de l’enquête nationale de couverture vaccinale réalisée en 2001 lors de la Revue du PEV. ………………

- Résumé sur les aspects du développement du système de santé concernant la vaccination:

Au lendemain des indépendances, la politique sanitaire du Niger était axée essentiellement sur la médecine curative individuelle caractérisée par la gratuité des soins, la faible participation des communautés et la concentration des infrastructures sanitaires en zone urbaine.

De 1965 à 1974, les différents plans de développement socio économiques ont recommandé l’intégration de l’aspect curatif et préventif et amorcer la décentralisation.

L’option fondamentale est que le Niger a opté pour une médecine globale et intégrée coordonnant les actions préventives, éducatives, curatives et promotionnelles pour toutes les communautés.

Le Niger a ainsi souscrit à plusieurs déclarations régionales et internationales dont celle d’ALMA ATA en 1978 où la politique des soins de santé primaires (SSP) a été initiée.

Après plusieurs années de mise en œuvre de cette politique, les actions entreprises n’ont pas donné les résultats escomptés.

Au regard de ce constat d’échec, le Niger a opéré un changement fondamental afin d ‘accélérer la mise en œuvre de la stratégie des soins de santé primaires et d’atteindre l’objectif universel de la Santé Pour Tous en l’an 2000.

A partir de 1987, le Niger s’est engagé dans la mise en œuvre de l’Initiative de Bamako afin de re dynamiser le système de santé et de réorganiser son fonctionnement avec la pleine participation des populations bénéficiaires tant dans sa gestion que dans son financement.

La conférence nationale souveraine tenue en 1991, avait préconisé la mise en œuvre dans les meilleurs délais du scénario africain du développement sanitaire en 3 phases et le mécanisme de participation communautaire notamment le recouvrement des coûts au titre de la contribution des bénéficiaires au financement de leur santé.

Actuellement, le recouvrement des coûts a lieu dans toutes les formations sanitaires du pays.

Depuis 1994, le secteur de la santé est en pleine restructuration. Les réformes concernent :

- la disponibilité des médicaments essentiels de bonne qualité y compris les vaccins

- L’accélération du processus de décentralisation avec la création de 42 districts sanitaires

- L’évaluation du plan de développement sanitaire (1994 – 2000)

- L’élaboration  d’un plan sectoriel décennal 2000 – 2009 est en cours de finalisation.

| Section(s) pertinente(s) des stratégies de développement du système de santé | Numéro de document N° 1. |
| --- | --- |

# Profil du Comité de coordination inter agences (CCI)

Divers partenaires et institutions (y compris des ONG et des instituts de recherche) soutiennent les services de vaccination dans le pays, et sont coordonnés et organisés par le biais d'un mécanisme inter agences qui, dans ce document, est appelé CCI.

- Nom du CCI…COMITE INTER AGENCE DE COORDINATION (C.I.C / PEV )

- Date de la constitution du CCI actuel : Arrêté n° 00253 /MSP/CAB du 23 novembre 1999 modifié par arrêté N° 174/MSP/CAB du 23août 2001.

- Structure (par ex., sous-comité, organisme indépendant) : 3 sous-Comités

(sous-Comité Mobilisation sociale, sous-Comité Surveillance et sous-Comité Logistique)

- Fréquence des réunions :  1 fois par mois en temps ordinaire et 1 fois par semaine lors des préparatifs et de l’exécution des JNV

- Composition :

| Fonction | Qualité / organisation | Nom / Prénom |
| --- | --- | --- |
| Président(e) | Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte Contre les Epidémies | Dr Hassane Adamou |
| Secrétaire | Directeur du PEV | Dr Barkiré Arouna |
| Membres | Voir Liste en annexe …………. | Voir liste en annexe |

- Principales fonctions et responsabilités

- Concevoir et mettre en œuvre les stratégies de vaccination.

- Apporter son concours à l’examen et l’approbation des plans d’action du PEV à tous les niveaux

- Aider la Direction nationale du PEV à assurer une gestion transparente et efficace du programme

- Soutenir et encourager l’échange d’information et rétro information à tous les niveaux du système national de santé et avec les partenaires

- Assurer la coordination des interventions des partenaires en matière de vaccination

- Coordonner la planification de toutes les activités de vaccination

Le sous comité de Mobilisation sociale a pour tâches de : Elaborer les stratégies de mobilisation sociale Participer à la Confection d’un canevas d’activités de mobilisation sociale Contribuer à l’élaboration des supports de mobilisation sociale Elaborer un dossier de presse et de Messages devant être diffusés dans le cadre du PEV Contribuer à l’élaboration des plans nationaux de communication pour le PEV et la surveillance Apporter son concours pour la planification, la supervision et la mise en œuvre des initiatives de communication Participer à l’évaluation de l’impact des activités de mobilisation sociale Développer des échanges avec les autres structures nationales de communication Le Sous comité logistique a pour tâches de : Aider les régions et les Districts dans la gestion des moyens logistiques Faire des propositions de mobilisation, de répartition et d’affectation des moyens logistiques au CIC/PEV dans le cadre du PEV Participer à l’élaboration des stratégies visant à améliorer la maintenance de la logistique Veiller à la gestion rationnelle des ressources mises à la disposition du PEV et des JNV Explorer les moyens logistiques disponibles des autres départements ministériels et privés qui peuvent être utilisés pendant les JNV. Le Sous comité de Surveillance a pour tâches de : Analyser et proposer des stratégies pour la relance du PEV Assurer l’information et la retro information au CIC/PEV en rapport avec la DSNIS Proposer et d’encadrer des enquêtes sur l’impact des interventions et sur les cibles du PEV Préparer toute la documentation technique pour la prise de décision par le CIC/PEV et celle à mettre à la disposition des districts notamment pendant les JNV Aider à la planification, au suivi et à l’évaluation des actions d’intervention en matière de vaccination et de contrôle de la maladie sur le terrain. Préparer les supports de gestion des JNV Centraliser, analyser les résultats et assurer la rétro information des JNV et leur diffusion Contribuer à la rédaction des rapports techniques et financiers sur le PEV et les JNV/JNM

NB JNM : Journées Nationales Micro nutriments

- Le diagramme ci-dessous décrit les relations fonctionnelles du CCI avec d'autres institutions du secteur de la santé :

- Trois grandes stratégies destinées à promouvoir le rôle et les fonctions du CCI au cours des 12 prochains mois:

- Rédaction d’un Mémorandum d’Entente sur le PEV après le développement du Plan d’Action  2001. Le Mémorandum est un outil qui rendra opérationnel le Comité Inter agence. Sont but sera de stimuler la collaboration entre le  Ministère de la Santé et ses partenaires pour l’accélération du PEV. Il permettra de rationaliser l’utilisation des ressources pour une assistance plus effective et pour le renforcement des capacités gestionnaires des cadres nationaux impliqués dans le PEV. La période d’agrément sera d’un an et l’évaluation des progrès chaque mois de février, il sera paraphé par le Ministre et les partenaires(chef de mission).

- Création au sein du CIC d’un  Core Group  du PEV qui assurera une revue trimestrielle(février, avril, juillet, et octobre) de la mise en œuvre du Mémorandum.

- Création d’un sous comité chargé de la gestion des données, de leur consolidation et de l’identification des thèmes de recherche opérationnelle.

- Trois indicateurs principaux (en plus de la couverture par le DTC3) retenus par le CCI pour suivre la mise en œuvre de cette proposition:

Taux d’Abandon

Taux de DTCP 1

Taux de couverture en VAR en routine (0-11 mois)

Documents de référence annexés:

| Mandat du CCI | Numéro de document N° 2 |
| --- | --- |
| Programme de travail du CCI pour les 12 prochains mois | Adoption du plan pluriannuel Soumission à GAVI Coordination JNV Polio - Revue trimestrielle du PEV - Réunions statutaires de coordination |
| Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'amélioration et l'élargissement du programme national de vaccination à laquelle les partenaires ont participé | Numéro de document N° 3 |

# 5.	Évaluation(s) des services de vaccination

Référence est faite aux évaluations les plus récentes du système de vaccination, effectuées au cours des trois années qui ont précédé la présentation de cette proposition.

- Évaluations, examens et études des services de vaccination pour référence:

| Titre de l'évaluation | Principales institutions participantes | Dates |
| --- | --- | --- |
| Enquête Démographique et de Santé | CARE/MACRO Int/Ministère du Plan, MSP | 1998 |
| Enquête MICS | UNICEF | 1999 |
| Revue du PEV Niger | OMS/UNICEF/MSP | 2001 |

- Les évaluations ont recensé les trois principaux points forts suivants :

- Il existe un engagement politique de haut niveau qui se traduit par le financement des vaccins et consommables par l’Etat

- Bonne réalisation de l’initiative d’éradication de la polio au Niger avec des résultats satisfaisants lors des JNV et depuis 1 an il n’a pas été notifié de cas de Polio virus sauvage

- Extension de la chaîne de froid avec équipement complet des formations sanitaires sur financement de la coopération japonaise

- Les évaluations ont recensé les trois principaux problèmes suivants:

- Développement insuffisant des ressources humaines

- Insuffisance dans l’appui logistique /transport

- Insuffisance dans la Mobilisation Sociale

- Les évaluations ont formulé les trois principales recommandations suivantes:

- Assurer le développement des Ressources Humaines( formation, Supervision)

- Assurer l’appui Logistique matériel et financier ( fourniture et renforcement en équipements des centres de vaccination)

- Assurer l’ IEC de proximité

- Joindre copie intégrale (avec résumé):

| des rapports d'évaluation les plus récents sur la situation des services de vaccination | Numéro du document N° 4 |
| --- | --- |
| d’une liste des recommandations des rapports d'évaluation; préciser le degré de réalisation de ces recommandations (c.à.d. intégrées au programme de travail, mises en œuvre, non appliquées, en cours …). | Numéro du document N° 5 |

- Les composantes ou secteurs suivants des services de vaccination n'ont pas encore été examinés (ou étudiés).

| Composantes ou secteurs | Mois / année |
| --- | --- |
| Etude sur les taux de perte | Février 2002 |
| Etude initiale sur les MAPI | Juillet 2002 |

# 6.	Plan pluriannuel pour la vaccination

Sur la base des recommandations de l'évaluation des services de vaccination, le Gouvernement a élaboré (ou mis à jour) le plan pluriannuel pour la vaccination ou adapté le plan relatif au secteur de la santé.

| Joindre copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Document N° 6 |
| --- | --- |

| Soutien technique requis pour la mise en œuvre du plan relatif à la vaccination (consultants experts, programmes de formation, outils de gestion…) |
| --- |
| Type de soutien technique | Période du soutien | Souhaité de l'institution |
| Initiative d’élimination du TMNN (Enquête mortalité morbidité) | 2001 | OMS / UNICEF |

| Tableau 3 : Calendrier des vaccinations avec les vaccins traditionnels et les nouveaux vaccins, et micro nutriments (vitamine A) |
| --- |
| Vaccin (ne pas utiliser de nom de marque) | Ages de l'administration (par les services de vaccination systématique) | Inscrire un "x" si le vaccin est administré dans: | Commentaires |
|  |  | Tout le pays | Seulement une partie du pays |  |
| BCG | A la naissance | X |  |  |
| Vaccin Polio Oral | A la naissance | X |  |  |
| DTC1/VPO1 | 6 semaines | X |  |  |
| DTC2/VPO2 | 12 semaines | X |  |  |
| DTC3/VPO3 | 14 semaines | X |  |  |
| Vaccin Anti Rougeoleux | 9 mois | X |  |  |
| Vitamine A | A partir de 6 mois | X |  | ½ capsule avant 1 an |
| VAT1 | Femmes en Age de procréer au premier contact | X |  |  |
| VAT2 | 1 mois après le premier | X |  |  |
| Vaccin anti amaril (Fièvre Jaune) | 9 mois |  | X (21 districts frontaliers) | Districts frontaliers du Sud |

- Résumé des principaux points d'action et du calendrier pour l'amélioration de la couverture vaccinale.

| Tableau 4: Données de base et objectifs annuels |
| --- |
| Nombre de | Données de base | Objectifs |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Naissances (5,10%) | 549 372 | 567 501 | 586 229 | 605 574 | 625 558 | 646 202 | 667 526 | 689 555 |
| Décès de nourrissons | 43 088 | 44 510 | 45 979 | 47 496 | 49 063 | 50 682 | 52 355 | 54 083 |
| Nourrissons survivants | 506 284 | 522 991 | 540 250 | 558 078 | 576 495 | 595 519 | 615 171 | 635 472 |
| Nourrissons vaccinés avec le BCG* | 237 953 | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% |
| Nourrissons vaccinés avec le VPO3** | 111 382 | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% |
| Nourrissons ayant reçu les trois doses de DTC** | 111 382 | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% |
| Nourrissons vaccinés avec**: (utiliser une ligne pour chaque nouveau vaccin) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nourrissons vaccinés contre la rougeole** | 106 320 | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% |
| Femmes enceintes vaccinées avec le TT+ | 199 422 | 40% | 50% | 60% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| Supplémentation en vitamine A | Mères (< 6 semaines après l'accouchement) | ND |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nourrissons (> 6 mois) | ND |  |  |  |  |  |  |  |
| * Objectif par rapport au nombre total de naissances | ** Objectif par rapport au nombre des nourrissons survivants |

- Résumé des principaux points d'action et du calendrier pour la réduction du taux de perte des vaccins. Si le taux maximum de perte autorisé ne peut pas être atteint immédiatement, justifier le taux plus élevé:

| Tableau 5: Estimation des taux annuels de perte de DTC et d'abandon |
| --- |
|  | Réel | Objectifs |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Taux de perte | 25% | 25% | 20% | 18% | 15% | 12% | 10% | 10% |
| Taux d'abandon [ ( DTC1 - DTC3 ) / DTC1 ] x 100 | 35% | 32% | 30% | 25% | 20% | 18% | 15% | 10% |

- Les pays demandant le vaccin contre la fièvre jaune doivent présenter le même tableau pour les taux de perte de vaccin contre la rougeole.

- Planification et contraintes liées sur l'Initiative d'éradication de la poliomyélite:

Le lancement de l’initiative des journées nationales synchronisées a été fait au Niger. Depuis 1997 le Niger conduit chaque année des JNV avec succès. La surveillance s’est améliorée, ainsi en 1997, sur 56 cas seulement 12 avaient été investigués, en 1999 tous les 110 cas ont été investigués. Le défi est d’intégrer la surveillance de la rougeole, de préparer la certification. Depuis janvier aucun cas de polio virus n’a été déclaré. Le Niger doit faire encore des JNV pendant 3 ans.

# 7.	Sécurité des injections

7.1	Résumé de la stratégie pour garantir la sécurité des injections aux fins de la vaccination (pour tous les pays):

Le plan de la sécurité des injections est intégré dans le Plan, dans la composante Logistique.

| Joindre une copie du Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans en vue de la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Numéro de document……. |
| --- | --- |

En matière de la Sécurité des injections des avancées notables sont constatées et que le plan veut renforcer, notamment :

- les SAB sont adoptées en matière de vaccination, le plan envisage le développement d’une politique nationale de la Sécurité des injections

- Une note Technique résumant l’essentiel de la politique OMS/Unicef a été diffusée à tous les médecins

- La formation de tous les intervenants doit intervenir avant la fin de la deuxième année ( voir page 26 et action III et activité N° 3)

- Le gouvernement a intégré la construction d’un four incinérateur comme équipement (infrastructure) obligatoire à faire figurer dans tout plan d’une formation périphérique avant d’obtenir l’autorisation de construction.

- Ce qui démontre l’engagement politique envers des pratiques saines dans les prestations sanitaires

Le plan de la sécurité des injections a été intégré dans le plan logistique du présent.

7.2	Matériel pour la sécurité des injections (Pour les pays demandant à bénéficier d'un soutien au titre de la sécurité des injections).

Les tableaux suivants sont utilisés pour calculer le volume des fournitures nécessaires au titre de la sécurité des injections:

Tableau 6.1: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec..… ( Utiliser un tableau pour chaque vaccin – BCG, DTC, TT et rougeole – et numéroter de 6.1 à 6.4)

| 6.1. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCG | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Nombre d'enfants | 540 250 | 558 078 | 576 495 | 595 519 | 615 171 |
| Nombre de doses par enfant | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 172 733 |
| Nombre de doses de BCG | 540 250 | 558 078 | 576 495 | 595 519 | 2 787 904 |
| Seringues autobloquantes | 599 678 | 619 467 | 639 909 | 661 026 | 680 615 |
| Stock régulateur de seringues autobloquantes | 149 919 | 0 | 0 | 0 | 2 879 525 |
| Total seringues autobloquantes | 749 597 | 619 467 | 639 909 | 661 026 | 3 560 140 |
| Nombre de doses par flacon de BCG | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nombre de seringues pour reconstitution | 29 984 | 30 973 | 31 995 | 33 051 | 154 729 |
| Nombre de réceptacles de sécurité | 8 653 | 7 220 | 7 458 | 7 704 | 41 235 |
| 6.2. |  |  |  |  |  |
| DTC | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2 006 |
| Nombre d'enfants | 540 250 | 558 078 | 576 495 | 595 519 | 615 171 |
| Nombre de doses par enfant | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 172 733 |
| Nombre de doses de DTC | 1 620 750 | 1 674 235 | 1 729 485 | 1 786 557 | 2 787 904 |
| Seringues autobloquantes | 1 799 033 | 1 858 401 | 1 919 728 | 1 983 079 | 680 615 |
| Stock régulateur de seringues autobloquantes | 449 758 | 0 | 0 | 0 | 2 879 525 |
| Total seringues autobloquantes | 2 248 791 | 1 858 401 | 1 919 728 | 1 983 079 | 3 560 140 |
| Nombre de doses par flacon de DTC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nombre de réceptacles de sécurité | 24 962 | 20 628 | 21 309 | 22 012 | 154 729 |

6.3

| Rougeole | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2 006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'enfants | 540 250 | 558 078 | 576 495 | 595 519 | 615 171 |
| Nombre de doses par enfant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de doses | 540 250 | 558 078 | 576 495 | 595 519 | 615 171 |
| Seringues autobloquantes | 599 678 | 619 467 | 639 909 | 661 026 | 682 840 |
| Stock régulateur de seringues autobloquantes | 149 919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total seringues autobloquantes | 749 597 | 619 467 | 639 909 | 661 026 | 682 840 |
| Nombre de doses par flacon | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nombre de seringues pour reconstitution | 59 968 | 61 947 | 63 991 | 66 103 | 68 284 |
| Nombre de réceptacles de sécurité | 8 986 | 7 564 | 7 813 | 8 071 | 8 337 |
| 6.4. |  |  |  |  |  |
| TT | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Nombre de femmes | 597 723 | 617 448 | 637 824 | 658 872 | 680 615 |
| Nombre de doses par femme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de doses de TT | 1 195 447 | 1 234 897 | 1 275 648 | 1 317 744 | 1 361 230 |
| Seringues autobloquantes | 1 326 946 | 1 370 735 | 1 415 969 | 1 462 696 | 1 510 965 |
| Stock régulateur de seringues autobloquantes | 331 737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total seringues autobloquantes | 1 658 683 | 1 370 735 | 1 415 969 | 1 462 696 | 1 510 965 |
| Nombre de doses par flacon de TT | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nombre de réceptacles de sécurité | 18 411 | 15 215 | 15 717 | 16 236 | 16 772 |
| 6.5. |  |  |  |  |  |
| Fièvre Jaune | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005 |
| Nombre d'enfants | 540 250 | 558 078 | 576 495 | 595 519 | 615 171 |
| Nombre de doses par enfant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de doses | 540 250 | 558 078 | 576 495 | 595 519 | 615 171 |
| Seringues autobloquantes | 599 678 | 619 467 | 639 909 | 661 026 | 682 840 |
| Stock régulateur de seringues autobloquantes | 149 919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total seringues autobloquantes | 749 597 | 619 467 | 639 909 | 661 026 | 682 840 |
| Nombre de doses par flacon | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nombre de seringues pour reconstitution | 59 968 | 61 947 | 63 991 | 66 103 | 68 284 |
| Nombre de réceptacles de sécurité | 8 986 | 7 564 | 7 813 | 8 071 | 8 337 |
| TOTAL BESOINS | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005 |
| Seringues BCG | 749 597 | 619 467 | 639 909 | 661 026 | 3 560 140 |
| Seringues DTC, VAR, TT, FJ | 5 406 667 | 4 468 070 | 4 615 516 | 4 767 828 | 6 436 785 |
| Seringues de reconstitution | 149 919 | 154 867 | 159 977 | 165 257 | 291 297 |
| Réceptacles de sécurité | 69 999 | 58 191 | 60 111 | 62 095 | 229 410 |

7.3	Secteurs devant bénéficier de fonds pour la sécurité des injections  (Pour les pays demandant des fonds d'un montant équivalent à la valeur des fournitures calculées ci-dessus).

Liste des secteurs de la sécurité des injections financés par différentes sources: (Pour obtenir un soutien de GAVI/du Fonds pour les vaccins, remplir "Secteurs de soutien"; pour les seringues autobloquantes et l'élimination des déchets, remplir "Source des fonds".)

| Source de fonds | Secteur de soutien | Début de l'utilisation des fonds |
| --- | --- | --- |
| Gouvernement | Seringues autobloquantes et réceptacles pour l'élimination des déchets | 1999 |
| GAVI/Fonds pour les vaccins | Formation, étude sur les taux de perte, Mobilisation Sociale, production de guide et affiches | 2002 |

(Utiliser autant de lignes que nécessaire

# 8.	Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins

- Résumé des aspects du plan pluriannuel pour la vaccination relatifs à l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins.

- Évaluation de la charge de morbidité des maladies concernées (si disponible):

| Maladie | Titre de l'évaluation | Date | Résultats |
| --- | --- | --- | --- |

- (si des vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins ont déjà été introduits)

Leçons tirées sur la capacité de stockage, la protection contre une congélation accidentelle, la formation du personnel, la chaîne du froid, la logistique, le taux d'abandon, le taux de perte, etc., sur la base de l'expérience actuelle en matière de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins:

- Résumé des points d'action couvrant les conséquences possibles pour la capacité de stockage, la formation du personnel, la chaîne du froid, les mesures pour éviter la congélation des vaccins, la logistique, le taux d'abandon, le taux de perte, etc. dans le Plan pour l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins:

- Premier choix: nombre de doses demandées et conditionnement des vaccins sous-utilisés et des nouveaux vaccins. (Pour chaque vaccin demandé – premier choix – utiliser les formules fournies)

| Tableau 7.1: Estimation du nombre de doses de vaccin ………... (Utiliser un tableau pour chaque conditionnement d'un vaccin et numéroter 7.2, 7.3, …) |
| --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le nouveau vaccin | faire concorder avec les objectifs du tableau 4 |  |  |  |  |  |  |
| B | Nombre de doses par enfant | # |  |  |  |  |  |  |
| C | Taux de perte estimé en % | % |  |  |  |  |  |  |
| D | Facteur de perte | Voir liste tableau ( |  |  |  |  |  |  |
| E | Nombre de doses | A x B x D |  |  |  |  |  |  |
| F | Nombre de vaccins dans le stock régulateur | E x 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| G | Total doses de vaccin nécessaires | E + F |  |  |  |  |  |  |
| H | % des vaccins demandés au Fonds pour les vaccins | % |  |  |  |  |  |  |
| I | Nombre de doses demandées au Fonds pour les vaccins | G x H / 100 |  |  |  |  |  |  |
| J | Nombre de doses par flacon | # |  |  |  |  |  |  |
| K | Nombre de seringues autobloquantes (+10% pertes) | [( A x B) + F] x x 1.11 x H / 100 |  |  |  |  |  |  |
| L | Nombre de seringues autobloquantes stock régulateur | K x 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| M | Total seringues autobloquantes | K + L |  |  |  |  |  |  |
| N | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% pertes) | I x 1.11 / J |  |  |  |  |  |  |
| O | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | (M + N) x 1.11 / 100 |  |  |  |  |  |  |
| Tableau ( : Taux et facteurs de perte |
| Taux de perte de vaccins | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| Facteur de perte équivalent | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.43 | 1.54 | 1.67 | 1.82 | 2.00 | 2.22 | 2.50 |

- Deuxième choix: Nombre de doses demandées et conditionnement des vaccins sous-utilisés et des nouveaux vaccins si le premier choix n'est pas disponible. (Utiliser les formules fournies au tableau 7.1)

| Joindre le plan d'action pour les vaccinations avec les vaccins nouveaux ou sous-utilisés (s'il est déjà contenu dans le plan national pluriannuel, indiquer les pages). | Numéro de document |
| --- | --- |

# 9.	Orientations stratégiques pour mobiliser des ressources additionnelles en faveur de la vaccination

- Résumé des stratégies que le gouvernement envisage de mettre en œuvre pour accroître les ressources destinées à la vaccination des enfants et qui seront converties en un Plan de viabilité financière au moment de l’examen à mi-parcours. Points forts des accords passés avec les institutions donatrices (par exemple, Initiative pour l'indépendance vaccinale) et utilisation des fonds dégagés par l'allégement de la dette

Le Niger est engagé dans l’Initiative d’Indépendance vaccinale. L’Etat dépense près de  1 000 000 de $US par ans en vaccins et Consommables. La Coopération japonaise vient de rénover entièrement la Chaîne du Froid. Une revue récente de la Chaîne du froid a été faite et il est envisagé de tenir un atelier d’élaboration de la politique Nationale de Maintenance y compris le transport. Tout ceci permettra un meilleur fonctionnement des services de vaccination avec une réduction du gaspillage. Le gouvernement a décidé d’allouer chaque année au PEV 13% de plus de son budget courant.

| Les tableaux des dépenses pour 2000 et des besoins en ressources détaillant les sources de fonds pour 2000 et les années suivantes sont présentés à l'Annexe 1. | Numéro de document |
| --- | --- |

- Remarques sur les stratégies de réduction des coûts récurrents, destinées à contribuer à la viabilité financière (par exemple, diminution du taux de perte de vaccins):

# 10.	Résumé des demandes présentées à GAVI et au Fonds pour les vaccins

Compte tenu de tous les points présentés ci-dessus, le Gouvernement du  Niger,

considérant que sa couverture par le DTC3 pour 2000 était de22%  correspondant à 111382 enfants ayant reçu les trois doses de DTC, demande à l'Alliance et à ses partenaires de lui fournir l'assistance financière requise pour augmenter la vaccination des enfants.

Plus précisément, le Gouvernement demande par la présente à bénéficier des formes suivantes de soutien de GAVI et du Fonds pour les vaccins (Entourer "OUI" ou "NON", suivant les demandes soumises avec cette proposition).

- Soutien pour les Services de vaccination                        		  OUI           NON

- Soutien pour les vaccins nouveaux ou sous-utilisés		              OUI           NON

- Soutien pour la sécurité des injections 				               OUI           NON

10.1	SOUTIEN POUR LES SERVICES DE VACCINATION

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de financer les stratégies mises en place pour renforcer les services de vaccination en 2002, en fonction du nombre d'enfants supplémentaires (par comparaison aux données de base) qui seront vaccinés avec le DTC3 conformément au tableau 4, à savoir 104 718 enfants de plus que 2000(nombre d'enfants). Des fonds seront demandés également pour les années suivantes, suivant les estimations présentées au tableau 4.

- Le Gouvernement assume la pleine responsabilité de la gestion du transfert des fonds dans le pays.

(Si un autre mécanisme est nécessaire, le décrire et donner les raisons:)

- Mécanisme opérationnel mis en place pour préserver les règles de la transparence, les normes comptables, la viabilité à long terme et l'autonomie du Gouvernement dans l'utilisation des fonds:

Utilisation des fonds:	Un compte spécial GAVI sera ouvert, géré par le Directeur des Affaires Financières du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre les Epidémies avec double signature du Secrétaire Général du MSP/LCE et du Directeur National du PEV. Les procédures adoptées  par le Comité Inter agences seront appliquées : Justification des fonds 1 mois après le décaissement et compte rendu technique et financier lors de la réunion de revue trimestrielle. La requête sera examinée en réunion ordinaire du Comité Inter agences approuvée et l’autorisation des dépenses sera accordée par le Président du Comité inter agence.

Viabilité financière : 	L’Etat s’engage non seulement à continuer de payer le fonctionnement des services et la totalité des Vaccins du PEV de Routine, mais également à allouer un budget pour la lutte contre les épidémies ( vaccins et consommables) ce qui correspond à un engagement financier de 35% du budget. L’état prend la décision sur recommandation de la cellule du  Projet d’Appui au Programme d’Ajustement Structurel (PAPAS)d’assurer une progression budgétaire de 13% chaque année.

- Les pays demandant un soutien pour les services de vaccination joindront le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à leur proposition.

10.2	SOUTIEN POUR LES VACCINS SOUS-UTILISÉS ET LES NOUVEAUX VACCINS

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de financer l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins en fournissant les vaccins suivants: (n'indiquer que les vaccins demandés au Fonds, conformément aux tableaux 7.1, 7.2…)

| Tableau 9: Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins demandés à GAVI et au Fonds pour les vaccins |
| --- |
| Conditionnement du vaccin | Nombre de doses par flacon | Mois et année de début | Nombre de doses demandées pour la première année civile | Nombre de doses demandées pour la deuxième année civile* |
| * Des vaccins seront également demandés pour les années suivantes, conformément aux tableaux 7.1, 7.2… |

- Les vaccins seront achetés (cocher une seule case):

Par l'UNICEF                                               Par le GOUVERNEMENT

- (Si les vaccins sont achetés par le Gouvernement) Processus et procédures de l'autorité nationale chargée de contrôler l'achat et la livraison des vaccins dans le pays, y compris les lacunes, les obstacles et les mesures prévues pour améliorer le système de contrôle:

- (Si les conditions requises pour recevoir 100 000 USD en vue de faciliter l'introduction de nouveaux vaccins sont remplies) Joindre le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à la proposition.

10.3	SOUTIEN POUR LA SÉCURITÉ DES INJECTIONS

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de soutenir le plan pour la sécurité des injections en fournissant:

(Cocher une seule case):		Les articles détaillés au tableau 8

Des fonds pour un montant équivalent

| Tableau 8: Résumé du total des fournitures demandées à GAVI et au Fonds pour la sécurité des injections – BCG, DTC, TT et ROUGEOLE (indiquer les sommes totales des lignes "F", "H" et "I" des tableaux 6.1,6.2, 6.3, 6.4. |
| --- |
|  | ARTICLE | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| F | Total seringues autoblo-quantes | pour BCG | 749 597 | 619 467 | 639 909 | 661 026 |
|  |  | pour autres vaccins | 5 406 667 | 4 468 070 | 4 767 828 | 6 436 785 |
| H | Total seringues de reconstitution | 149 919 | 154 867 | 159 977 | 165 257 |
| I | Total réceptacles de sécurité | 69 999 | 58 191 | 60 111 | 62 095 |

- (Si des fonds d'un montant équivalent à la valeur des articles ci-dessus, aux prix obtenus par l'UNICEF, sont demandés) Joindre le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à la proposition.

# 11.	Commentaires et recommandations complémentaires du CCI

- Recommandation au Gouvernement

  - De Maintenir un engagement politique de haut niveau en vue de développer des services de vaccination sur une base durable

- A la Direction du Programme Elargi de Vaccination

  - De fournir régulièrement des rapports techniques et financiers sur les activités réalisées avec l’appui de GAVI ;

  - De se conformer aux mécanismes de gestion transparente définis dans la présente soumission, notamment en ce qui concerne le circuit financier ;

- Au CIC

  - D’assurer le suivi régulier, tant technique que financier, de la mise en œuvre du plan stratégique du PEV

ANNEXE 1

#### Besoins financiers et besoins à satisfaire en matière de vaccination (milliers d'USD)

Tableau 1

| DEPENSE EN 2000 ET DIFFRENTES SOURCES DE FINNACEMENT |
| --- |
|  |  | Contributions des partenaires | Total DEPENSES EN 2000 | Besoins non satisfaits |
| Réf. # | Catégorie / Ligne | Organe exécuteur | Gouvernement | Secteur privé ONGs | OMS | UNICEF | JAPON | CEE |  |  |
| 2. | Renforcement Institutionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01.02 | Proposer la revision de l’arrêté N°0012/MSP du 12/08/96 portant attribution du PEV | MSP /DNPEV | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 3 | Mobilisation sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.02.02 | Réviser, diffuser les spots sur la vaccination | Comité Mobilisation sociale |  |  |  | - |  |  | 10.000.0000 | - |
| 3.02.05 | Imprimer les pagivoltes Affiches sur la vaccination | DNPEV, Comité |  |  |  | - |  |  | 60.000.000 | - |
| 4 | Supervision Suivi, Evaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.02.02 | Appuyer le suivi de la chaîne de froid | DNPEV |  |  | - | - |  |  | 6.000.000 | - |
| 4.02.04 | Organiser la revue du PEV | DNPEV, DDS, District |  |  | - | - |  | - | 67.000.000 | - |
| 6 | INSFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.05.01 | Commander le matériel de chaîne de froids | DNPEV |  | - | - | - |  |  | 110.000.000 | - |
| 6.05.02 | Entretenir les chambre froides et les groupe électrogènes | DNPEV |  |  |  | - |  |  | 2.000.000 | - |
| 7 | MEDICAMENT ESSENTIEL, seringue et GAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.02.02 | Commander les vaccins et materiel d’injection de routine | DNPEV | - |  |  |  |  | - | 101.000.000 |  |
| 7.02.04 | Commander la vitamine a | DNPEV-HKI-IUNICEF | - |  | - | - |  |  | 162.000.000 | - |
| 8. | Lutte contre la maladie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.01.04 | Organisation JNV | DNPEV |  |  |  |  |  |  | 1.016.000.000 | - |
| 9 | Atelier , Formation et recyclage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.01.01 et 9.01.02 | Organiosation des atelier de microplanification | DNPEV | - |  | - | - |  |  | 22.600.000 | - |
| 10 & 11 | SEMINAIRE, REUNION ET VOYAGE DETUDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02.02 | Colloques internationaux | MSP DNPEV |  | - | - | - |  | - | 5.000.000 | - |
| Engagement total |  |  |  |  |  |  |  | 1.561.600.000 |  |
| 1En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. |

Tableau 2

| Budget pour 2000 (Remplir un tableau similaire pour les années suivantes) |
| --- |
|  |  | Contributions des partenaires | Total besoins projetés | Besoins non satisfaits |
| Réf. # | Catégorie / Ligne | Organe exécuteur | Gouvernement | Secteur privé ONGs | OMS | UNICEF | JAPON | CEE |  |  |
| 2. | Renforcement Institutionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01.02 | Proposer la revision de l’arrêté N°0012/MSP du 12/08/96 portant attribution du PEV | MSP /DNPEV | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 3 | Mobilisation sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.02.02 | Réviser, diffuser les spots sur la vaccination | Comité Mobilisation sociale |  |  |  | - |  |  | 10.000.0000 | - |
| 3.02.03 | Réviser les modules de formations IEC/PEV | DNPEV, DHP/EPS, Comité |  |  |  | - |  |  | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3.02.04 | Réviser les pré test des supports confectionnés | DNPEV, DHP/EPS, Comité |  |  |  | - |  |  | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 3.02.05 | Imprimer les pagivoltes Affiches sur la vaccination | DNPEV, Comité |  |  |  | - |  |  | 60.000.000 | - |
| 3.02.06 | Reproduire les nx modules | Dnpev comité |  |  | - | - |  |  | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 4 | Supervision Suivi, Evaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.01 | Organiser des missions de travail dans les DDS en collaboration avec les autres directions centrales | MSP, DN/PEV DC, |  |  |  | - |  |  | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 4.02.01 | Monitorer les activités du PEV | DNPEV |  |  |  | - |  |  | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 4.02.02 | Appuyer le suivi de la chaîne de froid | DNPEV |  |  | - | - |  |  | 6.000.000 | - |
| 4.02.03 | Organiser l’évaluation PSEBC | DNPEV, DDS, Aguié, Mirriah |  |  |  | - |  |  | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 4.02.04 | Organiser la revue du PEV | DNPEV, DDS, District |  |  | - | - |  | - | 67.000.000 | - |
| 4 | INSFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0302 | Exécuter et achever la construction de trois hangars | DNPEV | - |  |  |  |  |  | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 6.03.02 | . Suivre l’exécution de trois Hangars PEV | DNPEV DDS | - |  |  |  |  |  | 500.000 | 500.000 |
| 6.04.02 | Achat d’un poste téléviseur, d’un magnétoscope plus fongibles | DNPEV |  |  | - | - |  |  | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 6.05.01 | Commander le matériel de chaîne de froids | DNPEV |  | - | - | - |  |  | 110.000.000 | - |
| 6.05.02 | Entretenir les chambre froides et les groupe électrogènes | DNPEV |  |  |  | - |  |  | 2.000.000 | - |
| 6.05.03 | Réparer le groupe électrogène de la DRSP de Niamey | DNPEV | - |  |  | - | - |  | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 6.05.05 | Doter le PEV en Carburant | MSP | - |  |  |  |  |  | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 6.05.06 | Réparer le camion frigorifique de la DNPEV | MSP/DNPEV/SERPA | - |  | - | - |  |  | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 6.05.07 | Fournir du gaz au formation sanitaire | DNPEV | - | - | - | - |  |  | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 6.05.08 | Imprimer les support du PEV | MSP/DNPEV/ | - |  | - | - |  |  | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 7 | MEDICAMENT ESSENTIEL, seringue et GAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.02.02 | Commander les vaccins et materiel d’injection de routine | DNPEV | - |  |  |  |  | - | 750.000.000 | 101.000.000 |
| 7.02.03 | APPROVISSIONNEMENT DES Régions en vaccins et matériel | DNPEV | - |  | - | - |  |  | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 7.02.04 | Commander la vitamine a | DNPEV-HKI-IUNICEF | - |  | - | - |  |  | 162.000.000 | - |
| 8. | Lutte contre la maladie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.01.01 | Révision des supports | DNPEV | - |  | - | - |  |  | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 8.01.02 | Elaborer et diffuser unguide surveillance | DNPEV | - |  | - | - |  |  | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 8.01.03 | Approche H.Risque TNN | DNPEV |  |  | - | - |  |  | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 8.01.04 | Organisation JNV | DNPEV |  |  |  |  |  |  | 1.016.000.000 | - |
| 8.01.05 | Mettre en ouvre les Stragégie Mobile décentralisée et Avancée | DNPEV | - |  | - | - |  |  | 75.000.000 | 75.000.000 |
| 8.01.06 | Apui district Pilote | DNPEV | - |  | - | - |  |  | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 8.01.07 | contrôle, Rougeole dans 16 district s | DNPEV |  |  |  |  |  |  | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 9 | Atelier , Formation et recyclage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.01.01 et 9.01.02 | Organiosation des atelier de microplanification | DNPEV | - |  | - | - |  |  | 22.600.000 | - |
| 9.01.03 | Organisation atelir Mob.soc | DNPEV | - |  | - | - |  |  | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 9.0202 | Formation en reparation et entretien de chaine de froids | DNPEV | - |  | - |  |  |  | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 9.02.04 | Formation des gestion des consomables | DNPEV | - | - | - | - | - | - | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 9.02.05 | Epidémiologie et sante publique | DNPEV |  | - |  | - |  |  | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 10 & 11 | SEMINAIRE, REUNION ET VOYAGE DETUDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.02.01 | Voyage d’etude | DNPEV |  |  | - | - |  |  | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 11.01.02 | Seminaire Nationale | DNPEV |  | - | - | - |  | - | 10.700.000 | 10.700.000 |
| 11.02.02 | Colloques internationaux | MSP DNPEV |  | - | - | - |  | - | 5.000.000 | - |
| Engagement total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. |

ANNEXE 2

Résumé de la documentation

| Information générale sur le développement du système de santé |
| --- |
| Section(s) pertinente(s) des stratégies pour le développement du système de santé. | Numéro de document… |
| Profil du Comité de coordination interagences (CCI) |
| Programme de travail du CCI pour les 12 prochains mois. | Numéro de document… |
| Mandat du CCI. | Numéro de document… |
| Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'introduction de vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins ou à la sécurité des injections. | Numéro de document… |
| Évaluation des services de vaccination |
| Rapport(s) de l'évaluation nationale la plus récente des services de vaccination. | Numéro de document… |
| Résumé des recommandations du(des) rapport(s) d'évaluation, indiquant l'état de mise en œuvre de chaque recommandation. | Numéro de document… |
| Plan pluriannuel pour la vaccination |
| Copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Numéro de document… |
| Plan d'action pour l'introduction de vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins dans les services de vaccination (s'il est présenté dans le plan pluriannuel, indiquer la page et les paragraphes). Copie du Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans pour la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif à la santé. | Numéro de document.. Numéro de document… |
| Besoins non satisfaits exigeant des ressources additionnelles |
| Tableaux des dépenses pour 2000 et besoins en ressources (Annexe 1) | Numéro de document… |

ANNEXE  3

| ALLIANCE MONDIALE POUR LES VACCINS ET LA VACCINATION |  | Données bancaires |
| --- | --- | --- |
| SECTION 1 (À compléter par le bénéficiaire) |
| Conformément à la décision que l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination et le Fonds pour les vaccins ont prise de soutenir les services de vaccination, en date du . . . . . . .. . . . . . . . . . . . , le Gouvernement de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , demande par la présente qu’un versement soit effectué par transfert bancaire électronique selon les modalités ci-après: |
| Nom de l'institution : (Titulaire du compte) |  |
| Adresse : |  |
| Ville – Pays : |  |
| Téléphone : |  | Fax : |  |
| Montant en USD : | ( À compléter par le Secrétariat de GAVI ) | Devise du compte bancaire : |  |
| À créditer à : Titre du compte |  |
| No. de compte : |  |
| À : Nom de la banque |  |
| Le compte est-il utilisé exclusivement par ce programme ? | OUI ( ) NON ( ) |
| Qui assure la vérification du compte ? |  |
| Signature du responsable gouvernemental habilité : |
| Nom : |  | Sceau : |
| Fonction : |  |  |
| Signature : |  |  |
| Date : |  |  |

| SECTION 2 ( À compléter par la banque ) |
| --- |
| ÉTABLISSEMENT FINANCIER | BANQUE CORRESPONDANTE (Aux États-Unis) |
| Nom de la banque : |  |  |
| Nom de la succursale : |  |  |
| Adresse : |  |  |
| Ville – Pays : |  |  |
| Code Swift : |  |  |
| Code guichet : |  |  |
| No. ABA : |  |  |
| Téléphone : |  |  |
| Fax : |  |  |
| Je certifie que le compte No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est détenu par (Nom de l'institution) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . auprès de cette banque. |
| Le compte doit être signé conjointement par au moins …… (nombre) des responsables ayant un pouvoir : | Nom de l'agent habilité de la banque : |
| 1 Nom : Fonction: |  | Signature : |  |
|  |  | Date: |  |
| 2 Nom : Fonction: |  | Sceau: |
| 3 Nom : Fonction: |  |  |
| 4 Nom: Fonction: |  |  |

LETTRE DE COUVERTURE

(À compléter par le représentant de l'UNICEF sur du papier à entête)

### À :    GAVI – Secrétariat

### Att. Dr Tore Godal

### Secrétaire exécutif

A/s UNICEF

Palais des Nations

CH 1211 Genève 10

Suisse

| Le ………………………………, j'ai reçu l'original du formulaire DONNÉES BANCAIRES, qui est annexé à la présente. Je certifie que le formulaire porte les signatures des responsables suivants : |
| --- |
|  | Nom |  |  | Fonction |
| Responsable habilité du gouvernement |  |  |  |  |
| Responsable habilité de la banque |  |  |  |  |
| Signature du Représentant de l'UNICEF : |
| Nom |  |
| Signature |  |
| Date |  |

# Footnotes

Formule pour calculer le taux de perte de DTC (en %): [ ( A – B ) / A ] x 100.  A étant le nombre de doses de DTC distribuées selon le registre des approvisionnements, corrigé du volume des stocks au début et à la fin de la période d'approvisionnement; et B le nombre de vaccinations DTC effectuées.

Veuillez ajuster les estimations relatives au nombre des enfants devant recevoir les nouveaux vaccins, si une introduction progressive est envisagée. Des explications doivent être fournies si les objectifs pour le hepB3 et le Hib3 différent des objectifs pour le DTP3.

Le pays visera un taux maximum de 25% pour la première année et adoptera un plan pour une réduction progressive à 15% d’ici à la troisième année. Pour les vaccins en flacons monodoses et double-doses, le taux de perte acceptable est de 5%. Aucune limite maximale n’a été fixée pour le vaccin contre la fièvre jaune en flacons multidoses.

Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Un facteur de perte de 1.11 est appliqué au nombre total de doses de vaccin demandées au Fonds pour les vaccins, sans tenir compte de la perte de vaccins.

Uniquement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

Un facteur multiplicateur de 1.11 est appliqué aux réceptacles de sécurité pour tenir compte des zones où un réceptacle sera utilisé pour moins de 100 seringues.

Dans la mesure du possible, vous soumettrez des copies papier et électroniques identiques.

# Text boxes

CIC / PEV

Le Ministère de la Santé Publique

Partenaires  au développement du secteur de la santé

OUI

X

OUI