Formulaire pour les propositions des pays

Activités de vaccination supplémentaires (AVS) anti rougeoleuses

Disponibles pour l'Afghanistan, la République Démocratique du Congo, l'Ethiopie, le Nigeria, le Pakistan et le Tchad

Présenté par

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo.

Date de présentation: 12 novembre 2012

Date limite de présentation: Le 12 novembre 2012

(Ou une autre date convenue avec le Secrétariat de GAVI)

Veuillez présenter la proposition en vous servant du formulaire fourni.

Pour toute demande de renseignements, prière de s'adresser à : proposals@gavialliance.org

Ou aux représentants d'une institution partenaire de GAVI Alliance. Les documents peuvent être partagés avec les  partenaires de GAVI Alliance, ses collaborateurs et le public. Les propositions et les pièces jointes doivent être soumises en Français.

N.B.: Bien vouloir vous assurer que la demande a bien été reçue par le Secrétariat de GAVI avant ou le jour de la date limite.

Le Secrétariat de GAVI n'est pas en mesure de renvoyer aux pays les documents et pièces jointes qu'ils lui auront présentés. Sauf indication contraire, ces documents peuvent être partagés  avec les partenaires de GAVI Alliance, ses collaborateurs et le public.

GAVI ALLIANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES DES SUBVENTIONS

Les pays signent et acceptent les clauses et conditions suivantes de GAVI Alliance dans les formulaires de demande de soutien. Ces clauses et conditions peuvent aussi être incluses dans un accord d'allocation conclu entre GAVI et le pays.

FINANCEMENT UTILISÉ UNIQUEMENT POUR DES PROGRAMMES APPROUVÉS

Le pays présentant la demande (« le pays») confirme que tous les fonds fournis par GAVI Alliance au titre de la présente demande seront utilisés et appliqués dans le seul but de réaliser le(s) programme(s) décrit(s) dans la demande de soutien du pays. Toute modification substantielle du/des programme(s) approuvé(s) doit être révisée et approuvée au préalable par GAVI Alliance. Toutes les décisions de financement pour cette demande sont du ressort du Conseil d'administration de GAVI Alliance et sont subordonnées aux procédures du CEI et à la disponibilité des fonds.

AMENDEMENT DE LA PRÉSENTE PROPOSITION

Le pays avertit GAVI Alliance par le biais de son rapport de situation annuel s'il souhaite proposer des changements à la description du/des programme(s) figurant dans la présente demande de soutien. L'Alliance documente toute modification qu'elle a approuvée et la proposition du pays est amendée.

REMBOURSEMENT DES FONDS

Le pays accepte de rembourser à GAVI Alliance tous les fonds qui ne sont pas utilisés pour le(s) programme(s) décrit(s) dans la présente demande. Le remboursement par le pays s'effectue en dollars des États-Unis, à moins que GAVI Alliance n'en décide autrement, dans les soixante jours après réception par le pays de la demande de remboursement de GAVI Alliance. Les fonds remboursés sont versés sur le(s) compte(s) désigné(s) par GAVI Alliance.

SUSPENSION / RÉSILIATION

L'Alliance peut suspendre tout ou partie de ses financements au pays si elle a des raisons de soupçonner que les fonds ont été utilisés dans un autre but que pour les programmes décrits dans la présente demande ou toute modification de cette demande approuvée par GAVI.  GAVI Alliance se réserve le droit de mettre fin à son soutien au pays pour les programmes décrits dans la présente demande si des malversations des fonds de GAVI Alliance sont confirmées.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le pays confirme que les fonds apportés par GAVI Alliance ne seront en aucun cas offerts par lui à des tiers, et qu'il ne cherchera pas non plus à tirer des présents, des paiements ou des avantages directement ou indirectement en rapport avec cette demande qui pourraient être considérés comme une pratique illégale ou une prévarication.

AUDITS ET ARCHIVES

Le pays réalise des vérifications annuelles des comptes et les transmet à GAVI Alliance, conformément aux conditions précisées. L'Alliance se réserve le droit de se livrer par elle-même ou au travers d'un agent à des contrôles des comptes ou des évaluations de la gestion financière afin d'assurer l'obligation de rendre compte des fonds décaissés au pays.

Le pays tient des livres comptables précis justifiant l'utilisation des fonds de GAVI Alliance. Le pays conserve ses archives comptables conformément aux normes comptables approuvées par son gouvernement pendant au moins trois ans après la date du dernier décaissement de fonds de GAVI Alliance.  En cas de litige sur une éventuelle malversation des fonds, le pays conserve ces dossiers jusqu'à ce que les résultats de l'audit soient définitifs. Le pays accepte de ne pas faire valoir ses privilèges documentaires à l'encontre de GAVI Alliance en rapport avec tout contrôle des comptes.

CONFIRMATION DE LA VALIDITÉ LEGALE

Le pays et les signataires pour le Gouvernement confirment que la présente demande de soutien est exacte et correcte et représente un engagement juridiquement contraignant pour le pays, en vertu de ses lois, de réaliser les programmes décrits dans la présente demande.

CONFIRMATION DU RESPECT DE LA POLITIQUE DE GAVI ALLIANCE SUR LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILITÉ

Le pays confirme qu'il a pris connaissance de la politique de GAVI Alliance sur la transparence et la responsabilité et qu'il en respectera les obligations.

ARBITRAGE

Tout litige entre le pays et GAVI Alliance occasionné par la présente demande ou en rapport avec elle qui n'a pas été réglé à l'amiable dans un délai raisonnable est soumis à un arbitrage à la demande de GAVI Alliance ou du pays. L'arbitrage est conduit conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) alors en vigueur. Les parties acceptent d'être liées par la sanction arbitrale, comme règlement final de ce différend. Le lieu de l'arbitrage est Genève, Suisse. Les langues de l'arbitrage sont l'anglais et le français.

Pour tout litige portant sur un montant égal ou inférieur à 100 000 dollars américains, un arbitre est désigné par GAVI Alliance. Pour tout litige portant sur un montant supérieur à 100 000 dollars américains, trois arbitres sont nommés comme suit: GAVI Alliance et le pays désignent chacun un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent conjointement un troisième arbitre qui préside.

L'Alliance ne peut être tenue pour responsable auprès du pays de toute réclamation ou perte en rapport avec les programmes décrits dans la présente demande, y compris et sans limitation, toute perte financière, conflit de responsabilités, dommage matériel, corporel ou décès.  Le pays est seul responsable de tous les aspects de la gestion et de la mise en œuvre des programmes décrits dans la présente demande.

UTILISATION DE COMPTES BANCAIRES COMMERCIAUX

Il incombe au Gouvernement du pays éligible de vérifier avec toute la diligence requise l'adéquation des banques commerciales utilisées pour gérer le soutien en espèces de GAVI, notamment le soutien pour le Renforcement de Système de Santé, le Soutien aux Services de Vaccination, l'appui aux Organisations de la Société Civile et les allocations pour l'introduction des vaccins. Le représentant soussigné du Gouvernement confirme que le Gouvernement assume l'entière responsabilité du remplacement du soutien en espèces de GAVI qui serait perdu en raison d'une faillite de la banque, de fraude ou tout autre événement imprévu.

# Spécifications de la proposition

Vaccin : Anti rougeoleux, 10 doses par flacon, lyophilisé.

Q1.	Veuillez préciser la date (semaine/mois et année) des AVS prévues et l'année des prochaines projections des AVS.

- Bloc Equateur, Province Orientale (Début Septembre 2013), Nord Kivu et Sud Kivu (Fin Novembre 2013)

- Bloc Katanga, Maniema (Février 2014), Kasaï Occidental et Kasaï Oriental (Avril 2014).

- Bloc Kinshasa, Bas Congo, Bandundu (Juillet 2014)

# Résumé

Q2.	L'objectif du soutien de GAVI aux AVS anti rougeoleuses est de renforcer l'impact du paquet global de soutien proposé par les partenaires de GAVI Alliance, afin de pérenniser la prévention des décès dus à la rougeole. Le soutien global est destiné à:

- renforcer les systèmes de santé en matière de vaccination systématique, y compris la première dose de vaccin combiné au vaccin anti rougeoleux-VAR1 (par exemple les ressources pour le renforcement du système de santé-RSS),

- améliorer la pérennité du financement national de la vaccination antirougeoleuse et d'autres vaccins (soit les engagements financiers du pays et le cofinancement des vaccins),

- soutenir l'administration systématique de la deuxième dose de vaccin combiné au vaccin antirougeoleux (VAR2),

- réduire la morbidité et la mortalité dues à la rubéole grâce à l'introduction d'un vaccin combiné antirougeoleux et antirubéoleux.

Veuillez présenter un résumé des manières par lesquelles la proposition aborde l'objectif ci-dessus.

Depuis 2010 à ce jour, la RDC est confrontée à une recrudescence des épidémies de rougeole touchant toutes les provinces. En 2011, le pays a notifié plus de 130.000 cas suspects de rougeole. Entre la première et la 53ème semaine de 2012 (S1-S53), plus de 73 314 cas parmi lesquels 22 084 cas concernaient la tranche d’âge de plus de 5 ans, soit 30%. Concernant les décès, 2 023 décès liés à la rougeole ont été enregistrés parmi lesquels 279 chez les enfants de plus de 5 ans soit 13,8%. Graphique1 : Comparaison de l’évolution spécifique à la rougeole de 2008 à 2012 chez les moins de 5 ans et plus de 5 ans Le graphique1 retrace la comparaison de l’évolution de la létalité spécifique à la rougeole de 2008 à 2012 chez les enfants de moins de 5 ans et plus de 5 ans. On note que cette létalité a varié entre de 1,5% et 3,4% chez les moins de 5 ans et entre 0 et 1,3% chez les plus de 5 ans. On constate aussi un grand nombre de décès en 2011 et 2012, situation coïncidant avec la résurgence de la rougeole dans le pays. Même chez les enfants de 5 à 15 ans, 279 décès ont été notifiés en 2012. Cette augmentation de la létalité observée en 2012 serait due à la faible prise en charge des cas. (Source : IDS-RDC_9 janvier 2013) Figure 1 : Evolution de l’épidémie de rougeole de 2007 à 2012 La figure1 montre que l’épidémie de rougeole qui était initialement concentrée dans la partie Est du pays s’est généralisée dans tout le pays en 2012. Graphique2 : Evolution des cas suspects et décès de rougeole par semaine entre 2004 et 2012 Les campagnes de rattrapage conduites entre 2002 et 2006 ont permis de réduire le nombre des cas de manière significative. Durant la période de 2007 à 2010, le pays n’a pas connu des grandes épidémies suite à la mise en œuvre des campagnes de suivi régulières et de qualité. L’épidémie qui a commencé en juillet 2010 est causée par le non respect du calendrier de mise en œuvre des campagnes de suivi au cours de cette période. Ceci montre que le pays a une expérience positive avec la mise en œuvre des stratégies de contrôle de la rougeole. Tableau I : Evolution comparative par province des cas suspects de rougeole chez les moins de 5 ans et plus de 5ans entre 2010 et 2012; RDC ( Source IDS-4ème Direction) Province 2010 2011 2012 cas<5ans cas>5ans cas<5ans cas>5ans cas<5ans cas>5ans Bandundu 33 32 496 167 4061 2750 Bas Congo 25 0 456 219 457 400 Equateur 135 71 201 202 6788 2971 Kasaï Occidental 34 15 736 317 2264 1417 Kasaï Oriental 139 24 27794 11787 4070 3048 Katanga 2582 776 58155 16133 7081 2231 Kinshasa 55 36 297 166 754 592 Maniema 16 3 7653 1763 1261 418 Nord Kivu 75 31 65 46 491 214 Province Orientale 160 94 2560 1078 23503 7887 Sud Kivu 361 146 2918 833 500 156 Totaux 3615 1228 101331 32711 51230 22084 Le tableau1 ci-dessus illustre une augmentation des cas suspects de rougeole au pays de façon significative à partir de 2011. Par ailleurs, il convient de noter l’augmentation de la proportion des cas chez les enfants de plus de 5 ans. En effet, cette proportion est passée de 24,4% en 2011 à 30,1% en 2012. Graphique3 : Evolution de la couverture vaccinale de routine par antigène, 2005 à 2011 Les épidémies de rougeole sont liées en grande partie à la faiblesse de la vaccination de routine dans le pays qui a eu comme conséquence une augmentation d’enfants susceptibles de faire la rougeole. En outre, la mise en œuvre des campagnes de rattrapage et de suivi planifiées depuis 2002 s’est butée aux difficultés de financement ayant abouties soit à la non réalisation des campagnes de 2009 et 2010, soit à la réalisation des campagnes de vaccination anti rougeoleuse de mauvaise qualité. Le graphique ci-contre présente l’évolution de la couverture vaccinale par antigène, selon les estimations de l’OMS-UNICEF, traduisant la faiblesse de la vaccination de routine dans le pays. Ces estimations de l’OMS-UNICEF sont plus proches des données issues de l’enquête nationale de couverture vaccinale, organisée en mai 2012 pour les enfants de 12-23 mois, que les données administratives qui sont de 85% pour le VAR en 2011. Tableau II : Données de l’Enquête de Couverture Vaccinale (ECV) 2012 et des estimations de CV OMS-UNICEF 2011 Antigènes ECV 2012 OMS-UNICEF JRF 2011 DTC1 85% 79% DTC3 77% 70% VPO3 82% 78% VAR 75% 71% Graphique 4 : Couverture vaccinale VAR par province selon l’Enquête de CV 2012 La couverture VAR en routine fluctue entre 54% au Kasaï-Occidental et 88% dans les provinces de Kinshasa, Bandundu et Nord-Kivu; la moyenne nationale est de 75%. La faible couverture vaccinale en VAR explique la présence des poches des enfants susceptibles à la rougeole et tenant compte de l’efficacité du vaccin anti-rougeoleux (85%), seulement 64% d’enfants vaccinés pourraient être protégés laissant en compte 36% d’enfants susceptibles non protégés en 2011, soit un total cumulé de 61% d’enfants susceptibles dans un endroit où le virus de rougeole continue à circuler avec intensité. Par ailleurs, le non respect du chronogramme des campagnes de suivi a favorisé le déclenchement des épidémies de rougeole à partir 2010. Les campagnes de vaccination contre la rougeole menées en 2011 et 2012, en partie libellée campagne de suivi ou de riposte, n’ont pas pu protéger les enfants contre les épidémies de rougeole. Ceci s’explique en partie à la non maitrise de financement, au chevauchement avec les autres activités, à la riposte tardive, à la faible qualité de supervision des campagnes, etc. La RDC voudrait saisir l’opportunité du soutien de GAVI à travers toutes les fenêtres spécialement l’appui aux AVS anti rougeoleuses, non seulement pour organiser des campagnes de vaccination anti rougeoleuse de qualité, mais aussi de renforcer le système de vaccination de routine (y compris la vaccination anti rougeoleuse) dans le but de réduire la morbidité et la mortalité liées à la rougeole. Les stratégies retenues sont le renforcement du PEV systématique, l’organisation des campagnes de suivi régulière et de qualité et le renforcement de la surveillance, la disponibilité permanente du vaccin. Le pays planifie de conduire des campagnes de qualité ayant des caractéristiques suivantes : démarrer à temps (au mois 8 mois avant) les préparatifs de la campagne assurer à temps la formation de qualité des acteurs du niveau intermédiaire et opérationnels (révision des modules, accompagnement de formation depuis le niveau central jusqu’au niveau opérationnel) disponibilité permanente des vaccins et matériels d’inoculation micro-planification ascendante partant des aires de santé du pays avec accent sur les enfants non ou insuffisamment atteints (approche de micro-planification village par village) consolidation des microplans des aires de santé au niveau des zones de santé validation des microplans de base et rétro-information à temps (au moins 3 mois) à tous les niveaux et ajustement correct du budget si possible élaboration et mise en œuvre d’un plan logistique et chaine de froid détaillé déploiement à temps (au moins 7 jours avant la campagne) des superviseurs avec profil adéquat dans les zones de santé réalisation des enquêtes rapides de convenance pendant la campagne par les superviseurs réalisation des enquêtes post-campagnes avec accent sur les raisons de non vaccination des enfants. Assurer pour ces campagnes une bonne coordination et un bon leadership au niveau national, provincial et zones de santé bien avant la campagne, pendant et après. Engagement des autorités politico-administratives locales et leaders communautaires dans les activités de mobilisation sociale avant le démarrage des activités. La proposition s’articule autour de: L’organisation des campagnes de vaccination anti rougeoleuse de suivi visant les enfants de 6 mois à 14 ans en tenant compte du contexte épidémiologique actuel de la situation de la rougeole dans le pays. Le renforcement du PEV de routine avant, pendant et après les campagnes de suivi en utilisant toutes les opportunités offertes par le financement du Gouvernement, de GAVI et des autres partenaires de la vaccination. Ceci en harmonisation avec le PPAC en cours. De façon concrète, ce renforcement se fera comme suit : Avant les campagnes: Organiser la micro planification de qualité des AVS rougeole en identifiant les enfants non vaccinés et revoir la micro planification du PEV de routine ; Profiter des formations des prestataires pour renforcer la capacité sur la sécurité d’injection, la gestion des MAPI et la communication; Renforcer la logistique avec l’acquisition des matériels roulants et matériels de chaine du froid ; Pendant les campagnes: Renforcer la communication en faveur de la vaccination des enfants non ou insuffisamment vaccinés ; Récupérer les enfants perdus de vus en routine et assurer leur vaccination. Après les campagnes. Réaliser les enquêtes de couverture post campagne dans les zones de santé ciblées dans le but d’estimer la vraie couverture des AVS et les raisons de non vaccination des enfants. Ces informations seront utilisées pour améliorer le plan du PEV de routine et sa mise en œuvre. Le renforcement de la logistique par les nouvelles acquisitions en matériels de la chaine de froid (204 frigos solaire et 19 chambres froides) financé par la Banque Mondiale, dont le 1er lot est attendu en février 2013, 60 réfrigérateurs, 2 000 porte-vaccins et 1 900 glacières par l’Unicef. Ceci favorise la réalisation des campagnes de suivi en 24 mois. Les besoins en matériels de chaine de froid sont : 4064 réfrigérateurs, 513 congélateurs, 4 104 glacières, 97 628 portes-vaccins, 472 592 accumulateurs. Les matériels existants : 3 180 réfrigérateurs, 448 congélateurs, 2 039 glacières, 31 591 portes-vaccins, 37 029 accumulateurs (cependant, lors des différents ateliers de micro planification, les vrais besoins seront exprimés). Le Gap est donc de : 985 réfrigérateurs, 65 congélateurs, 2 565 glacières, 66 037 portes-vaccins, 435 563 accumulateurs. Sur le GAP identifié ci-dessus, 515 réfrigérateurs seront comblés par le présent projet, 200 par la Banque Mondiale. Cependant, 210 réfrigérateurs, 106 congélateurs, 64 037 portes-vaccins, 1 665 glacières, 435 563 accumulateurs pourraient être comblé par la réaffectation des fonds GAVI-RSS disponible dans le pays. Tableau III : Besoins en matériels de chaine de froid PROVINCE Nbre ZS Nbre Requis Réfr Nbre Requis Congél Refrig Congél GAP Réfr GAP Congél CV en Réf CV en Congél Bandundu 52 416 52 339 50 77 2 81% 96% Kasaï Oc 44 352 44 264 48 88 0 75% 109% Katanga 67 536 67 460 64 76 3 86% 96% Maniema 18 144 18 134 26 10 0 93% 144% Nord Kivu 28 192 28 285 57 0 0 148% 238% Bas Congo 31 248 31 149 27 99 4 60% 87% Equateur 69 552 69 359 50 193 19 65% 72% Kasaï Or 51 408 51 337 33 71 18 83% 65% Kinshasa 35 280 35 184 36 96 0 66% 103% Prov Orientale 83 664 83 389 36 275 47 59% 43% Sud Kivu 34 272 34 280 21 0 13 103% 62% Total 513 4064 513 3180 448 985 106 84% 101% Source : Logistique PEV-RDC, Janvier 2013 Tableau IV : Besoins en glacières, portes-vaccins et accumulateurs pour la campagne de suivi VAR 2013-2014 En tenant compte de la généralisation de l’épidémie dans le pays, l’approche d’intervention par bloc a été retenue en vue de favoriser l’acquisition rapide de l’immunité collective de la population. C’est ainsi que 3 blocs ont été constitués : Bloc Equateur, Province Orientale (Début Septembre 2013), Nord Kivu et Sud Kivu (Fin Novembre 2013) Bloc Katanga, Maniema (Février 2014), Kasaï Occidental et Kasaï Oriental (Avril 2014). Bloc Kinshasa, Bas Congo, Bandundu (Juillet 2014) Le coût total de ce projet s’élève à $US 51 290 021. La RDC sollicite pour cet appui auprès de GAVI un montant de: $ US 46 286 411 dont Vaccin anti-rougeoleux et matériels d’injection : $ US 20 397 767 Coûts opérationnels: U$ 25 888 643 Si la proposition est approuvée par GAVI, cette série de campagne devra commencer à partir du mois de juillet 2013 et se terminera en Août 2014. A partir de 2015, le profil épidémiologique guidera le choix des cibles pour les campagnes de suivi.

# Signatures du Gouvernement et des organes nationaux de coordination

Le Gouvernement

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo souhaite resserrer le partenariat existant avec GAVI Alliance pour améliorer la prévention des décès dus à la rougeole et améliorer le programme national de vaccination systématique des nourrissons, et demande donc précisément le soutien de GAVI pour le vaccin antirougeoleux, 10 doses par flacon, lyophilisé, en vue de mener des activités de vaccination supplémentaires.

Le Gouvernement de République Démocratique du Congo s'engage à développer les services nationaux de vaccination de façon durable, conformément au Plan pluriannuel complet et le Plan d'action présentés dans le présent document. Le Gouvernement demande à GAVI Alliance et à ses partenaires d'apporter une assistance financière et technique pour soutenir la vaccination des enfants telle qu'elle est présentée dans cette proposition.

Le gouvernement de République Démocratique du Congo reconnaît et accepte les conditions générales des subventions de GAVI Alliance incluses dans le Formulaire pour les propositions des pays relatives aux activités de vaccination supplémentaires antirougeoleuses.

Veuillez noter que la présente proposition ne sera ni révisée ni approuvée par le Comité d'Examen Indépendant (CEI) si elle n'est pas munie des signatures du Ministre de la Santé et du Ministre des Finances ou de leurs représentants autorisés.

| Ministre de la Santé (ou son représentant autorisé) | Ministre des Finances (ou son représentant autorisé) : |
| --- | --- |
| Nom | Son Excellence Félix KABANGE NUMBI, Ministre de la Santé Publique | Nom | Son Excellence Patrice KITEBI Ministre Délégué aux Finances |
| Date |  | Date |  |
| Signature |  | Signature |  |

La présente proposition a été élaborée par (ces personnes peuvent être contactées par le Secrétariat de GAVI en cas de questions sur le document):

| Nom complet | Fonction | Téléphone | Courriel |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr Audry MULUMBA | Directeur du PEV | 0998363739 | audrywakamba@yahoo.fr |
| Dr Paul LAME | Directeur Adjoint du PEV | 0810603329 | lamepaul@yahoo.fr |
| Dr Calixte SHIDI | Point Focal Rougeole, PEV | 0815142308 | Shidicalixte5@yahoo.fr |
| Dr Obama Ricardo | Point Focal Rougeole, OMS | 0819500111 | obamar@cd.afro.who.int |
| Dr Sylvie LUKETA | Immunization Specialist, UNICEF | 0815060854 | sluketa@unicef.org |
| Dr Augustin MILABYIO | Consultant MCHIP | 0810699775 | augbm@yahoo.fr |
| Dr André TONDA | Immunization Advisor, MCHIP | 0999396473 | andretonda2@hotmail.com |

Organe national de coordination / Comité de coordination interagences pour la vaccination

Nous les membres du Comité de Coordination Inter-agences pour la vaccination (CCIA), du Comité de Coordination du Secteur de la Santé (CCSS) ou d'un comité équivalent nous sommes réunis le 2 novembre 2012 à Kinshasa  pour examiner cette proposition. À cette réunion, nous avons approuvé cette proposition sur la base des documents d'appui situés en annexe.

Le compte-rendu de la réunion au cours de laquelle la proposition a été avalisée figure en annexe comme document.

| Nom/Titre | Institution/Organisation | Signature |
| --- | --- | --- |
| Dr Pierre LOKADI OPETHA, Secrétaire Général | Ministère de la Santé |  |
| Dr Audry MULUMBA, Directeur du PEV | PEV |  |
| Dr Paul LAME, Directeur Adjoint du PEV | PEV |  |
| Dr Calixte SHIDI, PF Rougeole | PEV |  |
| Dr Guillaume NGOIE, CD appui | PEV |  |
| Mr Claude MANGOBO, CD Logistique | PEV |  |
| Dr Hélène MAMBU, Point Focal SVI RDC | Sabin Vaccine Institute |  |
| Dr Tiekoura Coulibaly | OMS |  |
| Dr Obama Ricardo | OMS |  |
| Mme Yolande MASEMBE | OMS |  |
| Dr Granga Daouya | UNICEF |  |
| Dr Ba Abderrahmane | UNICEF |  |
| Dr Sylvie LUKETA | UNICEF |  |
| Bonny SUMAILI | UNICEF |  |
| Dr André TONDA, Point Focal MCHIP | MCHIP |  |
| Dr Augustin MILABYIO, Consultant | MCHIP |  |
| Dr Joseph KONGOLO, Point Focal PEV | MSH/PROSANI |  |

# Données relatives au programme de vaccination

Veuillez introduire dans le tableau ci-dessous les données annuelles de couverture nationale rapportées pour la première dose de vaccin combiné au vaccin antirougeoleux (VAR1) pour les trois années les plus récentes selon le formulaire du rapport conjoint OMS/UNICEF. Si disponible, veuillez aussi fournir les estimations de l'enquête de couverture nationale  de VAR1 concernant les trois années les plus récentes.

Tableau 4.1 Couverture VAR1 rapportée

| Tendances de la couverture nationale VAR1 rapportée |
| --- |
|  | Rapport conjoint OMS/UNICEF | Enquête |
| Année | 2009 | 2010 | 2011 | 2010 | 2012 |
| Type d'enquête |  |  |  | MICS | ECV-OMS |
| Population totale de la cohorte cible | 2 490 794 | 2 565 517 | 2 642 483 | 2384 | 6694 |
| Nombre d'enfants vaccinés | 2 144 725 | 2 239 464 | 2 243 746 | 1597 | 5020 |
| Couverture VAR1 (%) | 86% | 87% | 85% | 67% | 75 % |
| Taux de perte VAR1 (%) | 24% | 24% | 15% | NA | NA |

Veuillez également fournir dans le tableau ci-dessous les estimations de couverture nationale (ou, le cas échéant, sous-nationale) relevées pour les trois AVS antirougeoleuses les plus récentes. Le cas échéant, veuillez aussi fournir les estimations de couverture de l'enquête post-campagne.

Table 4.2 Couverture des AVS antirougeoleuses

| Couverture des AVS antirougeoleuses antérieures |
| --- |
|  | Rapportée | Enquête |
| Année | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Type d'enquête |  |  |  | NA | NA | Enquete post camp. |
| Cohorte cible | 6-59 mois | 6-59 mois | 6mois à 14 ans | NA | NA | 6 mois à 14 ans |
| Population totale de la cohorte cible | 2 615 795 | 1 226 792 | 16 890 826 | NA | NA | 15601 |
| Portée géographique (nationale, sous-nationale) | Sous national | Sous national | Sous national | NA | NA | Sous-national (2 Provinces) |
| Nombre d'enfants vaccinés | 2 641 554 | 1 259 363 | 16 793 925 | NA | NA | 14420 |
| Couverture des AVS antirougeoleuses (%) | 101% | 103% | 99% | NA | NA | 92 % |
| Taux de perte des AVS antirougeoleuses (%) |  |  |  | NA | NA | NA |

# Cibles et plans des AVS antirougeoleuses et augmentation de la couverture de la vaccination antirougeoleuse systématique

Tableau 5.1 Objectifs des AVS anti-rougeoleuses (Veuillez vous assurer que les objectifs sont cohérents avec la section 7 et avec le Plan d'action de la section 9)

|  | Objectif | Objectif (le cas échéant, pour les AVS progressives*) |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 |
| Cohorte cible | 6 m à 14 ans | 6 m à 14 ans |
| Population totale de la cohorte cible (nationale) | 37 030 886 | 38 141 812 |
| % de population visée pour les AVS | 40% | 62% |
| Nombre de personnes à vacciner contre la rougeole lors des AVS | 14 731 988 | 23 594 969 |

* Progressives: Si seule une partie du pays est prévue (par exemple 1/3 du pays par an pendant trois ans)

Tableau 5.2 Objectifs de couverture de la vaccination anti rougeoleuse systématique pendant la durée du Plan d'action (Veuillez vous assurer que les objectifs sont cohérents avec le Plan d'action de la section 9)

|  | Objectif | Objectif |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 |
| Couverture VAR1 systématique | 85% | 88% |
| Couverture VAR2 systématique (le cas échéant) | NA | NA |

Q5.1	Veuillez fournir une justification détaillée, fondée sur l'épidémiologie de la rougeole, si la proposition demande un soutien pour la vaccination par des AVS d'une cohorte hors de la tranche des 9 mois – 5 ans.

La stratégie retenue par le pays de cibler les enfants âgés de 6 mois à 14 ans pour la vaccination contre la rougeole se justifie par les éléments ci après: En effet, de l’analyse approfondie de l’épidémiologie de la rougeole dans le pays, il ressort qu’une campagne de suivi ciblant les enfants de 6 mois à 14 ans est nécessaire pour maitriser la situation de la rougeole. En 2012, seulement 60% de cas confirmés avaient l'âge compris entre 6 mois et 4 ans; 77% avaient l'âge de 6 mois à 9 ans. Par contre, 84% de cas confirmés étaient âgés de 6 mois -14 ans (voir tableau ci dessous). Tableau V : Nombre de ca de rougeole Igm+ par tranche d’âge, S52-2012 Age Nombre de cas rougeole confirmé Nombre de cas confirmé cumulatif Pourcentage cumulatif de cas confirmé 6-11mois 82 82 8% 1 an 175 257 24% 2an 138 395 36% 3an 111 506 47% 4an 145 651 60% 5an 26 677 62% 6an 54 731 67% 7an 43 774 71% 8an 37 811 75% 9an 24 835 77% 10an 28 863 80% 11an 16 879 81% 12an 18 897 83% 13an 8 905 83% 14an 10 915 84% Graphique 7 : Evolution comparative des proportions des âges touchés par la rougeole entre 2011 et 2012 Les directives de l’OMS-UNICEF recommandent la vaccination contre la rougeole des enfants à partir de 6 mois dans les contextes d’urgence. En RDC, où la rougeole est fortement endémique et tenant compte de la conjonction des facteurs tels que l’existence des poches d’enfants non vaccinés, la malnutrition et la faible accessibilité aux soins de santé primaires, il est indiqué de vacciner les enfants à partir de 6 mois. Comme illustré dans le graphique ci-contre, l’épidémie de 2012 a touché une proportion plus élevée d’enfants de plus de 5ans comparativement à l’épidémie de 2011. Ceci serait dû au fait que les campagnes de vaccination contre la rougeole de 2011 avaient ciblé en majorité les enfants de moins de 5ans. Ce qui expliquerait le changement du profil épidémiologique en 2012. Ceci est corroboré avec l’analyse des cas de rougeole IgM+ qui montre qu’en 2011, la proportion de cas de plus de 10 ans était de 7,2% alors qu’en 2012 cette proportion a presque dépassée le double jusqu'à 16,9%. Ces données indiquent que les épidémies de rougeole ne seront pas interrompues avec les campagnes de rougeole ne ciblant seulement que les enfants de moins de 10 ans.

Q5.2	Le cas échéant, veuillez résumer les objectifs du plan national d'élimination de la rougeole OU fournir le plan en annexe.

Au vu de la situation préoccupante de la rougeole en RDC et s’inscrivant dans le cadre des objectifs régionaux, un plan d’élimination de la rougeole a été élaboré et couvre la période 2012 à 2020. Les objectifs de ce plan sont: OBJECTIF GENERAL Contribuer à la réduction de l’incidence de la rougeole à moins d’un cas pour un million d’habitants OBJECTIFS SPÉCIFIQUES Atteindre une couverture vaccinale d’au moins 95% chez les enfants de 9 à 24 mois en routine d’ici 2020; Introduire la deuxième dose de VAR d’ici 2016; Atteindre une couverture de 95% des enfants de 6 à 59 mois au cours des campagnes de suivi dans les provinces ciblées chaque année d’ici 2020 Atteindre une couverture vaccinale 95% des enfants de 6 mois à 15 ans au cours des ripostes dans les provinces ciblées chaque année d’ici 2020; Renforcer la qualité de la surveillance rougeole d’ici 2020.

# Appui financier

Les informations fournies dans cette section, y compris les engagements proposés aux sections 6.3 et 6.4, servent à enrichir  la discussion entre le pays et GAVI au sujet des montants et des types de soutien de GAVI.

  - Soutien financier du Gouvernement aux AVS anti rougeoleuses précédentes

Les pays doivent fournir des informations sur le financement total et le montant par personne visée, fournies par le gouvernement  concernant les vaccins et les coûts opérationnels d'au moins la dernière AVS antirougeoleuse. Ces informations devraient indiquer les dépenses réelles; à défaut, il convient de mentionner le budget final. Veuillez également fournir des informations concernant le financement des partenaires.

Tableau 6.1. Part de financement des dernières AVS antirougeoleuses

| Rubrique | Categories | Financement Gouvernement ($ US) | Soutien des partenaires ($ US) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaccins et matériel d'injection | Montant total | 0 | 4.615.179 |
|  | Montant par personne ciblée | 0 | 0,27* |
| Coûts opérationnels* | Montant total | 66.004 | 7.585.156 |
|  | Montant par personne ciblée | 0,004 | 0,45 |

Année des AVS: 2011

Population visée estimée: 16.890.826

Valeurs fournies sur base des dépenses réelles

* Coûts opérationnels financés par MSF non pris en compte

Soutien aux vaccinations anti rougeoleuses systématiques précédentes

Les pays doivent fournir des informations sur le budget alloué par le gouvernement aux vaccins anti rougeoleux systématiques et au matériel d'injection au cours des 5 années précédentes, au total et par enfant vacciné. Veuillez également fournir des informations concernant le financement par les partenaires.

Tableau 6.2. Part de financement des vaccinations anti rougeoleuses de routine

| Année | Catégorie | Financement Gouvernement ($ US) | Soutien des partenaires ($ US) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | Montant total | 0 | ND |
|  | Montant par enfant vacciné | 0 | ND |
| 2008 | Montant total | 0 | 1 123 179 |
|  | Montant par enfant vacciné | 0 | 0,62 |
| 2009 | Montant total | 0 | 682 276 |
|  | Montant par enfant vacciné | 0 | 0,32 |
| 2010 | Montant total | 138 992 | 880 825 |
|  | Montant par enfant vacciné | 0 | 0,39 |
| 2011 | Montant total | 0 | 782 996 |
|  | Montant par enfant vacciné | 0 | 0,35 |

Soutien proposé pour les futures AVS anti rougeoleuses

Les pays doivent fournir des informations sur l'engagement de financement total proposé et sur le montant par personne visée que le gouvernement fournira pour les vaccins et les matériels y associés, ainsi que pour les coûts opérationnels, concernant les AVS anti rougeoleuses pour lesquelles le soutien de GAVI est demandé. En cas de prévision d'AVS progressives avec des contributions diverses, le tableau peut être répété pour chaque phase. Le soutien de GAVI ne suffit pas à couvrir tous les besoins; cela étant, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous à hauteur de combien et par qui le financement du gouvernement est-il complété (prière de vous référer au Plan d'action et/ou au PPAC). GAVI ne se substitue pas au financement du gouvernement. Chaque pays est prié de participer aux coûts de la vaccination de ses enfants contre la rougeole, en utilisant les contributions précédentes du gouvernement aux AVS anti rougeoleuses comme référence.

Veuillez fournir ci-dessous les détails des coûts opérationnels résumés dans le Tableau 6.3a.

Tableau 6.3b. Montant (et financement) des coûts opérationnels des futures AVS anti rougeoleuses

Appui financier aux activités destinées à renforcer la couverture vaccinale antirougeoleuse systématique dans le Plan d'action

Q6.4.	Veuillez décrire le montant, l'utilisation et l'échéancier de la contribution financière du Gouvernement, en tenant compte des objectifs du soutien disponible de GAVI et des coûts du Plan d'action proposé.

[Le Gouvernement prendra en charge tous les vaccins traditionnels (VAR, BCG, VPOt, VAT) à partir de 2013. Il sera appuyé par d’autres partenaires pour les couts opérationnels de la mise en œuvre de la vaccination de routine (supervision, monitorage, communication, planification) Le financement attendu du Gouvernement s’élève à 29 692 585 pour la période de 2013-2015 et comprend : L’achat des vaccins traditionnel : $12 068 473 L’achat des matériels d’inoculation : $3 732 877 Le cofinancement pour les nouveaux vaccins : $13 891 235 Le financement GAVI sera mis à profit dans toutes les étapes de préparation, mise en œuvre voire les suites des campagnes pour renforcer la vaccination de routine. La logistique de la campagne (matériels de chaîne du froid, incinérateurs, matériels de transport, etc) permettra de renforcer de façon durable le PEV de routine.

# Approvisionnement

Les vaccins anti-rougeoleux et les  matériels y associés soutenus par GAVI seront fournis par l'intermédiaire de l'UNICEF

En utilisant le total estimé de la population cible, veuillez décrire dans le tableau ci-dessous les approvisionnements estimés nécessaires pour les AVS anti-rougeoleuses. En cas d'AVS progressives, veuillez répéter le tableau et indiquer les approvisionnements estimés nécessaires pour chaque phase. Bien vouloir vous assurer que les estimations sont cohérentes avec les Tableaux 5.1 et 6.3a.

Tableau 7. Indication des approvisionnements par source de financement en 2013

|  |  | Pourcentage fourni à travers les financements du gouvernement | Pourcentage fourni à travers les financements des partenaires | Pourcentage fourni à travers les financements de GAVI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date d'arrivée des approvisionnements demandée | Mai |  |  |  |
| Date des AVS | Septembre et Novembre 2013 |  |  |  |
| Nombre de doses de vaccin pour la population cible | 17.031.648 |  |  |  |
| Nombre de doses de vaccin pour les pertes | 2.554.747 |  |  |  |
| Quantité totale de doses de vaccin | 19.586.395 | 0% | 0% | 100% |
| Nombre de seringues | 19.586.395 | 0% | 0% | 100% |
| Nombre de seringues de reconstitution | 1.958.640 | 0% | 0% | 100% |
| Nombre de boîtes de sécurité | 215.450 | 0% | 0% | 100% |

Tableau 7. Indication des approvisionnements par source de financement en 2014

|  |  | Pourcentage fourni à travers les financements du gouvernement | Pourcentage fourni à travers les financements des partenaires | Pourcentage fourni à travers les financements de GAVI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date d'arrivée des approvisionnements demandée | Février |  |  |  |
| Date des AVS | Février, Avril et Juillet 2014 |  |  |  |
| Nombre de doses de vaccin pour la population cible | 27.292.577 |  |  |  |
| Nombre de doses de vaccin pour les pertes | 4.093.886 |  |  |  |
| Quantité totale de doses de vaccin | 31.386.464 | 0% | 0% | 100% |
| Nombre de seringues | 31.386.464 | 0% | 0% | 100% |
| Nombre de seringues de reconstitution | 3.138.647 | 0% | 0% | 100% |
| Nombre de boîtes de sécurité | 345.251 | 0% | 0% | 100% |

# Dispositions de gestion fiduciaire

Q8.	Veuillez indiquer si les fonds destinés aux coûts opérationnels demandés à la section 6 doivent être transférés directement au gouvernement ou à l'OMS et/ou à l'UNICEF et quand le financement est-il attendu dans le pays. Prière de joindre un relevé d’identité bancaire si le financement doit être transféré au gouvernement. Veuillez noter que l'OMS et/ou l'UNICEF peuvent demander des frais administratifs d’environ 7% qui seront couverts par les coûts opérationnels.

Le circuit de financement reste le même, les fonds du Gouvernement passent par la Cellule d’Appui à la Gestion qui est sous la gestion de Ministère de la Santé Publique

Veuillez introduire toutes les informations requises dans le tableau ci-dessous. Si nécessaire, il est possible de le présenter sur une feuille à part.

| Informations à fournir par l'organisation/pays bénéficiaire |
| --- |
| 1. Nom et données de contact de la/des organisation(s) bénéficiaire(s) | Compléter par le service des finances |
| 2. Expériences précédentes ou en cours de l'organisation bénéficiaire du financement avec GAVI, la Banque mondiale, l'OMS, l'UNICEF, le Fonds mondial et d'autres opérations financées par d’autres donateurs | Oui ou Non? si OUI, veuillez indiquer le nom du financement, les années et le montant: GAVI plusieurs années d’expériences Banque mondiale: 30.000.000 $ OMS: plusieurs années d’expériences UNICEF: plusieurs années d’expériences Et autres partenaires d’exécution dont Rotary, PROSANI etc. et fournir les indications suivantes: pour les financements terminés: Quelles étaient les principales conclusions concernant l'utilisation des fonds? L’utilisation des fonds est correcte. pour les financements en cours: Evaluation la plus récente de la performance des mécanismes de gestion financière et de passation des marchés pour les programmes gérés ou en cours? La récente évaluation est de 2012 par la fiduciaire STRONG qui fait l’audit des fonds GAVI 2008 à 2011 et dont les conclusions ont été fourni à GAVI Problématiques et difficultés rencontrées relatives à la mise en œuvre des mécanismes de gestion financière et de passation des marchés des programmes gérés ou en cours? Jusqu’ à ce jour nous n’avons pas connu des difficultés relatives à la mise en œuvre des mécanismes de gestion financière et de passation des marchés. |
| 3. Montant du financement proposé (dollars américains) | Voir détail du budget dans les tableaux ci-haut. |
| 4. Informations sur les mécanismes de gestion financière des AVS antirougeoleuses: |
| Les ressources seront-elles gérées via la procédure habituelle de gestion de la dépense publique? | Les ressources peuvent être gérées en se référant aux mécanismes de gestion des fonds GAVI |
| L'organisation bénéficiaire dispose-t-elle d'un manuel de gestion financière ou manuel opératoire décrivant le système de contrôle interne et les procédures opérationnelles de gestion financière? | Oui, le manuel de procédures de gestion des ressources administrative et financière du ministère de la Santé est disponible et décrit le système de contrôle interne et PEV dispose d’un service d’audit interne qui est aussi opérationnel. |
| Quelle est la procédure suivie pour la préparation et l’exécution budgétaire? | Le plan d’utilisation des fonds (Budget) est soumis à l’approbation du CCIA stratégique et après la validation, le budget est exécuté. Mais l’évaluation mensuelle des dépenses se fait via le CCIA Technique. |
| Quel est le système comptable utilisé ou à utiliser et s'agit-il d'un système comptable informatisé ou manuel? | Le système comptable utilisé est fait grâce au logiciel de comptabilité nommé ‘’SOMMA COMPTA’’, mais qui en dépassement par rapport au logiciel proposé nommé ‘’TROMPO’’ qui sera bientôt fonctionnel |
| Quelle est l’organisation en termes de ressources humaines pour la gestion de la comptabilité, l’audit et le reporting financier? (effectifs, qualifications; expériences) | Chef de Division Administrative et financière, licenciée en gestion financière ; Chef de Service des Finances, Licencié en gestion financière; Comptable, gradué en gestion financière; 2 auditeurs, tous deux licenciés |
| Quelles sont les dispositions bancaires: Veuillez fournir les coordonnées bancaires du compte ouvert auprès de la Banque centrale ou de la Banque commerciale ainsi que la liste des signataires autorisés, avec leurs fonctions | Toutes les opérations financières passent par les banques ci-après: Raw-Bank : compte N° 01009961101-45, 01009961102-42, 01009961103-39 ; TMB (Trust Merchant Bank) : 1201-5241957-01-62, 1201-5241957-02-63 Les signataires sont au nombre de deux : Médecin-directeur du PEV, Dr Audry MULUMBA; Le Chef de Division Administrative et Financière, Mme KAWENDE FATUMA |
| Quel est le schéma de flux des fonds en place, ou qui sera utilisé, pour assurer des décaissements de fonds, sans retard, aux entités de mise en œuvre du programme ou aux bénéficiaires? | Les deux banques que nous utilisons sont d’une renommée spéciale et les décaissements des fonds n’ont jamais posé problème au Programme. |
| L'entité de mise en œuvre tient-elle à jour des registres adéquats des transactions financières (livres/journaux comptables), incluant notamment les fonds reçus et dépensés et les soldes en caisse et de banque ainsi que le registre détaillé des biens acquis? | L’entité de mise en œuvre dispose et tient à jour les registres adéquats notamment les livres de caisse et banque, des bons d’entrées et sorties caisse et banque ainsi que les fiches détaillés des biens acquis des partenaires. |
| A quelle fréquence l'entité de mise en œuvre établit-elle des rapports financiers intermédiaires? | Les rapports financiers intermédiaires sont établis à une fréquence d’un mois car doivent faire l’objet de l’évaluation lors des réunions de la sous-commission qui se tiennent mensuellement. |
| Les états financiers annuels sont-ils audités par un cabinet d’audit externe ou une institution publique de contrôle externe (par exemple la Cours des Comptes; l’Inspection d’Etat)? | Les états financiers annuels sont audités par le cabinet externe cas de fonds GAVi et autres partenaires comme par exemple les fonds UNICEF, par la Cours de compte et les Inspecteurs d’Etat pour les fonds du Gouvernement, et pour le Programme par un audit interne. |
| 5. Informations sur les dispositions de gestion de la passation des marchés relatifs aux AVS antirougeoleuses : |
| Quel est le système de passation des marchés utilisé ou à utiliser pour les AVS contre la rougeole? (procédures nationales de passation de marché ou procédures spécifiques) | Il s’agit des procédures nationales de passation de marché définit dans le manuel de procédures de gestion financière du ministère de la Santé Publique et aussi définit dans le mécanisme de gestion des fonds GAVI |
| L'organisation bénéficiaire dispose-t-elle d'un plan de passation des marchés pour le programme ou en sera-t-il établi un pour les AVS contre la rougeole? | Pour les aspects d’investissements un plan de passation des marchés existe mais sera établi pour les AVS contre la rougeole. |
| Y a-t-il un mécanisme de gestion des plaintes en place dans le cadre du processus de passation de marché ? | Le mécanisme de gestion des plaintes n’est pas mis en place mais cela sera fait par rapport aux AVS contre la rougeole. |
| Quelle est l’organisation en termes de ressources humaines pour la gestion de la passation des marchés? L'entité de mise en œuvre dispose-t-elle dans ses effectifs d'un spécialiste expérimenté de la passation des marchés (qualifications; expériences)? | L’entité de mise en œuvre dispose d’un spécialiste expérimenté de la passation des marchés, il s’agit de: Le chef des services Généraux: Licencié en Droit |
| Y a-t-il des procédures de contrôle de qualité et quantité des biens, travaux et services livrés? | Lors des passations de marché les procédures de contrôle de qualité et quantité des biens sont respectées. Au niveau du Programme, existe un service de Budget et contrôle qui s’occupe de ce travail. |

# Liste de pièces à joindre à la présente proposition

  - Compte rendu de la réunion du CCIA ou de l'organe équivalent qui avalise la proposition

  - Le plan pluriannuel complet (PPAC) actuel, reflétant des stratégies intégrées de renforcement de la couverture vaccinale systématique, fondé sur le plan stratégique du secteur de la santé et valable pour une année au moins à compter de la date proposée pour les AVS; à défaut, une date pour la prochaine mise à jour peut être convenue avec le Secrétariat.

  - Un plan d'action détaillé et un budget pour les AVS antirougeoleuses et les activités de renforcement du VAR1, fondé par exemple sur la publication de l'OMS Measles SIAs Planning and Implementation Field Guide, comprenant des activités spécifiques:

    - Pour renforcer la couverture VAR1 systématique, afin d'augmenter le niveau d'immunité de la population et donc l'intervalle entre des AVS.

    - Pour mettre en œuvre les AVS

    - Quelles mesures seront prises dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre des AVS antirougeoleuses qui renforceront la capacité de vaccination systématique et la prestation de services

    - Pour évaluer la mise en œuvre des activités de renforcement systématiques menées pendant les AVS.

    - Pour évaluer au moyen d'une enquête la couverture obtenue grâce aux AVS

    - Couvrant la période du début du soutien demandé dans la présente proposition au moment immédiatement antérieur à la prochaine AVS antirougeoleuse et antirubéoleuse, mais au plus tard jusqu'en 2017. S'il est prévu de ne couvrir qu'une partie du pays chaque année (activité progressive), le Plan d'action doit englober la période jusqu'à ce que la totalité de la population nationale soit vaccinée.

  - Le cas échéant, plan national d'éradication de la rougeole

  - Formulaire bancaire, le cas échéant

Nota Bene :

- Dans le cas où le scénario prenant en compte la vaccination des enfants de 6 mois à 10 ans pour les campagnes de Suivi contre la rougeole de 2013 à 2014 serait retenu, le budget réaménagé se présente de la manière suivante:

En 2013

| Poste Budgétaire 2013 | Cout total prévu en USD | Financement gouvernement | Financement OMS | Financement UNICEF | Financement cout opérationnel GAVI ($USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ressources Humaines | $2 191 432 |  |  |  | $2 191 432 |
| outils de gestion | $64 200 |  | $64 200 |  |  |
| Renforcement de la logistique | $1 638 376 | $600 000 |  |  | $1 038 376 |
| Microplanification et formation | $870 326 |  |  |  | $870 326 |
| Supervision suivi et évaluation | $183 640 | $183 640 |  |  |  |
| Enquêtes post campagnes | $200 000 |  | $200 000 |  |  |
| Distribution intrants | $290 000 |  |  | $290 000 |  |
| Mobilisation sociale | $265 450 |  |  | $265 450 |  |
| Frais administratif (7%) | $399 240 |  |  |  | $399 240 |
| Frais de transfert | $152 567 |  |  |  | $152 567 |
| Vaccins et matériels d'innoculation | $5 779 874 |  |  |  | $5 779 874 |
| TOTAL | $12 035 103 | $783 640 | $264 200 | $555 450 | $10 431 813 |

Population Cible : 10 568 600

En 2014

| Poste Budgétaire 2014 | Coût total prévu en USD | Financement gouvernement | Financement OMS | Financement UNICEF | Financement cout opérationnel GAVI ($USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ressources Humaine | $3 471 853 |  |  |  | $3 471 853 |
| outils de gestion | $89 700 |  | $89 700 |  |  |
| Renforcement de la logistique | $6 252 601 |  |  |  | $6 252 601 |
| Microplanification et formation | $1 451 596 |  |  |  | $1 451 596 |
| Supervision suivi et évaluation | $282 120 | $282 120 |  |  |  |
| Enquêtes post campagnes | $700 000 |  | $700 000 |  |  |
| Distribution intrants | $435 000 |  |  | $435 000 |  |
| Mobilisation sociale | $403 205 |  |  | $403 205 |  |
| Frais administratif (7%) | $916 025 |  |  |  | $916 025 |
| Frais de transfert | $350 053 |  |  |  | $350 053 |
| Vaccins et matériels d'innoculation | $9 540 909 |  |  |  | $9 540 909 |
| Total | $23 893 062 | $282 120 | $789 700 | $838 205 | $21 983 037 |

Population cible: 17 025 615

- Scénario de vaccination des enfants de 06 à 59 mois

# Footnotes

Pour d'autres informations sur les vaccins, prière de consulter la page http://www.who.int/immunization standards/ vaccine quality/PQ vaccine list en/en/index.html

Note : Le Comité d’Examen Indépendant  pourrait examiner les propositions antérieurement soumises à GAVI

Comité de coordination inter-agences, Comité de coordination du secteur de la santé ou comité équivalent compétent pour avaliser la présente proposition dans le pays en question.