|  |  | [V3.10] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GAVI Alliance Formulaire de demande de soutien pour les propositions des pays Pour soutien à: Soutien aux nouveaux vaccins (vaccination systématique) Soutien aux campagnes de prévention Soumis par Le Gouvernement de Burkina Faso Date de soumission: 14 septembre 2013 Délai de soumission: 15 septembre 2013 Sélectionnez l'année de début et de fin de votre Plan pluriannuel complet (PPAC) Année de début 2011 Année de fin 2015 Formulaire mis à jour en 2013 (À utiliser avec les directives de Juin 2013) Veuillez soumettre la proposition en utilisant la plateforme en ligne https://AppsPortal.gavialliance.org/PDExtranet Renseignements auprès de: proposals@gavialliance.org ou de représentants d'une agence partenaire de GAVI. Les documents peuvent être partagés avec les partenaires et les collaborateurs de GAVI et le grand public. La Proposition et ses pièces jointes doivent être soumises en anglais, français, espagnol ou russe. Note: Veuillez vous assurer que la demande a bien été reçue par le Secrétariat de GAVI avant expiration du délai. Le Secrétariat de GAVI n'est pas en mesure de renvoyer les documents et pièces jointes soumis aux pays. Sauf accord spécial, les documents sont partagés avec les partenaires de GAVI Alliance et le grand public. |  |  |  |

CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DU SOUTIEN DE GAVI ALLIANCE FINANCEMENT UTILISÉ UNIQUEMENT POUR LES PROGRAMMES APPROUVÉS Le pays du candidat ("Pays") confirme que tous les financements fournis par GAVI Alliance seront utilisés et appliqués pour la seule fin de réalisation du/des programme(s) approuvés décrits dans la demande de soutien du pays. Toute modification substantielle du/ des programme(s) approuvé(s) doit être examinée et approuvée à l'avance par GAVI Alliance. Toutes les décisions de financement concernant la demande de soutien sont du ressort du Conseil de GAVI Alliance et sont subordonnées aux procédures du CEI et à la disponibilié des fonds. AMENDEMENT À L'APPLICATION Le Pays avisera GAVI Alliance dans son Rapport annuel de situation s'il souhaite proposer un changement à la description du/des programme(s) dans sa demande de soutien. GAVI Alliance apportera les documents nécessaires à l'appui du changement approuvé et la demande du Pays sera amendée en conséquence. RESTITUTION DE FONDS Le Pays accepte de rembourser à GAVI Alliance tous les montants de financement qui n'auront pas été utilisés pour le/les programme(s) décrits dans sa demande de soutien. Le remboursement du pays est réalisé en dollars US, et, sauf accord spécifique, dans un délai de soixante (60) jours après que le Pays a reçu la demande de remboursement de GAVI Alliance et viré sur le(s) compte(s )indiqué(s) par GAVI Alliance. SUSPENSION/ FIN GAVI Alliance peut suspendre tout ou partie de son financement au Pays si elle a des raisons de soupçonner que les fonds ont été utilisés à d'autres fins que pour les programmes décrits dans la présente demande de soutien du Pays, ou dans tout amendement à la demande approuvé par GAVI Alliance. GAVI Alliance se réserve le droit de mettre fin à son soutien au pays pour le(s) programme(s) décrits dans sa demande en cas d'utilisation abusive attestée des fonds de GAVI Alliance. ANTICORRUPTION Le Pays confirme que les fonds fournis par GAVI Alliance ne seront pas offerts à un tiers et qu'il ne cherchera pas non plus à retirer des cadeaux, des paiements ou des avantages directement ou indirectement en rapport avec cette demande qui pourraient être considérés comme une pratique illégale ou une prévarication. CONTRÔLE DES COMPTES ET ARCHIVES Le pays procèdera à des vérifications annuelles des comptes et les partagera avec GAVI Alliance comme demandé. GAVI Alliance se réserve le droit, de procéder elle-même ou de faire procéder par un agent à des contrôles ou autres évaluations de la gestion financière afin de s'assurer de l'obligation de rendre compte des fonds alloués au pays. Le pays tiendra des archives comptables précises justifiant de l'utilisation des fonds de GAVI Alliance. Le pays conservera ses archives comptables conformément aux normes comptables approuvées par son gouvernement pendant au moins trois ans après la date du dernier décaissement de fonds de GAVI Alliance. En cas de litige sur une éventuelle malversation de fonds, le pays conservera ces dossiers jusqu'à ce que les résultats de l'audit soient définitifs. Le pays accepte de ne pas faire valoir ses privilèges documentaires à l'encontre de GAVI Alliance en rapport avec tout contrôle des comptes. CONFIRMATION DE LA VALIDITÉ LÉGALE Le pays et les signataires pour le gouvernement confirment que sa demande de soutien et son rapport annuel de situation sont exacts et corrects et représentent un engagement juridiquement contraignant pour le pays, en vertu de ses lois, à réaliser les programmes décrits dans cette demande et amendés, le cas échéant, dans le rapport annuel de situation. CONFIRMATION DU RESPECT DE LA POLITIQUE DE TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILITÉ DE GAVI ALLIANCE Le pays confirme qu'il a pris connaissance de la politique de GAVI Alliance sur la transparence et la responsabilité et qu'il respecte ses obligations. UTILISATION DE COMPTES BANCAIRES COMMERCIAUX Il incombe au pays de vérifier avec toute la diligence requise l'adéquation des banques commerciales utilisées pour gérer le soutien sous forme d'apport de fonds de GAVI. Le pays confirme qu’il assumera l’entière responsabilité du remplacement du soutien de GAVI en apport de fonds qui serait perdu en raison d'une faillite de la banque, de fraude ou tout autre événement imprévu. ARBITRAGE Tout litige entre le pays et GAVI Alliance occasionné par la présente demande ou en rapport avec elle qui n'aura pas été réglé à l'amiable dans un délai raisonnable sera soumis à un arbitrage à la demande de GAVI Alliance ou du pays. arbitrage sera conduit conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur. Les parties acceptent d'être liées par la sanction arbitrale, comme règlement final de ce différend. Le lieu de l'arbitrage sera Genève, Suisse. Les langues de l'arbitrage seront l'anglais ou le français. Pour tout litige portant sur montant égal ou inférieur à $US 100 000, un arbitre sera désigné par GAVI Alliance. Pour tout litige portant sur un montant supérieur à $US 100 000, trois arbitres seront nommés comme suit : GAVI Alliance et le pays désigneront chacun un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désigneront conjointement un troisième arbitre qui présidera. GAVI Alliance ne pourra être tenue pour responsable auprès du pays de toute réclamation ou perte en rapport avec les programmes décrits dans cette demande, y compris et sans limitation toute perte financière, conflit de responsabilités, tout dommage matériel, corporel ou décès. Le pays est seul responsable de tous les aspects de la gestion et de la mise en œuvre des programmes décrits dans sa soumission.

1. Spécification de l'application Veuillez spécifier quel type de soutien de GAVI vous souhaitez demander Type de soutien Vaccin Année de départ Année de fin Deuxième présentation préférée[1] Soutien aux nouveaux vaccins (vaccination systématique) Antirougeoleux seconde dose, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ 2014 2015 Soutien aux campagnes de prévention RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ 2014 2015 [1] Si pour diverses raisons, le premier vaccin préféré n’est disponible qu’en quantité limitée ou n’est pas disponible à court terme, GAVI prendra contact avec le pays et ses partenaires en vue d’explorer les alternatives possibles. Un pays ne sera pas obligé d’accepter sa deuxième ou troisième préférence. Néanmoins, GAVI analysera avec lui l’ensemble des facteurs (comme les conséquences sur le calendrier d’introduction, les capacités de la chaîne du froid, la charge de morbidité, etc.) susceptibles d’influencer la sélection du vaccin le plus adapté. Si un pays n’indique pas de deuxième ou troisième préférence, on supposera qu’il préfère reporter l’introduction du vaccin jusqu’à ce que la présentation préférée soit disponible. Il convient toutefois de noter que ce choix risque de retarder l’introduction réelle dans le pays.

2. Table des matières 1. Spécification de l'application 2. Table des matières 3. Résumé analytique 4. Signatures 4.1. Signatures du Gouvernement et des organes nationaux de coordination 4.1.1. Le Gouvernement et le Comité de coordination interagences pour la vaccination 4.1.2. Organe national de coordination - Comité de coordination interagences pour la vaccination 4.1.3. Tableau des signatures pour le Comité de Coordination pour l'Immunisation 4.2. Groupe technique consultatif national sur la vaccination (GTCV) 4.2.1. Le Groupe GTCV pour la vaccination 5. Données sur le programme de vaccination 5.1 Informations de référence 5.1.1 Enseignements tirés 5.1.2 Planification et budgétisation des services de santé 5.1.3 Activités préparatoires 5.1.4 Genre et équité 5.1.5 Qualité des données 5.1.6 Couverture par la vaccination antirougeoleuse 5.2. Données de référence et objectifs annuels (SVN-vaccination systématique) 5.3. Données de référence et objectifs annuels pour la/les campagne(s) de prévention 5.3.1 Données de référence et objectifs annuels de la campagne de vaccination (RR) 6. Vaccins nouveaux ou sous-utilisés (VNS systématique) 6.1. Évaluation de la charge de morbidité des maladies correspondantes (si disponible) 6.2 Vaccin demandé (Antirougeoleux seconde dose, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ) 6.2.1 Information sur le co-financement 6.2.2 Spécifications des vaccinations avec les nouveaux vaccins 6.2.3 Part de fournitures à procurer par le pays (et évaluation des coûts, $US) 6.2.4 Part de fournitures à procurer par GAVI Alliance (et évaluation des coûts, $US) 6.2.5 Allocation d'introduction d'un vaccin nouveau ou sous-utilisé 7. Campagne de prévention SNVs 7.1. Évaluation de la charge morbide des maladies correspondant à la campagne (si disponible) 7.1.1 Epidémiologie et charge de morbidité imputable à la rougeole et à la rubéole 7.2 Demandé pour RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ soutien de campagne 7.2.1 Résumé pour RR soutien de campagne 7.2.2 Allocation de soutien pour les coûts de fonctionnement de la campagne RR 7.2.3 Preuve de l'introduction des RCV dans le programme systématique 7.2.4 Planning d'introduction du RCV 7.2.5 Indicateurs de surveillance de la rougeole 7.2.6 Allocation d''introduction du vaccin antirubéoleux 8. Approvisionnement et gestion 8.1 Approvisionnement et gestion de la vaccination systématique avec les vaccins nouveaux ou sous-utilisés 8.2 Approvisionnement et gestion pour les campagnes de prévention SNV 8.2.1 Approvisionnement et gestion pour la campagne RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ 8.3 Gestion vaccinale (GEEV/GEV/EGV) 8.4 Gestion des déchets 9. Recommandations et commentaires supplémentaires de l'Organe national de coordination (CCIA/CCSS) 10. Liste de documents joints à la présente demande 11. Annexes Annexe 1 - Soutien systématique aux VNS Annexe 1.1 Antirougeoleux seconde dose, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ Tableau Annexe 1.1 A Part arrondie de matériel fourni par le pays et estimation des coûts afférents en US$ Tableau Annexe 1.1 B Part arrondie de matériel fourni par GAVI et estimation des coûts afférents en US$ Tableau Annexe 1.1 C Tableau récapitulatif pour le vaccin Antirougeoleux seconde dose, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ Tableau Annexe 1.1 D Chiffres estimés pour Antirougeoleux seconde dose, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1) Annexe 2 - Soutien systématique aux VNS - Deuxième présentation préférée Annexe 3 - Campagne(s) préventive(s) SNV Tableau Annexe 3.1 C Tableau récapitulatif pour le vaccin RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ Tableau Annexe 3.1 D Chiffres estimés pour RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1) Annexe 4 Tableau Annexe 4A:Coûts des fournitures Tableau Annexe 4B: Frais de transport comme pourcentage de la valeur Tableau Annexe 4C: Faible revenu - Co-paiement minimum du pays par dose de vaccin co-financé Tableau Annexe 4D: Taux et facteurs de pertes Tableau Annexe 4E: Volume conditionné maximal du vaccin 12. Formulaire bancaire

3. Résumé analytique Veuillez fournir un résumé de la proposition de votre pays, contenant notamment les informations suivantes: l Pour chaque demande spécifique, soutien systématique aux nouveaux vaccins ou campagne SNV : ¡ Durée du soutien ¡ Montant total du financement ¡ Caractéristiques du(des) vaccin(s), le cas échéant, et le motif du choix de la présentation ¡ Mois et année d’introduction prévus du vaccin l Données de référence pertinentes, et notamment: ¡ Données sur la couverture DTP3 et rougeole (telles que figurant sur le formulaire conjoint de déclaration OMS/UNICEF) ¡ Nombre de naissances, cibles et couverture vaccinale du vaccin l État de préparation du pays ¡ Synthèse du rapport d’évaluation de la GEV et rapport d’étape sur la mise en œuvre du plan d’amélioration l Nature des parties prenantes ayant participé à l'élaboration de cette proposition ¡ Comité de coordination interagences (CCIA) ¡ Partenaires Le Burkina Faso soumet une demande d'introduction de la 2ème dose du vaccin contre la rougeole et du vaccin contre la rubéole et une demande pour l'organisation d'une campagne de masse contre la rougeole et la rubéole. 1. L'introduction de la 2éme dose du vaccin contre la rougeole est prévue à partir de juillet 2014. Son coût prévisionnel est 809 558 USD dont 696 269 USD pour les activités préparatoires. Le vaccin choisi est le vaccin lyophilisé monovalent, conditionné en flacon de 10 doses et accompagné de son diluant 2- L'introduction du vaccin contre la rubéole est prévue pour janvier 2015. Son cout prévisionnel est de 1 779 473 USD dont 617 135 pour les activités préparatoires. Le vaccin choisi est le vaccin combiné rougeole/rubéole (RR) de forme lyophilisée en présentations de 10 doses. 3- La campagne contre la rougeole/rubéole sera orgnisée au cours du dernier trismestre de l'année 2014. son cout global s'élève à la somme de 6 818 406 USD dont 3 989 100 USD pour les couts opérationnels.Le vaccin choisi est le vaccin combiné rougeole/rubéole (RR) de forme lyophilisée en présentations de 10 doses.

4. Signatures 4.1. Signatures du Gouvernement et des organes nationaux de coordination 4.1.1. Le Gouvernement et le Comité de coordination interagences pour la vaccination Le gouvernement de Burkina Faso souhaite consolider le partenariat existant avec GAVI afin de renforcer son programme national de vaccination infantile systématique, et demande précisément par la présente le soutien de GAVI pour : Antirougeoleux seconde dose, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ introduction systématique RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ campagnes préventives Le Gouvernement de Burkina Faso s'engage à développer les services nationaux de vaccination sur une base durable, conformément au plan pluriannuel global présenté avec le présent document. Le Gouvernement demande à GAVI Alliance et à ses partenaires d'apporter une assistance financière et technique pour soutenir la vaccination des enfants telle qu'elle est présentée dans cette demande de soutien. A noter que toute demande non signée par les ministres de la Santé et des Finances, ou de leurs fondés de pouvoir, ne sera pas examinée ou recommandée pour approbation par le Comité d’examen indépendant (CEI). Ces signatures figurent dans les documents N° : 1 et 2 à la section 10. Pièces jointes. Ministre de la Santé (ou représentant autorisé) Ministre des Finances (ou représentant autorisé) Nom Léné SEBGO Nom Lucien Marie Noël BEMBAMBA Date Date Signature Signature Le présent rapport a été établi par (Ces personnes pourront être contactées par le Secrétariat GAVI si des informations complémentaires à cette soumission sont nécessaires): Nom entier Fonction Téléphone E-mail Mâ OUATTARA Point focal PEV de routine/OMS +(226) 70 20 09 07 ouattaram@who.int Maurice HOURS Administrateur Santé/UNICEF +(226) 70 47 23 06 mhours@unicef.org Sylvain ZEBA Directeur de la Prévention par les Vaccinations +(226) 70 24 05 61 zebasylvain@yahoo.fr 4.1.2. Organe national de coordination - Comité de coordination interagences pour la vaccination Les institutions et les partenaires (dont les partenaires de développement et les ONG) qui apportent leur soutien aux services de vaccination sont coordonnés et organisés par le biais d'un mécanisme de coordination interagences (CCIA/CCSS). Le CCIA, CCSS ou comité équivalent est chargé de coordonner et d'orienter l'utilisation du soutien SNV systématique et/ou de campagne de GAVI. Veuillez indiquer les informations sur le CCIA, CCSS ou comité équivalent dans votre pays dans le tableau ci-dessous. Profil du CCIA, CCSS ou comité équivalent Nom du comité Comité de coordination inter agences (CCIA) Année de constitution du comité actuel 2012 Structure organisationnelle (p. ex. sous-comité, comité autonome) comité autonome Fréquence des réunions Trismestrielle Les termes de référence ou les principes directeurs du CCIA, y compris des informations sur sa composition, le quorum, le processus de résolution des litiges et le calendrier des réunions, figurent en annexe (Document N° : 4) . Fonctions principales et responsabilités du CCIA/CCSS: Le but du CCIA est de permettre une concertation permanente entre le Gouvernement et les partenaires du PEV sur la réalisation des objectifs du programme. Le CCIA détermine les orientations du PEV et contrôle l'utilisation des fonds pour l'accroissement des performances du programme. Il est l'organe décisionnel de la gestion des fonds alloués aux activités de vaccination y compris ceux provenant de l'Initiative GAVI. Il examine et adopte les programmes d'activités de renforcement des services de vaccination et d'introduction de nouveaux vaccins. Veuillez décrire le type de soutien proposé par les différents partenaires dans la préparation de cette demande : Appui technique et financier dans l'élaboration des principaux documents( plans d'introduction de la 2ème dose plan de mise en oeuvre de la campagne rougeole rubéole, le remplissage de formulaire de demande de soutien) 4.1.3. Tableau des signatures pour le Comité de Coordination pour l'Immunisation Nous soussignés, membres du CCIA, du CCSS ou comité équivalent [1] nous sommes réunis le 10/09/2013 pour examiner cette proposition. Lors de la réunion, nous avons adopté cette proposition sur la base des pièces justificatives annexées. Le compte rendu de cette réunion est joint à la présente (Document numéro 5). Les signatures confirmant la demande figurent dans le document 6 (veuillez utiliser la liste des signatures dans la section ci-dessous). Pour de plus amples informations sur les CCIA, reportez-vous à l’annexe D des Directives. Fonction Titre / Organisation Nom Veuillez signer ci-dessous pour confirmer votre participation à la réunion au cours de laquelle la demande a été examinée. Veuillez signer ci-dessous pour confirmer l’approbation du compte rendu de la réunion au cours de laquelle la demande a été examinée. Président Ministre de la santé M.Léné SEBGO Secrétaire Directeur de la Prévention par les Vaccination Dr Sylvain ZEBA Membres Organisation mondiale de santé Dr Djamila K CABRAL ROTARY International M.Ousmana OUEDRAOGO AMP Mme Haoua TALL Ministère de la santé/SG Dr Amédée Prosper DJIGUEMDE Ministère de la santé/DGS Dr Djénéba SANON Ministère de la santé/DGESS Dr Sylvain DIPAMA Ministère de la santé/DAF M.Damien ZOUNGRANA Ministère de la santé/PADS M.Jean Charlemagne YODA Minsitères de l'économie et des finances/DGB M.Appolinaire TIEGNAN SPONG M.Athanase F KABORE RNE Dr Emmanuel SEINI UNICEF Dr Daniel S NACOULMA En soumettant cette proposition, nous confirmons que le quorum est atteint. Oui Le compte rend des trois dernières réunions du CCIA figure en annexe (DOCUMENT N° : 7) . 4.2. Groupe technique consultatif national sur la vaccination (GTCV) Un GTCV a-t-il été établi dans votre pays ? Non

5. Données sur le programme de vaccination 5.1 Informations de référence Veuillez compléter le tableau ci-dessous, à l'aide des données disponibles. Prière d'indiquer la source et la date des données. Si possible, utilisez les données les plus récentes et joignez le document source. ▪ Veuillez vous reporter au plan pluriannuel complet pour la vaccination (PPAC) (ou plan équivalent) et joindre une copie complète, avec un résumé analytique (DOCUMENT NUMÉRO 10). Veuillez joindre également l’outil de calcul des coûts du PPAC (DOCUMENT NUMÉRO 11). ▪ Please attach relevant Vaccine Introduction Plan(s) as DOCUMENT NUMBER : 12 ▪ Veuillez vous référer aux deux plus récents rapports conjoints OMS/UNICEF de notification des activités de vaccination ▪ Veuillez vous référer aux documents relatifs à la stratégie du secteur de la santé, aux documents budgétaires et à d'autres rapports, enquêtes, etc. le cas échéant. Veuillez utiliser les plus récentes données disponibles et spécifier la source et la date. Chiffre Année Source Population totale 17 322 796 2013 INSD/RGPH 2006 Taux de mortalité infantile 65 2010 EDS-BF 2010 Nourrissons survivants[1] 704 651 2013 INSD/RGPH 2006 RNB par habitant (US$) 570 2011 Banque Mondiale Dépenses totales de santé 319 % 2010 CNS Dépenses gouvernementales de santé en % des dépenses globales 29 % 2010 CNS [1] Nourrissons survivants = nourrissons ayant survécu les 12 premiers mois de la vie 5.1.1 Enseignements tirés Soutien pour les nouveaux vaccins de routine Si des vaccins nouveaux ou sous utilisés ont déjà été introduits dans votre pays, veuillez décrire les enseignements tirés des précédentes introductions, en particulier concernant: capacité de stockage, protection contre une congélation accidentelle, formation du personnel, chaîne du froid, logistique, couverture et taux d’abandon, taux de perte, etc., et préciser les mesures prises ou envisagées pour corriger les lacunes constatées. Reportez-vous aux évaluations post-introduction précédentes, le cas échéant. Enseignements tirés Mesures L’introduction du pentavalent en 2006 dans le programme élargi de vaccination de routine au Burkina Faso a permi de tirer les principales leçons suivantes : - la nécessité d'évaluer les capacités de stockage - le besoin de Renforcement des compétences des acteurs à tous les niveaux, - le besoin de Renforcement des capacités de stockage - la nécessité de Monitorer des taux d'abadon et des taux de pertes - le besoin de Renforcement des activités de communication - la nécessité d' évaluer de la mise en oeuvre de l'introduction Réaliser la gestion efficace des vaccins (GEV) Réaliser un inventaire de la chaine de froid Former les agents sur la gestion du PEV Superviser / contrôle des agents à tous les niveaux Réaliser des activités de communication a l'endroit des autorités, des leaders opinions et de la population Rélaiser une enquete post introduction Soutien pour campagne de prévention Si des campagne avec des vaccins de type RR ont déjà été conduites dans votre pays, veuillez décrire les enseignements tirés des précédentes introductions, en particulier concernant: capacité de stockage, protection contre une congélation accidentelle, formation du personnel, chaîne du froid, logistique, couverture et taux d’abandon, taux de perte, etc., et préciser les mesures prises ou envisagées pour corriger les lacunes constatées. Enseignements tirés Mesures Le pays a déjà conduit des campagnes de vaccination contre la rougeole et les leçons tirés pourraient s'appliquer à la campagne avec le vaccin RR. Ces leçons : - La nécessité de disposer des capacités de stockage supplémentaires prenant en compte les vaccinations de routine et de campagne, - La nécessité de disposer de porte vaccins en quantité et qualité sufissantes pour assurer une conservation optimale des vaccins sur les sites de vaccinations, - la nécessité d'impliquer les fondéries dans le processus de collecte et de destruction de déchets pour garantir la sécurité des injections, -Le besoin d'un espace de stockage suffisant au niveau district et formation sanitaire pour les vaccins de la campagne - Le besoin en moyen de transport pour la supervision et le ravitaillement en vaccins et consommables. - Location de magasins de stockage supplémentaire, - Utilisation des données démographiques actualisées, - Acquisition de porte vaccin durable pour doter toutes les équipes de vaccinations a raison de deux par équipe, - Création de points relais de distribution dans les régions pour approvisionner certains districts et formations sanitaires au cours de la campagne, - Recours a des opérateurs privés de fonderie pour la destruction sécuritaire de déchets de la campagne, - Location de véhicule de supervision et de ravitaillement 5.1.2 Planification et budgétisation des services de santé Veuillez fournir des informations concernant le cycle de planification et de budgétisation dans votre pays 1-La planification au Burkina Faso est cadré sur le PNDS 2011-2020 qui a defini les grandes orientations stratégiques en matière de santé. Tenant compte du PNDS, chaque direction technique élabore des plans quinquenaux et des plans annuels. 2-Le processus d'élaboration du budget est annuel. Il suit plusieurs étapes avant son adoption par le parlement. Dans le souci d'améliorer le processus de planification des plans annuels au niveau du ministère de la santé, il a été entrepris depuis 2009 son alignement avec celui du budget de l’Etat. Veuillez indiquer le nom et la date du document de planification pertinent pour la santé Le Plan National de Développemnt Sanitaire (PNDS) 2011-2020 Le PPAC (ou le plan pluriannuel mis à jour) est-il conforme au document proposé (calendrier, contenu, etc.) ? Oui Veuillez indiquer le cycle national de planification et budgétisation pour la santé Le cycle national de planification pour les plan d'actions est annuel. le budget des plans est validé lors de session de financement annuel Veuillez indiquer le cycle national de planification pour la vaccination Le PPAC est élaboré tous les 5 ans et les plans d'action tous les ans.

5.1.3 Activités préparatoires Veuillez donner un aperçu de toutes les activités préparatoires pour l’introduction du(des) nouveau(x) vaccin(s) La décision d'introduire les nouveaux vaccins a été approuvé par le CCIA du 10 Mai 2012. A l'issue de cettre approbation un plan unique d'introduction a été élaboré dont les activités préparatoires sont les suivantes: Organiser des séances de briefing en cascades, Réaliser des supervisions formatives semestriellement à tous les niveaux. Acquérir du matériel complémentaire de la chaîne du froid Acquérir les vaccins Acquérir les consommables<?xml:namespace prefix = o /> Approvisionner les DRS, les districts et les CSPS en vaccins et consommables. Organiser un atelier de révision des supports pour prendre en compte la 2ème dose de VAR Reproduire les supports pour toutes les formations sanitaires Produire un spot radio et télé Diffuser le spot à la télé et à la radio à tous les niveaux 5.1.4 Genre et équité Veuillez décrire les obstacles géographiques, socio-économiques et/ou sexospécifiques qui entravent l’accès aux services de vaccination, et indiquer les mesures qui ont été prises pour atténuer leurs effets. Précisez si ces questions sont abordées dans le(s) plan(s) d’introduction. Aucun aspect sexospécifique relatifs à l'introduction d'un nouveau n'a été mentionné dans les plans d'introduction. Veuillez examiner si les questions d’équité (facteurs socio-économiques, géographiques et sexospécifiques) sont prises en compte dans le processus d’élaboration des stratégies de mobilisation sociale, entre autres, en vue d’améliorer la couverture vaccinale. Précisez si ces questions sont abordées dans le(s) plan(s) d’introduction. La Constitution reconnaît la santé comme un droit fondamental, droit préalable à la jouissance des autres droits fondamentaux. Par conséquent, il incombe à l’Etat de formuler et de mettre en œuvre une politique nationale de santé pertinente et cohérente tenant compte des réalités nationales et du contexte international.<?xml:namespace prefix = o /> La politique nationale de santé repose également sur les engagements du gouvernement vis-à-vis de la communauté internationale de par son adhésion à des instruments juridiques en matière de santé tels que : - la Déclaration universelle des droits de l’Homme, - le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, - la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples, - la Convention relative aux droits de l’enfant, - la Convention relative à la lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, - la plate-forme de Beijing, - la Déclaration du Millénaire pour le développement, Veuillez indiquer si des données ventilées par sexe ont été collectées puis utilisées dans les systèmes de rapports concernant la vaccination systématique. Néant Le pays se trouve-t-il actuellement en situation de fragilité (par exemple : insécurité, conflit, post-conflit, réfugiés et/ou personnes déplacées, catastrophes environnementales récentes, actuelles ou potentielles : inondations, tremblements de terre ou sécheresses) ? Dans l’affirmative, veuillez indiquer dans quelle mesure ces problèmes pourraient avoir un impact sur votre programme de vaccination, la planification de l’introduction des vaccins dans votre programme national de vaccination systématique, les campagnes de vaccination et le financement des activités à cet effet. NON 5.1.5 Qualité des données Veuillez joindre le rapport de synthèse de l’évaluation de la qualité des données, si une évaluation a été menée au cours des 36 derniers mois (DOCUMENT N° : 13), ainsi qu’un plan d’amélioration de la qualité des données et un rapport d’étape sur la mise en œuvre de ce plan, le cas échéant (DOCUMENT N° : 14, DOCUMENT N° : 15). 5.1.6 Couverture par la vaccination antirougeoleuse Veuillez fournir des informations sur la couverture par la vaccination antirougeoleuse Tableau 5.1.6: Couverture de vaccination RCV Couverture 2005 2006 2007 Administratif(1) OMS/UNICEF(2) Administratif(1) OMS/UNICEF(2) Administratif(1) OMS/UNICEF(2) Rougeole 1er dose (%) 84 84 88 88 94 94 Rougeole 2eme dose (%) Activités de Vaccination Supplémentaire (SIA) (%) 96 Couverture 2008 2009 2010 Administratif(1) OMS/UNICEF(2) Administratif(1) OMS/UNICEF(2) Administratif(1) OMS/UNICEF(2) Rougeole 1er dose (%) 101 94 99 94 99 92 Rougeole 2eme dose (%) Activités de Vaccination Supplémentaire (SIA) (%) Couverture 2011 2012 Administratif(1) OMS/UNICEF(2) Administratif(1) OMS/UNICEF(2) Rougeole 1er dose (%) 100 89 100 87 Rougeole 2eme dose (%) Activités de Vaccination Supplémentaire (SIA) (%) 113 Note: (1) Couverture administrative nationale indiquée (2) couverture estimée selon OMS/UNICEF Les dernières activités de vaccination supplémentaire (SIA) relevaient-elles de la couverture administrative ou d'une enquête méthodologique acceptable Couverture administrative

5.2. Données de référence et objectifs annuels (SVN-vaccination systématique) Veuillez vous référer aux pages du PPAC pour vous aider à remplir cette section Nombre Année de référence Données de référence et objectifs Données de référence et objectifs 2011 2014 2015 Nombre total de naissances 683 852 758 276 784 320 Nombre total de décès infantiles 6 167 38 982 51 643 Nombre total de nourrissons survivants 677 685 719 294 732 677 Nombre total de femmes enceintes 881 488 977 336 1 010 880 Population cible ayant reçu le vaccin BCG 785 236 758 276 784 325 BCG couverture 115 % 100 % 100 % Population cible ayant reçu le vaccin VPO3 VPO3 couverture 103 % 100 % 100 % Nombre de nourrissons ayant reçu (devant recevoir) le vaccin DTC1 722 257 719 294 732 682 Nombre de nourrissons ayant reçu (devant recevoir) le vaccin DTC3 701 209 719 294 732 682 DTC3 couverture 103 % 100 % 100 % Taux de perte[1] pendant l'année de référence et prévu ultérieurement (%) pour le vaccin DTC 5 5 5 1,05 1,05 1,05 Population cible ayant reçu 1st dose(s) de vaccin Antirougeoleux 677 667 719 294 732 682 Population cible ayant reçu 2nd dose(s) de vaccin Antirougeoleux 0 251 753 586 146 Antirougeoleux seconde dose couverture 0 % 35 % 80 % Première présentation: Antirougeoleux seconde dose, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ Taux de perte[1] pendant l'année de référence et prévue ultérieurement (%) {0} 25 20 20 Taux de perte[1] pendant l''année de référence et prévu ultérieurement (%) 1,33 1,25 1,25 Taux de perte maximal pour le vaccin Antirougeoleux seconde dose, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ 40 % 40 % 40 % Nombre de nourrissons ayant reçu (devant recevoir) 1st dose(s) du vaccin AT+ 785 175 928 469 970 445 AT+ couverture 89 % 95 % 96 % Taux annuel d'abandon du DTC [ ( DTP1 – DTP3 ) / DTP1 ] x 100 3 % 0 % 0 % [1] Nombre de nourrissons vaccinés par rapport au total des naissances [2] Nombre de nourrissons vaccinés par rapport au total des nourrissons survivants [3] Indiquer le nombre total d'enfants ayant reçu le vaccin DTC seul ou associé [4] Nombre de femmes enceintes vaccinées avec l'AT+ par rapport au nombre total de femmes enceintes [5] Formule pour calculer le taux de perte d'un vaccin (en pourcentage): [ ( A - B ) / A ] x 100, sachant que A = solde en stock à la fin de la période d’approvisionnement; et B = le nombre de vaccinations réalisées avec le même vaccin pendant la même période.

5.3. Données de référence et objectifs annuels pour la/les campagne(s) de prévention 5.3.1 Données de référence et objectifs annuels de la campagne de vaccination (RR) Veuillez spécifier la cohorte pour les vaccins RCV Début du RCV 9 mois Fin du RCV 14 ans Population de la cohorte = population 9 mois - 14 ans ans GAVI soutiendra les campagnes de rattrapage pour les vaccins antirubéoleux en proposant le vaccin associé contre la rougeole et la rubéole pour une population cible de garçons et de filles âgés de 9 mois à 14 ans (la tranche d’âge exacte dépendra de l’épidémiologie de la rubéole dans le pays). Tableau 5.3.1 Chiffres de référence de la campagne préventive SNV pour RR Année de référence Données de référence et objectifs Données de référence et objectifs 2013 2014 2015 Nombre total de naissances 757 588 758 276 784 320 Population totale 9 mois - 14 ans ans 7 725 967 7 973 613 8 228 920 Population cible ayant reçu le vaccin RR 0 7 973 613 0 RR (campagne) couverture (%) [1] 0 % 100 % 0 % Taux de perte (%) pour RR (campagne) 0 15 0 Facteur de perte du RR 1 1,18 1 [1] Nombre de personnes vaccinées par rapport au total de la population cible

6. Vaccins nouveaux ou sous-utilisés (VNS systématique) 6.1. Évaluation de la charge de morbidité des maladies correspondantes (si disponible) Maladie Titre de l'évaluation Date Résultats Rougeole Surveillance routine 2009 Nombre de cas : 54 111 Nombre de décès : 367 Rougeole Surveillance routine 2012 Nombre de cas : 7 906 Nombre décès : 31

| 6.2. Vaccin demandé (Antirougeoleux seconde dose, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ) Ainsi que mentionné dans le PPAG, le pays prévoit d'introduire Antirougeoleux seconde dose, à l'aide de Antirougeoleux seconde dose, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ. Quand le pays compte-t-il introduire ce vaccin? juillet 2014 A noter qu’en raison de divers facteurs, la date de lancement peut varier par rapport à la date stipulée dans la demande. GAVI travaillera en étroite collaboration avec le pays et ses partenaires pour remédier à ce problème. La présentation du vaccin antirougeoleux en flacon de 5 doses n’est pas disponible actuellement. Veuillez toutefois indiquer si le pays préférerait cette présentation si elle devenait disponible. Oui Si le pays souhaite introduire le vaccin antirougeoleux-antirubéoleux dans son programme de vaccination systématique, compte-t-il remplacer la deuxième dose du vaccin antirougeoleux par le vaccin associé contre la rougeole et la rubéole, en plus de la première dose du même vaccin ? Non Si [OUI], quand ? janvier 2015 A noter que le pays devra financer la composante antirubéoleuse, en plus de la première dose du vaccin associé contre la rougeole et la rubéole, s’il envisage de remplacer la deuxième dose du vaccin antirougeoleux par le vaccin associé contre la rougeole et la rubéole. 6.2.1. Spécifications des vaccinations avec les nouveaux vaccins Provenance des données Année 1 Année 2 2014 2015 Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin Tableau 5.2 # 719 294 732 682 Couverture vaccinale avec la première dose Tableau 5.2 # 35,00 % 80,00 % |  |
| --- | --- |

6.2.2. Allocation d'introduction d'un vaccin nouveau ou sous-utilisé Calcul de l’allocation d’introduction d’un vaccin pour Antirougeoleux seconde dose, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ Année d'introduction du nouveau vaccin Naissances (Tableau 5.2) Montant par naissance en $US Total en $US 2014 758 276 0,80 606 621 L'allocation sera basée sur un don maximum de 0,80US$ par nourrisson dans la cohorte de naissance, avec une allocation minimale de départ de 100 000 US$ Veuillez expliquer comment l’allocation d’introduction octroyée par GAVI sera utilisée pour faciliter la mise en œuvre opportune et efficace des activités avant et au moment de l’introduction du nouveau vaccin (reportez-vous au PPAC et au plan d’introduction du vaccin). Après approbation du plan d'introduction du VAR2 par le CCIA, les fonds seront alloués aux différents niveaux de système santé pour la mise en oeuvre des activités préparatoires notamment par : - le renforcement de la capacité logistique du PEV -la révision des supports de gestion PEV -le renforcement de la communication en faveur de l’introduction de la 2ème dose de VAR -La surveillance des MAPI -le renforcement du partenariat - Le suivi, l'évaluation et et la surveillance Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les coûts relatifs à la préparation et à l’introduction du vaccin, et préciser quelles seront les dépenses couvertes par l’allocation unique de GAVI. A noter que le pays devra présenter à cet effet un budget détaillé avant le versement des fonds par GAVI. Coût (et financement) pour introduire le Antirougeoleux seconde dose, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ en $US Catégorie de coût Besoins totaux pour nouvelle introduction vaccinale en US$ Financé avec l'allocation d'introduction de GAVI en $US Formation 104 872 104 872 Mobilisation sociale, éducation, formation et communication, et plaidoyer 86 910 86 910 Équipement et entretien de la chaîne du froid 260 000 170 352 Véhicule et transport 0 0 Gestion du programme 136 487 136 487 Surveillance et suivi 108 000 108 000 Ressources humaines 0 0 Gestion des déchets 0 0 Assistance technique 0 0 Autre (veuillez préciser) Total 696 269 606 621 Dans le cas où le soutien de GAVI ne couvre pas l'intégralité des besoins, veuillez décrire les autres sources de financement et les montants envisagés, si disponibles, pour couvrir vos besoins En ce qui concerne le GAP de 89 648 $, il sera comblé par la contribution de l'Etat et les partenaires techniques locaux (OMS, UNICEF, Plan Burkina)

7. Campagne de prévention SNVs 7.1. Évaluation de la charge morbide des maladies correspondant à la campagne (si disponible) Maladie Titre de l'évaluation Date Résultats Rougeole Surveillance routine 2009 Nombre de cas : 54 111 Nombre de décès : 367 Rougeole Surveillance routine 2012 Nombre de cas : 7 906 Nombre de décès : 31 Rubéole Surveillance cas par cas 2008-2012 Nombre de cas confirmés par le laboratoire de réference : 329 7.1.1 Epidémiologie et charge de morbidité imputable à la rougeole et à la rubéole Veuillez sélectionner au moins une des sources d'information suivantes pour justifier les résultats relatifs à la charge morbide des maladies RCV: Information épidémiologique sur la charge morbide de la maladie: þ 1 - Données relatives à la rubéole issues du système de surveillance de la rougeole au cas par cas (y compris la répartition par âge des cas de rubéole) o 2 - Enquêtes de séroprévalence de la rubéole o 3 - Information sur la morbidité du syndrome de rubéole congénitale, p. ex. étude rétrospective, évaluations modélisées de la morbidité du SRC, surveillance prospective o 4 - Autre

7.2.Demandé pour RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ soutien de campagne 7.2.1. Résumé pour RR soutien de campagne Quand le pays compte-t-il organiser une campagne de vaccination de rattrapage contre la rougeole et la rubéole ? novembre 2014 Quand le pays compte-t-il introduire le vaccin antirougeoleux-antirubéoleux dans son programme de vaccination systématique ? janvier 2015 A noter qu’en raison de divers facteurs, la date de lancement peut varier par rapport à la date stipulée dans la demande. GAVI travaillera en étroite collaboration avec le pays et ses partenaires pour remédier à ce problème. Veuillez fournir un résumé du PPAC et/ou des RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ sections du plan d’introduction se référant à l’introduction du RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ. Enumérez les points clés liés au processus décisionnel (données prises en compte, etc.) et précisez les plans de mobilisation sociale et de micro-planification, y compris les stratégies visant à cibler les zones difficiles à atteindre et touchées par l’insécurité. Les objectifs du plan pluriannuel 2011-2015 sont :<?xml:namespace prefix = o /> ü renforcer la coordination du programme ; ü renforcer les compétences du personnel de santé en matière de gestion de la vaccination ; ü renforcer les compétences du personnel de santé en matière de surveillance des maladies cibles de la vaccination ; ü augmenter les couvertures vaccinales au niveau national à au moins 90% pour tous les antigènes d’ici 2015 ; ü atteindre au moins 80% de couverture pour tous les antigènes dans 100% des districts d’ici 2015 ; ü réduire les taux d’abandon BCG-VAR ; ü réduire les taux d'abandon BCG-RR1; ü réduire les taux d'abandon Penta1-Penta3; ü réduire les taux d'abandon Pneumo1- Pneumo3; ü réduire les taux d'abandon rota1-Rota3; ü réduire la proportion des susceptibles ; ü réduire les taux de pertes des vaccins d’ici 2015 ; ü renforcer les capacités opérationnelles de <?xml:namespace prefix = st1 />la DPV ; ü améliorer la performance de la surveillance basée sur les cas de PFA, de Rougeole, de Fièvre Jaune, de rubéole, diarrhée à rotavirus, méningite à pneumocoque, SRC et le TNN ; ü renforcer la gestion des MAPI ; ü renforcer les capacités des services chargés des activités de communication ; ü renforcer les activités de communication. Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, un plan de communication pour la campagne rougeole et rubéole sera élaboré avant le démarrage de la campagne et devra prendre en compte les principales stratégies de communication en tirant leçons des expériences précédentes. Un accent particulier devra être mis sur : § Le plaidoyer auprès des autorités administratives, coutumières et religieuses et les autres leaders d’opinions § La communication interpersonnelle pour une meilleure mobilisation des populations pour cette campagne. Veuillez fournir des données cohérentes sur la capacité de la chaîne du froid et l’aptitude du pays à recevoir les nouveaux vaccins, en tenant compte des besoins en matière de formation, de chaîne du froid et de logistique. Expliquez comment l’expansion de la chaîne du froid (si besoin est) sera financée et quand elle sera achevée. Indiquez si les approvisionnements pour la campagne auront un quelconque impact sur la procédure d’expédition des vaccins et comment un problème éventuel sera traité, le cas échéant. Les résultats de l'inventaire de la chaine de froid réalisé en décembre 2012 ont permis de faire le point des capacités de stockage existantes et les besoins. Ces besoins ont été pris en compte dans les plans suivants: - Plan de remboursement des fonds inéligibles par l"Etat; - Le plan d'utilisation des fonds de récompenses GAVI 2010 (SSV) - Le plan d'utilisation des fonds de renforcement du système de santé (GAVI-RSS) - L'appui des partenaires techniques et financiers tels que l'OMS et l'UNICEF - le budget de l'Etat - le PADS à travers le panier commun Veuillez indiquer dans quelle mesure les activités de la campagne contribueront au renforcement des services de vaccination systématique. Reportez-vous aux activités qui seront réalisées dans le cadre de la planification de la campagne, afin d’évaluer la mise en œuvre des activités visant à renforcer les services de vaccination systématique, mais aussi la qualité et le niveau de couverture vaccinale atteints lors de la campagne. Les supervisions formatives lors des campagnes sont des opportunité pour apprécier le niveau de mise en œuvre des activités du PEV mais aussi de renforcer les connaissance et les compétences des acteurs de terrain. C'est aussi une opportunité pour apprécier le monitorage des couvertures vaccinale et les tracés des graphiques de suivi des tendances. Veuillez produire les documents pertinents à l’appui des estimations relatives à la taille de la population cible de la campagne (DOCUMENT N° : 18). 7.2.2. Allocation de soutien pour les coûts de fonctionnement de la campagne RR Tableau 7.2.2: calcul de la subvention pour soutenir les coûts de fonctionnement des campagnes Année de RR soutien Population cible vaccinée (Tableau 5.3) GAVI contribution per target person in US$ Total en $US 2014 7 973 613 0,65 5 182 848 2015 0 0,65 0 [1] L’allocation sera basée sur un don maximum de 0,65 US$ par personne dans la population cible Veuillez indiquer comment l’allocation d’introduction sera utilisée pour faciliter la mise en œuvre opportune et efficace des campagnes de vaccination des populations cibles avant et au moment de l’introduction du nouveau vaccin (reportez-vous au PPAC et au plan d’introduction du vaccin). Un budget détaillé est élaboré et sera soumis au CCIA pour aprobation. son utilisation respectera les lignes budgétaires approuvés et les fonds seront déblocaqués au profit de chaque structure (DPV, DRS, districts) Coût (et financement) de la RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ campagne en $US Catégorie de coût Besoins totaux pour nouvelle introduction vaccinale en US$ Financé avec l'allocation d'introduction de GAVI en $US 2014 2014 Formation 305 373 305 373 Mobilisation sociale, éducation, formation et communication, et plaidoyer 648 436 648 436 Équipement et entretien de la chaîne du froid 195 880 87 889 Véhicule et transport 476 325 476 325 Gestion du programme 795 008 795 008 Surveillance et suivi 105 636 105 636 Ressources humaines 1 603 351 1 603 351 Gestion des déchets 162 480 162 480 Assistance technique 0 0 Planification 105 010 105 010 Mesures incitatives pour les bénévoles 893 340 893 340 Autre (veuillez préciser) Total 5 290 839 5 182 848 Catégorie de coût Besoins totaux pour nouvelle introduction vaccinale en US$ Financé avec l'allocation d'introduction de GAVI en $US 2015 2015 Formation 0 0 Mobilisation sociale, éducation, formation et communication, et plaidoyer 0 0 Équipement et entretien de la chaîne du froid 0 0 Véhicule et transport 0 0 Gestion du programme 0 0 Surveillance et suivi 0 0 Ressources humaines 0 0 Gestion des déchets 0 0 Assistance technique 0 0 Planification 0 0 Mesures incitatives pour les bénévoles 0 0 Autre (veuillez préciser) Total 0 0 Dans le cas où le soutien de GAVI ne couvre pas l'intégralité des besoins, veuillez décrire les autres sources de financement et les montants envisagés, si disponibles, pour couvrir vos besoins En ce qui concerne le GAP de 87 889 $, il sera comblé par la contribution de l'Etat et les partenaires techniques locaux (OMS, UNICEF, Plan Burkina) 7.2.3 Preuve de l'introduction des RCV dans le programme systématique Veuillez fournir la preuve que le pays peut financer l'introduction du vaccin antirubéoleux (RCV) dans le programme de vaccination systématique par l'un des produits suivants: o 1 - Un contrat commercial d'achat de vaccins RR/MMR (rougeole rubéole/rougeole oreillons & rubéole) accompagné des documents d'expédition, facture, etc. þ 2 - Preuve que le RCV a été intégré dans le PPAC avec augmentation de la ligne budgétaire pour inclure l'achat de RCV en tant que partie intégrante du budget du secteur sanitaire pour indiquer que les fonds du RCV sont alloués o 3 - A letter from the Minister of Finance or Budget ensuring additional funding for RCV purchase. In this case, the country must show additional evidence that the country will include MR vaccination in the routine immediately after the campaign. o 4 - Un Protocole d'accord entre le gouvernement et le(s) donateur(s) (ou un document écrit attestant l'engagement du donateur) pendant au moins un an pour l'achat de RCV à utiliser dans le programme systématique o 5 - Autre 7.2.4 Planning d'introduction du RCV Les pays doivent décrire leur plan d'introduction des activités de surveillance Le PPAC de Burkina Faso comprend-il un plan pour l'introduction du RCV dans le programme national? Oui Veuillez fournir une synthèse du plan d’introduction du vaccin antirubéoleux dans le programme national de vaccination. Reportez-vous aux instructions décrites ci-dessous. En 2006 le Burkina a introduit, avec succès, le vaccin pentavalent (DTC-HepB-HIb) dans le programme élargi de vaccination (PEV) afin de lutter contre l’hépatite B et les infections à Hémophilus influenzae B. L’introduction du vaccin contre la rubéole est prévue en janvier 2015. Il existe un Plan National de Développement Sanitaire 2011-2020 (PNDS II) dont les orientations sont reprises dans le Plan pluriannuel complet pour la vaccination (PPAC) élaboré pour la période 2011-2015. Ce PPAC qui repose sur une analyse situationnelle établit les priorités, développe les stratégies, détermine les principales activités, évalue les coûts et les sources de financement pour la période du plan. Ce plan a été actualisé en septembre 2013 pour tenir compte de l’introduction du vaccin contre la rubéole sous forme de vaccin Rougeole/Rubéole.<?xml:namespace prefix = o /> L’introduction du vaccin contre la rubéole est motivée d’une part par le poids et l’ampleur de cette maladie en termes de morbidité et de mortalité notamment dans sa forme de syndrome de rubéole congénital (SRC), et d’autre part, par l’existence d’un vaccin efficace et sûr, la volonté politique des autorités et le dynamisme du PEV avec la bonne expérience du pays en matière d’introduction de nouveaux vaccins ainsi qu’une analyse approuvée de la viabilité financière du PEV. L’objectif de cette introduction est de réduire la morbidité et la mortalité dues à la rubéole en atteignant des couvertures élevées. Le type de vaccin choisi est le vaccin rougeole/rubéole de forme lyophilisée en présentation de flacon de 10 doses. Sa manipulation dans les mêmes conditions que le vaccin monovalent contre la rougeole est un atout. Le vaccin RR sera introduit en janvier 2015 après la campagne de rattrapage (9 mois à 14 ans) prévue en novembre 2014. Le vaccin sera intégré au calendrier vaccinal existant et administré aux enfants à partir de 9 mois. L’introduction sera d’emblée généralisée à tout le pays sans rattrapage pour les enfants qui n’ont pas encore un an et qui ont déjà reçu le vaccin contre la rougeole. Les besoins en vaccins en 2015 sont de 733 000 doses pour la routine et de 9 412 000 doses pour la campagne de 2014. Le financement de l’achat des vaccins et le matériel d’injection est entièrement couvert par GAVI pour la campagne et l’Etat assurera le financement du vaccin RR et les consommables pour la routine à partir de 2015. Le surplus de financement incombant à l’Etat du fait de l’introduction du vaccin contre la rubéole est évalué pour la période 2015 est estimé $442 937. L’achat du vaccin se fera par l’intermédiaire de l’UNICEF. L’introduction du vaccin sera précédée d’une formation du personnel et de la mise en œuvre d’un plan de communication. Le suivi après l’introduction du vaccin concernera l’atteinte de la couverture vaccinale, la réduction du nombre de cas de rubéole et du SRC. L’introduction du vaccin sera l’occasion d’améliorer la qualité des données de routine en incluant notamment les informations sur le sexe des enfants. Des enquêtes sur la couverture vaccinale sont prévues en 2014 et en 2015. Le suivi et l’évaluation de l’impact du vaccin seront facilités par l’existence d’un système de surveillance fonctionnelle sur la rougeole/rubéole et la mise en place d’une surveillance sentinelle des SRC. Une évaluation générale de la mise en œuvre sera conduite 6 mois après l’introduction du vaccin. Les activités préparatoires à l’introduction dans la vaccination de routine et de renforcement de la surveillance de la rubéole et SRC sont estimées à 824 899 355 FCFA soit 1 649 799 $US.

INSTRUCTIONS Le plan d’introduction devra inclure les éléments suivants : a. Stratégie de vaccination complète pour l'introduction des RCV, y compris description de: i. Campagne initiale de vaccination contre la rougeole et la rubéole (MR) ii. Remplacer le vaccin anti-rougeoleux (VAR) par le rougeole-rubéole (MR) / rougeole, oreillons et rubéole (ROR) dans le programme de vaccination infantile systématique, iii. Stratégies pour le ciblage des femmes en âge de procréer (WCBA), telles que la vaccination au cours de services de routine, post-partum, à la première visite du bébé, durant des AVS iv. Corrélation avec le programme actuel d'immunisation systématique v. Corrélation avec la deuxième dose de rougeole, s'il y a lieu vi. Description de la manière dont les plans du pays continuent à maintenir une couverture vaccinale MR/MMR élevée, que ce soit par vaccination systématique ou par des activités d'immunisation supplémentaires (SIAs) b. Brève description des activités de surveillance suivantes: i. Intégration de la surveillance de la rubéole à la surveillance de la rougeole basée sur le cas ii. Surveillance du Syndrome de rubéole congénitale (CRS) ou projet d'établissement d'un site sentinelle de surveillance CRS iii. Surveillance des manifestations adverses post-immunisation c. Surveillance et reporting de la couverture vaccinale d. Stratégie de communication pour l'introduction des RCV 7.2.5 Indicateurs de surveillance de la rougeole Veuillez fournir des informations sur les indicateurs suivants concernant la qualité de la surveillance de la rougeole pendant au moins deux ans précédant l'application (si disponibles): Indicateur de surveillance 2011 2012 Taux de reporting au niveau national (1) 2 3 100,000 100,000 Taux de confirmation du laboratoire (%) (2) 99 99 Note: (1) Taux de reporting au niveau national = nombre de cas de rougeole rejetés pour 100 000 de population par an (2) Taux de confirmation en laboratoire (%) = nombre de cas suspectés avec des spécimens recueillis pour l''expérimentation divisé par le nombre de cas suspectés non confirmés par lien épidémiologique

7.2.6 Allocation d''introduction du vaccin antirubéoleux Un vaccin antirubéoleux a-t-il déjà été introduit dans le programme national de vaccination systématique ? Non Calculation of Vaccine Introduction Grant for the RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ Veuillez indiquer dans les tableaux ci-dessous comment l''allocation unique d''introduction [1] sera utilisée pour couvrir les coûts inhérents à l''introduction du vaccin et aux activités préparatoires essentielles (se référer au PPAC). Si le soutien de GAVI n’est pas suffisant pour couvrir l’intégralité des besoins, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous le montant manquant et qui complètera le financement total. Année d''introduction du nouveau vaccin Naissances (Tableau 5.3) Montant par naissance en US$ Total en US$ 2014 758 276 0,80 606 621 [1] L''allocation sera basée sur un don maximum de 0,80US$ par nourrisson dans la cohorte de naissance, avec une allocation minimale de départ de 100 000 US$ Veuillez expliquer comment l’allocation d’introduction octroyée par GAVI sera utilisée pour faciliter la mise en œuvre opportune et efficace des activités avant et au moment de l’introduction du nouveau vaccin (reportez-vous au PPAC et au plan d’introduction du vaccin). Après approbation du plan d'introduction du RR par le CCIA, les fonds seront alloués aux différents niveaux de système santé pour la mise en oeuvre des activités préparatoires notamment par : - le renforcement de la capacité logistique du PEV -la révision des supports de gestion PEV -le renforcement de la communication en faveur de l’introduction de la 2ème dose de RR -La surveillance des MAPI -le renforcement du partenariat - Le suivi, l'évaluation et et la surveillance Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les coûts relatifs à la préparation et au lancement de la campagne, et préciser quelles seront les dépenses couvertes par l’allocation de soutien opérationnel octroyée par GAVI. A noter que le pays devra présenter à cet effet un budget détaillé avant le versement des fonds par GAVI. Coût (et financement) de l’introduction du RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ en US$ Catégorie de coût Besoins totaux pour nouvelle introduction vaccinale en US$ Financé avec l'allocation d'introduction de GAVI en $US Formation 165 272 165 272 Mobilisation sociale, éducation, formation et communication, et plaidoyer 88 470 88 470 Équipement et entretien de la chaîne du froid 0 0 Véhicule et transport 8 474 8 474 Gestion du programme 138 611 128 097 Surveillance et suivi 216 308 216 308 Ressources humaines 0 0 Gestion des déchets 0 0 Assistance technique 0 0 Autre (veuillez préciser) Total 617 135 606 621

8. Approvisionnement et gestion 8.1 Approvisionnement et gestion de la vaccination systématique avec les vaccins nouveaux ou sous-utilisés Note: Le vaccin PCV doit être fourni par l'UNICEF afin de pouvoir bénéficier du prix octroyé par les accords de la Garantie de marché (AMC). a) Veuillez indiquer comment le soutien va fonctionner et sera géré, y compris pour l'approvisionnement en vaccins (GAVI attend de la plupart des pays qu'ils se procurent le vaccin et les fournitures d'injection par le biais de l'UNICEF): Le Burkina Faso s'approvisionne par le biais de l'UNICEF. b) Si un autre mécanisme d'approvisionnement et d'administration du vaccin (financé par le pays ou par GAVI Alliance) est demandé, veuillez fournir les justificatifs l Autres vaccins ou produits d'immunisation fournis par le pays et descriptions du mécanisme utilisé. l Fonctions de l'autorité nationale de réglementation (telle qu'évaluées par l'OMS) afin de montrer qu'elles respectent les exigences de l'OMS en matière d'achat des vaccins et des fournitures de qualité. Sans objet c) Veuillez indiquer comment les fonds doivent être transférés par GAVI Alliance (s'il y a lieu) Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'aide memoire les fonds GAVI-SSV seront gérés par le programme d'appui au développement sanitaire (PADS). Les différentes informations rélatives au compte bancaires seront jointes en annexe. d) Veuillez indiquer comment les montants co-financés seront payés (et qui en est responsabld) les fonds seront transférés dans le compte de l'UNICEF par la direction de l'administration et des finances (DAF) du ministère de la santé. e) Veuillez décrire les procédures de gestion financière applicables au soutien en espèces pour l’introduction de vaccins nouveaux ou sous-utilisés, y compris les procédures d’achat. Les procédures de gestion financière seront celles du PADS. f) Veuillez décrire comment la couverture du nouveau vaccin sera surveillée et déclarée (se référer au PPAC) Les differentes formations sanitaires produisent, chaque mois des rapports mensuels de vaccination qui indiquent les couvertures par antigènes. Dans le cadre du monitoring des activités, une synthèse est faite tout les 3 mois au niveau des districts sanitaires. Une réunion de validation des données regroupant tous les acteurs du pays se tient une fois par semestre. Dans tous ces supports et cadres de concertations, la couverture par antigène est évalué et le nouveau s'incrira dans cette dynamique. g) Pour une demande de soutien concernant la deuxième dose du vaccin antirougeoleux, le pays souhaite-t-il recevoir ses dons en nature ou en espèces ? In-kind 8.2 Approvisionnement et gestion pour les campagnes de prévention SNV 8.2.1 Approvisionnement et gestion pour la campagne RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ a) Veuillez indiquer comment le soutien va fonctionner et sera géré, y compris pour l'approvisionnement en vaccins (GAVI attend de la plupart des pays qu'ils se procurent le vaccin et les fournitures d'injection par le biais de l'UNICEF): L'approvisionnement en vaccins et consommables sera fait par le biais de l'UNICEF b) Veuillez décrire les procédures de gestion financière applicables au soutien opérationnel pour les campagnes de vaccination préventive, y compris les procédures d’achat y afférentes. Les procédures de gestion financière seront celles du PADS. c) Veuillez indiquer si la campagne se déroulera en plusieurs phases. Dans l’affirmative, précisez comment s’organiseront ces différentes phases. Non il s'agit d'une campagne nationale en une phase f) Veuillez décrire comment la couverture du nouveau vaccin sera surveillée et déclarée (se référer au PPAC et/ou au plan d'introduction de la campagne FJ) - les données seront collectées journalièrement au niveau des formations sanitaires et transmises au niveaux districts qui après compilation, les envoient au niveau DRS pour être transmises au niveau central. - Pendant la campagne, un monitorage journalier sera organisé à tous les niveaux pour suivre l'évolution des couvertures et éventuellement prendre des mésures correctrices. - Une synthèse nationale est faite au jour le jour et les données sont partagées avec l'ensemble des partenaires - A la suite de la campagne un monitorage indépendant sera réalisé - A la fin de la campagne, une validation est organisée à chaque niveau (district, région et central). - Une évaluation externe est prévue un mois après la campagne.

8.3 Gestion vaccinale (GEEV/GEV/EGV) En vertu des nouvelles directives, il est obligatoire pour un pays de réaliser une évaluation de la gestion efficace des vaccins (GEV) avant de demander un soutien pour l’introduction d’un nouveau vaccin. L’évaluation doit avoir été réalisée au cours des 36 mois précédant la demande. Veuillez noter que cette évaluation est recommandée mais non obligatoire pour les demandes de soutien opérationnel aux campagnes/activités de vaccination supplémentaires (AVS). Le pays a-t-il eu une Evaluation de l’efficacité de la gestion des vaccins (EVM) par le passé? Oui Quand l'EVM a-t-elle été réalisée? août 2012 Veuillez joindre une copie du rapport d’évaluation de la GEV le plus récent (DOCUMENT N° : 20,21,22), du plan d’amélioration y associé (DOCUMENT N° : 21) et du rapport d’étape sur la mise en œuvre de ce plan (DOCUMENT N° : 22). Le plan d’amélioration doit comprendre un calendrier, un budget de ressources allouées à ces activités et les éventuels déficits de financement, mais aussi des indicateurs de S&E afin d’évaluer les progrès accomplis. Le pays prévoit-il de réaliser une Evaluation de l’efficacité de la gestion des vaccins (EVM) à l'avenir? Oui Quand la prochaine Evaluation de l’efficacité de la gestion des vaccins (EVM) est-elle prévue? août 2015 8.4 Gestion des déchets Veuillez décrire le plan national de gestion des déchets issus des activités de vaccination (y compris les campagnes). Précisez les règles de sécurité à observer pour la manipulation, les conditions de stockage et de transport, et la stratégie adoptée pour l’élimination des déchets vaccinaux. Pour le PEV de routine, les déchets issues de la vaccination sont collectés et détruits au niveau des DS par incinération Au cours des campagnes où la production des déchets est importante, la collecte des déchets est organisée par le niveau central et achéminé dans les fondéries pour être détruits

9. Recommandations et commentaires supplémentaires de l'Organe national de coordination (CCIA/CCSS) Recommandations et commentaires de l'Organe national de coordination (CCIA/CCSS) Dans le cadre de la soumission de cette requete, il existe des discordances liés aux données populationnelles entre les populations par cible dans le plan d'introduction et celui de l'outil d'analyse des coûts et financement. Ceci lié au fait que les populations sont dersomais derminé par l'INSD jusqu'en 2020, alors que les données des cibles figurant dans l'analyse des couts et financement est issue des proportions du recensement de l'année 2006.

10. Liste de documents joints à la présente demande 10.1. Liste de documents joints à la présente demande Document numéro Document Section Obligatoire Fichier Signature MS.pdf 1 Signature du Ministre de la Santé (ou de l’Autorité déléguée) de la Proposition File desc: Date/time: 13/09/2013 08:10:43 Size: 674377 signature MEF.pdf 2 Signature du Ministre des Finances (ou de l’Autorité déléguée) de la Proposition File desc: Date/time: 13/09/2013 08:10:43 Size: 674377 Signature membre CCIA .pdf 3 Signatures du CCIA ou du CCSS ou l’équivalent dans la Proposition File desc: Date/time: 13/09/2013 08:06:56 Size: 1145859 arrêté 2011-008 CCIA.zip 4 Terms of Reference for the ICC 4.1.2 File desc: Date/time: 13/09/2013 09:01:36 Size: 843968 Compte rendu du CCIA du 10 septembre 2013.pdf 4 Compte-rendu réunion du CCIA/CCSS avalisant la Proposition File desc: Date/time: 13/09/2013 08:06:56 Size: 2520867 PPAC 2011_2015_DPV_Revisé_5 septembre 2013.doc 5 Plan Pluriannuel Complet - PPAC File desc: Date/time: 12/09/2013 07:34:39 Size: 1913344 cMYP_Costing_Tool_Vs 2 5_Fr PEV BFA 3_9_2013.xls 6 Outil d’analyse financière du PPAC File desc: Date/time: 11/09/2013 10:16:59 Size: 3252736 Plan de campagne de vaccination RR 2014 du 5 septembre 2013.doc 7 Plan d'introduction d'un nouveau vaccin (si non inclus dans le PPAC) 5.1 File desc: Date/time: 11/09/2013 10:28:51 Size: 841728 Compte rendu CCIA du 9 juillet 2013.pdf 7 Compte-rendus des trois dernières réunions du CCIA/CCSS File desc: Date/time: 13/09/2013 07:49:48 Size: 2498723 GEV-Plan-amélioration-BFA_31 Aout 2012.xlsx 8 Un plan d’amélioration basé sur le GEV File desc: Date/time: 11/09/2013 05:47:28 Size: 103530 Donnée population campagne RR 2014.xlsx 18 Campaign target population documentation 7.x.1 File desc: Date/time: 11/09/2013 10:56:42 Size: 18989 Rapport_Final_GEV_BFA_Version_30 _08_2012.pdf 20 EVM report 8.3 File desc: Date/time: 11/09/2013 05:44:36 Size: 1642309 Rapport mise en oeuvre plan d'amélioration GEV.pdf 22 EVM improvement plan progress report 8.3 File desc: Date/time: 13/09/2013 05:43:20 Size: 952217

11. Annexes Annexe 1 - Soutien systématique aux VNS Annexe 1.1 - Soutien systématique aux VNS (Antirougeoleux seconde dose, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ) Tableau Annexe 1.1 A: Part arrondie de matériel fourni par le pays et estimation des coûts afférents en US$ 2014 2015 Nombre de doses de vaccin # 0 0 Nombre de seringues autobloquantes # 0 0 Nombre de seringues de reconstitution # 0 0 Nombre de réceptacles de sécurité # 0 0 Valeur totale du cofinancement par le pays [1] $ 0 0 Tableau Annexe 1.1 B: Part arrondie de matériel fourni par GAVI et estimation des coûts afférents en US$ 2014 2015 Nombre de doses de vaccin # 393 500 837 300 Nombre de seringues autobloquantes # 366 800 766 700 Nombre de seringues de reconstitution # 43 700 93 000 Nombre de réceptacles de sécurité # 4 575 9 550 Valeur totale du cofinancement par GAVI $ 152 000 332 000

Tableau Annexe 1.1 C: Tableau récapitulatif pour le vaccin Antirougeoleux seconde dose, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ ID Données de 2014 2015 Nombre de nourrissons survivants Tableau 5.2 # 719 294 732 677 Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin Tableau 5.2 # 719 294 732 682 Nombre d'enfants devant recevoir la deuxième dose de vaccin Tableau 5.2 # 251 753 586 146 Couverture vaccinale avec la deuxième dose Tableau 5.2 % 35,00 % 80,00 % Nombre de doses par enfant Paramètre # 1 1 Estimation du facteur de perte vaccinale Tableau 5.2 # 1,25 1,25 Nombre de doses par flacon Paramètre # 10 10 Nombre de seringues autobloquantes nécessaires Paramètre # Yes Yes Nombre de seringues de reconstitution nécessaires Paramètre # Yes Yes Nombre de réceptacles de sécurité nécessaires Paramètre # Yes Yes g Prix par dose de vaccin Tableau Annexes 4A $ 0,286 0,296 cc Cofinancement du pays par dose Tableau 6.4.1 $ 0 0 ca Prix unitaire des seringues autobloquantes Tableau Annexes 4A $ 0,0465 0,0465 cr Prix unitaire des seringues de reconstitution Tableau Annexes 4A $ 0,037 0,037 cs Prix unitaire des réceptacles de sécurité Tableau Annexes 4A $ 0,58 0,58 fv Frais de transport en % de la valeur des vaccins Tableau Annexes 4B % 14,00 % 14,00 % fd Frais de transport en % de la valeur du matériel Paramètre % 10,00 % 10,00 %

Tableau Annexe 1.1 D: Chiffres estimés pour Antirougeoleux seconde dose, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1) Formule 2014 Total Gouvernement GAVI A Cofinancement du pays 0,00 % B Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin Table 1 251 753 0 251 753 C Nombre de doses par enfant Vaccine parameter (schedule) 1 D Nombre de doses nécessaires B x C 251 753 0 251 753 E Estimation du facteur de perte vaccinale Wastage factor table 1,25 F Nombre de doses nécessaires y compris pertes D x E 314 692 0 314 692 G Stock régulateur des vaccins (F – F of previous year) * 0.25 78 673 0 78 673 I Total doses de vaccin nécessaires (((F + G) / Taille du paquet du vaccin) + 1) * Taille du paquet du vaccin 393 465 0 393 465 J Nombre de doses par flacon Vaccine parameter 10 K Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) nécessaires (D + G) x 1.11 366 773 0 366 773 L Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% pertes) nécessaires I / J * 1.11 43 675 0 43 675 M Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% de besoins supplémentaires) nécessaires (K + L) /100 * 1.11 4 556 0 4 556 N Coût des vaccins nécessaires I x g 112 531 0 112 531 O Coût des seringues autobloquantes nécessaires K x ca 17 055 0 17 055 P Coût des seringues de reconstitution nécessaires L x cr 1 616 0 1 616 Q Coût des réceptacles de sécurité nécessaires M x cs 2 643 0 2 643 R Frais de transport des vaccins nécessaires N x fv 15 755 0 15 755 S Frais de transport du matériel nécessaire (O+P+Q) x fd 2 132 0 2 132 T Total financement nécessaire (N+O+P+Q+R+S) 151 732 0 151 732 U Cofinancement total du pays I 3 cc 0 V Proportion du cofinancement du pays en % du financement de GAVI U / T 0,00 % Tableau Annexe 1.1 D: Chiffres estimés pour Antirougeoleux seconde dose, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1) Formule 2015 Total Gouvernement GAVI A Cofinancement du pays 0,00 % B Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin Table 1 586 146 0 586 146 C Nombre de doses par enfant Vaccine parameter (schedule) 1 D Nombre de doses nécessaires B x C 586 146 0 586 146 E Estimation du facteur de perte vaccinale Wastage factor table 1,25 F Nombre de doses nécessaires y compris pertes D x E 732 683 0 732 683 G Stock régulateur des vaccins (F – F of previous year) * 0.25 104 498 0 104 498 I Total doses de vaccin nécessaires (((F + G) / Taille du paquet du vaccin) + 1) * Taille du paquet du vaccin 837 281 0 837 281 J Nombre de doses par flacon Vaccine parameter 10 K Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) nécessaires (D + G) x 1.11 766 615 0 766 615 L Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% pertes) nécessaires I / J * 1.11 92 939 0 92 939 M Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% de besoins supplémentaires) nécessaires (K + L) /100 * 1.11 9 542 0 9 542 N Coût des vaccins nécessaires I x g 247 836 0 247 836 O Coût des seringues autobloquantes nécessaires K x ca 35 648 0 35 648 P Coût des seringues de reconstitution nécessaires L x cr 3 439 0 3 439 Q Coût des réceptacles de sécurité nécessaires M x cs 5 535 0 5 535 R Frais de transport des vaccins nécessaires N x fv 34 698 0 34 698 S Frais de transport du matériel nécessaire (O+P+Q) x fd 4 463 0 4 463 T Total financement nécessaire (N+O+P+Q+R+S) 331 619 0 331 619 U Cofinancement total du pays I 3 cc 0 V Proportion du cofinancement du pays en % du financement de GAVI U / T 0,00 %

Annexe 2 - Soutien systématique aux VNS - Deuxième présentation préférée Pas de SVN - vaccination systématique - deuxième présentation préférée demandée cette année

Annexe 3 - Campagne(s) préventive(s) SNV Annexe 3.1 - Campagne(s) préventive(s) SNV (RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ) Tableau Annexe 3.1 C: Tableau récapitulatif pour CAMPAGNE RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ Données de 2014 2015 Population totale visée par la campagne Tableau 5.3.1 # 7 973 613 8 228 920 Couverture vaccinale Tableau 5.3.1 % 100,00 % 0 Nombre de personnes devant être vaccinées Tableau 5.3.1 # 7 973 613 0 Nombre de doses par personne Paramètre # 1 1 Estimation du facteur de perte vaccinale Tableau 5.3.1 # 1,18 1 Vaccine stock on 31st December <span style="background-color:#D9D9D9">{0}</span> * (see explanation footnote) Tableau 5.3.1 # 0 0 Nombre de doses par flacon Paramètre # 10 10 Nombre de seringues autobloquantes nécessaires Paramètre # Yes Yes Nombre de seringues de reconstitution nécessaires Paramètre # Yes Yes Nombre de réceptacles de sécurité nécessaires Paramètre # Yes Yes Prix par dose de vaccin Tableau Annexes 4A $ 0,532 0,565 Prix unitaire des seringues autobloquantes Tableau Annexes 4A $ 0,0465 0,0465 Prix unitaire des seringues de reconstitution Tableau Annexes 4A $ 0,037 0,037 Prix unitaire des réceptacles de sécurité Tableau Annexes 4A $ 0,58 0,58 Frais de transport en % de la valeur des vaccins Tableau Annexes 4B % 13,00 % 13,00 % Frais de transport en % de la valeur du matériel Paramètre % 10,00 % 10,00 %

Tableau Annexe 3.1 D: Nombre estimé de matériel de sécurité des injections associé au RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ et budget de co-financement correspondant (page 1) Formule GAVI 2014 2015 B Nombre de personnes devant recevoir la première dose de vaccin 7 973 613 0 C Nombre de doses par personne 1 1 D Nombre de doses nécessaires B x C 7 973 613 0 E Estimation du facteur de perte vaccinale Wastage factor table 1,18 1 F Nombre de doses nécessaires y compris pertes D x E 9 408 864 0 G Stock régulateur des vaccins 0 0 0 I Total doses de vaccin nécessaires (((F + G) / Taille du paquet du vaccin) + 1) * Taille du paquet du vaccin 9 408 964 100 J Nombre de doses par flacon Vaccine parameter 10 10 K Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) nécessaires (D + G) x 1.11 8 850 711 0 L Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% pertes) nécessaires I / J * 1.11 1 044 396 12 M Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% de besoins supplémentaires) nécessaires (K + L) /100 * 1.11 109 836 1 N Coût des vaccins nécessaires I x g 0,53 0,57 O Coût des seringues autobloquantes nécessaires K x ca 411 558,06 0 P Coût des seringues de reconstitution nécessaires L x cr 38 643 1 Q Coût des réceptacles de sécurité nécessaires M x cs 63 705 1 R Frais de transport des vaccins nécessaires N x fv 0 0 S Frais de transport du matériel nécessaire (O+P+Q) x fd 51 391 1 T Total financement nécessaire (N+O+P+Q+R+S) 5 570 866,06 60 Note: Il n'y a pas de cofinancement pour les campagnes de prévention avec le SVN

| Annexe 4 Tableau Annexe 4A:Coûts des fournitures Vaccin Présentation 2014 2015 2016 Antiamaril, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ 10 0,907 0,923 0,923 Antiamaril, 5 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ 5 0,907 0,923 0,923 Antiméningococcique de type A, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ 10 0,554 0,582 0,611 Antipneumococcique (VPC10), 2 dose(s) par flacon, LIQUIDE 2 3,500 3,500 3,500 Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE 1 3,500 3,500 3,500 Antirotavirus, 2calendrier -doses 1 2,550 2,550 2,550 Antirotavirus, 3calendrier -doses 1 3,500 3,500 3,500 Antirougeoleux seconde dose, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ 10 0,286 0,296 0,322 DTC-HepB-Hib, 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE 1 2,036 1,986 1,927 DTC-HepB-Hib, 10 dose(s) par flacon, LIQUIDE 10 2,036 1,986 1,927 DTC-HepB-Hib, 2 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ 2 2,036 1,986 1,927 HPV bivalent, 2 dose(s) par flacon, LIQUIDE 2 4,600 4,600 4,600 HPV quadrivalent, 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE 1 4,500 4,500 4,500 RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ 10 0,532 0,565 0,591 Approvisionnement Formulaire 2014 2015 2016 AD-SYRINGE SYRINGE 0,047 0,047 0,047 RECONSTIT-SYRINGE-PENTAVAL SYRINGE 0,037 0,037 0,037 RECONSTIT-SYRINGE-YF SYRINGE 0,037 0,037 0,037 SAFETY-BOX SAFETYBOX 0,580 0,580 0,580 Note: PMP - prix moyen pondéré (à utiliser pour toutes les présentations: pour DTP-HepB-Hib, il s'applique à 1 dose liquide, 2 dose lyophilisées et 10 dose liquides. Pour la fièvre jaune, il s'applique à 5 dose lyophilisées et 10 doses lyophilisées) Tableau Annexe 4B: Frais de transport comme pourcentage de la valeur Antigène vaccinal Type de vaccin Pas de seuil 500 000$ <= > Antiamaril FJ 7,80 % Antiméningococcique de type A MENINACONJUGATE 10,20 % Antipneumococcique (VPC10) PNEUMO 3,00 % Antipneumococcique (VPC13) PNEUMO 6,00 % Antirotavirus ROTA 5,00 % Antirougeoleux seconde dose ROUGEOLE 14,00 % DTC-HepB-Hib HEPBHIB 25,50 % 6,40 % HPV bivalent VPH2 3,50 % HPV quadrivalent VPH2 3,50 % RR OR 13,20 % Tableau Annexe 4C: Faible revenu - Co-paiement minimum du pays par dose de vaccin co-financé Vaccin 2014 2015 Antirougeoleux seconde dose, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ 0 0 |  |
| --- | --- |

Tableau Annexe 4D: Taux et facteurs de pertes Le tableau ci-dessous montre les taux de perte des différents vaccins (vaccination systématique et campagnes) pour 2014. Vaccin dose(s) par flacon Taux de perte maximum * Taux de perte de référence ** Antiamaril, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ 10 40 % Antiamaril, 5 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ 5 10 % Antiméningococcique de type A, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ 10 10 % Antipneumococcique (VPC10), 2 dose(s) par flacon, LIQUIDE 2 10 % Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE 1 5 % Antirotavirus, 2calendrier -doses 1 5 % Antirotavirus, 3calendrier -doses 1 5 % Antirougeoleux seconde dose, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ 10 40 % DTC-HepB-Hib, 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE 1 5 % DTC-HepB-Hib, 10 dose(s) par flacon, LIQUIDE 10 25 % 15 % DTC-HepB-Hib, 2 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ 2 10 % HPV bivalent, 2 dose(s) par flacon, LIQUIDE 2 10 % HPV quadrivalent, 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE 1 5 % RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ 10 25 % Commentaires : * Source : Taux de perte recommandés par l’OMS ** Source : Rapports de situation annuels et études pays, approuvés par l’OMS, l’UNICEF et le Secrétariat de GAVI Remarque : les taux de perte pour les projets de démonstration du vaccin anti-VPH sont identiques à ceux du vaccin Tableau Annexe 4E: Volume conditionné maximal du vaccin Merci de noter que ce tableau est utilisé uniquement pour référence et inclue à la fois des vaccins soutenus par GAVI ainsi que des vaccins non soutenus. Produit de vaccination Désignation Formule du vaccin Mode d'administration Nbre de doses dans le calendrier Présentation (doses/flacon, prérempli) Vaccin en volume conditionné (cm3/dose) Diluants en volume conditionné (cm3/dose) BCG BCG lyophilized ID 1 20 1,2 0,7 Diphtheria-Tetanus-Pertussis DTP liquid IM 3 20 2,5 Diphtheria-Tetanus-Pertussis DTP liquid IM 3 10 3 Diphtheria-Tetanus DT liquid IM 3 10 3 Tetanus-Diphtheria Td liquid IM 2 10 3 Tetanus Toxoid TT liquid IM 2 10 3 Tetanus Toxoid TT liquid IM 2 20 2,5 Tetanus Toxoid UniJect TT liquid IM 2 Uniject 12 Measles Measles lyophilized SC 1 1 26,1 20 Measles Measles lyophilized SC 1 2 13,1 13,1 Measles Measles lyophilized SC 1 5 5,2 7 Measles Measles lyophilized SC 1 10 3,5 4 Measles-Rubella freeze dried MR lyophilized SC 1 1 26,1 26,1 Measles-Rubella freeze dried MR lyophilized SC 1 2 13,1 13,1 Measles-Rubella freeze dried MR lyophilized SC 1 5 5,2 7 Measles-Rubella freeze dried MR lyophilized SC 1 10 2,5 4 Measles-Mumps-Rubella freeze dried MMR lyophilized SC 1 1 26,1 26,1 Measles-Mumps-Rubella freeze dried MMR lyophilized SC 1 2 13,1 13,1 Measles-Mumps-Rubella freeze dried MMR lyophilized SC 1 5 5,2 7 Measles-Mumps-Rubella freeze dried MMR lyophilized SC 1 10 3 4 Polio OPV liquid Oral 4 10 2 Polio OPV liquid Oral 4 20 1 Yellow fever YF lyophilized SC 1 5 6,5 7 Yellow fever YF lyophilized SC 1 10 2,5 3 Yellow fever YF lyophilized SC 1 20 1,5 2 Yellow fever YF lyophilized SC 1 50 0,7 1 DTP-HepB combined DTP-HepB liquid IM 3 1 9,7 DTP-HepB combined DTP-HepB liquid IM 3 2 6 DTP-HepB combined DTP-HepB liquid IM 3 10 3 Hepatitis B HepB liquid IM 3 1 18 Hepatitis B HepB liquid IM 3 2 13 Hepatitis B HepB liquid IM 3 6 4,5 Hepatitis B HepB liquid IM 3 10 4 Hepatitis B UniJect HepB liquid IM 3 Uniject 12 Hib liquid Hib_liq liquid IM 3 1 15 Hib liquid Hib_liq liquid IM 3 10 2,5 Hib freeze-dried Hib_lyo lyophilized IM 3 1 13 35 Hib freeze-dried Hib_lyo lyophilized IM 3 2 6 Hib freeze-dried Hib_lyo lyophilized IM 3 10 2,5 3 DTP liquid + Hib freeze-dried DTP+Hib liquid+lyop. IM 3 1 45 DTP-Hib combined liquid DTP+Hib liquid+lyop. IM 3 10 12 DTP-Hib combined liquid DTP-Hib liquid IM 3 1 32,3 DTP-HepB liquid + Hib freeze-dried DTP-Hib liquid IM 3 10 2,5 DTP-HepB liquid + Hib freeze-dried DTP-HepB+Hib liquid+lyop. IM 3 1 22 DTP-HepB-Hib liquid DTP-HepB+Hib liquid+lyop. IM 3 2 11 DTP-HepB-Hib liquid DTP-HepB-Hib liquid IM 3 10 4,4 DTP-HepB-Hib liquid DTP-HepB-Hib liquid IM 3 2 13,1 DTP-HepB-Hib liquid DTP-HepB-Hib liquid IM 3 1 19,2 Meningitis A/C MV_A/C lyophilized SC 1 10 2,5 4 Meningitis A/C MV_A/C lyophilized SC 1 50 1,5 3 Meningococcal A/C/W/ MV_A/C/W lyophilized SC 1 50 1,5 3 Meningococcal A/C/W/Y MV_A/C/W/Y lyophilized SC 1 10 2,5 4 Meningitis W135 MV_W135 lyophilized SC 1 10 2,5 4 Meningitis A conjugate Men_A lyophilized SC 2 10 2,6 4 Japanese Encephalitis JE_lyo lyophilized SC 3 10 15 Japanese Encephalitis JE_lyo lyophilized SC 3 10 8,1 8,1 Japanese Encephalitis JE_lyo lyophilized SC 3 5 2,5 2,9 Japanese Encephalitis JE_lyo lyophilized SC 3 1 12,6 11,5 Japanese Encephalitis JE_liq liquid SC 3 10 3,4 Rota vaccine Rota_lyo lyophilized Oral 2 1 156 Rota vaccine Rota_liq liquid Oral 2 1 17,1 Rota vaccine Rota_liq liquid Oral 3 1 45,9 Pneumo. conjugate vaccine 7-valent PCV-7 liquid IM 3 PFS 55,9 Pneumo. conjugate vaccine 7-valent PCV-7 liquid IM 3 1 21 Pneumo. conjugate vaccine 10-valent PCV-10 liquid IM 3 1 11,5 Pneumo. conjugate vaccine 10-valent PCV-10 liquid IM 3 2 4,8 Pneumo. conjugate vaccine 13-valent PCV-13 liquid IM 3 1 12 Polio inactivated IPV liquid IM 3 PFS 107,4 Polio inactivated IPV liquid IM 3 10 2,5 Polio inactivated IPV liquid IM 3 1 15,7 Human Papilomavirus vaccine HPV liquid IM 3 1 15 Human Papilomavirus vaccine HPV liquid IM 3 2 5,7 Monovalent OPV-1 mOPV1 liquid Oral 20 1,5 Monovalent OPV-3 mOPV3 liquid Oral 20 1,5

12. Formulaire bancaire Conformément à la décision sur le soutien financier prise par GAVI Alliance, le Gouvernement de Burkina Faso demande par la présente qu'un paiement soit effectué par transfert bancaire électronique de la manière suivante: Nom de l'établissement (titulaire du compte): PADS Adresse: 03 BP 7062 Ouagaougou 03 Burkina Faso Ville, pays: Ouagadougou Burkina Faso N° de téléphone: 0022650308846 ou 0022650305256 N° de fax: 00226 50 31 17 08 Monnaie du compte bancaire: CFA Au crédit de: Intitulé du compte bancaire: Prog.ADS N° du compte bancaire: BF 01 26074 01001 11344200101-85 Nom de la banque: société générale burkina Faso Le compte bancaire va-t-il être utilisé exclusivement par ce programme? False Qui est l'auditeur du compte? World Audit Signature du membre du gouvernement ordonnateur Timbre Nom: Jean Charlemagne YODA Fonction: Coordonnateur du PADS Signature: Date: 12/09/2013 ÉTABLISSEMENT BANCAIRE Nom de la banque: Société Générale Burkina Nom de la branche: Société Générale Paris France Adresse: 248,Rue de l'Hotel de ville-Ouagadougou Ville, pays: Ouagadougou Code Swift: SGBBBFBF Code guichet: 01001 N° ABA: N° téléphone: 0022650323232 N° fax: 0022650310531 BANQUE CORRESPONDANTE (aux États-Unis) Je certifie que le compte N° BF01 26074 01001 11344 200101-85 est détenu par SGB auprès du présent établissement bancaire Le compte doit être signé conjointement par au moins 3 (nombre de signataires) des signataires autorisés suivants: 1 Nom: Jean Charlemagne YODA Fonction: Coordonnateur du PADS 2 Nom: Harouna Diarra Fonction: Chef de service administratif et financier du PADS 3 Nom: Dr GUIRA Matilibou Fonction: Chargé de suivi évaluation au PADS Nom du représentant de la banque ordonnateur Clarisse KEITA Signature: Date: 12/09/2013 00:00:00 Timbre: