REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité - Justice

MINISTERE DE LA SANTE

DIRECTION DES SERVICES DE SANTE ET DE LA NUTRITION

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION

Plan d'action opérationnel du PEV  pour l'année 2012

Contexte

Le Programme Elargi de Vaccination (PEV) de la Mauritanie connaît depuis un certain temps des difficultés qui se traduisent par la baisse des taux de couverture vaccinale pour toutes les cibles et pour tous les antigènes, avec pour conséquences l’éclosion de flambées épidémiques de poliomyélite et rougeole en 2009 et 2010, et la persistance du tétanos maternel et néonatal.

Le financement du PEV a lui aussi connu une chute drastique avec le retrait de certains bailleurs comme l’Union Européenne, la Banque Mondiale, la GTZ et la coopération française laissant ainsi tout le fardeau au Ministère de la santé avec des contributions maigres des partenaires traditionnels que sont l’OMS , l’UNICEF) et à un degré moindre GAVI pour les nouveaux vaccins .

En effet ? la couverture vaccinale (Penta3) qui avait été impulsée au début des années 2000 par le ministère de la santé en accompagnement des partenaires, est passée de 83% en 2002 à 75% en 2007 et à seulement 64% en décembre 2010

Cette contre performance a eu pour conséquence directe  la réintroduction en 2009 du polio virus sauvage avec notification entre  2009 et 2010 de 18  cas de poliovirus sauvages alors que le pays avait été déclaré « libéré de la maladie » par  la Commission Régionale de Certification de l’Éradication de la Poliomyélite pour l’Afrique (CRCA) en octobre 2007.

On note aussi une forte épidémie de rougeole ayant enregistré 1296 cas en 2010 avec 18 % d’enfants de moins de 5 ans et une autre touchant les plus de 05 ans en 2011.

Ces performances  sont bien en deçà des objectifs fixés par le pays dans le PPAC  2008 – 2012,  identiques à ceux de la région africaine qui préconisent, un résultat de plus de 80% de penta 3 au niveau national et dans au moins  80% des districts.

C’est dans cette perspective que le Ministère de la santé en collaboration avec les partenaires a mis en place des stratégies visant à Redynamiser le programme

C’est ainsi que depuis le plan de relance a été initié plusieurs actions ont été menées notamment l’amélioration de la gestion des données, le renforcement de la chaîne de froid et gestion des intrants, le renforcement de la coordination centrale du PEV et la reprise des supervisions sur le terrain.

Toues ces activités s’inscrivant dans la dynamique de renforcement du PEV ont été appuyées par :

- Une volonté affichée au plus haut niveau politique en faveur du renforcement du PEV et concrétisée par :

- Un discours politique favorable à la santé en général et à la vaccination en particulier ;

- L’existence d’une ligne budgétaire sécurisée pour l’achat des vaccins et des consommables du programme ;

- le renforcement de l’équipe du niveau central par un Médecin coordonnateur national du programme de vaccination ;

- L’ouverture récente d’un nouveau local du PEV ;

- Une amélioration de la surveillance intégrée des maladies cibles du PEV qui se traduit par une nette amélioration des indicateurs de performance de la surveillance, surtout des paralysies flasques aigues (PFA).

- De nombreuses opportunités existent en faveur du renforcement du programme, et l’on peut en rappeler :

  - Un climat politique actuel en Mauritanie augurant d’une stabilité et une grande ouverture vers l’extérieur.

  - La reprise de la formation en EPIVAC pour certains médecins chefs de  Moughataa

- Parmi les contraintes à rappeler, figurent notamment :

- Une baisse constante de la couverture vaccinale depuis 2007, liée principalement à une pénurie des ressources financières, avec pour conséquences des problèmes de chaîne de froid, et le non-respect du calendrier des stratégies avancée et mobile de vaccination

- La faible densité de la population et la situation désertique du pays qui constituent un facteur de relèvement important du coût de l’acte vaccinal.

- Une insuffisance de la planification au niveau opérationnel.

- Un taux d’abandon élevé

- Une faiblesse dans la mise en oeuvre des activités de communication en faveur du programme.

- La faible implication du secteur privé dans les prestations de services de vaccination.

- La faible implication de la communauté.

- Une insuffisance d’intégration aussi bien au niveau central qu’opérationnel contributive au manque d’efficience.  C’est ainsi que le fait que la surveillance épidémiologique des maladies à prévention vaccinale, et la stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant par exemple soient des services appartenant à une tutelle différente du PEV, contribue a promouvoir l’absence de culture d’intégration si nécessaire au niveau opérationnel pour atteindre ses objectifs dans ce contexte de précarité des moyens.

- Une faiblesse généralisée du monitorage caractérisée par :

- la faible complétude des rapports,

- la quasi absence de monitorage des données avec prise d’action au niveau région et district

- le non remplissage voire mauvaise qualité du remplissage des outils,

- Une faiblesse dans la supervision et la formation.

- Très rares sont les formations qui ont été conduites ces dernières années au niveau opérationnel aussi bien pour les anciens agents que pour ceux nouvellement recrutés.

- Les supervisions PEV connaissent elles aussi une forte irrégularité.

- Dans le domaine de la logistique, l’on peut noter  :

- une chaîne de froid peu performante, liée  essentiellement à des problèmes d’approvisionnement en gaz, de maintenance préventive et curative, de suivi quotidien de la température et surtout de mauvaise planification dans l’approvisionnement.

- l’absence d’un plan de renouvellement stratégique des appareils de chaine de froid,

- l’insuffisance de moyen de transport pour les approvisionnements en antigènes et les sorties mobiles.

- Dans le domaine de la surveillance épidémiologique, on pourrait rappeler :

- une sous notification du tétanos Maternel et néonatal (TMN),

- une insuffisance des moyens de communication et de rétro information,

- Une fragilité du système de riposte à faire face à d’éventuelles épidémies ; c’est le cas de l’épidémie de rougeole qui a débuté en septembre 2009 et se poursuit à ce jour avec 1296 cas dont 20 décès sans qu’une riposte ne soit organisée.

Les discussions et l’analyse de tous les problèmes nous ont permis de formuler un certain nombre de recommandations à court terme et à moyen  terme dont la plupart ont été réalisée durant le deuxième semestre de l’année 2010.

Durant le premier semestre de l’année 2011, un certain nombre d’activités ont été réalisées dont les plus importantes sont :

- La distribution de 90  Chaines de froid au niveau régional suivant l’inventaire fait en 2010 et les besoins exprimés par les DRAS.

- La formation des points focaux moughataas (54) au niveau national sur la gestion du PEV en deux ateliers à Nouakchott et Kiffa.

- L’atelier des points focaux régionaux à Nouakchott (13)

- la supervision  semestrielle  des activités de vaccination au niveau des centres de santé

- Trois passages de campagnede vaccination contre la poliomyélite ont été conduits  au premier semestre 2011

- Une campagne nationale de lutte contre la rougeole ciblant les enfanst de moisn de 5 ans sur l’enesmble du territoire

Une campagne de riposte à l’apidémie de rougeole ciblant les personnes âgées de 5 à 29 ans dans trois wilayas (les deux hodhs et l’assaba).

- Une campagne de lutte contre le tétanos néonatal et maternel au niveau de sept moughataas à risque (Mederdar, r’kiz, Atar, Ouadane, Aoujeft, Bassiknou et Timbedra).

-  Des missions de maintenance de la chîane de froid (CDF) dans certaines zones du Nord

- L’atelier de préparation des documents de soumission pour l’introduction du vaccin contre le pneumocoque dans le PEv de routine

- la réhabilitation en cours du local abritant les chambre froides  du PEV.

En termes résultats enregistrés et suite aux efforts consentis par le Minsitre de la santé depuis la relance du programme, aucun cas de virus polio sauvage n’a été détecté depuis plus de 17 mois, l’épidémie de rougeole qui s’sévissait dans les wilayas de l’Est n’a concerné que les adultes. Le dernier cas de tétanos détecté en Mauritanie remonte à 2010.

La couverture vaccinale penta3 est de 72 % au cours de ce premier semestre 2011.

Aucune rupture de vaccin n’a été notée cette année, cependant le problème de leur acheminement au niveau périphérique reste posé

En dépit de ces résultat encourageants , beaucoup de choses restent à faire.

L’introduction de nouveau vaccin antipneumococcique en 2012 nécessitera auprès de l’état et des partenaires un effort supplémentaire de financement pour couvrir les activités notamment en terme de renfocement de la capacité de stockage, de la formation du personnel, de la logistique roulante  et de la quotte part du gouvernement à payer à hauteur de 0.2US$ par dose de vaccin.

.

Objectif général du plan 2012

Contribuer à la réduction de la  morbidité et la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination..

Objectifs Spécifiques

- Porter la couverture vaccinale

- De 85 à 90% pour le BCG

- De 64 à 70% pour le Penta3

- De 67 à 75% pour le VARR

- De 30 à 38%  pour le VAT2+

- Réduire les taux d’abandon Penta1-Penta3  à mois de 10%

- Réduire les taux de pertes d’antigène à mois de 10% selon les normes internationales.

Pour atteindre ces objectifs, le programme doit se baser sur des stratégies claires  avec des activités réalisables et mesurables, un personnel qualifié et une logistique (roulante) de qualité.

| Stratégies | Activités | Chronogramme | Montant en Milliers | Indicateurs | Bailleurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | UM | US $ |  |  |
| Achat des vaccins dans le cadre de l’initiative l’indépendance vaccinale (IIV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Introduire une dose à la naissance de vaccin contre l’hépatite B en monovalent | X |  |  |  | 4000 | 14545,4 | Taux de couverture en vaccin contre l’hépatite b monovalent | MS/UNICEF |
|  | Réviser à la hausse la ligne budgétaire pour l’achat des vaccins et consommable en prévision de l’introduction de nouveaux vaccins | X |  |  |  |  |  | Taux d’accroissement de la ligne budgétaire allouée au PEV en 2012 | MS |
| Renforcement des capacités du personnel impliqué dans la vaccination | Réviser le plan de formation du PEV | X |  |  |  | 500 | 1818,18 | Plan de formation disponible | PEV/MS |
|  | Former le personnel en cascade par wilaya (13) sur la gestion des vaccins | X | X | X | X | 13 000 | 47272,72 | Proportion de personnes impliquées dans la vaccination formées par wilaya | UNICEF |
|  | Participation de deux cadres du Ministère de la santé au cours MLM |  |  |  |  | 8000 | 29090,9 | Nombre de personnes formées au cours MLM |  |
| Renforcement du cadre de coordination | Tenir régulièrement les réunions du CCIA /trimestre | X | X | X | X | 100 | 363,63 | Proportion de réunions du CCIA tenues par rapport à celles planifiées | PEV/MS |
|  | Organiser des réunions trimestrielles des points focaux PEV (13) Organiser des réunions pour les PF moughataas(54) en deux ateliers | X | X x | X | X x | 8 000 | 29090,9 | Proportion de réunions des Points focaux PEV par rapport à celles planifiées Nombre de PF ayant partcipé aux réunions des moughataas | UNICEF UNICEF |
| Renforcement de la mise œuvre l'Approche Atteindre Chaque District "ACD" | Elaborer les micros plans des Moughataa pour la mise en œuvre de la stratégie ACD dans toutes ses composantes | x | x |  |  | 27 000 | 98181,8 | Proportions de moughtaa ayant un microplan pour la mise en œuvre de l’ACD | UNICEF/OMS/MS |
|  | Mobiliser les ressources pour la mise en œuvre des micros plans | x |  |  |  |  |  | Taux de mobilisation des ressources | MS |
|  | Assurer le suivi de la mise en œuvre de l'approche ACD dans toutes ses composantes et la retro information | X | X | X | X | 50 000 | 181818,1 | Nombre de missions de suivi de l’approche ACD | UNICEF/OMS |
| Renforcement des moyens et outils de gestion pour les activités de vaccination | Organiser un atelier d'harmonisation des outils gestion du PEV |  | X |  |  | 2000 | 7272,7 | Nombre de partcipants à l’atelier d’harmonisation des outils du PEV | UNICEF/MS |
|  | Reproduire les outils harmonisés |  |  | X |  | 3000 | 10909,0 |  | UNICEF/PEV |
|  | Diffuser les outils |  |  | X | X | 1000 | 3636,3 | Proportion de régions ayant un reçu tous les outisl du PEV | PEV/MS |
| Renforcement des capacités notamment pour le rapportage des données | Organiser des formations en cascade sur le rapportage et la gestion des données (13) | x | x | x | x | 13 000 | 47272,7 | Proposryions de personnels formés sur le rapportage des données | OMS/%S |
| Intégration des activités et des approches novatrices | Elaborer un guide sur l'intégration des activités |  |  | x |  | 500 | 1818,1 |  | MS/UNICEF |
|  | former les acteurs |  |  | x | x | 9 000 | 32727,2 | Nombre d’acteurs formés | MS/UNICEF/OMS |
|  | Réaliser les supervisions formatives intégrées |  |  |  | x | 4 000 | 14545,4 | Proportion de mission de supervisons réalisées par rapport à celles planifiées | UNICEF/OMS |
|  | Assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre intégrée des activités |  |  |  | x | 5 000 | 18181,8 | Proportion d’activités réalisée par rapport à celles planifiées | PEV/MS |
| Introduction du nouveau vaccin antipneumococcique | Introduction du vaccin anti pneumococcique | x |  |  |  | 12 000 | 43636,3 | Taux de couverture du vaccin Pneumocoque | GAVIMS |
|  | Sensibilisation des populations sur le nouveau vaccin | X | X | X | X | 2000 | 7272,7 | Nombre d’émissions de sensibilisation organisées | GAVI/MS |
| Renforcement de la logistique roulante tant au niveau central, intermédiaire que périphérique | Doter les zones d’accès difficile de véhicules adaptés au terrain Central (2 véhicule dont 1 frigorifique) et périphérique(15) | x | x | x | x | 81 000 | 294545,4 | Proportion de districts pourvus de véhicules tout terrain | MS/UNICEF |
|  | Assurer la maintenance préventive et curative des véhicules | x | x | x | x | 2000 | 7272,7 | Nombre de régions/districts ayant un contrat de maintenance | MS |
|  | Actualiser le plan de réhabilitation de la chaîne du froid |  |  | x |  | 200 | 727,2 |  | UNICEF//MS |
| Renforcement de la flexibilité et de fiabilité de la CDF | Mettre en œuvre le plan de réhabilitation de la chaîne du froid |  |  |  | x | 1000 | 3636,3 | Proportion d’appareils de CDF mis en place par rapport à ceux planifiés | PEV/MS |
|  | Doter les zones périphériques en équipements CDF(50) |  |  | x |  | 2500 | 9090,9 | Nombre de zones périphériques planifiées, dotées de CDF | UNICEF/MS |
|  | Réviser le plan de maintenance | x |  |  |  |  |  | Plan revisé | PEV/MS |
|  | Assurer la maintenance préventive et curative régulière des équipements | x | x | x | x | 1000 | 3636,3 | Taux de d’intervention préventive/curative | PEV/MS/UNICEF |
|  | Assurer le fonctionnement régulier de la CDF | x | x | x | x |  |  | Nombre de jours d’interruption de la chaîne de froid | PEV/DRAS/MS |
|  | Réviser le plan de communication intégré pour le PEV | x |  |  |  | 100 | 363,6 | Plan de communication révisé | UNICEF/MS |
| Renforcement des capacités en communication des agents de santé | Réviser les modules de formation en communication pour le PEV | x |  |  |  | 600 | 2181,8 | Nombre de modules révisés | UNICEF/MS |
|  | Reproduire les supports de communication sur la vaccination | x |  |  |  | 1000 | 3636,3 | Nombre de supports de communication reproduits | UNICEF/MS |
|  | Former les agents de santé sur la communication interpersonnelle | x |  |  |  | 5000 | 18181,8 | Proportion des agents de santé formés sur la communication interpersonnelle | MS/OMS |
|  | Mettre en place des comités régionaux et départementaux en communication pour le PEV et la survie de l'enfant/mère |  |  | x |  | 8000 | 29090,9 | Nombre de wilaya/districts ayant mis en place leur comité régionaux/ départementaux de communication PEV | MS/OMS |
| Plaidoyer en direction des décideurs leaders religieux, autres leaders communautaires | Doter les relais communautaires des outils de travail |  |  |  | X | 3500 | 12727,2 | Proportion de relais communautaires dotés d’outils de travail | UNICEF/MS |
| Achat d’équipement | Unités informatiques (05) dont deux portables, Armoires de bureau (06). | x | x |  |  | 4 000 | 14545,4 | Nombre d’unités informatiques, de portables et de bureaux payés | MS |
| Total |  |  |  |  |  | 272 000 | 989090,9 |  |  |