Révision 5

Février 2005

Le Gouvernement de

La République Démocratique du Congo

Proposition de soutien soumise à

l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)

et au Fonds mondial pour les vaccins

Pour plus de commodité, ce document est accompagné d'une version électronique sur disquette. Veuillez renvoyer une copie de la disquette ainsi qu'une version papier du document, signée, au Secrétariat de GAVI; a/s UNICEF, Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse.

Les questions doivent être adressées au Dr Julian Lob-Levyt, jloblevyt@unicef.org ou aux représentants d'une institution partenaire de GAVI. Tous les documents et annexes doivent être soumis en français ou en anglais.

# Résumé

Depuis sa création en 1978 jusqu’en 2002, le PEV RDC a évolué avec 6 antigènes à savoir le BCG,DTC, VPO et VAR. En 2003, le VAA a été introduit grâce au soutien de GAVI pour l’introduction des vaccins sous –utilisés. Les performances du PEV ont été bonnes jusqu’en1989. De 1991 à 2003 la couverture vaccinale a chuté et est restée stagnante et inférieure à DTC3< 50 %

La mission du PEV – RDC  est de contribuer à une meilleure survie de l’enfant en réduisant la morbidité et la mortalité attribuables aux maladies évitables par la vaccination dans les domaines du PEV de routine, des activités des vaccinations supplémentaires et de surveillance des maladies et des MAPI

Les facteurs de succès suivants sont des atouts sur lesquels le PEV compte s’appuyer pour atteindre ses objectifs pour les 5 prochaines années:

- L’approche « Atteindre Chaque District » a été adapter en approche Atteindre chaque Zone de santé (ACZ) et adopté comme stratégie de base pour améliorer la couverture vaccinale à travers le projet 4 antennes, les zones de santé de convergence UNICEF et projet conjoint SANRU; CRS et BASICS.

- Engagement politique à tous les niveaux en vue de l’application de l'ACZ:

- Participation du Gouvernement au financement des activités

- Coordination des partenaires à travers le CCIA. Effort pour la coordination synergique des actions (planification, mobilisation des ressources, interventions)

- Élaboration et signature du Mémorandum d’entente et l’implication des structures privées & confessionnelles,

- Elaboration du plan de viabilité financière du PEV RDC soumis le 7 février 2005,

- obtention d’un résultat positif au DQA.

Tous ces facteurs sont des atouts pour l’atteinte des objectifs de couverture vaccinale que le programme s’est assigné pour les années suivantes à savoir :

| Antigène | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCG | 78,4% | 80% | 85% | 90% | 95% | 97% | 97% |
| VPO3 | 63,1% | 70% | 77% | 82% | 87% | 92% | 92% |
| DTC3 | 63,7% | 70% | 77% | 82% | 87% | 92% | 92% |
| (DTC-HepB) ou HepB3 | na | na | 51% | 81% | na | na | na |
| DTC3-HepB3+Hib3 | na | na | na | na | 87% | 92% | 92% |
| VAR | 63,5% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% |
| VAA | 48,6% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% |

Une réunion de consensus national a eu lieu pour déterminer le choix du vaccin et les modalités d’introduction.

A l’issue de cette réunion, il s’est dégagé :

- Que le pays opte, comme premier choix, pour le vaccin combiné tétravalent (DTC-HepB) en conditionnement de 10 doses par flacon pour la période 2006-2007 à cause des facilités programmatiques d’introduction que présente ce vaccin.

- Si la forme choisie (tétravalent) n’est pas disponible sur le marché mondial, le pays opterait, comme deuxième choix, pour l’introduction de l’hépatite B monovalent en conditionnement de 10 doses par flacon pour la période 2006-2007.

- En janvier 2008, le Programme adoptera la forme combinée pentavalente car le pays compte introduire le Hib en 2008.

En janvier 2006 le vaccin sera introduit

- Dans toutes les provinces ayant réalisé une couverture vaccinale en DTC 3 supérieure à 75% (Kinshasa, Bas-Congo, Nord-Kivu) ;

- Dans toutes les ZS des antennes avec approche ACZ en 2005.

Le nombre total des ZS concernées par l’introduction du HepB en 2006 est de 341 sur un total de 515 ce qui représente 1 623 980 enfants de 0 à 11 mois soit 68% de la population cible du PEV.

En janvier 2007, l’extension se fera dans l’ensemble des 515 zones de santé du pays.

- La cible retenue pour cet antigène est la même que celle du DTC (enfants de 0 à 11 mois).

- Si le Hep B était introduit en forme monovalente, il  serait administré au même moment que le DTC (6,10,14 semaines) mais à des sites différents (cuisse droite et cuisse gauche)

- Il n’y aura pas de dose de rattrapage pour les enfants de plus de 12 mois

- Il n’y aura pas de vaccination à la naissance.

Le nombre total de dose de vaccin demandé par année est le suivant:

| 2006 (DTC-HepB) ou (HepB:) | 2007 (DTC-HepB) ou (HepB) | 2008 (DTC -HepB+Hib) | 2009 (DTC -HepB+Hib) | 2010 (DTC -HepB+Hib) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 347 903 | 2 208 432 | 2 378 079 | 2 529 294 | 2 605 173 |

Le coût total des activités d’introduction du vaccin de l’hépatite B en RDC est estimée à 4 219 844 USD.  Un plaidoyer pour la mobilisation des ressources est déjà en cours.

Le pourcentage de vaccin attendu de GAVI dans le cadre du plan de viabilité financière du pays est indiqué dans le tableau ci-dessous :

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode d’appui avec Hep B |  |  |  |  |  |  |
| Periode d’appui avec DTC-Hep B +Hib |  |  |  |  |  |  |
| Vaccin a recevoir | (DTC-HepB) ou Hep B | (DTC-HepB) ou Hep B | DTC-HepB-Hib |
| % d’appui GAVI/VF | 70% | 100% | 100% | 80% | 70% | 70% |
| % des fonds d’autres sources | 30% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% |

3.	Fiche d'information relative à la vaccination

| Tableau 1: Renseignements de base (année 2004 ou date plus récente; préciser les dates des données fournies) |
| --- |
| Population | 65 805 805 | PNB par habitant ** | 96,4 USD |
| Nourrissons survivants* | 2 296 623 | Taux de mortalité infantile | 126/ 1000 |
| Pourcentage du PIB alloué à la santé | 0,6% | Pourcentage des dépenses du gouvernement au titre des soins de santé | 4,3% |

*Nourrissons survivants = enfants ayant atteint leur premier anniversaire

** Année 2003

| Tableau 2: Tendances de la couverture vaccinale et de la charge de morbidité à 12 mois (selon les deux derniers Formulaires de rapport commun annuel OMS/UNICEF sur les maladies évitables par la vaccination) |
| --- |
| Tendances de la couverture vaccinale (pourcentage) | Charge de morbidité des maladies évitables par la vaccination |
| Vaccin | Notifié | Enquête (selon le carnet de vaccination) | Maladie | Nombre de cas déclarés |
|  | 2003 | 2004 | 2001 | Groupe d’âge | 200… | Groupe d’âge |  | 2003 | 2004 |
| BCG | 68 | 78,4 | 16,3 | 12-23 mois |  |  | Tuberculose | 378 | 3649 |
| DTC | DTC1 | 61 | 75,7 | 19 | 12-23 mois |  |  | Diphtérie | ND | ND |
|  | DTC3 | 49 | 63,7 | 16,2 | 12-23 mois |  |  | Coqueluche | 2 534 | 7 104 |
| VPO3 | 55 | 63,1 | NA |  |  |  | Poliomyélite* | 992 | 784 |
| Rougeole | 54 | 63,5 | 15,7 | 12-23 mois |  |  | Rougeole | 60109 | 44 934 |
| TT2+ (Femmes enceintes) | 48 | 58,0 | NA | Femmes enceintes |  |  | Tétanos NN | 1670 | 721 |
| Hib3 | NA | NA | NA |  |  |  | Hib | ND | ND |
| Fièvre jaune | 29 | 48,6 | NA |  |  |  | Fièvre jaune | 18 | 1 192 |
| HepB3 | NA | NA | NA |  |  |  | Séroprévalence hepB (si disponible) | 16% | ND |
| Supplémentation en vitamine A | NA | NA | 70,1 | NA |  |  |  |  |  |  |
|  | NA | NA | 87,7 | NA |  |  |  |  |  |  |

Estimation officielle la plus juste: Donner l'estimation officielle la plus juste de la couverture vaccinale des nourrissons, telle qu'elle est indiquée dans le Formulaire de rapport commun OMS/UNICEF. Expliquer pourquoi cette estimation est la plus juste: DTC 3 : 63,7%. Cette estimation est la plus juste parce qu’elle a été confirmée par l’évaluation de la mise en œuvre de l’approche Atteindre Chaque Zone de santé (ACZ) et par l’audit de la qualité de données réalisé en janvier 2005

* Sont des cas des PFA non confirmés par le laboratoire

Résumé sur les aspects du développement du système de santé concernant la vaccination:

La République Démocratique du Congo (RDC) a adhéré en 1980 à la Charte Africaine de Développement Sanitaire avec la stratégie de Soins de Santé Primaires qui vise à assurer l’accès aux services de soins à la communauté avec sa  pleine  participation.

Pour assurer  le fonctionnement de ses services, le Ministère de la Santé dispose de 3 niveaux de structures, à savoir : le niveau central, le niveau intermédiaire (province/district) et le niveau périphérique ou opérationnel.

En vue de favoriser l’accessibilité géographique aux SSP, en 1985, le pays a été subdivisé en 306 Zones de Santé (ZS), l’équivalent de districts sanitaires dans d’autres pays africains. Une ZS comprend i) un bureau central, ii) un hôpital général de référence, et iii) environ 20 centres de santé et dessert en moyenne 100.000 habitants en milieu rural et 150.000 en milieu urbain.

Suite aux résolutions des Etats Généraux de la Santé tenus en février 2000, le Ministère de la Santé a initié un processus de re découpage des ZS conduisant à la  révision de la carte sanitaire du pays. A l’issu de ce processus, le nombre des ZS est passé de 306 à 515 en 2004.

La RDC compte actuellement environ 510 hôpitaux, 6493 formations sanitaires comprenant les maternités, centres de santé et dispensaires.

Il faut noter également parmi ces structures, l’existence des structures sanitaires des institutions privées, des églises et des ONGs qui représentent plus de 50% des structures sanitaires du pays.

Le Programme Elargi de Vaccination est l’un des programmes prioritaires du Ministère de la Santé créé en 1981 par Arrêté Ministériel.

Sur le plan structurel, il comprend :

Une Direction Nationale, 11 Coordinations Provinciales, 36 Antennes réparties dans les 11 provinces du pays. Les Antennes  apportent un appui technique et logistique aux ZS dans le domaine de la vaccination. Chaque Antenne dessert en moyenne une douzaine de Zones de Santé.

| Section(s) pertinente(s) des stratégies de développement du système de santé | document n°1 et 2 |
| --- | --- |

# Le Comité de coordination interagences (CCI)

Divers partenaires et institutions (y compris des ONG et des instituts de recherche) soutiennent les services de vaccination dans le pays, et sont coordonnés et organisés par le biais d'un mécanisme interagences qui, dans ce document, est appelé CCI.

4.1 Profil du CCI

- Nom du CCI : Comité de Coordination Inter Agences d’Action, de Mobilisation et de Coordination des Ressources pour la santé (CCIA)

- Date de la constitution du CCI actuel 13 Juillet 1995

- Structure (par ex., sous-comité, organisme indépendant) Organisme indépendant avec  différentes sous commissions (PEV, SIDA, Bureau central de la trypanosomiase, Urgences et gestion des catastrophes, Surveillance épidémiologique et information sanitaire, Médicaments essentiels et médecine traditionnelle, Environnement, Paludisme, Santé de la reproduction etc.)

- Fréquence des réunions Trimestriel  (Mensuelle pour le sous comité vaccination)

- Composition:

| Fonction | Titre / organisation | Nom |
| --- | --- | --- |
| Président(e) | Ministère de la Santé | Emile Bongeli Yeikelo Ya Ato |
| Secrétaire | Direction Nationale du PEV | Dr Jean Marie Mbuya Mbayo |
| Membres | OMS UNICEF ROTARY USAID Ministère de la Santé ONGs: IMMUNIZATION BASICS MSF SANRU MEMISSA CRS………. | Dr Léonard Tapsoba Mr. Anthony Blomberg Mr. Ambroise Tshimbalanga Mr. Robert Hellyer Directeur de Cabinet du MiniSanté Secrétaire Général à la Santé Conseiller médical MiniSanté Directeur adjoint PEV Directeur de l’Ecole de Santé Publique |

Principales fonctions et responsabilités du CCI:

- Coordination des actions des partenaires

- Mobilisation des ressources

- Suivi et évaluation des activités PEV, Droit de regard sur la gestion des fonds PEV

Document de référence annexé:

| Mandat du CCI | document n°10 |
| --- | --- |

- Trois grandes stratégies destinées à promouvoir le rôle et les fonctions du CCI au cours des 12 prochains mois:

- Existence d’un plan d’action annuel

- Ouverture aux autres partenaires de santé (ONG) et aux autres secteurs des ministères (Plan, Education et Santé)

- Appui concerté des programmes et plan d’assistance financière par les mémorandum d’entente entre le Ministère de la Santé et ses partenaires

4.2 Fonctionnement du CCI

Le CCIA est une structure qui permet de mobiliser les ressources et de coordonner les interventions des partenaires pour optimiser les performances du programme.

Le CCIA, à son stade actuel, est composé de quatre sous-commission : technique, logistique, communication et finance. Chacune de ces sous-commissions dispose des termes de référence. Un processus de mise en place des CCIA est en cours au niveau intermédiaire  et périphérique.

A l’instar de ce qui se fait au niveau national, le renforcement de la coordination et du partenariat passe par la tenue régulière des réunions mensuelles du CCIA au  niveau intermédiaire et opérationnel.

Chaque réunion examinera tous les aspects de la mise en œuvre du PEV (la technique, la logistique, la communication et les finances) et sera sanctionnée par un compte rendu dont une copie sera adressée au niveau national.

Tous les partenaires du terrain y prendront part sous l’autorité du Médecin Inspecteur Provincial, du Médecin chef de District ou du Médecin chef de zone.

Les éléments clés pour le fonctionnement du CCIA sont : le dynamisme de l’autorité, la transparence dans la gestion et la franche collaboration entre partenaires.

Trois indicateurs principaux (en plus de la couverture par le DTC3) retenus par le CCI pour suivre la mise en œuvre de cette proposition:

- Existence dans le budget du gouvernement d’une ligne budgétaire «  achat vaccins »

- Taux d’abandon

- Existence du document de politique de sécurité des injections

Documents de référence annexés:

| Programme de travail du CCI pour les 12 prochains mois | Document n°3 |
| --- | --- |
| Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'amélioration et l'élargissement du programme national de vaccination à laquelle les partenaires ont participé | Document n° 4 |

# 5.	Évaluation(s) des services de vaccination

Référence est faite aux évaluations les plus récentes du système de vaccination, effectuées au cours des trois années qui ont précédé la présentation de cette proposition.

- Évaluations, examens et études des services de vaccination pour référence:

| Titre de l'évaluation | Principales institutions participantes | Dates |
| --- | --- | --- |
| Evaluation de la mise en œuvre de l’approche ACZ | WHO, UNICEF, Mini santé | Novembre 2004 |
| Evaluation de la sécurité des injections | WHO, UNICEF, Mini santé | Mai 2004 |
| Audit de la qualité des données (DQA) | GAVI, WHO, UNICEF , Mini santé | Janvier 2005 |

- Les évaluations ont recensé les trois principaux points forts suivants:

  - Existence d’un comité de coordination inter agence fonctionnel

  - Processus de planification de bas en haut avec implication de la communauté et des partenaires

  - Tenue régulière des réunions mensuelles avec analyse systématique des données à tous les niveaux

  - Mise en œuvre réussie de l’approche Atteindre chaque zone de santé (ACZ)

- Les évaluations ont recensé les trois principaux problèmes suivants:

  - Faible rapportage des données de vaccination en stratégies avancées

  - Couverture insuffisante de la chaîne de froid

  - Insuffisance du personnel formé

- Les évaluations ont formulé les trois principales recommandations suivantes:

  - Réviser les outils de collecte de données en intégrant les rubriques d’enfants vaccinés par stratégie

  - Renforcer la chaîne de froid à tous les niveaux

  - Renforcer la formation du personnel

- Joindre copie intégrale (avec résumé):

| Des rapports d'évaluation les plus récents sur la situation des services de vaccination | Document n° 5 , 6 et 8 |
| --- | --- |
| D’une liste des recommandations des rapports d'évaluation; préciser le degré de réalisation de ces recommandations (c.a.d. intégrées au programme de travail, mises en œuvre, non appliquées, en cours …). | Document n° 7 |

- Les composantes ou secteurs suivants des services de vaccination n'ont pas encore été examinés (ou étudiés).

| Composante ou secteur | Mois/année |
| --- | --- |
| Enquête comportementale sur l’expérience de l’introduction du VAA | Août 2005 |
| Enquête sur le coût moyen de la mise en œuvre de 5 composantes ACZ (ACD) dans une zone de santé | Novembre 2005 |
| Enquête sur le taux d’abandon | Juin 2005 |

# 6.	Plan pluriannuel pour la vaccination

Sur la base des recommandations de l'évaluation des services de vaccination, le Gouvernement a élaboré (ou mis à jour) le plan pluriannuel pour la vaccination ou adapté le plan relatif au secteur de la santé.

Plan Quinquennal 2003 – 2007

| Joindre copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel complet pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. (voir suivi évaluation) | Document n° 1 |
| --- | --- |

| Soutien technique requis pour la mise en œuvre du plan relatif à la vaccination (consultants experts, programmes de formation, outils de gestion…) |
| --- |
| Type de soutien technique | Période du soutien | Souhaité de l'institution |
| Appui à la formation du personnel en gestion PEV (cours MLM) | 2005, 2006, 2007 | OMS, UNICEF |
| Appui à l’introduction du HepB | 2005 | OMS |
| Appui à l’introduction du Hib | 2007 | OMS |
| Evaluation périodique du PEV | Chaque 2 ans | UNICEF, OMS |

| Tableau 3 : Calendrier des vaccinations avec les vaccins traditionnels et les nouveaux vaccins, et micronutriments (vitamine A) |
| --- |
| Vaccin (ne pas utiliser de nom de marque) | Ages de l'administration (par les services de vaccination systématique) | Inscrire un "x" si le vaccin est administré dans: | Commentaires |
|  |  | Tout le pays | Seulement une partie du pays |  |
| Antituberculeux (BCG) | naissance | X |  |  |
| Anti polio oral (VPO) | Naissance, 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines | X |  |  |
| Anti Diphtérie, Tétanos, Coqueluche (DTC) | 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines | X |  |  |
| Anti rougeoleux (VAR) | 9 mois | X |  |  |
| Anti Amaril (VAA) | 9 mois | X |  |  |
| Hépatite B (Hep B) | 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines | X |  | Sera introduit en janvier 2006 |
| Haemophilus Influenzae (Hib) | 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines | X |  | Sera introduit en janvier 2008 |
| Vitamine A * | Mères : A la maternité Enfants : A partir de 9 mois | X |  | La dose chez l’enfant sera renouvelée tous les 6 mois |

* La supplémentation en vitamine A est coordonnée par le programme national de nutrition (le PRONANUT), le PEV ne constituant qu’une  opportunité pour atteindre un grand nombre d’enfants.

- Résumé des principaux points d'action et du calendrier pour l'amélioration de la couverture vaccinale:

A partir de 2005 le pays devra :

- Etendre l’approche ACZ (2005-2006)

- Amélioration de la couverture en matériel de la chaîne de froid (2005-2010)

- La formation du personnel (2005-2010)

- L’application de la politique du flacon entamé (depuis 2002)

- L’amélioration de l’utilisation des services (2005-2010)

|  | Données de base et objectif |
| --- | --- |
| Nombre de | Année de référence | Année de la proposition à GAVI/FM | Année 1 de la mise en œuvre du programme | Année 2 de la mise en œuvre du programme | Année 3 de la mise en œuvre du programme | Année 4 de la mise en œuvre du programme | Année 5 de la mise en œuvre du programme | Année 6 de la mise en œuvre du programme |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Naissances | 2 632 232 | 2 711 199 | 2 792 535 | 2 876 311 | 2 962 601 | 3 051 479 | 3 143 023 | 3 237 314 |
| Décès de nourrissons | 335 610 | 345 678 | 356 048 | 366 730 | 377 732 | 389 064 | 400 735 | 412 757 |
| Nourrissons survivants | 2 296 623 | 2 365 521 | 2 436 487 | 2 509 582 | 2 584 869 | 2 662 415 | 2 742 287 | 2 824 556 |
| Femmes enceintes | 1 525 764 | 1 897 839 | 2 094 401 | 2 301 049 | 2 518 210 | 2 746 331 | 2 828 721 | 2 945 955 |
| Nourrissons vaccinés avec le BCG | 2 063 657 | 2 168 959 | 2 373 655 | 2 588 680 | 2 814 471 | 2 959 934 | 3 048 732 | 3 172 567 |
| Couverture par le BCG* | 78,4% | 80% | 85% | 90% | 95% | 97% | 97% | 98% |
| Nourrissons vaccinés avec le VPO3 | 1 449 284 | 1 655 865 | 1 876 095 | 2 057 857 | 2 248 836 | 2 449 422 | 2 522 904 | 2 626 837 |
| Couverture par le VPO3** | 63,1% | 70% | 77% | 82% | 87% | 92% | 92% | 93% |
| Nourrissons vaccinés avec le DTC3*** | 1 462 457 | 1 655 865 | 1 876 095 | 2 057 857 | 2 248 836 | 2 449 422 | 2 522 904 | 2 626 837 |
| Couverture par le DTC3** | 63,7% | 70% | 77% | 82% | 87% | 92% | 92% | 93% |
| Nourrissons vaccinés avec le DTC1*** | 1 737 875 | 1 797 796 | 2 022 284 | 2 208 432 | 2 378 079 | 2 529 294 | 2 605 173 | 2 711 574 |
| Taux de perte l’année de référence et taux prévu par la suite | 21 | 25 | 25% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% |
| Nourrissons vaccinés avec 3 doses de HepB | na | na | 1 250 464 | 2 057 857 | 2 248 836 | 2 449 422 | 2 522 904 | 2 626 837 |
| Couverture HepB 3 | na | na | 51% | 82% | 87% | 92% | 92% | 93% |
| Nourrissons vaccinés avec une 1ère dose de HepB | na | na | 1 347 903 | 2 208 432 | 2 378 079 | 2 529 294 | 2 605 173 | 2 711 574 |
| Taux de perte1 l’année de référence et taux prévu par la suite | na | na | 25% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% |
| Nourrissons vaccinés avec 3 doses de Dtc-HepB-Hib | na | na | na | 2 057 857 | 2 248 836 | 2 449 422 | 2 522 904 | 2 626 837 |
| Couverture Dtc-HepB-Hib 3 | na | na | na | 82% | 87% | 92% | 92% | 93% |
| Nourrissons vaccinés avec une 1ère dose de Dtc-HepB-Hib | na | na | na | 2 208 432 | 2 378 079 | 2 529 294 | 2 605 173 | 2 711 574 |
| Taux de perte1 l’année de référence et taux prévu par la suite | na | na | na | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% |
| Nourrissons vaccinés contre la rougeole | 1 458 512 | 1 655 865 | 1 827 365 | 2 007 665 | 2 197 139 | 2 396 174 | 2 468 059 | 2 570 346 |
| Couverture du vaccin contre la rougeole** | 63,5% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 91% |
| Nourrissons vaccinés avec une le VAA | 1 115 363 | 1 655 865 | 1 827 365 | 2 007 665 | 2 197 139 | 2 396 174 | 2 468 059 | 2 570 346 |
| Couverture VAA | 48,9% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 91% |
| Femmes enceintes vaccinées avec le TT+ | 1 525 764 | 1 897 839 | 2 094 401 | 2 301 049 | 2 518 210 | 2 746 331 | 2 828 721 | 2 945 955 |
| Couverture par le TT+ | 58,0% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 91% |
| Supplémentation en vit A | Mères (< 6 semaines après l’accouchement) | na | na | na | na | na | na | na | na |
|  | Nourrissons (> 6 mois) | na | na | na | na | na | na | na | na |
| * Nombre de nourrissons vaccinés par rapport au total des naissances |  |
| *** Indiquer le nombre total d’enfants vaccinés soit avec le DTC seulement soit avec un vaccin associé |  |

| Tableau 5: Estimation des taux annuels d'abandon du DTC |
| --- |
|  | Taux réels et objectifs |
|  | 2004* | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Taux d'abandon [ ( DTC1 - DTC3 ) / DTC1 ] x 100 | 16% | 15% | 14% | 13% | 12% | 10% | 9% | 8% |

* taux réel

- Les pays demandant le vaccin contre la fièvre jaune doivent présenter le même tableau pour les taux de perte de vaccin contre la rougeole.

|  | Objectifs de taux de perte de vaccins |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Taux de perte VAR | 45% | 45% | 45% | 40% | 40% | 35% | 35% |
| Taux de perte DTC | 25 | 25% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% |
| Taux de perte HepB | na | 25% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% |

Note : le taux de perte notés pour le DTC ou le HepB sont applicables aussi pour le tétravalent

- Planification et contraintes liées à l'Initiative d'éradication de la poliomyélite:

- Organisation des campagnes de vaccination contre la poliomyélite en 2005

- Persistance des points avec des enfants 0 doses

- Insécurité liée à la situation post conflit dans certaines zones de santé du pays

- Faible financement du PEV de routine

# 7.	Sécurité des injections

7.1   Résumé de la stratégie pour garantir la sécurité des injections aux fins de la vaccination (pour toutes les propositions):

- Document de politique nationale de sécurité des injections  élaboré en 2002

- Plan de sécurité des injections élaboré en 2002

- Enquête sur la sécurité des injections menée en 2004

- Mise en oeuvre des recommandations de l’enquête

- Formation continue du personnel en matière de sécurité d’injection

- Approvisionnement régulier en seringues auto bloquantes et autres intrants

- Mise en œuvre du plan de construction des incinérateurs

- Organisation d’une supervision continue pour garantir la mise en œuvre correcte de la stratégie.

7.2   Pour les pays présentant une proposition en vue de bénéficier d’un soutien au titre de la sécurité des injections. Résumer les conclusions les plus importantes d’une évaluation récente de la sécurité des injections et de l’élimination des déchets. Les documents pertinents sont annexés.

Non applicable

| Analyse de situation de la sécurité des injections ou Rapport de l’évaluation la plus récente de la sécurité des injections et de l’élimination des déchets | document n°8 |
| --- | --- |
| Compte rendu de la mise en œuvre des recommandations de la récente évaluation de la sécurité des injections ou des composantes relatives à la sécurité des injections d’une étude plus étendue | document n°9 |
| Politique relative à la sécurité des injections et à l’élimination des déchets ou projet de politique en attente d’approbation | document n° 12 |
| Copie du Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans en vue de la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé | document n° 11 |

7.3	Matériel pour la sécurité des injections (Pour les pays demandant à bénéficier d'un soutien au titre de la sécurité des injections). GAVI n’apporte un soutien que pendant trois ans de vaccinations de routine.

Les tableaux suivants sont utilisés pour calculer le volume des fournitures nécessaires au titre de la sécurité des injections:

| Tableau 6.1: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec le vaccin BCG |
| --- |
|  |  | Formule | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| A | Nombre d’enfants à vacciner2 | # | 2 373 655 | 2 588 680 | 2 814 471 | 2 959 934 | 3 048 732 | 3 172 567 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés au Fonds mondial pour les vaccins3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C | 2 373 655 | 2 588 680 | 2 814 471 | 2 959 934 | 3 048 732 | 3 172 567 |
| E | Facteur standard de perte de vaccins4 | 2,0 ou 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| F | Nombre de doses (y compris pertes) | A x B/100 x C x E | 4 747 310 | 5 177 360 | 5 628 941 | 5 919 868 | 6 097 464 | 6 345 135 |
| G | Stock régulateur de vaccins5 | F x 0,25 | 1 186 827 | 1 294 340 | 1 407 235 | 1 479 967 | 1 524 366 | 1 586 284 |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| I | Total doses de vaccins | F + G | 5 934 137 | 6 471 700 | 7 036 176 | 7 399 835 | 7 621 831 | 7 931 418 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) demandées | (D + G) x 1,11 | 3 952 135 | 4 310 152 | 4 686 093 | 4 928 290 | 5 076 139 | 5 282 325 |
| K | Seringues pour reconstitution (+ 10% pertes) demandées 6 | I / H x 1,11 | 329 345 | 359 179 | 390 508 | 410 691 | 423 012 | 440 194 |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) demandés | (J + K) / 100 x 1,11 | 47 524 | 51 830 | 56 350 | 59 263 | 61 041 | 63 520 |
| 1 GAVI/le Fonds mondial pour les vaccins financeront l’achat des seringues autobloquantes nécessaires pour administrer deux doses de TT aux femmes enceintes. Si la politique de vaccination du pays couvre toutes les femmes en âge de procréer, la contribution de GAVI/du Fonds mondial pour les vaccins sera limitée à deux doses maximum pour les femmes enceintes (estimation du total des naissances) |
| 2 Inscrire le nombre de nourrissons qui recevront toutes les doses prévues d’un vaccin spécifique. |
| 3 L’estimation de 100% du nombre visé d’enfants est ajustée si une réduction progressive du soutien de GAVI/FM est envisagée. |
| 4 Un facteur de perte standard de 2 pour le BCG, et de 1,6 pour le DTC, la rougeole, le tétanos et la fièvre jaune est utilisé pour calculer le soutien au titre de la sécurité des injections. |
| 5 Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années. En cas d’introduction progressive, le stock régulateur étant réparti sur plusieurs années, la formule est la suivante: [ F – nombre de doses (y compris, pertes) reçues l’année précédente] * 0,25. |
| 6 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |

| Tableau 6.2: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec le vaccin DTC (Ce tableau n’est applicable que si le combiné n’est pas disponible) |
| --- |
|  |  | Formule | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| A | Nombre d’enfants à vacciner2 | # | 2 022 284 | 2 208 432 | 2 378 079 | 2 529 294 | 2 605 173 | 2 711 574 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés au Fonds mondial pour les vaccins3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C | 6 066 852 | 6 625 295 | 7 134 238 | 7 587 883 | 7 815 519 | 8 134 722 |
| E | Facteur standard de perte de vaccins4 | 2,0 ou 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| F | Nombre de doses (y compris pertes) | A x B/100 x C x E | 9 706 964 | 10 600 472 | 11 414 781 | 12 140 613 | 12 504 831 | 13 015 555 |
| G | Stock régulateur de vaccins5 | F x 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| I | Total doses de vaccins | F + G | 9 706 964 | 10 600 472 | 11 414 781 | 12 140 613 | 12 504 831 | 13 015 555 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) demandées | (D + G) x 1,11 | 6 734 206 | 7 354 078 | 7 919 005 | 8 422 550 | 8 675 226 | 9 029 541 |
| K | Seringues pour reconstitution (+ 10% pertes) demandées 6 | I / H x 1,11 |  |  |  |  |  |  |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) demandés | (J + K) / 100 x 1,11 | 74 750 | 81 630 | 87 901 | 93 490 | 96 295 | 100 228 |
| 1 GAVI/le Fonds mondial pour les vaccins financeront l’achat des seringues autobloquantes nécessaires pour administrer deux doses de TT aux femmes enceintes. Si la politique de vaccination du pays couvre toutes les femmes en âge de procréer, la contributi |
| 2 Inscrire le nombre de nourrissons qui recevront toutes les doses prévues d’un vaccin spécifique. |
| 3 L’estimation de 100% du nombre visé d’enfants est ajustée si une réduction progressive du soutien de GAVI/FM est envisagée. |
| 4 Un facteur de perte standard de 2 pour le BCG, et de 1,6 pour le DTC, la rougeole, le tétanos et la fièvre jaune est utilisé pour calculer le soutien au titre de la sécurité des injections. |
| 5 Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années. En cas d’ |
| 6 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |

| Tableau 6.3: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec le vaccin VAR |
| --- |
|  |  | Formule | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| A | Nombre d’enfants à vacciner2 | # | 1 827 365 | 2 007 665 | 2 197 139 | 2 396 174 | 2 468 059 | 2 570 346 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés au Fonds mondial pour les vaccins3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C | 1 827 365 | 2 007 665 | 2 197 139 | 2 396 174 | 2 468 059 | 2 570 346 |
| E | Facteur standard de perte de vaccins4 | 2,0 ou 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| F | Nombre de doses (y compris pertes) | A x B/100 x C x E | 2 923 784 | 3 212 264 | 3 515 422 | 3 833 878 | 3 948 894 | 4 112 554 |
| G | Stock régulateur de vaccins5 | F x 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| I | Total doses de vaccins | F + G | 2 923 784 | 3 212 264 | 3 515 422 | 3 833 878 | 3 948 894 | 4 112 554 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) demandées | (D + G) x 1,11 | 2 028 375 | 2 228 508 | 2 438 824 | 2 659 753 | 2 739 545 | 2 853 084 |
| K | Seringues pour reconstitution (+ 10% pertes) demandées 6 | I / H x 1,11 | 324 540 | 356 561 | 390 212 | 425 560 | 438 327 | 456 493 |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) demandés | (J + K) / 100 x 1,11 | 26 117 | 28 694 | 31 402 | 34 247 | 35 274 | 36 736 |
| 1 GAVI/le Fonds mondial pour les vaccins financeront l’achat des seringues autobloquantes nécessaires pour administrer deux doses de TT aux femmes enceintes. Si la politique de vaccination du pays couvre toutes les femmes en âge de procréer, la contributi |  |
| 2 Inscrire le nombre de nourrissons qui recevront toutes les doses prévues d’un vaccin spécifique. |  |
| 3 L’estimation de 100% du nombre visé d’enfants est ajustée si une réduction progressive du soutien de GAVI/FM est envisagée. |  |
| 4 Un facteur de perte standard de 2 pour le BCG, et de 1,6 pour le DTC, la rougeole, le tétanos et la fièvre jaune est utilisé pour calculer le soutien au titre de la sécurité des injections. |  |
| 5 Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années. En cas d’ |  |
| 6 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |  |

| Tableau 6.4: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec le vaccin VAA |
| --- |
|  |  | Formule | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| A | Nombre d’enfants à vacciner2 | # | 1 827 365 | 2 007 665 | 2 197 139 | 2 396 174 | 2 468 059 | 2 570 346 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés au Fonds mondial pour les vaccins3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C | 1 827 365 | 2 007 665 | 2 197 139 | 2 396 174 | 2 468 059 | 2 570 346 |
| E | Facteur standard de perte de vaccins4 | 2,0 ou 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| F | Nombre de doses (y compris pertes) | A x B/100 x C x E | 2 923 784 | 3 212 264 | 3 515 422 | 3 833 878 | 3 948 894 | 4 112 554 |
| G | Stock régulateur de vaccins5 | F x 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| I | Total doses de vaccins | F + G | 2 923 784 | 3 212 264 | 3 515 422 | 3 833 878 | 3 948 894 | 4 112 554 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) demandées | (D + G) x 1,11 | 2 028 375 | 2 228 508 | 2 438 824 | 2 659 753 | 2 739 545 | 2 853 084 |
| K | Seringues pour reconstitution (+ 10% pertes) demandées 6 | I / H x 1,11 | 649 080 | 713 123 | 780 424 | 851 121 | 876 654 | 912 987 |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) demandés | (J + K) / 100 x 1,11 | 29 720 | 32 652 | 35 734 | 38 971 | 40 140 | 41 803 |
| 1 GAVI/le Fonds mondial pour les vaccins financeront l’achat des seringues autobloquantes nécessaires pour administrer deux doses de TT aux femmes enceintes. Si la politique de vaccination du pays couvre toutes les femmes en âge de procréer, la contributi |  |
| 2 Inscrire le nombre de nourrissons qui recevront toutes les doses prévues d’un vaccin spécifique. |  |
| 3 L’estimation de 100% du nombre visé d’enfants est ajustée si une réduction progressive du soutien de GAVI/FM est envisagée. |  |
| 4 Un facteur de perte standard de 2 pour le BCG, et de 1,6 pour le DTC, la rougeole, le tétanos et la fièvre jaune est utilisé pour calculer le soutien au titre de la sécurité des injections. |  |
| 5 Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années. En cas d’ |  |
| 6 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |  |

| Tableau 6.5: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec le vaccin VAT |
| --- |
|  |  | Formule | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| A | Nombre d’enfants à vacciner2 | # | 2 094 401 | 2 301 049 | 2 518 210 | 2 746 331 | 2 828 721 | 2 945 955 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés au Fonds mondial pour les vaccins3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C | 4 188 803 | 4 602 098 | 5 036 421 | 5 492 661 | 5 657 441 | 5 891 911 |
| E | Facteur standard de perte de vaccins4 | 2,0 ou 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| F | Nombre de doses (y compris pertes) | A x B/100 x C x E | 6 702 084 | 7 363 357 | 8 058 273 | 8 788 258 | 9 051 906 | 9 427 057 |
| G | Stock régulateur de vaccins5 | F x 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| I | Total doses de vaccins | F + G | 6 702 084 | 7 363 357 | 8 058 273 | 8 788 258 | 9 051 906 | 9 427 057 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) demandées | (D + G) x 1,11 | 4 649 571 | 5 108 329 | 5 590 427 | 6 096 854 | 6 279 760 | 6 540 021 |
| K | Seringues pour reconstitution (+ 10% pertes) demandées 6 | I / H x 1,11 |  |  |  |  |  |  |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) demandés | (J + K) / 100 x 1,11 | 51 610 | 56 702 | 62 054 | 67 675 | 69 705 | 72 594 |
| 1 GAVI/le Fonds mondial pour les vaccins financeront l’achat des seringues autobloquantes nécessaires pour administrer deux doses de TT aux femmes enceintes. Si la politique de vaccination du pays couvre toutes les femmes en âge de procréer, la contributi |  |
| 2 Inscrire le nombre de nourrissons qui recevront toutes les doses prévues d’un vaccin spécifique. |  |
| 3 L’estimation de 100% du nombre visé d’enfants est ajustée si une réduction progressive du soutien de GAVI/FM est envisagée. |  |
| 4 Un facteur de perte standard de 2 pour le BCG, et de 1,6 pour le DTC, la rougeole, le tétanos et la fièvre jaune est utilisé pour calculer le soutien au titre de la sécurité des injections. |  |
| 5 Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années. En cas d’ |  |
| 6 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |  |

| Tableau 6.6: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec le vaccin HepB |
| --- |
|  |  | Formule | 2006 (tétravalent DTC-HepB-) | 2007 (tétravalent DTC-HepB-) | 2008 (pentavalent DTC-HepB-Hib) | 2009 (pentavalent DTC-HepB-Hib) | 2010 (pentavalent DTC-HepB-Hib) | 2011 (pentavalent DTC-HepB-Hib) |
| A | Nombre d’enfants à vacciner2 | # | 1 347 903 | 2 208 432 | 2 378 079 | 2 529 294 | 2 605 173 | 2 711 574 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés au Fonds mondial pour les vaccins3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C | 4 043 709 | 6 625 295 | 7 134 238 | 7 587 883 | 7 815 519 | 8 134 722 |
| E | Facteur standard de perte de vaccins4 | 2,0 ou 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| F | Nombre de doses (y compris pertes) | A x B/100 x C x E | 6 469 934 | 10 600 472 | 11 414 781 | 12 140 613 | 12 504 831 | 13 015 555 |
| G | Stock régulateur de vaccins5 | F x 0,25 | 1 617 484 | 2 650 118 | 2 853 695 | 3 035 153 | 3 126 208 | 3 253 889 |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I | Total doses de vaccins | F + G | 8 087 418 | 13 250 590 | 14 268 477 | 15 175 766 | 15 631 039 | 16 269 443 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) demandées | (D + G) x 1,11 | 6 283 924 | 10 295 709 | 11 086 606 | 11 791 570 | 12 145 317 | 12 641 357 |
| K | Seringues pour reconstitution (+ 10% pertes) demandées 6 | I / H x 1,11 |  |  | 7 919 005 | 8 422 550 | 8 675 226 | 9 029 541 |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) demandés | (J + K) / 100 x 1,11 | 69 752 | 114 282 | 210 962 | 224 377 | 231 108 | 240 547 |
| 1 GAVI/le Fonds mondial pour les vaccins financeront l’achat des seringues autobloquantes nécessaires pour administrer deux doses de TT aux femmes enceintes. Si la politique de vaccination du pays couvre toutes les femmes en âge de procréer, la contributi |  |
| 2 Inscrire le nombre de nourrissons qui recevront toutes les doses prévues d’un vaccin spécifique. |  |
| 3 L’estimation de 100% du nombre visé d’enfants est ajustée si une réduction progressive du soutien de GAVI/FM est envisagée. |  |
| 4 Un facteur de perte standard de 2 pour le BCG, et de 1,6 pour le DTC, la rougeole, le tétanos et la fièvre jaune est utilisé pour calculer le soutien au titre de la sécurité des injections. |  |
| 5 Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années. En cas d’ |  |
| 6 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |  |

7.4  Pour les pays demandant à GAVI/au Fonds mondial pour les vaccins de fournir des fonds au lieu du matériel calculé ci-dessus

Non applicable

Liste des activités du plan pour la sécurité des injections financées par le Fonds mondial pour les vaccins et par d’autres sources de fonds:

| Source de fonds | Activité pour la sécurité des injections | Premier mois de l’utilisation des fonds |
| --- | --- | --- |

(Utiliser autant de lignes que nécessaire

# 8.	Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins

- Résumé des aspects du plan pluriannuel complet pour la vaccination, relatifs à l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins.

- Le vaccin contre la fièvre jaune a été introduit en 2003 dans 97 zones de santé et en 2004 il a été généralisé dans l’ensemble des zones de santé du pays

- Le vaccin de contre l’hépatite B sera introduit sous forme monovalente a partir de janvier 2006 dans 341ZS sur les 515 que compte le pays, en janvier 2007 il sera généralisé dans l’ensemble des zones de santé, et à partir de janvier 2008 il sera sous forme combinée (pentavalent)

- Le vaccin contre l’heamophilus Influenzae type b (Hib) sera introduit dans le PEV de routine sous forme pentavalente en janvier 2008

- Évaluation de la charge de morbidité des maladies concernées (si disponible):

| Maladie | Titre de l'évaluation | Date | Résultats |
| --- | --- | --- | --- |
| Hépatite B | Etude sur la prévalence du virus de l’hépatite B chez les donneurs de sang de Kinshasa | 2000 | 7 à 12 % positif pour l’anticorps de surface |
|  | Etude sur la prévalence de l’hépatite A et B au Nord de la RDC | 1985 | 20,7% positif pour l’anticorps de surface |
|  | Etude menée par le Département de Médecine Interne des C.U.K, | 2004 | l’hépatite virale B est l ’étiologie la plus prédominante chez les cirrhotiques 36/48 soit 75%. |
|  | étude sur la prévalence des hépatites virales B et C par Pascal Tshiamala & Al. en collaboration avec 6 grands laboratoires de Kinshasa | 2003 | Les hépatites virales B et C sont très répandues au sein de la population de la RDC avec une prévalence estimée à environ 16%. |
| Fièvre Jaune | ND | ND | ND |
| Hib | ND | ND | ND |

- (Pour les pays d’Europe et d’Asie demandant un soutien pour les vaccins Hib). Les conseils de l’OMS relatifs à l’introduction du vaccin Hib sont annexés:

Non applicable

| Conseils de l’OMS relatifs à l’introduction du vaccin Hib dans ce pays | Numéro de document… |
| --- | --- |

- (Si des vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins ont déjà été introduits)

Leçons tirées sur la capacité de stockage, la protection contre une congélation accidentelle, la formation du personnel, la chaîne du froid, la logistique, le taux d'abandon, le taux de perte, etc., sur la base de l'expérience actuelle en matière de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins:

Lors de l’introduction du vaccin contre la fièvre jaune, le programme n’a pas connu un problème de capacité de stockage de vaccin que ce soit au niveau national ou au niveau intermédiaire et opérationnel. Les structures intermédiaires ont été renforcées en Chambre froide, réfrigérateurs et congélateurs.

Le pays n’a pas connu de congélations accidentelles (DTC et VAT)  car les vaccins sont gardés dans la température entre 2 et 8° le suivi étant fait à travers les fiches de relevé de température et le prélèvement est effectué deux fois par jour.

Une formation a été organisée pour tous les acteurs du terrain et a permis de réduire le taux de perte par l’amélioration de la gestion de vaccins

La mise en place des structures de participation communautaire a permis de récupérer les perdus de vue en réduisant ainsi le taux d’abandon.

- Résumé des points d'action couvrant les conséquences possibles pour la capacité de stockage, la formation du personnel, la chaîne du froid, les mesures pour éviter la congélation des vaccins, la logistique, le taux d'abandon, le taux de perte, etc. dans le Plan pour l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins:

La capacité de conservation de vaccins sera renforcée par l’acquisition de 10 chambres froides et 304 réfrigérateurs avant le mois de novembre 2005 .

Les vaccins continueront à être gardés dans la température entre 2 et 8° pour éviter la congélation et le suivi de la température sera  effectué deux fois par jour à l’aide de la fiche de relevé de température

Tous les acteurs du terrain auront une  formation sur l’amélioration de la gestion de vaccins en vue de la réduction de taux de perte

La mise en place de structure de participation (Relais communautaire et Animateurs communautaires) sera élargi pour la récupération des perdus de vue et réduire ainsi le taux d’abandon.

- Premier choix: nombre de doses demandées et conditionnement des vaccins sous-utilisés et des nouveaux vaccins. (Pour chaque vaccin demandé – premier choix – utiliser les formules fournies)

| Tableau 7.1: Estimation du nombre de doses de vaccin BCG |
| --- |
|  |  | Formule | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| A | Nombre d’enfants devant être vaccinés avec la première dose1 | # | 2 373 655 | 2 588 680 | 2 814 471 | 2 959 934 | 3 048 732 | 3 172 567 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés au Fonds mondial pour les vaccins2 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C | 2 373 655 | 2 588 680 | 2 814 471 | 2 959 934 | 3 048 732 | 3 172 567 |
| E | Facteur estimé de perte de vaccins | Voir liste au tableau  | 1,82 | 1,82 | 1,67 | 1,67 | 1,54 | 1,54 |
| F | Nombre de doses (y compris, pertes) | D x E | 4 320 052 | 4 711 398 | 4 700 166 | 4 943 090 | 4 695 048 | 4 885 754 |
| G | Nombre de vaccins dans le stock régulateur3 | F (-F de l’année précédente) x 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| I | Total doses de vaccin demandées | F + G | 4 320 052 | 4 711 398 | 4 700 166 | 4 943 090 | 4 695 048 | 4 885 754 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) | (D + G) x 1,11 | 2 634 757 | 2 873 435 | 3 124 062 | 3 285 527 | 3 384 093 | 3 521 550 |
| K | Nombre de seringues pour reconstitution syringes (+ 10% pertes) 4 | I / H x 1,11 | 239 763 | 261 483 | 260 859 | 274 342 | 260 575 | 271 159 |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) | (J + K) / 100 x 1,11 | 31 907 | 34 798 | 37 573 | 39 515 | 40 456 | 42 099 |
| 1 Inscrire le nombre de nourrissons qui recevront seulement la première dose (comme indiqué au tableau 4). |
| 2 L’estimation de 100% du nombre visé d’enfants est ajustée si une réduction progressive du soutien de GAVI/FM est envisagée. |
| 3 Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. |
| 4 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |

| Tableau 7.2: Estimation du nombre de doses de vaccin DTC (Ce tableau n’est applicable que si le combiné n’est pas disponible) |
| --- |
|  |  | Formule | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| A | Nombre d’enfants devant être vaccinés avec la première dose1 | # | 2 022 284 | 2 208 432 | 2 378 079 | 2 529 294 | 2 605 173 | 2 711 574 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés au Fonds mondial pour les vaccins2 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C | 6 066 852 | 6 625 295 | 7 134 238 | 7 587 883 | 7 815 519 | 8 134 722 |
| E | Facteur estimé de perte de vaccins | Voir liste au tableau  | 1,33 | 1,25 | 1,25 | 1,18 | 1,18 | 1,11 |
| F | Nombre de doses (y compris, pertes) | D x E | 8 068 914 | 8 281 619 | 8 917 798 | 8 953 702 | 9 222 313 | 9 029 541 |
| G | Nombre de vaccins dans le stock régulateur3 | F (-F de l’année précédente) x 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| I | Total doses de vaccin demandées | F + G | 8 068 914 | 8 281 619 | 8 917 798 | 8 953 702 | 9 222 313 | 9 029 541 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) | (D + G) x 1,11 | 6 734 206 | 7 354 078 | 7 919 005 | 8 422 550 | 8 675 226 | 9 029 541 |
| K | Nombre de seringues pour reconstitution syringes (+ 10% pertes) 4 | I / H x 1,11 |  |  |  |  |  |  |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) | (J + K) / 100 x 1,11 | 74 750 | 81 630 | 87 901 | 93 490 | 96 295 | 100 228 |
| 1 Inscrire le nombre de nourrissons qui recevront seulement la première dose (comme indiqué au tableau 4). |
| 2 L’estimation de 100% du nombre visé d’enfants est ajustée si une réduction progressive du soutien de GAVI/FM est envisagée. |
| 3 Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. |
| 4 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |

| Tableau 7.3: Estimation du nombre de doses de vaccin VAR |
| --- |
|  |  | Formule | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| A | Nombre d’enfants devant être vaccinés avec la première dose1 | # | 1 827 365 | 2 007 665 | 2 197 139 | 2 396 174 | 2 468 059 | 2 570 346 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés au Fonds mondial pour les vaccins2 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C | 1 827 365 | 2 007 665 | 2 197 139 | 2 396 174 | 2 468 059 | 2 570 346 |
| E | Facteur estimé de perte de vaccins | Voir liste au tableau  | 1,67 | 1,54 | 1,43 | 1,33 | 1,33 | 1,25 |
| F | Nombre de doses (y compris, pertes) | D x E | 3 051 700 | 3 091 804 | 3 141 908 | 3 186 911 | 3 282 518 | 3 212 933 |
| G | Nombre de vaccins dans le stock régulateur3 | F (-F de l’année précédente) x 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| I | Total doses de vaccin demandées | F + G | 3 051 700 | 3 091 804 | 3 141 908 | 3 186 911 | 3 282 518 | 3 212 933 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) | (D + G) x 1,11 | 2 028 375 | 2 228 508 | 2 438 824 | 2 659 753 | 2 739 545 | 2 853 084 |
| K | Nombre de seringues pour reconstitution syringes (+ 10% pertes) 4 | I / H x 1,11 | 338 739 | 343 190 | 348 752 | 353 747 | 364 360 | 356 636 |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) | (J + K) / 100 x 1,11 | 26 275 | 28 546 | 30 942 | 33 450 | 34 453 | 35 628 |
| 1 Inscrire le nombre de nourrissons qui recevront seulement la première dose (comme indiqué au tableau 4). |
| 2 L’estimation de 100% du nombre visé d’enfants est ajustée si une réduction progressive du soutien de GAVI/FM est envisagée. |
| 3 Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. |
| 4 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |

| Tableau 7.4: Estimation du nombre de doses de vaccin VAA |
| --- |
|  |  | Formule | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| A | Nombre d’enfants devant être vaccinés avec la première dose1 | # | 1 827 365 | 2 007 665 | 2 197 139 | 2 396 174 | 2 468 059 | 2 570 346 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés au Fonds mondial pour les vaccins2 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C | 1 827 365 | 2 007 665 | 2 197 139 | 2 396 174 | 2 468 059 | 2 570 346 |
| E | Facteur estimé de perte de vaccins | Voir liste au tableau  | 1,67 | 1,54 | 1,43 | 1,33 | 1,33 | 1,25 |
| F | Nombre de doses (y compris, pertes) | D x E | 3 051 700 | 3 091 804 | 3 141 908 | 3 186 911 | 3 282 518 | 3 212 933 |
| G | Nombre de vaccins dans le stock régulateur3 | F (-F de l’année précédente) x 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| I | Total doses de vaccin demandées | F + G | 3 051 700 | 3 091 804 | 3 141 908 | 3 186 911 | 3 282 518 | 3 212 933 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) | (D + G) x 1,11 | 2 028 375 | 2 228 508 | 2 438 824 | 2 659 753 | 2 739 545 | 2 853 084 |
| K | Nombre de seringues pour reconstitution syringes (+ 10% pertes) 4 | I / H x 1,11 |  |  |  |  |  |  |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) | (J + K) / 100 x 1,11 | 22 515 | 24 736 | 27 071 | 29 523 | 30 409 | 31 669 |
| 1 Inscrire le nombre de nourrissons qui recevront seulement la première dose (comme indiqué au tableau 4). |
| 2 L’estimation de 100% du nombre visé d’enfants est ajustée si une réduction progressive du soutien de GAVI/FM est envisagée. |
| 3 Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. |
| 4 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |

| Tableau 7.5: Estimation du nombre de doses de vaccin VAT |
| --- |
|  |  | Formule | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| A | Nombre d’enfants devant être vaccinés avec la première dose1 | # | 2 094 401 | 2 301 049 | 2 518 210 | 2 746 331 | 2 828 721 | 2 945 955 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés au Fonds mondial pour les vaccins2 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C | 4 188 803 | 4 602 098 | 5 036 421 | 5 492 661 | 5 657 441 | 5 891 911 |
| E | Facteur estimé de perte de vaccins | Voir liste au tableau  | 1,67 | 1,54 | 1,67 | 1,67 | 1,25 | 1,25 |
| F | Nombre de doses (y compris, pertes) | D x E | 6 995 301 | 7 087 231 | 8 410 823 | 9 172 745 | 7 071 802 | 7 364 888 |
| G | Nombre de vaccins dans le stock régulateur3 | F (-F de l’année précédente) x 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| I | Total doses de vaccin demandées | F + G | 6 995 301 | 7 087 231 | 8 410 823 | 9 172 745 | 7 071 802 | 7 364 888 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) | (D + G) x 1,11 | 4 649 571 | 5 108 329 | 5 590 427 | 6 096 854 | 6 279 760 | 6 540 021 |
| K | Nombre de seringues pour reconstitution syringes (+ 10% pertes) 4 | I / H x 1,11 |  |  |  |  |  |  |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) | (J + K) / 100 x 1,11 | 51 610 | 56 702 | 62 054 | 67 675 | 69 705 | 72 594 |
| 1 Inscrire le nombre de nourrissons qui recevront seulement la première dose (comme indiqué au tableau 4). |
| 2 L’estimation de 100% du nombre visé d’enfants est ajustée si une réduction progressive du soutien de GAVI/FM est envisagée. |
| 3 Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. |
| 4 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |

| Tableau 7.6: Estimation du nombre de doses de vaccin Hep B (tétravalent et pentavalent) |
| --- |
|  |  | Formule | 2006 (tétravalent DTC-HepB) | 2007 (tétravalent DTC-HepB) | 2008 (pentavalent DTC-HepB-Hib) | 2009 (pentavalent DTC-HepB-Hib) | 2010 (pentavalent DTC-HepB-Hib) | 2011 (pentavalent DTC-HepB-Hib) |
| A | Nombre d’enfants devant être vaccinés avec la première dose1 | # | 1 347 903 | 2 208 432 | 2 378 079 | 2 529 294 | 2 605 173 | 2 711 574 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés au Fonds mondial pour les vaccins2 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C | 4 043 709 | 6 625 295 | 7 134 238 | 7 587 883 | 7 815 519 | 8 134 722 |
| E | Facteur estimé de perte de vaccins | Voir liste au tableau  | 1,33 | 1,25 | 1,25 | 1,18 | 1,18 | 1,11 |
| F | Nombre de doses (y compris, pertes) | D x E | 5 378 133 | 8 281 619 | 8 917 798 | 8 953 702 | 9 222 313 | 9 029 541 |
| G | Nombre de vaccins dans le stock régulateur3 | F (-F de l’année précédente) x 0,25 | 1 617 484 | 2 650 118 | 2 853 695 | 3 035 153 | 3 126 208 | 3 253 889 |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I | Total doses de vaccin demandées | F + G | 6 995 617 | 10 931 737 | 11 771 493 | 11 988 855 | 12 348 521 | 12 283 430 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) | (D + G) x 1,11 | 6 283 924 | 10 295 709 | 11 086 606 | 11 791 570 | 12 145 317 | 12 641 357 |
| K | Nombre de seringues pour reconstitution syringes (+ 10% pertes) 4 | I / H x 1,11 |  |  | 6 533 179 | 6 653 814 | 6 853 429 | 6 817 303 |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) | (J + K) / 100 x 1,11 | 69 752 | 114 282 | 195 580 | 204 744 | 210 886 | 215 991 |
| 1 Inscrire le nombre de nourrissons qui recevront seulement la première dose (comme indiqué au tableau 4). |
| 2 L’estimation de 100% du nombre visé d’enfants est ajustée si une réduction progressive du soutien de GAVI/FM est envisagée. |
| 3 Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. |
| 4 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |

| Tableau 7.7: Estimation du nombre de doses de vaccin VPO |
| --- |
|  |  | Formule | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| A | Nombre d’enfants devant être vaccinés avec la première dose1 | # | 2 022 284 | 2 208 432 | 2 378 079 | 2 529 294 | 2 605 173 | 2 711 574 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés au Fonds mondial pour les vaccins2 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C | 8 089 137 | 8 833 727 | 9 512 318 | 10 117 177 | 10 420 692 | 10 846 295 |
| E | Facteur estimé de perte de vaccins | Voir liste au tableau  | 1,33 | 1,25 | 1,25 | 1,18 | 1,18 | 1,11 |
| F | Nombre de doses (y compris, pertes) | D x E | 10 758 552 | 11 042 159 | 11 890 397 | 11 938 269 | 12 296 417 | 12 039 388 |
| G | Nombre de vaccins dans le stock régulateur3 | F (-F de l’année précédente) x 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| I | Total doses de vaccin demandées | F + G | 10 758 552 | 11 042 159 | 11 890 397 | 11 938 269 | 12 296 417 | 12 039 388 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) | (D + G) x 1,11 |  |  |  |  |  |  |
| K | Nombre de seringues pour reconstitution syringes (+ 10% pertes) 4 | I / H x 1,11 |  |  |  |  |  |  |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) | (J + K) / 100 x 1,11 | - | - | - | - | - | - |
| 1 Inscrire le nombre de nourrissons qui recevront seulement la première dose (comme indiqué au tableau 4). |
| 2 L’estimation de 100% du nombre visé d’enfants est ajustée si une réduction progressive du soutien de GAVI/FM est envisagée. |
| 3 Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. |
| 4 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |

- Résumé des principaux points d’action et du calendrier de la réduction des pertes de vaccins. Si ces taux ne peuvent pas être atteints dans l’immédiat, les raisons du taux plus élevé doivent être précisées dans la proposition:

- Améliorer la capacité de stockage des vaccins à tous les niveaux (2005-2010)

- Acquérir les vaccins en flacons de petit volume et disposer de même volume pour les vaccins ayant le même calendrier vaccinal (par exemple flacon de 10 doses pour VAA et VAR, DTC et HepB)(en 2005-2007)

- Mettre en place et vulgariser la politique des flacons entamés (2002-2010)

- Former le personnel en gestion des vaccins (en 2005 - 2007)

- Superviser régulièrement (en 2005 - 2010)

- Deuxième choix: Nombre de doses demandées et conditionnement des vaccins sous-utilisés et des nouveaux vaccins si le premier choix n'est pas disponible. (Utiliser les formules fournies au tableau 7.1)

Si le premier choix n’est pas disponible, c’est à dire  tétravalent en 2006 et 2007 puis le pentavalent à partir de 2008 , le second choix est le suivant : monovalent en 2006 et 2007, puis pentavalent à partir de 2008. Les quantités sont dans le tableau suivant :

| Tableau 7.8: Estimation du nombre de doses de vaccin HepB et pentavalent |
| --- |
|  |  | Formule | 2006 (monovalent) | 2007 (monovalent) | 2008 (pentavalent DTC-HepB-Hib) | 2009 (pentavalent DTC-HepB-Hib) | 2010 (pentavalent DTC-HepB-Hib) | 2011 (pentavalent DTC-HepB-Hib) |
| A | Nombre d’enfants devant être vaccinés avec la première dose1 | # | 1 347 903 | 2 208 432 | 2 378 079 | 2 529 294 | 2 605 173 | 2 711 574 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés au Fonds mondial pour les vaccins2 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C | 4 043 709 | 6 625 295 | 7 134 238 | 7 587 883 | 7 815 519 | 8 134 722 |
| E | Facteur estimé de perte de vaccins | Voir liste au tableau  | 1,33 | 1,25 | 1,25 | 1,18 | 1,18 | 1,11 |
| F | Nombre de doses (y compris, pertes) | D x E | 5 378 133 | 8 281 619 | 8 917 798 | 8 953 702 | 9 222 313 | 9 029 541 |
| G | Nombre de vaccins dans le stock régulateur3 | F (-F de l’année précédente) x 0,25 | 1 617 484 | 2 650 118 | 2 853 695 | 3 035 153 | 3 126 208 | 3 253 889 |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I | Total doses de vaccin demandées | F + G | 6 995 617 | 10 931 737 | 11 771 493 | 11 988 855 | 12 348 521 | 12 283 430 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) | (D + G) x 1,11 | 6 283 924 | 10 295 709 | 11 086 606 | 11 791 570 | 12 145 317 | 12 641 357 |
| K | Nombre de seringues pour reconstitution syringes (+ 10% pertes) 4 | I / H x 1,11 |  |  | 6 533 179 | 6 653 814 | 6 853 429 | 6 817 303 |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) | (J + K) / 100 x 1,11 | 69 752 | 114 282 | 195 580 | 204 744 | 210 886 | 215 991 |
| 1 Inscrire le nombre de nourrissons qui recevront seulement la première dose (comme indiqué au tableau 4). |
| 2 L’estimation de 100% du nombre visé d’enfants est ajustée si une réduction progressive du soutien de GAVI/FM est envisagée. |
| 3 Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. |
| 4 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |

# 9.	Analyse et planification financières

Un financement à long terme garanti est essentiel pour préserver les améliorations apportées au programme et poursuivre l’introduction des nouveaux vaccins. Il est avéré que la couverture des besoins financiers des programmes élargis et améliorés de vaccination est la plus grande des difficultés que connaissent les pays et leurs partenaires. L’analyse financière du coût estimatif de la vaccination (y compris l’introduction d’un nouveau vaccin) est résumée dans trois secteurs principaux pour les années suivantes (voir le document annexé):

- Analyses rigoureuses des coûts actuels et projetés du programme pour les années à venir

- Financement projeté de toutes les sources pendant la même période

- Description des mesures de la plus haute priorité que le gouvernement prendre pour combler tous écarts de ressources.

  - Pour les pays qui ont déjà élaboré un Plan de viabilité financière (PVF):

| Le document en annexe est un compte rendu des coûts du programme, des projections de financement, et du plan d’action élaboré pour combler l’écart financier (si ces éléments sont contenus dans le plan pluriannuel national complet, indiquer les pages) | Document n° 2 |
| --- | --- |

  - Pour les pays qui n’ont pas élaboré de PVF:

Non applicable

| Le document en annexe résume les résultats des efforts les plus récents entrepris pour réaliser les analyses financières nécessaires et préparer un PVF (si ces éléments sont contenus dans le plan pluriannuel national complet, indiquer les pages) | Numéro de document … |
| --- | --- |

Veuillez utiliser la dernière version de l’outil d’analyse financière, qui est disponible à l’adresse: http://www.who.int/immunization_financing/tools/annexes/en/

# 10.	Résumé des demandes présentées à GAVI et au Fonds mondial pour les vaccins

Compte tenu de tous les points présentés ci-dessus, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo

considérant que sa couverture par le DTC3 pour 2004 était de 64%  correspondant à 1 462 457  enfants ayant reçu les trois doses de DTC, demande à l'Alliance et à ses partenaires de lui fournir l'assistance financière et technique requise pour augmenter la vaccination des enfants.

Plus précisément, le Gouvernement demande par la présente à bénéficier des formes suivantes de soutien de GAVI et du Fonds mondial pour les vaccins (Entourer "OUI" ou "NON", suivant les demandes soumises avec cette proposition).

- Soutien pour les services de vaccination                        		  OUI           NON

- Soutien pour les vaccins nouveaux ou sous-utilisés	              OUI           NON

- Soutien pour la sécurité des injections		 	               OUI           NON

10.1	SOUTIEN POUR LES SERVICES DE VACCINATION

Il est demandé à GAVI et au Fonds Mondial pour les vaccins de financer les stratégies mises en place pour renforcer les services de vaccination en 20…, en fonction du nombre d'enfants supplémentaires (par comparaison aux données de base) qui seront vaccinés avec le DTC3 conformément au tableau 4, à savoir ………… (nombre d'enfants). Des fonds seront demandés également pour les années suivantes, suivant les estimations présentées au tableau 4.

Non applicable

- Le Gouvernement assume la pleine responsabilité de la gestion du transfert des fonds dans le pays.

(Si un autre mécanisme est nécessaire, le décrire et donner les raisons:)

Non applicable (Mécanisme de transfert de fonds déjà en place et  fonctionnel : Voir rapport de situation à GAVI pour la RDC)

- Mécanisme opérationnel mis en place pour préserver les règles de la transparence, les normes comptables, la viabilité à long terme et l'autonomie du Gouvernement dans l'utilisation des fonds:

Non applicable (Mécanisme de gestion de fonds GAVI déjà en place et  fonctionnel : Voir rapport de situation à GAVI pour la RDC)

- Les pays demandant un soutien pour les services de vaccination joindront le "Formulaire bancaire" (Annexe 2) à leur proposition.

Non applicable

Le pays reçoit déjà des fonds GAVI depuis 2003 (fond ISS et l’appui à l’introduction de la fièvre jaune par un mécanisme préétabli approuvé par le CCIA et  qui est fonctionnel jusqu’à ce jour. Tout fond ultérieur de GAVI devra être envoyé par le même canal.

10.2	SOUTIEN POUR LES VACCINS SOUS-UTILISÉS ET LES NOUVEAUX VACCINS

Il est demandé à GAVI et au Fonds mondial pour les vaccins de financer l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins en fournissant les vaccins suivants: (n'indiquer que les vaccins demandés au Fonds mondial pour les vaccins, conformément aux tableaux 7.1, 7.2…)

| Tableau 8: Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins demandés à GAVI et au Fonds mondial pour les vaccins: (inscrire le chiffre annuel de la ligne "I" du tableau 7.1. Utiliser une ligne additionnelle pour chaque conditionnement de chaque vaccin, selon les tableaux 7.2, 7.3, …) |
| --- |
| Conditionnement du vaccin | Nombre de doses par flacon | Mois et année de début | Nombre de doses demandées pour la première année civile | Nombre de doses demandées pour la deuxième année civile* |
| Tétravalent (1er Choix) | 10 | Janvier 2006 | 6 995 617 | 10 931 737 |
| Pentavalent (1er choix) | 2 | Janvier 2008 | 11 771 493 | 11 988 855 |
| Hep B (2ème choix) | 10 | Janvier 2006 | 6 995 617 | 10 931 737 |
| Pentavalent (2ème choix) | 2 | Janvier 2008 | 11 771 493 | 11 988 855 |
| * Des vaccins seront également demandés pour les années suivantes, conformément aux tableaux 7.1, 7.2… |

- Les vaccins seront achetés (cocher une seule case):

Par l'UNICEF                                               Par le GOUVERNEMENT

- (Si les vaccins sont achetés par le Gouvernement) Processus et procédures de l'autorité nationale chargée de contrôler l'achat et la livraison des vaccins dans le pays, y compris les lacunes, les obstacles et les mesures prévues pour améliorer le système de contrôle:

Non applicable

- (Si votre proposition est approuvée, vous recevrez un versement unique de 100 000 USD destiné à faciliter l’introduction de nouveaux vaccins) Joindre à la proposition le "Formulaire bancaire" (Annexe 2) si celui-ci n'a pas déjà été transmis pour d'autres types de soutien de GAVI/du Fonds mondial pour les vaccins.

Le pays reçoit déjà des fonds GAVI depuis 2003 (fond ISS et l’appui à l’introduction de la fièvre jaune par un mécanisme préétabli approuvé par le CCIA et  qui est fonctionnel jusqu’à ce jour. Tout fond ultérieur de GAVI devra être envoyé par le même canal.

10.3	SOUTIEN POUR LA SÉCURITÉ DES INJECTIONS

Il est demandé à GAVI et au Fonds mondial pour les vaccins de soutenir le plan pour la sécurité des injections en fournissant:

Non applicable

(Cocher une seule case):		Les articles détaillés au tableau 9

Des fonds pour un montant équivalent

| Tableau 9: Résumé du total des fournitures demandées à GAVI et au Fonds mondial pour les vaccins pour trois ans au titre de la sécurité des injections – BCG, DTC, TT, ROUGEOLE et FIÈVRE JAUNE (indiquer les sommes totales des lignes "J", "K" et "L" des tableaux 6.1,6.2, 6.3, 6.4. et 6.5) |
| --- |
|  | ARTICLE | 20… | 20… | 20… | 20… |
| J | Total seringues autoblo-quantes | pour BCG |  |  |  |  |
|  |  | pour autres vaccins |  |  |  |  |
| K | Total seringues de reconstitution |  |  |  |  |
| L | Total réceptacles de sécurité |  |  |  |  |

- (Si des fonds d'un montant équivalent à la valeur des articles ci-dessus, aux prix obtenus par l'UNICEF, sont demandés) Joindre à la proposition le "Formulaire bancaire" (Annexe 2) si celui-ci n'a pas déjà été transmis pour d'autres types de soutien de GAVI/du Fonds Mondial pour les vaccins.

# 11.	Commentaires et recommandations complémentaires du CCI

Une réunion du CCIA, présidée personnellement par son Excellence Monsieur  le Ministre de la Santé s’est tenue le 24 mars 2005 pour examiner le plan d’introduction du vaccin de l’hépatite B et le formulaire de soumission à GAVI de la RDC.

A l’issue de cette réunion, le Ministère de la Santé avec tous ses partenaires a retenu ce qui suit :

- L’hépatite virale B constitue un problème de santé publique majeur pour le pays Des mesures de contrôle efficace devrait être mises en place pour prévenir les populations de ce fléau ;

- L’approbation du choix  dégagé lors de la réunion de consensus à savoir l’introduction de la forme combinée du vaccin contre l’hépatite virale B (pentavalent) comme premier choix ;

- Le pays choisit de commencer avec l’introduction du vaccin HepB monovalent entre 2006 et 2007 compte tenu de la non disponibilité mondiale des vaccins HepB en forme combinée ;

- Le Ministre de la santé a souhaité que l’introduction se fasse simultanément dans tout le pays ;

- Le Ministre de la santé s’est engagé personnellement à résoudre urgemment des besoins additionnels en chaîne de froid tel que mentionné dans le plan d’introduction  dont le coût s’élevé à 721.000 USD et a demandé aux partenaires de s’impliquer dans ce processus;

- Le CCIA suggère que puisque la cible de l’introduction en 2006 a été délibérément établie à 70% de la population, la demande à GAVI pour les vaccins en 2006 devrait être de 100% de toute la cible nationale et que les 30% non utilisés par le pays devraient être pris en compte par GAVI  dans la réserve/stock en vaccin de la RDC à utiliser dans les années à venir dans le cadre de la viabilité financière du PEV ;

- Le CCIA n’a pas trouvé nécessaire de remplir la partie financière du formulaire de soumission étant donné que GAVI possède déjà ces informations et transfère régulièrement des fonds au PEV-RDC selon ce mécanisme qui pour le moment est très opérationnel et efficace.

- Le CCIA s’est interrogé sur la possibilité d’acquérir du vaccin pour les populations médicales à risque  (professionnels de santé, étudiants en sciences de santé) ;

- Le CCIA entérine la création d’un comité national technique multidisciplinaire d’introduction du vaccin HepB (presse,  faculté de médecine, ministère de la santé,  pédiatrie) ;

- Le CCIA souhaite son élargissement aux autres partenaires tels que : Union Européenne (UE), Banque Mondiale (BM), la Coopération japonaise (JICA), la Coopération belge (CTB), la Coopération Canadienne ( ACDI), la Coopération britannique (DFID).

ANNEXE 1

Index des documents annexés

| Section de la proposition | Objet du document | Numéro de document |
| --- | --- | --- |
| 3 | Copie de la/des section(s) pertinente(s) des stratégies de développement du système de santé | 1 et 2 |
| 4 | a) Mandat du CCI | 10 |
|  | b) Programme du CCI pour les 12 prochains mois | 3 |
|  | c) Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'introduction de vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins ou à la sécurité des injections | 4 |
| 5 | a) Rapport(s) de l'évaluation nationale la plus récente des services de vaccination | 5 et 6 |
|  | b) Résumé des recommandations du(des) rapport(s) d'évaluation, indiquant l'état de mise en œuvre de chaque recommandation | 7 |
| 6 | Copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé | 1 |
| 7 | Analyse de situation de la sécurité des injections ou Rapport de l’évaluation la plus récente de la sécurité des injections et de l’élimination des déchets | 8 |
|  | b) Compte rendu de la mise en œuvre des recommandations de la récente évaluation de la sécurité des injections ou des composantes relatives à la sécurité des injections d’une étude plus étendue | 9 |
|  | c) Politique relative à la sécurité des injections et à l’élimination des déchets ou projet de politique en attente d’approbation | 12 |
|  | d) Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans en vue de la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé | 11 |
| 8 | a) Conseils de l’OMS relatifs à l’introduction du vaccin Hib dans ce pays (pour les pays d’Asie et d’Europe) | Non applicable |
|  | Plan d'action pour l’introduction des vaccinations avec les vaccins nouveaux ou sous-utilisés dans les services de vaccination (s'il est déjà contenu dans le plan national pluriannuel, indiquer les pages) | 1 |
| 9 | Plan de viabilité financière actualisé (ou un résumé de l'analyse financière pertinente en vue de la préparation du PVF) | 2 |
| 10 | Formulaire conjoint OMS UNICEF | 13 |

ANNEXE 2

| ALLIANCE MONDIALE POUR LES VACCINS ET LA VACCINATION |  | Formulaire bancaire Non applicable |
| --- | --- | --- |
| SECTION 1 (À compléter par le bénéficiaire) |
| "Remarque : Le CCIA n'a pas trouvé nécessaire de fournir des nouveaux renseignement sur le formulaire bancaire car GAVI a déjà un mécanisme de transfert des fonds avec la République Démocratique du Congo est fonctionnel et devrait utiliser le même compte et les mêmes procédures pour le transfert des financements futures. C’est cela qui justifie le fait que cette page et celles qui suivent soit considérées comme non applicables et sont, de ce fait, non remplies. Et même le Représentant de l'UNICEF n' a plus besoin de signer encore le formulaire bancaire pour la lettre de couverture." Conformément à la décision en matière de soutien financier que l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination et le Fonds Mondial pour les vaccins ont prise en date du . . . . . . .. . . . . . . . . . . . , le Gouvernement de la…………………………., demande par la présente qu’un versement soit effectué par transfert bancaire électronique selon les modalités ci-après: |
| Nom de l'institution : (Titulaire du compte) | (PEV) |
| Adresse : |  |
| Ville – Pays : |  |
| Téléphone : |  | Fax : |  |
| Montant en USD : | ( À compléter par le Secrétariat de GAVI ) | Devise du compte bancaire : |  |
| À créditer à : Titre du compte |  |
| No. de compte : |  |
| À : Nom de la banque |  |
| Le compte est-il utilisé exclusivement par ce programme? | OUI ( ) NON ( ) |
| Qui assure la vérification du compte? |  |
| Signature du responsable gouvernemental habilité : |
| Nom : |  | Cachet: |
| Fonction : |  |  |
| Signature : |  |  |
| Date : |  |  |

| SECTION 2 ( À compléter par la banque ) |
| --- |
| ÉTABLISSEMENT FINANCIER | BANQUE CORRESPONDANTE (Aux États-Unis) |
| Nom de la banque : |  |  |
| Nom de la succursale : |  |  |
| Adresse : |  |  |
| Ville – Pays : |  |  |
| Code Swift : |  |  |
| Code guichet : |  |  |
| No. ABA : |  |  |
| Téléphone : |  |  |
| Fax : |  |  |
| Je certifie que le compte No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est détenu par (Nom de l'institution) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . auprès de cette banque. |
| Le compte doit être signé conjointement par au moins …… (nombre) des responsables ayant un pouvoir : | Nom de l'agent habilité de la banque : |
| 1 Nom : Fonction: |  | Signature: |  |
|  |  | Date: |  |
| 2 Nom : Fonction: |  | Cachet: |
| 3 Nom : Fonction: |  |  |
| 4 Nom: Fonction: |  |  |

LETTRE DE COUVERTURE

(À compléter par le représentant de l'UNICEF sur du papier à entête)

### À:         GAVI – Secrétariat

### Att. Dr Julian Lob-Levyt

### Secrétaire exécutif

A/s UNICEF

Palais des Nations

CH 1211 Genève 10

Suisse

| Le ………………………………, j'ai reçu l'original du FORMULAIRE BANCAIRE, qui est annexé à la présente. Je certifie que le formulaire porte les signatures des responsables suivants : |
| --- |
|  | Nom |  |  | Fonction |
| Responsable habilité du gouvernement |  |  |  |  |
| Responsable habilité de la banque |  |  |  |  |
| Signature du Représentant de l'UNICEF : |
| Nom |  |
| Signature |  |
| Date |  |

# Footnotes

Formule pour calculer un taux de perte de vaccin (en pourcentage): [ ( A – B ) / A ] x 100. A étant le nombre de doses de DTC distribuées selon le registre des approvisionnements, corrigé du volume des stocks au début et à la fin de la période d'approvisionnement; et B le nombre de vaccinations effectuées avec le même vaccin pendant la même période. Pour les nouveaux vaccins, voir le tableau (  après le table 7.1.

# Text boxes

Partnering with The Vaccine Fund

Partnering with The Vaccine Fund

X

Non applicable