Mai 2002

Rapport annuel de situation

Partnering with The Vaccine Fund

à

l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)

et au

Fonds Mondial pour les Vaccins

par le Gouvernement de

Date de soumission: 12 janvier 2001 Période considérée: 2002 ( année civile précédente ) ( Ne cocher qu’une case ): X Rapport initial  Premier rapport annuel de situation  Plan de viabilité financière annexé  Deuxième rapport annuel de situation  Troisième rapport annuel de situation  Quatrième rapport annuel de situation  Cinquième rapport annuel de situation 

# Rapport de situation

(Le nombre des enfants vaccinés avec les vaccins actuels et nouveaux est tiré du Formulaire de rapport conjoint OMS/UNICEF (JRF))

Le  rapport doit être établi pour chaque type de soutien reçu de GAVI/Fonds Mondial pour les Vaccins

## Services de vaccination

#### 1.1.1	Financement des services de vaccination                           Date(s) d’encaissement des fonds …………………..

Veuillez faire rapport sur la situation en indiquant les problèmes qui se sont posés en matière de soutien au renforcement de la vaccination. Veuillez décrire le mécanisme de gestion de ces fonds, y compris le rôle du Comité de coordination interagences (CCI).

#### 1.1.2	Déclaration sur l’utilisation du soutien de GAVI/Fonds Mondial pour les Vaccins aux services de vaccination.

L’an dernier, les principaux secteurs d’activité suivants ont été financés par la contribution de GAVI/Fonds Mondial pour les Vaccins.

| Secteur des services de vaccination | Montant total en USD | Proportion des fonds par niveau |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Central | District | Prestation de services |
| Vaccins |  |  |  |  |
| Matériel pour injections |  |  |  |  |
| Personnel |  |  |  |  |
| Transports |  |  |  |  |
| Entretien et frais généraux |  |  |  |  |
| Formation |  |  |  |  |
| IEC / mobilisation sociale |  |  |  |  |
| Suivi et surveillance |  |  |  |  |
| Véhicules |  |  |  |  |
| Equipement chaîne du froid |  |  |  |  |
| Autres …………. (préciser) |  |  |  |  |

Veuillez indiquer la(les) date(s) de la(des) réunion(s) du CCI où l’attribution des fonds a été examinée: ……………………….

#### Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination (CQD) (S’il a été mis en place dans votre pays)

Un plan d’action destiné à améliorer le système de rapport sur la base des recommandations découlant du CQD a été élaboré:

## OUI                           NON

Le CCI a examiné et approuvé le plan d’action lors de sa réunion du  ………………………(date).

## Vaccins nouveaux et sous-utilisés

#### 1.2.1	Réception des vaccins nouveaux et sous-utilisés		Date(s) de réception des vaccins - Hepatite B 5/03/02.

- Anti Amaril 26/03/02.

## L’introduction des nouveaux vaccins dans le PEV a eu lieu le 2/08/02. Le lancement officiel de cette introduction prévu pour le deuxième trimestre 2002 a été retardé par la non disponibilité des fonds annoncés par GAVI au titre du soutien. Les fonds sont arrivés bien pus tard le 23/08/02 après l’introduction en douce (sans mobilisation sociale).

## Au titre des problèmes rencontrés, deux cas de MAPI graves suivis de décès ont été enregistrés après l’injection des deux nouveaux vaccins, mais l’investigation faite immédiatement après n’a pas mis en cause les vaccins (voir rapport ci-joint). Ce rapport a été discuté par téléphone à plusieurs reprises avec le Dr DUCLOS-Genève.

#### 1.2.2	Principales activités

Avant de procéder à l’introduction des nouveaux vaccins dans le PEV, les activités suivantes ont été menées :

- Elaboration des modules de formation des agents de santé sur la gestion et l’introduction des nouveaux vaccins dans le PEV (ce module a pris en compte les volets tels que le mode d’administration des nouveaux vaccins, la sécurité des injection en passant par l’utilisation des seringues auto-bloquantes, la gestion des vaccins et le suivi du taux de perte, la gestion et le suivi des MAPI) ;

- Ateliers de formation des formateurs sur l’introduction des nouveaux vaccins ;

- Formation initiale des agents vaccinateurs sur les nouveaux vaccins à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

#### 1.2.3	Déclaration sur l’utilisation du soutien financier de GAVI/Fonds Mondial pour les Vaccins (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin

Les fonds n’ont pas encore été utilisés mais nous avons prévu des activités de mobilisation sociale, de formation/recyclage et de supervision pour le mois de février 2003.

## Sécurité des injections

#### 1.3.1	Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

Veuillez faire rapport sur la situation en indiquant les problèmes qui se sont posés en matière de soutien au titre de la sécurité des injections.

#### Situation du plan de transition à des injections sûres et une gestion sans risque des déchets pointus et tranchants.

Les objectifs, les indicateurs, les principales réalisations, les principales contraintes et cibles pour l’année à venir doivent être précisés.

#### 1.3.3	Déclaration sur l’utilisation du soutien de GAVI/Fonds Mondial pour les Vaccins au titre du soutien à la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’une contribution en espèces)

L’an dernier, les principaux secteurs d’activité suivants ont été financés (préciser le montant) avec le soutien de GAVI/Fonds Mondial pour les Vaccins au titre de la sécurité des injections:

# 2.  Viabilité financière

Rapport initial:		Brève description des mesures prises en vue de l’élaboration d’un plan de viabilité financière

Premier rapport annuel: 	Plan de viabilité financière

Rapports subséquents:	Résumé de la situation en matière de viabilité financière

Le contexte socio-politique et économique est favorable. - Situation économique caractérisée par une tendance à la croissance économique (évolution positive de la croissance, perspectives favorables pour l’augmentation du budget) - Situation politique : il existe un engagement politique pour le secteur de la santé et particulièrement pour le PEV avec l’existence d’une ligne budgétaire pour l’achat des vaccins qui assure la mise en œuvre de « l’Initiative de l’Indépendance Vaccinale » depuis 1996 (le déficit budgétaire ne touche pas le secteur de la santé, les programmes de réduction de la pauvreté prennent en compte la vaccination des enfants) La mise en œuvre de la décentralisation administrative, l’impact politique de la réforme par rapport au secteur santé notamment avec les Zones sanitaires « mise en commun des ressources pour leur meilleure utilisation » - Existence d’une Fondation PEV dont la vocation est l’appui au Ministère la Santé Publique pour le développement des activités de vaccination - Bonne relation du secteur santé avec les partenaires favorisant des contributions stables et constantes avec des augmentations régulières - Etablissement des contrats avec le secteur privé pour la maintenance de la chaîne de froid - Développement des relations de partenariat avec les ONG pour les activités de vaccination (équipement des structures privées en matériel chaîne de froid et leur approvisionnement en vaccins) Principales activités clés retenues pour l’élaboration du plan de viabilité financière : - Compte rendu de l’atelier de Dakar au Ministre de la Santé Publique - Elaboration d’un projet d’arrêté Ministériel pour restructurer le CCIA (termes de référence et rôle de chaque organe) - Mise en place d’un comité de rédaction du plan de viabilité financière - Collecte d’informations sur le secteur sanitaire et le système de gestion financière - Collecte des informations sur la contribution actuelle et projetée des partenaires - Mise en place des nouveaux membres du CCIA - Monitoring/Suivi/Evaluation Le plan de viabilité financière développera les volets suivants: - L’évaluation des services de vaccination - La gestion financière - La mobilisation des ressources - Le plan de travail pour sa mise en oeuvre

# 3.	Demande de vaccins nouveaux et sous-utilisés pour l’année 2003 ( indiquer l’année à venir )

  - Objectifs actualisés en matière de vaccination

Confirmez/actualisez les données de base (= nourrissons survivants, objectifs pour le DTC3, nouveaux objectifs en matière de vaccination) du plan pluriannuel pour la vaccination approuvé après examen de la proposition du pays: Tableau 4 révisé de la demande approuvée et raisons des changements éventuels.

| Tableau 1 : Données de base et objectifs annuels |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de | Données de base et objectifs |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Naissances | 251482 | 256746 | 263008 | 270190 | 278057 | 286346 | 290319 | 295292 |
| Décès de nourrissons | 21351 | 21361 | 21435 | 21534 | 21688 | 21820 | 22058 | 22372 |
| Nourrissons survivants | 230131 | 235385 | 241573 | 248656 | 256369 | 264526 | 268261 | 272920 |
| Nourrissons ayant reçu trois doses de DTC* | 186406 | 195369 | 200505 | 208671 | 215350 | 224847 | 228022 | 231982 |
| Nourrissons vaccinés avec le VAR | 184105 | 200375 | 212033 | 222033 | 227033 | 232033 | 235040 | 238750 |
| Nourrissons vaccinés avec le VAA | SO | SO | 186011 | 222033 | 227033 | 232033 | 235040 | 238750 |
| Nourrissons vaccinés avec le Vaccin HEP B | SO | SO | 200505 | 208671 | 215350 | 224847 | 228022 | 231982 |
| Taux de perte de ** VAA ( nouveau vaccin) | SO | 52% | 33% | 33% | 25% | 25% | 20% | 20% |
| Taux de perte de ** Vaccin HEP B ( nouveau vaccin) | SO | 27% | 27% | 25% | 20% | 20% | 15% | 15% |

* Indiquer le nombre exact des enfants vaccinés au cours des années passées

** Indiquer le taux de pertes exact enregistré au cours des années passées

Si la demande de fournitures pour les années à venir diffère du plan déjà approuvé:

Veuillez préciser les raisons de ces changements et, le cas échéant, les modifications connexes, concernant le nombre des enfants devant être vaccinés, le taux de pertes et le type de vaccin. Indiquez que la Division des approvisionnements de l’UNICEF a garanti la disponibilité du nouveau volume de fournitures demandé. Résumez les modifications connexes à apporter aux activités et aux budgets du plan de travail au titre de l’introduction de nouveaux vaccins. Indiquez la date de la réunion du CCI qui a approuvé les changements.

3.2	Demande confirmée/révisée de nouveau vaccin (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour l’année 2003 (indiquer l’année à venir)

Tableau 2: Nombre estimé de doses de vaccin Fièvre jaune 10 doses (pour un seul conditionnement) – (Veuillez établir un tableau par conditionnement demandé à GAVI/Fonds Mondial pour les Vaccins)

|  |  | Formule | Pour l’année | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d’enfants devant recevoir le nouveau vaccin |  | 193952 | - Echelonnement: Veuillez ajuster les estimations du nombre des enfants devant recevoir le nouveau vaccin si une introduction échelonnée est envisagée. Si les objectifs pour le hep B3 et le Hib3 diffèrent de ceux du DTC3, donnez-en les raisons. - Pertes de vaccins: Le pays visera un taux maximum de 25% pour la première année et adoptera un plan pour une réduction progressive à 15% d’ici à la troisième année. Pour les vaccins en flacons monodoses et double-doses le taux de perte acceptable est de 5%. Aucune limite maximale n’a été fixée pour le vaccin contre la fièvre jaune en flacons multidoses. - Stock régulateur: Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Il est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années. En cas d’introduction échelonnée, le stock régulateur étant étalé sur plusieurs années, la formule est la suivante : [ F – nombre de doses (pertes comprises) reçues l’année précédente] * 0,25. - Stock anticipé de vaccins au début de l’année… ….: Il est calculé en déduisant le stock régulateur reçu les années précédentes du nombre des vaccins en stock. - Seringues autobloquantes: Un facteur de pertes de 1,11 est appliqué au nombre total de vaccins demandés au Fonds, à l’exclusion des pertes de vaccins. - Seringues pour reconstitution: seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. - Boîtes de sécurité: Un coefficient multiplicateur de 1,11 est appliqué pour tenir compte des régions où une boîte sera utilisée pour moins de 100 seringues. |
| B | Pourcentage de vaccins demandés au Fonds Mondial pour les Vaccins | % | 100 |  |
| C | Nombre de doses par enfant |  | 1 |  |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C | 193952 |  |
| E | Coefficient de perte estimé | (voir liste tableau 3) | 1,33 |  |
| F | Nombre de doses (y compris pertes) | A x C x E x B/100 | 257957 |  |
| G | Stock régulateur de vaccins | F x 0,25 | 0 |  |
| H | Stock anticipé de vaccins au début de l’année …. |  | 3500 |  |
| I | Total doses de vaccin demandées | F + G - H | 254457 |  |
| J | Nombre de doses par flacon |  | 10 |  |
| K | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) | ( D + G – H ) x 1,11 | 211402 |  |
| L | Seringues pour reconstitution (+ 10% pertes) | I / J x 1,11 | 28245 |  |
| M | Total boîtes de sécurité (+ 10% des besoins) | ( K + L ) / 100 x 1,11 | 2661 |  |

Tableau 2: Nombre estimé de doses de vaccin Hépatite B 10 doses (pour un seul conditionnement) – (Veuillez établir un tableau par conditionnement demandé à GAVI/Fonds Mondial pour les Vaccins)

|  |  | Formule | Pour l’année | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d’enfants devant recevoir le nouveau vaccin |  | 193952 | - Echelonnement: Veuillez ajuster les estimations du nombre des enfants devant recevoir le nouveau vaccin si une introduction échelonnée est envisagée. Si les objectifs pour le hep B3 et le Hib3 diffèrent de ceux du DTC3, donnez-en les raisons. - Pertes de vaccins: Le pays visera un taux maximum de 25% pour la première année et adoptera un plan pour une réduction progressive à 15% d’ici à la troisième année. Pour les vaccins en flacons monodoses et double-doses le taux de perte acceptable est de 5%. Aucune limite maximale n’a été fixée pour le vaccin contre la fièvre jaune en flacons multidoses. - Stock régulateur: Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Il est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années. En cas d’introduction échelonnée, le stock régulateur étant étalé sur plusieurs années, la formule est la suivante : [ F – nombre de doses (pertes comprises) reçues l’année précédente] * 0,25. - Stock anticipé de vaccins au début de l’année… ….: Il est calculé en déduisant le stock régulateur reçu les années précédentes du nombre des vaccins en stock. - Seringues autobloquantes: Un facteur de pertes de 1,11 est appliqué au nombre total de vaccins demandés au Fonds, à l’exclusion des pertes de vaccins. - Seringues pour reconstitution: seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. - Boîtes de sécurité: Un coefficient multiplicateur de 1,11 est appliqué pour tenir compte des régions où une boîte sera utilisée pour moins de 100 seringues. |
| B | Pourcentage de vaccins demandés au Fonds Mondial pour les Vaccins | % | 100 |  |
| C | Nombre de doses par enfant |  | 3 |  |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C | 581856 |  |
| E | Coefficient de perte estimé | (voir liste tableau 3) | 1,33 |  |
| F | Nombre de doses (y compris pertes) | A x C x E x B/100 | 773869 |  |
| G | Stock régulateur de vaccins | F x 0,25 | 0 |  |
| H | Stock anticipé de vaccins au début de l’année …. |  | 17501 |  |
| I | Total doses de vaccin demandées | F + G - H | 756368 |  |
| J | Nombre de doses par flacon |  | 10 |  |
| K | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) | ( D + G – H ) x 1,11 | 626435 |  |
| L | Seringues pour reconstitution (+ 10% pertes) | I / J x 1,11 | 83957 |  |
| M | Total boîtes de sécurité (+ 10% des besoins) | ( K + L ) / 100 x 1,11 | 7886 |  |

Table 3: Taux et coefficients de perte

| Taux de perte de vaccins | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficients équivalents | 1,05 | 1,11 | 1,18 | 1,25 | 1,33 | 1,43 | 1,54 | 1,67 | 1,82 | 2,00 | 2,22 | 2,50 |

#### 3.3	Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections

(Si la quantité indiquée ici diffère de celle qui est précisée dans la lettre d’approbation de GAVI, veuillez en expliquer les raisons.)

Tableau 4.1: Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec …… (Utiliser un tableau par vaccin - BCG, DTC, rougeole et TT, et les numéroter de 4.1 to 4.4)

|  |  |  |  |  | Formule |  | Pour l’année …… | Pour l’année …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d’enfants devant être vaccinés contre… (pour le TT: nombre de femmes enceintes) |  |  |  | # |  |  |  |
| B | Nombre de doses par enfant (pour le TT: par femme) |  |  |  | # |  |  |  |
| C | Nombre de doses de …. |  |  |  | A x B |  |  |  |
| D | Seringues autobloquantes (+10% pertes) |  |  |  | C x 1,11 |  |  |  |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes |  |  |  | D x 0,25 |  |  |  |
| F | Total seringues autobloquantes |  |  |  | D + E |  |  |  |
| G | Nombre de doses par flacon |  |  |  | # |  |  |  |
| H | Coefficient de perte de vaccins |  |  |  | 2 ou 1,6 |  |  |  |
| I | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% pertes) |  |  |  | C x H x 1,11 / G |  |  |  |
| J | Nombre de boîtes de sécurité (+10% besoins) |  |  |  | ( F + I ) x 1,11 / 100 |  |  |  |
| Tableau 5: Résumé du total des fournitures pour la sécurité des injections – BCG, DTC, TT et ROUGEOLE pour les deux prochaines années. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARTICLE |  |  | Pour l’année… | Pour l’année… |  | Justification des changements par rapport à la demande approuvée |  |  |
| Total seringues autobloquantes |  | BCG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Autres vaccins |  |  |  |  |  |  |
| Total seringues pour reconstitution |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total boîtes de sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Signatures

Pour le Gouvernement de ………………..…………………………………

Signature:	……………………………………………...……………...

Fonction:	………………………………………….………………….

Date:	………………………………………….………………….

Les soussignés, membres du Comité de coordination interagences, approuvent ce rapport. Les signatures avalisant ce document ne constituent en rien un engagement financier (ou juridique) de la part de l’institution ou de l’individu partenaire.

La responsabilité financière fait partie intégrante du suivi des rapports de résultats par pays assuré par GAVI/Fonds Mondial pour les Vaccins. Elle se fonde sur les exigences habituelles du gouvernement en matière de vérification, telles qu’elles sont énoncées dans le formulaire bancaire. Les membres du CCI confirment que les fonds reçus ont été vérifiés et comptabilisés conformément aux exigences habituelles du gouvernement ou du partenaire.

| Agence/Organisation | Nom/Fonction | Date Signature | Agence/Organisation | Nom/Fonction | Date Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GAVI financera l’achat de seringues autobloquantes pour l’administration de 2 doses de TT aux femmes enceintes. Si la politique de vaccination englobe toutes les femmes en âge de procréer, GAVI/Fonds Mondial pour les Vaccins fourniront un maximum de 2 doses pour les femmes enceintes (total des naissances).

Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Il est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Un coefficient standard de perte sera utilisé pour calculer le nombre des seringues pour reconstitution. Il sera de 2 pour le BCG, de 1,6 pour la rougeole et la fièvre jaune.

Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.