Janvier 2005

Rapport de Situation

à

Partnering with The Vaccine Fund

L’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)

et au

Fonds mondial pour les vaccins

par le Gouvernement de

PAYS : CONGO

Date de soumission : ……Mai 2003……………………… Période considérée : 2004 (l’information fournie dans ce rapport DOIT faire référence aux activités conduites en 2004)) (Ne cocher qu’une case) : Rapport initial  Premier rapport annuel de situation X Deuxième rapport annuel de situation  Troisième rapport annuel de situation  Quatrième rapport annuel de situation  Cinquième rapport annuel de situation  Les encadrés ont seulement une valeur indicative. N’hésitez pas à ajouter du texte hors de l’espace prévu. *Sauf indication contraire, les documents peuvent être communiqués aux partenaires et aux collaborateurs de GAVI.

# Formulaire de Rapport de situation : Table des matières

# Rapport sur les progrès réalisés en 2004

  - Soutien aux services de vaccination (SSV)

1.1.1	Gestion des fonds SSV

  - Utilisation du soutien aux services de vaccination

1.1.3	Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination

  - Soutien de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre des vaccins nouveaux et sous-utilisés

1.2.1	Réception de vaccins nouveaux et sous-utilisés

1.2.2	Principales activités

    - Utilisation du soutien financier de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin

1.3	Sécurité des injections

    - Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

    - Situation du plan de transition à des injections sûres et une gestion sans risque des déchets pointus et tranchants

    - Déclaration sur l’utilisation du soutien de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre du soutien à la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’une contribution en espèces)

2.  Viabilité financière

3.  Demande de vaccins nouveaux et sous-utilisés pour 2006

  - Objectifs actualisés en matière de vaccination

  - Demande confirmée/révisée de nouveau vaccin (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour l’année…

  - Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour l’année….

- Rapport sur les progrès accomplis depuis le dernier Rapport de situation, sur la base des indicateurs choisis par votre pays dans la demande de soutien à GAVI/FV

5.  Points à vérifier

6.  Commentaires

7.  Signatures

# 1.  	Rapport sur les progrès réalisés en 2004

Le rapport doit être établi pour chaque type de soutien reçu de GAVI/ Fonds mondial pour les vaccins.

## Soutien aux services de vaccination (SSV)

#### 1.1.1	Gestion des fonds SSV

Veuillez décrire le mécanisme de gestion des fonds SSV, y compris le rôle du Comité de coordination interagences (CCI).

Veuillez faire rapport sur tout problème rencontré dans l’utilisation de ces fonds, par exemple une mise à disposition tardive pour la réalisation du programme.

Les fonds GAVI ont été transférés dans le compte bancaire du PEV à Brazzaville. En début d’année, un plan d’action annuel budgétisé est soumis au CCIA qui a été adopté. Des plans d’action des Circonscriptions Socio Sanitaires( CSS) ou Districts sanitaires ont été élaborés et acheminés au niveau central pour la synthèse, la planification centrale et le financement .Dans la mise en oeuvre pour la réalisation de toute activité programmée, une fiche technique a été élaborée conformément au plan d’action et soumis à la signature de Monsieur le, Ministre en charge de la Santé, Président du CCIA pour autorisation de décaissement selon les règles établies dans le rapport de la soumission. Les chèques ont été cosignés par le Médecin-chef du PEV, le Directeur de la Lutte contre la Maladie pour la mise à disponibilité des fonds. Comme fonds destinés à la gestion des biens publics, les fonds GAVI sont soumis aux mêmes règles de contrôle et de vérification par l’Etat. Une fiche technique pour l’attribution des fonds aux circonscriptions socio- sanitaires a été chaque fois signée par le Directeur Général de la santé et des justificatifs ont été exigés pour le suivi technique des activités, mais aussi la traçabilité de l’utilisation des fonds. Les fonds adressés aux Circonscriptions socio-sanitaires sont réceptionnés par le Directeur départemental de la santé qui en est l’ordonnateur principal L’utilisation des fonds a connu des dépenses hors rubrique (non prévues dans le plan) notamment sur le transport et le dédouanement du matériel de sécurité des injections, du véhicule , des réfrigérateurs et motos et aussi pour l’installation du groupe électrogène afin d’assurer la pérennité de la source d’énergie indispensable pour le fonctionnement de la chaîne de froid du PEV Central.

#### 1.1.2	Utilisation du soutien aux services de vaccination

En 2004, les principaux secteurs d’activité suivants ont été financés par la contribution de GAVI/Fonds pour les vaccins au titre du soutien aux services de vaccination.

Fonds reçus en 2004 __82.600.000 CFA_____________

Solde (report) de 2003 __Néant______________

Tableau 1 : Utilisation des fonds en 2004

| Secteur du soutien aux services de vaccination | Montant total en USD/FCFA) | MONTANT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SECTEUR PUBLIC |  |  | SECTEUR PRIVÉ & Autres |
|  |  | Central | Région/État/Province | District |  |
| Vaccins | 147,000 US$ | 0 | 0 | 147,000 US$ |  |
| Matériel pour injections | 83,000 US$ | 0 | 0 | 83,000 US$ |  |
| Réception et frais de transit matériels d’inoculation et sécurité des injections | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |  |
| Expédition Vaccins dans les CSS | 1 663 650 | 0 | 0 | 1.663.650 |  |
| Microplan des districts | 1 962 000 | 0 | 0 | 1 962 000 |  |
| Installation groupe électrogène | 2 650 000 | 2 650 000 | 0 | 0 |  |
| Réparation et achat pièces motos | 693 000 | 0 | 0 | 693 000 |  |
| Aménagement bureau Personnel | 3.512.300 | 3.512.500 | 0 | 0 |  |
| Carburant/Lubrifiant | 832 900 | 332 900 | 200 000 | 300 000 |  |
| Formation | 1.930.630 | 1.930.630 | 0 | 0 |  |
| IEC / mobilisation sociale | 1.935.000 | 0 | 0 | 1.935.000 |  |
| Renforcement des stratégies avancées et mobiles | 17.307.500 | 0 | 0 | 17.307.500 |  |
| Supervision | 2.092.350 | 2.092.350 | 0 | 0 |  |
| Suivi et évaluation | 4.026.800 | 0 | 4.026.800 | 0 |  |
| Elabortation microplan PEV | 1.962.000 | 0 | 0 | 1.962.000 |  |
| Véhicules et moto et frigo (Achat et frais transitaires) | 31.040.859 | 15.000.000 | 0 | 16.040.859 |  |
| Autres : Matériel informatique (préciser) | 4.700.000 | 4.700.000 | 0 | 0 |  |
| Riposte épidémique | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 |  |
| Total : | 82 308 989 | 30 218 380 | 4 226 800 | 47 864 009 |  |
| Solde pour l’année suivante : | 291 011 |  |  |  |  |

* Si aucune information n’est disponible parce que des aides globales ont été versées, veuillez l’indiquer sous « autres ».

Veuillez annexer les comptes rendus de la (des) réunion(s) du CCI où l’attribution des fonds a été examinée.

Veuillez faire rapport sur les principales activités réalisées pour renforcer la vaccination, ainsi que sur les problèmes qui se sont posés dans la mise en œuvre de votre plan pluriannuel.

Les principales rubriques des activités mises en œuvre en 2004 ont concerné : - Le renforcement des activités de terrain( par l’appui aux stratégies avancées, la supervision des CSS, l’approvisionnement en vaccins, l’entretien des moyens roulants et l’achat de pétrole pour les frigos) - L’amélioration des conditions de travail de l’équipe du niveau central - L’achat de 4 réfrigérateurs, d’un véhicule et de 4 motos pour la supervision des activités - La réception du matériel de vaccination et des moyens de transport (Frais de transi et douane) - L’installation du groupe électrogène pour assurer le fonctionnement régulier de la chaîne de froid, car la source d’énergie publique est irrégulière

#### Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination (CQD) (s’il a été réalisé dans votre pays)

Un plan d’action destiné à améliorer le système d’établissement de rapports sur la base des recommandations découlant du CQD, a-t-il été élaboré ?

Si oui, veuillez annexer le plan.

X

OUI                           NON

## Si oui, veuillez faire rapport sur l’état de sa mise en œuvre.

Un plan d’action a été élaboré en Novembre 2004 à l’issue de l’atelier de l’autoévaluation ( DQS) organisée avec l’appui technique extérieur et intérieur et financier de l’OMS. Toute fois aucune activité n’a été réalisée à cause des activités des AVS de décembre 2004, mais il est prévu le renforcement de la production des supports du PEV à tous les niveaux pour un meilleur archivage dès le début de 2005. le plan prévoit aussi des formations et supervisions aux différents niveaux sur la qualité des données.

## Veuillez annexer le compte rendu de la réunion du CCI où le plan d’action pour le CQD a été examiné et approuvé.

Veuillez lister les études réalisées en rapport avec le PEV en 2004 (par exemple, enquêtes de couverture).

Néant

## Soutien de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre des vaccins nouveaux et sous-utilisés

#### 1.2.1	Réception de vaccins nouveaux et sous-utilisés en 2004

Début des vaccinations avec le vaccin nouveau et sous-utilisé :             MOIS……Avril………….        ANNÉE…2004…….

Veuillez faire rapport sur la réception des vaccins fournis par GAVI/Fonds mondial pour les vaccins, y compris les problèmes éventuels.

84250 doses de vaccin antiamaril ont été reçues en avril 2004 donc assez tardivement car une partie de la cible annuelle n’a pas pu être vaccinée en début d’année. En dehors du vaccin reçu, les fonds accompagnant la mise en œuvre de l’introduction du nouveau vaccin ne sont parvenus qu’en Décembre 2004.

#### 1.2.2	Principales activités

Veuillez décrire les principales activités qui ont été ou seront entreprises en matière d’introduction, de mise en œuvre, de renforcement des services, etc. et faire rapport sur les problèmes qui se sont posés.

Le VAA a été introduit dans le PEV sans difficulté. Les messages sur le nouveau vaccin à l’endroit des personnels de santé et de la communauté se sont réalisés timidement. L’utilisation du vaccin n’a pas posé de problèmes particuliers au niveau des communautés car étant beaucoup recherché ,du fait de son exigence dans les voyages internationaux(frontières). Le prochain vaccin peu connu nécessitera des efforts de sensibilisation et de formation Des activités de sensibilisation, formation liées à l’introduction des nouveaux vaccins et sous-utilisés sont prévues dans le plan d’action 2005 et vont connaître très prochainement leur mise en œuvre.

#### 1.2.3	Utilisation du soutien financier (100 000 USD) de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre de l’introduction du nouveau vaccin

Veuillez faire rapport sur la portion utilisée des 100 000 USD, les activités entreprises, et les problèmes qui se sont posés, par exemple une mise à disposition tardive des fonds pour la réalisation du programme.

Aucune activité n’a été réalisée car les Fonds sont parvenus très en retard (Décembre 2004). Les activités seront mises en œuvre dès début 2005

## Sécurité des injections

#### 1.3.1	Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

Veuillez faire rapport sur la réception du soutien fourni par GAVI/FV au titre de la sécurité des injections, y compris les problèmes qui se sont posés.

925900 SAB de 0,5 ml, 214000 SAB de 0,05 ml, 87000 seringues pour la reconstitution des vaccins ( SPRV) de 5ml, 14000 SPRV de 2ml , 11526 boites de sécurité ont été réceptionnées en avril 2004. Aucun financement en espèce n’est reçu pour la mise en œuvre du plan d’action de la sécurité des injections déjà élaboré et adopté au CCIA . A ce jour dans ce cadre,les seuls fonds destinés à l’appui aux services ont servi pour la réception et la distribution des SAB et autres matériels de sécurité des injections dans les CSS et CSI ainsi que la vulgarisation de la politique nationale et directives de la sécurité des injections.

#### Situation du plan de transition à des injections sûres et une gestion sans risque des déchets pointus et tranchants

#### Veuillez faire rapport sur les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du plan de transition à des injections sûres et une gestion sans risque des déchets pointus et tranchants.

Tous les CFV sont approvisionnés régulièrement en SAB et matériel de sécurité des injections. Les directives à ce sujet ont été éditées et diffusées à tous les niveaux. Il existe encore des problèmes de destruction en raison de l’absence d’incinérateurs. Les modes usuels sont utilisés ( brûlage dans des fosses en plein air puis enfouissement de restes )

Veuillez faire rapport sur les progrès accomplis, sur la base des indicateurs choisis par votre pays dans la demande de soutien à GAVI/FV.

| Indicateurs | Objectifs | Réalisations | Contraintes | Objectifs actualisés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Couverture vaccinale DTC3 Couverture vaccinale au VAA Sécurité des injections | Augmenter de 50 à 67% la CV au DTC-3 Atteindre65% la CV au VAA 100 % | 61 % de CV en DTC-3 réalisée en 2004 47,96% de CV au VAA réalisée en 2004 100% dans 80% de districts | - Effondrement de la couverture au dernier trimestre en raison des AVS rougeole et Polio Idem - Absence des incinérateurs | Augmenter de 61 à 73% en DTC-3 en 2005 Augmenter de 47 à 65% en VAA en 2005 Construire 27 incinérateurs en 2005 |

#### 1.3.3	Déclaration sur l’utilisation du soutien de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre du soutien à la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’une contribution en espèces).

L’an dernier, les principaux secteurs d’activité suivants ont été financés (préciser le montant) par le soutien de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre de la sécurité des injections :

Aucune contribution en espèces reçue en 2004 dans ce cadre.

# 2.  	Viabilité financière

Rapport initial :	Décrire brièvement le calendrier et le processus d’élaboration d’un plan de viabilité financière. Décrire l’assistance qui pourrait être nécessaire en vue de la mise au point d’un plan de viabilité financière.

Premier rapport de situation annuel :	Soumettre dans les délais prescrits le plan de viabilité financière complété. Décrire les principales stratégies en vue de l’amélioration de la viabilité financière.

Le gouvernement s’est engagé déjà pour l’achat de vaccin pour le PEV de routine par exemple. Le pays attend l’appui du Gavi pour la formation des cadres nationaux ainsi qu’une expertise des partenaires pour appuyer le pays à élaborer son plan de viabilité financière.

Rapports de situation subséquents : 	Conformément aux règles en vigueur de GAVI, le soutien au titre des vaccins nouveaux et sous-utilisés couvre la quantité totale requise pour réaliser les objectifs du pays (on considère qu’ils sont égaux aux objectifs pour le DTC3) pendant une période de cinq ans (100% x 5 ans = 500%). Si l’introduction du vaccin ne se fait pas sur l’ensemble du pays (par exemple 25% seulement des enfants vaccinés par le DTC3 pour la première année) , le pays peut demander à recevoir la différence (dans cet exemple,  75% ) ultérieurement  .  Pour aider les pays à trouver des sources de financement et parvenir à la viabilité financière en réduisant progressivement le soutien de GAVI/FV, il leur est recommandé de commencer à payer pour une portion de la quantité nécessaire de vaccins. Le soutien de GAVI/FV peut donc être échelonné sur une période de 10 ans au plus après l’approbation initiale, mais ne dépassera pas la limite de 500% (voir graphique 4 dans le Manuel de GAVI à ce sujet). Au tableau 2.1, précisez la proportion annuelle du soutien sur cinq ans de GAVI/FV qu’il est prévu d’échelonner sur dix ans et de cofinancer avec d’autres bailleurs de fonds. Veuillez ajouter les trois lignes (Proportion financée par GAVI/FV (%). Proportion financée par le gouvernement et par d’autres sources (%), Financement total pour … (nouveau vaccin)) pour chaque nouveau vaccin.

| Tableau 2.1 : Sources (prévues) de financement du nouveau vaccin …………………… (préciser) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proportion de vaccins financés par* | Proportion annuelle de vaccins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20..** | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. |
| A : Proportion financée par GAVI/FV (%)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B : Proportion financée par le Gouvernement et par d’autres sources (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C : Financement total pour …………. (nouveau vaccin) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Pourcentage de la couverture par le DTC3 (ou par le vaccin contre la rougeole dans le cas de la fièvre jaune) constituant l’objectif de vaccination avec un vaccin nouveau et sous-utilisé

** La première année doit être celle de l’introduction du nouveau vaccin GAVI/VF

*** la ligne A doit totaliser  500% à la fin du soutien de GAVI/VF

Dans le tableau 2.2 ci-dessous, décrivez les progrès accomplis au regard des principales stratégies de viabilité financière et des indicateurs correspondants.

Tableau 2.2 :	Progrès accomplis au regard des principales stratégies de viabilité financière et des indicateurs correspondants

| Stratégie de viabilité financière | Mesures spécifiques prises pour mener à bien la stratégie | Progrès réalisés | Problèmes rencontrés | Valeur de base de l’indicateur de progrès | Valeur actuelle de l’indicateur de progrès | Changements proposés à la stratégie de viabilité financière |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

# 3.  	Demande de vaccins nouveaux et sous-utilisés pour l’année 2006

La section 3 concerne la demande de vaccins nouveaux et sous-utilisés et de soutien à la sécurité des injections pour 2006.

- Objectifs actualisés en matière de vaccination

Confirmez/actualisez les données de base approuvées après examen de la proposition de pays : les chiffres doivent correspondre à ceux qui sont donnés dans les Formulaires de rapport conjoint OMS/UNICEF (FRC). Tout changement et/ou écart DOIT être justifié dans l’encadré prévu à cet effet (page 12). Les objectifs pour les années à venir DOIVENT être précisés.

| Tableau 3 : Mise à jour des réalisations en matière de vaccination et objectifs annuels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de | Réalisations et objectifs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| DÉNOMINATEURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naissances | 163 339 | 169 007 | 174 872 | 180940 | 187 218 |  |  |  |  |
| Décès de nourrissons | 13 230 | 13 690 | 14 165 | 14 650 | 15 165 |  |  |  |  |
| Nourrissons survivants | 151 240 | 156 488 | 161 918 | 167 537 | 173 350 |  |  |  |  |
| Nourrissons vaccinés en 2004 (FRC) / à vacciner en 2005 et au-delà avec la 1ère dose de DTC (DTC1)* | 106 072 | 125 190 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nourrissons vaccinés en 2004 (FRC) / à vacciner en 2005 et au-delà avec la 3e dose de DTC (DTC3)* | 89.442 | 112 671 | 126 296 | 137 380 | 147 348 |  |  |  |  |
| NOUVEAUX VACCINS ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nourrissons vaccinés en 2004 (FRC) / à vacciner en 2005 et au-delà avec la 1ère dose …......... (fièvre jaune) | 70 891 | 109 542 | 124 677 | 137 380 | 147 348 |  |  |  |  |
| Nourrissons vaccinés en 2004 (FRC) / à vacciner en 2005 et au-delà avec la 3e dose de….… | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Taux de perte en 2004 et taux prévu pour 2005 et au-delà *** ………….. (nouveau vaccin) | 25 % | 20% | 15% | 15% | 10% |  |  |  |  |
| SÉCURITÉ DES INJECTIONS**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Femmes enceintes vaccinées en 2004 (FRC) / à vacciner en 2005 et au-delà avec le TT2 | 103 528 | 117 953 | 131 154 | 145 129 | 156 015 |  |  |  |  |
| Nourrissons vaccinés en 2004 (FRC)/ à vacciner en 2005 et au-delà avec le BCG | 113 506 | 152 106 | 160 882 | 170 083 | 179 729 |  |  |  |  |
| Nourrissons vaccinés en 2004 (FRC) / à vacciner en 2005 et au-delà contre la rougeole/VAA | 84 697 | 109 542 | 124 677 | 142 406 | 156 015 |  |  |  |  |

* Indiquer le nombre exact d’enfants vaccinés au cours de 2004 et les objectifs actualisés (avec le DTC seul ou associé)

** Utiliser trois lignes (comme cela est indiqué à la section NOUVEAUX VACCINS  pour chaque nouveau vaccin introduit

*** Indiquer le taux de pertes exact enregistré au cours des années passées.

**** Insérer les lignes nécessaires

Veuillez justifier dans l’encadré ci-dessous les changements dans les données de base, les objectifs, les taux de perte, le conditionnement des vaccins, etc., par rapport au plan approuvé, ainsi que les chiffres qui diffèrent de ceux qui sont indiqués dans le Formulaire de rapport commun OMS/UNICEF.

En 2004 les données de base sont restées telles que mentionnées dans le rapport de soumission, cependant la non atteinte de certains objectifs en 2004 impliqueront la révision de certains objectifs en 2005.

  - Disponibilité de la demande révisée de nouveau vaccin (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour 2006

Au cas ou vous désirez changer la  présentation de vaccins et/ou augmenter les quantités, prière d’indiquer si  la Division des approvisionnements de l’UNICEF a garanti la disponibilité de la nouvelle quantité et /ou présentation..

En ce qui concerne le vaccin antiamarile : Notre stock à la fin du 1er trimestre 2005 était de 121 000 doses. Considérant la prochaine livraison de 43 000 doses nous aurons au total 164 000 doses. Sachant que la consommation moyenne mensuelle nationale est de 13 000 doses, pour les 9 mois restants de l’année 2005 nous avons besoin de 177 000 doses, ainsi le stock disponible anticipé de décembre 2005 est estimé à 47 000 doses. Le nombre d’enfants à vacciner en 2006 est de 124 677 enfants, une seule dose prévue par enfant avec un facteur de perte de 1.18, ce qui nous donne selon le tableau ci-dessous un total de 230 900 doses dont nous avons besoin pour l’année 2006. . Par ailleurs le pays est prêt à introduire dans son PEV de routine le vaccin contre l’hépatite B en 2006.Une requête du gouvernement sollicitant un appui technique de l’OMS a été formulé et l’équipe est attendue pour l’élaboration de la soumission au GAVI.

Tableau 4 : Nombre estimé de doses de vaccin ……  (pour un seul conditionnement) – (Veuillez établir un tableau par conditionnement demandé à GAVI/au Fonds mondial pour les vaccins)

|  |  | Formule | Pour 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Nourrissons vaccinés / à vacciner avec la 1ère dose de …............... (nouveau vaccin)* |  | 124 677 |
| B | Pourcentage de vaccins demandés au Fonds mondial pour les vaccins, compte tenu du Plan de viabilité financière | % | 100% |
| C | Nombre de doses par enfant |  | 1 |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C | 124 680 |
| E | Coefficient de perte estimé | (voir liste tableau 3) | 1.18 |
| F | Nombre de doses (y compris pertes) | A x C x E x B/100 | 147 120 |
| G | Stock régulateur de vaccins | F x 0,25 | 36 780 |
| H | Stock anticipé de vaccins au début de l’année 2006 (y compris reste du stock régulateur) |  | 47 000 |
| I | Total doses de vaccin demandées | F + G - H | 230 900 |
| J | Nombre de doses par flacon |  | 10 |
| K | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) | ( D + G – H ) x 1,11 | 127 050 |
| L | Seringues pour reconstitution (+ 10% pertes) | I / J x 1,11 | 25 630 |
| M | Total réceptacles de sécurité (+ 10% des besoins) | ( K + L ) / 100 x 1,11 | 1 695 |

*Veuillez indiquer le même chiffre que dans le tableau 3.

Tableau 5 : Taux et coefficients de perte

| Taux de perte de vaccins | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficients équivalents | 1,05 | 1,11 | 1,18 | 1,25 | 1,33 | 1,43 | 1,54 | 1,67 | 1,82 | 2,00 | 2,22 | 2,50 |

Remarques

- Échelonnement: Veuillez ajuster les estimations du nombre des enfants devant recevoir le nouveau vaccin si une introduction échelonnée est envisagée. Si les objectifs pour le hep B3 et le Hib3 diffèrent de ceux du DTC3, donnez-en les raisons. - Pertes de vaccins : Les pays doivent planifier un taux maximum de perte de : 50% pour un vaccin lyophilisé en flacons de 10 ou 20 doses ; 25% pour un vaccin liquide en flacons de 10 ou 20 doses ; 10% pour tout vaccin (liquide ou lyophilisé) en flacons de 1 ou 2 doses. - Stock régulateur : Le stock régulateur est recalculé chaque année et représente 25% des besoins actuels en vaccins. - Stock anticipé de vaccins au début de l’année 2006. : Il est calculé en tenant compte des doses de vaccin en stock, y compris les doses restant dans le stock régulateur. Inscrire zéro si tous les vaccins fournis pour l’année actuelle (y compris le stock régulateur) seront utilisés avant le début de l’année suivante. Les pays qui ont très peu de vaccins ou pas de vaccins en stock doivent préciser comment les vaccins ont été utilisés. - Seringues autobloquantes : Un facteur de pertes de 1,11 est appliqué au nombre total de doses de vaccins demandées au Fonds, à l’exclusion des pertes de vaccins. - Seringues pour reconstitution : seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. - Réceptacles de sécurité : Un coefficient multiplicateur de 1,11 est appliqué pour tenir compte des régions où un réceptacle sera utilisé pour moins de 100 seringues.

#### 3.3	Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour les années 2006-2007

Tableau 6 : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec …… (Utilisez un tableau par vaccin - BCG, DTC, rougeole et TT, et les numéroter de 4 à 8)

#### Si la quantité indiquée ici diffère de celle qui est précisée dans la lettre d’approbation de GAVI, veuillez en expliquer les raisons.

# 4. 	Rapport sur les progrès accomplis depuis le dernier Rapport de situation, sur la base des indicateurs choisis par votre pays dans la demande de soutien à GAVI/FV

| Indicateurs | Objectifs | Réalisations | Contraintes | Objectifs actualisés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CV en DTC3 | 67% | 61% | Surcharge des activités liées aux AVS contre la Polio et la rougeole au dernier trimestre de l’année 2004 | 73% |
| CV en VAA | 65% | 48% | -Arrivée tardive du vaccin -Activités AVS contre la Polio et la Rougeole | 65% |
| Taux de perte | 25% | 22% | -Insuffisance de formation | 20% |
| Sécurité des injections | 100% | 80% (utilisation SAB et politique/directives) | Absence d’incinérateurs Insuffisance de formation | 100% |

# Points à vérifier

Vérification du formulaire complété :

| Point : | Complété | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Date de soumission | oui |  |
| Période considérée (année civile précédente) | oui |  |
| Tableau 1 complété | oui |  |
| Rapport sur le CQD | oui |  |
| Rapport sur l’utilisation des 100 000 USD | oui |  |
| Rapport sur la sécurité des injections | oui |  |
| Rapport sur le PVF (progrès réalisés par rapport aux indicateurs PVF du pays) | Non | L’élaboration de ce plan est prévue pour cette année 2005. |
| Tableau 2 complété | Non | L’élaboration de ce plan est prévue pour cette année 2005. |
| Demande de vaccin nouveau complétée | oui |  |
| Demande révisée de soutien au titre de la sécurité des injections (le cas échéant) | oui |  |
| Comptes rendus du CCI annexés au rapport | oui |  |
| Signatures du Gouvernement | oui |  |
| Approbation par le CCI | oui |  |

6.  	Commentaires

Commentaires du CCI/du Groupe de travail régional :

Nos remerciements au Fonds GAVI pour le soutien apporté, qui a contribué à la réalisation de progrès assez remarquables. Cependant nous déplorons l’arrivée tardive du vaccin contre la fièvre jaune (avril 2004), ce qui a réduit considérablement nos efforts d’atteindre les objectifs fixés en 2004. En dépit de tout nous osons croire en l’atteinte de meilleures performances en 2005.

.	Signatures

Pour le Gouvernement de ………………..…………………………………

Signature :	……………………………………………...……………...

Fonction :	………………………………………….………………….

Date :	………………………………………….………………….

Les soussignés, membres du Comité de coordination interagences, approuvent ce rapport. Les signatures avalisant ce document ne constituent en rien un engagement financier (ou juridique) de la part de l’institution ou de l’individu partenaire.

La responsabilité financière fait partie intégrante du suivi des rapports de résultats par pays assuré par GAVI/le Fonds pour les vaccins. Elle se fonde sur les exigences habituelles du gouvernement en matière de vérification, telles qu’elles sont énoncées dans le formulaire bancaire. Les membres du CCI confirment que les fonds reçus ont été vérifiés et comptabilisés conformément aux exigences habituelles du gouvernement ou du partenaire.

| Agence/Organisation | Nom/Fonction | Date Signature | Agence/Organisation | Nom/Fonction | Date Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

~ Fin ~