Mai 2006

Rapport de Situation

à

L’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)

et au

Fonds mondial pour les vaccins

par le Gouvernement de

PAYS : COTE D’IVOIRE

Date de soumission : 2000…………………………… Période considérée : 2005 (l’information fournie dans ce rapport DOIT faire référence aux activités conduites en 2005)) (Ne cocher qu’une case) : Rapport initial ( Premier rapport annuel de situation ( Deuxième rapport annuel de situation ( Troisième rapport annuel de situation ( Quatrième rapport annuel de situation ( Cinquième rapport annuel de situation (X Les encadrés ont seulement une valeur indicative. N’hésitez pas à ajouter du texte hors de l’espace prévu. *Sauf indication contraire, les documents peuvent être communiqués aux partenaires et aux collaborateurs de GAVI.

# Formulaire de Rapport de situation : Table des matières

# Rapport sur les progrès réalisés en 2005

  - Soutien aux services de vaccination (SSV)

1.1.1	Gestion des fonds SSV

  - Utilisation du soutien aux services de vaccination

1.1.3	Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination

  - Soutien de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre des vaccins nouveaux et sous-utilisés

1.2.1	Réception de vaccins nouveaux et sous-utilisés

1.2.2	Principales activités

    - Utilisation du soutien financier de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin

1.3	Sécurité des injections

    - Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

    - Situation du plan de transition à des injections sûres et une gestion sans risque des déchets pointus et tranchants

    - Déclaration sur l’utilisation du soutien de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre du soutien à la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’une contribution en espèces)

2.  Viabilité financière

3.  Demande de vaccins nouveaux et sous-utilisés pour 2007

  - Objectifs actualisés en matière de vaccination

  - Demande confirmée/révisée de nouveau vaccin (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour l’année…

  - Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour l’année….

- Rapport sur les progrès accomplis depuis le dernier Rapport de situation, sur la base des indicateurs choisis par votre pays dans la demande de soutien à GAVI/FV

5.  Points à vérifier

6.  Commentaires

7.  Signatures

# 1.  	Rapport sur les progrès réalisés en 2005

Le rapport doit être établi pour chaque type de soutien reçu de GAVI/ Fonds mondial pour les vaccins.

## Soutien aux services de vaccination (SSV)

#### 1.1.1	Gestion des fonds SSV

Veuillez décrire le mécanisme de gestion des fonds SSV, y compris le rôle du Comité de coordination interagences (CCI).

Veuillez faire rapport sur tout problème rencontré dans l’utilisation de ces fonds, par exemple une mise à disposition tardive pour la réalisation du programme.

Problèmes posés en matière de soutien au renforcement de la vaccination : Difficultés liées au décaissement de fonds : Absence de régisseur du trésor public dans les districts des zones Nord, Centre et Ouest, Le changement fréquent du Directeur des affaires financières du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et du gestionnaire comptable du Ministère de l’Economie et des Finances Mécanisme de gestion des fonds, y compris le rôle du Comité de Coordination Inter Agence (CCIA) Le mécanisme de gestion des fonds mis en place depuis 2001 est toujours en vigueur. Ce mécanisme se résume comme suit : La DC PEV prépare le programme trimestriel des dépenses qu’elle soumet à l’approbation du Comité de Coordination Inter Agence (CCIA). Celui-ci analyse et valide le programme de dépenses. Le Directeur des affaires financières du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique ordonne les dépenses qui lui sont soumises, et les transmet au gestionnaire comptable du Ministère de l’Economie et des Finances pour paiement, après que le contrôleur financier du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique ait effectué son contrôle sur ces différentes dépenses. Notons que dans le circuit des dépenses des fonds GAVI, tel que recommandé par le CCIA, les chèques émis sur les fonds portent la co-signature d’un représentant des partenaires au développement, en l’occurrence l’AMP et le gestionnaire comptable du Ministère de l’Economie et des Finances. Disposition à la périphérie : le régisseur du trésor public dans chaque district est commis à la gestion des fonds en collaboration avec le Directeur Départemental de la santé.

#### 1.1.2	Utilisation du fonds de soutien aux services de vaccination

En 2005, les principaux secteurs d’activité suivants ont été financés par la contribution de GAVI/Fonds pour les vaccins au titre du soutien aux services de vaccination.

Fonds reçus en 2005 : 0 F

Solde (report) de 2004 : 438 066 332 F CFA

Tableau 1 : Utilisation des fonds en 2005

|  | ACTIVITES | CREDIT AUTORISE EN F CFA | MONTANT DEPENSE EN F CFA | % DEPENSE | MONTANT DISPONIBLE EN FCFA | % (DISPO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Activités liées à la couverture vaccinale | 236 121 676 | 83 363 639 | 35% | 152 758 037 | 65% |
| 1 | Campagnes de vaccination en stratégies avancées dans le cadre du renforcement du PEV dans 33 districts | 90 000 000 | 24 000 000 | 27% | 66 000 000 | 73% |
| 2 | Appui à la supervision au niveau régional | 7 600 000 | 4 935 000 | 65% | 2 665 000 | 35% |
| 3 | Formation de 31 médecins chef de districts | 38 762 970 | 34 962 392 | 90% | 3 800 578 | 10% |
| 4 | Formation CSE et CPEV | 26 942 706 | 0 | 0% | 26 942 706 | 100% |
| 5 | Formation des agents vaccinateurs | 36 000 000 | 0 | 0% | 36 000 000 | 100% |
| 6 | Equipement de chacun des nouveaux districts en motos | 36 816 000 | 19 466 247 | 53% | 17 349 753 | 47% |
|  | Activités liées à la mobilisation sociale | 10 377 473 | 9 700 000 | 93% | 677 473 | 7% |
| 7 | Confection d’affiches, de boîtes à images et d’opuscules | 10 377 473 | 9 700 000 | 93% | 677 473 | 7% |
|  | Activités liées au suivi | 49 248 284 | 27 609 485 | 56% | 21 638 799 | 44% |
| 8 | Organiser des missions de supervisions mensuelles des agents à tous les niveaux de la pyramide sanitaire | 17 000 000 | 0 | 0% | 17 000 000 | 100% |
| 9 | Renforcement du parc informatique de 13 districts (les nouveaux) | 18 209 884 | 18 209 485 | 100% | 399 | 0% |
| 10 | Equipement en Fax de 5 districts ayant des problèmes de communication | 1 038 400 | 0 | 0% | 1 038 400 | 100% |
| 11 | Production et diffusion des outils de gestion du PEV | 10 000 000 | 9 400 000 | 94% | 600 000 | 6% |
| 12 | Mission de supervision dans les districts dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du DQA | 3 000 000 | 0 | 0% | 3 000 000 | 100% |
|  | Activités liées à la sécurité des injections | 70 000 000 | 0 | 0% | 70 000 000 | 100% |
|  | Construction d’un incinérateur dans chaque district sanitaire | 70 000 000 | 0 | 0% | 70 000 000 | 100% |
|  | Activités liées à la chaîne de froid | 64 593 424 | 63 692 618 | 99% | 900 806 | 1% |
| 14 | Equipement de districts en congélateurs pour briquettes (Elaborer la répartition par district) | 12 272 000 | 12 271 994 | 100% | 6 | 0% |
| 15 | Equipement de 28 districts en réfrigérateurs / congélateurs pour vaccins (13 nouveaux et 15 anciens) | 24 613 120 | 24 609 726 | 100% | 3 394 | 0% |
| 16 | Equipement de districts en glacières médicales pour transport des vaccins | 27 708 304 | 26 810 898 | 97% | 897 406 | 3% |
|  | Activités de gestion du compte GAVI | 5 000 000 | 987 000 | 20% | 4 013 000 | 80% |
| 17 | Contrôle financier | 1 000 000 | 987 000 | 99% | 13 000 | 1% |
| 18 | Audit des comptes | 2 000 000 | 0 | 0% | 2 000 000 | 100% |
| 19 | Vérification des dépenses | 2 000 000 | 0 | 0% | 2 000 000 | 100% |
|  | TOTAL GENERAL | 435 340 857 | 185 352 742 | 43% | 249 988 115 | 57% |

* Si aucune information n’est disponible parce que des aides globales ont été versées, veuillez l’indiquer sous « autres ».

Veuillez annexer les comptes rendus de la (des) réunion(s) du CCI où l’attribution des fonds a été examinée.

Veuillez faire rapport sur les principales activités réalisées pour renforcer la vaccination, ainsi que sur les problèmes qui se sont posés dans la mise en œuvre de votre plan pluriannuel.

Certaines activités n’ont pu être réalisées en raison :

- De l’intensification des activités de vaccination supplémentaire (5 campagnes de lutte contre la polio et une grande campagne de vaccination contre la rougeole,

- De la faible disponibilité de certains antigènes (BCG, VAR et VAT),

- Des difficultés de disponibilité des ressources financières en raison des nombreuses contraintes liées au décaissement des fonds.

| ACTIVITES REALISEES | PERIODE ET LIEU D'EXECUTION | SOURCE DE FINANCEMENT |
| --- | --- | --- |
| ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES |
| Participation d'un agent du PEV et d'un agent de la DPSC au cours MLM | 23 Mai au 03 Juin à Ouidah | OMS |
| Atelier de formation à la gestion du PEV | 3 au 14 Octobre à l'IIAO de grand bassam | GAVI |
| 2 directeurs régionaux, 10 directeurs départementaux, 9 médecins, 97 infirmiers et sage femmes et 330 garçons et filles de salle des districts affectés par la crise dans l’ouest du pays, ont été formés sur la gestion des activités du PEV de routine | Avril 2005 | UNCEF |
| Participation de 2 agents du service communication au 11ème cours régional de communication et de plaidoyer pour la santé | 19 au 28 Octobre à Ouidah (Bénin) | UNICEF |
| Participation de 2 agents (PEV et PNN) à l’atelier sur la supplementation en vitamine A pour la survie de l’enfant en Afrique de l’ouest et du centre | Ouagadougou, du 26 au 28 avril | UNICEF |
| Formation de 6 médecins et de 2 superviseurs en Epidémiologie de la Vaccination (EPIVAC) | 31 Octobre – 25 novembre à Ouidah | ARIVA |
| ACTIVITES LIEES A LA COUVERTURE VACCINALE |
| Micro planification des activités de vaccination en stratégie avancée dans 29 districts sanitaires | Juin-Juillet | UNICEF |
| Mise en œuvre des stratégies avancées (Approche RED) dans 29 districts sanitaires | Oct-Dec | UNICEF |
| Campagnes de vaccination en stratégies avancées dans le cadre du renforcement du PEV dans 33 districts | Du 03 Octobre au 10 Novembre | GAVI |
| ACTIVITES DE COMMUNICATION POUR LE PEV |
| Confection d’affiches pour la mobilisation sociale | 03 Octobre | GAVI |
| Atelier pour l'élaboration du Plan Intégré de Communication | 26 au 30 Septembre à Yamoussoukro | UNICEF |
| ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES |
| Organisation du 1er passage des JNV Polio | 25 - 28 Février | ETAT, OMS, UNICEF, ROTARY, CROIX ROUGE |
| Organisation du 2er passage des JNVP + VIT A | 8 - 11 Avril | ETAT, OMS, UNICEF, ROTARY, CROIX ROUGE |
| Organisation du 3ème passage des JNVP | 13 au 16 Mai | ETAT, OMS, UNICEF, ROTARY, CROIX ROUGE |
| Organisation du 4ème passage des JNV Polio + VIT A | 11 au 14 Novembre | ETAT, OMS, UNICEF, ROTARY, CROIX ROUGE |
| Organisation du 5ème passage des JNV Polio | 9 au 12 Décembre | ETAT, OMS, UNICEF, ROTARY, CROIX ROUGE |
| Organisation de la campagne nationale anti rougeoleuse | 18 au 27 Août | ETAT, OMS, UNICEF, CROIX ROUGE, Solibra, Télécel, Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours |
| ACTIVITES DE SUIVI ET DE SUPERVISION |
| Réunion annuelle des directeurs du PEV des pays de l'Afrique de l'ouest à Ouaga | 24 au 29 Janvier Ouagadougou | OMS |
| Mission de supervision et d'évaluation des activités dans le cadre de la coopération CI - UNICEF | 23 au 29 Janvier Man et Bouaké | UNICEF |
| Réunions du CCIA | 11 Février, 27 avril, 06 Juillet, 04 Novembre à Abidjan | ETAT |
| Réunions trimestrielles décentralisées de suivi du PEV et de la surveillance intégrée des maladies cibles | 04 au 09 Février ; 21 au 27 Juillet ; 19 au 23 Décembre | ETAT/OMS |
| Atelier à Bamako sur le projet ARIVA (Indépendance vaccinale) | 07 au 09 Mars à Bamako (Mali) | ARIVA |
| Assemblée Mondiale de la santé à Genève | 15 au 25 Juin à Genève | ETAT |
| Mission de supervision dans les districts de San pedro, Guiglo, Duekoué, Danané, Toulepleu, Biankouma, Bangolo, Bondoukou, Abidjan, Bouaké sud, Bouaké est et Bouaké ouest | 22 au 29 Juin | UNICEF |
| Production et diffusion des outils de gestion du PEV | 03 Octobre | GAVI/UNICEF |
| Atelier du DQS et enquête sur le terrain | 3 au 12 Octobre à l'OMS | OMS |
| Mission de mise en œuvre de l'approche ACD dans 10 districts | 19 au 25 Octobre | OMS |
| Atelier de Relance/Renforcement du PEV de routine dans les districts de convergence UNICEF | 9 au 10 Septembre à Yamoussoukro | UNICEF |
| Réunion du TAG (Groupe Technique Consultatif) pour la Polio | 27 au 28 Juin | OMS |
| Revue de la surveillance épidémiologique | Du 27 Juin au 2 Juillet | OMS |
| Appui à la supervision au niveau régional | 11 Octobre | GAVI |
| ACTIVITES DE SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE |
| Atelier préparatoire de la mise en place de la surveillance basée sur le cas et le labo | 29 au 30 Avril à Aboisso | OMS |
| Mission de supervision dans les districts de San pedro, Guiglo, Duekoué, Danané, Toulepleu, Biankouma, Bangolo, Bondoukou, Abidjan, Bouaké sud, Bouaké est et Bouaké ouest | 22 au 29 Juin | OMS |
| Mission d’appui des activités du PEV dans la région du Bas Sassandra | Du 05 au 09 Juin | OMS/UNICEF |
| Mission de mise à jour de la liste des sites prioritaires pour la surveillance active des PFA et autres maladies cibles du PEV | Du 07 au 12 Septembre 2005 | OMS |
| Supervision et appui à la recherche active des PFA dans les districts | 29 Septembre au 04 Octobre; 24 Novembre au 04 Décembre; 26 au 30 Décembre | OMS |
| Production et diffusion d'affiches dans le cadre de la surveillance des PFA | 24 Novembre à Décembre | OMS |
| ACTIVITES LIEES A LA LOGISTIQUE |
| Équipement de 28 districts en réfrigérateurs/congélateurs pour vaccins (13 nouveaux et 15 anciens) | 15 Août | GAVI |
| Équipement de districts en glacières médicales pour transport des vaccins | 15 Août | GAVI |
| Équipement de districts en congélateurs pour briquettes | 15 Août | GAVI |
| Equipement de 28 districts en réfrigérateurs / congélateurs pour vaccins | 11 Octobre | GAVI |
| Equipement de districts en glacières médicales pour transport des vaccins | 11 Octobre | GAVI |
| Équipement de chacun des nouveaux districts en motos | 08 Novembre | GAVI |
| Renforcement du parc informatique des 13 nouveaux districts | 08 Novembre | GAVI |
| Achat et approvisionnement de 30 districts en zone FAFN en vaccins PEV et matériel d’injection | Mars - Décembre | UNICEF |
| Approvisionnent en vaccins et en matériel d’injection le niveau central (DTC HepB, SAB, BS) | Mars - Décembre | GAVI/UNICEF |
| Distribution des vaccins et matériel d’injection PEV dans les 4 antennes régionales INHP | Mars - Décembre | UNICEF |
| Equipement et installation de 4 chambres froides négatives (2 au niveau central et 2 dans les antennes de régionales de Daloa et Bouaké | Mars - Décembre | UNICEF |
| Equipement du PEV en 346 stabilisateurs pour les réfrigérateurs et les congélateurs, 445 inverseurs pour les réfrigérateurs à gaz et 702 bouteilles de gaz pour les réfrigérateurs à gaz | Mars - Décembre | UNICEF |

#### Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination (CQD) (s’il a été réalisé dans votre pays)

Un plan d’action destiné à améliorer le système d’établissement de rapports sur la base des recommandations découlant du CQD, a-t-il été élaboré ?

Si oui, veuillez annexer le plan.

## OUI                           NON

## Si oui, veuillez faire rapport sur l’état de sa mise en œuvre.

Un plan d’action spécifique n’a pas été élaboré. Un DQA est prévu au cours de l’année 2006.

## Veuillez annexer le compte rendu de la réunion du CCI où le plan d’action pour le CQD a été examiné et approuvé.

Veuillez lister les études réalisées en rapport avec le PEV en 2005 (par exemple, enquêtes de couverture).

Dans le cadre des préparatifs du DQA en 2006, un DQS a été mené en Octobre 2005 et a fait des recommandations qui ont été mises en œuvre dans les districts (voir recommandations DQS en annexe).

## Soutien de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre des vaccins nouveaux et sous-utilisés

#### 1.2.1	Réception de vaccins nouveaux et sous-utilisés en 2005

Début des vaccinations avec le vaccin nouveau et sous-utilisé :             MOIS…Février           ANNÉE…2002.

Veuillez faire rapport sur la réception des vaccins fournis par GAVI/Fonds mondial pour les vaccins, y compris les problèmes éventuels.

Date(s) de réception des vaccins DTC-Hép B Mars 2005 : 644 500 doses Juillet 2005 : 970 500 doses Date(s) de réception des seringues à injection : Février 2005 : 606 600 seringues Juin 2005 : 895 600 seringues Date(s) de réception des boîtes de sécurité : Février 2005 : 6 750 boîtes Juin 2005 : 9 925 boîtes Pas de problèmes rencontrés au niveau de la réception des vaccins

#### 1.2.2	Principales activités

Veuillez décrire les principales activités qui ont été ou seront entreprises en matière d’introduction, de mise en œuvre, de renforcement des services, etc. et faire rapport sur les problèmes qui se sont posés.

(Les vaccins ont été introduits dans tous les districts depuis 2003. La préparation à l’introduction des nouveaux vaccins dans les 43 districts en 2002 a été ponctuée par les activités suivantes : - formation de l’équipe de district (DD, CSE, CPEV) : définition des cas de l’Hép B, épidémiologie de base de l’Hép B, caractéristiques du vaccin combiné utilisé en Côte D’Ivoire, sécurité de l’injection vaccinale, politique du flacon entamé et gestion des cas de MAPI (Manifestations Adverses Post Immunisation). - Elaboration des outils de gestion - Diffusion des outils de gestion - Approvisionnement des 43 districts en DTC hep B En 2003, l’introduction des nouveaux vaccins a été généralisée dans tous les districts, mais à cause de la crise militaro-politique, la formation des agents de santé n’a pas été effective dans les districts Nord, Ouest et Centre (30% des districts) En 2004, la formation a été étendue à certains districts qui n’avaient pas été atteints en 2003 et depuis, l’utilisation du DTC Hep B est devenue systématique. Le tableau suivant récapitule l’utilisation du DTC HépB (nouveau vaccin) sur la période 2003-2005 en Côte D’Ivoire. Années Quantité reçue en DTC Hep B * (doses) Nombre d’enfants vaccinés en DTC Hep B3 Nombre total d’enfants vaccinés en DTCHep B Couverture vaccinale 2003 2 220 460 338 824 1 143 666 48% 2004 1 826 810 367 153 1 230 148 50% 2005 2 161 000 424 343 1 421 773 56% * NB : Ces quantités tiennent compte des quantités de DTC Hep B acquises sur fonds GAVI et Gouvernement ivoirien.

#### 1.2.3	Utilisation du soutien financier (100 000 USD) de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre de l’introduction du nouveau vaccin

Veuillez faire rapport sur la portion utilisée des 100 000 USD, les activités entreprises, et les problèmes qui se sont posés, par exemple une mise à disposition tardive des fonds pour la réalisation du programme.

Le montant de 100 000 USD reçu au titre de l’assistance supplémentaire du fonds mondial pour les vaccins de l’enfance pour soutenir l’introduction de nouveaux vaccins en Mars 2002 a été essentiellement alloué à la construction de 65 incinérateurs, mais il n’a pas encore été utilisé pour des contraintes administratives liées au changement fréquent (trois Directeurs nationaux en deux ans) de l’administration centrale du PEV ayant entraîné un manque de suivi de la mise en œuvre de l’activité. Ces fonds sont toujours disponibles.

## Sécurité des injections

#### 1.3.1	Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

Veuillez faire rapport sur la réception du soutien fourni par GAVI/FV au titre de la sécurité des injections, y compris les problèmes qui se sont posés.

Aucun fonds n’a été reçu au titre de la sécurité des injections. La Côte d’Ivoire n’a pas encore fait de soumission à GAVI pour bénéficier d’un appui à la sécurité des injections, cela sera fait au cours de l’année 2006.

#### Situation du plan de transition à des injections sûres et une gestion sans risque des déchets pointus et tranchants

#### Veuillez faire rapport sur les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du plan de transition à des injections sûres et une gestion sans risque des déchets pointus et tranchants.

Un plan national de gestion des déchets a été élaboré en 2003. Tous les centres vaccinateurs utilisent des seringues auto bloquantes pour l’administration de tous les vaccins injectables et des boîtes de sécurité pour la collecte des déchets pointus et tranchants. Quelques ruptures de seringues ont été observées dans certains centres vaccinateurs.

Veuillez faire rapport sur les progrès accomplis, sur la base des indicateurs choisis par votre pays dans la demande de soutien à GAVI/FV.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de transition à des injections sûres et une gestion sans risque des déchets pointus et tranchants 2 indicateurs ont été identifiés et font l’objet de suivi chaque année.

| Indicateurs | Objectifs | Réalisations | Contraintes | Objectifs actualisés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de centres vaccinateurs utilisant le dispositif SAB-boîtes de sécurité | Rendre disponible le dispositif SAB-boîtes de sécurité dans tous les centres vaccinateurs du pays. | Tous les centres vaccinateurs utilisent le dispositif SAB-boîtes de sécurité | Ruptures en seringues | Assurer la disponibilité des SAB et des boîtes de sécurité dans tous les centres vaccinateurs. Amener tous les centres vaccinateurs à utiliser le dispositif SAB-boîtes de sécurité |
| Nombre de districts dotés d’incinérateurs de type De Monfort amélioré | Doter 28 districts d’incinérateur de type De Montfort amélioré | Aucune | Administratives | Doter 28 districts d’incinérateur de type De Montfort amélioré |

#### 1.3.3	Déclaration sur l’utilisation du soutien de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre du soutien à la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’une contribution en espèces).

L’an dernier, les principaux secteurs d’activité suivants ont été financés (préciser le montant) par le soutien de GAVI/Fonds mondial pour les vaccins au titre de la sécurité des injections :

Le pays n’a pas reçu de contributions financières au titre du soutien à la sécurité des injections. La soumission sera faite au cours de l’année 2006.

# 2.  	Viabilité financière

Rapport initial :	Décrire brièvement le calendrier et le processus d’élaboration d’un plan de viabilité financière. Décrire l’assistance qui pourrait être nécessaire en vue de la mise au point d’un plan de viabilité financière.

Premier rapport de situation annuel :	Soumettre dans les délais prescrits le plan de viabilité financière complété. Décrire les principales stratégies en vue de l’amélioration de la viabilité financière.

Rapports de situation subséquents : 	Conformément aux règles en vigueur de GAVI, le soutien au titre des vaccins nouveaux et sous-utilisés couvre la quantité totale requise pour réaliser les objectifs du pays (on considère qu’ils sont égaux aux objectifs pour le DTC3) pendant une période de cinq ans (100% x 5 ans = 500%). Si l’introduction du vaccin ne se fait pas sur l’ensemble du pays (par exemple 25% seulement des enfants vaccinés par le DTC3 pour la première année) , le pays peut demander à recevoir la différence (dans cet exemple,  75% ) ultérieurement  .  Pour aider les pays à trouver des sources de financement et parvenir à la viabilité financière en réduisant progressivement le soutien de GAVI/FV, il leur est recommandé de commencer à payer pour une portion de la quantité nécessaire de vaccins. Le soutien de GAVI/FV peut donc être échelonné sur une période de 10 ans au plus après l’approbation initiale, mais ne dépassera pas la limite de 500% (voir graphique 4 dans le Manuel de GAVI à ce sujet). Au tableau 2.1, précisez la proportion annuelle du soutien sur cinq ans de GAVI/FV qu’il est prévu d’échelonner sur dix ans et de cofinancer avec d’autres bailleurs de fonds. Veuillez ajouter les trois lignes (Proportion financée par GAVI/FV (%). Proportion financée par le gouvernement et par d’autres sources (%), Financement total pour … (nouveau vaccin)) pour chaque nouveau vaccin.

| Tableau 2.1 : Sources (prévues) de financement du nouveau vaccin …DTC Hép B |
| --- |
| Proportion de vaccins financés par* | Proportion annuelle de vaccins |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008**** | 2009 | 2010 | 2011 |
| A : Proportion financée par GAVI/FV (%)*** | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| B : Proportion financée par le Gouvernement et par d’autres sources (%) | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% |
| C : Financement total pour …………. (nouveau vaccin) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

* Pourcentage de la couverture par le DTC3 (ou par le vaccin contre la rougeole dans le cas de la fièvre jaune) constituant l’objectif de vaccination avec un vaccin nouveau et sous-utilisé

** La première année doit être celle de l’introduction du nouveau vaccin GAVI/VF

*** la ligne A doit totaliser  500% à la fin du soutien de GAVI/VF

****A partir de 2008 la contribution de l’Etat sera revue à la hausse avec la soumission pour le pentavalent et les discussions sur le bridge financing.

Dans le tableau 2.2 ci-dessous, décrivez les progrès accomplis au regard des principales stratégies de viabilité financière et des indicateurs correspondants.

## 2.2. Progrès réalisé dans la Mise en Œuvre du PVF

- STRATEGIES ET MESURES PERMETTANT DE MOBILISER DES RESSOURCES ADEQUATES

| OBJECTIF | INDICATEUR | VALEUR DE BASE DE L’INDICATEUR (année de base : 2004) | REALISATIONS en 2005 | DIFFICULTES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Accroître les financements publics destinés au secteur de la santé et spécifiquement au PEV de 5 % chaque année | Croissance annuelle de la dotation budgétaire du PEV de 5 % | 612 140 004 FCFA (-46%) | 1 858 215 000 FCFA (+203,56%) | Aucune |
|  | Croissance annuelle des dépenses d’investissement du PEV dans le budget de l’Etat de 5 % | 3 000 000 F CFA (-74%) | 75 000 000 F CFA (+2400%) |  |
| Mobiliser les ressources internes non gouvernementales pour le financement du PEV | Disponibilité des fonds privés pour le Financement du PEV | 0 | 23 304 320 FCFA | Situation Socio-politique et économique défavorable |
|  | Disponibilité des Fonds de l'AMU, du FAS, des Conseils Généraux et des Districts autonomes pour le financement des activités du PEV | 0 | 0 | Situation Socio-politique et économique défavorable |
| Mobiliser les financements des partenaires extérieurs pour le PEV | Croissance annuelle des apports financiers des partenaires extérieurs pour le PEV de 10% | 3 715 248 118 FCFA | 7 915 260 348 F CFA* |  |
|  | Disponibilité des Fonds Issus de l’Initiative PPTE pour le PEV | 0 | 0 |  |

* Cet accroissement est dû en grande partie aux nombreux passages d’activités de vaccinations supplémentaires organisées durant l’année

B. STRATEGIES ET MESURES PERMETTANT DE RENDRE LES RESSOURCES PLUS FIABLES

| OBJECTIF | INDICATEUR | VALEUR DE BASE DE L’INDICATEUR (année de base : 2004) | REALISATIONS en 2005 | DIFFICULTES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Améliorer les procédures budgétaires | Réduction de moitié du temps mis entre la demande de fonds et le décaissement effectif | 1 mois | 1 mois | Persistance de la Rigidité des procédures budgétaires (SIGFIP) |
|  | Utilisation des ressources propres des établissements sanitaires dans le financement des activités de vaccination | 0 | 0 | Difficultés dans la collecte des informations |
|  | Disponibilité des montants alloués à la formation et à la supervision des gestionnaires des budgets des districts | 0 | 0 | Environnement économique défavorable |

C. STRATEGIES ET MESURES PERMETTANT D'ACCROITRE L'EFFICACITE AVEC LAQUELLE

LES RESSOURCES SONT EMPLOYEES

| OBJECTIF | INDICATEUR | VALEUR DE BASE DE L’INDICATEUR (année de base : 2004) | REALISATIONS en 2005 | DIFFICULTES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Accroître l'efficacité avec laquelle les ressources sont employées | Réduction des taux de perte de vaccins DTC-HepB à 10 % et de ruptures de stocks de vaccins à 0 % en 2004 | Taux de perte global du vaccin DTC-HepB : 35% Taux de rupture de stock de vaccins DTC Hép B : 0% | Taux de perte global du vaccin DTC-HepB : 3,27%* Taux de rupture de stock de vaccins DTC Hép B : 0% |  |
|  | Réduction des taux d'abandon de 5 % chaque année | 21% | 22% | - Faible qualité des services de santé (offre et utilisation) - Quasi absence de lien communautaire et activités de mobilisation pour le PEV de routine |

*Ce taux de perte est uniquement celui lié au système (niveau central), les pertes au niveau périphérique n’étant pas déterminées.

.

D. STRATEGIES ET MESURES PERMETTANT D'ASSURER LE SUIVI/EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU

PLAN D’ACTION DU PVF

| OBJECTIF | INDICATEUR | VALEUR DE BASE DE L’INDICATEUR (année de base : 2003) | NOMBRE DE REUNIONS EN 2005 | DIFFICULTES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantir l'exécution effective des activités du Plan d'Action de mise en œuvre du PVF | Rapports d’exécution des activités de Suivi et Evaluation pour la mise en œuvre des activités du Plan d'Action du PVF | 4 réunions pour l’élaboration du plan d’action du PVF | 0 | Non motivation des membres du comité de pilotage |

# 3.  	Demande de vaccins nouveaux et sous-utilisés pour l’année 2007

La section 3 concerne la demande de vaccins nouveaux et sous-utilisés et de soutien à la sécurité des injections pour 2007.

- Objectifs actualisés en matière de vaccination

Confirmez/actualisez les données de base approuvées après examen de la proposition de pays : les chiffres doivent correspondre à ceux qui sont donnés dans les Formulaires de rapport conjoint OMS/UNICEF (FRC). Tout changement et/ou écart DOIT être justifié dans l’encadré prévu à cet effet (page 12). Les objectifs pour les années à venir DOIVENT être précisés.

| Tableau 3 : Mise à jour des réalisations en matière de vaccination et objectifs annuels |
| --- |
| Nombre de | Réalisations et objectifs |
|  | 2004 | 2005 | 2006***** | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| DÉNOMINATEURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naissances | 737 529 | 761 867 | 587 766 | 607 163 | 627 199 | 647 896 | 669 277 | 691 363 | 714 178 |
| Décès de nourrissons | 2 803 | 2 895 | 2 234 | 2 307 | 2 383 | 2 462 | 2 543 | 2 627 | 2 714 |
| Nourrissons survivants | 734 726 | 758 972 | 585 533 | 604 855 | 624 816 | 645 434 | 666 734 | 688 736 | 711 464 |
| Nourrissons vaccinés en 2005 (FRC) / à vacciner en 2006 et au-delà avec la 1ère dose de DTC (DTC1)* | 465 119 | 540 393 | 567 413 | 595 783 | 625 572 | 656 855 | 689 694 | 724 178 | 760 387 |
| Nourrissons vaccinés en 2005 (FRC) / à vacciner en 2006 et au-delà avec la 3e dose de DTC (DTC3)* | 367 153 | 423 297 | 444 462 | 466 685 | 490 019 | 514 520 | 540 246 | 567 258 | 595 621 |
| NOUVEAUX VACCINS ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nourrissons vaccinés en 2005 (FRC) / à vacciner en 2006 et au-delà avec la 1ère dose …......... (DTC HepB) | 465 119 | 540 393 | 567 413 | 595 783 | 625 572 | 656 855 | 689 694 | 724 178 | 760 387 |
| Nourrissons vaccinés en 2005 (FRC) / à vacciner en 2006 et au-delà avec la 3e dose de….… (DTC HepB) | 367 153 | 423 297 | 444 462 | 466 685 | 490 019 | 514 520 | 540 246 | 567 258 | 595 621 |
| Taux de perte en 2005 et taux prévu pour 2006 et au-delà *** ………….. (DTC HepB) | 35% | 3,27% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| SÉCURITÉ DES INJECTIONS**** | SANS OBJET CAR LE PAYS N’A PAS ENCORE SOUMISSIONNE |
| Femmes enceintes vaccinées en 2005 (FRC) / à vacciner en 2006 et au-delà avec le TT2 |  |
| Nourrissons vaccinés en 2005 (FRC)/ à vacciner en 2006 et au-delà avec le BCG |  |
| Nourrissons vaccinés en 2005 (FRC) / à vacciner en 2006 et au-delà contre la rougeole |  |

* Indiquer le nombre exact d’enfants vaccinés au cours de 2005 et les objectifs actualisés (avec le DTC seul ou associé)

** Utiliser trois lignes (comme cela est indiqué à la section NOUVEAUX VACCINS  pour chaque nouveau vaccin introduit

*** Indiquer le taux de pertes exact enregistré au cours des années passées.

**** Insérer les lignes nécessaires

*****La proportion des enfants de 0 à 11 mois selon les données de l’Institut National de la Statistique est de 2,95 au lieu de 3,95 comme utilisé par le passé. Voir document officiel de l’INS en annexe.

Veuillez justifier dans l’encadré ci-dessous les changements dans les données de base, les objectifs, les taux de perte, le conditionnement des vaccins, etc., par rapport au plan approuvé, ainsi que les chiffres qui diffèrent de ceux qui sont indiqués dans le Formulaire de rapport commun OMS/UNICEF.

Une analyse rétrospective des couvertures vaccinales de tous les antigènes au cours des quatre dernières années indique une baisse entre 2002 et 2003 et une stagnation entre 2003 et 2005 (cf. tableau 3a). Cette situation étant imputable à la crise que traverse le pays. Nos objectifs sont revus à la baisse et passent de 10% à 5% par an sur la période de 2005 à 2009. Les objectifs seront revus et précisés dans le plan pluri annuel 2006-2010. Tableau 3a : Récapitulatif de l’évolution de la couverture vaccinale de 2002 à 2004 des différents antigènes. 2002 2003 2004 2005 BCG 66% 62% 51% 61% DTCHep B3 54% 50% 50% 56% VAR 56% 49% 49% 51% VAA 51% 47% 47% 52% VAT 2+ 41% 50% 51% 34%

3.2	Disponibilité de la demande révisée de nouveau vaccin (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour 2007

Au  cas ou vous désirez changer la  présentation de vaccins et/ou augmenter les quantités, prière d’indiquer si  la Division des approvisionnements de l’UNICEF a garanti la disponibilité de la nouvelle quantité et /ou présentation..

Tableau 4 : Nombre estimé de doses de vaccin ……  (pour un seul conditionnement) – (Veuillez établir un tableau par conditionnement demandé à GAVI/au Fonds mondial pour les vaccins)

|  |  | Formule | Pour 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Nourrissons vaccinés / à vacciner avec la 1ère dose de …............... (nouveau vaccin)* |  | 595 783 |
| B | Pourcentage de vaccins demandés au Fonds mondial pour les vaccins, compte tenu du Plan de viabilité financière | % | 80 |
| C | Nombre de doses par enfant |  | 3 |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C | 1 429 879 |
| E | Coefficient de perte estimé | (voir liste tableau 3) | 1,33 |
| F | Nombre de doses (y compris pertes) | A x C x E x B/100 | 1 901 739 |
| G | Stock régulateur de vaccins | F x 0,25 | 475 435 |
| H | Stock anticipé de vaccins au début de l’année 2006 (y compris reste du stock régulateur) |  | 210 000 |
| I | Total doses de vaccin demandées | F + G - H | 2 167 174 |
| J | Nombre de doses par flacon |  | 10 |
| K | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) | ( D + G – H ) x 1,11 | 1 881 799 |
| L | Seringues pour reconstitution (+ 10% pertes) | I / J x 1,11 | 240 556 |
| M | Total réceptacles de sécurité (+ 10% des besoins) | ( K + L ) / 100 x 1,11 | 23 558 |

*Veuillez indiquer le même chiffre que dans le tableau 3.

Tableau 5 : Taux et coefficients de perte

| Taux de perte de vaccins | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficients équivalents | 1,05 | 1,11 | 1,18 | 1,25 | 1,33 | 1,43 | 1,54 | 1,67 | 1,82 | 2,00 | 2,22 | 2,50 |

Remarques

Échelonnement: Veuillez ajuster les estimations du nombre des enfants devant recevoir le nouveau vaccin si une introduction échelonnée est envisagée. Si les objectifs pour le hep B3 et le Hib3 diffèrent de ceux du DTC3, donnez-en les raisons. Pertes de vaccins : Les pays doivent planifier un taux maximum de perte de : 50% pour un vaccin lyophilisé en flacons de 10 ou 20 doses ; 25% pour un vaccin liquide en flacons de 10 ou 20 doses ; 10% pour tout vaccin (liquide ou lyophilisé) en flacons de 1 ou 2 doses. Stock régulateur : Le stock régulateur est recalculé chaque année et représente 25% des besoins actuels en vaccins. Stock anticipé de vaccins au début de l’année 2006. : Il est calculé en tenant compte des doses de vaccin en stock, y compris les doses restant dans le stock régulateur. Inscrire zéro si tous les vaccins fournis pour l’année actuelle (y compris le stock régulateur) seront utilisés avant le début de l’année suivante. Les pays qui ont très peu de vaccins ou pas de vaccins en stock doivent préciser comment les vaccins ont été utilisés. Seringues autobloquantes : Un facteur de pertes de 1,11 est appliqué au nombre total de doses de vaccins demandées au Fonds, à l’exclusion des pertes de vaccins. Seringues pour reconstitution : seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. Réceptacles de sécurité : Un coefficient multiplicateur de 1,11 est appliqué pour tenir compte des régions où un réceptacle sera utilisé pour moins de 100 seringues.

#### 3.3	Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour les années 2007-2008

Tableau 6 : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec …… (Utilisez un tableau par vaccin - BCG, DTC, rougeole et TT, et les numéroter de 4 à 8). Sans Objet, car le pays n’a pas encore soumissionné pour un soutien à la sécurité des injections.

#### Si la quantité indiquée ici diffère de celle qui est précisée dans la lettre d’approbation de GAVI, veuillez en expliquer les raisons.

Sans Objet, le pays n’ayant pas encore soumissionné.

# 4. 	Rapport sur les progrès accomplis depuis le dernier Rapport de situation, sur la base des indicateurs choisis par votre pays dans la demande de soutien à GAVI/FV

| Antigènes | Indicateurs (% Couvertures vaccinales en 2004) | Objectifs (%) en 2005 | Réalisations (%) en 2005 | Contraintes | Objectifs* actualisés (en %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCG | 51 | 56 | 61 | Crise socio-politique : - Insuffisance d’agents vaccinateurs qualifiés en zone sous contrôle des forces nouvelles -Ruptures fréquentes et parfois prolongées de certains vaccins (BCG, VAT, VAR) -Faible motivation des agents de santé (Districts, ESPC) | 66 |
| DTC Hep B3 | 50 | 55 | 56 |  | 61 |
| VAR | 49 | 54 | 51 |  | 56 |
| VAA | 47 | 52 | 52 |  | 57 |
| VAT 2+ | 51 | 56 | 34 |  | 39 |

*Nous ne perdons pas de vue que les objectifs sous régionaux sont :

- Atteindre 90% de couverture vaccinale au plan national et 80% dans tous les districts,

- Réduire la mortalité rougeoleuse de 90% par rapport au taux de 2000

# Points à vérifier

Vérification du formulaire complété :

| Point : | Complété | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Date de soumission |  |  |
| Période considérée (année civile précédente) |  |  |
| Tableau 1 complété |  |  |
| Rapport sur le CQD |  |  |
| Rapport sur l’utilisation des 100 000 USD |  |  |
| Rapport sur la sécurité des injections |  |  |
| Rapport sur le PVF (progrès réalisés par rapport aux indicateurs PVF du pays) |  |  |
| Tableau 2 complété |  |  |
| Demande de vaccin nouveau complétée |  |  |
| Demande révisée de soutien au titre de la sécurité des injections (le cas échéant) |  |  |
| Comptes rendus du CCI annexés au rapport |  |  |
| Signatures du Gouvernement |  |  |
| Approbation par le CCI |  |  |

6.  	Commentaires

Commentaires du CCI/du Groupe de travail régional :

Le groupe de travail à l’intention de proposer à GAVI les points suivants : - Soumission en 2006 pour la sécurité des injections, - Appui sollicité pour le vaccin Anti Amaril pour améliorer la disponibilité en raison des difficultés actuelles de l’Etat à assurer tous les besoins, - Soumission au pentavalent dans le cadre de l’introduction du Hib: Les propositions seront revues d’un commun accord avec GAVI sur la base du financement relais avec l’introduction du pentavalent lors de la mission GAVI prévue en Côte d’Ivoire pour Décembre, - Pour 2007, le pays sera intéressé à solliciter un soutien au système de santé (HSS) dans la perspective de renforcer durablement le système de vaccination dans la période post crise.

7.	Signatures

Pour le Gouvernement de ………………..…………………………………

Signature :	……………………………………………...……………...

Fonction :	………………………………………….………………….

Date :	………………………………………….………………….

Les soussignés, membres du Comité de coordination interagences, approuvent ce rapport. Les signatures avalisant ce document ne constituent en rien un engagement financier (ou juridique) de la part de l’institution ou de l’individu partenaire.

La responsabilité financière fait partie intégrante du suivi des rapports de résultats par pays assuré par GAVI/le Fonds pour les vaccins. Elle se fonde sur les exigences habituelles du gouvernement en matière de vérification, telles qu’elles sont énoncées dans le formulaire bancaire. Les membres du CCI confirment que les fonds reçus ont été vérifiés et comptabilisés conformément aux exigences habituelles du gouvernement ou du partenaire.

| Agence/Organisation | Nom/Fonction | Date Signature | Agence/Organisation | Nom/Fonction | Date Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OMS | Dr Komlan SIAMEVI (Représentant OMS-CI) |  |  |  |  |
| UNICEF | Dr OOMAR Youssouf (Représentant UNICEF-CI) |  |  |  |  |
| AMP | Dr Aristide APLOGAN (Représentant régional de l’AMP) |  |  |  |  |

~ Fin ~

# Text boxes

Partnering with The Vaccine Fund