Rapport de situation annuel 2006

Soumis par

Le Gouvernement de

MALI

à

# Date de soumission : 30 avril 2007

Rapport de situation annuel (ce rapport présente un compte-rendu des activités réalisées en 2006 et précise les demandes pour 2008)

*Sauf indication contraire, les documents pourront être portés à la connaissance des partenaires de GAVI, de ses collaborateurs et du public.

Page des signatures pour le SSV, le SSI et le SNV

Pour le compte du Gouvernement du Mali………………………………………………

| Ministère de la Santé : | Ministère des Finances: |
| --- | --- |
| Mme MAIGA Zeinab Mint YOUBA |  |
| Titre : Ministre de la Santé | Titre: …………………………………… |
| Signature : …………………………………… | Signature: …………………………………… |
| Date: …………………………………… | Date: …………………………………… |

Nous, soussignés les membres du Comité de coordination inter agences avalisons ce rapport. La signature de la page d’aval de ce document n’implique aucun engagement financier (ou légal) de la part de l’institution partenaire ou de l’individu.

L'obligation de rendre compte des aspects financiers est partie intégrante du suivi des comptes-rendus sur la performance des pays par GAVI Alliance.  Elle s’appuie sur la nécessité d'effectuer des audits gouvernementaux réguliers, comme le précise le formulaire bancaire.

Les membres du CCIA confirment que les fonds reçus de l’entité GAVI Funding ont bien été audités et que leur utilisation a bien été justifiée conformément aux exigences officielles du gouvernement ou des partenaires.

| Nom/Titre | Institution/Organisation | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Mme MAIGA Zeinab Mint YOUBA: Ministre de la Santé | Ministère de la Santé |  |  |
| Daba DIAWARA: Secrétaire Général du Ministère Santé | Ministère de la Santé |  |  |
| Sidy DIALLO Conseiller technique | Ministère de la Santé |  |  |
| Adama Yacouba TOURE: Directeur Administratif et Financier | Ministère de la Santé |  |  |
| Pr Toumani SIDIBE : Directeur National de la Santé | Direction Nationale de la Santé |  |  |
| Dr Lamine-CISSE SARR Représentant | OMS |  |  |
| Dr Marcel K. Rudasingwa Représentant UNICEF | UNICEF |  |  |
| Alexandre NEWTON Directeur | USAID |  |  |
| Djédy SYLLA | PNUD |  |  |
| Jean Christophe VIRIEUV | UE |  |  |
| Dr Boubacar NIAMBELE | Rotary International club Mali |  |  |

Page des signatures pour le soutien RSS

Pour le compte du Gouvernement du Mali

| Ministère de la Santé : | Ministère des Finances : |
| --- | --- |
| Titre : …………………………………… | Titre : ……………………………………….. |
| Signature : …………………………………… | Signature : …………………………………… |
| Date : …………………………………… | Date : …………………………………… |

Nous, soussignés les membres du Comité de coordination du secteur national de la santé ………………………………………   (Insérer le nom) avalisons ce rapport sur le Programme de renforcement des systèmes de santé. La signature de la page d’aval de ce document n’implique aucun engagement financier (ou légal) de la part de l’institution partenaire ou de l’individu.

L'obligation de rendre compte des aspects financiers est partie intégrante du suivi des comptes-rendus sur la performance des pays par GAVI Alliance.  Elle s’appuie sur la nécessité d'effectuer des audits gouvernementaux réguliers, comme le précise le formulaire bancaire.

Les membres du CCSS confirment que les fonds reçus de l’entité de financement de GAVI ont bien été audités et que leur utilisation a bien été justifiée conformément aux exigences officielles du gouvernement ou des partenaires.

| Nom/Titre | Institution/Organisation | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |

# Formulaire de Rapport de situation:  Table des matières

# Rapport sur les progrès accomplis en 2006

  - Soutien aux services de vaccination (SSV)

1.1.1	Gestion des fonds SSV

  - Utilisation du Soutien aux services de vaccination

    - Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination

    - Réunions du CCIA

  - Soutien de GAVI Alliance au titre des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés (SNV)

1.2.1	Réception des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés

1.2.2	Principales activités

    - Utilisation du soutien financier de GAVI Alliance (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin

    - Evaluation du système de gestion des vaccins

1.3		Sécurité des injections (SSI)

    - Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

    - Situation du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants

    - Déclaration sur l’utilisation du soutien de GAVI Alliance au titre de la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’un apport de fonds)

2.  Cofinancement des vaccins, financement de la vaccination et viabilité financière

3.  Demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés pour 2008

  - Objectifs de vaccination actualisés

  - Demande de nouveaux vaccins confirmée/révisée (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour l’année 2008 et prévisions pour 2009 et 2010

  - Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour les années 2008 et 2009

- Renforcement du système de santé (RSS)

- Points à vérifier

- Commentaires

Les zones de textes dans ce rapport sont fournies à titre indicatif seulement.  Vous pouvez bien sûr ajouter du texte en plus de l’espace prévu.

# 1.  	Rapport sur les progrès accomplis en 2006

## Soutien aux services de vaccination (SSV)

Les fonds reçus au titre du SSV sont-ils conformes au budget (apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé et du ministère des Finances) : Oui/Non

Si oui, expliquez en détail comment apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé dans le cadre ci-dessous.

Si ce n’est pas le cas, est-il prévu de les rendre conformes au budget dans un futur proche ?

Les fonds reçus au titre du SSV sont conformes au budget du Ministère de la Santé. Les fonds sont gérés conformément aux procédures de gestion du Programme sectoriel de santé appelé PRODESS.

#### 1.1.1	Gestion des fonds SSV

Veuillez présenter le mécanisme de gestion des fonds SSV, y compris le rôle joué par le Comité de coordination inter agences (CCIA).

Veuillez faire état de tout problème éventuellement rencontré lors de l’utilisation de ces fonds, comme par exemple une mise à disposition tardive des fonds pour la réalisation du programme.

Les fonds de GAVI sont virés dans un compte intitulé « Fonds des Projets » du Ministère de la Santé. Au cours de 2006 aucun virement de fonds GAVI n’a été effectué dans ce compte. Le solde du compte de la Direction Administrative et Financière du Ministère de la Santé (DAF) au 31 décembre 2005 était de 962 375.8 US $. En 2006, 26 districts sanitaires de catégorie 2 et 3 (couverture vaccinale souvent élevée ou faible avec des taux d’abandon supérieur à 10%) avaient été sélectionnés pour améliorer leur couverture vaccinale et réduire leur taux d’abandon à travers l’approche « atteindre chaque district ». Bien que le budget de relance des activités de vaccination de ces districts des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao ait été approuvé par la réunion du CCIA de 7 juillet 2006, la mobilisation des ressources financières n’a pas été possible. De même le budget de la formation des responsables du bureau local PEV et des vaccinateurs des centres de santé communautaires dans le cadre de l’introduction du pentavalent au niveau des districts n’a pas été possible. Les requêtes de fonds pour les activités programmées sont financées selon la procédure qui régit le compte « fonds des projets » soit par ordre de virement bancaire soit par remise de chèque revêtu de la triple signature du Ministre de la Santé, du Directeur Administratif et Financier du Ministère de la santé et du Régisseur de la DAF après approbation des projets de dépenses par le CCIA. Durant l’année 2006, une partie des fonds de bonus des années antérieures a été utilisée pour financer la revue externe du PEV, la vaccination préventive contre la fièvre jaune dans 15 districts à haut risque de fièvre jaune et l’achat de 36 motos tout terrain. Les structures bénéficiaires, après utilisation des fonds, transmettent les pièces justificatives à la Direction Administrative et Financière après le contrôle de la Direction Nationale de la Santé. Les difficultés rencontrées au cours de 2006 se résument à la non exécution des activités de renforcement du PEV de routine en rapport avec l’absence de mobilisation des ressources.

#### 1.1.2	Utilisation du Soutien aux services de vaccination

En 2006, les principaux secteurs d’activité ci-après ont été financés par des ressources provenant du Soutien aux services de vaccination de GAVI Alliance.

Fonds reçus au cours de l’année 2006 : 0 USD $

Solde (report) de 2005 :     962 375.81 USD $

Solde à reporter en 2007 : 200 459  USD $

Tableau 2 : Utilisation des fonds en 2006*

| Secteur du Soutien aux services de vaccination | Montant total en USD | MONTANT DES FONDS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SECTEUR PUBLIC |  |  | SECTEUR PRIVE & Autres |
|  |  | Central | Région/Etat/Province | District |  |
| Vaccins |  |  |  |  |  |
| Matériel d’injection |  |  |  |  |  |
| Personnel | 45 600 |  | 45 600 |  |  |
| Transport | 89 644 | 6 418 |  | 83 226 |  |
| Entretien et frais généraux |  |  |  |  |  |
| Formation |  |  |  |  |  |
| IEC / mobilisation sociale |  |  |  |  |  |
| Actions destinées aux groupes difficiles à atteindre |  |  |  |  |  |
| Supervision | 77 660 | 77 660 |  |  |  |
| Suivi et évaluation |  |  |  |  |  |
| Surveillance épidémiologique |  |  |  |  |  |
| Véhicules/motos | 185 000 |  |  | 185 000 |  |
| Equipement de la chaîne du froid |  |  |  |  |  |
| Autres …… (à préciser) frais de transit des vaccins | 20 005 | 20 005 |  |  |  |
| Campagne contre la fièvre jaune (riposte) | 344 008 |  |  | 344 008 |  |
| Total : | 761 917 | 104 083 | 45 600 | 612 234 |  |
| Solde des fonds pour l’année suivante : | 200 458, 81 |  |  |  |  |

*Si aucune information n'est disponible parce que des subventions globales ont été versées, veuillez inscrire les montants dans les cases réservées aux secteurs du soutien « autres ».

Veuillez annexer le(s) compte(s)-rendu(s) de la (des) réunion(s) du CCIA où l'allocation et l'utilisation des fonds ont été examinées.

Veuillez rendre compte des principales activités réalisées pour renforcer la vaccination, ainsi que des problèmes qui se sont posés concernant votre plan pluriannuel.

La réunion du CCIA en date du 7 juillet 2006 a examiné et approuvé le plan de décaissement des fonds de bonus GAVI pour un montant de 822 600.10 USD $ Sur ces prévisions les activités financées ont concerné : - La revue externe du PEV au cours des mois de mai et juin 2006 - La vaccination contre la fièvre jaune dans 15 districts sanitaires chez des enfants de 1 à 15ans : la couverture vaccinale moyenne a été de 105,55% - L’achat de 36 motos pour la stratégie avancée dans les aires de santé - Les frais de transit de vaccins Le détail des dépenses réalisées par niveau figure dans le tableau N°2 ci- dessus.

#### Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination (CQD)

CQD suivant* prévu le ________

*Si aucun CQD n’a eu de résultat positif, quand un CQD sera-t-il réalisé ?

*Si l’CAQD a eu un résultat positif, l’CQD suivant aura lieu 5 ans après l’CQD positif.

*Si aucun CQD n’a été réalisé, quand le premier CQD sera-t-il réalisé ?

Quelles ont été les recommandations principales de l’CQD ?

- renforcer les contrôles de cohérence dans l’élaboration des tabulations trimestrielles et annuelles du pays. Ces contrôles, qui pourraient être systématisés aux niveaux district, régional et national, doivent être résumés dans une procédure écrite - mettre en service d’un formulaire trimestriel intégrant le rapportage des cas d’effets secondaires liés à la vaccination. - améliorer des délais de production des rapports annuels liés à la vaccination. - l’amélioration dans la tenue et la conservation des fiches et des registres de stock de vaccins. Ces fiches doivent être gérées en tenant compte du type de vaccin, des lots de vaccins et des dates de péremption. - optimiser l’outil informatique qui se traduirait par une utilisation effective de l’informatique dans le processus de fiabilisation de la qualité des données de vaccination. - améliorer la supervision du niveau district vers les centres de santé dans le cadre des activités de vaccination. La supervision devant faire l’objet de rétro information formalisée.

Un plan d’action destiné à améliorer le système d’établissement des rapports sur la base des recommandations de l'CQD a-t-il été préparé ?

OUI                             NON

X

## Si oui, veuillez préciser le degré d'avancement de sa mise en oeuvre et annexer le plan.

Les activités CQD ont été réalisées à travers les activités de révision du système national d’information sanitaire. Les supports de la vaccination ont été mis à jour au décours de l’introduction de 3 nouveaux vaccins. Les ateliers de révision du système d’information ont intégré l’amélioration de la collecte, la formation du personnel aux supports et la gestion informatisée à travers un logiciel développé pour la gestion des données y compris les données de vaccination. Le DESAM (logiciel de gestion des données) a facilité l’élaboration de l’annuaire statistique et la rétro- information des districts. Les activités de vaccination sont suivies à travers la supervision intégrée de la direction nationale de la santé.

## Veuillez joindre le compte-rendu de la réunion du CCIA au cours de laquelle le plan d’action pour l'CQD a été examiné et adopté par le CCIA.

Veuillez faire un compte-rendu des études réalisées en 2006 portant sur des thèmes du PEV (par exemple, des études de couverture).

La revue externe du PEV a été réalisée au Mali courant des mois mai- juin 2006. Les couvertures vaccinales selon les doses brutes d’après la revue chez les enfants de 12- 23 mois ont été pour le BCG 89%, le DTC3 80%, VAR 77%, VAA 76%. Le taux de déperdition DTC1-DTC3 a été de 12,6%. L’enquête a révélé une attitude favorable des mères par rapport à la vaccination et un engagement politique du Gouvernement, des partenaires pour le PEV

1.1.4. Réunions du CCIA

Combien de fois le CCIA s’est-il réuni en 2006 ? Veuillez annexer les comptes-rendus.

Des Organisations de la société civile sont-elles membres du CCIA et si oui, lesquelles?

Le CCIA s’est réuni 3 fois au courant de l’année 2006. Les comptes rendus sont annexés au présent rapport de situation. La société civile est membre du CCIA à travers le Groupe Pivot/Santé et population. Elle participe aux différentes réunions du CCIA.

1.2. Soutien de GAVI Alliance au titre des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés (SNV)

#### Réception des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés en 2006

Quand le nouveau vaccin ou vaccin sous-utilisé a-t-il été introduit? Veuillez préciser toute modification des doses par flacon et de forme vaccinale (par ex. du DTC + HepB mono au DTC-HepB) et les dates des réceptions des vaccins reçus en 2006.

| Vaccin | Taille des flacons | Doses | Date d’introduction | Date de la réception (2006) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DTC-hep+Hib | Flacons 2 doses | 187 600 | 2005 | 15 /3/2006 |
| DTC-hep+Hib | Flacons 2 doses | 143 400 | 2005 | 25/5/2006 |
| DTC-hep+Hib | Flacons 2doses | 138 600 | 2005 | 18/10/2006 |
| Fièvre jaune | Flacons 10 doses | 224 000 | 2001 | 4/3/2006 |
| Fièvre jaune | Flacons 10 doses | 302 200 | 2001 | 3/8/2006 |
| Fièvre jaune | Flacons 10 doses | 500 000 | 2001 | 6/9/2006 |
| Hépatite B | Flacon 10 doses | 331 400 | 2003 | 27/2/2006 |
| Hépatite B | Flacon 10 doses | 140 000 | 2003 | 28/2/2006 |
| Hépatite B | Flacon 10 doses | 623 400 | 2003 | 1/6/2006 |

Veuillez faire état des problèmes éventuels rencontrés.

Dans le cadre de l’introduction du vaccin pentavalent dans les huit capitales régionales en 2006, hormis le retard de mobilisation des ressources pour la mise à niveau du personnel des chefs lieu de cercle des capitales régionales aucun problème n’a été rencontré.

#### Principales activités

Veuillez donner un aperçu des activités principales qui ont été réalisées ou qui le seront en matière d'introduction, d'utilisation progressive, de renforcement des services etc. et décrire les problèmes éventuels rencontrés.

La généralisation de l’introduction du vaccin pentavalent dans les districts et centres de santé communautaire sera effectuée en 2007. La formation des vaccinateurs dans le cadre de l’introduction en fin de l’année 2006 a connu d’énormes difficultés de mobilisation des fonds «bonus».

#### Utilisation du soutien financier de l’entité de financement de GAVI (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin

Ces fonds ont été reçus le : ______________

Veuillez rendre compte de la portion utilisée des 100 000 USD, des activités entreprises, et des problèmes rencontrés tels qu’une mise à disposition tardive des fonds pour la réalisation du programme.

Le Mali n’a pas bénéficié des 100 000 USD de GAVI mais a eu de l’UNICEF la somme de 50 000 USD pour financer les formations des agents à l’introduction du Hib dans les huit capitales régionales et en chaîne du froid dans tous les districts sanitaires.

    - Evaluation de la gestion des vaccins/de la gestion efficace de l’entrepôt des vaccins

La dernière évaluation de la gestion des vaccins (EGV) / de la gestion efficace de l’entrepôt des vaccins (GEEV)/ a été conduite du 22 juillet au 18 août 2005.

Veuillez résumer les recommandations principales de l'EGV/GEEV.

FORMATION DU PERSONNEL - Elaborer un manuel de procédures standard d’opération pour tous les niveaux et mettre à la disposition des entrepôts ; - Organiser des sessions de formation regroupant les agents des douanes, et des sociétés de transit sur le traitement des vaccins, le transport et la chaîne du froid ; - Former les chauffeurs du PEV y compris ceux des sociétés de transit dans le transport du vaccin et à la maintenance des véhicules ; MONITORAGE ET SUPERVISION - Faire des réclamations concernant les documents manquants lors de la réception des vaccins ; - Elaborer des contrats en bonne et due forme pour les prestataires de service (transitaire, agent chargé de la maintenance…) ; - Elaborer et mettre à la disposition de tout le personnel un plan d’urgence ; INVESTISSEMENT: - Remplacer les chambres froides avec Chlorofluorocarbone (CFC) ; - Equiper toutes les chambres d’enregistreurs automatiques de température et doter ces chambres des consommables pour le fonctionnement des enregistreurs automatiques; - Doter les chambres froides de système d’alarme sonore ; - Doter le dépôt d’une grande capacité de stockage sec pour l’entrepôt des consommables et des glacières ; - Doter le dépôt en pièces de rechange en quantité suffisante pour les chambres froides, le groupe et les installations électriques MAINTENANCE - Elaborer et exécuter un plan de maintenance préventive et curative des bâtiments et des équipements ; - Avoir suffisamment de stock de pièces de rechange pour les équipements et de la chaîne du froid, les installations électriques et les moyens de transport ; - Instaurer un rapport de maintenance des équipements conforme aux normes ; - Elaborer des contrats en bonne et due forme avec les prestataires de service pour la maintenance du groupe électrogène et des installations électriques ; - Avoir un budget conséquent pour la maintenance MOBILISATION DES RESOURCES - Faire des plaidoyers auprès des partenaires pour l’acquisition de ressources suffisantes pour la mise en œuvre des différentes actions envisagées ; - Accélérer les procédures de mobilisation des fonds du budget d’Etat pour l’achat des vaccins et des consommables ; - Mettre en place des mécanismes pour la mobilisation des ressources locales;

Un plan d'action a-t-il été préparé à la suite de l'EGV/GEEV : Oui/Non

Veuillez résumer les principales activités dans le cadre du plan GEEV et les activités visant à mettre en oeuvre les recommandations.

Ces recommandations ont été prises en compte dans le plan pluriannuel 2007-2011 à savoir: - Renouveler des équipements de la chaîne de froid - Retirer des équipements de chaîne de froid obsolètes - Renforcer des compétences du personnel - Remplacer les chambres froides - Etendre le magasin de stockage - Renforcer les moyens de transport

La prochaine EGV /GEEV* sera conduite le : 2/03/08

## *Tous les pays seront tenus de conduire une EGV/GEEV au cours de la deuxième année du soutien au titre des nouveaux vaccins en Phase 2 de GAVI.

## 1.3 Sécurité des injections (SSI)

#### Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

Reçu en fonds/nature

Veuillez rendre compte de la réception du soutien fourni par l’Alliance GAVI en 2006 au titre de la sécurité des injections (ajouter des lignes si nécessaire).

| Matériel pour la sécurité des injections | Quantité | Date de la réception |
| --- | --- | --- |
| Seringue 0,5 ml | 100 800 | 24/01/06 |
| Seringue 0,5 ml | 889 200 | 28/04/06 |
| Seringue 0,5 ml | 248 5000 | 17/05/06 |
| Seringue 0,5 ml | 107 500 | 14/09/06 |
| Seringue 2 ml | 155 000 | 21/04/06 |
| Seringue 2 ml | 101 900 | 31/07/06 |
| Seringue 5 ml | 124 370 | 23/01/06 |
| Seringue 5 ml | 120 200 | 06/03/06 |
| Seringue 5 ml | 38 800 | 29/03/06 |
| Seringue 5 ml | 24 500 | 21/04/06 |
| Seringue 5 ml | 33 400 | 31/07/06 |
| Boîte de sécurité | 29 175 | 23/01/06 |
| Boîte de sécurité | 16 500 | 07/02/06 |
| Boîte de sécurité | 1 250 | 06/03/06 |
| Boîte de sécurité | 7 000 | 21/04/06 |
| Boîte de sécurité | 12 800 | 31/07/06 |

Veuillez faire état des problèmes éventuels rencontrés.

L’exiguïté des magasins de stockage du matériel d’injection nous a conduit à les répartir dans les magasins des capitales régionales

#### Situation du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants.

Si le soutien a pris fin, veuillez préciser comment le matériel de sécurité des injections est financé.

#### Le soutien de GAVI au Mali pour la sécurité des injections a pris fin en décembre 2005. L’Etat malien finance le matériel de la sécurité des injections à partir des fonds PPTE alloués au Ministère de la Santé.

#### Veuillez rendre compte des modalités d'évacuation des déchets pointus et coupants.

#### Les déchets pointus et coupants sont collectés au niveau des services de vaccination puis sont acheminés dans les districts sanitaires où ils sont incinérés. Le modèle d’incinérateur généralement utilisé est celui du type De Montford.

#### Veuillez faire état des problèmes rencontrés au cours de la mise en œuvre du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants.

Il se pose des problèmes de qualité des matériaux utilisés dans la construction des incinérateurs : le tuyau d’échappement et les briques réfractaires ont présenté dans beaucoup de districts des fissures. Il existe des besoins de formation du personnel en charge de la destruction des déchets issus de la vaccination.

#### Déclaration sur l’utilisation du soutien de  GAVI Alliance en 2006 au titre de la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’un apport de fonds)

Les secteurs d’activité principaux ci-après ont été financés (précisez le montant) pendant l'année qui vient de s'écouler grâce au soutien de GAVI Alliance au titre de la sécurité des injections :

Aucun apport financier de GAVI pour la sécurité des injections n’a été fourni au Mali en 2006

# 2. 	Cofinancement des vaccins, financement de la vaccination et viabilité financière

Note importante : Dans le cadre de la Phase 2 de l’Alliance GAVI, tous les pays sont censés cofinancer l’introduction de nouveaux vaccins dès le début de la Phase 2 (sauf l'introduction de la deuxième dose de vaccin contre la rougeole dans la vaccination de routine). Le Rapport de situation annuel a été modifié pour tenter d’observer ce qui s’est passé dans les pays après la mise en œuvre des nouvelles politiques de l’Alliance GAVI relatives au cofinancement des vaccins. Nous demandons aux pays de remplir trois nouveaux tableaux d'information et de répondre à des questions sur ce qui s'est passé dans votre pays.

Le tableau 2 a pour but de comprendre l'évolution des dépenses globales en matière de vaccination et du contexte financier.

Le tableau 3 a été conçu pour aider GAVI Alliance à appréhender le cofinancement des vaccins alloués par GAVI à l'échelle des pays, tant du point de vue des doses que du point de vue des montants financiers. Si GAVI Alliance a alloué plus d’un nouveau vaccin à votre pays dans le cadre de la Phase 2, veuillez remplir un tableau distinct pour chaque nouveau vaccin cofinancé.

Le but des questions relatives au tableau 4 est de comprendre les modalités d'intégration des besoins de cofinancement à l'échelle des pays dans les mécanismes nationaux de planification et d'établissement budgétaire. Une bonne partie des informations requises pourra être extraite du plan pluriannuel global, de la proposition de votre pays à GAVI et de la lettre de confirmation de l’Alliance. Veuillez rendre compte de toutes les années jusqu'à la fin de votre PPAg. Les niveaux de cofinancement peuvent être calculés avec la feuille Excel fournie pour le calcul de la demande de vaccins.

| Tableau 2 : Total des dépenses de vaccination et évolution du financement de la vaccination |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total des dépenses de vaccination et évolution du financement de la vaccination | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Dépenses de vaccination |  |  |  |  |  |
| Vaccins | 5 372 641 | 9 316 536 | 9 317 401 | 9 771 756 | 10 109 603 |
| Matériel d’injection | 401 521 | 839 400 | 916 186 | 1 068 066 | 1 146 231 |
| Personnel | 1 940 939 | 1 980 550 | 2 020 161 | 2 060 565 | 2 101 776 |
| Autres dépenses opérationnelles | 3 085 701 | 3 185 789 | 3 285 877 | 3 615 022 | 2 969 637 |
| Equipement de la chaîne du froid | 418 833 | 704 495 | 414 778 | 1 070 313 | 828 890 |
| Véhicules |  | 559 164 | 610 091 | 969 944 | 400 500 |
| Autres |  | 7 442 626 | 2 744 317 | 2 644 314 | 13 403 333 |
| Total des dépenses de vaccination | 11 219 641 | 24 044 472 | 19 360 415 | 21 203 800 | 30 963 866 |
| Total des dépenses du gouvernement au titre de la santé | 145 368 000 | 130 614 000 | 140 292 920 | 145 598 092 | 159 558560 |
| Financement de la vaccination |  |  |  |  |  |
| Gouvernement | 3 334 348 | 6 763 378 | 5 900 351 | 6 493 572 | 7 031 189 |
| GAVI | 2 100 500 | 9 267 620 | 7 131 729 | 7 434 346 | 16 500 855 |
| UNICEF | 120 004 | 1 722 511 | 1 087 878 | 350 737 | 1 416 905 |
| OMS | 158 784 | 1 214 356 | 323 833 | 893 237 | 975 481 |
| USAID | 55 704 | 148 495 | 130 000 | 128 737 | 135 000 |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Total des financements | 5 768 840 | 19 116 360 | 14 573 791 | 15 300 629 | 26 059 430 |

| Tableau 3a : Cofinancement des vaccins par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour le premier vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit (VAA) |  |  |  |  |  |  |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays |  |  | 286 703 | 289 402 |  | 297 505 |
| Montant total du cofinancement par votre pays |  |  | 258 299 | 265 531 |  | 272 966 |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  | 258 299 | 265 531 |  | 272 966 |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement |  |  | 258 299 | 265 531 |  | 272 966 |

| Tableau 3b : Cofinancement des vaccins par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour le deuxième vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit : (DTC-HepB+ Hib) |  |  |  |  |  |  |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Montant total du cofinancement par votre pays |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement |  |  | 0 | 0 |  | 0 |

Remarque : Le Mali a introduit le Pentavalent de façon progressive  dans le PEV en 2005. L’appui de GAVI prendra fin en 2011 et le co-financement du penta par le Mali débutera en 2012 (CF  GAVI/06/468/ma/sc).

| Tableau 3c : Cofinancement des vaccins par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour le troisième vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit (ex : DTC-HepB) |  |  |  |  |  |  |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| Montant total du cofinancement par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  |  |  |  |  |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement |  |  |  |  |  |  |

| Tableau 4: Questions relatives à la mise en oeuvre du cofinancement des vaccins |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q. 1 : Y a-t-il eu des différences entre les calendriers des paiements proposés et les calendriers réels dans l’année sur laquelle porte le rapport ? |  |  |  |
| Calendrier des paiements cofinancés | Calendrier des paiements proposé | Dates des paiements réels dans l’année sur laquelle porte le rapport | Retard dans le versement des paiements cofinancés |
|  | (mois/année) | (jour/mois) | (jours) |
| 1er vaccin alloué (précisez) |  |  |  |
| 2ème vaccin alloué (précisez) |  |  |  |
| 3ème vaccin alloué (précisez) |  |  |  |
| Q. 2 : Quels mécanismes d'achat des vaccins sont utilisés actuellement dans votre pays ? achat à travers le canal de l’UNICEF |  |  |  |
|  | Cochez si oui | Enumérez les vaccins correspondants | Provenances des fonds |
| Achats du gouvernement - AOI |  |  |  |
| Achats du gouvernement - Autres |  |  |  |
| UNICEF | X | BCG, DTC,VAT, VPO, VAR | Budget d’Etat |
| Fonds renouvelable de l’OPS |  |  |  |
| Dons |  |  |  |
| Autres (précisez) |  |  |  |
| Q. 3 : Les besoins de cofinancement ont-ils été intégrés dans les systèmes nationaux de planification et d’établissement budgétaire ci-après ? |  |  |  |
|  | Cochez si oui | Enumérez les vaccins correspondants |  |
| Poste budgétaire pour l’achat de vaccins |  |  |  |
| Plan du secteur national de la santé |  |  |  |
| Budget national de la santé | X | VAA, PENTA |  |
| Cadre des dépenses à moyen terme | X | VAA, PENTA |  |
| SWAp | X |  |  |
| Analyse des coûts et du financement du PPAg | X | VAA, PENTA |  |
| Programme de vaccination annuel | X | VAA, PENTA |  |
| Autres |  |  |  |
| Q. 4 : Quels facteurs ont ralenti et/ou entravé la mobilisation des ressources pour le cofinancement des vaccins ? |  |  |  |
| 1. | Non applicable |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| Q. 5 : Prévoyez-vous de vous heurter à des difficultés pour cofinancer les vaccins à l’avenir ? Lesquelles ? |  |  |  |
| 1. Lourdeur des procédures administratives |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

3.  	Demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés pour 2008

La partie 3 concerne la demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés et la sécurité des injections pour 2008.

- Objectifs de vaccination actualisés

Confirmez/actualisez les données de base approuvées dans la proposition de votre pays.  les données chiffrées doivent correspondre à celles qui ont été données dans les Formulaires de rapport conjoint OMS/UNICEF.  Tout changement et/ou écart DOIT être justifié dans l’encadré prévu à cet effet (3.2). Les objectifs pour les années à venir DOIVENT être précisés.

Veuillez fournir une justification des changements de bases de référence, d’objectifs, de taux de perte, de formes vaccinales etc. par rapport au plan approuvé précédemment, ainsi que des différences dans les chiffres fournis par rapport à ceux qui avaient été fournis dans le formulaire de rapport conjoint OMS/UNICEF dans l’encadré ci-après.

Suite à la réalisation de l’EDS IV en 2006, le taux de mortalité infantile obtenu est de 96 pour mille. Ce taux sera appliqué en 2008 et les années suivantes pour le calcul des enfants survivants. Les objectifs de certains antigènes (VAA, VAT) ont été ajustés à partir des résultats obtenus en 2006. En raison de la généralisation de l’introduction du pentavalent en 2007dans tout le pays, le DTC et l’hépatite B ne seront plus administrés séparément mais à travers le pentavalent.

| Tableau 7 : Mise à jour des réalisations en matière de vaccination et des objectifs annuels. Veuillez fournir les chiffres indiqués dans le rapport conjoint OMS/UNICEF 2006 ainsi que les prévisions pour 2007 et au-delà. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de | Réalisations et objectifs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| DENOMINATEURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naissances | 557212 | 540 751 | 555 892 | 571457 | 587 458 | 603 907 | 620 816 |  |  |
| Décès de nourrissons | 72995 | 61 105 | 53 366 | 54 860 | 56 396 | 57 975 | 59 598 |  |  |
| Nourrissons survivants | 484217 | 479 647 | 502 526 | 516597 | 531 062 | 545 932 | 561 218 |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 1ère dose de DTC (DTC1)* | 524883 | 518200 | 30000 | NA | NA | NA | NA |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 3ème dose de DTC (DTC3)* | 444917 | 455589 | 28800 | NA | NA | NA | NA |  |  |
| NOUVEAUX VACCINS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 1ère dose Penta (nouveau vaccin) | 54 086 | 94 577 | 502 526 | 516 597 | 531 062 | 545 932 | 561 218 |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 3ème dose de penta (nouveau vaccin) | 27584* | 78 782 | 482 425 | 495 933 | 509 820 | 524 095 | 538 769 |  |  |
| Taux de perte en 2006 et taux prévu en 2007 et au-delà*** pour le ……… (nouveau vaccin) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 1ère dose hépatite B (nouveau vaccin) | 485 975 | 437 493 | 30000 | NA | NA | NA | NA |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 3ème dose de Hepatite B (nouveau vaccin) | 433 449 | 450 335 | 28800 | NA | NA | NA | NA |  |  |
| Taux de perte en 2006 et taux prévu en 2007 et au-delà*** pour le Hep B (nouveau vaccin) | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec le VAA (nouveau vaccin) | 383 952 | 408063 | 479 277 | 474 443 | 487 823 | 517 935 | 532 541 |  |  |
| Taux de perte en 2006 et taux prévu en 2007 et au-delà*** pour le VAA (nouveau vaccin) | 38% | 35% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |
| SECURITE DES INJECTIONS**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Femmes enceintes vaccinées / à vacciner avec le VAT | 367448 | 340 465 | 490 942 | 1297013 | 1297013 | 1297013 | 1372186 |  |  |
| Nourrissons vaccinés / à vacciner avec le BCG | 500648 | 530837 | 541 941 | 563 089 | 578 968 | 601 496 | 541 941 |  |  |
| Nourrissons vaccinés / à vacciner contre la Rougeole | 404059 | 408428 | 479 277 | 474 443 | 487 823 | 517 935 | 532 541 |  |  |

* Indiquez le nombre exact d’enfants vaccinés au cours des années passées et les objectifs actualisés (avec le DTC seul ou conjugué)

** Utilisez trois lignes (comme cela est indiqué dans le chapitre intitulé NOUVEAUX VACCINS) pour chaque nouveau vaccin introduit

***Indiquez les taux de perte réellement enregistrés au cours des années passées

**** Insérez les lignes nécessaires

REMARQUES

La population cible des enfants à vacciner a diminué entre 2005 et 2006  due à l’application du taux brut de natalité de 47.7‰ en 2005 au lieu de 45.2‰.  En effet le taux de natalité  de 47.7‰ pour la période 1999-2004 a été obtenu à partir du recensement général de la population de 1998 du Mali  (Perspective 1999 -2015 des données de RGPH DNSI). Le taux de natalité  de 45.2‰  pour la période 2004-2009 obtenu à partir du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 1998 a été appliqué  à partir de 2006 et les années suivantes. Le nombre élevé de décès de nourrissons en 2005 s’explique par l’utilisation d’un taux de mortalité infantile de 131‰.

A partir 2008 le taux de mortalité de 96 pour 1000 naissances vivantes issu de l’EDS IV, 2006 s’appliquera pour le calcul des enfants survivants.

27584* : concerne les enfants du district de Bamako en 2005 de la période de juillet à décembre 2005.

  - Demande confirmée/révisée des nouveaux vaccins (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour 2008

Dans le cas d'un changement de forme vaccinale ou d'augmentation de votre demande, veuillez indiquer ci-après si la Division des approvisionnements de l'UNICEF vous a assuré de la disponibilité de la nouvelle quantité/forme des approvisionnements.

Les besoins en vaccins de 2008 seront communiqués à la division des approvisionnements de l’UNICEF à travers le Forecast 2008. La présentation Pentavalent liquide à 1 dose avait été commandée au titre de 2007 mais la division semble avoir eu des difficultés à en disposer raison pour laquelle les commandes du premier semestre ont été satisfaites avec les flacons lyophilisés de 2 doses.

#### Veuillez fournir la feuille Excel de calcul de la demande de vaccins dûment complétée et résumer celle-ci dans le tableau 6 ci-après. Pour le calcul, veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

Tableau 6.a Quantité estimée de doses de vaccin VAA

| Vaccin : | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre total de doses demandées | 1 186 108 | 1 219 558 | 1 294 838 |
| Doses à fournir par GAVI | 922 799 | 953 719 | 1 012 590 |
| Doses à acheter par le pays | 263 308 | 265 838 | 282 248 |
| Co-paiement en USD/dose | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Total du co-paiement | 237 222 | 243 912 | 258 968 |

Selon la politique de co-financement de GAVI, le groupement des pays and l’ordre d’introduction des vaccins

Tableau 6.b Quantité estimée de doses de vaccin Penta

| Vaccin : | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre total de doses demandées | 2 150 335 | 2 210 546 | 2 272 442 |
| Doses à fournir par GAVI | 2 150 335 | 2 210 546 | 2 272 442 |
| Doses à acheter par le pays | 0* | 0* | 0* |
| Co-paiement en USD/dose | 0* | 0* | 0 |
| Total du co-paiement | 0 | 0 | 0 |

Remarques

0* : Le Mali a introduit le Pentavalent de façon progressive  dans le PEV en 2005. L’appui de GAVI prendra fin en 2011 et le co-financement du penta par le Mali débutera en 2012.

- Introduction progressive : veuillez ajuster le nombre d’enfants cible qui recevront les nouveaux vaccins, si une introduction progressive est envisagée. Si le nombre cible pour le HepB3 et le Hib3 est différent de celui du DTC3, veuillez donner les raisons de cette différence.

- Pertes de vaccins : les pays sont censés prévoir un maximum de perte de 50% pour un vaccin lyophilisé en flacons de 10 ou 20 doses, de 25% pour un vaccin liquide en flacons de 10 ou 20 doses et de 10% pour tous les vaccins (liquides ou lyophilisés) en flacons de 1 ou 2 doses.

- Stock tampon : le stock tampon est recalculé chaque année comme étant égal à 25% des besoins courants en vaccins.

- Vaccins prévus en stock au début de l’année 2008 : ce nombre est calculé en comptant le solde courant des vaccins en stock, y compris le solde du stock tampon. Inscrivez zéro si tous les vaccins fournis pendant l’année en cours (y compris le stock tampon) seront probablement consommés avant le début de l’année suivante. Les pays n’ayant pas ou très peu de vaccins en stock sont priés de justifier l’utilisation des vaccins.

- Seringues autobloquantes : un facteur de perte de 1,11 est appliqué au nombre total de doses de vaccins demandées au Fonds, à l’exclusion des pertes de vaccins.

- Seringues pour reconstitution : elles ne concernent que les vaccins lyophilisés. Inscrivez zéro pour les autres vaccins.

- Réceptacles de sécurité : un facteur de multiplication égal à 1,11 est appliqué aux réceptacles de sécurité pour tenir compte des zones où une boîte sera utilisée pour moins de 100 seringues.

Tableau 7: Taux et facteurs de perte

| Taux de perte des vaccins | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Facteur de perte équivalent | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.43 | 1.54 | 1.67 | 1.82 | 2.00 | 2.22 | 2.50 |

#### 3.3   Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour l’année 2008

Tableau 8 : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec BCG (Utilisez un tableau par vaccin : BCG, DTC, rougeole et VAT et numérotez-les 8a, 8b, 8c etc.)   Veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

#### Tableau 8a : BCG

|  |  | #### Formule | #### Pour 2008 | #### Pour 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### A | #### Nombre d'enfants cible pour la vaccination BCG : | #### # | 563 089 | 578 968 |
| #### B | #### Nombre de doses par enfant (pour le BCG : | #### # | #### 1 | #### 1 |
| #### C | #### Nombre de doses de BCG | #### A x B | 563 089 | 578 968 |
| #### D | #### Seringues autobloquantes (+10% de pertes) | #### C x 1,11 | #### 625 029 | #### 642 654 |
| #### E | #### Stock tampon de seringues autobloquantes (2) | #### C x 0,25 | #### 156 257 | #### 160 664 |
| #### F | #### Total de seringues autobloquantes | #### D + E | #### 781 286 | #### 803 318 |
| #### G | #### Nombre de doses par flacon | #### # | #### 20 | #### 20 |
| #### H | #### Facteur de perte des vaccins (3) | #### 2 ou 1,6 | #### 2 | #### 2 |
| #### I | #### Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de pertes) (4) | #### C x H x 1,11/G | #### 62 503 | #### 64 265 |
| #### J | #### Nombre de réceptacles de sécurité (+10% en plus) | #### (F + I) x 1,11/100 | #### 9 366 | #### 9 630 |

#### 1 Contribuez à hauteur de 2 doses maximum pour les femmes enceintes (estimation fournie par le total des naissances)

2 Le stock tampon de vaccins et de seringues autobloquantes est fixé à 25%. Ce stock est ajouté au premier stock de doses nécessaires pour introduire la vaccination dans une zone géographique quelconque. Inscrivez zéro pour les autres années.

3 Le facteur de perte standard sera utilisé pour faire le calcul des seringues pour reconstitution. Il sera de 2 pour le BCG et de 1,6 pour la rougeole et la FJ.

4 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrivez zéro pour les autres vaccins.

Tableau 8 : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec PENTA (Utilisez un tableau par vaccin : BCG, Penta, Rougeole et VAT et numérotez-les 8a, 8b, 8c etc.)   Veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

#### Tableau 8b : Penta

|  |  | #### Formule | #### Pour 2008 | #### Pour 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### A | #### Nombre d'enfants cible pour la vaccination Penta | #### # | #### 516 597 | #### 531 062 |
| #### B | #### Nombre de doses par enfant (pour le Penta | #### # | #### 3 | #### 3 |
| #### C | #### Nombre de doses de Penta | #### A x B | #### 1 549 791 | #### 1 593 186 |
| #### D | #### Seringues autobloquantes (+10% de pertes) | #### C x 1,11 | #### 1 720 268 | #### 1769 436 |
| #### E | #### Stock tampon de seringues autobloquantes (2) | #### C x 0,25 | #### 387 448 | #### 398 297 |
| #### F | #### Total de seringues autobloquantes | #### D + E | #### 2 107 716 | #### 2 166 733 |
| #### G | #### Nombre de doses par flacon | #### # | #### 2 | #### 2 |
| #### H | #### Facteur de perte des vaccins (3) | #### 2 ou 1,6 | #### 1,11 | #### 1,11 |
| #### I | #### Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de pertes) (4) | #### C x H x 1,11/G | #### 954 749 | #### 981 482 |
| #### J | #### Nombre de réceptacles de sécurité (+10% en plus) | #### (F + I) x 1,11/100 | #### 33 993 | #### 34 945 |

Tableau 8 : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec VAR (Utilisez un tableau par vaccin : BCG, DTC, rougeole et VAT et numérotez-les 8a, 8b, 8c etc.)   Veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

#### Tableau 8c : VAR

|  |  | #### Formule | #### Pour 2008 | #### Pour 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### A | #### Nombre d'enfants cible pour la vaccination VAR | #### # | #### 474 443 | #### 487 823 |
| #### B | #### Nombre de doses par enfant (pour le VAR | #### # | #### 1 | #### 1 |
| #### C | #### Nombre de doses de VAR | #### A x B | #### 474 443 | #### 487 823 |
| #### D | #### Seringues autobloquantes (+10% de pertes) | #### C x 1,11 | #### 526 632 | #### 541 484 |
| #### E | #### Stock tampon de seringues autobloquantes (2) | #### C x 0,25 | #### 118 611 | #### 121 956 |
| #### F | #### Total de seringues autobloquantes | #### D + E | #### 645 242 | #### 663 439 |
| #### G | #### Nombre de doses par flacon | #### # | #### 10 | #### 10 |
| #### H | #### Facteur de perte des vaccins (3) | #### 2 ou 1,6 | #### 2 | #### 2 |
| #### I | #### Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de pertes) (4) | #### C x H x 1,11/G | 84 261 | 86 637 |
| #### J | #### Nombre de réceptacles de sécurité (+10% en plus) | #### (F + I) x 1,11/100 | 8 097 | 8 326 |

Tableau 8 : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec VAT (Utilisez un tableau par vaccin : BCG, DTC, rougeole et VAT et numérotez-les 8a, 8b, 8c etc.)   Veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

#### Tableau 8d : VAT

|  |  | #### Formule | #### Pour 2008 | #### Pour 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### A | #### Nombre d'enfants cible pour la vaccination VAT : nombre de femmes enceintes cible) (1) | #### # | #### 1 297 013 | #### 1 297 013 |
| #### B | #### Nombre de doses par enfant (pour le VAT : nombre de femmes enceintes cible) (1) | #### # | #### 2 | #### 2 |
| #### C | #### Nombre de doses de VAT | #### A x B | #### 2 594 026 | #### 2 594 026 |
| #### D | #### Seringues autobloquantes (+10% de pertes) | #### C x 1,11 | #### 2 879 369 | #### 2 879 369 |
| #### E | #### Stock tampon de seringues autobloquantes (2) | #### C x 0,25 | #### 648 507 | #### 648 507 |
| #### F | #### Total de seringues autobloquantes | #### D + E | #### 3 527 875 | #### 3 527 875 |
| #### G | #### Nombre de doses par flacon | #### # | #### 10 | #### 10 |
| #### H | #### Facteur de perte des vaccins (3) | #### 2 ou 1,6 | #### 1.33 | #### 1.33 |
| #### I | #### Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de pertes) (4) | #### C x H x 1,11/G | #### 0 | #### 0 |
| #### J | #### Nombre de réceptacles de sécurité (+10% en plus) | #### (F + I) x 1,11/100 | #### 39 159 | #### 39 159 |

#### Tableau 8e : VAA

|  |  | #### Formule | #### Pour 2008 | #### Pour 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### A | #### Nombre d'enfants cible pour la vaccination VAA | #### # | #### 474 443 | #### 487 823 |
| #### B | #### Nombre de doses par enfant (pour le VAA | #### # | #### 1 | #### 1 |
| #### C | #### Nombre de doses de VAA | #### A x B | #### 474 443 | #### 487 823 |
| #### D | #### Seringues autobloquantes (+10% de pertes) | #### C x 1,11 | #### 526 632 | #### 541 484 |
| #### E | #### Stock tampon de seringues autobloquantes (2) | #### C x 0,25 | #### 118 611 | #### 121 956 |
| #### F | #### Total de seringues autobloquantes | #### D + E | #### 645 242 | #### 663 439 |
| #### G | #### Nombre de doses par flacon | #### # | #### 10 | #### 10 |
| #### H | #### Facteur de perte des vaccins (3) | #### 2 ou 1,6 | #### 1.6 | #### 1.6 |
| #### I | #### Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de pertes) (4) | #### C x H x 1,11/G | 84 261 | 86 637 |
| #### J | #### Nombre de réceptacles de sécurité (+10% en plus) | #### (F + I) x 1,11/100 | 8 097 | 8 326 |

#### Si la quantité de la demande actuelle diffère de celle qui est précisée dans la lettre d’approbation de GAVI, veuillez en donner les raisons.

# 4. Renforcement des systèmes de santé (RSS)

Cette partie ne doit être remplie que par les pays pour lesquels la proposition en vue d’un soutien RSS a été approuvée. Elle servira de rapport initial pour permettre le déblocage des fonds pour 2008. Par conséquent, les pays sont tenus de rendre compte de toutes les activités entreprises en 2007.

# Renforcement des systèmes de santé commencé le : _________________

Le Renforcement des systèmes de santé en cours prendra fin le :

# Fonds reçus en 2007 : 	Oui/Non

Si oui, montant total : 	USD ___________

Fonds déboursés à ce jour :  				USD ___________

Solde du versement restant : 				USD ___________

Montant demandé à débourser pour 2008 	USD _ND_____

Les fonds sont-ils conformes au budget (apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé et du ministère des Finances) : Oui/Non

Si ce n’est pas le cas, veuillez en donner les raisons. Comment vous assurerez-vous que les fonds seront conformes au budget ?

Veuillez fournir un exposé succinct du programme de soutien RSS comportant les principales activités réalisées, et mentionnant si les fonds ont été déboursés conformément au plan de mise en œuvre, les réalisations principales (surtout les impacts sur les programmes des services de santé, et notamment sur le programme de vaccination), les problèmes rencontrés et les solutions apportées ou prévues, et tout autre information importante que vous souhaiteriez communiquer à GAVI.  Vous pouvez fournir des informations plus détaillées pour indiquer par exemple si les activités ont été mises en oeuvre conformément à la mise en oeuvre prévue au tableau 10.

Des Organisations de la société civile participent-elles à la mise en œuvre de la proposition RSS et expliquez comment.

Dans le cas où vous souhaiteriez modifier le calendrier de déboursement tel qu’il est défini dans la proposition, veuillez en donner les raisons et fournir une justification de la modification de votre demande de déboursement. Les dépenses peuvent être éclatées pour faire apparaître plus de précisions dans le tableau 9.

Veuillez annexer le(s) compte(s)-rendu(s) de la(des) réunion(s) du CCSS où le déboursement des fonds et la demande de la tranche suivante ont été examinés.  Prière d’annexer le Rapport du bilan du secteur de la santé le plus récent et le rapport de vérification du compte auquel les fonds RSS sont transférés.  C’est une condition du déblocage des fonds pour 2008.

| Tableau 9. Dépenses RSS en 2007 (Veuillez compléter les cases pour les dépenses liées à des activités RSS et votre demande pour 2008. En cas de changement de la demande pour 2008, veuillez en donner les raisons dans l'exposé ci-dessus). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Secteur du soutien | 2007 (Dépenses) | 2007 (Solde) | 2008 (Demande) |
| Coûts des activités |  |  |  |
| Objectif 1 |  |  |  |
| Activité 1.1 |  |  |  |
| Activité 1.2 |  |  |  |
| Activité 1.3 |  |  |  |
| Activité 1.4 |  |  |  |
| Objectif 2 |  |  |  |
| Activité 2.1 |  |  |  |
| Activité 2.2 |  |  |  |
| Activité 2.3 |  |  |  |
| Activité 2.4 |  |  |  |
| Objectif 3 |  |  |  |
| Activité 3.1 |  |  |  |
| Activité 3.2 |  |  |  |
| Activité 3.3 |  |  |  |
| Activité 3.4 |  |  |  |
| Coûts de soutien |  |  |  |
| Coûts de gestion |  |  |  |
| Coûts de soutien pour le S&E |  |  |  |
| Assistance technique |  |  |  |
| TOTAL DES COUTS |  |  |  |

| Tableau 10. Activités RSS en 2007 (Veuillez rendre compte des activités menées en 2007) |  |
| --- | --- |
| Principales activités | 2007 |
| Objectif 1 |  |
| Activité 1.1 |  |
| Activité 1.2 |  |
| Activité 1.3 |  |
| Activité 1.4 |  |
| Objectif 2 |  |
| Activité 2.1 |  |
| Activité 2.2 |  |
| Activité 2.3 |  |
| Activité 2.4 |  |
| Objectif 3 |  |
| Activité 3.1 |  |
| Activité 3.2 |  |
| Activité 3.3 |  |
| Activité 3.4 |  |

| Tableau 11. Veuillez actualiser les indicateurs servant de base de référence |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur | Source de données | Valeur de la base de référence | Source | Date de la base de référence | Objectif | Date-butoir |
| 1. Couverture nationale par le DTC3 (%) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nombre / % de districts atteignant 80% de couverture par le DTC3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Taux de mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans (pour 1000) |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Veuillez décrire si les objectives ont bien été atteints, quels types de problèmes avez-vous rencontré en mesurant les indicateurs, comment le processus de suivi a été renforcé et si des changements ont été proposés.

# 5.	Points à vérifier

Vérification du formulaire complété :

| Point requis du formulaire : | Complété | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Date de soumission |  |  |
| Période pour laquelle le rapport est établi (année civile précédente) |  |  |
| Signatures du gouvernement |  |  |
| Aval du CCIA |  |  |
| Tableau 1 complété |  |  |
| Compte-rendu effectué sur l’AQD |  |  |
| Compte-rendu effectué sur l’utilisation des 100 000 USD |  |  |
| Compte-rendu effectué sur la sécurité des injections |  |  |
| Compte-rendu effectué sur le PVF (progrès réalisés par rapport aux indicateurs PVF du pays) |  |  |
| Tableau 2 complété |  |  |
| Demande de nouveaux vaccins complétée |  |  |
| Demande révisée de soutien au titre de la sécurité des injections effectuée (le cas échéant) |  |  |
| Compte-rendu effectué sur le soutien RSS |  |  |
| Comptes-rendus du CCIA annexés au rapport |  |  |
| Comptes-rendus du CCSS, rapport de vérification du compte pour les fonds RSS et rapport d’évaluation annuel du secteur de la santé annexés au rapport |  |  |

6.  	Commentaires

Commentaires du CCIA/CCSS :

~ Fin ~

Si des bases de référence ne sont pas disponibles, indiquez si la collecte de ces données est prévue et quand elle aura lieu.

La source est importante pour faciliter l’accès aux données et vérifier leur concordance.