Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)

FORMULAIRE POUR LES PROPOSITIONS DES PAYS

En vue d’un soutien:

aux services de vaccination,

au renforcement du système de santé

et à la sécurité des injections

18 mai 2006

Côte d’Ivoire

Pour plus de commodité, ce document est accompagné d'une version électronique sur CD. Veuillez renvoyer une copie du CD ainsi qu'une version papier du document, signée, au Secrétariat de GAVI; a/s UNICEF, Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse.

Les questions doivent être adressées à Dr Ivone Rizzo, irizzo@gavialliance.org ou aux représentants d'une institution partenaire de GAVI. Tous les documents et annexes doivent être soumis en français ou en anglais.

## TABLE DES MATIÈRES

| SECTION |  | SOUTIEN | PAGE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Résumé | TOUS | 2 |
| 2. | Signatures des organes gouvernementaux et de l’organisme national de coordination |  |  |
|  | - Gouvernement et Comité de la stratégie dans le secteur de la santé | RSS | 3 |
|  | - Gouvernement et Comité de coordination interagences pour la vaccination (CCI) | TOUS | 4 |
|  | - Comité de coordination interagences pour la vaccination (CCI) | TOUS | 5 |
| 3. | Données sur le programme de vaccination | TOUS | 6 |
|  | - Fiche d’information sur la vaccination |  | 6 |
|  | - Plan pluriannuel global pour la vaccination |  | 7 |
| 4. | Soutien aux services de vaccination (SSV) | SSV | 10 |
| 5. | Soutien au renforcement des services de santé (RSS) | RSS | 12 |
|  | - Soutien proposé au renforcement des services de santé |  | 14 |
|  | - Analyse et planification financières du RSS |  | 16 |
|  | - Gestion et justification de l’emploi des fonds de GAVI pour le RSS |  | 18 |
|  | - Participation de partenaires à la mise en œuvre du RSS |  | 19 |
| 6. | Soutien à la sécurité des injections (SSI) | SSI | 20 |
| 7. | Commentaires additionnels et recommandations de l’organisme national de coordination (Comité de la stratégie dans le secteur de la santé / CCI) | TOUS | 22 |
| 8. | Documents à fournir pour chaque type de soutien | TOUS | 24 |
| Annexe 1 – Formulaire bancaire |  | TOUS | 26 |

## Résumé

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique de Côte d’Ivoire avec la contribution de ses partenaires (OMS, UNICEF, AMP, JSI) a élaboré un Plan national de sécurité des injections y compris la gestion dans les conditions sûres des déchets issus des activités de soins de santé ; ce plan donne les objectifs et les orientations stratégiques pour assurer la sécurité des injections et la gestion des déchets.

Sur la base de ces orientations, un plan d’action sur la sécurité des injections vaccinales y compris la gestion des déchets issus de la vaccination  a été élaboré. Le document de politique nationale sur la sécurité des injections et le plan d’action sur la sécurité des injections vaccinales sont annexés à la présente demande d’appui à GAVI.

Le Programme élargi de vaccination de Côte d’Ivoire a introduit l’utilisation exclusive de seringues autobloquantes pour les injections vaccinales depuis 2003. Le Gouvernement de Côte d’Ivoire a mis en place une ligne budgétaire qui est utilisée pour l’acquisition des vaccins et du matériel d’injection vaccinale. Cette capacité d’acquisition par des moyens propres de l’Etat de Côte d’Ivoire explique le fait que le Gouvernement n’ait pas encore soumis de proposition d’appui à GAVI pour la sécurité des injections. La situation sociopolitique difficile que le pays a connue a quelque peu perturbé la régularité des décaissements du budget alloué à l’acquisition de ce matériel d’injection au cours des 3 dernières années.

Dans le but de garantir un approvisionnement adéquat et régulier en matériels d’injection sûre, l’appui de GAVI  pour la sécurité des injections est sollicité pour les 3 prochaines années 2008 – 2010. Dans ce délai, la sortie de crise aidant, l’Etat de Côte d’Ivoire pourra à nouveau consolider sa capacité d’approvisionnement régulier sur ses fonds propres.

Le pays a également introduit auprès de GAVI une proposition de soutien à l’introduction du pentavalent dans le PEV à partir de 2008.

Le Comité de Coordination Inter agences (CCIA) a examiné et entériné au cours de sa réunion du  mercredi 18 Avril 2007 cette proposition à GAVI pour un soutien à la sécurité des injections vaccinales pour la période 2008-2010. L’appui sollicité est un appui en nature pour les matériels d’injection nécessaire à l’ensemble des vaccins injectables du programme de vaccination du pays (BCG, Pentavalent, VAT, VAR et VAA).

Les quantités totales requises sont synthétisées par type de matériel d’injection et par année dans les 2 tableaux ci-dessous:

Dans le tableau 1, les estimations prennent en compte le matériel d’injection pour le pentavalent totalement liquide (premier choix du pays) dont un appui est également demandé à GAVI pour son introduction à partir de 2008 dans le programme de vaccination de Côte d’Ivoire.

| Tableau 1 : Récapitulatif des besoins en matériels d’injection pour le BCG, le PENTAVALENT liquide (1dose), le VAT, le VAR et le VAA dont requête est faite à GAVI pour 3 ans (2008-2010). A partir de 2011 seul l’appui pour le matériel d’injection du pentavalent est attendu de GAVI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEMS |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Total Seringues AB | Pour BCG | 888139 | 661612 | 705732 | 0 |
|  | Pour les autres vaccines injectables | 5 602 894 | 4 733 582 | 5 151 340 | 1 931 176 |
| Total seringues de dilution 5ml |  | 224839 | 190183 | 193610 | 0 |
| Total boîtes de sécurité |  | 74 546 | 61 998 | 67 163 | 21 436 |
| Coût total estimé (USD) |  | 641 311 | 532 370 | 577 132 | 184 363 |

Dans le tableau 2, les estimations prennent en compte le matériel d’injection pour le pentavalent sous sa présentation en deux flacons (DTC-HepB) liquide et Hib (lyophilisé) (2ème choix).

Les données de ce tableau sont à prendre en compte dans le cas où le pentavalent totalement liquide (premier choix du pays) ne serait pas disponible.

| Tableau 2 : Récapitulatif des besoins en matériels d’injection pour le BCG, le PENTAVALENT lyophilisé (2 doses), le VAT, le VAR et le VAA dont requête est faite à GAVI pour 3 ans (2008-2010) . A partir de 2011 seul l’appui pour le matériel d’injection du pentavalent est attendu de GAVI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEMS |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Total Seringues AB | Pour BCG | 888 139 | 661 612 | 705 732 | 0 |
|  | Pour les autres vaccines injectables | 5 627 790 | 4 733 582 | 5 151 340 | 1 931 176 |
| Total seringues de dilution 5ml |  | 224 839 | 190 183 | 193 610 | 0 |
| Total seringues de dilution 2ml |  | 1151 444 | 972 699 | 981 479 | 1 013 867 |
| Total boîtes de sécurité |  | 87 604 | 72 795 | 78 057 | 32 690 |
| Coût total estimé (USD) |  | 704 216 | 583 502 | 628 725 | 237 659 |

Le Gouvernement de Côte d’Ivoire sollicite un soutien de GAVI pour la sécurité des injections pour la période 2008 -2010 et s’engage à assurer à partir de la fin de l’appui de GAVI, un approvisionnement adéquat de ce matériel pour garantir la sécurité des injections vaccinales en Côte d’Ivoire.

## Signatures des organes gouvernementaux et de l’organisme national de coordination

## Gouvernement et Comité de la stratégie dans le secteur de la santé (pour le RSS seulement)  (SO)

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire s'engage à développer les services nationaux de vaccination sur une base durable, conformément au plan pluriannuel qui est présenté avec ce document.

Les résultats des districts en matière de vaccination seront examinés chaque année par le biais d'un système de suivi satisfaisant aux exigences de la transparence. Le Gouvernement prie l'Alliance et ses partenaires d'apporter une assistance financière et technique, afin de soutenir la vaccination des enfants telle qu'elle est décrite dans cette proposition.

| Le Ministre de la Santé (ou le haut fonctionnaire) : | Le Ministre des Finances (ou le haut fonctionnaire) : |
| --- | --- |
| Dr BLEDI Trouin Félix | Mme ESSOH Lattroh Marie |
| Signature : …………………………………… | Signature : …………………………………… |
| Titre : Directeur de cabinet adjoint au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique | Titre : Conseiller technique au Ministère de l’Economie et des Finances |
| Date : 19 Avril 2007 | Date : 19 Avril 2007 |

Organisme de coordination de la santé: Comité de la stratégie dans le secteur de la santé SO

Nous soussignés, membres de l’Organisme national de coordination:………..……………………… (nom), nous sommes réunis le ……………… (date) pour examiner cette proposition. À cette réunion, nous avons approuvé cette proposition sur la base des documents justificatifs annexés.  SO

  - Le compte rendu approuvé de cette réunion est annexé. NUMÉRO DE DOCUMENT: ………

| Institution/Organisation | Nom/Titre |
| --- | --- |
| SO | SO |

Si le Secrétariat de GAVI a des questions sur cette proposition, la personne à contacter est:

| Nom: …………………………………… | Titre: …………………………………… |
| --- | --- |
| Tél.: .:.:………………………………… | Adresse: …………………………………… |
| Fax: …………………………………… | …………………………………… |
| Courriel: …………………………………… | …………………………………… |

Le Secrétariat de GAVI n'est pas en mesure de renvoyer à chaque pays les documents et annexes qui ont été soumis. Sauf avis contraire, les documents pourront être communiqués aux partenaires et aux collaborateurs de GAVI.

## Gouvernement et Comité de coordination interagences pour la vaccination

Le Gouvernement de Côte d’Ivoire s'engage à développer les services nationaux de vaccination sur une base durable, conformément au plan pluriannuel qui est présenté avec ce document.

Les résultats des districts en matière de vaccination seront examinés chaque année par le biais d'un système de suivi satisfaisant aux exigences de la transparence. Le Gouvernement prie l'Alliance et ses partenaires d'apporter une assistance financière et technique, afin de soutenir la vaccination des enfants telle qu'elle est décrite dans cette proposition.

| Le Ministre de la Santé (ou le haut fonctionnaire) : | Le Ministre des Finances (ou le haut fonctionnaire) : |
| --- | --- |
| Dr BLEDI Trouin Félix | Mme ESSOH Lattroh Marie |
| Signature : …………………………………… | Signature : …………………………………… |
| Titre : Directeur de cabinet adjoint au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique | Titre : Conseiller technique au Ministère de l’Economie et des Finances |
| Date : 19 Avril 2007 | Date : 19 Avril 2007 |

Organisme de coordination de la santé: Comité de coordination interagences pour la vaccination

Nous soussignés, membres du CCIA, nous sommes réunis le 18 avril 2007 pour examiner cette proposition, que nous avons approuvée sur la base des documents justificatifs annexés.

  - Le compte rendu approuvé de cette réunion est annexé. NUMÉRO DE DOCUMENT: N°1

| Nom/Titre | Institution/Organisation | Signature |
| --- | --- | --- |
| Dr BLEDI Trouin Félix | Ministère de la santé et de l’Hygiène publique |  |
| Mme Lattroh Marie ESSOH | Ministère de l’Economie et des Finances |  |
| Mme Soumahoro Assata | Ministère de l’Economie et des Finances |  |
| Pr. N’DRI Yoman Thérèse | Ministère de la santé et de l’Hygiène publique |  |
| M. KONAN Yao Simplice | Ministère de la santé et de l’Hygiène publique |  |
| Pr YAVO Jean Claude | Ministère de la santé et de l’Hygiène publique |  |
| Pr DAGNAN N’CHO Simplice | Ministère de la santé et de l’Hygiène publique |  |
| Dr OUATTARA SIGUIFOTA Coulibaly Germaine | Ministère de la santé et de l’Hygiène publique |  |
| Dr LOROUGNON Arnaud | Ministère de la santé et de l’Hygiène publique |  |
| M. TRA BI Irié Dénis | Ministère de la santé et de l’Hygiène publique |  |
| Dr NIANGUE Joseph | Ministère de la santé et de l’Hygiène publique |  |
| Dr DRAME Kandjoura | OMS |  |
| Dr EPA Kouacou | UNICEF |  |
| Dr KROMAN SAVANÉ Sita | AMP |  |
| Mme RICHMOND Marie-Irène | ROTARY |  |

Si le Secrétariat de GAVI a des questions sur cette proposition, la personne à contacter est:

| Nom : Dr OUATTARA SIGUIFOTA Coulibaly Germaine | Titre : Directeur coordonnateur du PEV |
| --- | --- |
| Tél. N°.: 00 (225) 21 24 25 29 | Adresse : 18 BP 976 Abidjan 18 |
| Fax N°.: 00 (225) 21 24 25 25 |  |
| Email: ouattarasiguifota@yahoo.fr; dc_pev@afnet.net |  |

Le Secrétariat de GAVI n'est pas en mesure de renvoyer à chaque pays les documents et annexes qui ont été soumis. Sauf avis contraire, les documents pourront être communiqués aux partenaires et aux collaborateurs de GAVI.

## Le Comité de coordination interagences pour la vaccination

Les institutions et les partenaires (y compris partenaires de développement, ONG et instituts de recherche) qui soutiennent les services de vaccination sont coordonnés et organisés par le biais d'un mécanisme interagences (CCIA). Le CCIA a pour responsabilité de coordonner et d’orienter l’utilisation du soutien de GAVI aux services de vaccination. Veuillez fournir des informations sur le CCIA de votre pays en complétant les champs ci-dessous.

Profil du CCI

| Nom du CCI: Comité de Coordination Inter-agences (CCIA) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date de constitution du CCI actuel: 22 Mars 2001 |  |  |
| Structure (par ex., sous-comité, organisme indépendant) : Comité Indépendant |  |  |
| Fréquence des réunions : Quatre (04) réunions ordinaires ou statutaires par an et des réunions extraordinaires en cas de nécessité |  |  |
| Composition: |  |  |
| Fonction | Titre / Organisation | Nom |
| Président(e) | Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique | ALLAH KOUADIO Rémi |
| Secrétaire | Directeur coordonnateur du PEV | OUATTARA SIGUIFOTA Coulibaly Germaine |
| Membres | - Institut national d’Hygiène Publique - Pharmacie de la Santé Publique - Institut National de Santé Publique - Direction des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance - Direction des Affaires Financières - OMS - UNICEF - AMP | - OUDEHOURI Koudou Paul - SOUARE TOURE Doussou - SESS Daniel - TRA BI Irié Dénis - KONAN Yao Simplice - Etienne Komla SIAMEVI - YOUSSOUF Oomar - APLOGAN Aristide |

Principales fonctions et responsabilités du CCI:

Le CCIA a pour mission principale de définir les grandes orientations stratégiques et les objectifs généraux du Programme de vaccination dans le pays. A ce titre, le CCIA est notamment chargé de :

- Valider et assurer le suivi de  la politique nationale du Programme Elargi de Vaccination ;

- Coordonner, harmoniser et veiller à la cohérence de l’ensemble des interventions des différents partenaires ;

- Adopter les plans d’action pluri annuels et annuels du Programme Elargi de Vaccination et les budgets y afférents ;

- Mobiliser les ressources nécessaires aux activités du Programme Elargi de Vaccination;

- Coordonner et suivre la mise en œuvre des activités des différents volets du Programme Elargi de Vaccination ;

- Suivre la réalisation des plans d’action ;

- Evaluer la mise en œuvre du Programme Elargi de Vaccination.

Trois grandes stratégies visant à renforcer le rôle et les fonctions du CCI au cours des 12 prochains mois:

- Renforcement du Plaidoyer et de la mobilisation des ressources ;

- Elargissement du CCIA à d’autres programmes et partenaires du ministère en charge de la santé afin de viser l’intégration des activités pour la survie de l’enfant;

- Renforcement de la coordination des activités de vaccination aux niveaux régional et district dans le cadre du renforcement du système de santé.

## Données sur le programme de vaccination

Veuillez compléter la fiche d’information ci-dessous, en utilisant les données des sources disponibles.

## Fiche d’information sur la vaccination

Tableau 1: Renseignements de base pour l’année 2006 (la plus récente; préciser les dates des données fournies)

|  | Chiffre | Date | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Total population | 19 924 269 | 1998 | Institut National de la Statistique |
| Taux de mortalité infantile (pour 1000) | 117 | 1998 | Institut National de la Statistique |
| Nourrissons survivants* | 587 766 | 1998 | Institut National de la Statistique |
| RNB par habitant (US$) | 876 USD | 2006 | Bulletin de l’UEMOA |
| Pourcentage du PIB alloué à la santé | 1,8% | 2006 | Bulletin de l’UEMOA |
| Pourcentage des dépenses du gouvernement allouées à la santé | 5,44% | 2006 | Ministère de l’économie et des finances |

* Nourrissons survivants = enfants ayant atteint leur premier anniversaire

Tableau 2: Tendances de la couverture vaccinale et de la charge de morbidité

(selon les deux derniers Formulaires de déclaration communs annuels OMS/UNICEF sur les maladies évitables par la vaccination)

| Tendances de la couverture vaccinale (pourcentage) |  |  |  |  |  | Charge de morbidité des maladies évitables par la vaccination |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaccin |  | Notifié |  | Enquête |  | Maladie | Nombre de cas déclarés |  |
|  |  | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |  | 2005 | 2006 |
| BCG |  | 51% | 77% | SO | 74,4% | Tuberculose* | ND | ND |
| DTC | DTC1 | 71% | 95% | SO | 80,2% | Diphtérie | ND | ND |
|  | DTC3 | 56% | 77% | 63,3% |  | Coqueluche | ND | ND |
| Polio 3 |  | 56% | 77% | 46,4% |  | Polio | 0 | 0 |
| Rougeole (première dose) |  | 51% | 73% | 60,9% |  | Rougeole | 4 731 | 226 |
| VAT2+ (femmes enceintes) |  | 34% | 26% | 66% |  | Tétanos NN | 31 | 32 |
| Hib3 |  | SO | SO | SO |  | Hib ** | 620 | 571 |
| Fièvre jaune |  | 52% | 67% | 56,5% |  | Fièvre jaune | 2 | 2 |
| HepB3 |  | 56% | 77% | 63,3% |  | Séroprévalence HepB * | ND | ND |
| Supplémen- tation en vitamine A | Mères (<6 semaines après accouchement) | ND | ND |  |  |  |  |  |
|  | Nourrissons (>6 mois) | ND | ND |  |  |  |  |  |

* Si disponible ** Note: le FDC mentionne la méningite Hib

Si des données d’enquête sont incluses dans le tableau ci-dessus, veuillez indiquer l’année où l’enquête a été conduite, le titre et, le cas échéant, les groupes d’âges concernés:

Revue externe du Programme Elargi de Vaccination :  Enquête réalisée au mois d’août 2006 portant sur l’année 2005 et concernant les enfants de 12 à 23 mois et les mères d’enfants de moins d’un an.

## Plan pluriannuel global pour la vaccination

  - Une copie intégrale (accompagnée d’un résumé) du Plan pluriannuel global pour la vaccination est annexée. N°2

Les données utiles du Plan pluriannuel sont reportées dans les tableaux ci-dessous, en indiquant les numéros de pages.

Tableau 3: Calendrier vaccinal actuel: vaccins traditionnels, nouveaux vaccins et supplémentation en vitamine A –

| Vaccin (ne pas utiliser de nom de marque) | Âges d’administration du vaccin (par les services de vaccination systématique) | Notez « x » si le vaccin est administré dans : |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tout le pays | une partie seulement du pays |  |
| BCG/Polio 0 | Dès la naissance | X |  |  |
| DTC-HépB1/ Polio 1 | 6 semaines | X |  |  |
| DTC-HépB2/ polio 2 | 10 semaines | X |  |  |
| DTC-HépB3/ Polio 3 | 14 semaines | X |  | Le Hib qui sera introduit dans le PEV en 2008, suivra le même calendrier que le DTC-Hep B. |
| Rougeole | 9 mois | X |  |  |
| Fièvre jaune | 9 mois | X |  |  |
| VAT 1 | 1er contact chez la femme enceinte | X |  |  |
| VAT 2 | 4 semaines après le 1er contact chez la femme enceinte | X |  |  |
| Vitamine A | À partir de 6 mois, à intervalle de 6 mois, jusqu’à 5 ans. Dans les 24-48 heures suivant l’accouchement | X |  |  |

Résumé des principales actions et calendrier de l’amélioration de la couverture vaccinale, d’après le Plan pluriannuel

| Principales actions | Calendrier |
| --- | --- |
| 1. Mise en œuvre de l’approche ACD (atteindre chaque district) (page 28) | 2007 - 2011 |
| 2. Renforcement de la chaîne du froid (page 19) | 2007 - 2011 |
| 3. Renforcement du parc auto et moto (page 19) | 2007 - 2011 |
| 4. Plaidoyer pour le renforcement de la capacité d’acquisition de vaccins et consommables d’injections (page 19) | 2007 - 2011 |
| 5. Renforcement en équipements d’élimination correcte des déchets d’injection (page 19) | 2007 -2011 |

Tableau 4: Données de base et objectifs annuels

Données de base : pages 6, 7, 10

Objectifs annuels : pages 23 à 27

| ###### Nombre de |  | ###### Données de base et objectifs |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | Année 1 2007 | Année 2 2008 | Année 3 2009 | Année 4 2010 | Année 5 2011 |
| Naissances |  | 587 766 | 607 144 | 627 180 | 647 877 | 669 257 | 691 343 |
| Décès de nourrissons |  | 2 234 | 71 036 | 73 380 | 75 802 | 78 303 | 80 887 |
| Nourrissons survivants |  | 585 533 | 536 109 | 553 800 | 572 076 | 590 954 | 610 455 |
| Femmes enceintes |  | 996 213 | 1 029 058 | 1 063 018 | 1 098 097 | 1 134 334 | 1 171 567 |
| Population cible vaccinée avec le BCG |  | 451 216 | 516 073 | 564 462 | 596 047 | 635 794 | 656 775 |
| Couverture par le BCG* |  | 77% | 85% | 90% | 92% | 95% | 95% |
| Population cible vaccinée avec le VPO3 |  | 449 460 | 455 692 | 498 420 | 526 309 | 561 406 | 579 933 |
| Couverture par le VPO3** |  | 77% | 85% | 90% | 92% | 95% | 95% |
| Population cible vaccinée avec le DTC3*** |  | 453 101 | 455 692 | 498 420 | 526 309 | 561 406 | 579 933 |
| Couverture par le DTC3** |  | 77% | 85% | 90% | 92% | 95% | 95% |
| Population cible vaccinée avec le DTC1*** |  | 558 144 | 455 692 | 498 420 | 526 309 | 561 406 | 579 933 |
| Taux de perte au cours de l’année de référence et taux prévu par la suite |  | 25% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Population cible vaccinée avec une 3e dose de ………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| …………. Couverture** |  |  |  |  |  |  |  |
| Population cible vaccinée avec une 1 ère dose de VAA |  | 430 981 | 418 165 | 459 654 | 486 264 | 514 130 | 549 410 |
| Taux de perte1 au cours de l’année de référence et taux prévu par la suite |  |  | 25% | 20% | 20% | 15% | 15% |
| Population cible vaccinée avec une 1 ère dose de vaccin contre la rougeole |  | 430 981 | 418 165 | 459 654 | 486 264 | 514 130 | 549 410 |
| Population cible vaccinée avec une 2e dose de vaccin contre la rougeole |  |  |  |  |  |  |  |
| Couverture du vaccin contre la rougeole** |  | 73,33% | 78% | 83% | 85% | 87% | 90% |
| Femmes enceintes vaccinées avec l’AT+ |  | 262 655 | 617 435 | 744 113 | 856 516 | 964 184 | 1 054 410 |
| Couverture par l’AT+ **** |  | 26,37% | 60% | 70% | 78% | 85% | 90% |
| Supplément vitamine A | Mères (<6 semaines après l’accouchement) | 87 945 |  |  |  |  |  |
|  | Nourrissons (>6 mois) | 141 133 |  |  |  |  |  |
| Taux annuel d’abandon du DTC [ ( DTC1 - DTC3 ) / DTC1 ] x 100 |  | 19% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Taux annuel d’abandon du vaccin contre la rougeole (pour les pays qui introduisent une demande pour le vaccin contre la fièvre jaune) |  | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |

*  Nombre de nourrissons vaccinés par rapport au total des naissances

**  Nombre de nourrissons vaccinés par rapport au nombre de nourrissons survivants

***  Indiquer le nombre total d’enfants vaccinés soit avec le DTC seulement, soit avec le vaccin associé

**** Nombre de femmes enceintes vaccinées avec le VAT+ par rapport au nombre total de femmes enceintes

Veuillez préciser la méthode utilisée pour calculer la couverture du VAT :

Rapport (%) de la population de femmes enceintes vaccinées (numérateur) et de la cible attendue de femmes  enceintes (dénominateur)

Tableau 5: Estimation des taux annuels d'abandon du DTC

| Nombre | Taux réels et objectifs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 20… | 20… |
| Taux d’abandon [ ( DTC1 - DTC3 ) / DTC1 ] x 100 | 19% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |  |  |

Tableau 6: Résumé du budget actuel et futur des programmes de vaccination pages 43 et 44

|  | Dépenses | Besoin en Ressources Futurs |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubrique de Coût | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total 2007 - 2011 |
| Coût Récurrent | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ |
| Vaccins | $3 188 394 | $3 913 463 | $7 497 680 | $6 131 813 | $6 042 494 | $6 271 696 | $29 857 145 |
| - Vaccins traditionnels | $539 139 | $619 144 | $639 919 | $677 702 | $714 097 | $746 390 | $3 397 252 |
| - Vaccins nouveaux et sous-utilisés | $2 649 254 | $3 294 319 | $6 857 761 | $5 454 110 | $5 328 397 | $5 525 306 | $26 459 893 |
| Matériel d’injection | $301 155 | $411 641 | $493 594 | $525 632 | $560 616 | $587 593 | $2 579 076 |
| Personnel | $1 079 174 | $1 134 953 | $1 182 847 | $1 222 379 | $1 254 620 | $1 287 662 | $6 082 462 |
| - Salaires du personnel employé à temps plein | $497 543 | $522 163 | $541 788 | $557 543 | $568 694 | $580 068 | $2 770 256 |
| - Indemnités journalières pour la SAV/équipes mobiles | $233 568 | $245 583 | $257 986 | $270 786 | $283 996 | $297 625 | $1 355 976 |
| - Indemnités journalières pour la supervision | $348 062 | $367 207 | $383 072 | $394 050 | $401 931 | $409 969 | $1 956 230 |
| Transport | $286 001 | $347 990 | $438 736 | $500 713 | $586 825 | $395 476 | $2 269 740 |
| - Stratégie fixe et livraison des vaccins | $241 211 | $292 592 | $367 762 | $419 030 | $490 030 | $332 334 | $1 901 748 |
| - Stratégie avancée et mobile | $44 790 | $55 398 | $70 975 | $81 683 | $96 795 | $63 142 | $367 992 |
| Maintenance et frais généraux | $1 932 586 | $2 002 316 | $2 069 696 | $2 137 272 | $2 272 356 | $2 086 873 | $10 568 513 |
| Chaînes du Froid | $319 305 | $338 919 | $347 775 | $369 159 | $445 014 | $257 310 | $1 758 178 |
| Autres Équipements | $43 890 | $62 618 | $89 126 | $102 661 | $128 582 | $96 828 | $479 815 |
| Bâtiments | $1 569 392 | $1 600 780 | $1 632 795 | $1 665 451 | $1 698 760 | $1 732 735 | $8 330 521 |
| Formation à court terme | $102 423 | $200 068 | $181 287 | $216 560 | $196 231 | $234 411 | $1 028 557 |
| Mobilisation sociale et IEC | $3 676 | $332 363 | $345 790 | $359 760 | $374 295 | $389 416 | $1 801 624 |
| Contrôle et surveillance des maladies | $88 459 | $729 411 | $630 924 | $676 336 | $674 036 | $732 088 | $3 442 795 |
| Gestion du programme | $192 269 | $225 445 | $234 553 | $244 028 | $253 887 | $264 144 | $1 222 057 |
| Autres coûts récurrents | $410 231 | $485 989 | $399 502 | $431 346 | $434 419 | $451 970 | $2 203 225 |
| Sous Total des Coûts Récurrents | $7 584 368 | $9 783 638 | $13 474 609 | $12 445 839 | $12 649 779 | $12 701 329 | $61 055 195 |
| Coût en Capital |  |  |  |  |  |  |  |
| Véhicules | $0 | $832 320 | $969 653 | $848 966 | $954 705 | $998 089 | $4 603 733 |
| Équipement de la Chaîne du froid | $60 800 | $279 855 | $7 928 | $255 713 | $650 628 | $411 103 | $1 605 228 |
| Autres coûts de capital | $1 000 | $112 200 | $105 601 | $56 775 | $139 634 | $70 661 | $484 870 |
| Sous Total des Coûts en Capital | $61 800 | $1 224 375 | $1 083 181 | $1 161 454 | $1 744 967 | $1 479 854 | $6 693 831 |
| Campagnes de Vaccination |  |  |  |  |  |  |  |
| Polio | $2 231 444 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Vaccins | $938 497 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Coûts opérationnels | $1 292 947 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Rougeole | $0 | $0 | $3 194 345 | $0 | $0 | $0 | $3 194 345 |
| Vaccins et Matériel d'Injection | $0 | $0 | $974 905 | $0 | $0 | $0 | $974 905 |
| Coûts opérationnels | $0 | $0 | $2 219 440 | $0 | $0 | $0 | $2 219 440 |
| Fièvre jaune | $0 | $0 | $9 815 703 | $0 | $0 | $0 | $9 815 703 |
| Vaccins et Matériel d'Injection | $0 | $0 | $6 093 192 | $0 | $0 | $0 | $6 093 192 |
| Coûts opérationnels | $0 | $0 | $3 722 510 | $0 | $0 | $0 | $3 722 510 |
| Tétanos néonatal | $0 | $2 795 848 | $4 709 160 | $5 524 578 | $0 | $0 | $13 029 586 |
| Vaccins et Matériel d'Injection | $0 | $507 861 | $841 635 | $971 413 | $0 | $0 | $2 320 909 |
| Coûts opérationnels | $0 | $2 287 988 | $3 867 525 | $4 553 165 | $0 | $0 | $10 708 677 |
| Sous Total des Coûts en Campagne | $2 231 444 | $2 795 848 | $17 719 208 | $5 524 578 | $0 | $0 | $26 039 634 |
| Coûts partagés |  |  |  |  |  |  |  |
| Coûts partagés de personnel | $5 207 944 | $5 503 416 | $5 800 646 | $6 092 971 | $6 388 802 | $6 694 029 | $30 479 865 |
| Coûts partagés de transport | $159 025 | $162 206 | $165 450 | $168 759 | $172 134 | $175 577 | $844 125 |
| Bâtiments | $1 297 200 | $12 750 | $31 212 | $0 | $32 473 | $0 | $76 435 |
| Subtotal des Coûts Partagés | $6 664 169 | $5 678 372 | $5 997 308 | $6 261 730 | $6 593 409 | $6 869 606 | $31 400 425 |
| TOTAL GENERAL | $16 541 781 | $19 482 233 | $38 274 306 | $25 393 601 | $20 988 156 | $21 050 789 | $125 189 085 |
| Vaccination de Routine (Stratégie Fixe) | $12 750 282 | $14 726 641 | $17 929 078 | $17 400 555 | $18 454 321 | $18 518 369 | $87 028 964 |
| Vaccination de Routine (SAV et Mobile) | $1 560 054 | $1 959 743 | $2 626 020 | $2 468 469 | $2 533 835 | $2 532 420 | $12 120 487 |
| Campagnes de Vaccination | $2 231 444 | $2 795 848 | $17 719 208 | $5 524 578 | $0 | $0 | $26 039 634 |

Tableau 7: Résumé des financements et sources de financement actuels et futurs (page 46)

|  |  | Estimation du financement par année en $US |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Source de financement | 2 006 | Année 1 2007 | Année 2 2008 | Année 3 2009 | Année 4 2010 | Année 5 2011 |
| Coût récurrent (vaccination systématique) |  | 7 584 368 | 9 783 638 | 13 474 610 | 12 445 839 | 12 649 779 | 12 701 329 |
| Vaccins | Sous Total 1 | 3 188 394 | 3 913 463 | 7 497 680 | 6 131 813 | 6 042 494 | 6 271 696 |
|  | Gouvernement | 768 084 | 1 278 008 | 2 011 471 | 1 768 525 | 1 779 776 | 1 851 451 |
|  | UNICEF | 300 906 | - | - | - | - | - |
|  | GAVI | 2 119 403 | 2 635 455 | 5 486 209 | 4 363 288 | 4 262 718 | 4 420 244 |
| - Vaccins traditionnels | Sous Total 1.1 | 539 139 | 619 144 | 639 919 | 677 702 | 714 097 | 746 390 |
|  | Gouvernement | 238 233 | 619 144 | 639 919 | 677 702 | 714 097 | 746 390 |
|  | UNICEF | 300 906 | - | - | - | - | - |
| - Vaccins nouveaux et sous-utilisés | Sous Total 1.2 | 2 649 254 | 3 294 319 | 6 857 761 | 5 454 110 | 4 847 779 | 5 525 306 |
|  | Gouvernement | 529 851 | 658 864 | 1 371 552 | 1 090 822 | 1 065 679 | 1 105 061 |
|  | GAVI | 2 119 403 | 2 635 455 | 5 486 209 | 4 363 288 | 4 262 718 | 4 420 244 |
| Matériel d’injection | Sous Total 2 | 301 155 | 411 641 | 493 594 | 525 632 | 560 616 | 587 593 |
|  | Gouvernement | 195 393 | 312 191 | 350 653 | 374 693 | 399 612 | 421 276 |
|  | UNICEF | 13 400 | - | - | - | - | - |
|  | GAVI | 92 362 | 99 450 | 142 941 | 150 939 | 161 004 | 166 317 |
| Personnel | Sous Total 3 | 1 079 174 | 1 134 953 | 1 182 847 | 1 222 379 | 1 254 620 | 1 287 662 |
| - Salaires du personnel employé à temps plein | Gouvernement | 497 543 | 522 163 | 541 788 | 557 543 | 568 694 | 580 068 |
| - Indemnités journalières pour la SAV/mobiles | Gouvernement | 233 568 | 245 583 | 257 986 | 270 786 | 283 996 | 297 625 |
| - Indemnités journalières pour la supervision | Gouvernement | 348 062 | 367 207 | 383 072 | 394 050 | 401 931 | 409 969 |
| Transport | Sous Total 4 | 286 001 | 347 990 | 438 736 | 500 713 | 586 825 | 395 476 |
| - Stratégie fixe et livraison des vaccins | Sous Total 4.1 | 241 211 | 292 592 | 367 762 | 419 030 | 490 030 | 332 334 |
|  | GAVI | - | - | - | 419 030 | 490 030 | 332 334 |
|  | Gouvernement | 241 211 | 292 592 | 367 762 | - | - | - |
| - Stratégie avancée et mobile | Sous Total 4.2 | 44 790 | 55 398 | 70 975 | 81 683 | 96 795 | 63 142 |
|  | Gouvernement | 44 790 | - | - | - | - | - |
|  | GAVI |  | 55 398 | 70 975 | 81 683 | 96 795 | 63 142 |
| Maintenance et frais généraux | Sous Total 5 | 1 932 586 | 2 002 316 | 2 069 697 | 2 137 272 | 2 272 356 | 2 086 873 |
| Chaînes du Froid | Sous Total 5.1 | 319 305 | 338 919 | 347 776 | 369 159 | 445 014 | 257 310 |
|  | UNICEF | 319 305 | 84 730 | 168 160 | 184 580 | 222 507 | 128 655 |
|  | Gouvernement | - | 169 459 | 173 888 | 184 580 | 222 507 | 128 655 |
|  | GAVI |  | 84 730 | 5 728 | - | - | - |
| Autres Équipements | Sous Total 5.2 | 43 890 | 62 618 | 89 126 | 102 661 | 128 582 | 96 828 |
|  | Gouvernement | 43 890 | 62 618 | 89 126 | 102 661 | - | 96 828 |
|  | GAVI |  |  |  |  | 128 582 |  |
| Bâtiments | Gouvernement | 1 569 392 | 1 600 780 | 1 632 795 | 1 665 451 | 1 698 760 | 1 732 735 |
| Formation à court terme | Sous Total 6 | 102 423 | 200 068 | 181 287 | 216 560 | 196 231 | 234 411 |
|  | Gouvernement | 13 520 | - | - | - | - | - |
|  | UNICEF | 34 568 | - | - | - | - | - |
|  | GAVI | 26 241 | 200 068 | - | - | - | - |
|  | HKI | 1 250 |  |  |  |  |  |
|  | AMP | 13 591 |  |  |  |  |  |
|  | OMS | 13 253 | - | 181 287 | 216 560 | 196 231 | 234 411 |
| Mobilisation sociale et IEC | Sous Total 7 | 3 676 | 332 363 | 345 790 | 359 760 | 374 295 | 389 416 |
|  | GAVI | 3 676 | - | - | - | - | - |
|  | UNICEF |  | 332 363 | 345 790 | 359 760 | 374 295 | 389 416 |
| Contrôle et surveillance des maladies | Sous Total 8 | 88 459 | 729 411 | 630 924 | 676 336 | 674 036 | 732 088 |
|  | OMS | 88 459 | 729 411 | 630 924 | 676 336 | 674 036 | 732 088 |
| Gestion du programme | OMS | 192 269 | 225 445 | 234 553 | 244 028 | 253 887 | 264 144 |
| Autres coûts récurrents | Sous Total 9 | 410 231 | 485 989 | 399 502 | 431 346 | 434 419 | 451 970 |
|  | Gouvernement | 285 231 | 485 989 | 399 502 | 431 346 | 434 419 | 451 970 |
|  | OMS | 50 000 | - | - | - | - | - |
|  | UNICEF | 75 000 | - | - | - | - | - |
| Coûts d’investissement (vaccination de routine) |  | 61 800 | 1 224 375 | 1 083 181 | 1 161 454 | 1 744 967 | 1 479 854 |
| Véhicules | Sous Total 10 | - | 832 320 | 969 653 | 848 966 | 954 705 | 998 089 |
|  | OMS |  |  |  | 250 000 | - | - |
|  | UNICEF |  |  |  | 248 966 | - | - |
|  | Gouvernement | - | 832 320 | 969 653 | 350 000 | 954 705 | 998 089 |
| Équipement de la Chaîne du froid | Sous Total 11 | 60 800 | 279 855 | 7 928 | 255 713 | 650 628 | 411 103 |
|  | Gouvernement | 8 640 | - | 7 928 | - | - | - |
|  | UNICEF | 39 064 | 229 500 | - | - | - | - |
|  | Coopération Japonaise | - | - | - | 255 713 | 650 628 | 411 103 |
|  | GAVI | 13 096 | 50 355 | - | - | - | - |
| Autres coûts de capital | Sous Total 12 | 1 000 | 112 200 | 105 601 | 56 775 | 139 634 | 70 661 |
|  | Gouvernement | 1 000 | 112 200 | 105 601 | - | 139 634 | - |
|  | OMS | - | - | - | - | - | 70 661 |
|  | GAVI | - | - | - | 56 775 | - | - |
| Campagnes de Vaccination |  | 2 231 444 | 2 795 848 | 17 719 208 | 5 524 578 | - | - |
| Polio | Sous Total 13 | 2 231 444 | - | - | - | - | - |
| Vaccins | Sous Total 13.1 | 938 497 | - | - | - | - | - |
|  | UNICEF | 938 497 | - | - | - | - | - |
| Coûts opérationnels | Sous Total 13.2 | 1 292 947 | - | - | - | - | - |
|  | Gouvernement | 25 859 | - | - | - | - | - |
|  | UNICEF | 400 814 | - | - | - | - | - |
|  | OMS | 788 698 | - | - | - | - | - |
|  | ROTARY | 77 577 | - | - | - | - | - |
| Rougeole | Sous Total 14 | - | - | 3 194 345 | - | - | - |
| Vaccins et Matériel d'Injection | Sous Total 14. 1 | - | - | 974 905 | - | - |  |
|  | UNICEF | - | - | 974 905 | - | - |  |
| Coûts opérationnels | Sous Total 14.2 | - | - | 2 219 440 | - | - | - |
|  | Gouvernement | - | - | 1 109 720 | - | - | - |
|  | OMS | - |  | 1 109 720 |  |  |  |
| Fièvre jaune | Sous Total 15 | - | - | 9 815 703 | - | - | - |
| Vaccins et Matériel d'Injection | Sous Total 15.1 |  | - | 6 093 192 | - | - | - |
|  | GAVI |  | - | 6 093 192 | - | - | - |
| Coûts opérationnels | Sous Total 15.2 | - | - | 3 722 510 | - | - | - |
|  | Gouvernement | - | - | 1 861 255 | - | - | - |
|  | GAVI | - | - | 1 861 255 | - | - | - |
| Tétanos néonatal | Sous Total 16 | - | 2 795 848 | 4 709 160 | 5 524 578 | - | - |
| Vaccins et Matériel d'Injection | Sous Total 16.1 | - | 507 861 | 841 635 | 971 413 | - | - |
|  | UNICEF | - | 507 861 | 841 635 | 971 413 | - | - |
| Coûts opérationnels | Sous Total 16.2 | - | 2 287 988 | 3 867 525 | 4 553 165 | - | - |
|  | Gouvernement |  |  | 309 402 | 455 316 | - | - |
|  | OMS |  |  | 464 103 | - | - | - |
|  | UNICEF | - | 2 287 988 | 3 094 020 | 4 097 848 | - | - |
| TOTAL |  | 9 877 612 | 13 803 861 | 32 276 999 | 19 131 870 | 14 394 747 | 14 181 183 |

## Soutien aux services de vaccination (SSI) (Sans Objet)

Indiquez ci-dessous le montant total des fonds que vous souhaitez recevoir à travers le SSI.

Tableau 8: Estimation des fonds attendus du SSI

|  | Année de référence | Année actuelle* | Année 1** | Année 2** | Année 3** | Année 4** | Année 5** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de couverture par le DTC3 | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| Nombre de nourrissons déclarés / devant être vaccinés avec le DTC3 (selon le tableau 4) | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| Nombre de nourrissons additionnels déclarés / devant être vaccinés annuellement avec le DTC3 | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| Fonds attendus ($20 par nourrisson additionnel) | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |

*  Chiffres projetés

**  Selon la durée du Plan pluriannuel

Si vous avez déjà bénéficié d’un soutien de GAVI au titre des services de vaccination, veuillez décrire ci-dessous les principaux enseignements tirés de l’expérience, et leur incidence sur l’utilisation des fonds SSI dans l’avenir.

Veuillez indiquer à quelle fin les fonds ont été utilisés, à quel niveau, et si cette utilisation du système de financement souple a été la meilleure; mentionner les dispositifs de gestion et de suivi; préciser qui était chargé d’autoriser les paiements et d’approuver les programmes de dépenses. Indiquez si ce système sera reconduit.

| Principaux enseignements tirés de la Phase 1 | Conséquences pour la Phase 2 |
| --- | --- |
| 1. SO |  |

Si vous n’avez pas bénéficié d’un soutien au titre des services de vaccination, veuillez indiquer:

a) quand le soutien devrait commencer: SO

b) quand le premier CQD devrait avoir lieu: SO

c) comment les fonds de GAVI seront transférés au pays: SO

d) comment les fonds seront gérés dans le pays: SO

e) qui sera chargé d’autoriser et d’approuver les dépenses: SO

  - Veuillez, au besoin compléter le formulaire bancaire (annexe 1)

## Soutien au renforcement des systèmes de santé (RSS) (Sans Objet)

Veuillez donner des indications sur les évaluations les plus récentes du système de santé de votre pays (ou de composantes importantes du système) et annexer les documents ayant trait à la vaccination (établis moins de trois ans avant la soumission de cette proposition).

  - Veuillez aussi annexer une copie intégrale (accompagnée d’un résumé) du Plan pluriannuel global pour la vaccination, NUMÉRO DE DOCUMENT…………

Évaluations, examens et études récents du système de santé (ou de composantes du système):

| Titre de l’évaluation | Institutions participantes | Secteurs/thèmes couverts | Dates | NUMÉRO DE DOCUMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO | SO | SO | SO | SO |
| SO | SO | SO | SO | SO |

Principaux points forts relevés dans les évaluations:

|  | Points forts |
| --- | --- |
| 1. | SO |
| 2. | SO |

Principaux problèmes relevés dans les évaluations et ayant une incidence sur les services de vaccination:

|  | Problèmes (obstacles / barrières) |
| --- | --- |
| 1. | SO |
| 2. | SO |

Principales recommandations découlant des évaluations:

|  | Recommandations |
| --- | --- |
| 1. | SO |
| 2. |  |

Progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations contenues dans les rapports d’évaluation:

| Recommandations | Progrès |
| --- | --- |
| 1. | SO |
| 2. | SO |

Composantes ou secteurs du système de santé à évaluer (préciser la date, le cas échéant):

|  | Composante ou secteur à évaluer (préciser le mois / l’année, le cas échéant) |
| --- | --- |
| 1. | SO |
| 2. | SO |

## Soutien proposé de GAVI au renforcement des services de santé

Veuillez donner dans les deux encadrés ci-dessous:

  - une description de la proposition relative au RSS de votre pays, précisant l’objectif poursuivi, les principaux secteurs concernés, les liens entre votre proposition et les thèmes essentiels définis par GAVI, les principales actions et activités, les délais de réussite prévus; et

  - les raisons pour lesquelles ces secteurs et activités sont des priorités en matière de renforcement des capacités; indiquez comment les activités proposées favoriseront une couverture vaccinale soutenue ou accrue.

  - Veuillez faire un résumé ci-dessous et annexer l’intégralité du document décrivant le programme d’activités proposé et justifiant le soutien demandé (document autonome ou parties applicables des documents ou stratégies existants, par ex. Plan stratégique du secteur de la santé). NUMÉRO DE DOCUMENT : SO

Description : SO

Justification : SO

Veuillez décrire sommairement les indicateurs choisis pour évaluer les progrès enregistrés à chaque étape du soutien de GAVI aux services de santé.

Tableau 9: Suivi des progrès enregistrés (à partir des pages SO):

|  | Indicateur(s) | Source(s) des données |
| --- | --- | --- |
| Apports RSS | SO | SO |
| Activités RSS (3 principales) | SO | SO |
| Résultats (impact sur la capacité du système) | SO | SO |
| Impact sur la vaccination | - DTC3 - Rougeole systématique |  |
| Impact sur la mortalité infantile | - Mortalité des moins de 5 ans |  |

Tableau 10: Progrès attendus dans les indicateurs, dans le temps (à partir des pages…): SO

| ###### Indicateur(s) | ###### Indicateurs: données de base et objectifs |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Année de référence | Année de la proposition à GAVI | Année 1 mise en œuvre | Année 2 mise en œuvre | Année 3 mise en œuvre | Année 4 mise en œuvre | Année 5 mise en œuvre |
|  | 20… | 20… | 20… | 20… | 20… | 20… | 20… |
| Apports RSS | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| Activités RSS (3 principales) | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| Résultats (impact sur la capacité du système) | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| Impact sur la vaccination - DTC3 Rougeole systématique | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| Impact sur la mortalité infantile - Moins de 5 an | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |

Veuillez continuer sur une autre feuille le cas échéant.

Analyse et planification financières du RSS

Veuillez indiquer le total du financement attendu du gouvernement, de GAVI et d’autres partenaires au titre du soutien aux activités et aux secteurs définis.

  - Veuillez vous référer aux plans et estimations existants, le cas échéant (joindre).

Tableau 11: Coût de la mise en œuvre des activités RSS:

| ###### Activité / Secteur à soutenir | ###### Coût par an (USD) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Année de la proposition à GAVI | Année 1 mise en œuvre | Année 2 mise en œuvre | Année 3 mise en œuvre | Année 4 mise en œuvre | Année 5 mise en œuvre | TOTAL COÛTS |
|  | 20… | 20… | 20… | 20… | 20… | 20… |  |
| Activité 1. | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| Activité 2. | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| Activité 3. | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| Activité 4. | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| Activité 5. | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| Activité 6. | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| Coûts de la gestion | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| Appui technique | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| TOTAL COÛTS | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |

Tableau 12: Sources de financement (dont gouvernement, GAVI et 3 principaux bailleurs de fonds cités):

| ###### Sources de financement | ###### Coût par an (USD) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Année de la proposition à GAVI | Année 1 mise en œuvre | Année 2 mise en œuvre | Année 3 mise en œuvre | Année 4 mise en œuvre | Année 5 mise en œuvre | TOTAL FUNDS |
|  | 20… | 20… | 20… | 20… | 20… | 20… |  |
| Gouvernement | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| 1. | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| 2. | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| 3. | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| GAVI (proposition RSS) | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| Autres sources | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| TOTAL FINANCEMENT | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| Total non financé | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |

Veuillez continuer sur une autre feuille le cas échéant.

## Gestion et justification de l’emploi des fonds de GAVI pour le RSS

Veuillez décrire les dispositifs de gestion et de justification de l’emploit des fonds de GAVI pour le RSS.

# a) Qui est chargé d’approuver les plans et budgets annuels relatifs aux fonds de GAVI pour le RSS? SO

# b) Quel exercice financier est proposé pour la budgétisation et le compte rendu? SO

# c) Comment les fonds RSS seront-ils transférés au pays?SO

# d) Comment les fonds RSS seront-ils transférés à l’intérieur du pays? SO

# d) Comment sera-t-il rendu compte de l’utilisation des fonds (rapports financiers et d’activité/rapports de situation)? SO

# e) S’il faut procéder à des achats, quel mécanisme d’achats sera utilisé? SO

# f) Comment l’utilisation des fonds sera-t-elle vérifiée (audit)? SO

# g) Quel est le mécanisme de coordination du soutien au secteur de la santé (en particulier, programmes de santé maternelle, néonatale et infantile)? Comment le RSS y sera-t-il rattaché? SO

## Participation de partenaires à la mise en œuvre du RSS

L’engagement actif de nombreux partenaires et parties prenantes est nécessaire pour que le RSS aboutisse.

Veuillez donner ci-dessous des précisions sur les principaux acteurs dans votre pays. Veuillez mentionner les principaux représentants du Ministère de la santé et du Ministère des finances, le directeur du Programme de vaccination, les principaux partenaires bilatéraux et multilatéraux, les comités de coordination concernés et les ONG.

| Titre / Poste | Organisation | Rôles et responsabilités dans le RSS |
| --- | --- | --- |
| SO | SO | SO |
| SO | SO | SO |

## Soutien à la sécurité des injections

  - Veuillez annexer la Politique nationale relative à la sécurité des injections, y compris l’élimination des déchets médicaux dans des conditions sûres (ou indiquer la section pertinente du Plan pluriannuel global pour la vaccination), et confirmer le statut du document : DOCUMENT N° 3

  - Veuillez annexer une copie des plans d’action pour la sécurité des injections et la gestion sans risque des déchets coupants dans le système de vaccination (avec référence au Plan pluriannuel global pour la vaccination) : DOCUMENT N° 4

Tableau 13: Coût actuel du matériel pour la sécurité des injections – vaccination systématique

Veuillez indiquer le coût actuel du matériel pour la sécurité des injections dans le cadre de la vaccination systématique. (Source de l’estimation des coûts : Unicef Supply Division)

|  | Besoins |  | Coût par article (USD) | Coût total (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Année | Seringues BCG | 601 091 | 0,095 | 54 098 |
| 2007 | Seringues AB 0,5ml | 4816 653 | 0,08 | 385 552 |
|  | Seringues de dilution | 319 557 | 0,042 | 13 422 |
|  | Réceptacles de sécurité | 63 110 | 1 | 63 110 |
| TOTAL (USD) |  |  |  | 515 962 |

Tableau 14.1: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec le BCG

(Utiliser un tableau pour chaque vaccin – BCG (1 dose), DTC (3 doses), VAT (2 doses) 1, rougeole (1 dose) et fièvre jaune (1 dose), et les numéroter de 14.1 à 14.5)

NB :  Pour l’estimation des fournitures, les facteurs de perte considérés sont ceux dérivant des taux pertes de vaccins inscrits dans le PPAC 2007-2011

|  |  | Formule | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d’enfants à vacciner2 | # | 564 462 | 596 047 | 635 794 | 656775 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés à GAVI 3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D | Nombre de doses | (AxB/100)xC | 564 462 | 596 047 | 635 794 | 656 775 |
| E | Facteur standard de perte de vaccins4 |  | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| F | Nombre de doses (y compris pertes) | AxB/100 xCxE | 942 652 | 995 398 | 1 061 776 | 1 096 815 |
| G | Stock régulateur de vaccins5 | Fx0,25 | 235 663 | 0 | 0 | 0 |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 | 20 | 20 |
| I | Total doses de vaccins | F+G | 1 178 315 | 995 398 | 1 061 776 | 1 096 815 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) demandées | (D+G)x1,11 | 888 139 | 661 612 | 705 732 | 729 021 |
| K | Seringues pour reconstitution (+ 10% pertes) demandées 6 | I/H x 1,11 | 65 396 | 55 245 | 58 929 | 60 873 |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) demandés | (J+K)/100x 1,11 | 10 584 | 7 957 | 8 488 | 8 768 |

1 GAVI finance l’achat des seringues autobloquantes nécessaires pour administrer deux doses de VAT aux femmes enceintes. Si la politique de vaccination du pays couvre toutes les femmes en âge de procréer, la contribution de GAVI sera limitée à deux doses maximum pour les femmes enceintes (estimation du total des naissances)

2 Inscrire le nombre de nourrissons qui recevront toutes les doses prévues d’un vaccin spécifique.

3 L’estimation de 100% du nombre visé d’enfants est ajustée si une réduction progressive du soutien de GAVI est envisagée.

4 Un facteur de perte standard de 2 pour le BCG, et de 1,6 pour le DTC, la rougeole, le tétanos et la fièvre jaune est utilisé pour calculer le soutien au titre de la sécurité des injections.

5 Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est ajouté au premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années. En cas d’introduction progressive, le stock régulateur étant réparti sur plusieurs années, la formule est la suivante: [ F – nombre de doses (y compris, pertes) reçues l’année précédente] * 0,25.

6 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

Tableau 14.2-a: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec le vaccin DTC-HepB-Hib 1 dose (1er choix).

(Utiliser un tableau pour chaque vaccin – BCG (1 dose), DTC (3 doses), VAT (2 doses) 1, rougeole (1 dose) et fièvre jaune (1 dose), et les numéroter de 14.1 à 14.5)

|  |  | Formule | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d’enfants à vacciner2 | # | 498 420 | 526 309 | 561 406 | 579 933 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés à GAVI 3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 3 | 3 | 3 | 3 |
| D | Nombre de doses | (AxB/100)xC | 1 495 260 | 1 578 928 | 1 684 219 | 1 739 798 |
| E | Facteur standard de perte de vaccins4 |  | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| F | Nombre de doses (y compris pertes) | AxB/100 xCxE | 1 570 023 | 1 657 875 | 1 768 430 | 1 826 788 |
| G | Stock régulateur de vaccins5 | Fx0,25 | 392 506 | 0 | 0 | 0 |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I | Total doses de vaccins | F+G | 1 962 529 | 1 657 875 | 1768 430 | 1826 788 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) demandées | (D+G)x1,11 | 2 095 420 | 1 752 611 | 1 869 483 | 1 931 176 |
| K | Seringues pour reconstitution (+ 10% pertes) demandées 6 | I/H x 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) demandés | (J+K)/100x 1,11 | 23 259 | 19 454 | 20 751 | 21 436 |

Tableau 14.2-a: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec le DTC-HepB+Hib 2 doses (2ème choix).

(Utiliser un tableau pour chaque vaccin – BCG (1 dose), DTC (3 doses), VAT (2 doses) 1, rougeole (1 dose) et fièvre jaune (1 dose), et les numéroter de 14.1 à 14.5)

|  |  | Formule | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d’enfants à vacciner2 | # | 498 420 | 526 309 | 561 406 | 579 933 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés à GAVI 3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 3 | 3 | 3 | 3 |
| D | Nombre de doses | (AxB/100)xC | 1 495 260 | 1 578 928 | 1 684 219 | 1 739 798 |
| E | Facteur standard de perte de vaccins4 |  | 1,11 | 1,11 | 1,08 | 1,05 |
| F | Nombre de doses (y compris pertes) | AxB/100 xCxE | 1 659 739 | 1 752 611 | 1 768 430 | 1 826 788 |
| G | Stock régulateur de vaccins5 | Fx0,25 | 414 935 | 0 | 0 | 0 |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I | Total doses de vaccins | F+G | 2074 674 | 1 752 611 | 1 768 430 | 1 826 788 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) demandées | (D+G)x1,11 | 2 120 316 | 1 752 611 | 1 869 483 | 1 931 176 |
| K | Seringues pour reconstitution (+ 10% pertes) demandées 6 | I/H x 1,11 | 1 151 444 | 972 699 | 981 479 | 1 013 867 |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) demandés | (J+K)/100x 1,11 | 36 317 | 30 251 | 31 646 | 32 690 |

Tableau 14.3: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec  le VAT

(Utiliser un tableau pour chaque vaccin – BCG (1 dose), DTC (3 doses), VAT (2 doses) 1, rougeole (1 dose) et fièvre jaune (1 dose), et les numéroter de 14.1 à 14.5)

|  |  | Formule | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d’enfants à vacciner2 | # | 744112 | 856516 | 964184 | 1054410 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés à GAVI 3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D | Nombre de doses | (AxB/100)xC | 1 488 224 | 1 713 031 | 1 928 368 | 2 108 821 |
| E | Facteur standard de perte de vaccins4 |  | 1,25 | 1,18 | 1,11 | 1,11 |
| F | Nombre de doses (y compris pertes) | AxB/100 xCxE | 1 860 280 | 2 021 377 | 2 140 488 | 2 340 791 |
| G | Stock régulateur de vaccins5 | Fx0,25 | 465 070 | 0 | 0 | 0 |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 |
| I | Total doses de vaccins | F+G | 2 325 350 | 2 021 377 | 2 140 488 | 2 340 791 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) demandées | (D+G)x1,11 | 2 168 156 | 1 901 465 | 2 140 488 | 2 340 791 |
| K | Seringues pour reconstitution (+ 10% pertes) demandées 6 | I/H x 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) demandés | (J+K)/100x 1,11 | 24 067 | 21 106 | 23 759 | 25 983 |

Tableau 14.4: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec le VAR

(Utiliser un tableau pour chaque vaccin – BCG (1 dose), DTC (3 doses), VAT (2 doses) 1, rougeole (1 dose) et fièvre jaune (1 dose), et les numéroter de 14.1 à 14.5)

|  |  | Formule | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d’enfants à vacciner2 | # | 459 654 | 486 264 | 514 130 | 549 410 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés à GAVI 3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D | Nombre de doses | (AxB/100)xC | 459 654 | 486 264 | 514 130 | 549 410 |
| E | Facteur standard de perte de vaccins4 |  | 1,25 | 1,25 | 1,18 | 1,18 |
| F | Nombre de doses (y compris pertes) | AxB/100 xCxE | 574 568 | 607 830 | 606 673 | 648 304 |
| G | Stock régulateur de vaccins5 | Fx0,25 | 143 642 | 0 | 0 | 0 |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 |
| I | Total doses de vaccins | F+G | 718 210 | 607 830 | 606 673 | 648 304 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) demandées | (D+G)x1,11 | 669 659 | 539 753 | 570 684 | 609 845 |
| K | Seringues pour reconstitution (+ 10% pertes) demandées 6 | I/H x 1,11 | 79 721 | 67 469 | 67 341 | 71 962 |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) demandés | (J+K)/100x 1,11 | 8 318 | 6 740 | 7 082 | 7 568 |

Tableau 14.5: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec le VAA

(Utiliser un tableau pour chaque vaccin – BCG (1 dose), DTC (3 doses), VAT (2 doses) 1, rougeole (1 dose) et fièvre jaune (1 dose), et les numéroter de 14.1 à 14.5)

|  |  | Formule | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d’enfants à vacciner2 | # | 459 654 | 486 264 | 514 130 | 549 410 |
| B | Pourcentage des vaccins demandés à GAVI 3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D | Nombre de doses | (AxB/100)xC | 459 654 | 486 264 | 514 130 | 549 410 |
| E | Facteur standard de perte de vaccins4 |  | 1,25 | 1,25 | 1,18 | 1,18 |
| F | Nombre de doses (y compris pertes) | AxB/100 xCxE | 574 568 | 607 830 | 606 673 | 648 304 |
| G | Stock régulateur de vaccins5 | Fx0,25 | 143 642 | 0 | 0 | 0 |
| H | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 |
| I | Total doses de vaccins | F+G | 718 210 | 607 830 | 606 673 | 648 304 |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) demandées | (D+G)x1,11 | 669 659 | 539 753 | 570 684 | 609 845 |
| K | Seringues pour reconstitution (+ 10% pertes) demandées 6 | I/H x 1,11 | 79 721 | 67 469 | 67 341 | 71 962 |
| L | Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) demandés | (J+K)/100x 1,11 | 8 318 | 6 740 | 7 082 | 7 568 |

Récapitulatif des besoins pour lesquels la requête d’appui est adressée à GAVI :

Sur la base des estimations de besoins en matériels d’injection sûre pour chaque vaccin injectable du programme élargi de vaccination, les quantités totales de matériels d’injection requises pour lesquelles l’appui de GAVI est sollicité sont synthétisées dans les 2 tableaux ci-dessous:

Dans le tableau 14.6a, les estimations prennent en compte le matériel d’injection pour le pentavalent totalement liquide (premier choix du pays) dont un appui est également demandé à GAVI pour son introduction à partir de 2008 dans le programme de vaccination de Côte d’Ivoire

| Tableau 14.6a : Récapitulatif des besoins en matériels d’injection pour le BCG, le PENTAVALENT liquide (1dose), le VAT, le VAR et le VAA dont requête est faite à GAVI pour 3 ans (2008-2010). A partir de 2011 seul l’appui pour le matériel d’injection du pentavalent est attendu de GAVI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEMS |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Total Seringues AB | Pour BCG | 888139 | 661612 | 705732 | 0 |
|  | Pour les autres vaccines injectables | 5 602 894 | 4 733 582 | 5 151 340 | 1 931 176 |
| Total seringues de dilution 5ml |  | 224839 | 190183 | 193610 | 0 |
| Total boîtes de sécurité |  | 74 546 | 61 998 | 67 163 | 21 436 |
| Coût total estimé (USD) |  | 641 311 | 532 370 | 577 132 | 184 363 |

Dans le tableau 14.6b, les estimations prennent en compte le matériel d’injection pour le pentavalent sous sa présentation en deux flacons (DTC-HepB) liquide et Hib (lyophilisé). Les données de ce tableau sont à prendre en compte dans le cas où le pentavalent totalement liquide (premier choix du pays) ne serait pas disponible.

| Tableau 14.6b : Récapitulatif des besoins en matériels d’injection pour le BCG, le PENTAVALENT lyophilisé (2 doses), le VAT, le VAR et le VAA dont requête est faite à GAVI pour 3 ans (2008-2010) . A partir de 2011 seul l’appui pour le matériel d’injection du pentavalent est attendu de GAVI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEMS |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Total Seringues AB | Pour BCG | 888139 | 661612 | 705732 | 0 |
|  | Pour les autres vaccines injectables | 5 627 790 | 4 733 582 | 5 151 340 | 1 931 176 |
| Total seringues de dilution 5ml |  | 224839 | 190183 | 193610 | 0 |
| Total seringues de dilution 2ml |  | 1151444 | 972699 | 981479 | 1013867 |
| Total boîtes de sécurité |  | 87 604 | 72 795 | 78 057 | 32 690 |
| Coût total estimé (USD) |  | 704 216 | 583 502 | 628 725 | 237 659 |

  - Si vous n’avez pas l’intention d’acheter vos fournitures par le biais de l’UNICEF, veuillez donner la preuve que le fournisseur répond aux exigences de l’OMS en annexant les documents justificatifs nécessaires.

## L’appui  sollicité de GAVI pour l’ensemble des matériels d’injection est un appui en nature.

## Commentaires additionnels et recommandations de l’organisme national de coordination (Comité de la stratégie dans le secteur de la santé / CCI)

Le CCIA note avec satisfaction la volonté du gouvernement de Côte d’Ivoire d’assurer la sécurité des injections en général et des injections issues de la vaccination en particulier.

Cette volonté s’est manifestée par l’élaboration d’un document de politique en matière de sécurité des injections visant à protéger les prestataires et les bénéficiaires de services sans oublier la communauté et l’environnement.

Le Gouvernement a, à cet effet, adopté en 2001 l’usage des seringues autobloquantes et son utilisation exclusive pour les injections vaccinales en 2003 et cela sur financement propre. Les troubles socio-politiques intervenus dans le pays depuis 2002 ont perturbé le financement régulier de l’approvisionnement en matériel d’injection sûre.

En sa séance du mercredi 18 avril 2007,  le Comité de Coordination Inter agences (CCIA) a examiné et approuvé la présente proposition et recommande fortement la demande d’appui à la sécurité des injections soumise à GAVI.

## DOCUMENTS À PRÉSENTER POUR CHAQUE TYPE DE SOUTIEN

| Type de soutien | Document | NUMÉRO DU DOCUMENT | Durée * |
| --- | --- | --- | --- |
| TOUS | Formulaire de déclaration commun OMS/UNICEF | N°5 et N°6 |  |
| TOUS | Plan pluriannuel global | N°2 | 2007-2011 |
| TOUS | Comptes rendus avalisés de la réunion de l’organe national de coordination où la proposition de GAVI a été approuvée | SO | SO |
| Le cas échéant | Comptes rendus avalisés de la réunion du CCI où la demande de soutien à GAVI a été examinée | N°1 |  |
| RSS | Plan stratégique du secteur national de la santé | SO | SO |
| RSS | Cadre des dépenses à moyen terme** | SO | SO |
| RSS | Documents sur les évaluations récentes du secteur de la santé | SO | SO |
| RSS | Schéma du Programme de RSS avec budget et justification du soutien demandé ou parties du document de planification nationale relatives au RSS | SO | SO |
| RSS | Autres plans / estimations pour le renforcement du système de santé | SO | SO |
| Sécurité des injections | Politique nationale de la sécurité des injections, couvrant l’élimination des déchets médicaux dans des conditions sûres (si distincte du Plan pluriannuel) | N°3 |  |
| Sécurité des injections | Plans d’action pour l’amélioration de la sécurité des injections et la gestion sans risque des déchets coupants (si distincts du Plan pluriannuel) | N°4 | 2007-2011 |
| Sécurité des injections | Preuve que le fournisseur satisfait aux exigences de l’OMS (si les fournitures ne sont pas achetées par le biais de l’UNICEF) | SO | SO |

* Veuillez, au besoin, indiquer la durée du plan / de l’évaluation / du document.

** Le cas échéant.

ANNEXE 1

| ALLIANCE MONDIALE POUR LES VACCINS ET LA VACCINATION |  |  |  |  |  | ##### Formulaire bancaire |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTION 1 (À compléter par le bénéficiaire) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conformément à la décision en matière de soutien financier que l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination a prise en date du 18 avril 2007, le Gouvernement de. Côte d’Ivoire demande par la présente qu’un versement soit effectué par transfert bancaire électronique selon les modalités ci-après: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Nom de l’institution: (Titulaire du compte) |  | Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Adresse: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BP V16 Abidjan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Ville – Pays: |  | Abidjan Côte d’Ivoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téléphone: |  | (225) 20 22 13 98 |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |
| #### Montant en USD: |  | (À compléter par le Secrétariat de GAVI) |  |  | Devise du compte bancaire: |  |  |  |  |  |
| À créditer à: Titre du compte |  | Programme Elargi de Vaccination |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° de compte: |  | A 6500 01 001 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| À: Nom de la banque |  | BCEAO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Le compte est-il utilisé exclusivement par ce programme? |  |  |  |  |  |  | OUI ( x ) NON ( ) |  |  |  |
| #### Qui assure la vérification du compte? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Signature du responsable gouvernemental autorisé : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Nom: |  |  |  |  |  |  |  |  | Cachet: |  |
| #### Titre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Signature: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SECTION 2 (À compléter par la banque) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ÉTABLISSEMENT FINANCIER |  |  |  | BANQUE CORRESPONDANTE (Aux États-Unis) |  |
| Nom de la banque: |  |  |  |  |  |
| Nom de la succursale: |  |  |  |  |  |
| Adresse: |  |  |  |  |  |
| Ville – Pays: |  |  |  |  |  |
| Code Swift: |  |  |  |  |  |
| Code guichet: |  |  |  |  |  |
| N° ABA: |  |  |  |  |  |
| Téléphone: |  |  |  |  |  |
| Fax: |  |  |  |  |  |
| Je certifie que le compte No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est détenu par (Nom de l'institution) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . auprès de cette banque. |  |  |  |  |  |
| Le compte doit être signé conjointement par au moins deux (2) (nombre) des responsables suivants ayant un pouvoir: |  |  | Nom de l'agent autorisé de la banque: |  |  |
| 1 Nom: Titre: |  |  | Signature: |  |  |
|  |  |  | Date: |  |  |
| 2 Nom: Titre: |  |  | Cachet: |  |  |
| 3 Nom: Titre: |  |  |  |  |  |
| 4 Nom: Titre: |  |  |  |  |  |

LETTRE DE COUVERTURE

(À compléter par le représentant de l'UNICEF sur du papier à entête)

### À:    GAVI – Secrétariat

### Att. Dr Julian Lob-Levyt

### Secrétaire exécutif

A/s UNICEF

Palais des Nations

CH 1211 Genève 10

Suisse

| Le ………………………………, j'ai reçu l'original du FORMULAIRE BANCAIRE, qui est annexé à la présente. Je certifie que le formulaire porte les signatures des responsables suivants: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom |  |  | Titre |
| Responsable autorisé du gouvernement |  |  |  |  |  |
| Responsable autorisé de la banque |  |  |  |  |  |
| Signature du représentant de l’UNICEF: |  |  |  |  |  |
| Nom |  |  |  |  |  |
| Signature |  |  |  |  |  |
| Date |  |  |  |  |  |

Le taux de mortalité infantile utilisé pour la période 2007-2011 est de 117 pour 1000. Source : Rapport UNICEF 2007 la situation des enfants dans le monde.

Formule permettant de calculer le taux de perte d’un vaccin (en pourcentage) : [ ( A – B ) / A ] x 100.  A étant = au nombre de doses distribuées conformément aux registres de fourniture, avec correction de l’ensemble des stocks à la fin de la période de fourniture; B étant =  au nombre de vaccinations effectuées avec le même vaccin au cours de la même période. Pour les nouveaux vaccins, voir tableau   après le tableau 7.1.

A partir de 2008, il y aura l’introduction du vaccin pentavalent avec flacon d’une dose.

Les pays sont encouragés à utiliser les comptes du secteur de la santé pour les fonds affectés au renforcement du système de santé.