Le Gouvernement de

MADAGASCAR

Proposition de soutien soumise à

l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)

et au Fonds pour les vaccins

Pour plus de commodité, ce document est accompagné d'une version électronique sur disquette. Veuillez renvoyer une copie de la disquette ainsi qu'une version papier du document, signée, au Secrétariat de l'Alliance; a/s UNICEF, Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse.

Les questions doivent être adressées au : Dr Tore Godal, tgodal@unicef.org ou aux

représentants d'une institution partenaire de l'Alliance. Tous les do

cuments et annexes doivent être soumis en français ou en anglais.

# 1.	Résumé

Le  Gouvernement de Madagascar avec le Comité de Coordination Inter-Agences a adressé le 28 Juin 2000, à GAVI et au Fonds pour les Vaccins une proposition comprenant les demandes spécifiques de soutien. Cette proposition a été acceptée le 18 Septembre 2000. La première tranche du fonds destinée au renforcement du Système de vaccination a été virée le 08 Janvier 2001. Une deuxième tranche a été virée le 19/03/03, avec le supplément de 100.000 US$, et la troisième tranche a été virée le 30/05/03. Une quatrième tranche a été virée le 18 /02/04 . Les seringues auto-bloquantes et les boîtes de sécurité ainsi que les vaccins DTC Hep B sont parvenus régulièrement au Service de la Vaccination.

Cette nouvelle soumission concerne la sécurité des injections

Les données de base concernant le Pays sont les suivantes :

Pour une population totale de

18 326 317 (projection 2005), les enfants de moins de 1 an sont de 690.536.

Les objectifs de couverture en DTC3 :

- pour 2000 et 2001, les objectifs sont de vacciner  70% des enfants de moins de 1 an, soient 400 143 enfants en 2000 et 412 147 enfants en 2001.

- Pour les années de 2002 et 2003, les objectifs sont de vacciner 75% de la population cible, soient respectivement 468 479 et 464 835 enfants.

- A partir de  2004, les objectifs sont de vacciner de 80% des enfants. Aussi, pour 2004, les enfants à vacciner sont de 463 307 enfants. Pour 2005 , de 476 279 , pour 2006, de 489 615

Résultats 2004: Taux de couverture en DTC3 = 75% selon les données de routine du SSS (Rapport mensuel d’activités) soit 450 171 enfants de moins de 1 an. (Taux de complétude

87%)

Pour atteindre ces objectifs, trois stratégies sont mises en place :

1)- l’augmentation du taux d’utilisation des services avec l’amélioration de l’offre de services de vaccination et l’optimisation de la demande des services de vaccination.

2) - la promotion de la vaccination  par la mobilisation sociale et la mobilisation   intersectorielle.

3)  la mise en œuvre de l’approche ACD ou Atteindre chaque  district au niveau de districts ciblés

Rôles du CCI : Coordination et suivi de la mise en œuvre des activités ;

Pour l’année 2005, il est donc demandé à GAVI et au Fonds de nous octroyer :

- 660 837  SAB pour VAR, 1 508 281  SAB pour VAT , 701 526  SAB pour BCG,

58 867  seringues de reconstitution de 5 ml pour  le VAR,  28 061 seringues de dilution de 2 ml pour le BCG et 33 432  boîtes de sécurité

2.	Signatures du Gouvernement et du Comité de coordination inter agences

Le Gouvernement de MADAGASCAR  s'engage à développer les services nationaux de vaccination sur une base durable, conformément au plan pluriannuel qui est présenté avec ce document. Les résultats des districts en matière de vaccination seront examinés chaque année par le biais d'un système de suivi satisfaisant aux exigences de la transparence. Le Gouvernement prie l'Alliance et ses partenaires d'apporter une assistance financière et technique, afin de soutenir le programme de vaccination décrit dans cette proposition.

Signature:	…………………………………………...

Fonction:	…………………………………………...

Date:	…………………………………………...

Le Secrétariat de GAVI n'est pas en mesure de renvoyer à chaque pays les documents et annexes qui ont été soumis. Sauf avis contraire, les documents pourront être communiqués aux partenaires et aux collaborateurs de GAVI.

Les soussignés, membres du Comité de coordination inter agences, approuvent cette proposition sur la base de la documentation qui lui est annexée. Les signatures avalisant la présente proposition ne constituent en rien un engagement financier (ou juridique) de la part de l’institution ou de l’individu partenaire:

| Institution/Organisation | Nom/Fonction | Date Signature |
| --- | --- | --- |

Au cas où le Secrétariat de l'Alliance aurait des questions sur cette proposition, la personne à contacter est:

Nom: Dr RAHANTANIRINA Marie Perline

Qualité/adresse: DIRECTEUR  DE LA SANTE DE LA FAMILLE

N° de tél.: (261-20) 22 256-36

N° de fax::

E-mail :

Madagascar a déjà obtenu de GAVI un soutien depuis Janvier 2001.

- Fiche d'information relative à la vaccination

| Tableau 1 : Renseignements de base (année 1993 , RGPH 93 ) |
| --- |
| Population | 17 903 833 ( projection 2005) | PNB par habitant | USD Banque Mondiale |
| Nourrissons survivants* | 595 349 (RGPH 93) | Taux de mortalité infantile EDS 2003-2004 | 58/ 1000 |
| Pourcentage du PIB alloué à la santé | 1.3% (2004 ) MEFB Banque Mondiale MSPF (Population) | Pourcentage des dépenses du gouvernement au titre des soins de santé | 7% (2004) MEFB Banque Mondiale MSPF (Population |

*Nourrissons survivants = enfants ayant atteint leur premier anniversaire

| Tableau 2: Tendances de la couverture vaccinale et de la charge de morbidité à 12 mois selon Formulaire de rapport commun annuel OMS/UNICEF sur les maladies évitables par la vaccination |
| --- |
| Tendances de la couverture vaccinale (pourcentage) | Charge de morbidité des maladies évitables par la vaccination |
| Vaccin | Notifié | Enquête | Maladie | Nombre de cas déclarés |
|  | 2003 | 2004 | 2000 | Age group | 2001 | Age group |  | 2003 | 2004 |
| BCG | 90% | 89% | 72% | 12-23 mois | 67% | 12-23 mois | Tuberculose |  |  |
| DTC | DTC1 | 94,6 % | 79% | 65,5% | 12-23mois |  | 12-23 mois | Diphtérie | 0 | 0 |
|  | DTC3 | 85% | 75% | 55% | 12-23 mois | 46% | 12-23 mois | Coqueluche | 8021 | 2974 |
| VPO3 | 84% | 79% | 58% | 12-23 mois | 50% | 12-23 mois | Poliomyélite | 0 | 0 |
| Rougeole | 87% | 98% | 55% | 12-23 mois | 71% | 12-23 mois | Rougeole | 62 233 | 35 558 |
| TT2+ (Femmes enceintes) | 41,45% | 48% | 48% | Femmes enceintes | 37% | Femmesenceintes | Tétanos NN | 6 | 8 |
| Hib3 | - | - | - | - | - | - | Hib | - | - |
| Fièvre jaune | - | - | - | - | - | - | Fièvre jaune | - | - |
| HepB3 | - | 62% | 55% | 12-23 mois | 46% | 12-23 mois | Séroprévalence hepB (si disponible) | - | - |
| Supplémentation en vitamine A | Mères ( < 6 semaines après accouchement) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nourrissons ( > 6 mois) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3251020 (campagne de masse) |

NB Ces chiffres sont transmis en Avril 2003 (pour les données 2002)

Estimation officielle la plus juste: Donner l'estimation officielle la plus juste de la couverture vaccinale des nourrissons, telle qu'elle est indiquée dans le Formulaire de rapport commun OMS/UNICEF. Expliquer pourquoi cette estimation est la plus juste: En 2002,nous estimons que les données de routine sont les estimations officielles, car il n’y a pas eu d’enquête d’envergure nationale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Résumé sur les aspects du développement du système de santé concernant la vaccination:

La politique Nationale de Vaccination occupe une place centrale dans la Politique Nationale de Santé et la couverture vaccinale constitue un important indicateur d’accessibilité des soins. Le Ministère de la Santé a élaboré un programme pluriannuel qui résume les priorités du gouvernement, notamment dans le domaine de la vaccination.

Pour la fourniture de soins de proximité efficace, des reformes sur le système de santé ont été entreprises :

- l’ offre de service de santé est fondée sur le développement des districts sanitaires dont la couverture géographique coïncide avec le Fivondronana ( Sous-préfecture ). Il existe actuellement 111 districts sanitaires au sein desquels on trouve les Centres de Santé de Base, les Centres Hospitaliers de district ( médicaux ou chirurgicaux )qui constituent le niveau de référence de premier recours . Ces formations sanitaires sont complétées par les Centres Hospitaliers régionaux au nombre de 4 et les centres Hospitaliers Universitaires au nombre de 2.

- Les activités relatives à la vaccination sont intégrées dans le ‘’ paquet minimum d’ activités ‘’

( PMA ) au niveau de chaque CSB. En général, les CSB fournissent 5 à 20 % de leurs temps dans les activités de PEV. Les activités de vaccination sont supervisées par l’équipe de gestion de district, le niveau provincial, et éventuellement le niveau central

- Sur le plan budgétaire, la reforme du système de santé est caractérisée par la décentralisation du budget de fonctionnement au niveau des SSD. Cependant, les Directions Provinciales  de la Santé et les Services de Santé de District peuvent soumettre directement des requêtes auprès du Service de la Vaccination ou de certains partenaires ( UNICEF ), en cas de besoins

- Concernant la protection et la promotion de la santé les principales composantes retenues sont la santé de la mère et de l’enfant et la santé de la reproduction, la promotion des modes de vie et de comportements favorables à la santé.

- La prise en charge intégrée des maladies de l’enfance ( PCIME ) est intégrée dans le paquet minimum d’activités pour l’enfant. L’ état vaccinale est systématiquement vérifié et complété dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme

- La gestion du programme est gérée par le Service de la Vaccination qui est rattachée à la Direction de la Santé de l’Enfant , elle même rattachée à la Direction Générale de la Santé Familiale et de la Lutte contre les Maladies du Ministère de la Santé et du Planning Familial. Le Service est en charge de la conception des grandes lignes de la politique nationale du PEV et des normes d’exécution et du suivi et évaluation de la mise en œuvre. Il assure également  l’appui technique et logistique des Formations Sanitaires en collaboration avec les agences internationales et ONG.Le Service de la Vaccination dispose de ressources inscrites au budget de l’ Etat pour son fonctionnement, géré actuellement par le Service Administratif et financier et le Service des Investissements et de la Logistique  du Ministère de la Santé et du Planning Familial sous le régime d’ un guichet unique et l’assistance des partenaires tels que le JICA, l’USAID, l’ OMS, l’UNICEF, le GAVI

# Madagascar a déjà obtenu de GAVI, un soutien en 2001.

# Profil du Comité de coordination inter agences (CCI)

Divers partenaires et institutions (y compris des ONG et des instituts de recherche) soutiennent les services de vaccination dans le pays, et sont coordonnés et organisés par le biais d'un mécanisme inter agences qui, dans ce document, est appelé CCI.

- Nom du CCI : COMITE DE COORDINATION INTER AGENCES

- Date de la constitution du CCI actuel : Depuis 30 juillet 2003, un CCIA senior a été mis en place , le CCIA Technique a déjà fonctionné depuis 2000 ( signature du mémorandum)……………………………………………………………………………………

- Structure (par ex., sous-comité, organisme indépendant) Elargissement des membres du Comité Technique aux autres départements ministériels

- Fréquence des réunions : 1 fois/trimestre…pour le CCIA SENIOR et  mensuel pour le CCIA Technique …………………………………………………………

- Composition: CCIA SENIOR

| Fonction | Titre / organisation | Nom |
| --- | --- | --- |
| Président(e) | Ministre de la Santé et du Planning Familial | Dr Robinson JEAN LOUIS |
| Secrétaire | Service de la Vaccination SV/ Ministère de la Santé et du Planning Familial |  |
| Membres DEPARTEMENTS MINISTERIELS | Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique Ministère de l’Intérieur et de la Reforme Administrative Ministère de la Défense Nationale Secrétariat d’Etat chargé de la Décentralisation du développement Régionale et des Communes Ministère de l’Economie des Finances et du Budget. Ministère des Postes et Télécommunication Ministère de la Population, de la Protection Sociale et des Loisirs | Mr Henri RANJEVA Mme. RANAIVOSON RAKOTOMALALA Vololona Dr. Jaona RALAMBOSON Mr. RAKOTOJOELIMARIA Andriamihaja Zo Nirina Mr. Olivier RAJAONARISON Dr Ginette SAFARA Mr. Hery RAMANARIVO Dr Hanta BARAKA |

| Fonction | Titre / organisation | Nom |
| --- | --- | --- |
| Agences | OMS UNICEF USAID JICA | Dr. Ndikuyeze André Mme BENTEIN Barbara Mme BENAZERGA Wendi Mr SASAKI Naoyosha |

- Principales fonctions et responsabilités du CCI:

- CCI Technique :

- Appui au PEV, élaboration et conception des guides et directives

- Participer à l’évaluation du PEV

- CCI Senior :

- Prise de décision pour les grandes options stratégiques

- Activités de plaidoyer pour une mobilisation de ressources

- Apporter son appui au Ministère de la Santé dans l’ élaboration de la politique du PEV

- Coordonner les interventions des differents partenaires de vaccination

- Contribuer à la mobilisation des ressources pour la vaccination

- Suivre l’état d’avancement du programme ( couverture vaccinale, surveillance épidémiologique, Plan d’action annuel ( PTA )

Trois grandes stratégies destinées à promouvoir le rôle et les fonctions du CCI au cours des 12 prochains mois:

- Plaidoyer pour la mise en œuvre des grandes options stratégiques et pour la mobilisation  des ressources

- Renforcement de la gestion du programme avec les volets coordination et gestion du programme

- Suivi et Evaluation

- Trois indicateurs principaux (en plus de la couverture par le DTC3) retenus par le CCI pour suivre la mise en œuvre de cette proposition:

- Taux d’utilisation des SAB en stratégie avancée et fixe au niveau des Centres de santé vaccinants

- Nombre de SSD dotés en incinérateur

- Incidence des MAPI au niveau national

Documents de référence annexés:

| Mandat du CCI Document Numéro 1 |
| --- |
| Plan de travail PEV 2005 Document numero 2 |
| Comptes rendus des réunions du CCI 2004 ou de toute réunion relative à l’amélioration et l’élargissement du programme national de vaccination à laquelle les partenaires ont participé | Document numero 3 |

# Évaluation(s) des services de vaccination

Référence est faite aux évaluations les plus récentes du système de vaccination, effectuées au cours des trois années qui ont précédé la présentation de cette proposition.

- Évaluations, examens et études des services de vaccination pour référence :

| Titre de l’évaluation | Principales institutions participantes | Dates |
| --- | --- | --- |
| - Evaluation de la gestion de vaccin | OMS, UNICEF, USAID, MINSAN | 04-20/02/03 |
| - Revue externe du PEV | OMS, UNICEF, USAID, MINSAN | 19/05/03 –06/06/03 |
| - Contrôle de la Qualité des données | GAVI, | 28/07/03 – 11/08/03 |
| - Revue externe de la surveillance PFA | OMS, UNICEF, USAID, MINSAN | 17-20/09/03 |
| - Inventaire des matériels du PEV | OMS, UNICEF, USAID, MINSAN, GAVI | Mai – Juillet 2003 |
| - Evaluation de la sécurité des injections et de la gestion des déchets - Enquête pour le suivi de la qualité de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole en Septembre Octobre 2004 - Etude sur l’utilisation d’extracteurs d’aiguilles (gestion des déchets) pendant la campagne de vaccination contre la rougeole en Septembre Octobre 2004 | OMS, UNICEF, USAID, MINSANPF OMS, MINSANPF OMS, MINSANPF | Avril 2004 Septembre-octobre 2004 Septembre-octobre 2004 |

- Les évaluations ont recensé les trois principaux points forts suivants :

- Effectivité de la participation financière dans le cadre de l’Initiative de l’indépendance vaccinale.

- Tenue mensuelle de la réunion du CCIA

- Disponibilité des plans d’action PEV au niveau des SSD et DPS

- Les évaluations ont recensé les trois principaux problèmes suivants:

- Faible couverture vaccinale.

- Taux de perte et taux d’abandon non calculé dans les CSB, SSD, DPS (absence de données et gestion peu performante, gestion des vaccins faible)

- Rupture de stock de seringues autobloquantes  du à un problème d’approvisionnement

- Les évaluations ont formulé les trois principales recommandations suivantes:

- Sauvegarde des données à tous les niveaux

- Renforcer la collaboration entre le PEV et le SISG

- Généraliser l’approche district en planifiant en priorité les districts à faible performance DTC3-HepB.

- Joindre copie intégrale (avec résumé):

| des rapports d'évaluation les plus récents sur la situation des services de vaccination | Numéro du document…4.. |
| --- | --- |

- Les composantes ou secteurs suivants des services de vaccination n'ont pas encore été examinés (ou étudiés).

| Composante ou secteur | Mois/année |
| --- | --- |
| Etude des effets indésirables des vaccins ( MAPI ) | Prévue en 2004 mais non réalisée |
| Evaluation du système actuel de réglementation sur les médicaments, les vaccins et les dispositifs médicaux | Prévue en nov. / Décembre 2003 mais non réalisé |

# 6.	Plan pluriannuel pour la vaccination

Sur la base des recommandations de l'évaluation des services de vaccination, le Gouvernement a élaboré (ou mis à jour) le plan pluriannuel pour la vaccination ou adapté le plan relatif au secteur de la santé.

| Joindre copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Numéro document : 2 |
| --- | --- |

| Soutien technique requis pour la mise en œuvre du plan relatif à la vaccination (consultants experts, programmes de formation, outils de gestion…) |
| --- |
| Type de soutien technique | Période du soutien | Souhaité de l'institution |
| Consultant externe pour la construction des incinérateurs | Avril-Mai 2005 | OMS / UNICEF |
| Consultant externe pour la formation MLM | Mai 2005 | OMS |

| Tableau 3 : Calendrier des vaccinations avec les vaccins traditionnels et les nouveaux vaccins, et micronutriments (vitamine A) |
| --- |
| Vaccin (ne pas utiliser de nom de marque) | Ages de l'administration (par les services de vaccination systématique) | Inscrire un "x" si le vaccin est administré dans: | Commentaires |
|  |  | Tout le pays | Seulement une partie du pays |  |
| BCG | A la naissance | x |  |  |
| DTC /Hep B1 | 6è semaine | x |  |  |
| DTC / Hep B2 | 10è semaine | x |  |  |
| DTC/ Hep 3 | 14 è semaine | x |  |  |
| VAR | 9è mois | x |  |  |
| VAT | Femmes enceintes et femmes en age de procréer |  |  |  |
| Vitamine A | 6 mois à 59 mois | x |  |  |

- Résumé des principaux points d'action et du calendrier pour l'amélioration de la couverture vaccinale :

- Extension de l’approche Atteindre Chaque District ACD

- Mise en place du logiciel des gestions des vaccins et du PEV au niveau des chefs lieux de provinces, région et des districts  ( démarrage au mois de juin 2003 , à continuer jusqu’ au  mois  Décembre  2005 )

- Revues à tous les niveaux  ( mensuelles au niveau des districts , trimestrielles et semestrielles au niveau des DPS )

- Supervision formative à tous les niveaux

- Développement des ressources humaines

| Tableau 4: Données de base et objectifs annuels |
| --- |
| Nombre de | Données de base | Objectifs |
|  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Naissances | 632 337 | 614 791 | 632 005 | 649 701 | 667 893 | 686 594 | 705 819 | 725 582 |
| Décès de nourrissons | 60 704 | 35 658 | 36 656 | 37 683 | 38 738 | 39 822 | 40 937 | 42 084 |
| Nourrissons survivants | 571 633 | 579 133 | 595 349 | 612 019 | 629 155 | 646 772 | 664 881 | 683 498 |
| Nourrissons vaccinés avec le BCG* | 442636 | 532 084 |  |  |  |  |  |  |
| Nourrissons vaccinés avec le VPO3** | 400143 | 477 191 |  |  |  |  |  |  |
| Nourrissons ayant reçu les trois doses de DTC** | 401143 | - | - | - |  | - | - | - |
| Nourrissons vaccinés avec DTC HepB3: (utiliser une ligne pour chaque nouveau vaccin) | - | 450 171 |  |  |  |  |  |  |
| Nourrissons vaccinés contre la rougeole** | 442 636 | 590 167 |  |  |  |  |  |  |
| Femmes enceintes vaccinées avec le TT+ | 553 295 | 326 369 |  |  |  |  |  |  |
| Supplémentation en vitamine A | 189 701 | 513 137 | 335 423 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 517 610 | 2 277 445 | 1823662 |  |  |  |  |  |  |
| * Objectif par rapport au nombre total de naissances | ** Objectif par rapport au nombre des nourrissons survivants |

- Résumé des principaux points d'action et du calendrier pour la réduction du taux de perte des vaccins. Si le taux maximum de perte autorisé ne peut pas être atteint immédiatement, justifier le taux plus élevé:

| Tableau 5: Estimation des taux annuels de perte de DTC et d'abandon |
| --- |
|  | Réel | Objectifs |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Taux de perte | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Taux d'abandon [ ( DTC1 - DTC3 ) / DTC1 ] x 100 | 17% | 16% | 15% | 13% | 10% | 10% | 5% | 5% |

- Les pays demandant le vaccin contre la fièvre jaune doivent présenter le même tableau pour les taux de perte de vaccin contre la rougeole.

- Planification et contraintes liées à l'Initiative d'éradication de la poliomyélite :

# 7.	Sécurité des injections

  - Résumé de la stratégie pour garantir la sécurité des injections aux fins de la vaccination (pour tous les pays):

De 2001 en 2003 1) Adoption de la stratégie mixte Utilisation des seringues stérilisables en stratégie fixe Utilisation des seringues autobloquantes : Pour l’administration du vaccin DTC-HepB En stratégies avancées et lors des campagnes de vaccination de masse Lors des séances de rattrapage 2) Utilisation exclusive des SAB à partir de 2003 au niveau de tous les centres vaccinants, lors des vaccinations de routine et des activités de vaccination supplémentaires 3) Une évaluation de la sécurité des injections et de la gestion des déchets a été effectuée au mois d’avril 2004. A l’issue de cette évaluation, des orientations stratégiques ont été prises : application rigoureuse des normes pour une injection sûre, approvisionnement en vaccins et matériels d’injection adéquats (bundling) gestion adéquate des déchets générés par le PEV. Des incinérateurs seront mis en place au niveau des chefs lieux de 26 districts et des six provinces avec appui de l’OMS. Le projet PNPS ( lutte contre le VIH/SIDA) mettre en place 40 incinérateurs dans 40 autres districts .

| Joindre une copie du Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans en vue de la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Numéro de document : 2 |
| --- | --- |

7.2	Matériel pour la sécurité des injections (Pour les pays demandant à bénéficier d'un soutien au titre de la sécurité des injections).

Les tableaux suivants sont utilisés pour calculer le volume des fournitures nécessaires au titre de la sécurité des injections:

BESOINS EN SERINGUES AUTOBLOQUANTES ET SERINGUES DE RECONSTITUTION POUR BCG

|  |  | Formule | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin BCG | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 505 604 | 545 749 | 561 030 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de BCG | A x B | 505 604 | 545 749 | 561 030 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 561 221 | 605 782 | 622 744 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0.25 | 140 305 | 151 445 | 155 686 |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 701 526 | 757 227 | 778 429 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 | 20 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 28 061 | 30 289 | 31 137 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 8098 | 8 741 | 8 986 |

BESOINS EN SERINGUES AUTOBLOQUANTES ET SERINGUES DE RECONSTITUTION POUR VAR

|  |  | Formule | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin VAR | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 476 279 | 514 096 | 553 657 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de VAR | A x B | 476 279 | 514 096 | 553 657 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 528 670 | 570 646 | 614 559 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0.25 | 132 167 | 142 662 | 153 640 |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 660 837 | 713 308 | 768 199 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 52 867 | 57 065 | 61 456 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 7922 | 8 551 | 9 209 |

BESOINS EN SERINGUES AUTOBLOQUANTES ET SERINGUES DE RECONSTITUTION POUR VAT

|  |  | Formule | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre de femmes devant recevoir le vaccin VAT | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 543 525 | 584 731 | 601 104 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 2 | 2 | 2 |
| C | Nombre de doses de VAT | A x B | 1 087 049 | 1 169 463 | 1 202 208 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 1 206 625 | 1 298 103 | 1 334 450 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0.25 | 301 656 | 324 526 | 333 163 |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 1 508 281 | 1 622 629 | 1 668 063 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 | 20 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 60 331 | 64 905 | 66 723 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 17 412 | 18 732 | 19 256 |

7.3	Secteurs devant bénéficier de fonds pour la sécurité des injections  (Pour les pays demandant des fonds d'un montant équivalent à la valeur des fournitures calculées ci-dessus).

Liste des secteurs de la sécurité des injections financés par différentes sources: (Pour obtenir un soutien de GAVI/du Fonds pour les vaccins, remplir "Secteurs de soutien"; pour les seringues autobloquantes et l'élimination des déchets, remplir "Source des fonds".)

| Source de fonds | Secteur de soutien | Début de l'utilisation des fonds |
| --- | --- | --- |
| UNICEF | Seringues autobloquantes et réceptacles pour l'élimination des déchets ( pour BCG , VAT et VAR ) | 2002 – 2003 - 2004 (achat direct par l’UNICEF) |

(Utiliser autant de lignes que nécessaire

# 8.	Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins

- Résumé des aspects du plan pluriannuel pour la vaccination relatifs à l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins.

Comme le vaccin contre l’hépatite B est combiné avec le DTC, les stratégies seront les mêmes : Organiser et animer les séances de vaccination dans toutes les formations sanitaires vaccinantes en y intégrant le vaccin contre l’Hépatite B à partir de Décembre 2001 Assurer la disponibilité permanente en vaccin avec le même circuit et le même rythme d’approvisionnement Assurer la disponibilité et le fonctionnement de la chaîne de froid pour une bonne conservation de vaccins Intégrer l’IEC en faveur du nouveau vaccin DTC-HépB au plan stratégique de communication sur le PEV Assurer le suivi et l’évaluation du programme

- Évaluation de la charge de morbidité des maladies concernées (si disponible):

| Maladie | Titre de l'évaluation | Date | Résultats |
| --- | --- | --- | --- |
| Hépatite B | 1) Hépatite B dans la population générale de Madagascar : différents profils épidémiologiques en milieu rural et urbain. 1996 (Epidémiol Inf 117.133-137) | 26 Janvier 1996 | Prévalence de l’Hépatite B 20.5% pour l’antigène HBs 38.2% pour l’HBc et 6.9% pour l’Hbe. Il y a une différence significative entre le milieu rural (HBs 26.0%) et le milieu urbain (5,3%) |
| Hépatite B | 2) Infection par le virus de l’hépatite B : un problème de santé publique (Archive IPM 2000 – 66 122 :50-54) | 2000 | Prévalence de l’hépatite B= 23% |
| Haemophilus influenzae | 3) Méningites bactériennes de l’enfant à Antananarivo – Etude multicentrique - Mai 2001 – Institut Pasteur de Madagascar | Juin 1998 à Juin 2000 | Causes des méningites bactériennes de l’enfant de moins de 15 ans à Madagascar sont : - streptococcus pneumoniae = 34% - Haemophilus influenzae type B = 32% - Neisseria meningitidis = 7% - Mycobacterium tuberculosis = 5% |

- (si des vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins ont déjà été introduits)

Leçons tirées sur la capacité de stockage, la protection contre une congélation accidentelle, la formation du personnel, la chaîne du froid, la logistique, le taux d'abandon, le taux de perte, etc., sur la base de l'expérience actuelle en matière de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins:

Comme le vaccin contre l’Hépatite B est combiné avec le DTC, il n’y aura pas beaucoup de changement. Toutefois, comme le vaccin tétravalent DTC-HépB se présente sous forme de flacon de 10 doses mais non pas de 20 doses comme le DTC, il y aura augmentation de la capacité de stockage. L’utilisation du freeze-watch et de la carte 3M n’est pas systématique dans certains centres régionaux ou districts. Vu le volume d’activités des agents de santé et le rapport coût efficacité, la formation formelle n’est pas rentable. L’évaluation ( inventaire chaîne de froid ) menée a montré : sur le taux de couverture de 67 % des réfrigérateurs inventoriés au niveau des Centres de Santé de Base, 71 % seulement sont fonctionnels. Malgré son efficacité sur la réduction de la perte en vaccin, l’application de la politique de réutilisation des flacons entamés est insuffisante Le taux d’abandon sera réduit par l’amélioration du suivi de la population cible et de la stratégie de rattrapage

- Résumé des points d'action couvrant les conséquences possibles pour la capacité de stockage, la formation du personnel, la chaîne du froid, les mesures pour éviter la congélation des vaccins, la logistique, le taux d'abandon, le taux de perte, etc. dans le Plan pour l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins:

- Premier choix: nombre de doses demandées et conditionnement des vaccins sous-utilisés et des nouveaux vaccins. (Pour chaque vaccin demandé – premier choix – utiliser les formules fournies)

Les demandes en vaccins DTC/Hép B ainsi que les matériels d’injection y afférents de 2002 en 2006 ont été déjà envoyées  à GAVI et sont déjà  acceptées

| Tableau 7.1: Estimation du nombre de doses de vaccin DTC HepB (Utiliser un tableau pour chaque conditionnement d'un vaccin et numéroter 7.2, 7.3, …) |
| --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin DTC HepB | faire concorder avec les objectifs du tableau 4 |  |  |  |  |  |  |
| B | Nombre de doses par enfant | # |  |  |  |  |  |  |
| C | Taux de perte estimé en % | % |  |  |  |  |  |  |
| D | Facteur de perte | Voir liste tableau ( |  |  |  |  |  |  |
| E | Nombre de doses | A x B x D |  |  |  |  |  |  |
| F | Nombre de vaccins dans le stock régulateur | E x 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| G | Total doses de vaccin nécessaires | E + F |  |  |  |  |  |  |
| H | % des vaccins demandés au Fonds pour les vaccins | % |  |  |  |  |  |  |
| I | Nombre de doses demandées au Fonds pour les vaccins | G x H / 100 |  |  |  |  |  |  |
| J | Nombre de doses par flacon | # |  |  |  |  |  |  |
| K | Nombre de seringues autobloquantes (+10% pertes) | [( A x B) + F] x x 1.11 x H / 100 |  |  |  |  |  |  |
| L | Nombre de seringues autobloquantes stock régulateur | K x 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| M | Total seringues autobloquantes | K + L |  |  |  |  |  |  |
| N | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% pertes) | I x 1.11 / J |  |  |  |  |  |  |
| O | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | (M + N) x 1.11 / 100 |  |  |  |  |  |  |
| Tableau ( : Taux et facteurs de perte |
| Taux de perte de vaccins | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| Facteur de perte équivalent | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.43 | 1.54 | 1.67 | 1.82 | 2.00 | 2.22 | 2.50 |

- Deuxième choix: Nombre de doses demandées et conditionnement des vaccins sous-utilisés et des nouveaux vaccins si le premier choix n'est pas disponible. (Utiliser les formules fournies au tableau 7.1)

Les demandes en vaccins DTC/Hép B ainsi que les matériels d’injection y afférents de 2002 en 2006 ont été déjà envoyées  à GAVI et sont déjà  acceptées

| Tableau 7.2: Estimation du nombre de doses de vaccin HepB (Utiliser un tableau pour chaque conditionnement d'un vaccin et numéroter 7.2, 7.3, …) |
| --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin DTC HepB | faire concorder avec les objectifs du tableau 4 |  |  |  |  |  |  |
| B | Nombre de doses par enfant | # |  |  |  |  |  |  |
| C | Taux de perte estimé en % | % |  |  |  |  |  |  |
| D | Facteur de perte | Voir liste tableau ( |  |  |  |  |  |  |
| E | Nombre de doses | A x B x D |  |  |  |  |  |  |
| F | Nombre de vaccins dans le stock régulateur | E x 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| G | Total doses de vaccin nécessaires | E + F |  |  |  |  |  |  |
| H | % des vaccins demandés au Fonds pour les vaccins | % |  |  |  |  |  |  |
| I | Nombre de doses demandées au Fonds pour les vaccins | G x H / 100 |  |  |  |  |  |  |
| J | Nombre de doses par flacon | # |  |  |  |  |  |  |
| K | Nombre de seringues autobloquantes (+10% pertes) | [( A x B) + F] x x 1.11 x H / 100 |  |  |  |  |  |  |
| L | Nombre de seringues autobloquantes stock régulateur | K x 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| M | Total seringues autobloquantes | K + L |  |  |  |  |  |  |
| N | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% pertes) | I x 1.11 / J |  |  |  |  |  |  |
| O | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | (M + N) x 1.11 / 100 |  |  |  |  |  |  |
| Tableau ( : Taux et facteurs de perte |
| Taux de perte de vaccins | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| Facteur de perte équivalent | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.43 | 1.54 | 1.67 | 1.82 | 2.00 | 2.22 | 2.50 |

| Joindre le plan d'action pour les vaccinations avec les vaccins nouveaux ou sous-utilisés (s'il est déjà contenu dans le plan national pluriannuel, indiquer les pages). | Numéro de document : 3 |
| --- | --- |

# 9.	Orientations stratégiques pour mobiliser des ressources additionnelles en faveur de la vaccination

- Résumé des stratégies que le gouvernement envisage de mettre en œuvre pour accroître les ressources destinées à la vaccination des enfants et qui seront converties en un Plan de viabilité financière au moment de l’examen à mi-parcours. Points forts des accords passés avec les institutions donatrices (par exemple, Initiative pour l'indépendance vaccinale) et utilisation des fonds dégagés par l'allégement de la dette

Les stratégies que le Gouvernement ont préconisé pour accroître les ressources destinées à la vaccination des enfants sont décrites ci-après : Collaboration avec les partenaires du PEV signataires du Mémorandum pour la période 2000-2003, l’objectif étant de rationaliser l’utilisation des ressources, de coordonner les activités et d’assurer le suivi de leurs réalisation par l’intermédiaires du Comité de Coordination inter agence. Sur le plan engagement du Gouvernement Malgache, l’Etat participe à l’achat des vaccins et dans le fonctionnement de la chaîne de froid (pétrole). Selon les rapports annuels du Service de la Vaccination, de 1997 à 2000, on note une augmentation très significative de cette participation.. De 1,03% en 1997, le financement alloué au Service de la Vaccination est passé en 1999 à 5.38% du budget de fonctionnement du Ministère de la Santé et de 9.42% en 2000.

- Vous trouverez ci-après une liste des stratégies de pérennisation et des mécanismes financiers actuels et projetés pour la vaccination et dépendant de la disponibilité des fonds, y compris les accords passés avec d’autres institutions (à savoir, l’initiative de l’indépendance vaccinale)

Tableau A : Stratégies de pérennisation pour la vaccination

La participation des partenaires adressées à GAVI lors de la première soumission 							(milliers d’US$)

| Titre de la stratégie/Ligne | Partner | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indépendance vaccinale (achat des vaccins) | Gouvernement | 43.7 | 55.911 | 76.9 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 |
| Indépendance vaccinale (achat pétrole) | Gouvernement | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Appui au PEV | UNICEF | 400 | 895.284 | 850 | 1.100 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Appui au PEV | USAID | 400 | 500 | 250 | 200 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Appui au PEV | JAPON |  | 278.6 | 136.9 | 120.456 |  |  |  |  |
| Appui au PEV | OMS | 228 | 218 | 200 |  |  |  |  |  |
| Appui au PEV | Rotary International | 61 | 129.698 | 68.8 |  |  |  |  |  |
| Appui au PEV | JSI |  |  | 121.359 |  |  |  |  |  |

| Tableau B. Les tableaux des dépenses pour 2000 et des besoins en ressources détaillant les sources de fonds pour 2000 et les années suivantes sont présentés à l'Annexe 1. | Numéro de document 4 |
| --- | --- |

- Remarques sur les stratégies de réduction des coûts récurrents, destinées à contribuer à la viabilité financière (par exemple, diminution du taux de perte de vaccins):

Tableau C								 (en milliers d’US $)

| Partenaires du PEV | 1997 | 1998 | 199 | 2000 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNICEF | 1298.973 | 2508.110 | 1900.458 | 1016.541 | 6724.082 |
| OMS | 26.0 | 304.850 | 248.099 | - | 578.949 |
| JICA | 302.400 | 228.070 | 202.436 | 136.988 | 869.894 |
| GOUVERNEMENT | 17.076 | 39.760 | 133.756 | 137.508 | 328.098 |
| TOTAL | 1644.449 | 3080.790 | 2484.749 | 1291.035 | 8501.023 |

Les fonds USAID ont été gérés par l’UNICEF

# 10.	Résumé des demandes présentées à GAVI et au Fonds pour les vaccins

Compte tenu de tous les points présentés ci-dessus, le Gouvernement de MADAGASCAR……………..,

considérant que sa couverture par le DTC3 pour 2000 était de 75 %  correspondant à 474.409 enfants ayant reçu les trois doses de DTC, demande à l'Alliance et à ses partenaires de lui fournir l'assistance financière requise pour augmenter la vaccination des enfants.

Plus précisément, le Gouvernement demande par la présente à bénéficier des formes suivantes de soutien de GAVI et du Fonds pour les vaccins (Entourer "OUI" ou "NON", suivant les demandes soumises avec cette proposition).

- Soutien pour les Services de vaccination             	                         OUI           NON

( déjà  acquis jusqu’en 2006 )

- Soutien pour les vaccins nouveaux ou sous-utilisés		              OUI           NON

(déjà  acquis jusqu’en 2006)

- Soutien pour la sécurité des injections 				               OUI           NON

(nouvelle demande )

10.1	SOUTIEN POUR LES SERVICES DE VACCINATION

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de financer les stratégies mises en place pour renforcer les services de vaccination en 2002, en fonction du nombre d'enfants supplémentaires (par comparaison aux données de base) qui seront vaccinés avec le DTC3 conformément au tableau 4, à savoir 503.135 (nombre d'enfants). Des fonds seront demandés également pour les années suivantes, suivant les estimations présentées au tableau 4.

- Le Gouvernement assume la pleine responsabilité de la gestion du transfert des fonds dans le pays.

(Si un autre mécanisme est nécessaire, le décrire et donner les raisons:)

- Mécanisme opérationnel mis en place pour préserver les règles de la transparence, les normes comptables, la viabilité à long terme et l'autonomie du Gouvernement dans l'utilisation des fonds:

Le fond est géré par le Ministère de la Santé conjointement par la Direction de la Médecine Préventive et le Service de la Vaccination. Chaque entrée de fond est précédée d’une requête. Au niveau périphérique, chaque bénéficiaire signera une lettre d’engagement. Les pièces justificatives seront adressées au Service de la Vaccination trois mois au plus tard après la fin de l’activité. Un audit interne est effectué tous les ans tant au niveau central que régional et périphérique. La viabilité à long terme est garantie par la participation du Gouvernement Malagasy au financement des activités de vaccination (achat des vaccins et pétrole, transport, prise en charge des salaires et indemnité du personnel). Des rapports techniques et financiers seront remis régulièrement.

- Les pays demandant un soutien pour les services de vaccination joindront le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à leur proposition.

10.2	SOUTIEN POUR LES VACCINS SOUS-UTILISÉS ET LES NOUVEAUX VACCINS

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de financer l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins en fournissant les vaccins suivants: (n'indiquer que les vaccins demandés au Fonds, conformément aux tableaux 7.1, 7.2…)

| Tableau 9: Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins demandés à GAVI et au Fonds pour les vaccins |
| --- |
| Conditionnement du vaccin | Nombre de doses par flacon | Mois et année de début | Nombre de doses demandées pour la première année civile | Nombre de doses demandées pour la deuxième année civile* |
| * Des vaccins seront également demandés pour les années suivantes, conformément aux tableaux 7.1, 7.2… |

- Les vaccins seront achetés (cocher une seule case):

Par l'UNICEF                OUI                             Par le GOUVERNEMENT

- (Si les vaccins sont achetés par le Gouvernement) Processus et procédures de l'autorité nationale chargée de contrôler l'achat et la livraison des vaccins dans le pays, y compris les lacunes, les obstacles et les mesures prévues pour améliorer le système de contrôle:

- (Si les conditions requises pour recevoir 100 000 USD en vue de faciliter l'introduction de nouveaux vaccins sont remplies) Joindre le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à la proposition.

10.3	SOUTIEN POUR LA SÉCURITÉ DES INJECTIONS

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de soutenir le plan pour la sécurité des injections en fournissant:

(Cocher une seule case):	Oui	Les articles détaillés au tableau 8

Des fonds pour un montant équivalent

| Tableau 8: Résumé du total des fournitures demandées à GAVI et au Fonds pour la sécurité des injections, (indiquer les sommes totales des lignes "F", "H" et "I" des tableaux 6.1,6.2, 6.3, 6.4. |
| --- |
|  | ARTICLE |  | 2005 | 2006 | 2007 |
| F | Total seringues autobloquantes | pour BCG |  | 701 526 | 757 227 | 778 429 |
|  |  | pour DTC Hep B |  | Déjà acquis |  |  |
|  |  | Pour VAR |  | 660 837 | 713 308 | 768 199 |
|  |  | Pour VAT |  | 1 508 281 | 1 622 629 | 1 668 063 |
| H | Total seringues de reconstitution |  | 141 259 | 152 259 | 159 316 |
| I | Total réceptacles de sécurité |  | 33 432 | 36 024 | 37 451 |

- (Si des fonds d'un montant équivalent à la valeur des articles ci-dessus, aux prix obtenus par l'UNICEF, sont demandés) Joindre le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à la proposition.

# 11.	Commentaires et recommandations complémentaires du CCI

- L’introduction du vaccin contre l’hépatite B et l’utilisation exclusive des seringues autobloquantes dans le PEV de routine nécessite encore le soutien des partenaires du PEV , notamment le GAVI et le FONDS/GAVI

- La sécurité des injections nécessite la  gestion des déchets. Or, l’élimination des déchets en général et des matériels usés se fait auparavant d’une façon archaïque, c’est à dire par combustion et enfouissement dans des fosses creusées aux alentours des formations sanitaires. Très peu d’incinérateurs  existent  au niveau des centres de santé. Il est donc indispensable de doter les chefs lieux de districts et les chefs lieux de provinces en incinérateurs.

- Intensifier la formation du personnel ainsi que la supervision formative à tous les niveaux

- Réaliser des contrôle de la qualité des données d’une façon régulière

#### TABLEAU DE BORD CONSOLIDE DES PARTENAIRES DU PEV – 2000 -

| Dépenses en 2000 et différentes sources de financement |
| --- |
| Réf. # | Ligne budgétaire | Gouver- Nement | Unicef | Canada | USAID | UNFIP | Rotary Int. | UK | OMS | JSI | JAPON | Privé | Total dép. 2000 |
| 1. | Vaccins, seringues autobloquantes… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vaccins… | 76.923 | 100.850 | 2.772 | 24.543 | - | 10.968 | - | - | - | 39.600 | - | 255.656 |
| 1.2 | Seringues et Kit injection |  | 45.457 | - | - | 52.275 | - | - | - | - | 30.060 | - | 127.792 |
| 2. | Matériel (chaîne du froid, pièces de rechange, stérilisation…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Réfrigérateurs-Glacières | - | - | - | - | - | 57.910 | - | - | - | - | - | 57.910 |
| 2.2 | Kit maintenance | - | - | - | 18.114 | 50.202 | - | - | - | - | 19.74 | - | 70.290 |
| 2.3 | Pièces détachées froid | - | 12.696 | 21.260 | - | 60.523 | - | - | - | - | 65.354 | - | 159.833 |
| 3. | Autres équipements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Pièces détachées véhicules et motos | - | 28.930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.930 |
| 3.2 | Matériels roulants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | ( Supports IEC | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.746 | - | - | 14.746 |
| 4. | Autres activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Stratégies avancées/JLV | - | 8.964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.964 |
| 4.2. | Formation | - | 7.139 | - | - | - | - | - | - | 28.734 | - | - | 35.873 |
| 4.3. | Supervision/Suivi évaluation | - | 35.400 | - | - | - | - | 6.004 | - | 63.918 | - | 0.652 | 105.974 |
| 4.4. | Surveillance épidémiologique | - | - | - | - | - | - | - | 0.275 | - | - | - | 0.275 |
| 4.5 | Mobilisation sociale | - | 393.588 | 6.244 | 5.040 | 19.763 | - | - | - | 13.961 | - | - | 434.060 |
| 4.6 | Transport vaccins et matériels | 12.308 | 43.000 | 8..783 | - | - | - | - | - | - | - | - | 143,138 |
| 4.7 | Campagne anti-rougeole | - | 8.161 | - | - | - | - | - | 33.000 | - | - | - | 41.161 |
| 4.8 | Achat pétrole | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200.000 |
| 4.9 | Taxes diverses(TVA,DTI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total dépenses en 2000 | 289.231 | 684.185 | 39.059 | 43.161 | 182.763 | 68.878 | 6.004 | 33.275 | 121.359 | 136.988 | 0.652 | 1 605.555 |

TABLEAU DE BORD CONSOLIDE DES PARTENAIRES DU PEV – 2001 -

| Réf. # | Ligne budgétaire | Gouver- nement | Unicef | Canada | USAID | UNFIP | GAVI | UK | OMS | JSI | JAPON | Total budget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaccins, seringues autobloquantes… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vaccins… | 100.000 | 76.987 | - | - | - | 328.200 | - | - | - | 23.250 | 428.437 |
| 1.2 | Seringues et Kit injection | - | - | - | - | - | 984.300 | - | - | - | 8.230 | 992.530 |
| 2. | Matériel (chaîne du froid, pièces de rechange, stérilisation…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Réfrigérateurs-Glacières | - | 135.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.000 |
| 2.2 | Kit maintenance | - | 22.468 | - | - | - | - | - | - | - | 8.927 | 31.395 |
| 2.3 | Pièces détachées froid | - | 120.000 | - | - | - | - | - | - | - | 50.020 | 170.020 |
| 3. | Autres équipements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Pièces détachées véhicules et motos | - | 9.476 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.476 |
| 3.2 | Matériels roulants | - | - | - | - | 70.000 | - | - | - | - | - | 70.000 |
| 3.3 | ( Supports IEC | - | 35.000 | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - | 45.000 |
| 4. | Autres activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Stratégies avancées/JLV | - | 90.000 | - | - | - | 30.000 | - | - | - | - | 120.000 |
| 4.2. | Formation | - | 30.000 | - | - | - | 30.000 | - | - | - | - | 60.000 |
| 4.3. | Supervision/Suivi évaluation | - | 600.000 | - | - | - | 70.000 | - | - | - | - | 670.000 |
| 4.4. | Surveillance épidémiologique | - | - | - | - | - | - | - | 4.900 | - | - | 4.900 |
| 4.5 | Mobilisation sociale | - | 30.000 | - | - | - | 93.500 | - | - | - | - | 123.500 |
| 4.6 | Transport vaccins et matériels | 20.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - | 40.000 |
| 4.8 | Achat pétrole | 250.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.000 |
| 4.9 | Taxes diverses(TVA,DTI) | 642.197 | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | 642.197 |
| Total budget 2001 | 1.012.197 | 1.158.931 | - | - | 70.000 | 1.556.000 | - | 4.900 | - | 90.427 | 2.880.258 |

TABLEAU DE BORD CONSOLIDE DES PARTENAIRES DU PEV – 2002 -

| Réf. # | Ligne budgétaire | Gouver- nement | Unicef | Canada | USAID | UNFIP | GAVI | UK | OMS | JSI | JAPON | Total budget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaccins, seringues autobloquantes… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vaccins… | 57.402 | 658.022 | - | - | - | 1.490.445 | - | - | - | 751.430 | 2.957.299 |
| 1.2 | Seringues et Kit injection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2. | Matériel (chaîne du froid, pièces de rechange, stérilisation…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Réfrigérateurs-Glacières | - | 69.645 | - | - | - | - | - | - | 14.000 | - | 83.645 |
| 2.2 | Kit maintenance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.3 | Pièces détachées froid | - | 229.555 | - | - | - | - | - | - | - | 1.492 | 231.047 |
| 3. | Autres équipements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Pièces détachées véhicules et motos | 7.777 | - | - | - | - | 5.073 | - | - | - | - | 12.850 |
| 3.2 | Matériels roulants | - | - | - | - | 14.000 | - | - | 36.923 | - | - | 50.923 |
| 3.3 | ( Supports IEC | - | - | - | - | - | 16.913 | - | - | 20.307 | - | 37.220 |
| 4. | Autres activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Stratégies avancées/JLV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Formation | - | 51.012 | - | - | - | 7.805 | - | 24.187 | 21.019 | - | 104.023 |
| 4.3. | Supervision/Suivi évaluation | - | 71.380 | - | - | - | 2.294 | - | - | 2.992 | - | 76.666 |
| 4.4. | Surveillance épidémiologique | - | 122.175 | - | - | - | - | - | 13.000 | - | - | 135.175 |
| 4.5 | Mobilisation sociale | - | 82.398 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.398 |
| 4.6 | Transport vaccins et matériels | 20.000 | 9.031 | - | - | - | 11.523 | - | - | 12.211 | - | 52.765 |
| 4.8 | Achat pétrole | 122.065 | - | - | - | - | 51.682 | - | - | 39.727 | - | 213.474 |
| 4.9 | Taxes diverses(TVA,DTI) | 463.769 | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | 463.769 |
| Total budget 2002 | 671.013 | 1.293.216 | - | - | 14.000 | 1.585.735 | - | 74.110 | 110.256 | 752.922 | 3.856.796 |
| Total Polio JNV TMN JLV |  | 1.769.122 |  |  |  | 137.899 |  | 1.171.00 | 13.112 | - | 3.091.133 |

ANNEXE 2

Résumé de la documentation

| Profil du Comité de coordination interagences (CCI) |
| --- |
| Programme de travail du CCI pour les 12 prochains mois. | Numéro de document…2 |
| Mandat du CCI. | Numéro document 1 |
| Comptes rendus des trois réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'introduction de vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins ou à la sécurité des injections. | Numéro de document 3 |
| Évaluation des services de vaccination |
| Rapport(s) de l'évaluation nationale la plus récente des services de vaccination. | Numéro de document 4 |
| Résumé des recommandations du(des) rapport(s) d'évaluation, indiquant l'état de mise en œuvre de chaque recommandation. | Numéro de document 2 |
| Plan pluriannuel pour la vaccination |
| Copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé( BUSNESS PLAN ). | Numéro de document 5 |
| Copie du Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans pour la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif à la santé. Voir PTA 200 : page 8 et plan d’action 2000-2005 : pages 8.9.14 et 23 | Numéro de document 6 |
| Besoins non satisfaits exigeant des ressources additionnelles |
| Tableau des dépenses pour 2000-2001-2002 Tableau du budget et besoin en ressources 2000 (Annexe 1) | Numéro de document 4 |

* Documents déjà transmis lors de notre proposition initiale en Juin 200

ANNEXE  3

| ALLIANCE MONDIALE POUR LES VACCINS ET LA VACCINATION |  | Données bancaires |
| --- | --- | --- |
| SECTION 1 (À compléter par le bénéficiaire) |
| Conformément à la décision que l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination et le Fonds pour les vaccins ont prise de soutenir les services de vaccination, en date du18 Septembre 2000 , le Gouvernement de MADAGASCAR, demande par la présente qu’un versement soit effectué par transfert bancaire électronique selon les modalités ci-après: |
| Nom de l'institution : (Titulaire du compte) | PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (PEV) |
| Adresse : |  |
|  | SERVICE DE LA VACCINATION B.P. 3998 |
| Ville – Pays : | ANTANANARIVO – MADAGASCAR |
| Téléphone : | (261-22/268-17 | Fax : - |  |
| Montant en USD : | ( À compléter par le Secrétariat de GAVI ) | Devise du compte bancaire : |  |
| À créditer à : Titre du compte | GAVI/PEV |
| No. de compte : | 05004-00056-7 |
| À : Nom de la banque | Antananarivo BFV-SG |
| Le compte est-il utilisé exclusivement par ce programme ? | OUI ( X ) NON ( ) |
| Qui assure la vérification du compte ? | Comité de pilotage de suivi des Financements des partenaires du Ministère de la Santé |
| Signature du responsable gouvernemental habilité : |
| Nom : |  | Sceau : |
| Fonction : |  |  |
| Signature : |  |  |
| Date : |  |  |

SECTION 2 (à compléter par la banque)

| ÉTABLISSEMENT FINANCIER | BANQUE CORRESPONDANTE (Aux États-Unis) |
| --- | --- |
| Nom de la banque : | BFV-Société Générale | SOCIETE GENERALE |
| Nom de la succursale : | BFV/Société Générale | SOCIETE GENERALE NEW YORK |
| Adresse : | 14, Rue Général Rabehevitra | 1221 Avenue OF DE AMERICAS 12 th Floor |
|  | Antananarivo 101 |  |
| Ville – Pays : | Antananarivo – MADAGASCAR | NEW YORK 10020 NY |
| Code Swift : | BFAVMGMG | SOGE US 33 |
| Code guichet : | 00005 | Compte 0017 6885 (USD) |
| No. ABA : |  |  |
| Téléphone : | (261-20) 22-206-91 | 212 278 6000 |
| Fax : | (261-20) 22-383-62 | 212 278 7623 |
| Je certifie que le compte No 0500 4000 56-7 est détenu par (Nom de l'institution) Programme Elargi de Vaccination (Ministère de la Santé) auprès de cette banque. |
| Le compte doit être signé conjointement par au moins 2 des responsables ayant un pouvoir : | Nom de l'agent habilité de la banque : |
| 1 Nom : Fonction: | RAHANTANIRINA Marie Perline Odette | Signature : |  |
|  | DIRECTEUR DE LA SANTE DE LA FAMILLE | Date: |  |
| 2 Nom : Fonction : | RANDRIAMANALINA Bakolalao Marie Joséphine | Sceau: |
|  | CHEF DU SERVICE DE LA VACCINATION |  |
| 3 Nom : Fonction: |  |  |
| 4 Nom: Fonction: |  |  |

LETTRE DE COUVERTURE

(À compléter par le représentant de l'UNICEF sur du papier à entête)

### À :    GAVI – Secrétariat

### Att. Dr Tore Godal

### Secrétaire exécutif

A/s UNICEF

Palais des Nations

CH 1211 Genève 10

Suisse

| Le ………………………………, j'ai reçu l'original du formulaire DONNÉES BANCAIRES, qui est annexé à la présente. Je certifie que le formulaire porte les signatures des responsables suivants : |
| --- |
|  | Nom |  |  | Fonction |
| Responsable habilité du gouvernement |  |  |  |  |
| Responsable habilité de la banque |  |  |  |  |
| Signature du Représentant de l'UNICEF : |
| Nom |  |
| Signature |  |
| Date |  |

# Footnotes

Formule pour calculer le taux de perte de DTC (en %): [ ( A – B ) / A ] x 100.  A étant le nombre de doses de DTC distribuées selon le registre des approvisionnements, corrigé du volume des stocks au début et à la fin de la période d'approvisionnement; et B le nombre de vaccinations DTC effectuées.

Le stock régulateur pour les vaccins et  les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

Le stock régulateur pour les vaccins et  les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

Le stock régulateur pour les vaccins et  les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

Le pays visera un taux maximum de 25% pour la première année et adoptera un plan pour une réduction progressive à 15% d’ici à la troisième année. Pour les vaccins en flacons mono doses et double-doses, le taux de perte acceptable est de 5%. Aucune limite maximale n’a été fixée pour le vaccin contre la fièvre jaune en flacons multidoses.

Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Un facteur de perte de 1.11 est appliqué au nombre total de doses de vaccin demandées au Fonds pour les vaccins, sans tenir compte de la perte de vaccins.

Uniquement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

Un facteur multiplicateur de 1.11 est appliqué aux réceptacles de sécurité pour tenir compte des zones où un réceptacle sera utilisé pour moins de 100 seringues.

Le pays visera un taux maximum de 25% pour la première année et adoptera un plan pour une réduction progressive à 15% d’ici à la troisième année. Pour les vaccins en flacons monodoses et double-doses, le taux de perte acceptable est de 5%. Aucune limite maximale n’a été fixée pour le vaccin contre la fièvre jaune en flacons multidoses.

Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Un facteur de perte de 1.11 est appliqué au nombre total de doses de vaccin demandées au Fonds pour les vaccins, sans tenir compte de la perte de vaccins.

Uniquement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

Un facteur multiplicateur de 1.11 est appliqué aux réceptacles de sécurité pour tenir compte des zones où un réceptacle sera utilisé pour moins de 100 seringues.

Dans la mesure du possible, vous soumettrez des copies papier et électroniques identiques.