Révision 3

Août 2001

Le Gouvernement de

La République Démocratique du Congo (RDC)

Proposition de soutien soumise à

l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)

et au Fonds pour les vaccins

Pour plus de commodité, ce document est accompagné d'une version électronique sur disquette. Veuillez renvoyer une copie de la disquette ainsi qu'une version papier du document, signée, au Secrétariat de l'Alliance; a/s UNICEF, Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse.

Les questions doivent être adressées au : Dr Tore Godal, tgodal@unicef.org ou aux représentants d'une institution partenaire de l'Alliance. Tous les documents et annexes doivent être soumis en français ou en anglais.

# 1.	Résumé

La rupture brutale de la coopération structurelle ayant  entraîné le retrait des différents appuis dans le secteur de développement en 1991, a eu un effet négatif dans le développement des activités des SSP, particulièrement dans le domaine de la vaccination.

Le Programme s’est vu coupé de ses principales sources de financement se traduisant par le dysfonctionnement et la baisse de la qualité d’appui à apporter aux Zones de Santé.

Cette situation a été aggravée par les conflits armés qui sévissent dans le pays depuis 1996 rendant difficile voire impossible les activités de supervision, de contrôle et, d’une manière générale, l’encadrement des activités par les équipes centrales dans 130 Zones de Santé à l’Est du pays.  A titre d’exemple, le budget PEV de routine de l’an 2000 n’a été financée qu’a 19%. C’est dire à quel point l’appui GAVI est crucial dans la relance du PEV de routine en RDC.

Pour le moment, il existe une forte volonté politique pour la relance des activités PEV dans le pays par une action concertée entre le Gouvernement et ses différents partenaires.

La RDC a donc besoin  d’appuis financiers importants  pour la réalisation des ses ambitions telles que détaillées dans la plan quinquennal stratégique du PEV 2002-2006.

De ce fait, une assistance financière est sollicitée auprès de GAVI pour :

- L ‘amélioration des infrastructures PEV en vue d’une augmentation de la couverture vaccinale

- L’introduction des vaccins de l’hépatite B (Hep B) et l’hémophilus influenzae type b (Hib)

- L’introduction  du vaccin de la fièvre jaune.

Pour l’année 2000, la couverture vaccinale en DTC 3 était de 39 % correspondant  à  882.960 enfants vaccinés.

Les programme compte atteindre les projections ci-après durant les prochaines années :

| Antigène | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DTC 3 | 39% | 45% | 55% | 70% | 75% | 80% | 85% |
| Nbre enf. à vacciner | 928.240 | 1.048.050 | 1.317.800 | 1.728.300 | 1.911.000 | 2.105.600 | 2.310.300 |

En ce qui concerne les vaccins nouveaux  et sous utilisés, les tableaux suivants  montrent l’année d’introduction, les projections de couvertures vaccinales, le nombre des doses exigés   ainsi que le conditionnement de chaque  vaccin.

- Pour DTC-HepB  (Combiné) :

| Années | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs de couverture | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Nbre total de doses en vaccins | 5742683 | 6337459 | 5570205 | 6095892 | 6648108 |
| Nbre doses par flacon | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

- Pour  Hib monovalent :

| Années | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs de couverture | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Nbre total de doses en vaccins | 5742683 | 6337459 | 5570205 | 6095892 | 6648108 |
| Nbre doses par flacon | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

- Vaccin anti-Amaril

| Années | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif de couverture | 40 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Nbre total de doses en vaccins | 2123970 | 2559595 | 2413304 | 24717782 | 2543541 |
| Nbre doses par flacon | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Le Comité de Coordination Inter Agences dans son plan annuel d’activités s’assurera non seulement que les fonds nécessaires et autres moyens sont réunis pour permettre au PEV de réaliser ses objectifs mais devra aussi jouer un rôle de supervision et de suivi de la mise en œuvre du plan annuel PEV. Il devra aussi s’assurer que les fonds sont bien gérés de façon transparente.

# 2.	Signatures du Gouvernement et du Comité de coordination interagences

Le Gouvernement de La République Démocratique du Congo.  s'engage à développer les services nationaux de vaccination sur une base durable, conformément au plan pluriannuel qui est présenté avec ce document. Les résultats des districts en matière de vaccination seront examinés chaque année par le biais d'un système de suivi satisfaisant aux exigences de la transparence. Le Gouvernement prie l'Alliance et ses partenaires d'apporter une assistance financière et technique, afin de soutenir le programme de vaccination décrit dans cette proposition.

Signature:	Professeur Docteur Mashako Mamba

Fonction:	Ministre de la Santé

Date:	…………………………………………...

Le Secrétariat de GAVI n'est pas en mesure de renvoyer à chaque pays les documents et annexes qui ont été soumis. Sauf avis contraire, les documents pourront être communiqués aux partenaires et aux collaborateurs de GAVI.

Les soussignés, membres du Comité de coordination interagences, approuvent cette proposition sur la base de la documentation qui lui est annexée. Les signatures avalisant la présente proposition ne constituent en rien un engagement financier (ou juridique) de la part de l’institution ou de l’individu partenaire:

| Institution/Organisation | Nom/Fonction | Date Signature |
| --- | --- | --- |
| Ministère de la Santé | Prof. Dr. Mashako Mamba Ministre de la Santé |  |
| OMS | Dr Léonard Tapsoba Représentant |  |
| UNICEF | M. Martin Mongwanja Représentant |  |
| ROTARY | M. Ambroise Tshimbalanga Président Comité National Polio Plus |  |
| BASICS | M. Dan Nelson Représentant Résident |  |
| USAID | M. Ron Harvey Directeur |  |

Au cas où le Secrétariat de l'Alliance aurait des questions sur cette proposition, la personne à contacter est :

Nom 	: Dr Pierre Kandolo Wenye 	    Fonction/adresse :  Médecin Directeur PEV-LMTE

N° de tél. :  +243 40090 (Starcel)		  	      Avenue de la Justice  n° 28/32

Kinshasa GOMBE / RDC

N° de fax…Fax OMS…132195390419097

Courrier électronique  pevrdc@raga.net

Autre adresse :

Nom : Dr Matthieu Kamwa  		   Fonction/adresse :  Team Leader EPI /WHO-RDC

Avenue des cliniques n° 32

Kinshasa GOMBE / RDC

N° de tél.	     : +243 8804119

N° de fax 	     : 132195390419097

Courrier électronique: kenakamwa@jobantech.cd

3.	Fiche d'information relative à la vaccination

| Tableau 1 : Renseignements de base (année 2000 ou date plus récente; préciser dates des données fournies) |
| --- |
| Population | 50.948.236 Projection PNUD 1974-2010 (Révision 2000) | PNB par habitant | <100 USD |
| Nourrissons survivants* | 2.264.000 | Taux de mortalité infantile | 84 / 1000 |
| Pourcentage du PIB alloué à la santé | ND | Pourcentage des dépenses du gouvernement au titre des soins de santé | ND |

*Nourrissons survivants = enfants ayant atteint leur premier anniversaire

| Tableau 2: Tendances de la couverture vaccinale et de la charge de morbidité à 12 mois selon Formulaire de rapport commun annuel OMS/UNICEF sur les maladies évitables par la vaccination |
| --- |
| Tendances de la couverture vaccinale (pourcentage) | Charge de morbidité des maladies évitables par la vaccination |
| Vaccin | Notifié | Enquête | Maladie | Nombre de cas déclarés |
|  | 1999 | 2000 | 1999 | Age group | 2000 | Age group |  | 1999 | 2000 |
| BCG | 45.3% | 56% | ND |  | ND |  | Tuberculose ψ | 59531 | 60616 |
| DTC | DTC1 | 37% | 43% | ND |  | ND |  | Diphtérie | ND | ND |
|  | DTC3 | 30.5% | 39% | ND |  | ND |  | Coqueluche | 100 | 1448 |
| VPO3 | 33% | 41% | ND |  | ND |  | Poliomyélite* | 2 | 28 |
| Rougeole | 22% | 45% | ND |  | ND |  | Rougeole | 26976 | 25458 |
| TT2+ (Femmes enceintes) | 27.7% | 25% | ND |  | ND |  | Tétanos NN | 553 | 1337 |
| Hib3 | NA | NA | NA |  | NA |  | Hib | ND | ND |
| Fièvre jaune | NA | NA | NA |  | NA |  | Fièvre jaune | 38 | 0 |
| HepB3 | NA | NA | NA | NA | NA |  | Séroprévalence hepB (si disponible) | ND | ND |
| Supplémentation en vitamine A | Mères ( < 6 semaines après accouchement) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nourrissons ( > 6 mois) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Cas confirmés par labo ; ψ : Tout age confondu

Estimation officielle la plus juste: Donner l'estimation officielle la plus juste de la couverture vaccinale des nourrissons, telle qu'elle est indiquée dans le Formulaire de rapport commun OMS/UNICEF. Expliquer pourquoi cette estimation est la plus juste: Bien que basé sur un taux de complétude faible (30 %) et ou les difficultés d’obtenir les données dans les parties du pays sous occupation, les estimations faites sont généralisables dans l’ensemble du pays compte tenu des tendances antérieures observées entre l’EST et l’OUEST.

- Résumé sur les aspects du développement du système de santé concernant la vaccination:

La RDC a adhéré en 1980 à la charte Africaine de développement sanitaire et a adopté la stratégie des Soins de Santé Primaires (SSP) comme stratégie de base pour atteindre l’objectif visant la santé pour tous à l’horizon 2000.

Avant cette période, le système sanitaire du pays était fondé sur le modèle colonial, essentiellement basé sur l’implantation de centres médico-chirurgicaux aux chefs-lieux des territoires avec une constellation des dispensaires sanitaires.

Le système sanitaire en RDC est constitué de trois niveaux : Central, intermédiaire (province) et périphérique qui est le niveau opérationnel.

En vue de favoriser l’accessibilité géographique aux soins de santé primaires, le pays a été, en 1985, subdivisé en 306 zones de santé (ZS), l’équivalent des districts sanitaires dans d’autres pays africains. La zone de santé (niveau périphérique) dessert en moyenne 100 000 habitants en milieu rural et  150 000 habitants en milieu urbain. Chaque zone de santé comprend un bureau central de la zone de santé (BCZC), un hôpital général de référence (HGR), et environ  vingt centre de santé (CS).

Un processus de recoupage du pays en ZS est actuellement en cours en vue d’une meilleure accessibilité des services sanitaires et pour faciliter une supervision effective des centres de santé. Le Ministère de la Santé a initié ce processus conduisant à la  révision de la carte sanitaire du pays en exécution des résolutions des Etats Généraux de la Santé tenus en février 2000. Sur base des critères définis (observation des limites du territoire ou des communes, population à prendre en charge, rayon d’action de la ZS et l’existence d’un HGR), le nombre des Zones de Santé de la RDC passerait de 306 à environ 500 Zones de Santé à la fin du processus de découpage. Les activités de vaccination sont intégrées dans les zones de santé depuis l’adoption en 1981 de la stratégie de soins de santé primaire dans le pays.

Dans chaque province, il existe une division de l’inspection provinciale de la santé dirigée par le médecin inspecteur provincial. Cette division comprend six bureaux correspondant aux directions du niveau central

Le niveau central est composé de : Cabinet du ministre de la santé, secrétariat général, et de six directions de santé. Ce niveau est chargé de l’orientation stratégique et des politiques de santé. Le PEV fait partie de la 4ième direction de santé qui est chargée de la lutte contre les maladies et la surveillance épidémiologique.

La RDC compte actuellement environ 500 hôpitaux, 6.000 formations sanitaires comprenant les maternités, centres de santé et dispensaires.

Il faut noter également l’existence des structures sanitaires des institutions privées, des églises et des ONGs qui représentent plus de 50% des structures sanitaires du pays. Néanmoins les hôpitaux et autres formations sanitaires, plus particulièrement celles sous gestion de l’état,  se trouvent dans un état de délabrement avancé.

| Section(s) pertinente(s) des stratégies de développement du système de santé | Numéro de document …1.. |
| --- | --- |

# Profil du Comité de coordination interagences (CCI)

Divers partenaires et institutions (y compris des ONG et des instituts de recherche) soutiennent les services de vaccination dans le pays, et sont coordonnés et organisés par le biais d'un mécanisme interagences qui, dans ce document, est appelé CCI.

- Nom du CCI : Comité de Coordination Inter Agences d’Action, de Mobilisation et de Coordination des Ressources pour la santé (CCIA)

- Date de la constitution du CCI actuel…13 Juillet 1995

- Structure (par ex., sous-comité, organisme indépendant) Organisme indépendant avec  différentes sous commissions (PEV, SIDA, Bureau central de la trypanosomiase, Urgences et gestion des catastrophes, Surveillance épidémiologique et information sanitaire, Médicaments essentiels et médecine traditionnelle, Environnement, Paludisme, Santé de la reproduction etc.)

- Fréquence des réunions Semestrielle  ( Mensuelle pour le sous comité vaccination)

- Composition:

| Fonction | Titre / organisation | Nom |
| --- | --- | --- |
| Président(e) | Ministère de la Santé | Professeur Dr Mashako Mamba |
| Secrétaire | Direction Nationale du PEV | Dr Pierre Kandolo Wenye |
| Membres | OMS UNICEF ROTARY BASICS USAID …………. | Dr Leonard Tapsoba Mr. Martin Mongwanja Mr Ambroise Tshimbalanga Mr Dan Nelson Mr Ron Harvey |

- Relations fonctionnelles du CCI avec d’autres institutions du secteur de la santé :

- Principales fonctions et responsabilités du CCI:

- Coordination des actions des partenaires

- Mobilisation des ressources

- Suivi, surveillance continue et évaluation de toutes les ressources humaines, matérielles et financières dont il a la gestion

- Trois grandes stratégies destinées à promouvoir le rôle et les fonctions du CCI au cours des 12 prochains mois:

- Existence d’un plan d’action annuel

- Ouverture aux autres partenaires de santé et aux autres secteurs des ministères (Plan, Education et Santé)

- Appui concerté des programmes et plan d’assistance financière par les mémorandum d’entente entre Ministère de la Santé et partenaires

- Trois indicateurs principaux (en plus de la couverture par le DTC3) retenus par le CCI pour suivre la mise en œuvre de cette proposition:

- Existence dans le budget du gouvernement d’une ligne budgétaire : achat vaccins

- Réduction du taux d’abandon et taux de perte des vaccins

- Vulgarisation (respect) de la politique de sécurité des injections

Documents de référence annexés:

| Mandat du CCI | Numéro de document : 4 |
| --- | --- |
| Programme de travail du CCI pour les 12 prochains mois | Numéro de document : 5 |
| Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'amélioration et l'élargissement du programme national de vaccination à laquelle les partenaires ont participé | Numéro de document : 6 |

# 5.	Évaluation(s) des services de vaccination

Référence est faite aux évaluations les plus récentes du système de vaccination, effectuées au cours des trois années qui ont précédé la présentation de cette proposition.

- Évaluations, examens et études des services de vaccination pour référence:

| Titre de l'évaluation | Principales institutions participantes | Dates |
| --- | --- | --- |
| Evaluation Mixte PEV/RDC / Mémorandum d’entente entre le Ministère et les partenaires du PEV | OMS,UNICEF,BASICS USAID,ROTARY,PEV MINISANTE | Novembre 2000 |
| Evaluation Mixte PEV/RDC / Mémorandum d’entente entre le Ministère et les partenaires du PEV | OMS,UNICEF,BASICS USAID,ROTARY,PEV, MINISANTE | Avril 1999 |
| Evaluation Mixte PEV/RDC / Mémorandum d’entente entre le Ministère et les partenaires du PEV | OMS,UNICEF,BASICS USAID,ROTARY,PEV, MINISANTE | Février 1998 |
| Mission de prospection pour la revitalisation du PEV RDC | OMS,UNICEF,BASICS USAID,ROTARY,PEV, MINISANTE | Août 1997 |

- Les évaluations ont recensé les trois principaux points forts suivants :

- Ressources humaines disponibles et mobilisables

- Restructuration du PEV pour son meilleur fonctionnement

- Apport positif de l’effort de d’éradication de la poliomyélite

- Les évaluations ont recensé les trois principaux problèmes suivants:

- Insuffisance de financement des activités de routine

- Faible couverture sanitaire dans l’ensemble du pays

- Insuffisance de la chaîne de froid

- Les évaluations ont formulé les trois principales recommandations suivantes:

- Faire un plaidoyer auprès des bailleurs et partenaires pour le financement des activités de routine

- Réhabiliter progressivement la chaîne de froid et le système de distribution des vaccins et autres matériels de vaccination

- Faire le plaidoyer en faveur de la création des nouveaux centres de santé  et intégration des activités de vaccination dans les structures de santé privées pour accroître l’accessibilité géographique aux services de santé

- Joindre copie intégrale (avec résumé):

| des rapports d'évaluation les plus récents sur la situation des services de vaccination | Numéro du document ..7.. |
| --- | --- |
| d’une liste des recommandations des rapports d'évaluation; préciser le degré de réalisation de ces recommandations (c.a.d. intégrées au programme de travail, mises en œuvre, non appliquées, en cours …). | Numéro du document ..8.. |

- Les composantes ou secteurs suivants des services de vaccination n'ont pas encore été examinés (ou étudiés).

| Composante ou secteur | Mois/année |
| --- | --- |
| Enquête sur la sécurité des injections | 1e Semestre 2002 |
| Enquête MICS 2 | Diffusion du rapport en Décembre 2001 |
| Revue globale du PEV | Prévue pour fin 2002 |

# 6.	Plan pluriannuel pour la vaccination

Sur la base des recommandations de l'évaluation des services de vaccination, le Gouvernement a élaboré (ou mis à jour) le plan pluriannuel pour la vaccination ou adapté le plan relatif au secteur de la santé. (Directives relatives aux propositions des pays # 4.3) Plan Quinquennal 2002 - 2006

| Joindre copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Numéro de document 9 |
| --- | --- |

| Soutien technique requis pour la mise en œuvre du plan relatif à la vaccination (consultants experts, programmes de formation, outils de gestion…) |
| --- |
| Type de soutien technique | Période du soutien | Souhaité de l'institution |
| Appui à la formation du personnel en gestion PEV | 2002 & 2003 | Vulgarisation des modules et fiches techniques PEV |
| Appui pour l’introduction de nouveaux vaccins | 1er semestre 2002 | Révision des outils de gestion ; élaboration des messages en faveur des nouveaux vaccins ; |
| Evaluation périodique du Plan | 2004 & 2006 | Résultats et activités évalués ; stratégies ajustées en cours d’exercice pour atteindre les objectifs ; impacts évalués |
| Tableau 3 : Calendrier des vaccinations avec les vaccins traditionnels et les nouveaux vaccins, et micronutriments (vitamine A) |
| Vaccin (ne pas utiliser de nom de marque) | Ages de l'administration (par les services de vaccination systématique) | Inscrire un "x" si le vaccin est administré dans: | Commentaires |
|  |  | Tout le pays | Seulement une partie du pays |  |
| Antituberculeux (BCG) | naissance | X |  |  |
| Anti polio oral (VPO) | Naissance, 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines | X |  |  |
| Anti Diphtérie, Tétanos, Coqueluche (DTC) | 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines | X |  | Combiné avec le DTC. |
| Anti rougeoleux (VAR) | 9 mois | X |  |  |
| Anti Amaril (VAA) | 9 mois | X |  | Se donnera au même moment que le VAR |
| Hépatite B (Hep B) | 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines | X |  | Combiné avec le DTC. |
| Hémophilus Influenzae (Hib) | 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines | X |  | Monovalent |
| Vitamine A * | Mères : A la maternité Enfants : A partir de 9 mois | X |  | La dose chez l’enfant sera renouvelée tous les 6 mois |

* La supplémentation en vitamine A est coordonnée par le programme national de nutrition (le PRONANUT), le PEV ne constituant qu’une  opportunité pour atteindre un grand nombre d’enfants.

- Résumé des principaux points d'action et du calendrier pour l'amélioration de la couverture vaccinale.

| Tableau 4: Données de base et objectifs annuels |
| --- |
| Nombre de | Données de base | Objectifs |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Naissances | 2441739 | 2507026 | 2576526 | 2653701 | 2738232 | 2827357 | 2917131 | 3003434 |
| Décès de nourrissons | 177739 | 178026 | 160526 | 184701 | 190232 | 195357 | 199131 | 200434 |
| Nourrissons survivants | 2264000 | 2329000 | 2396000 | 2469000 | 2548000 | 2632000 | 2718000 | 2803000 |
| Nourrissons vaccinés avec le BCG* | 1267840 | 1397400 | 2061220 | 2255645 | 2282261 | 2544621 | 2625417 | 2853262 |
| Nourrissons vaccinés avec le VPO3** | 928240 | 1048050 | 1317800 | 1728300 | 1783600 | 2105600 | 2310300 | 2522700 |
| Nourrissons ayant reçu les trois doses de DTC** | 928240 | 1048050 | 1317800 | 1728300 | 1783600 | 2105600 | 2310300 | 2522700 |
| Nourrissons vaccinés avec VAA | NA | NA | 958400 | 1604850 | 1783600 | 1974000 | 2174400 | 2382550 |
| Nourrissons vaccinés avec HepB | NA | NA | NA | 1728300 | 1783600 | 2105600 | 2310300 | 2522700 |
| Nourrissons vaccinés avec Hib | NA | NA | NA | 1728300 | 1783600 | 2105600 | 2310300 | 2522700 |
| Nourrissons vaccinés contre la rougeole** | 1018800 | 1164500 | 958400 | 1604850 | 1783600 | 1974000 | 2174400 | 2382550 |
| Femmes enceintes vaccinées avec le TT+ | 610435 | 752108 | 1288263 | 1459536 | 1642939 | 1837782 | 2041991 | 2252576 |
| Supplémentation en vitamine A | Mères (< 6 semaines après l'accouchement) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nourrissons (> 6 mois) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Objectif par rapport au nombre total de naissances | ** Objectif par rapport au nombre des nourrissons survivants |

- Résumé des principaux points d'action et du calendrier pour la réduction du taux de perte des vaccins. Si le taux maximum de perte autorisé ne peut pas être atteint immédiatement, justifier le taux plus élevé:

- Améliorer la capacité de stockage des vaccins à tous les niveaux

- Acheter des vaccins en flacons de petit volume (par exemple DTC en 10 dose par flacon)

- Mettre en place et vulgariser la politique des flacons entamés

- Améliorer les connaissances et les capacités du personnel en gestion des vaccins

| Tableau 5: Estimation des taux annuels de perte de DTC, de VAR et d'abandon |
| --- |
|  | Réel | Objectifs |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Taux de perte DTC | 63% | 50% | 40% | 30% | 25% | 20% | 15% | 10% |
| Taux de perte VAR | 65 % | 60 % | 50% | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% |
| Taux d'abandon [ ( DTC1 - DTC3 ) / DTC1 ] x 100 | 16.9% | 16% | 14% | 12% | 10% | 7% | 5% | 5% |

- Les pays demandant le vaccin contre la fièvre jaune doivent présenter le même tableau pour les taux de perte de vaccin contre la rougeole.

- Planification et contraintes liées à l'Initiative d'éradication de la poliomyélite:

- Insécurité liée à la situation de guerre que traverse le pays

- Rumeurs et résistance ( par sectes religieuses et groupes d’intérêts)

- Faible financement du PEV de routine

# 7.	Sécurité des injections

  - Résumé de la stratégie pour garantir la sécurité des injections aux fins de la vaccination (pour tous les pays):

- Un projet de politique nationale de sécurité des injections a été élabore

- Les seringues autobloquantes sont en cours d’introduction dans la capitale du pays.

- L’introduction en phase des seringues auto bloquantes pour tous les vaccins injectables du PEV de routine est proposée pour le deuxième semestre de 2002

- Les formations du personnel en matière de sécurité d’injection sont programmes a partir de Février 2002

- Une supervision continue sera assurée pour garantir la mise en œuvre correcte de la stratégie.

| Joindre une copie du Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans en vue de la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Numéro de document…10. |
| --- | --- |

7.2	Matériel pour la sécurité des injections (Pour les pays demandant à bénéficier d'un soutien au titre de la sécurité des injections).

Les tableaux suivants sont utilisés pour calculer le volume des fournitures nécessaires au titre de la sécurité des injections:

| Tableau 6.1: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec..… ( Utiliser un tableau pour chaque vaccin – BCG, DTC, TT et rougeole – et numéroter de 6.1 à 6.4) |
| --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin …. (de femmes devant recevoir le TT) | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 |  |  |  |  |
| B | Nombre de doses par enfant (de TT pour les femmes) | # |  |  |  |  |
| C | Nombre de doses de …. | A x B |  |  |  |  |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 |  |  |  |  |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0.25 |  |  |  |  |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E |  |  |  |  |
| G | Nombre de doses par flacon | # |  |  |  |  |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de perte) | C x 1.11 / G |  |  |  |  |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 |  |  |  |  |

| BCG | 6.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin BCG | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 2061221 | 2255646 | 2382262 | 2544621 | 2625418 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de BCG | A x B | 2061221 | 2255646 | 2382262 | 2544621 | 2625418 |
| D | Seringues BCG (+10% de perte) | C x 1.11 | 2287955 | 2503767 | 2644311 | 2824529 | 2914214 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes [1] | D x 0.25 | 571989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Total seringues BCG | D + E | 2859944 | 2503767 | 2644311 | 2824529 | 2914214 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution [2] (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 114398 | 125188 | 132215 | 141226 | 145711 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 33015 | 29181 | 30819 | 32919 | 33965 |
| [1] Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier |
| stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années. |
| [2] Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |  |  |  |

| 6.2 DTC, Hépatite B (liquide) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir les vaccins DTC, Hépatite et Hib | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 1728300 | 1911000 | 2105600 | 2310300 | 2522700 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C | Nombre de doses de DTC | A x B | 5184900 | 5733000 | 6316800 | 6930900 | 7568100 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 5755239 | 6363630 | 7011648 | 7693299 | 8400591 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes [1] | D x 0.25 | 1438810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 7194049 | 6363630 | 7011648 | 7693299 | 8400591 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution [2] (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 79854 | 70636 | 77829 | 85396 | 93246 |
| [1] Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier |
| stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années. |
| [2] Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |  |  |  |

| 6,3 Rougeole |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le VAR | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 1198000 | 1604850 | 1783600 | 1974000 | 2174400 |  |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| C | Nombre de doses de VAR | A x B | 1198000 | 1604850 | 1783600 | 1974000 | 2174400 |  |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 1329780 | 1781384 | 1979726 | 2191140 | 2413584 |  |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes [1] | D x 0.25 | 332445 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 1662225 | 1781384 | 1979726 | 2191140 | 2413584 |  |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution [2] (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 147606 | 178138 | 197979 | 219114 | 241358 |  |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 20089 | 21751 | 24173 | 26754 | 29470 |  |
| [1] Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier |
| stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années. |
| [2] Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |  |  |  |

| 6,4 Tétanos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| A | Nombre de femmes devant recevoir le TT | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 1288263 | 1459536 | 1642939 | 1837782 | 2041991 |
| B | Nombre de doses de TT par femme | # | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C | Nombre de doses de TT par femme | A x B | 2576526 | 2919072 | 3285878 | 3675564 | 4083982 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 2859914 | 3240170 | 3647325 | 4079876 | 4533220 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes [1] | D x 0.25 | 714986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Total seringu0es autobloquantes | D + E | 3574930 | 3240170 | 3647325 | 4079876 | 4533220 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution [2] (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 39682 | 35966 | 40485 | 45287 | 50319 |
| [1] Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base |
| Du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zero |
| Pour les autres années. |  |  |  |  |  |  |
| [2] Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |  |  |  |

| 6,5 Hib liquide monovalent 10 doses |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le Hib | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 17283000 | 1911000 | 2105600 | 2310300 | 2522700 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C | Nombre de doses de Hib | A x B | 5184900 | 5733000 | 6316800 | 6930900 | 7568100 |
| D | Seringues autobloqqquantes (+10% de perte ) | C x 1.11 | 5755239 | 6363630 | 7011648 | 7693299 | 8400591 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes [1] | D x 0.25 | 1438809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 7194049 | 6363630 | 7011648 | 7693299 | 8400591 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution [2] (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 79854 | 70636 | 77829 | 85396 | 93247 |
| [1] Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier |
| stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années. |
| [2] Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |  |  |  |
| 6.6 Fièvre jaune |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir la fièvre jaune | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 1198000 | 1604850 | 1783600 | 1974000 | 2174400 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de fièvre jaune | A x B | 1198000 | 1604850 | 1783600 | 1974000 | 2174400 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 1329780 | 1781384 | 1879796 | 2191140 | 2413584 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes [1] | D x 0.25 | 332445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 1662225 | 1781384 | 1879796 | 2191140 | 2413584 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution [2] (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 132978 | 197734 | 197980 | 219114 | 241358 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 19927 | 21968 | 23063 | 26754 | 29470 |
| [1] Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier |
| stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années. |
| [2] Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |  |  |  |

7.3	Secteurs devant bénéficier de fonds pour la sécurité des injections  (Pour les pays demandant des fonds d'un montant équivalent à la valeur des fournitures calculées ci-dessus).

Liste des secteurs de la sécurité des injections financés par différentes sources: (Pour obtenir un soutien de GAVI/du Fonds pour les vaccins, remplir "Secteurs de soutien"; pour les seringues autobloquantes et l'élimination des déchets, remplir "Source des fonds".)

| Source de fonds | Secteur de soutien | Début de l'utilisation des fonds |
| --- | --- | --- |
| Gouvernement | Atelier d’ élaboration de la politique nationale de sécurité d’injection | Septembre 2001 |
| GAVI/Fonds pour les vaccins | Achat des Seringues autobloquantes et réceptacles pour l'élimination des déchets | Juillet 2002 |
| GAVI-Gouvernement et partenaires traditionnels | Achat / construction des incinérateurs pour la destruction des seringues et aiguilles | Premier trimestre 2002 |
| GAVI-Gouvernement et partenaires traditionnels | Formation en matière de sécurité des injections | Premier trimestre 2002 |
| GAVI-Gouvernement et partenaires traditionnels | Mobilisation sociale en faveur de la sécurité des injections | Premier trimestre 2002 |

(Utiliser autant de lignes que nécessaire

# 8.	Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins

- Résumé des aspects du plan pluriannuel pour la vaccination relatifs à l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins.

- Le vaccin de la fièvre jaune sera introduit dans l’ensemble du pays des 2002

- Le vaccin de l’hépatite B sera introduit sous forme combinée aux DTC (tétravalent) a parti de janvier 2003

- Le vaccin contre l’heamophilus Influenza type b (Hib) sera introduit dans le PEV de routine sous forme monovalente en janvier 2003

- Un plan détaille comprenant toutes les activités en rapport avec l’introduction  sera soumis lorsque le pays aura réalise les condition d’éligibilité aux nouveaux vaccins.

- Évaluation de la charge de morbidité des maladies concernées (si disponible):

| Maladie | Titre de l'évaluation | Date | Résultats |
| --- | --- | --- | --- |
| Hépatite B | Etude sur la prévalence du virus de l’hépatite B chez les donneurs de sang de Kinshasa | 2000 | 7 à 12 % d’anticorps de surface ( antigène australien ) |
|  | Etude sur la prévalence de l’hépatite A et B au Nord de la RDC | 1985 | 20,7% d’anticorps de surface |
| Hémophilus influennzae type b | ND | ND | ND |

- (si des vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins ont déjà été introduits)

Leçons tirées sur la capacité de stockage, la protection contre une congélation accidentelle, la formation du personnel, la chaîne du froid, la logistique, le taux d'abandon, le taux de perte, etc., sur la base de l'expérience actuelle en matière de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins: NA.

NA (pas de nouveau vaccin déjà introduit)

- Résumé des points d'action couvrant les conséquences possibles pour la capacité de stockage, la formation du personnel, la chaîne du froid, les mesures pour éviter la congélation des vaccins, la logistique, le taux d'abandon, le taux de perte, etc. dans le Plan pour l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins:

Capacité de stockage, chaîne de froid et logistique :

- 	Un inventaire de la chaîne froid faite en 2000,

-	Mise a jour annuel des inventaires prévue pour le dernier trimestre 2001

-	Plan de réhabilitation de la chaîne de froid élabore mais mise en œuvre lente par manque de

ressource. Le financement est requis pour son opérationnalité afin d’accommoder tant les anciens

que des nouveaux vaccins avant  l’introduction des nouveaux vaccins afin d’avoir une une

capacité de stockage adéquate.

-	Nouvel inventaire prévu pour juillet 2002 afin d’évaluer la capacité d’accommodation des
               nouveaux  vaccins demandes

Mesures pour éviter la congélation des vaccins, réduction des taux de perte en vaccins et des taux

d’abandon

  - Formation du personnel a tous les niveaux en gestion des vaccins, Les modules de formations ont déjà été élabore et les formations planifiées

  - Institution de l’usage sans faille de la feuille de température

  - Vacciner au quotidien

  - Mettre en application la politique de flacon entame

  - Un plan de communication pour le PEV (mobilisation sociale) a déjà été élabore et sera vulgarise pour que pour favoriser la communication

  - Supervision (formative) régulière

  - Mise en application de la politique des flacons entames et la commande des vaccins en flacons de petite doses si  possible (10 doses)

Premier choix: nombre de doses demandées et conditionnement des vaccins sous-utilisés et des nouveaux vaccins. (Pour chaque vaccin demandé – premier choix – utiliser les formules fournies)

DTC-Hep B, (Tétravalent ; Flacon 10 doses) :

| Annees | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nbre doses | 9268009 | 7624890 | 7896000 | 8178462 | 8400591 |

Hib ( monovalent Liquide ; flacon 10 doses) :

| Annees | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nbre doses | 9268009 | 7624890 | 7896000 | 8178462 | 8400591 |

Vaccin Anti Amaril (Monovalent, Lyophilise ; Flacon 10 doses) :

| Annees | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nbre doses | 2995000 | 2680100 | 2532712 | 2467500 | 2565792 |

- Deuxième choix: Nombre de doses demandées et conditionnement des vaccins sous-utilisés et des nouveaux vaccins si le premier choix n'est pas disponible. (Utiliser les formules fournies au tableau 7.1)

Non Applicable (NA)

| 7.1.DTC-Hep B |  | Formule | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le nouveau vaccin [1] | faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 1728300 | 1911000 | 2105600 | 2310300 | 2522700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Taux de perte estimé en % [2] | % | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Facteur de perte | Voir liste tableau  | 1,43 | 1,33 | 1,25 | 1,18 | 1,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Nombre de doses | A x B x D | 7414407 | 7624890 | 7896000 | 8178462 | 8400591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | Nombre de vaccins dans le stock régulateur [3] | E x 0.25 | 1853602 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | Total doses de vaccin nécessaires | E + F | 9268009 | 7624890 | 7896000 | 8178462 | 8400591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | % des vaccins demandés au Fonds pour les vaccins | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Nombre de doses demandées au Fonds pour les vaccins | G x H / 100 | 9268009 | 7624890 | 7896000 | 8178462 | 8400591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K | Nombre de seringues autobloquantes [4] (+10% pertes) | [( A x B) + F] x x 1.11 x H / 100 | 7812737 | 6363600 | 7011600 | 7693299 | 8400591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | Nombre de seringues autobloquantes stock régulateur | K x 0.25 | 1953184 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | Total seringues autobloquantes | K + L | 9765921 | 6363600 | 7011600 | 7693299 | 8400591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Nombre de seringues pour reconstitution [5] (+10% pertes) | I x 1.11 / J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O | Nombre de réceptacles de sécurité [6] (+10% besoins supplémentaires) | (M + N) x 1.11 / 100 | 108402 | 70636 | 77829 | 85396 | 93247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [1] Veuillez ajuster les estimations relatives au nombre des enfants devant recevoir les nouveaux vaccins, si une introduction progressive est envisagée. Des explications doivent être fournies si les objectifs pour le hepB3 et le Hib3 différent des objectifs pour le DTP3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [2] Le pays visera un taux maximum de 25% pour la première année et adoptera un plan pour une réduction progressive à 15% d’ici à la troisième année. Pour les vaccins en flacons monodoses et double-doses, le taux de perte acceptable est de 5%. Aucune limite maximale n’a été fixée pour le vaccin contre la fièvre jaune en flacons multidoses. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [3] Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [4] Un facteur de perte de 1.11 est appliqué au nombre total de doses de vaccin demandées au Fonds pour les vaccins, sans tenir compte de la perte de vaccins. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [5] Uniquement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [6] Un facteur multiplicateur de 1.11 est appliqué aux réceptacles de sécurité pour tenir compte des zones où un réceptacle sera utilisé pour moins de 100 seringues. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7.2. Hib |  | Formule | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le nouveau vaccin [1] | faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 1728300 | 1911000 | 2105600 | 2310300 | 2522700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Taux de perte estimé en % [2] | % | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Facteur de perte | Voir liste tableau  | 1,43 | 1,33 | 1,25 | 1,18 | 1,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Nombre de doses | A x B x D | 7414407 | 7624890 | 7896000 | 8178462 | 8400591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | Nombre de vaccins dans le stock régulateur [3] | E x 0.25 | 1853602 | 0 | 0 | 0 | 0 | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | Total doses de vaccin necessaries | E + F | 9268009 | 7624890 | 7896000 | 8178462 | 8400591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | % des vaccines demandés au Fonds pour les vaccines | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Nombre de doses demandées au Fonds pour les vaccins | G x H / 100 | 9268009 | 7624890 | 7896000 | 8178462 | 8400591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K | Nombre de seringues autobloquantes [4] (+10% pertes) | [( A x B) + F] x x 1.11 x H / 100 | 7812737 | 6363600 | 7011600 | 7693299 | 8400591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | Nombre de seringues autobloquantes stock régulateur | K x 0.25 | 1953184 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | Total seringues autobloquantes | K + L | 9765921 | 6363600 | 7011600 | 7693299 | 8400591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Nombre de seringues pour reconstitution [5] (+10% pertes) | I x 1.11 / J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O | Nombre de réceptacles de sécurité [6] (+10% besoins supplémentaires) | (M + N) x 1.11 / 100 | 108402 | 70636 | 77829 | 85396 | 93247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3  Fièvre  jaune

|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nbre d’enfants devrant recevoir les vaccins | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 1198000 | 1604850 | 1783600 | 1974000 | 2174400 |
| B | Nbre de doses par enfant |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | Taux de perte estime en % | % | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 |
| D | Facteur de perte |  | 2.0 | 1.67 | 1.42 | 1.25 | 1.18 |
| E | Nbre de doses | AxBxC | 2396000 | 2680100 | 2532712 | 2467500 | 2565792 |
| F | Nbre de vaccins dans le stock regulateur | E x 0,25 | 599000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Total doses vaccin necessaires | E + F | 2995000 | 2680100 | 2532712 | 2467500 | 2565792 |
| H | % des vaccins demandes au Fonds pour les vaccins | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I | Nbre de doses demandées au Fonds pour les vaccins | G x H / 100 | 2995000 | 2680100 | 2532712 | 2467500 | 2565792 |
| J | Nbre de doses par flacon |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| K | Nbre de seringues autobloquantes + 10% de perte |  | 1994670 | 1781384 | 1979776 | 2191140 | 2413584 |
| L | Nbre de seringues autobloquantes stock regulateur |  | 498668 | 445346 | 494949 | 547785 | 603396 |
| M |  |  | 2493338 | 2226730 | 2474745 | 2738925 | 3016980 |
| N |  |  | 55352 | 49433 | 54939 | 60804 | 66977 |
| O |  |  | 28290 | 25265 | 28079 | 31077 | 34232 |

| Joindre le plan d'action pour les vaccinations avec les vaccins nouveaux ou sous-utilisés (s'il est déjà contenu dans le plan national pluriannuel, indiquer les pages). | Numéro de document |
| --- | --- |

# 9.	Orientations stratégiques pour mobiliser des ressources additionnelles en faveur de la vaccination

- Résumé des stratégies que le gouvernement envisage de mettre en œuvre pour accroître les ressources destinées à la vaccination des enfants et qui seront converties en un Plan de viabilité financière au moment de l’examen à mi-parcours. Points forts des accords passés avec les institutions donatrices (par exemple, Initiative pour l'indépendance vaccinale) et utilisation des fonds dégagés par l'allégement de la dette

Pour le moment la RDC n’est pas parmi les pays bénéficiant de l’effort de la réduction de la dette extérieure par la banque mondiale et le Fond Monétaire International.  La rupture de toutes les formes de coopérations lui impose depuis une décennie et la situation locale de la guerre constituent un handicap majeur dans le développement des initiatives pour l’indépendance vaccinale.

Cependant avec la reprise timide de la coopération structurelle, un projet important de revitalisation des secteurs de la santé dans une soixantaine des Zones de santé est en cours d’exécution. Ce projet est d’une grande importance pour la redynamisation des activités de vaccination dans le pays et pourrait s’étendre a d’autres Zones de santé.

| Les tableaux des dépenses pour 2000 et des besoins en ressources détaillant les sources de fonds pour 2000 et les années suivantes sont présentés à l'Annexe 1. | Numéro de document |
| --- | --- |

- Remarques sur les stratégies de réduction des coûts récurrents, destinées à contribuer à la viabilité financière (par exemple, diminution du taux de perte de vaccins):

- Le programme se propose de faire de la formation et le recyclage du personnel de vaccination son cheval de bataille pour l’amélioration de la gestion des vaccins et des autres matériels de vaccination durant les cinq prochaines années.

- La politique des flacons entamé sera d’application afin de réduire les pertes en vaccins

- Le suivi et la supervision formative régulière des centres de santé permettra le maintien des performances et des nouvelles pratiques acquise durant les formations.

# 10.	Résumé des demandes présentées à GAVI et au Fonds pour les vaccins

Compte tenu de tous les points présentés ci-dessus, le Gouvernement de La République Démocratique du Congo (RDC)……………………………………..,

considérant que sa couverture par le DTC3 pour 2000 était de …39% correspondant à  928 240……… enfants ayant reçu les trois doses de DTC, demande à l'Alliance et à ses partenaires de lui fournir l'assistance financière requise pour augmenter la vaccination des enfants.

Plus précisément, le Gouvernement demande par la présente à bénéficier des formes suivantes de soutien de GAVI et du Fonds pour les vaccins (Entourer "OUI" ou "NON", suivant les demandes soumises avec cette proposition).

- Soutien pour les Services de vaccination                        	           OUI      NON

- Soutien pour les vaccins nouveaux ou sous-utilisés		           OUI      NON

- Soutien pour la sécurité des injections 				           OUI        NON

10.1	SOUTIEN POUR LES SERVICES DE VACCINATION

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de financer les stratégies mises en place pour renforcer les services de vaccination en 2002, en fonction du nombre d'enfants supplémentaires (par comparaison aux données de base) qui seront vaccinés avec le DTC3 conformément au tableau 4, à savoir 389 560 (nombre d'enfants). Des fonds seront demandés également pour les années suivantes, suivant les estimations présentées au tableau 4.

- Le Gouvernement assume la pleine responsabilité de la gestion du transfert des fonds dans le pays.

(Si un autre mécanisme est nécessaire, le décrire et donner les raisons:)  OUI

- Mécanisme opérationnel mis en place pour préserver les règles de la transparence, les normes comptables, la viabilité à long terme et l'autonomie du Gouvernement dans l'utilisation des fonds:

Voir annexe 11 des documents accompagnant

- bLes pays demandant un soutien pour les services de vaccination joindront le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à leur proposition.

10.2	SOUTIEN POUR LES VACCINS SOUS-UTILISÉS ET LES NOUVEAUX VACCINS

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de financer l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins en fournissant les vaccins suivants: (n'indiquer que les vaccins demandés au Fonds, conformément aux tableaux 7.1, 7.2…)

| Tableau 9: Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins demandés à GAVI et au Fonds pour les vaccins |
| --- |
| Conditionnement du vaccin | Nombre de doses par flacon | Mois et année de début | Nombre de doses demandées pour la première année civile | Nombre de doses demandées pour la deuxième année civile* |
| DTC-Hep B | 10 | Janvier 2003 | 9268009 | 7624890 |
| Hib | 10 | Janvier 2003 | 9268009 | 7624890 |
| VAA (Vaccin anti amaril) | 10 | Juillet 2002 | 2995000 | 2680100 |
| * Des vaccins seront également demandés pour les années suivantes, conformément aux tableaux 7.1, 7.2… |

- Les vaccins seront achetés (cocher une seule case):

Par l'UNICEF      X                                         Par le GOUVERNEMENT

- (Si les vaccins sont achetés par le Gouvernement) Processus et procédures de l'autorité nationale chargée de contrôler l'achat et la livraison des vaccins dans le pays, y compris les lacunes, les obstacles et les mesures prévues pour améliorer le système de contrôle:

Non Applicable

- (Si les conditions requises pour recevoir 100 000 USD en vue de faciliter l'introduction de nouveaux vaccins sont remplies) Joindre le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à la proposition.

10.3	SOUTIEN POUR LA SÉCURITÉ DES INJECTIONS

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de soutenir le plan pour la sécurité des injections en fournissant:

(Cocher une seule case):	    X	Les articles détaillés au tableau 8

Des fonds pour un montant équivalent

| Tableau 8: Résumé du total des fournitures demandées à GAVI et au Fonds pour la sécurité des injections – BCG, DTC, TT et ROUGEOLE (indiquer les sommes totales des lignes "F", "H" et "I" des tableaux 6.1,6.2, 6.3, 6.4. |
| --- |
|  | ARTICLE | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| F | Total seringues autoblo-quantes | pour BCG | 2859944 | 2503767 | 2644311 | 2824529 |
|  |  | pour autres vaccins | 6899380 | 21191036 | 20234107 | 22485452 |
| H | Total seringues de reconstitution | 380351 | 169124 | 178341 | 194734 |
| I | Total réceptacles de sécurité | 272421 | 243138 | 274307 | 302506 |

- (Si des fonds d'un montant équivalent à la valeur des articles ci-dessus, aux prix obtenus par l'UNICEF, sont demandés) Joindre le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à la proposition.

# 11.	Commentaires et recommandations complémentaires du CCI

Le commite CCIA a accueilli avec joie la fin des travaux d’élaboration de cette proposition et l’a signe avec empressement.  Le CCIA estime que les ressources de GAVI sont importantes spécifiquement dans le contexte actuel du pays pour la redynamisation des activités du PEV.

Le CCIA estime que la chaîne de froid devra impérativement être revue avant l’introduction des nouveaux vaccins pour s’assurer de la capacité de stockage.

La mobilisation et la sensibilisation de la communauté a cet effet sera cruciale

ANNEXE 1

PROPOSITION DE PAYS EN VUE D’UN SOUTIEN DE L’ALLIANCE  MONDIALE  POUR LES VACCINS ET LA VACCINATION ET DU FONDS MONDIAL POUR LES VACINS DE L’ENFANCE

BESOINS FINANCIERS ET A SATISFAIRE EN MATIERE DE VACCINATION (MILLIERS D’USD)

# TABLEAU 1 : DEPENSES EN 2000 ET DIFFERENTES SOURCES DE FINANCEMENT

# I.1. PEV DE ROUTINE

| Réf. | Catégorie / ligne budgétaire | Gouver-nement Central | Secteur Privé | Donateur UNICEF | Donateur OMS | Donateur BASICS | Donateur | Donateur n..² | Total dépenses en 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaccins, seringues autobloquantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vaccins |  |  | 509.420 |  |  |  |  | 509.420 |
| 2. | Matériel(chaîne du froid, pièces de rechange, stérilisation…) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Equipement chaîne du froid |  |  | 215.410 |  |  |  |  | 215.410 |
| 3. | Autres postes vaccinat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Dévelop. Du Programme (Atelier de consensus et d’adoption de la politique PEV |  |  |  |  | X |  |  | 16.049 |
| 3.2. | Microplan & Formation |  |  | 132.805 |  |  |  |  | 132.805 |
| 3.3. | Distribution vaccins & Mat. |  |  | 97.808 |  |  |  |  | 97.808 |
| 3.4. | Acquisition motos Transport & carb/pétrole Informatique |  |  | 100.514 |  |  |  |  | 100.514 |
| 3.5. | Achat matériels roulant |  |  | 244.913 |  |  |  |  | 244.913 |
| 3.6. | Communication Maintenance C.F. Acquisition véhicules |  |  | 81.704 |  |  |  |  | 81.704 |
| 3.7. | Supervision |  |  | 41.877 |  |  |  |  | 41.877 |
| 3.8. | Elaboration modules PEV |  |  |  |  | X |  |  | 2.245 |
| 3.9. | Prime d’encouragement Appui au fonctionnement du PEV/Gasoil et essence |  |  | 9.720 |  |  |  |  | 9720 |
| 3.10 | Coordination Nat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Dédouanement |  |  | 36.360 |  |  |  |  | 36.360 |
| 3.12 | Revue annuelle PEV et dans les Prov. |  |  | 19.995 |  | X |  |  | 25.560 |
| 3.13 | Mobilisation sociale |  |  | 93 |  |  |  |  | 93 |
| 3.14 | Renforcement des structures et des capacités du Personnel PEV |  |  |  |  | X |  |  | 22.936 |
| 3.15 | Reproduction des fiches CPS |  |  | 1.227 |  |  |  |  | 1.227 |
| 3.16 | Communication & fournit. Bureau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Collation personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Suivi & Evaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Coût additionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 1.491846 |  | 146.795 |  |  | 1.638.641 |

# I.2. JNV

| Réf. | Catégorie / ligne budgétaire | Gouver-nement Central | Secteur Privé | Donateur UNICEF | Donateur OMS | Donateur BASICS | Donateur ROTARY | Donateur n..² | Total dépenses en 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaccins, seringues autobloquantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vaccins |  |  | 4.526.586 |  |  |  |  | 4.526.586 |
| 1.2. | Vitamine A / Ouest et Est |  |  |  | 100.000 |  |  |  | 100.000 |
| 1.3. | Aiguilles BCG/Vitamine A |  |  | 15.240 |  |  |  |  | 15.240 |
| 2. | Matériel (chaîne du froid, pièces de rechange, stérilisation…) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Achat porte vaccins |  |  | 208.200 |  |  |  |  | 208.200 |
| 2.2. | Achat mat. d’inoculation |  |  | 482.090 |  |  |  |  | 482.090 |
| 2.3. | Matériel Chaîne du froid |  |  |  | 596.000 |  |  |  | 596.000 |
| 3. | Autres postes vaccinat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Collation personnel | 129.954 |  | 2.111.587 | 2.816.100 |  |  |  | 5.057.641 |
| 3.2. | Microplan & Formation |  |  | 475.155 |  |  |  |  | 475.155 |
| 3.3. | Distribution vaccins & Mat. |  |  | 1.287.889 | 251.212 |  |  |  | 1.539.101 |
| 3.4. | Suivi & Evaluation |  |  | 83.948 | 100.000 |  |  |  | 183.948 |
| 3.5. | Mobilisation sociale | 29.615 |  | 878.536 | 195.4603 |  | 11.932 |  | 1.115.543 |
| 3.6. | Supervision | 26.391 |  | 335.544 | 76.346 |  |  |  | 438.281 |
| 3.7. | Coût additionnel |  |  | 60.773 |  |  |  |  | 60.773 |
| 3.8. | Coordination Nationale |  |  |  | 16.948 |  |  |  | 16.948 |
| 3.9. | Prime d’encouragement |  |  |  | 9.880 |  |  |  | 9.880 |
| 3.10 | Transport & carburant | 832.336 |  |  | 865.400 |  | 27.660 |  | 1.725.396 |
| 3.11 | Informatique |  |  |  | 17.436 |  |  |  | 17.436 |
| 3.12 | Communication |  |  |  | 21.500 |  |  |  | 21.500 |
| 3.13 | Acquisition véhicules |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Acquisition motos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Assistance Technique |  |  |  | 400.000 |  |  |  | 400.000 |
| 3.16 | Matériel & fourniture Bur. | 13.619 |  |  | 22 ;177 |  |  |  | 35.796 |
|  | Contribution locale | 64.675 |  |  |  |  |  |  | 64.675 |
|  | TOTAL | 1.096.590 |  | 10.465.548 | 5.488.459 |  | 39.592 |  | 17.090.189 |

# I.3. PFA

| Réf. | Catégorie / ligne budgétaire | Gouver-nement Central | Secteur Privé | Donateur UNICEF | Donateur OMS | Donateur BASICS | Donateur ROTARY | Donateur n..² | Total dépenses en 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaccins, seringues autobloquantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vaccins |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Vitamine A / Ouest et Est |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Aiguilles BCG/Vitamine A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Matériel (chaîne du froid, pièces de rechange, stérilisation…) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Achat porte vaccins |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Achat mat. d’inoculation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Matériel Chaîne du froid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Autres postes vaccinat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Fonctionnement Equipe log.(centrale & provinciale) |  |  |  | 303.319 |  |  |  | 303.319 |
| 3.2. | Acquisition véhicules |  |  |  | 281.258 |  |  |  | 281.258 |
| 3.3. | Acquisition motos |  |  |  | 186.650 |  |  |  | 186.650 |
| 3.4. | Achat de Codan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Laboratoire |  |  |  | 69.001 |  |  |  | 69.001 |
| 3.6. | Contrat RFH |  |  |  | 487.906 |  |  |  | 487.906 |
|  | TOTAL |  |  |  | 1.328.134 |  |  |  | 1.328.134 |

# TABLEAU 2 : BUDGET POUR 2000

#### 2.1.- JNV

| Budget pour 2000 |
| --- |
| Réf. | Catégorie / ligne budgétaire | Gouver-nement Central | Secteur Privé | Donateur UNICEF | Donateur OMS | Donateur BASICS | Donateur ROTARY | Donateur n..² | Total budget 2000 |
| 1. | Vaccins, seringues autobloquantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vaccins |  |  | 3.821.097 |  |  |  |  | 3.821.097 |
| 1.2. | Vitamine A / Ouest et Est |  |  | 290.957 |  |  |  |  | 290.957 |
| 1.3. | Aiguilles BCG/Vitamine A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Seringues auto |  |  | 569.034 |  |  |  |  | 569.034 |
| 1.5. | Seringues hypo |  |  | 8.430 |  |  |  |  | 8.430 |
| 2. | Matériel (chaîne du froid, pièces de rechange, stérilisation…) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Achat porte vaccins |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Achat mat. d’inoculation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Matériel Chaîne du froid |  |  |  | 596.000 |  |  |  | 596.000 |
| 3. | Autres postes vaccinat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Réceptacles et autres |  |  | 54.329 |  |  |  |  | 54.329 |
| 3.2. | Collation personnel | 750.000 |  | 1.127.000 | 2.816.100 |  | 82.000 |  | 4.775.100 |
| 3.3. | Microplan & Formation |  |  | 500.000 |  |  |  |  | 500.000 |
| 3.4. | Distribution vaccins & Mat. |  |  | 482.500 | 251.219 |  |  |  | 733.719 |
| 3.5. | Suivi & Evaluation | 50.000 |  | 295.600 | 100.000 |  |  |  | 445.600 |
| 3.6. | Mobilisation sociale | 48.400 |  | 754.400 | 195.460 |  | 46.000 |  | 1.044.260 |
| 3.7. | Supervision |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Coût additionnel |  |  | 200.000 | 199.104 |  | 532.000 |  | 931.104 |
| 3.9. | Coordination Nationale |  |  |  | 54.540 |  |  |  | 54.540 |
| 3.10. | Prime d’encouragement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Transport & carburant | 3.332.356 |  |  | 865.400 |  | 46.000 |  | 4.243.756 |
| 3.12 | Informatique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Communication |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Acquisition véhicules |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Acquisition motos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Matériel & fourniture Bur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Contribution locale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 4.180.756 |  | 8.103.347 | 5.077.823 |  | 706.000 |  | 18.067.926 |

# 2.2.  PEV DE ROUTINE

| Budget pour 2000 |
| --- |
| Réf. | Catégorie / ligne budgétaire | Gouvernement Central | Secteur Privé | Donateur UNICEF | Donateur OMS | Donateur BASICS | Donateur ROTARY | Donateur n..² | Total budget 2000 |
| 1. | Vaccins, seringues autobloquantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vaccins |  |  | 1.086.263 |  |  |  |  | 1.086.263 |
| 1.2. | Vitamine A |  |  | 82.318 |  |  |  |  | 82.318 |
| 1.3. | Aiguilles BCG/Vitamine A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Seringues auto |  |  | 2.518.354 |  |  |  |  | 2.518.354 |
| 1.5. | Seringues de dilution VAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Matériel (chaîne du froid, pièces de rechange, stérilisation…) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Achat porte vaccins |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Achat mat. d’inoculation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Equipement Chaîne du froid |  |  | 745.843 |  |  |  |  | 745.843 |
| 3. | Autres postes vaccinat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Réceptacles et autres |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Personnel d’appui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Personnel sites de vaccination |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Microplan & Formation |  |  | 434.900 |  |  |  |  | 434.900 |
| 3.4. | Distribution vaccins & Mat. |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 3.5. | Suivi & Evaluation |  |  | 356.500 |  |  |  |  | 356.500 |
| 3.6. | Mobilisation sociale |  |  | 367.040 |  |  |  |  | 367.040 |
| 3.7. | Supervision |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Reproduction des fiches CPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Coordination Nationale |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 3.10. | Recherche opérationnelle |  |  | 27.000 |  |  |  |  | 27.000 |
| 3.11. | Imprimés et divers |  |  | 24.796 |  |  |  |  | 24.796 |
| 3.12. | Motivation du personnel |  |  | 350.040 |  |  |  |  | 350.040 |
| 3.13. | Transport & carburant/pétrole |  |  | 250.000 |  |  |  |  | 250.000 |
| 3.14. | Revue Annuel PEV dans les provinces |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Coût opérationnel(dédouanement ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Achat matériels roulant |  |  | 568.000 |  |  |  |  | 568.000 |
|  | Maintenance matériels roulant |  |  | 281.150 |  |  |  |  | 281.150 |
| 3.17. | Maintenance chaîne de froid |  |  | 142.688 |  |  |  |  | 142.688 |
| 3.18. | Mission de suivi des activités de la mobilisation sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19. | Renforcement des structures et des capacités du personne PEV-LMTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20. | Réalisation spot médiatique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21. | Fonctionnement matériels roulant |  |  | 789.568 |  |  |  |  | 789.568 |
| 3.22. | Dévelop.du program/Atel. de Consensus et d’Adoption de la Politique Nationale PEV |  |  |  |  | 73.500 |  |  | 73.500 |
| 3.23. | Elaboration et production modules PEV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 | Appui au fonctionnement du PEV Gasoil et essence |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 8.097.960 |

# 2.3. PFA

| Budget pour 2000 |
| --- |
| Réf. | Catégorie / ligne budgétaire | Gouver-nement Central | Secteur Privé | Donateur UNICEF | Donateur OMS | Donateur BASICS | Donateur ROTARY | Donateur n..² | Total budget 2000 |
| 1. | Vaccins, seringues autobloquantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Matériel (chaîne du froid, pièces de rechange, stérilisation…) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Autres postes vaccinat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Mobilisation Sociale |  |  |  | 62.720 |  |  |  | 62.720 |
| 3.2. | Motivation du personnel |  |  |  | 618.300 |  |  |  | 618.300 |
| 3.3. | Supervision des activités |  |  |  | 230.400 |  |  |  | 230.400 |
| 3.4. | Renforcement des structures et des capacités logistiques du PEV-LMTE |  |  |  | 524.140 |  |  |  | 524.140 |
| 3.5. | Sensibilisation des cliniciens |  |  |  | 314.440 |  |  |  | 314.440 |
| 3.6. | Autres activités de soutien surveillance |  |  |  | 42.400 |  |  |  | 42.400 |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 1.792.400 |

ANNEXE 2

Résumé de la documentation10

| Information générale sur le développement du système de santé |
| --- |
| Section(s) pertinente(s) des stratégies pour le développement du système de santé. | Numéro de document 1 |
| Profil du Comité de coordination interagences (CCI) |
| Programme de travail du CCI pour les 12 prochains mois. | Numéro de document 4 |
| Mandat du CCI. | Numéro de document 5 |
| Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'introduction de vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins ou à la sécurité des injections. | Numéro de document 6 |
| Évaluation des services de vaccination |
| Rapport(s) de l'évaluation nationale la plus récente des services de vaccination. | Numéro de document 7 |
| Résumé des recommandations du(des) rapport(s) d'évaluation, indiquant l'état de mise en œuvre de chaque recommandation. | Numéro de document 8 |
| Plan pluriannuel pour la vaccination |
| Copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Numéro de document 9 |
| Plan d'action pour l'introduction de vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins dans les services de vaccination (s'il est présenté dans le plan pluriannuel, indiquer la page et les paragraphes). Copie du Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans pour la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif à la santé. | Numéro de document Pge 30 cfr Plan quinquennal Numéro de document 10 |
| Besoins non satisfaits exigeant des ressources additionnelles |
| Tableaux des dépenses pour 2000 et besoins en ressources (Annexe 1) | Numéro de document Annexe I Formulaire GAVI |

ANNEXE  3

| ALLIANCE MONDIALE POUR LES VACCINS ET LA VACCINATION |  | Données bancaires |
| --- | --- | --- |
| SECTION 1 (À compléter par le bénéficiaire) |
| Conformément à la décision que l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination et le Fonds pour les vaccins ont prise de soutenir les services de vaccination, en date du . . . . . . .. . . . . . . . . . . . , le Gouvernement de La République Démocratique du Congo, demande par la présente qu’un versement soit effectué par transfert bancaire électronique selon les modalités ci-après: |
| Nom de l'institution : (Titulaire du compte) | Programme Elargi de Vaccination et de Lutte contre les Maladie Transmissibles de l’Enfance (PEV-LMTE) |
| Adresse : | 32, Avenue de la Justice Kinshasa-Gombe |
| Ville – Pays : | Kinshasa (République Démocratique du Congo) |
| Téléphone : |  | Fax : |  |
| Montant en USD : | ( À compléter par le Secrétariat de GAVI ) | Devise du compte bancaire : |  |
| À créditer à : Titre du compte | PEV-LMTE (Programme Elargie de Vaccination et de Lutte Contre les Maladies Transmissibles de l’Enfance). |
| No. de compte : | RME n° 201-0013093-02-43 |
| À : Nom de la banque | UNION DES BANQUES CONGOLAISES |
| Le compte est-il utilisé exclusivement par ce programme ? | OUI ( X ) NON ( ) |
| Qui assure la vérification du compte ? | Le Médecin Directeur du PEV-LMTE |
| Signature du responsable gouvernemental habilité : |
| Nom : | Professeur Dr MASHAKO MAMBA N.L. | Sceau : |
| Fonction : | Ministre de la Santé |  |
| Signature : |  |  |
| Date : |  |  |

| SECTION 2 ( À compléter par la banque ) |
| --- |
| ÉTABLISSEMENT FINANCIER | BANQUE CORRESPONDANTE (Aux États-Unis) |
| Nom de la banque : | UNION DES BANQUES CONGOLAISES | BANQUE BRUXELLES LAMBERT (BBL) |
| Nom de la succursale : | GUICHET NATIONS UNIES |  |
| Adresse : | BUILDING ROYAL |  |
| Ville – Pays : | KINSHASA _ RDC |  |
| Code Swift : |  |  |
| Code guichet : | ubc@afrinet.cd |  |
| No. ABA : |  |  |
| Téléphone : | 44301 ou 41333 |  |
| Fax : | 243 88 466 28 |  |
| Je certifie que le compte No 201-00-13093-02-43 est détenu par (Nom de l'institution) PEV-LMTE auprès de cette banque. |
| Le compte doit être signé conjointement par au moins 3 (nombre) des responsables ayant un pouvoir : | Nom de l'agent habilité de la banque : Mr KISSY MUBIKWA |
| 1 Nom : Fonction: | KANDOLO WENYE | Signature : |  |
|  | MEDECIN DIRECTEUR | Date: | 28/09/2001 |
| 2 Nom : Fonction: | Mme KAWENDE FATUMA | Sceau: |
|  | CHEF DE DIVISION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE |  |
| 3 Nom : Fonction: | Mr MPUNDU GERMAIN |  |
|  | CONSEILLER FINJANCIER DU MINISTRE DE LA SANTE |  |
| 4 Nom: Fonction: | LEONARD TAPSOBA |  |
|  | REPRESENTANT OMS RDC |  |

LETTRE DE COUVERTURE

(À compléter par le représentant de l'UNICEF sur du papier à entête)

### À :    GAVI – Secrétariat

### Att. Dr Tore Godal

### Secrétaire exécutif

A/s UNICEF

Palais des Nations

CH 1211 Genève 10

Suisse

| Le ………………………………, j'ai reçu l'original du formulaire DONNÉES BANCAIRES, qui est annexé à la présente. Je certifie que le formulaire porte les signatures des responsables suivants : |
| --- |
|  | Nom |  |  | Fonction |
| Responsable habilité du gouvernement | Professeur Dr MASHAKO MAMBA |  |  | Ministre de la Santé |
| Responsable habilité de la banque | M. KISSY MUBIKWA |  |  | Chargé des Comptes |
| Signature du Représentant de l'UNICEF : |
| Nom | Martin MONGWANJA |
| Signature |  |
| Date |  |

# Footnotes

Formule pour calculer le taux de perte de DTC (en %): [ ( A – B ) / A ] x 100.  A étant le nombre de doses de DTC distribuées selon le registre des approvisionnements, corrigé du volume des stocks au début et à la fin de la période d'approvisionnement; et B le nombre de vaccinations DTC effectuées.

Le stock régulateur pour les vaccins et  les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

# Text boxes

Sous comité BCT

Trypanosomiase

Sous comité environnement

Sous comite santé reproductive

Ministère de la Santé

Sous comité Médicaments & Med traditionnelle.

Comité de  Coordination      inter-agences

Sous comité SIDA

Sous comité

Paludisme

Sous Comité Vaccination

PEV