FORMULAIRE POUR LES PROPOSITIONS DES PAYS

en vue d’un soutien pour :

Le vaccin conjugué contre le Méningocoque A

Soumis par le

Gouvernement du

BENIN

Revu en février 2011

Pour la session de soumissions des demandes de 2011

Veuillez faire parvenir cette demande électronique ainsi que ses annexes (y compris la page de signatures) à l’adresse suivante: proposals@gavialliance.org

Renseignements auprès de: proposals@gavialliance.org ou des représentants d’une agence partenaire de GAVI.  La proposition et les annexes doivent être présentées en anglais ou en français.

Veuillez faire parvenir la demande au secrétariat de GAVI avant ou au plus tard à la date limite.

Le Secrétariat de GAVI n’est pas en mesure de renvoyer aux différents pays les documents et pièces qui lui auront été transmis. Sauf indication contraire, les documents pourront être transmis aux partenaires de GAVI ou au public

## Acronymes

ADIP		Projets d'introduction et de développement accélérés

ANR		Autorité nationale de règlementation

BCG		Bacille Calmette-Guérin

CCI		Comité de coordination inter-agences pour la vaccination

CCSS		Comité de coordination du secteur de la santé

CEI		Comité d’examen indépendant

CQD		Système de contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination

DTC3		Diphtérie-tétanos-coqueluche, 3ème dose

FRC		Formulaire de rapport conjoint de l’OMS/UNICEF sur la prévention des maladies  		par la vaccination

GIC		Groupe international de coordination

Hep B		Hépatite B

Hib		Haemophilus influenzae type b

MdF		Ministère des finances

MdS		Ministère de la Santé

OMD		Objectifs du Millénaire pour le développement

OMS		Organisation mondiale de la santé

ONU		Organisation des Nations Unies

OSC		Organisation de la société civile

PEV		Programme élargi de vaccination

Phase 1	Phase 1 du soutien de GAVI Alliance (2000-2005)

Phase 2	Phase 2 du soutien de GAVI Alliance (2006-2010)

PIB		Produit intérieur brut

PMD		Pays les moins développés selon l’ONU

PPAC		Plan pluriannuel complet pour la vaccination

RNB		Revenu national brut

RAS		Rapport annuel de situation

SAB		Seringues autobloquantes

SAGE		Groupe stratégique consultatif  d’experts de l’OMS

SVN		Soutien aux vaccins nouveaux et sous-utilisés

SSI		Soutien à la sécurité des injections

SSV		Soutien aux services de vaccination

SWAp		Stratégie d’Approche sectorielle

TT		Anatoxine tétanique

UNFPA	Fonds des Nations Unies pour la population

UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'enfance

## Table des matières

Acronymes	1

Table des matières	2

1. Résumé analytique	3

2. Signatures du Gouvernement et des organes nationaux de coordination	6

Gouvernement et Comité de coordination interagences pour la vaccination	6

Le Comité de coordination interagences pour la vaccination	7

3. Données relatives au programme de vaccination	9

4.  Demande du vaccin conjugue contre le Méningocoque A	16

5. Achat et gestion des vaccins nouveaux ou sous-utilisés	28

6. Subvention pour les coûts opérationnels des campagnes de vaccination	28

7. Observations et recommandations additionnelles de l’organe national de coordination (CCI/CCSS)	32

8. Documents à fournir pour chaque type de soutien	32

Signature du responsable gouvernemental autorisé :	34

ÉTABLISSEMENT FINANCIER	35

# Résumé analytique

Le Benin fait partie des pays de la ceinture Africaine de la méningite. Il est de ce fait régulièrement frappé par des épidémies de méningite en particulier dans sa partie Septentrionale. Le germe le plus rencontré lors de ces flambées épidémiques est le méningocoque de sérogroupe A.

Le gouvernement du Bénin, comme indiqué dans le PPAC 2009-2013 révisé, envisage d’organiser une campagne de vaccination de masse en vue de prévenir ces épidémies dévastatrices de méningite à méningocoque A au cours du quatrième trimestre 2012 dans les 5 départements du pays faisant partie de la ceinture méningitique (Atacora, Donga, Borgou, Alibori, Collines). A cet effet il soumet au Secrétariat de GAVI la présente requête élaborée sous la coordination du ministère de la santé par un Comité Technique national avec l’appui des partenaires (OMS et UNICEF), et validé par le Comité de Coordination Inter-Agences le 28 avril 2011.

Cette campagne vise l’élimination des épidémies de méningite dues au sérogroupe A au Bénin. Elle rentre dans le cadre  de la mise en œuvre des stratégies idoines recommandées dans la sous région africaine de l’OMS, à savoir le renforcement de la surveillance basée sur le cas, l’introduction du vaccin dans le PEV de routine, les campagnes de vaccination de rattrapage et de suivi et la riposte aux cas surtout dus aux autres germes.

Le Bénin a bénéficié du soutien des Fonds GAVI pour l’appui à la sécurité des injections depuis 2002, l’introduction de nouveaux vaccins dans le PEV de routine : le vaccin contre l’Hépatite Virale B en 2002 et les infections à Hib en 2005 sous forme pentavalente (DTC HépB Hib) et le renforcement des services de vaccination depuis 2009.

Dans le cadre de la gestion des vaccins, le Bénin dispose au niveau central de  quatre (4) chambres froides dont 3 positives d’une capacité nette totale de 15 000 litres et 1 négative d’une capacité nette de 5 000 litres. Elles sont équipées chacune de deux groupes frigorifiques, 4 congélateurs et réfrigérateurs (3 TCW 1152 et 1 TFW 800), avec une capacité totale nette de 752 litres. Ces appareils sont utilisés surtout pour la congélation des accumulateurs.

Deux groupes électrogènes de secours, dotés de système de démarrage automatique assurent le fonctionnement de la chaîne de froid en cas de coupure d’électricité.  Les chambres froides sont équipées d’enregistreurs continus de température et de système fiable d’alarme en cas de coupure d’électricité.   Cette capacité est suffisante pour stocker les vaccins de routine et ceux qui seront acquis dans le cadre de la campagne contre la méningite.

Dans le cadre de la gestion des déchets, les boîtes de sécurité remplies de seringues usagées seront collectées et acheminées par les superviseurs dans des formations sanitaires les plus proches disposant d’incinérateur.  Deux types d’incinérateur sont disponibles : les incinérateurs de type Monfort et les incinérateurs fabriqués par la DHAB (Direction de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base).  La destruction de toutes les boîtes de sécurité se fera par incinération dans les centres de santé qui ont ces incinérateurs.

Le Bénin a acquis plusieurs expériences des campagnes de vaccination antérieures et tiré des leçons sur l’introduction des nouveaux vaccins. Dans le cadre de la présente campagne, plusieurs stratégies de mise en œuvre sont préconisées pour sa réussite à savoir :

- Le renforcement de la coordination à tous les niveaux (National, départemental, communal et local) ;

- Le renforcement du processus de micro planification au niveau périphérique visant une meilleure définition des rôles et responsabilité, une meilleure estimation des ressources;

- Le renforcement de la communication/mobilisation sociale surtout dans son volet communication de proximité avec l’implication des leaders locaux ;

- Le renforcement des capacités du personnel à tous les niveaux par la formation sur les différentes composantes des campagnes de vaccination ;

- L’approvisionnement efficace en vaccins et intrants durant toute la campagne ;

- La gestion fiable des stocks de vaccins et le suivi de leur utilisation ;

- L’application stricte de la sécurité des injections et la gestion des déchets ;

- Le renforcement de la pharmaco vigilance en particulier la surveillance des MAPI et leur prise en charge correcte ;

- Le renforcement de la supervision, du suivi et de l’évaluation ;

- Le renforcement de la surveillance cas par cas, en tenant compte des expériences de la rougeole, de la fièvre jaune et de la polio et tirant les leçons  des premiers pays ayant introduit MenAfriVac. Pour ce faire, le guide et les outils de surveillance cas par cas seront révisés. Une formation en cascade des agents de santé et de laboratoire sera effectuée. Il sera procédé à l’achat de réactifs et équipement de laboratoire. Un système de transport des échantillons des centres de santé aux laboratoires de référence sera mis en place.

La population cible nationale visée est de 2 640 459 personnes âgées de 1 à 29 ans. La quantité totale requise de vaccins est de 3 115 741 doses. La campagne sera organisée en une phase en novembre 2012.

Le montant global du plan s’élève à US$  4 047 779 soit 1,3 US$ par personne vacciné et un coût opérationnel (avec investissement compris) de US$ 2 004 201 soit US$ 0,64 par personne vacciné (le coût unitaire de vaccin avec le matériel d’injection est estimé à US$ 0,67).

# 2. Signatures du Gouvernement et des organes nationaux de coordination

## Gouvernement et Comité de coordination interagences pour la vaccination

Le Gouvernement du Bénin souhaite resserrer le partenariat existant avec GAVI Alliance pour améliorer le programme national de vaccination systématique des nourrissons, et demande donc précisément le soutien de GAVI pour  le vaccin conjugué contre le Méningocoque A

Le Gouvernement du Bénin  s’engage à développer les services nationaux de vaccination sur une base durable, conformément au PPAC présenté avec le plan d’introduction du vaccin contre la Méningite A. Le Gouvernement demande à GAVI Alliance et à ses partenaires d’apporter une assistance financière et technique pour soutenir le programme de vaccination telle qu’elle est présentée dans cette proposition.

Le tableau n°…xxx……de la page …xxx…de la présente proposition donne le montant du soutien (en nature ou en espèces) qui est demandé à GAVI Alliance. Le tableau n° ……de la page ……de la présente proposition donne l’engagement financier du Gouvernement pour les couts operationnels des campagnes de vaccination.

Veuillez noter que cette proposition ne sera pas examinée ni approuvée par le Comité d’Examen Indépendant sans les signatures du ministre de la Santé ET du ministre des Finances ou leurs délégués.

Organe national de coordination : Comité de coordination inter agences pour la vaccination :

Nous soussignés, membres du CCI/CCSS, nous sommes réunis le 28 avril 2011 pour examiner cette proposition. À cette réunion, nous avons adopté cette proposition sur la base des documents d’appui annexés.

  - Le compte-rendu avalisé de cette réunion figure en annexe comme document numéro : 3

Dans le cas où le Secrétariat de GAVI aurait des questions concernant cette proposition, la personne à contacter est :

| Nom : ASSOGBA Laurent | Titre : Directeur National de la Santé Publique (DNSP) |
| --- | --- |
| Tél. : (00229) 21336679/95454966 | Adresse : 01 BP 882 Cotonou |
| Fax : (00229) 21330464 |  |
| Courriel : laurassog@yahoo.fr |  |

## Le Comité de coordination inter agences pour la vaccination

Les institutions et les partenaires (dont les partenaires de développement et les organisations de la société civile) qui apportent leur soutien aux services de vaccination sont coordonnés et organisés par le biais d’un mécanisme de coordination inter agences (CCI/CCSS). Le CCI/CCSS est chargé de la coordination et de l’utilisation à bon escient du soutien SSV et SVN de GAVI. Veuillez fournir des informations sur le CCI/CCSS de votre pays dans les espaces prévus ci-après.

Profil du CCI/CCSS

| Nom du CCI/CCSS : Comité de Coordination Inter agences pour le PEV (CCIA-PEV) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date de constitution du CCI/CCSS actuel : 2005 |  |  |  |
| Structure (par exemple sous-comité, organisme autonome) : Organisme autonome |  |  |  |
| Fréquence des réunions : Trimestrielle |  |  |  |
| Composition : |  |  |  |
| Fonction | Titre / Organisation | Nom |  |
| Président(e) | Ministre de la Santé | Issifou TAKPARA |  |
| Secrétaire | DNPEV-SSP | Marie Rose NAGO |  |
| Membres | - Président commission POLIO Plus Rotary International - Représentant USAID - Représentant Union Européenne - Représentant Coopération Belge - Représentant Coopération Suisse - Représentant AMP - Président Fondation PEV Bénin - Point Focal PEV du Ministère chargé des Finances et de l’Economie - Point Focal PEV du Ministère chargé du Plan - Directeur Programmation et Perspective du Ministère de la santé - Directeur Ressources Financières et du Matériel du Ministère de la Santé - Représentant OMS - Représentant UNICEF | - Ashock MIRCHANDANI - TAKOUBO Simplice - Thierry SOYEZ - Aristide APLOGAN - Joséphine ABALLO - Isaïe ZEKPA - Françoise ALODJOGBE - Pascal KORA BATA - Béatrice RADJI - Raphaël AKPA GBARY - Souleymane DIALLO |  |

Fonctions et responsabilités principales du CCI/CCSS :

Le CCIA-PEV est chargé de :

-Apporter son appui à la définition des orientations politiques du PEV

- Apporter son appui à la préparation des plans stratégiques et des plans annuels du PEV

-Mobiliser les ressources nécessaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Pays pour la mise en œuvre des programmes élaborés

-Suivre la mise en œuvre de ces programmes

-Examiner périodiquement les rapports d'exécution des programmes

-Veiller à l'optimisation de l'utilisation des ressources mobilisées

-Appuyer la DNPEV-SSP pour l'organisation des revues périodiques du programme

Trois grandes stratégies visant à renforcer le rôle et les fonctions du CCI/CCSS au cours des 12 prochains mois :

1. Elaboration d’un plan de travail pour toutes les structures du CCIA- PEV (Chronogramme de réunion)

2. Appui plus intense et implication des partenaires dans la gestion du PEV (conformément aux recommandations de la dernière revue interne du PEV de 2008 et des conclusions des réunions du CCIA)

3. Plaidoyer pour la mobilisation de ressources pour le PEV auprès des bailleurs y compris GAVI

# 3. Données relatives au programme de vaccination

Veuillez compléter les tableaux ci-dessous, en utilisant les données de sources disponibles. Vous donnerez la source des données et la date. Utilisez si possible les données les plus récentes et joignez le document dont elles sont tirées.

  - Veuillez vous reporter au PPAC et le plan d’introduction du vaccin contre la méningite A. Veuillez joindre une copie complète (avec un résumé analytique) comme DOCUMENT NUMÉRO ………………..

  - Veuillez vous référer aux documents de stratégie du secteur de la santé, aux pièces budgétaires, et à d’autres rapports, enquêtes, etc., conformément au besoin.

Tableau 3.1: Informations de base pour l’année 2009 (les plus récentes, précisez les dates des données fournies)

|  | Chiffre | Date | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Population totale | 8 778 648 | 2010 | Projections faites à partir du Recensement Général de la Population et Habitat 2002 (RGPH) avec un taux d’accroissement annuel de 3,2% |
| Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) | 67 | 2006 | INSAE, EDS III 2006 |
| Nourrissons survivants* | 351 192 | 2010 | INSAE, EDS III 2006 |
| RNB par habitant ($US) | 350 | 2004 | INSAE, EDS III 2006 |
| Pourcentage du PIB alloué à la santé | 4,6 | 2005 | Statistiques sanitaires 2006, DPP 2006 |
| Pourcentage des dépenses gouvernementales alloué à la santé | 10,13 | 2009 | Statistiques sanitaires 2009, DPP 2009 |

* Il s’agit des nourrissons encore en vie à l’âge de 12 mois.

Veuillez donner des informations complémentaires sur le contexte de planification et de budgétisation dans votre pays :

Indiquez le nom et la date du document de planification en vigueur pour la santé :

Ce document est le PNDS 2009-2018, élaboré à partir du « Manuel de procédure de planification ascendante intégrée du Ministère de la Santé » réalisé en décembre 2006

Le PPAC est-il en accord avec ce document (calendrier, contenu, etc.) ? Dans le cas contraire, veuillez attacher un plan d’introduction de MenAfrivac pour les prochaines campagnes de masse à venir

OUI

Décrivez le cycle national de planification et de budgétisation pour la santé :

Le cycle national de planification est décennal.

Le cycle de budgétisation est triennal avec un plan d'action annuel

Décrivez le cycle national de planification pour la vaccination :

Le cycle national de planification pour la vaccination est triennal puis annuel : La planification nationale pour la vaccination s’opère de façon ascendante depuis les zones sanitaires jusqu’au niveau central.

- L’analyse situationnelle constitue la première étape de ce processus quel que soit le niveau où l’on se trouve.

- Le plan pluri annuel pour la vaccination est rédigé conformément aux outils et orientations de l’OMS (GIVS, PPAC)

- Le plan d’action annuel découle du plan pluri annuel.

- La programmation trimestrielle des activités se fait à partir du plan d’action annuel

- Les activités de suivi et d’évaluation sont prévues par le plan (monitorage mensuel, atelier trimestriel d’évaluation des activités du PEV et de la Surveillance, enquête de couverture, revue des performances du PEV).

Les acteurs de la vaccination sont impliqués dans le processus de planification et de la mise en œuvre à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

Les documents du plan PEV et les résultats de leur mise en œuvre sont validés par les membres du CCIA

Veuillez indiquer si des données désagrégées par sexe sont rapportées  dans le cadre de rapportage de vaccination de routine.  NON

Veuillez indiquer si des aspects relatifs au genre ont été pris en compte dans le plan d’introduction. de ce vaccin

Non, tous les sujets de 1 à 29 ans bénéficieront de la vaccination sans discrimination de genre/sexe

Tableau 3.2: 	Calendrier de vaccination actuel : vaccins traditionnels, nouveaux vaccins et supplémentation en vitamine A (pages ……… du PPAC)

| Vaccin (ne pas utiliser de nom de marques) | Âges d’administration (par les services de vaccination systématique) | Indiquer par un “x” s’il est administré : |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dans le pays entier | Seulement dans une partie du pays |  |
| BCG | NAISSANCE | X |  |  |
| VACCIN POLIO ORAL | NAISSANCE, 6 SEMAINES, 10 SEMAINES ET 14 SEMAINES DE VIE | X |  |  |
| DTCHepB+Hib | NAISSANCE, 6 SEMAINES, 10 SEMAINES ET 14 SEMAINES DE VIE | X |  | Le Pneumo 13 sera introduit dans le PEV dès le 1er Juillet 2011 et suivra le même calendrier que le DTC-Hep B+Hib |
| VACCIN ANTI ROUGEOLEUX | 9 MOIS | X |  |  |
| VACCIN ANTI AMARIL | 9 MOIS | X |  |  |
| VACCIN ANTI TETANIQUE | 1er CONTACT, 4 SEMAINES, 6 MOIS, 1 AN, 1 AN | X |  | Femmes enceintes pour le PEV systématique et Femmes en âge de procréer (15-49 ans) lors des campagnes de vaccination) |

Tableau 3.3: Évolution de la couverture vaccinale et de la charge de morbidité

(telle qu’elle est décrite dans les deux derniers formulaires conjoints de déclaration OMS/UNICEF sur les maladies à prévention vaccinale)

| Évolution de la couverture vaccinale (en pourcentage) |  |  |  |  |  |  | Charge de morbidité des maladies à prévention vaccinale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaccin |  |  | Notifié |  | Enquête |  | Maladie | Nombre de cas déclarés |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2001 | 2008 |  | 2008 | 2009 |
| BCG |  |  | 114% | 110% | 93% | 97% | Tuberculose | ND | 3987 |
| DTC | DTC1 |  | 105% | 106% | 91% | 94% | Diphtérie | ND | ND |
|  | DTC3 |  | 93% | 98% | 78% | 82% | Coqueluche | ND | 48 |
| Poliomyélite 3 |  |  | 94% | 98% | 78% | 82% | Poliomyélite | 6 | 20 |
| Rougeole (première dose) |  |  | 89% | 95% | 70% | 70% | Rougeole | 928 | 718 |
| Anatoxine tétanique 2+ (femmes enceintes) |  |  | 64% | 68% | 84% | 86% | Tétanos néonatal | 7 | 3 |
| Hib3 |  |  | 93% | 98% |  |  | Hib ** | ND | 6 |
| Fièvre jaune |  |  | 89% | 95% |  | 70% | Fièvre jaune | 0 | 0 |
| Hépatite B3 |  |  | 93% | 98% |  | 82% | Séroprévalence hépatite B* | ND | ND |
| Supplémentation en vitamine A |  | Mères (<6 semaines après l’accouchement) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nourrissons (>6 mois) |  |  |  |  |  |  |  |

.

Tableau 3.4: Evolution de la couverture vaccinale durant les dernières campagnes de vaccination de masse (pages ……. du PPAC)

| ###### Nombre |  | ###### Données de référence et objectifs |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Année de référence : 2009 | Année 1 2010 | Année 2 2011 | Année 3 2012 | Année 4 2013 | Année 5 2014 |
| Polio | Cibles | 2 807 512 | 3 006 224 |  |  |  |  |
|  | Enfants vaccinés | 2 915 670 (104%) | 2 958 151 (98%) |  |  |  |  |
| Rougeole | Cibles |  |  |  |  |  |  |
|  | Enfants vaccinés |  |  |  |  |  |  |
| TT2 + (femmes enceintes) | Cibles |  |  |  |  |  |  |
|  | Enfants vaccinés |  |  |  |  |  |  |
| Fièvre Jaune | Cibles | 6. 331. 572 |  |  |  |  |  |
|  | Enfants vaccinés | 6.316.808 (99%) |  |  |  |  |  |

Si des données d’enquêtes sont fournies dans le tableau ci-dessus, veuillez indiquer l’année où ces enquêtes ont été réalisées, leur titre complet et, le cas échéant, les groupes d’âge concernés.

Les données d’enquêtes ne sont pas fournies dans le tableau ci-dessus. Cependant, en 2009, une campagne de fièvre jaune a été organisée et six campagnes de vaccination contre la polio ont été réalisées (JNV en février, mars, juin et juillet 2009) ; JLV en octobre (35 communes sur 77) et en décembre (6 communes sur 77).  En 2010, le Bénin a organisé quatre passages de JNV Polio en mars, avril, novembre et décembre.

Une campagne de vaccination contre la rougeole est prévue en 2011.

Tableau 3. 5: Estimation de fond et objectifs annuels (pages ….. du PPAC)

Merci de bien vouloir vous référer au PPAC et au plan d’introduction du vaccin contre la Méningite A, qui contient un résumé des estimations des fonds et des objectifs annuels afin de compléter la feuille de calcul obligatoire (Annexe 1)

Tableau 3.6 Résume du budget actuel et futur pour la vaccination

|  | Estimation des coûts annuels en $US (milliers) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste budgétaire | Année de référence 2008 | Année 1 2009 | Année 2 2010 | Année 3 2011 | Année 4 2012 | Année 5 2013 |
| Coûts récurrents pour la vaccination systématique |  |  |  |  |  |  |
| Vaccins (seulement pour la vaccination systématique) | 4 280,242 | 4 955, 763 | 5 385, 975 | 10 251,063 | 17 483,244 | 16 595,535 |
| - Vaccins traditionnels | 637,242 | 541,515 | 611,172 | 625,548 | 690,249 | 738,405 |
| - Vaccins nouveaux ou | 3 643,000 | 4 414,248 | 4 774,803 | 4 305,099 | 3 805,763 | 3 489,628 |
| - Vaccins sous-utilisés |  |  |  | 5 320,415 | 12 987,232 | 12 367,502 |
| Fournitures d’injection | 292,307 | 234,839 | 266,025 | 371,126 | 374,628 | 406,203 |
| Personnel | 511,593 | 537,653 | 564,535 | 592,762 | 673,243 | 706,905 |
| - Salaires du personnel employé à plein temps par le programme national de vaccination (et qui travaille exclusivement sur la vaccination) | 76,846 | 80,688 | 84,722 | 88,959 | 120,078 | 126,082 |
| - Indemnités de subsistance pour les équipes de vaccination mobiles/de proximité | 293,856 | 308,549 | 323,976 | 340,175 | 357,184 | 375,043 |
| Transport | 108,970 | 159,656 | 191,487 | 215,648 | 244,846 | 149,487 |
| Entretien et frais généraux | 392,238 | 502,570 | 614,138 | 791,851 | 855,268 | 867,523 |
| Formation | 268,849 | 164,404 | 176,077 | 188,578 | 201,839 | 215,967 |
| Mobilisation sociale et IEC | 75,255 | 67,974 | 73,735 | 160,011 | 79,563 | 83,848 |
| Surveillance épidémiologique | 446,289 | 304,256 | 345,189 | 346,834 | 157,205 | 167,531 |
| Administration du programme | 309,768 | 203,983 | 194,231 | 263,498 | 183,512 | 413,802 |
| Autres | 19,178 | 25,525 | 29,185 | 19,924 | 16,600 | 17,759 |
| Sous-total coûts récurrents | 6 704,689 | 7 156,623 | 7 840,577 | 13 201,295 | 20 269,948 | 19 624,559 |
| Coûts d’équipement pour la vaccination systématique |  |  |  |  |  |  |
| Véhicules | 64,380 | 518,006 | 356,855 | 349,880 | 588,975 | 266,553 |
| Équipement de la chaîne du froid | 222,150 | 979,933 | 301,726 | 751,890 | 108,982 | 72,684 |
| Autres équipements |  |  | 198,825 | 169,165 | 138,568 | 145,496 |
| Sous-total coûts d’équipement | 286,530 | 1 497,939 | 857,406 | 1 270,935 | 836,525 | 484,733 |
| Campagnes |  |  |  |  |  |  |
| Poliomyélite | 2 566,001 | 2 724,620 | 5 736,690 | 3 345,930 | 5 175,491 | 5 599,616 |
| Rougeole | 1 575,524 |  |  | 1 514,378 |  |  |
| Fièvre jaune |  | 8 004,120 |  |  |  |  |
| Tétanos maternel et néonatal |  |  |  |  |  |  |
| Autres campagnes |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total coûts des campagnes | 4 141,525 | 10 728,741 | 5 736,690 | 4 860,309 | 12 907,808 | 5 599,616 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 12 493,338 | 20 775,562 | 15 891,744 | 20 857,567 | 35 660,129 | 27 431,954 |

Veuillez donner dans les tableaux ci-dessous les sources de financement pour chaque poste budgétaire (si elles sont connues). Efforcez-vous d’indiquer quels postes sont couverts par le budget du Gouvernement et quels coûts sont couverts par les partenaires de développement (ou GAVI Alliance) et donnez le nom des partenaires.

Tableau 3.6: Résumé du financement actuel et futur et provenances des fonds (pages ….. du PPAC)

|  |  | Estimation du financement annuel en $US (milliers) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste budgétaire | Provenance des fonds | Année de référence 2008 | Année 1 2009 | Année 2 2010 | Année 3 2011 | Année 4 2012 | Année 5 2013 |
| Coûts récurrents |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Gouvernement | 995,141 | 1037,242 | 1214,004 | 1078,547 | 1243,094 | 1325,123 |
| 2. | 2. Gavi | 3788,150 | 4569,233 | 4792,200 | 9236,898 | 16202,678 | 15283,088 |
| 3. | 3. OMS | 517,564 | 375,099 | 464,589 | 348,380 | 243,831 | 295,058 |
| 4. | 4. UNICEF | 73,462 | 30,851 | 83,080 | 57,624 | 82,011 | 191,415 |
| 5. | 5. Union Européenne | 18,000 |  |  |  |  |  |
| 6. | 6. Coopération Suisse | 25,000 |  |  |  |  |  |
| 7. | 7. Financement Communautaire | 367,808 | 393,973 | 426,904 | 1094,557 | 843,139 | 711,225 |
| 8. | 8. Fonds PPTE | 784,399 | 750,225 | 859,800 | 1385,291 | 1665,194 | 1718,650 |
| 9. | 9. Coopération Belge | 50,000 |  |  |  |  |  |
| 10. | 10. UNIDEA | 10,000 |  |  |  |  |  |
| 11. | 11. Banque Mondiale | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 12. | 12. USAID | 55,165 |  |  |  |  |  |
| 13. | 13. Rotary International | 0 |  |  |  |  |  |
| 14. | 14. |  |  |  |  |  |  |
| Coûts d’équipement |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Gouvernement |  | 642,166 | 272,213 | 284,058 |  | 88,851 |
| 2. | 2. GAVI |  | 38,558 | 22,501 |  |  |  |
| 3. | 3. OMS |  |  | 38,572 |  |  |  |
| 4. | 4. UNICEF |  | 817,415 | 325,295 | 485,438 | 108,982 | 165,917 |
| 5. | 5. Coopération Japonnaise |  |  | 198,825 | 501,439 | 727,543 | 189,487 |
|  | 6. UNIDEA |  |  |  |  |  | 145,496 |
| Campagnes |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Gouvernement | 1201,710 | 1161,010 | 89,376 | 579,526 | 676,212 | 88,444 |
| 2. | 2. OMS | 1067,900 | 2814,397 | 3664,416 | 2703,736 | 3571,192 | 3626,196 |
| 3. | 3. UNICEF | 1871,915 | 1239,420 | 1982,898 | 1577,047 | 1912,597 | 1884,976 |
| 4. | 4. GAVI |  | 5513,913 |  |  | 6747,807 |  |
| 5. | 5. |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL |  | 12493,338 | 20775,562 | 15891,744 | 20857,567 | 35660,129 | 27431,954 |

# 4.  Demande du vaccin conjugue contre le Méningocoque A

Veuillez faire un résumé du PPAC et/ou du plan d’introduction du vaccin contre la Méningite A. Soulignez les points importants délivrant des informations sur le processus de décision (données prises en considération) La méningite est responsable d’environ 170 000 cas de décès chaque année. Environ 10 à 20 % des malades développent une infirmité. Cette situation entraine un lourd fardeau socio-économique pour les familles. La létalité due à cette maladie est souvent très élevée atteignant les 50% si la prise en charge n’est pas assurée. En dépit des mesures qui sont prises par les établissements sanitaires pour assurer une bonne prise en charge, le taux de létalité dépasse les 10%. Par rapport aux germes, 12 serotypes existent dont les plus importants sont le A, B, C, W135, et X qui sont le plus souvent la cause des épidémies. Le sérogroupe A représente 80 à 85% de tous les cas dans la ceinture méningitique, entrainant des épidémies qui surviennent tous les 7 à 14 ans. Lors de la saison épidémique de 2009, 14 pays africains dont le Bénin ont été affectés par cette épidémie due au sérogroupe A avec 88 199 cas, dont 5 352 décès, un nombre jamais enregistré depuis 1996. Au Bénin, comme dans les autres pays de la ceinture méningitique des cas de méningites sont enregistres chaque année, causant ainsi non seulement des décès, mais aussi des séquelles. Le tableau ci-après montre l’évolution des cas /décès et la létalité au Bénin de 2006 à 2010. Tableau 1: Evolution des cas, décès et létalité de la méningite au Bénin de 2006 à 2010 Années; Cas; Incidence pour 100 000 hbts; Décès; Létalité. 2001; 9561; ND; 436; 5%. 2002; 762; ND; 91; 11,9%. 2003; 488; ND; 91; 19%. 2004; 413; ND; 101; 24,5%. 2005; 305; ND; 75; 24,6%. 2006; 385; 4,91; 97; 25%. 2007; 504; 6,21; 107; 21%. 2008; 461; 5,61; 63; 14%. 2009; 416; 4,9; 64; 15%. 2010; 318; 3,62; 52; 16%. 2011 (S13); 113; 1,28; 25; 22,1%. La dernière épidémie qu’a connue le Bénin remonte à 2001, où il a été enregistré 9561 cas de méningites avec 436 décès. Une analyse des données cas par cas sur la méningite au Bénin de 2006 à 2009 sur un total de 1203 cas de méningite notifiés montre que l’épidémie de méningite sévit dans la moitié nord du pays. (Voir figure suivante) Figure 1 : La répartition géographique des cas se présente comme suit : - La répartition par âge et sexe La répartition par sexe donne 538 Femmes pour 665 hommes et celle par tranche d’âge montre que la tranche d’âge de moins de 30 ans représente 90% soit 1086 cas et les autres 10% de la population soit 117 cas. Les enfants de moins de 5 ans représentent 35% des cas soit 416 sur 1203. - La répartition par semaine épidémiologique et par mois Le graphique ci-dessous montre nettement que la plupart de cas surviennent entre la 1ere semaine et la 22eme semaine avec un pic à la 14ème ou 15ème semaine Figure 2 : Evolution mensuelle des cas de méningite en 2006 au Bénin - Principaux germes en cause : Une étude réalisée en 2004 dans la zone sanitaire de Tanguiéta a montré sur un total de 102 cas que les trois principaux germes en cause sont : N. Meningitidis (50%) ; S. pneumoniae (37, 2%) et H. influenzae (6,9%). Au Bénin, la ceinture africaine de méningite concerne les départements du septentrion et une partie du centre (le département des Collines) et du fait que la partie méridionale et le centre n’ont pratiquement jamais connu d’épidémie de méningite à méningocoque A, le CCIA en sa séance du 28 avril 2011 a pris la décision de conduire la campagne MenAfriVac dans les départements à risque du nord (Alibori, Atacora, Borgou, Donga) et le département des Collines. Cette décision est aussi motivée par la caractéristique du vaccin qui confère une immunité de groupe et son introduction dans le PEV de routine après 2013. En dépit des mesures qui sont prises pour assurer la disponibilité des médicaments dans les formations sanitaires, la gratuité de la prise en charge et des vaccinations périodiques avec le vaccin polyosidique, on note des létalités qui restent élevées dépassant le seuil requis de 10% et allant jusqu’à 25%. Cette situation a des répercussions non seulement sur le plan socio-économique et sanitaire et contribue à ralentir les efforts entrepris par le Gouvernement du Benin dans l’atteinte des objectifs qu’il s’est fixé de l’amélioration de la situation sanitaire de la population en général et des enfants en particulier en vue de l’atteinte des OMD , principalement l’OMD N°4. Par ailleurs, le Bénin a, comme la plupart des pays, adopté le GIVS et s’efforce de mettre en œuvre les stratégies qui y sont proposées. Dans ce cadre, le pays s’est engagé depuis les années 2000 à introduire les nouveaux vaccins et les nouvelles technologies de la vaccination et les stratégies du PPAC ont été alignées sur celles du GIVS. Les vaccins de l’hépatite virale B (Hep B) et le vaccin antiamaril (VAA) ou vaccin contre la fièvre jaune ont été introduits de manière effective dans le PEV de routine à partir du mois d’août 2002 et cela grâce à l’assistance de L’Alliance Mondiale pour les Vaccins et la Vaccination (GAVI). Fort de son expérience, le pays après une évaluation de la charge morbide liée aux infections à Haemophilus influenza a ensuite décidé d’introduire le vaccin contre le Hib avec succès en juin 2005 sur toute l’étendue du territoire de la République du Bénin. Les couvertures atteintes ce jour montrent avec satisfaction les efforts faits par le pays pour améliorer la couverture vaccinale de cet antigène qui, en moins de deux ans, a atteint le même niveau de couverture que celui du DTC3. Aussi, le Bénin a décidé de soumettre une application à GAVI pour l’introduction du vaccin contre le pneumocoque, qui sera introduit cette année. En ce qui concerne la méningite, plusieurs types de vaccins existent pour prévenir cette maladie. Cependant leur efficacité est parfois limitée. En effet on note que les vaccins polyosidiques existants contre la méningite A actuellement utilisés ne peuvent être administrés qu’à partir de l’âge de 2 ans. Ces vaccins confèrent une immunité qui ne dure que 2 à 3 ans et ils ne diminuent pas le portage de la bactérie et ne créent pas une immunité de groupe. Le développement et la mise sur le marché du nouveau vaccin conjugué MenAfriVac, qui a été introduit avec succès dans certains pays de la sous région (Burkina, Mali et Niger) a suscité un regain d’intérêt pour les pays qui sont concernés par cette maladie. En conséquence, le Gouvernement du Benin souhaite obtenir l’appui de GAVI pour l’introduction du nouveau vaccin conjugué contre la méningite A, MenAfriVac. Le Gouvernement du Benin attache une importance capitale à la présente soumission. Comme indiqué dans le PPAC 2009-2013 révisé, le Bénin envisage d’organiser une campagne de vaccination de masse en vue de prévenir ces épidémies dévastatrices de méningite à méningocoque A au cours du quatrième trimestre 2012 dans les 5 départements du pays faisant partie de la ceinture méningitique (Atacora, Donga, Borgou, Alibori, Collines) Figure 3 : Départements concernés par la campagne contre la méningite en 2012 Sur le plan programmatique, l’introduction est motivée par la capacité du pays à assurer un stockage et une distribution efficace du vaccin et d’assurer une vaccination qui réponde aux normes de sécurité exigées. Le Bénin a accumulé de nombreuses expériences sur (i) la mise en œuvre de la surveillance intégrée des maladies et la riposte (depuis 1998), ainsi que des aspects spécifiques de surveillance basée sur les cas (PFA, rougeole, fièvre jaune), (ii) la mise en œuvre des campagnes de vaccinations supplémentaires contre la poliomyélite, (iii) la mise en œuvre de campagnes de vaccinations contre la rougeole (rattrapage et suivi) dans le cadre de l’initiative de contrôle accéléré de la rougeole, (iv) l’organisation des campagnes de riposte contre les nombreuses épidémies de méningite avec les vaccins polysaccharidiques AC, avec des couvertures administratives de plus de 95% dans les zones vaccinées. Dans le cadre de la présente soumission, un plan de campagne initiale de rattrapage avec le MenAfriVac a été élaboré. Ce plan aborde le contexte spécifique du Bénin, les objectifs à atteindre, les stratégies et les principales activités, y compris l’évaluation, et quelques étapes critiques de mise en œuvre, ainsi que le budget requis. En accord avec la déclaration de Yaoundé (sept 2008), le Bénin s’engage à faire évoluer ce document vers un plan stratégique national de réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux méningites. Les autres orientations stratégiques seront développées, de façon intégrée aux activités de riposte que le pays a l’habitude de conduire. Basé sur les expériences des campagnes antérieures conduites au Bénin et des leçons apprises sur l’introduction des nouveaux vaccins, les principales stratégies de mise en œuvre préconisées pour la réussite de cette campagne inaugurale d’introduction du vaccin conjugué contre la méningite A seront : - Le renforcement de la coordination à tous les niveaux (National, départemental et local); - Le renforcement du processus de micro planification au niveau périphérique visant une meilleure définition des rôles et responsabilité, une meilleure estimation des ressources; - Le renforcement de la communication/mobilisation sociale surtout dans son volet communication de proximité avec l’implication des leaders locaux ; - Le renforcement des capacités du personnel à tous les niveaux par la formation sur les différentes composantes des campagnes de vaccination ; - L’approvisionnement efficace en vaccins et intrants durant toute la campagne ; - La gestion fiable des stocks de vaccins et le suivi de leur utilisation ; - L’application stricte de la sécurité des injections et la gestion des déchets ; - Le renforcement de la pharmaco vigilance en particulier le renforcement de la surveillance des MAPI et leur prise en charge correcte ; - Le renforcement de la supervision, du suivi et de l’évaluation ; - Le renforcement de la surveillance cas par cas, en tenant compte des expériences de la rougeole, de la fièvre jaune et de la polio et tirant les leçons des premiers pays ayant introduit MenAfriVac. Pour ce faire, le guide et les outils de surveillance cas par cas seront révisés. Une formation en cascade des agents de santé et de laboratoire sera effectuée. Il sera procédé à l’achat de réactifs et équipement de laboratoire. Un système de transport des échantillons des centres de santé aux laboratoires de référence sera mis en place. La population cible nationale visée est de 2 640 459 personnes âgées de 1 à 29 ans. La quantité totale requise de vaccins est de 3 115 741 doses (avec 15% de perte soit un facteur de perte de 1,18). La campagne sera organisée en une phase en novembre 2012. Vue la charge de travail au niveau de la DNPEV et de la DNSP, l’introduction de nouveau vaccin, la mise en œuvre efficiente de cette campagne nécessitera un appui technique conséquent à travers le recrutement d’un consultant international en appui à la coordination au niveau national. Le montant global du plan s’élève à US$ 4 047 779 soit 1,3 US$ par personne vacciné et un coût opérationnel (avec investissement compris) de US$ 2 004 201 soit US$ 0,64 par personne vacciné (le coût unitaire de vaccin avec le matériel d’injection est estimé à US$ 0,67). La contribution financière du pays est de 150 millions de francs CFA. Cette campagne qui requiert un financement conséquent va nécessiter des activités de plaidoyer auprès des partenaires internationaux exerçant au Bénin (OMS, UNICEF, Union Européenne, Coopération Française, Coopération Belge, Coopération Danoise, Coopération Suisse, Coopération Japonaise, USAID, Rotary, Croix rouge etc.) et des opérateurs économiques (téléphonie mobile), entreprises parapubliques et privées. Pour sa part, le Gouvernement du Bénin s’engage à contribuer au coût opérationnel à hauteur de 150 millions de francs CFA sur fonds propres. Dans le cadre du système de surveillance épidémiologique intégrée, le pays dispose de documents de procédure opérationnelle standard et de directives révisées et validées pour la méningite depuis 2008. Aussi, le réseau de laboratoires a été renforcé avec des formations en 2009 et 2010, des équipements, ainsi que des moyens de supervision. Afin de mesurer l’impact de cette campagne, il sera mis en place un système de surveillance cas par cas. A l’instar des premiers pays ayant déjà introduit MenAfriVac, le guide et les outils de surveillance cas par cas seront révisés. On procédera à la formation en cascade des agents de santé et de laboratoire, l’achat et la dotation de laboratoire en réactifs et équipements, et le renforcement du mécanisme pour l’acheminement des échantillons aux laboratoires de référence. On utilisera les technologies de l’information (internet et SMS) pour la transmission des données.

Décrivez brièvement (1) le plan de gestion des pertes de vaccins (2) la capacité de la chaîne du froid et indiquez si elle permet de stocker les nouveaux vaccins. Veuillez indiquer si l’acquisition des vaccins pour cette campagne aura des conséquences sur la livraison et la capacité de conservation des vaccins traditionnels et veuillez indiquez comment cette situation serait-elle gérer. 1) Gestion des déchets Les boîtes de sécurité remplies de seringues usagées seront collectées et acheminées par les superviseurs dans les formations sanitaires les plus proches disposant d’incinérateur. Deux types d’incinérateur sont disponibles : les incinérateurs de type Monfort et les incinérateurs fabriqués par la DHAB (Direction de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base). La destruction de toutes les boîtes de sécurité et des autres déchets (cartons, flacons vides et emballages) se fera par incinération dans les centres de santé qui ont ces incinérateurs. 2) Chaîne du froid La capacité de stockage de vaccins disponible au niveau central et régional permet d’accommoder les vaccins de routine et de la campagne contre la méningite A. En 2012, il n’y aura donc pas de gap en capacité de stockage pour les raisons suivantes: - Avec un rythme de livraison de 4 fois par an des vaccins (y compris le vaccin contre le Pneumocoque) pour le PEV de routine, du niveau central vers les départements d’une part, - Et en considérant, 3 passages de JNV Polio et un passage pour la campagne de vaccination MenAfriVac (avec une cible correspondant à 28% de la population totale : Population de 1 à 29 ans des départements de l’Atacora/Donga, Borgou/Alibori et Collines). Néanmoins, deux contraintes restent à gérer : - pour la distribution des vaccins, le PEV utilise un camion frigorifique acquis en 2003 qui connaît actuellement des pannes fréquentes. Il est fortement souhaitable d’acquérir un nouveau afin d’éviter des retards dans la distribution des vaccins vers les dépôts intermédiaires. - Pour le stockage ambiant, il est nécessaire de construire un nouveau magasin pour combler le gap de 1485 m3 de déficit en stockage ambiant des consommables et matériels. Pour la campagne, le vaccin sera distribué dans les différents départements grâce au camion frigorifique. Les caisses isothermes seront utilisées pour acheminer le vaccin du niveau départemental vers les communes. Les communes se serviront de ces caisses et des glacières disponibles à leur niveau pour transporter le vaccin vers les centres de santé. Compte tenu de la disponibilité sur le terrain, toutes les équipes auront chacune un porte vaccin pour la mise en œuvre de la campagne. Cependant, les équipes mobiles auront besoin d’un porte vaccin supplémentaire pour conserver les vaccins et accumulateurs.

Tableau 4.1 : Capacité et coût (du stockage positif)

|  |  | Formule | Année 1 2009 | Année 2 2010 | Année 3 2011 | Année 4 2012 | Année 5 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Besoins annuels en volume positif, y compris le(s) nouveau(x) vaccin(s) (préciser : __________) (litres ou m3) | Chiffre obtenu en multipliant le nombre total de doses de vaccin par le volume occupé par le conditionnement de chaque dose | 23 554 litres | 23 703 litres | 40 432 litres | 48 869 litres | 51 007 litres |
| B | Capacité annuelle positive, y compris le(s) nouveau(x) vaccin(s) (préciser :________________) (litres ou m3) | # | 15 000 litres | 15 000 litres | 15 000 litres | 15 000 litres | 15 000 litres |
| C | Estimation du nombre minimum d’expéditions annuelles requises pour la capacité réelle de la chaîne du froid | A / B | 1.57 | 1.58 | 2.70 | 3.26 | 3.40 |
| D | Nombre annuel d’expéditions | Sur la base du plan national d’expédition des vaccins | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| E | Différence (le cas échéant) | ((A / D) - B) | - 9 111 litres | - 9 074 litres | - 4 892 litres | - 2 783 litres | - 2 248 litres |
| F | Estimation du coût de l’expansion | $US | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |

Des études cliniques de MenAfriVac sont en cours et une indication pour l’utilisation chez les enfants de moins de 1 an est attendue pour le mois de janvier 2014. Décrivez brièvement quand votre pays prévoit l’introduction du vaccin conjugué contre le Méningocoque A dans le calendrier de la vaccination systématique, de quelle manière votre pays compte remplir ses obligations de co-financement pour l’introduction systématique du vaccin conjugué contre le Méningocoque A, et d’autres problèmes relatifs à l’introduction systématique que vous considéreriez.(reportez-vous au PPAC).

Le pays compte introduire le vaccin dès sa disponibilité dans le PEV de routine suivant les mêmes principes de cofinancement des autres nouveaux vaccins (pneumocoque en 2011).

Tableau 4.2: Évaluation de la charge de morbidité relative au méningocoque (si disponible) :

| Maladie | Titre de l’évaluation | Date | Résultats |
| --- | --- | --- | --- |
| Méningite | Epidémiologie de la Méningite bactérienne dans la zone sanitaire de Tanguiéta au Bénin, 2004, Mémoire Santé Publique, D. Toboé | 2004 | - 102 cas de méningite ont été notifiés - les trois principaux germes en cause sont : N. Meningitidis (50%) ; S. pneumoniae (37, 2%) et H. influenzae (6,9%) |
| Méningite | Données de surveillance de la méningite | 2009 | Cas : 416 Décès : 64 Létalité : 15,4% Bacterio : N Meningitidis W135, H. influenzae et S. Pneumonia |
| Méningite | Données de surveillance de la méningite | 2010 | Cas : 318 Décès : 52 Létalité : 16% Bacterio : S. Pneumonia |
| Méningite | Données de surveillance de la méningite | 2011 (semaine 1 à 13) | Cas : 113 Décès : 25 Létalité : 22,1% Bacterio :H. influenzae et S. Pneumonia |

Si des vaccins nouveaux ou sous-utilisés ont déjà été introduits dans votre pays, ou si vous avez déjà conduit des campagnes de vaccination, veuillez indiquer les enseignements tirés de l’expérience ayant trait à la capacité de stockage, à la protection contre la congélation accidentelle, à la formation du personnel, à la logistique de la chaîne du froid, aux taux d’abandon, aux taux de perte vaccinale, etc. et suggérez des solutions pour améliorer ces points :

| Enseignements tirés | Solutions / Mesures |
| --- | --- |
| La micro planification est un élément essentiel de réussite des campagnes de vaccination | Mettre un accent particulier sur la micro planification à la base avec implication des communautés et avec l’appui des équipes centrales et départementales |
| L’engagement politique au plus haut niveau permet de mobiliser les ressources requises dans le cadre du cofinancement ainsi que la mobilisation de la population. | Plaidoyer et mobilisation sociale renforcés pour l’implication effective des hautes autorités et des autres secteurs de développement sanitaire du pays |
| la nécessité de joindre à la communication de masse une communication accrue de proximité en continue et une communication pour la gestion des risques/rumeurs ainsi que le plaidoyer à tous les niveaux | Assurer une communication de proximité afin que les populations aient des connaissances plus exactes sur les nouveaux vaccins. Se préparer pour la gestion des risques /rumeurs. |
| Le choix et la formation des acteurs de la campagne | Un accent particulier sera mis sur la formation des acteurs de terrain (vaccinateurs, techniciens d’hygiène et assainissement, superviseurs) |
| la nécessite d’un suivi de proximité après formation des prestataires | Assurer un suivi rapproché de la compétence des prestataires après la formation |
| L’existence d’un comité d’organisation dynamique (national, départemental et local) est fondamentale pour la réussite et la qualité d’une campagne d’introduction d’un nouveau vaccin. | Elaborer un programme de travail portant des réunions régulières responsabilisant tous les partenaires du PEV. Les comptes rendus, de ces réunions seront communiqués aux membres du CCIA qui en assurent le suivi. |
| L’importance de mettre en place un système de gestion des cas de MAPI | La mise en place à temps des comités de gestion MAPI à tous les niveaux (central, départemental et périphérique) formés et dotés de moyens conséquents |
| La nécessité de disposer d’un plan logistique et d’un plan de gestion des déchets détaillés (jusqu’au niveau commune). | - Renforcer les capacités logistiques des acteurs ; - Inspecter les incinérateurs et procéder aux réparations éventuelles |
| L’intérêt d’un monitorage pendant la campagne | Réaliser de façon précoce (dès le 2ème jour) un monitorage indépendant. |

# 5. Achat et gestion des vaccins nouveaux ou sous-utilisés

a) Veuillez montrer de quelle manière le soutien sera mis en œuvre et géré, y compris l’achat de vaccins (GAVI s’attend à ce que les pays achètent leurs vaccins et matériel d’injection par le biais de l’UNICEF) :

Il existe une disposition dans le cadre du mécanisme actuel d'achat des vaccins traditionnels et consommables par le biais de l'UNICEF, conformément aux termes du mémorandum d'accord pour la prestation de services d'achats passé entre l'UNICEF et le Ministère de la Santé du Bénin. Le paiement de la quote-part du Bénin se fera au cours du deuxième semestre de chaque année par virement bancaire à l'UNICEF.

b) Veuillez indiquer quand vous comptez planifier la conduite de la campagne (mois et date) et de quelle manière la campagne sera développée ex : différentes phases en une seule fois)

Quatrième trimestre de l’année 2012, en une phase, dans les cinq départements situés dans la ceinture méningée qui sont : les Collines, le Borgou, l’Alibori, l’Atacora et la Donga.

f) Veuillez décrire comment la couverture du nouveau vaccin sera surveillée et déclarée (se référer au PPAC et au plan d’introduction du vaccin contre la Méningite A)

Le monitorage sera assuré à travers la compilation et le suivi quotidien des données de couverture vaccinale obtenues ; la tenue de rencontres quotidiennes entre vaccinateurs et superviseurs des équipes au niveau des formations sanitaires, et entre superviseurs au niveau commune et départemental ; La conduite d’enquêtes rapides dans les zones à haut risque à partir du 3ème jour de mise en œuvre de la campagne et sur la base d’un protocole élaboré par le niveau central. De plus, une enquête de couverture vaccinale sera conduite à la fin de la campagne.

# 6. Subvention pour les coûts opérationnels des campagnes de vaccination

Tableau 6.5: calcul de la somme forfaitaire

| Année de l’introduction du nouveau vaccin | Objectifs 1-29 années (voir tableau 3.4) | Montant par dose en $US | Total en $US |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2 640 459 | $ 0,30 | 934 722 |

Veuillez indiquer dans les tableaux ci-dessous comment ce montant sera utilisé pour financer le coût de l’introduction de la campagne de vaccination ainsi que d’autres activités essentielles. Le soutien de GAVI ne sera pas suffisant pour couvrir tous les besoins, veuillez par conséquent indiquez dans le tableau ci-dessous combien et qui complétera les besoins restants (se référer au PPAC et/ou au plan d’introduction du vaccin contre la Méningite A)

Tableau 6.6: Coût (et financement) de la campagne ($US) (Taux : 1US$= 475 F CFA)

| N° | Poste budgétaire | Besoins totaux |  | Subvention GAVI US$ | Autres sources US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CFA | US$ |  |  |
| 1 | Fonctionnement du comité national d'organisation et coordination (PEC des membres et différentes activités) et les réunions du CCIA | 5 000 000 | 10 526 |  | 10 526 |
| 2 | Fonctionnement du comité d’organisation niveau décentralisé (département et commune) | 4 550 000 | 9 579 |  | 9 579 |
| 3 | Atelier d'élaboration du plan de vaccination de masse et l'adaptation du guide de surveillance cas par cas | 10 000 000 | 21 053 | 21 053 |  |
| 4 | Ateliers d'élaboration du plan de communication y compris les outils de communication | 10 000 000 | 21 053 | 21 053 |  |
| 5 | Ateliers de micro planification commune | 5 000 000 | 10 526 | 10 526 |  |
| 6 | Atelier synthèse départementale des micros plans | 11 000 000 | 23 158 | 23 158 |  |
| 7 | Synthèse nationale des microplans | 5 000 000 | 10 526 | 10 526 |  |
| 8 | Réunion bilan dans les départements | 11 000 000 | 23 158 |  | 23 158 |
| 9 | Réunion bilan au niveau national | 5 000 000 | 10 526 |  | 10 526 |
| 10 | Reproduction du plan et du guide de surveillance au cas par cas | 2 000 000 | 4 211 | 4 211 |  |
| 11 | Collecte des donneés | 1 000 000 | 2 105 | 2 105 |  |
| 12 | Reprographie des supports et autres fournitures de bureau niveau central | 5 000 000 | 10 526 |  | 10 526 |
| 13 | Appui technique | PM | 0 | 0 | 0 |
|  | Sous-total 1 : Coordination - Planification et suivi | 74 550 000 | 156 947 | 50 526 | 106 421 |
| 14 | Formation des formateurs au niveau départements | 11 000 000 | 23 158 |  | 23 158 |
| 15 | Sessions de formation en cascade des agents santé+Volontaires+ Superviseurs équipes | 46 519 600 | 97 936 |  | 97 936 |
|  | Sous total 2 : Formation | 57 519 600 | 121 094 |  | 121 094 |
| 16 | Transport des équipes de vaccinateurs | 39 690 000 | 83 558 |  | 83 558 |
| 17 | Transport des superviseurs des équipes | 6 240 000 | 13 137 |  | 13 137 |
| 18 | Transport des superviseurs communaux | 6 600 000 | 13 895 |  | 13 895 |
| 19 | Transports des superviseurs départementaux | 4 500 000 | 9 474 |  | 9 474 |
| 20 | Transport des consultants nationaux | 1 500 000 | 3 158 |  | 3 158 |
| 21 | Transports ravitaillement vaccins dans les communes | 2 009 478 | 4 230 |  | 4 230 |
| 22 | Transports C/SRFM des DDS | 800 000 | 1 684 |  | 1 684 |
| 23 | Carburant supervision et la formations de la campagne niveau central | 8 000 000 | 16 842 |  | 16 842 |
| 24 | Carburant sortie récupération des pièces justificatives (Financiers niveau central) | 800 000 | 1 684 |  | 1 684 |
| 25 | Location véhicules | 7 200 000 | 15 158 | 15 158 |  |
| 26 | Location motos et maintenance Auto/moto | 6 050 000 | 12 737 | 12 737 |  |
| 27 | Approvisionnement en vaccins (niveaux central et départements) | 2 000 000 | 4 211 |  | 4 211 |
|  | Sous total 3 : Transport | 85 389 478 | 179 767 | 27 895 | 151 872 |

| 28 | Mettre en œuvre les activités de communication au niveau national à travers les médias et reproductions des supports médiatiques et lancement officiel | 20 000 000 | 42 105 |  | 42 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Mob sociale crieurs publics (communication de proximité) | 12 445 000 | 26 200 |  | 26 200 |
| 30 | Mob sociale Communes | 3 300 000 | 6 947 |  | 6 947 |
| 31 | Mob sociale départements | 1 000 000 | 2 105 |  | 2 105 |
|  | Sous total 4 : Communication et mobilisation social | 36 745 000 | 77 358 |  | 77 358 |
| 32 | PEC des volontaires | 123 680 000 | 260 379 | 260 379 |  |
| 33 | PEC des agents de santé (vaccinateurs) | 262 820 000 | 553 305 | 553 305 |  |
| 34 | PEC superviseurs équipes | 26 520 000 | 55 832 |  | 55 832 |
| 35 | PEC superviseurs communes | 6 600 000 | 13 895 |  | 13 895 |
| 36 | PEC chauffeurs communes | 3 300 000 | 6 947 |  | 6 947 |
| 37 | PEC superviseurs départements | 13 500 000 | 28 421 |  | 28 421 |
| 38 | PEC chauffeurs départements | 4 500 000 | 9 474 |  | 9 474 |
| 39 | PEC consultants nationaux | 3 000 000 | 6 316 |  | 6 316 |
| 40 | PEC chauffeurs consultants nationaux | 2 000 000 | 4 211 |  | 4 211 |
| 41 | PEC C/SRFM et collaborateur | 900 000 | 1 895 |  | 1 895 |
| 42 | PEC chauffeurs C/SRFM | 300 000 | 632 |  | 632 |
| 43 | PEC comptable commune | 1 402 500 | 2 953 |  | 2 953 |
| 44 | PEC des gestionnaires de données | 1 200 000 | 2 526 |  | 2 526 |
| 45 | PEC superviseurs nationaux | 12 000 000 | 25 263 |  | 25 263 |
| 46 | Prise en charge chauffeurs superviseurs nationaux | 12 000 000 | 25 263 |  | 25 263 |
| 47 | Prise en charge des membres de la sous commission finances | 600 000 | 1 263 |  | 1 263 |
| 48 | Prise en charge des chauffeurs des membres de la sous commission finances | 300 000 | 632 |  | 632 |
|  | Sous total 5 : Prise en charge personnel | 474 622 500 | 999 205 | 813 684 | 185 521 |
| 49 | Gestion des déchets (PEC opérateurs, Supervision ou suivi, contrôle de l'incinération) dans les 5 départements | 6 000 000 | 12 632 |  | 12 632 |
| 50 | Mise en œuvre activités de la surveillance cas par cas et appui aux laboratoires | 17 000 000 | 35 789 |  | 35 789 |
| 51 | Surveiller/investiguer et prendre en charge les MAPI | 50 000 000 | 105 263 |  | 105 263 |
| 52 | Achat rouleaux de coton | 2 640 459 | 5 559 |  | 5 559 |
|  | Sous total 6 : Surveillance épidémiologique/Sécurité des injections | 75 640 459 | 159 243 |  | 159 243 |
| 53 | Acquisition d'un camion frigorifique | 40 000 000 | 84 211 |  | 84 211 |
| 54 | Construction d'un magasin sec au niveau central | 40 000 000 | 84 211 |  | 84 211 |
|  | Sous total 7 : Investissement | 80 000 000 | 168 421 |  | 168 421 |
| 55 | Commander les cartes de vaccination | 47 528 262 | 100 059 |  | 100 059 |
| 56 | Conduire monitorage et l'évaluation de la campagne | 20 000 000 | 42 105 | 42 105 |  |
|  | Sous total 8 : Suivi évaluation | 67 528 262 | 142 165 | 42 105 | 100 060 |
|  | Total coûts opérationnels | 871 995 299 | 1 835 780 | 934 210 | 901 570 |
|  | Total coûts investissement | 80 000 000 | 168 421 |  | 168 421 |
|  | TOTAL GENERAL | 951 995 299 | 2 004 201 | 934 210 | 1 069 991 |

  - Si nécessaire, veuillez compléter le formulaire bancaire (annexe 1).

Prière de bien vouloir décrire brièvement qui financera les couts opérationnels non financés par GAVI. Si le gouvernement est la source de financement, veuillez confirmer que cela est bien inscrit dans le budget de la santé. Si vous cherchez d’autres sources de financement, veuillez les indiquer et confirmer leurs engagements.

Cette campagne qui requiert un financement conséquent va nécessiter des plaidoyers auprès des partenaires internationaux exerçant au Bénin (OMS, UNICEF, Union Européenne, Coopération Française, Coopération Belge, Coopération Danoise, Coopération Suisse, Coopération Japonaise, USAID, Rotary, Croix rouge etc.) et des opérateurs économiques (téléphonie mobile), entreprises parapubliques et privées.

Pour sa part, le Gouvernement du Bénin s’engage à contribuer au coût opérationnel à hauteur de 150 millions de francs CFA sur fonds propres.

# 7. Observations et recommandations additionnelles de l’organe national de coordination (CCI/CCSS)

Recommandations

- Mener une campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque A « MenAfrivac » dans 05 départements du pays situés dans la ceinture méningée (Atacora, Donga, Collines, Borgou, Alibori) ;

- Mettre en place un Comité national d’organisation MenAfrivac ;

- Faire un arrêté ministériel créant le Comité National de Surveillance des MAPI ;

- Commencer dès à présent le processus d’enregistrement du vaccin au Bénin par l’ANR ;

- Mener un plaidoyer auprès d’autres partenaires et opérateurs économiques, afin de soutenir la contribution de l’Etat (Comité d’organisation MenAfrivac) ;

- Veillez à avoir la signature du Ministre de la Santé et celui des finances dans la semaine du 3 au 6 mai.

- Accent sur la micro planification et la mise en œuvre efficiente des activités

# 8. Documents à fournir pour chaque type de soutien

| Document | NUMÉRO DE DOCUMENT | Durée* |
| --- | --- | --- |
| Plan pluriannuel complet (PPAC) Plan d’introduction du MenAfriVac (s’il n’est pas déjà inclus dans le PPAC) | 1 2 | 2009-2013 2012 |
| Comptes-rendus avalisés des réunions de l’organe national de coordination au cours desquelles la demande de soutien à GAVI a été approuvée | ND |  |
| Comptes-rendus avalisés des réunions du CCI/CCSS au cours desquelles la demande de soutien à GAVI a été examinée | 3 | 28 avril 2011 |
| Comptes-rendus des trois dernières réunions du CCI/CCSS | 4 5 6 |  |
| Plan de travail du CCI/CCSS pour les 12 prochains mois | ND |  |
| La feuille de calcul requise pour le vaccin | 7 |  |

* Le cas échéant, prière d’indiquer la durée du plan, du document ou de l’évaluation.

Annexe 1 – Formulaire bancaire

ANNEXE 2: Conditions générales de GAVI Alliance

FINANCEMENT UTILISÉ UNIQUEMENT POUR LES PROGRAMMES APPROUVÉS

Le pays candidat (“Pays”) confirme que tout financement accordé par GAVI Alliance dans le cadre de la présente demande sera utilisé et affecté au seul but de réaliser le(s) programme(s) décrit(s) dans cette demande. Toute modification significative du (des) programme(s) approuvé(s) doit être examinée et approuvée au préalable par GAVI Alliance.  Toute décision de financement de cette proposition est prise à la discrétion du conseil de GAVI Alliance et dépend de la procédure CEI ainsi que de la disponibilité de fonds.

AMENDEMENT DE CETTE PROPOSITION

Le Pays informera GAVI Alliance à travers son Rapport annuel de situation de son désir de proposer une modification quelconque de la description du (des) programme(s) de cette proposition. Le Pays produira des documents à l’appui de toute modification approuvée par GAVI Alliance et la présente proposition sera amendée en conséquence.

RESTITUTION DES FONDS

Le Pays accepte de restituer à GAVI Alliance tout montant de financement qui n’est pas utilisé au profit de (des) programme(s) décrit(s) dans cette proposition. Sauf décision contraire par GAVI Alliance, le remboursement par le Pays doit être effectué en dollars US dans les soixante (60) jours de la réception par le Pays de la demande de GAVI Alliance et sera versé sur le ou les compte(s) indiqué(s) par GAVI Alliance.

SUSPENSION/ FIN

GAVI Alliance peut suspendre tout ou partie de son financement à un Pays si elle a une raison de soupçonner une utilisation des fonds à des fins autres que les programmes décrits dans cette proposition, ou dans tout amendement de cette proposition approuvé par GAVI Alliance. GAVI Alliance se réserve le droit de mettre fin à son soutien au Pays pour les programmes décrits dans cette proposition en cas de confirmation d’emploi abusif des fonds octroyés par GAVI Alliance.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le Pays confirme que les fonds fournis par GAVI Alliance ne seront pas offerts par le Pays à un tiers, ni que le Pays recherchera grâce à cette proposition un cadeau, un paiement ou un avantage direct ou indirect qui pourrait être interprété comme une pratique illégale ou un fait de corruption.

AUDITS ET ARCHIVES

Le Pays procèdera annuellement à des audits financiers et les communiquera à GAVI Alliance sur simple demande. GAVI Alliance se réserve le droit, pour elle-même ou à travers d’un agent, d'effectuer des audits ou toute autre forme d’évaluation de la gestion financière, afin de s’assurer de la responsabilité comptable des fonds versés en faveur du Pays.

Le Pays conservera des dossiers comptables précis qui justifieront la manière d’utiliser les fonds de GAVI Alliance. Le Pays tiendra à jour ses dossiers comptables conformément aux normes comptables approuvées par ses autorités pendant au moins trois ans après la date du dernier versement de fonds par GAVI Alliance. En cas de recours pour utilisation abusive des fonds, le Pays conservera ces dossiers jusqu’aux conclusions finales de l’audit. Le Pays accepte de ne soulever à l’égard de GAVI Alliance aucun privilège sur les documents dans le cadre d’un audit quelconque.

CONFIRMATION DE LA VALIDITÉ LÉGALE

Le Pays et les signataires au nom du gouvernement confirment que la présente proposition est exacte et correcte et qu’elle constitue une obligation légale irrévocable du pays, aux termes de la loi du Pays, de réaliser les programmes décrits dans cette proposition.

CONFIRMATION DE LA CONFORMITÉ AVEC LA POLITIQUE DE TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILITÉ COMPTABLE DE GAVI ALLIANCE

Le Pays confirme qu’il est informé de la politique de transparence et de responsabilité comptable de  GAVI Alliance (TRC) et se conformera à ses obligations.

ARBITRAGE

Tout litige entre le Pays et GAVI Alliance qui naîtrait de cette proposition ou se réfèrerait à cette proposition et ne pourrait être résolu à l’amiable dans un délai raisonnable fera l’objet d’un arbitrage à la demande soit de GAVI Alliance, soit du Pays. L’arbitrage sera mené conformément aux règles d’arbitrage UNCITRAL en vigueur à ce moment. Les parties conviennent qu’elles seront liées par la sentence arbitrale au titre de règlement définitif du litige. Le for sera à Genève, Suisse. La langue de l’arbitrage sera l’anglais.

Pour tout litige dont le montant contesté est égal ou inférieur à 100.000 USD, l’arbitre unique sera désigné par GAVI Alliance. Pour tout litige dont le montant contesté est supérieur à 100.000 USD, trois arbitres seront désignés comme suit: GAVI Alliance et le Pays désigneront chacun un arbitre et ces deux arbitres  désigneront de commun accord un troisième arbitre qui présidera le collège.

GAVI Alliance ne sera pas responsable à l’égard du Pays pour tout recours ou perte relative aux programmes décrits dans cette proposition, y compris (liste non exhaustive) les pertes financières, les recours en suspicion, les dommages à la propriété, les lésions physiques aux personnes ou le décès.  Le Pays sera seul responsable de tous les aspects de la gestion et de la mise en œuvre des programmes décrits dans la présente proposition.

Comité de coordination interagences ou comité de coordination du secteur de la santé, selon les cas.

Epidémiologie de la Méningite bactérienne dans la zone sanitaire de Tanguiéta au Bénin, 2004, Mémoire Santé Publique, D. Toboé

Incinérateur de type artisanal, fabriqué à base de terre cuite et stabilisée qui génère une température de 600°C et  pouvant détruire 4 boites de sécurité par séance.

Voir plus de détails dans le Plan d’Introduction du vaccin contre la méningite A

Utilisez les résultats du tableau 5.2. Multipliez le nombre total de doses de vaccin (ligne I) par le volume unitaire conditionné pour chaque vaccin du calendrier national de vaccination. Tous les vaccins sont stockés à une température positive (+5°C) à l’exception du VPO qui est conservé à une température inférieur à zéro (-20°C).

La subvention sera calculée sur la base d’un montant de $US 0,30 par naissance annuelle, avec un montant minimal de $US 100 000.