GAVI Alliance

FORMULAIRE POUR LES PROPOSITIONS DES PAYS

en vue d’un soutien :

aux vaccins nouveaux ou sous-utilisés

22 septembre 2007

Veuillez retourner une copie signée du présent document au :

Secrétariat de GAVI Alliance; a/s de l’UNICEF, Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse.

Pour toute question, prière de s’adresser au Dr Ivone Rizzo, irizzo@gavialliance.org ou aux représentants d’une institution partenaire de GAVI. Tous les documents et annexes doivent être présentés en anglais ou en français.

## TABLE DES MATIÈRES

| SECTION |  | SOUTIEN | PAGE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Résumé analytique | TOUS | 2 |
| 2. | Signatures du Gouvernement et des organes nationaux de coordination | TOUS | 3 |
| 3. | Données relatives au programme de vaccination | TOUS | 5 |
| 4. | Soutien aux services de vaccination (SSV) | SSV | 10 |
| 5. | Soutien à la sécurité des injections (SSI) | SSI | 11 |
| 6. | Soutien aux vaccins nouveaux ou sous-utilisés (SVN) | SVN | 13 |
| 7. | Observations et recommandations additionnelles de l’organe national de coordination (CCI) | TOUS | 20 |
| 8. | Documents à fournir pour chaque type de soutien | TOUS | 21 |
| Annexe 1 – Formulaire bancaire |  | SSV + SVN | 22 |
| Annexe 2 – Tableur Excel |  | SVN |  |

## Résumé analytique

Des efforts sont consentis pour redynamiser le PEV Congo après les troubles sociopolitiques de la fin des années 90. Un plan pluriannuel 2004 -2008  a été produit. La mise en œuvre de ce plan dans le cadre de l’approche Atteindre Chaque District (ACD) avec l’appui de GAVI et des partenaires a permis d’améliorer les performances  du programme.

La couverture vaccinale en DTC3 est en nette augmentation depuis 2005 (65,4%), 2006 (77,7%), la stratégie Atteindre Chaque District est  étendue et mise en œuvre dans tous le pays depuis 2005, l’audit interne de la qualité des données est progressivement entrain d’être mis en place et permet d’améliorer la qualité de celles-ci.

En 2003, dans le cadre du projet sur le renforcement du PEV par l’introduction de la vitamine A, celle ci a été progressivement intégrée dans le PEV de routine et  est effective depuis 2005. Il en est de même pour le vaccin contre  la fièvre jaune, la sécurité des injections  (les seringues autobloquantes ont été introduites dans le PEV de routine). Depuis le 7 Avril 2007 la Ministre   en charge de la Santé a lancé officiellement l’introduction du tétravalent (DTC-HepB) dans le PEV de routine sur l’ensemble du territoire national.

Cette relance du PEV et ces innovations réussies traduisent la volonté des autorités nationales avec l’appui de la coopération bi et multilatérale d’œuvrer pour le bien être des populations. C’est ainsi que devant l’ampleur des infections à haemophilus influenzae au Congo et tenant compte de l’épidémiologie de cette pathologie dans la sous région, des opportunités qu’offre GAVI et de la planification de celle ci dans le plan pluri annuel complet 2008-2011, le Congo à travers son Programme Elargi de Vaccination se propose d’introduire dès janvier 2008, le vaccin contre l’haemophilus influenzae  type B sous la forme pentavalente. La volonté politique forte est témoignée par la mention de l’introduction de cet antigène par le Président de la République lors de son discours à la nation en août 2005.

Le Congo se propose  d’introduire sous la forme pentavalente (une seule injection DTC–Hép B–Hib). En adoptant cette forme le volume de stockage n’augmentera pas sensiblement. Le pays dispose actuellement d’une chaîne de froid avec une capacité de stockage suffisante. Un inventaire  de la chaîne de froid a été fait en 2005, un plan de réhabilitation produit et une évaluation du dépôt de Brazzaville faite selon les critères mondiaux de la gestion efficace des entrepôts de conservation des vaccins. Des besoins d’augmentation des capacités de stockage seront nécessaires à partir de 2010 pour la vaccination de routine et les activités de vaccination supplémentaires contre la rougeole de 2010.

La faiblesse du système de surveillance des MAPI devrait bientôt être comblée avec l’organisation d’un cours national sur les MAPI à la fin de l’année 2007.

# La réouverture des centres fixes de vaccinations et la formation du personnel nouvellement recruté devraient se poursuivre.  L’analyse récente des besoins en formation du personnel sur le PEV permet aujourd’hui d’entrevoir l’introduction de la formation PEV dans les curricula de formation des écoles de santé du Congo. Le pays s’est doté d’un plan pluri annuel complet (PPAC), pour la période de 2008 à 2011. Ce plan présente une analyse financière détaillée plan en utilisant l’outil costing cMYP, et le formulaire GAVI Annexe 2.a.

Signatures du Gouvernement et des organes nationaux de coordination

## Gouvernement et Comité de coordination interagences pour la vaccination

Le Gouvernement de la République du Congo souhaite resserrer le partenariat existant avec GAVI Alliance pour améliorer le programme national de vaccination systématique des nourrissons, et demande donc précisément le soutien de GAVI pour l’introduction du vaccin Hib sous forme pentavalente DTCHep B_Hib

Le Gouvernement de de la République du Congo s’engage à développer les services nationaux de vaccination sur une base durable, conformément au plan pluriannuel global présenté avec le présent document. Le Gouvernement demande à GAVI Alliance et à ses partenaires d’apporter une assistance financière et technique pour soutenir la vaccination des enfants telle qu’elle est présentée dans cette proposition.

Le tableau n° 6.4 de la page 16 de la présente proposition donne l’engagement financier du Gouvernement pour l’achat de ce nouveau vaccin (uniquement pour le SVN).

| Ministre de la Santé : | Ministre des Finances : |
| --- | --- |
| Signature : …………………………………… | Signature : …………………………………… |
| Nom : Emilienne RAOUL | Nom : Pacifique ISSOIBEKA |
| Date : | Date : |

Organe national de coordination : Comité de coordination interagences pour la vaccination :

Nous soussignés, membres du CCI/CCSS, nous sommes réunis le 19 septembre 2007 pour examiner cette proposition. À cette réunion, nous avons adopté cette proposition sur la base des documents d’appui annexés. (Plan d’introduction du Hib et Plan Pluri Annuel Complet pour la vaccination 2008-2011)

  - Le compte-rendu avalisé de cette réunion figure en annexe comme DOCUMENT NUMÉRO 1 :

| Nom/Titre | Institution/Organisation | Signature |
| --- | --- | --- |
| Emilienne RAOUL Ministre | Ministère de la Santé, des Affaires Sociales et de la Famille |  |
| Dr Fatoumata NAFO-TRAORE Représentant OMS | OMS |  |
| Dr Koenraad VANORMELINGEN Représentant UNICEF | UNICEF |  |
| Dr OKO OSSHO | Croix Rouge Congolaise |  |

Dans le cas où le Secrétariat de GAVI aurait des questions concernant cette proposition, la personne à contacter est :

| Nom: Dr Damase BODZONGO Fonction/adresse Directeur Général de la Santé | Ministère de la Santé, des Affaires Sociales et de la Famille |
| --- | --- |
| N° de tél. (242) 536 42 77 |  |
| N° de fax: (242) 81 04 81 |  |
| Courrier électronique: bodzongo@ yahoo.fr |  |
| Autre adresse: |  |
| Nom : Dr Edouard NDINGA Fonction/adresse Médecin-chef PEV |  |
| N° de tél (242) 551 12 82 Direction de la Lutte contre la Maladie | Ou (242) 651 12 82 Ministère de la Santé, des Affaires Sociales et de la Famille |

## Le Comité de coordination interagences pour la vaccination

Les institutions et les partenaires (dont les partenaires de développement et les organisations de la société civile) qui apportent leur soutien aux services de vaccination sont coordonnés et organisés par le biais d’un mécanisme de coordination interagences (CCI/CCSS). Le CCI/CCSS est chargé de la coordination et de l’utilisation à bon escient du soutien SSV et SVN de GAVI. Veuillez fournir des informations sur le CCI/CCSS de votre pays dans les espaces prévus ci-après.

Profil du CCI/CCSS

| Nom du CCI/CCSS : Comité de Coordination Inter Agences |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de constitution du CCI/CCSS actuel : 09 septembre 2002 |  |  |  |  |
| Structure (par exemple sous-comité, organisme autonome) : organisme indépendant |  |  |  |  |
| Fréquence des réunions : Trimestrielle en session ordinaire |  |  |  |  |
| Composition : |  |  |  |  |
|  | Fonction | Titre / Organisation | Nom |  |
|  | Président | Ministre de la Santé, des Affaires Sociales et de la Famille | Emilienne RAOUL Ministre |  |
|  | Vice président | Directeur Général de la Santé, des Affaires Sociales et de la Famille | Dr Damase BODZONGO |  |
|  | Secrétaire | Programme Elargi de Vaccination | Dr Edouard NDINGA |  |
|  | Membres** | Représentant OMS Représentant UNICEF Représentant Union Européenne Représentant Croix rouge Représentant CICR Ministère du Plan | Dr Fatoumata NAFO-TRAORE Dr Koenraad VANORMELINGEN Odile HUMBLOT Dr OKO OSSHO Beatrice BARUMBANZE Gilles MIERRE |  |

** autres membres (voir document N°2)

Fonctions et responsabilités principales du CCI/CCSS :

- Approuver les plans annuels du PEV, y compris les projets d’organisation des journées nationales de vaccination  et de renforcement de la surveillance épidémiologique

- Coordonner les interventions entre différents partenaires du développement socio sanitaire et le Ministère de la Santé

- Mobiliser les ressources nécessaires pour la réalisation des activités du programme.

Garantir une gestion transparente des fonds du PEV et évaluer l’exécution des plans d’action

Trois grandes stratégies visant à renforcer le rôle et les fonctions du CCI/CCSS au cours des 12 prochains mois :

- 1. Elaboration d’un calendrier annuel de travail du CCIA

- 2. Renforcement du rôle du CCIA dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des activités du plan stratégique pluriannuel du PEV

3. Mobilisation des ressources en faveur du PEV

4 . Coordination des activités relatives aux campagnes de vaccination supplémentaires

## 3. Données relatives au programme de vaccination

Veuillez compléter les tableaux ci-dessous, en utilisant les données de sources disponibles. Vous donnerez la source des données et la date. Utilisez si possible les données les plus récentes et joignez le document dont elles sont tirées.

  - Veuillez vous reporter au plan pluriannuel complet pour la vaccination  (avec un résumé analytique) comme DOCUMENT NUMÉRO 3

  - Veuillez vous reporter aux deux plus récents formulaires conjoints de déclaration OMS/UNICEF sur les maladies à prévention vaccinale et joignez-les comme DOCUMENTS NUMÉRO 4.

  - Veuillez vous référer aux documents de stratégie du secteur de la santé, aux pièces budgétaires, et à d’autres rapports, enquêtes, etc., selon que de besoin.

Tableau 3.1: Informations de base pour l’année 2006 (les plus récentes, précisez les dates des données fournies)

|  | Chiffre | Date | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Population totale | 4 069 150 | 2006 | JRF 2006 |
| Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) | 80 p.1000 | 2005 | PNDS 2007- 2011 |
| Nourrissons survivants* | 172 125 | 2006 | JRF 2006 |
| RNB par habitant ($US) |  |  |  |
| Pourcentage du PIB alloué à la santé | 29% | 2007 | PPAC |
| Pourcentage des dépenses gouvernementales alloué à la santé | 4 % | 2007 | PPAC |

* Il s’agit des nourrissons encore en vie à l’âge de 12 mois.

Veuillez donner des informations complémentaires sur le contexte de planification et de budgétisation dans votre pays :

Indiquez le nom et la date du document de planification en vigueur pour la santé :

Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2007-2011

Le PPAG  est-il aligné sur ce document (calendrier, contenu, etc.) ? Oui

Décrivez le cycle national de planification et de budgétisation pour la santé : 2007-2011

Décrivez le cycle national de planification pour la vaccination :  2008-2011

Tableau 3.2: 	Calendrier de vaccination actuel : vaccins traditionnels, nouveaux vaccins et supplémentation en vitamine A (pages 20  du PPAC)

| Vaccin (ne pas utiliser de nom de marques) | Âges d’administration (par les services de vaccination systématique) | Indiquer par un “x” s’il est administré : |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dans le pays entier | Seulement dans une partie du pays |  |
| BCG/VPO 0 | A la naissance | X |  |  |
| DTC-HepB 1 /VPO 1 | 8 semaines | X |  | En 2008, le pentavalent sera introduit et suivra le cycle du tétravalent |
| DTC-HepB2/VPO2 | 12 semaines | X |  |  |
| DTC-HepB3/VPO3 | 16 semaines | X |  |  |
| VAR | 36 semaines | X |  |  |
| VAA | 36 semaines | X |  |  |
| VAT | Femmes enceintes. VAT1 au 1er contact ; VAT2 après 1 mois ; VAT3 après 6 mois ; VAT4 après 1 an, VAT5 après 1 à 3 ans. | X |  |  |
| Vitamine A | 36 semaines | X |  |  |

Tableau 3.3: Évolution de la couverture vaccinale et de la charge de morbidité

(telle qu’elle est décrite dans les deux derniers formulaires conjoints de déclaration OMS/UNICEF sur les maladies à prévention vaccinale)

| Évolution de la couverture vaccinale (en pourcentage) |  |  |  |  |  |  | Charge de morbidité des maladies à prévention vaccinale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaccin |  |  | Notifié |  | Enquête |  | Maladie | Nombre de cas déclarés |  |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |  | 2005 | 2006 |
| BCG |  |  | 73,40 | 79,6 | SO | SO | Tuberculose | ND | 1604 |
| DTC | 72,9 |  | 80,56 | SO | SO |  | 0 | 0 |  |
|  | 65,46 |  | 77,7 | SO | SO |  | 0 | 108 |  |
| Poliomyélite 3 |  |  | 65,46 | 77,77 | SO | SO | Poliomyélite | 0 | 0 |
| Rougeole (première dose) |  |  | 55,62 | 64 | SO | SO | Rougeole | 146 | 126 |
| Anatoxine tétanique 2+ (femmes enceintes) |  |  | 61,9 | 73,6 | SO | SO | Tétanos néonatal | 12 | 2 |
| Hib3 |  |  | SO | SO | SO | SO | Hib ** | ND | ND |
| Fièvre jaune |  |  | 54,46 | 63,94 | SO | SO | Fièvre jaune | 0 | 0 |
| Hépatite B3 |  |  | SO | SO | SO | SO | Séroprévalence hépatite B* | ND | ND |
| Supplémentation en vitamine A |  | Mères (<6 semaines après l’accouchement) | ND | 54,86 | SO | SO |  |  |  |
|  |  | Nourrissons (>6 mois) | 49,42 | 63,56 | SO | SO |  |  |  |

* Si disponible.

** Note : le formulaire conjoint de déclaration demande la méningite Hib.

Si des données d’enquêtes sont fournies dans le tableau ci-dessus, veuillez indiquer l’année où ces enquêtes ont été réalisées, leur titre complet et, le cas échéant, les groupes d’âge concernés.

Tableau 3.4: Données de référence et objectifs annuels (pages 45. du PPAC)

| Nombre |  | Année de référence | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naissances |  | 2006 | 184 278 | 190 672 | 197 289 | 204 134 |
| Décès de nourrissons |  | 2006 | 10020 | 10368 | 10727 | 11100 |
| Nourrissons survivants |  | 2006 | 174 258 | 180 305 | 186 561 | 193 035 |
| Femmes enceintes |  | 2006 | 174 258 | 180 305 | 186 561 | 193 035 |
| Population cible vaccinée avec le BCG |  | 2006 | 165850 | 181139 | 187424 | 198011 |
| Couverture par le BCG* |  | 2006 | 90% | 95% | 95% | 97% |
| Population cible vaccinée avec le VPO3 |  | 2006 | 147422 | 162072 | 177560 | 193928 |
| Couverture par le VPO3** |  | 2006 | 80% | 85% | 90% | 95% |
| Population cible vaccinée avec le DTC*** |  | 2006 | 147422 | 162072 | 177560 | 193928 |
| Couverture par le DTC3** |  | 2006 | 80% | 85% | 90% | 95% |
| Population cible vaccinée avec le DTC1*** |  | 2006 | 156636 | 171605 | 187424 | 193928 |
| Taux de perte l’année de référence et prévu par la suite |  | 2006 | 15% | 15% | 10% | 10% |
| Population cible vaccinée avec la 3e dose de ………….. |  | 2006 | 147422 | 162072 | 177560 | 193928 |
| …………. Couverture** |  | 2006 | 80% | 85% | 90% | 95% |
| Population cible vaccinée avec la 1ère dose de …………….. |  | 2006 | 156636 | 171605 | 187424 | 193928 |
| Taux de perte1 l’année de référence et prévu par la suite |  | 2006 | 15% | 15% | 10% | 10% |
| Population cible vaccinée avec la 1ère dose de vaccin antirougeoleux |  | 2006 | 139406 | 153259 | 167905 | 183383 |
| Population cible vaccinée avec la 2e dose de vaccin antirougeoleux |  | 2006 | SO | SO | SO | SO |
| Couverture par le vaccin antirougeoleux** |  | 2006 | 80% | 85% | 90% | 95% |
| Femmes enceintes vaccinés avec l’anatoxine tétanique+ |  | 2006 | 156636 | 171605 | 181506 | 193928 |
| Couverture par l’anatoxine tétanique+**** |  | 2006 | 85% | 90% | 92% | 95% |
| Supplémentation en vitamine A | 2006 |  | ND | ND | ND | ND |
|  | 2006 |  | 139406 | 153259 | 167905 | 183383 |
| Taux annuel d’abandon pour le DTC [ ( DTC1 - DTC3 ) / DTC1 ] x 100 |  | 2006 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Taux annuel d’abandon pour le vaccin antirougeoleux (pour les pays demandant le vaccin contre la fièvre jaune) |  | 2006 | SO | SO | SO | SO |

*  Nombre de nourrissons vaccinés par rapport aux naissances totales

**  Nombre de nourrissons vaccinés par rapport aux nourrissons survivants

***  Indiquez le nombre total d’enfants vaccinés avec le DTC simple ou associé

**** Nombre de femmes enceintes recevant l’anatoxine tétanique + par rapport au nombre total de femmes enceintes

Tableau 3.5: Résumé du budget actuel et futur de la vaccination (pages 56  du PPAC)

| Poste budgétaire | 2006 Année de reférence | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coûts récurrents pour la vaccination systématique | US |  |  | US |  |
| Vaccins (seulement pour la vaccination systématique) |  |  |  |  |  |
| - Vaccins traditionnels | 167440 | 171386 | 186381 | 191902 | 208050 |
| Vaccins nouveaux ou sous-utilisés | 107767 | 2565700 | 2183487 | 2380655 | 2600111 |
| Fournitures d'injection | 214884 | 270114 | 283917 | 296994 | 311537 |
| Personnel |  |  |  |  |  |
| Salaires du personnel employé à plein temps par le programme national de vaccination (et qui travaille exclusivement sur la vaccination) | 27360 | 33048 | 39202 | 42024 | 42864 |
| Indemnités de subsistance pour les équipes de vaccination mobiles/de proximité | 169776 | 180809 | 192216 | 204007 | 208087 |
| - Indemnités journalières pour la supervision | 73560 | 82130 | 90015 | 94108 | 95990 |
| Transport | 147358 | 161804 | 178406 | 194508 | 196413 |
| Formation | 10000 | 10710 | 11470 | 12285 | 13157 |
| Mobilisation sociale et IEC | 15000 | 16065 | 17206 | 18427 | 19736 |
| Surveillance épidémiologique | 122500 | 131223 | 140453 | 150305 | 161015 |
| Administration du programme | 40500 | 43376 | 46455 | 49753 | 53286 |
| Autres coûts récurrents | 5000 | 5355 | 5735 | 6142 | 6579 |
| Sous Total des Coûts Récurrents | 1101145 | 3671720 | 3374943 | 3641110 | 3916825 |
| Coûts d’équipement pour la vaccination systématique |  |  |  |  |  |
| Véhicules |  | 9180 | 26010 | 26583 |  |
| Équipement de la Chaîne du froid | 87040 | 117145 | 162150 | 152026 | 140655 |
| Autres équipements | 2450 | 16805 | 5332 | 6712 | 1164 |
| Sous Total Coûts d’équipement pour la vaccination systématique | 89490 | 143130 | 193492 | 185321 | 141819 |
| Campagnes de Vaccination |  |  |  |  |  |
| Poliomyélite | 776846 |  |  |  |  |
| Rougeole |  |  |  | 428124 |  |
| Fièvre jaune |  |  |  |  |  |
| Tétanos maternel et néonatal | 448528 |  |  |  |  |
| Autres campagnes |  |  |  |  |  |
| Sous Total des Coûts en Campagne | 1225374 |  |  | 428124 | 0 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 2416009 | 3814850 | 3568435 | 4254555 | 4058644 |

Veuillez donner dans les tableaux ci-dessous les sources de financement pour chaque poste budgétaire (si elles sont connues). Efforcez-vous d’indiquer quels postes sont couverts par le budget du Gouvernement et quels coûts sont couverts par les partenaires de développement (ou GAVI Alliance) et donnez le nom des partenaires.

Tableau 3.6: Résumé du financement actuel et futur et provenances des fonds (pages 56  du PPAC)

|  |  | Estimation du financement annuel en $US (milliers) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste budgétaire | Provenance des fonds | Année de référence 2006 | Année 2008 | Année 2009 | Année 2010 | Année 2011 | … |
| Coûts récurrents | GVT | 214338 | 665148 | 709946 | 759634 | 638671 |  |
|  | GAVI | 368883 | 2570480 | 2013541 | 1900506 | 1811903 |  |
|  | UNICEF | 206461 | 106065 | 106000 | 40000 | 35000 |  |
|  | OMS | 267199 | 125000 | 79664 | 110000 | 107000 |  |
| coûts d'équipement | GVT | 162358 | 9180 | 137172 | 184000 | 50000 |  |
|  | GAVI | 20141 | 15000 | 55000 | 0 | 0 |  |
|  | UNICEF | 2119712 | 35000 | 120000 | 582462 | 35000 |  |
|  | OMS | 744440 | 0 | 84336 | 136000 |  |  |
| Campagnes |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaccins et matériels de vaccination | GVT | 0 |  |  |  |  |  |
|  | GAVI | 0 |  |  |  |  |  |
|  | UNICEF | 360902 |  |  | 243731 |  |  |
|  | OMS | 0 |  |  |  |  |  |
| Coûts opérationnels | GVT | 41429 |  |  | 92000 |  |  |
|  | GAVI | 0 |  |  |  |  |  |
|  | UNICEF | 598472 |  |  | 30000 |  |  |
|  | OMS | 331900 |  |  | 63000 |  |  |
| Vitamine A | GVT | 0 |  |  |  |  |  |
|  | GAVI | 0 |  |  |  |  |  |
|  | UNICEF | 51901 |  |  |  |  |  |
|  | OMS | 0 |  |  |  |  |  |

## 4. Soutien aux services de vaccination (SSV)

Veuillez indiquer ci-après le montant total des fonds que vous pensez recevoir au titre du SSV :

Tableau 4.1: Estimation des fonds escomptés au titre du SSV

|  | Année de référence | Année 1 20… | Année 2 20… | Année 3 20… | Année 4 20… | Année 5 20… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de couverture par le DTC3 |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de nourrissons déclarés vaccinés / devant être vaccinés avec le DTC3 (selon le tableau 3.4) |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de nourrissons supplémentaires déclarés vaccinés / devant être vaccinés chaque année avec le DTC3 |  |  |  |  |  |  |
| Fonds attendus ($US 20 par nourrisson supplémentaire) |  |  |  |  |  |  |

* Projections

** Selon la durée du PPAG

Si vous avez déjà bénéficié d’un soutien de GAVI au titre du SSV, veuillez présenter ci-après les enseignements tirés de l’expérience et l’incidence qu’ils auront sur l’utilisation future des fonds SSV.

Indiquez l’utilisation des fonds, à quel niveau ils ont été utilisés et si vous estimez que les fonds flexibles auraient pu être mieux utilisés. Mentionnez les dispositions de gestion et de suivi, qui était chargé d’autoriser les paiements et d’approuver les programmes de dépenses. Indiquez si ce système sera reconduit.

| Principaux enseignements tirés de la phase 1 | Conséquences pour la phase 2 |
| --- | --- |
| 1. L’inventaire de la CDF au niveau national a permis de renforcer les capacités de stockage tant au niveau central que périphérique | Assurer la maintenance et le remplacement du matériel mis en place depuis 2003 |
| 2. La formation du personnel améliore la qualité des prestations et de fait contribue à l’augmentation de la couverture vaccinale | Renforcer les capacités du personnel nouvellement recruté à travers des formations/recyclage et supervision formative. |
| 3. Le monitorage régulier du taux d’abandon a permis d’organiser les rattrapages à travers le renforcement des liens avec la communauté par les relais communautaires | Renforcer les activités de communication de proximité menées par les relais communautaires |
| 4. Le monitorage mensuel des taux de perte a permis d’identifier les départements à problème et de mettre en œuvre des mesures correctrices, améliorant considérablement la gestion du vaccin au niveau national. | Renforcer le monitorage des taux de perte en vaccins avec un accent particulier dans les départements à problème. |
| 5. Pendant la phase 1, après approbation des plans de travail par le CCIA, les fonds étaient gérés par le Ministère de la santé et les comptes rendus faits au cours des réunions du CCIA. | Ce mode de gestion sera améliorée à la phase 2 avec une implication plus forte des partenaires membres du CCIA à toutes les étapes et la réalisation des audits |
| 6. La mise en œuvre de la stratégie « ACD » a permis d’identifier les districts à problèmes et ceux les plus vulnérables | Les stratégies spécifiques pour les districts à problèmes et les plus vulnérables seront mise en œuvre au cours de GAVI II |

Si vous n’avez jamais bénéficié d’un SSV, veuillez indiquer :

a) quand le soutien devrait commencer :

b) quand le premier CQD devrait avoir lieu :

c) comment vous pensez transférer les fonds de GAVI dans le pays :

d) comment vous pensez gérer les fonds à l’intérieur du pays :

e) qui sera chargé d’autoriser et d’approuver les dépenses :

  - Si nécessaire, veuillez remplir le formulaire bancaire (annexe 1).

## 5. Soutien à la sécurité des injections

  - Veuillez annexer la politique nationale relative à la sécurité des injections, couvrant l’élimination des déchets médicaux dans des conditions sûres (ou indiquez la section correspondante du plan pluriannuel global pour la vaccination) et confirmez l’état d’avancement du document :

  - Il existe une politique nationale relative à la sécurité des injections datant 2004. le PPAC en fait état à la page 30 (document N° 3) et la politique est en révision. Une enquête est en cours pour évaluer la sécurité des injections dans le pays afin d’élaborer une politique, des directives et un plan d’action opérationnel

  - Veuillez joindre une copie des plans d’action visant à améliorer la sécurité des injections et la gestion sans risque des déchets pointus et tranchants dans le système de vaccination (en faisant référence au plan pluriannuel global pour la vaccination). .

Tableau 5.1 : Coût actuel des fournitures au titre de la sécurité des injections pour la vaccination systématique

Veuillez indiquer le coût actuel des fournitures au titre de la sécurité des injections pour la vaccination systématique.

|  | Besoins annuels |  | Coût par article ($US) |  | Coût total ($US) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année | Seringues | Réceptacles de sécurité | Seringue | Réceptacle de sécurité |  |
| 2006… |  |  |  |  |  |

Tableau 5.2 : Estimation des fournitures nécessaires pour la sécurité des injections avec le vaccin

(Prière d’utiliser un tableau pour chaque vaccin : BCG (1 dose), DTC (3 doses), anatoxine tétanique (2 doses) 1, vaccin antirougeoleux (1 dose) et vaccin contre la fièvre jaune (1 dose), et les numéroter de 5.1 à 5.5)

|  |  | Formule |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d’enfants à vacciner2 | # |  |  |  |  |
| B | Pourcentage de vaccins demandés à GAVI3 | % |  |  |  |  |
| C | Nombre de doses par enfant | # |  |  |  |  |
| D | Nombre de doses | A x B/100 x C |  |  |  |  |
| E | Facteur standard de perte vaccinale4 | 2.0 ou 1.6 |  |  |  |  |
| F | Nombre de doses (y compris les pertes) | A x B/100 x C x E |  |  |  |  |
| G | Stock régulateur de vaccins5 | F x 0.25 |  |  |  |  |
| H | Nombre de doses par flacon | # |  |  |  |  |
| I | Nombre total de doses de vaccin | F + G |  |  |  |  |
| J | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% perte) demandées | (D + G) x 1.11 |  |  |  |  |
| K | Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% perte) demandées6 | I / H x 1.11 |  |  |  |  |
| L | Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) demandés | (J + K) / 100 x 1.11 |  |  |  |  |

1 GAVI finance l’achat des seringues autobloquantes nécessaires pour administrer deux doses d’anatoxine tétanique aux femmes enceintes. Si la politique de vaccination du pays couvre toutes les femmes en âge de procréer, GAVI fournira un apport à hauteur de deux doses maximum pour les femmes enceintes (dont le nombre est estimé égal au total des naissances).

2 Inscrivez le nombre de nourrissons qui recevront toutes les doses prévues d’un vaccin donné.

3 L’estimation de 100% du nombre des enfants cibles est ajustée si une réduction progressive du soutien de GAVI est envisagée.

4 Un facteur de perte standard de 2,0 pour le BCG et de 1,6 pour le DTC, le vaccin antirougeoleux, l’anatoxine tétanique et le vaccin contre la fièvre jaune est utilisé pour calculer le SSI.

5 Le stock régulateur des vaccins et des seringues autobloquantes est fixé à 25%. Ce stock s’ajoute au premier stock de doses nécessaires pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrivez zéro pour les autres années. Dans le cas d’une introduction progressive, le stock régulateur étant réparti sur plusieurs années, la formule est la suivante : [ F – nombre de doses (y compris les pertes) reçues l’année précédente ] * 0,25.

6 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrivez zéro pour les autres vaccins.

  - Si vous n’avez pas l’intention d’acheter vos fournitures par l’intermédiaire de l’UNICEF, veuillez fournir la preuve que le fournisseur que vous utilisez répond aux exigences de l’OMS en joignant les pièces justificatives nécessaires.

## 6. Soutien aux vaccins nouveaux ou sous-utilisés (SVN)

Veuillez résumer les sections du PPAG qui se rapportent à l’introduction de vaccins nouveaux ou sous-utilisés. Énumérez les points clés liés au processus décisionnel (données prises en compte, etc.) : Le Congo tout comme les autres pays de la région Africaine est confrontée au problème de l’Haemophilus Influenzae. Suite à la réunion des décideurs des pays francophones éligibles à GAVI sur l’infection Haemophilus Influenzae tenue en mars 2007 à Brazzaville, il a été recommandé aux pays n’ayant pas encore introduit ce vaccin dans le PEV de routine de soumettre leur proposition. Ainsi les décideurs politiques des pays dont le Congo ont pris l’engagement de formuler la requête à GAVI Phase II afin d’introduire ce vaccin dans leur programme national de vaccination. La formulation de choix pour l’intégration du vaccin contre l’Haemophilus Influenzae dans le PEV en République du Congo est le vaccin pentavalent DTC-HepB-Hib Ce choix se justifie pour les raisons suivantes : - Réduction du nombre d’injections chez l’enfant en augmentant le nombre d’antigènes, ce qui entraînerait une meilleure acceptation auprès des parents ; - Atteinte rapide des couvertures vaccinales élevées (car le vaccin suivra rapidement la tendance actuelle que pour le tétravalent); - Simplification les opérations programmatiques et managériales, réduisant ainsi les coûts opérationnels par rapport au vaccin monovalent (en particulier le maintien du même nombre de seringues et d’aiguilles que pour le DTC-HepB, la réduction des volumes de stockage, de transport et de déchets récurrents, la simplicité de l’enregistrement des données). - Meilleure adaptabilité aux conditions environnementales et de performance du PEV Congo.

Décrivez brièvement la capacité de la chaîne du froid et indiquez si elle permet de stocker les nouveaux vaccins. Expliquez comment l’expansion de la chaîne du froid (si besoin est) sera financée et quand elle sera achevée. Prière d’utiliser l’annexe 2a Excel (feuille 6) sur la chaîne du froid. Veuillez indiquer le coût supplémentaire, si la capacité n’est pas suffisante, et la provenance des fonds pour combler le déficit. Le PEV du Congo n’échappe pas à cette règle et c’est ainsi que dans la perspective de l’introduction de nouveaux vaccins, un inventaire de la chaîne du froid a été conduit en août 2005 et un plan de réhabilitation est en cours de finalisation pour permettre le renforcement de la chaîne du froid sur l’ensemble du pays. Le Gouvernement et certains partenaires (OMS, UNICEF, le Japon, etc.) se sont engagés à soutenir le plan de réhabilitation. Le Congo dispose actuellement à tous les niveaux de la pyramide sanitaire (central, intermédiaire et périphérique) des chaînes de froid qui répondent aux normes requises pour une meilleure conservation des vaccins pouvant ainsi s’accommoder avec le volume du nouveau vaccin. La source principale d’énergie pour alimenter ces CDF (unité de froid) dépend d’un département à un autre avec la prédominance pour le pétrole. La chaîne de froid actuelle peut s’accommoder à l’introduction du vaccin pentavalent DTC-HepB-Hib en faisant des approvisionnements semestriels jusqu’en 2010. A partir de 2010, les capacités additionnelles en chaîne de froid positives sont de + 53 litres en 2010 et de +513 litres en 2011. Il parait donc nécessaire d’augmenter les capacités de la chaîne de froid à partir de 2010 comme prévu dans le plan d’extension de la CDF élaboré par le gouvernement avec l’appui des partenaires, ceci en prévision de l’introduction d’autres nouveaux vaccins

Tableau 6.1 : Capacité et coût (du stockage positif) (Prière de se reporter à la feuille 6 de l’annexe 2a ou l’annexe 2b)

|  |  | Formule | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Besoins annuels en volume positif, y compris le(s) nouveau(x) vaccin(s) (préciser : __________) (litres ou m3) | Chiffre obtenu en multipliant le nombre total de doses de vaccin par le volume occupé par le conditionnement de chaque dose | 327800 | 256300 | 291500 | 427900 |
| B | Capacité annuelle positive, y compris le(s) nouveau(x) vaccin(s) (préciser :DTCHep Hib) (litres ou m3) | # | 5204 |  |  |  |
| C | Estimation du nombre minimum d’expéditions annuelles requises pour la capacité réelle de la chaîne du froid | A / B | 62,9 | 49,25 | 56,0 | 82,0 |
| D | Nombre annuel d’expéditions | Sur la base du plan national d’expédition des vaccins | 44 | 44 | 44 | 44 |
| E | Différence (le cas échéant) | ((A / D) - B) | 2246 | 621 | 1421 | 4521 |
| F | Estimation du coût de l’expansion | $US |  |  |  |  |

Décrivez brièvement comment votre pays prévoit de parvenir à la viabilité financière pour les nouveaux vaccins qu’il pense introduire, la provenance des fonds utilisés pour sa quote-part et toute autre question concernant la viabilité financière que vous avez examinée (reportez-vous au PPAG).

Le PPAc  été élaboré sur  la base d’un environnement macroéconomique amélioré. En effet le pib global est en constante amélioration Cela a eu pour conséquence une augmentation du pib par habitant qui est passé de $ 950 en 2005 à $1100 en 2006. Ces indicateurs devraient se consolider au cours des prochaines années aux regards de bonnes perspectives de croissance.

Le Congo a signé depuis quelques années avec la BM et le FMI une Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la  Croissance (FRPC) .  A cet effet un Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté a ét élaboré. Ce document fixe un cadre de développement au cours des prochaines années. Dans ce document, le pays s’engage à réduire la pauvreté en augmentant entre autres, les dépenses en direction des secteurs sociaux dont la santé.

Suite à l’amélioration  des performances macroéconomiques, une réduction de la dette a été accordée au Congo au niveau du club de Paris à son accession au point de décision  dans le cadre de l’Initiative PPTE. L’accession au point d’achèvement. Impliquera également une réduction plus importante de la dette. Tout comme pour le point de décision, les ressources issues doivent particulièrement aider à lutter contre la pauvreté.

Ainsi, une plus grande mobilisation des ressources de l’Etat est nécessaire au regard besoin en financement important. En outre, les prévisions laissent entrevoir l’extinction progressive des ressources apportées par les bailleurs à la fin du PPAc. Il est vital de mener un plaidoyer en direction du Gouvernement à ce propos pour la pérennisation des activités du PEV

Tableau 6.2: Évaluation de la charge de morbidité (si disponible) :

Certaines études parcellaires ont été réalisées dans le cadre des infections à Haemophylus Influanzae. Elles sont contenues dans le plan d’introduction du Hib joint à cette soumission. DOCUMENT N°5

| Maladie | Titre de l’évaluation | Date | Résultats |
| --- | --- | --- | --- |

Si des vaccins nouveaux ou sous-utilisés ont déjà été introduits dans votre pays, veuillez indiquer en détail les enseignements tirés de l’expérience en ce qui concerne la capacité de stockage, la protection contre la congélation accidentelle, la formation du personnel, la logistique de la chaîne du froid, le taux d’abandon, le taux de perte vaccinale, etc. et suggérer des solutions pour améliorer ces points :

En effet depuis janvier 2004, le PEV a introduit le vaccin contre la fièvre jaune avec l’appui de GAVI. En 2007 le vaccin contre l’hépatite B a également été introduit dans le PEV de routine..

| Enseignements tirés | Solutions / Mesures |
| --- | --- |
| La stratégie d’introduction du vaccin sur toute l’étendue du territoire national permet une couverture rapide | Maintenir cette stratégie |
| L’inventaire de la chaîne de froid antérieur à l’introduction des nouveaux vaccins permet d’avoir une maîtrise de la capacité de stockage | Utiliser les données de logistique pour maintenir les capacités |
| Un surstock du vaccin trivalent (DTC) a été observé à cause de la commande effectuée en urgence pour pour palier au retard de la livraison du tétravalent (DTC/HepB) | Respecter les délais de livraison du pentavalent Elaborer un plan transitoire de gestion du tétravalent avant l’introduction effective du pentavalent |

Veuillez donner la liste des vaccins que vous souhaitez introduire avec le soutien de GAVI Alliance (et leur présentation) :

Le Congo se propose d’introduire avec le soutien de GAVI Alliance, le Hib sous forme pentavalente sous forme lyophilisée en présentation de 2 doses.

Premier vaccin préféré

Ainsi que mentionné dans le PPAC, le pays prévoit d’introduire la vaccination contre l’haemophylus Influenzae (antigène), en utilisant le vaccin pentavalent DTCHepBHib en flacon de 2 doses sous forme lyophilisée.

Veuillez vous reporter à la feuille de calcul Excel à l’annexe 2a ou annexe 2b (pour le vaccin anti-rotavirus et le vaccin antipneumococcique) et procéder comme suit :

  - Complétez le tableau sur les caractéristiques nationales à l’annexe 2a ou l’annexe 2b, en vous servant des données disponibles dans d’autres feuilles : la feuille 3 pour la liste des prix des fournitures, la feuille 5 pour le facteur de perte vaccinale et la feuille 4 pour les quotes-parts minimales par dose.

- Résumez la liste des caractéristiques des vaccins et du programme de vaccination s’y rapportant au tableau 6.3 ci-dessous, en vous servant des données démographiques (qui figurent au tableau 3.4 du présent formulaire) et de la liste de prix et des niveaux de financement conjoint (aux tableaux B, C et D de l’annexe 2a ou l’annexe 2b).

  - Copiez ensuite les données contenues à l’annexe 2a ou l’annexe 2b (feuille « soutien demandé » dans les tableaux 6.4 et 6.5 (ci-dessous pour résumer le soutien demandé ainsi que le financement assuré par GAVI et par l pays.

  - Veuillez présenter la version électronique des feuilles de calcul Excel (annexe 2a ou annexe 2b) avec le formulaire de demande.

Tableau 6.3: Caractéristiques de la vaccination avec le nouveau vaccin

| Vaccin : ………………. | Utiliser les données contenues dans : |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’enfants devant recevoir la troisième dose de vaccin | Tableau 3.4 | # | 174 258 | 180 305 | 186 561 | 193 035 |
| Couverture vaccinale cible pour la troisième dose | Tableau 3.4 | # | 50 | 85 | 90 | 95 |
| Nombre d’enfants devant recevoir la première dose de vaccin | Tableau 3.4 | # | 174 258 | 180 305 | 186 561 | 193 035 |
| Estimation du facteur de perte vaccinale | Annexe 2a ou 2b Tableau E - feuille 5 | # | 1,11 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Quote-part du pays par dose * | Annexe 2a ou 2b Tableau D - feuille 4 | $ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |

* Le prix total par dose inclut le coût du vaccin, plus les frais de transport, les fournitures, l’assurance, les frais généraux, etc.

Tableau 6.4: Part des fournitures financée par le pays (et estimation du coût, $US)

|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de doses de vaccin | # | 29 789 | 23 277 | 26 478 | 38 869 |
| Nombre de seringues autobloquantes | # | 30 444 | 24 607 | 28 003 | 41 107 |
| Nombre de seringues de reconstitution | # | 16 533 | 12 919 | 14 696 | 21 572 |
| Nombre de réceptacles de sécurité | # | 521 | 417 | 474 | 696 |
| Valeur totale du cofinancement du pays | $ | $108 802 | $85 194 | $88 889 | $122 632 |

Tableau 6.5: Part des fournitures achetées par GAVI Alliance (et estimation du coût, $US)

|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de doses de vaccin | # | 695 560 | 544 684 | 566 115 | 574 290 |
| Nombre de seringues autobloquantes | # | 710 862 | 575 808 | 598 713 | 607 359 |
| Nombre de seringues de reconstitution | # | 386 036 | 302 299 | 314 194 | 318 739 |
| Nombre de réceptacles de sécurité | # | 12 176 | 9747 | 10 133 | 10 288 |
| Valeur totale cofinancée par GAVI | $ | $2 540 480 | $1 993 538 | $1 900 466 | $1 811 902 |

Le plus récent guide de sélection des produits de vaccination achetés par l’UNICEF pour GAVI est disponible à l’adresse (www.unicef.org/french/supply/index_gavi.html). Pour connaître la catégorie dont votre pays relève et la quote-part minimale de cofinancement pour chaque vaccin dans chaque groupe, reportez-vous aux directives de l’Alliance GAVI sur le soutien aux vaccins nouveaux ou sous-utilisés.

Second vaccin préféré

Si l’approvisionnement du vaccin choisi en priorité est limité ou si ce vaccin est actuellement indisponible, prière d’indiquer ci-dessous une autre présentation vaccinale :

Le Congo choisi en 2ème intention, le vaccin pentavalent DTCHepBHib en présentation d’une dose sous forme liquide

- Veuillez compléter les tableaux 6.3 – 6.4 pour la nouvelle présentation vaccinale.

- Complétez également les feuilles de calcul Excel (annexe 2a ou annexe 2b) pour la nouvelle présentation et joignez-les au formulaire de demande.

Achat et gestion des vaccins nouveaux ou sous-utilisés

a) Veuillez indiquer la manière dont les fonds seront utilisés et gérés, y compris les achats de vaccins (GAVI s’attend à ce que la plupart des pays achètent leurs vaccins et matériel d’injection par le biais de l’UNICEF) :

Les fonds sont virés dans un compte du Ministère de la santé. La gestion de ce compte est subordonnée à l’approbation du CCIA  des dépenses à travers la mise en œuvre des plans d’actions. Les fonds sont sortis de la Banque après autorisation du Ministre de la santé (Président du CCIA) et les chèques sont signés conjointement par 02 responsables du Ministère de la Santé.

Les achats de vaccins  se feront en priorité par le biais de l’UNICEF.

b) S’il est fait appel à un autre mécanisme pour l’achat et la livraison des fournitures (qu’elles soient financées par le pays ou par GAVI Alliance), prière de joindre les pièces justificatives suivantes :

- Autres vaccins ou fournitures vaccinales achetées par le pays et description des mécanismes utilisés.

- Fonctions de l’autorité nationale de réglementation (telle qu’évaluées par l’OMS) afin de montrer qu’elles respectent les exigences de l’OMS en matière d’achat des vaccins et des fournitures de qualité.

c) Veuillez décrire l’introduction des vaccins (se référer au PPAG)

Le pays se propose d’introduire le vaccin contre l’Hib sous sa forme pentavalente, Pour ce faire des activités liées à cette introduction seront menées notamment celle liée à la formation des agents, à la sensibilisation des cliniciens par des focus dans les grandes villes  et celles des populations par des spots, des émissions radio télé diffusées y compris la mobilisation sociale de proximité à travers les relais communautaires

d) Indiquez comment les fonds devraient être transférés par GAVI Alliance (le cas échéant)

Les fonds alloués par GAVI seront transférés à travers le compte bancaire du PEV domicilié à la Congolaise de Banques LCB à Brazzaville

e) Indiquez comment les quotes-parts seront versées (et le responsable de cette opération)

Les quotes-parts seront payés par le ministère des Finances qui effectuera le transfert des fonds dans un compte de GAVI mis à disposition.

f) Veuillez décrire comment la couverture du nouveau vaccin sera surveillée et déclarée (se référer au PPAG)

La couverture pour le vaccin DTC-Hep-Hib sera contrôlée par les méthodes utilisées par le programme (monitorage, supervision, audit interne et externe de la qualité des données)

Subvention pour l’introduction de vaccins nouveaux ou sous-utilisés

Tableau 6.5: calcul de la somme forfaitaire

| Année de l’introduction du nouveau vaccin | N° de naissances (voir tableau 3.4) | Montant par naissance en $US | Total en $US |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 184278 | $ 0,30 | 55284 |

Veuillez indiquer dans les tableaux ci-dessous comment ce montant sera utilisé pour financer le coût de l’introduction de vaccins et les activités préparatoires essentielles (se référer au PPAG).

Tableau 6.6: Coût (et financement) pour introduire le premier vaccin préféré ($US)

| Poste budgétaire | Besoins totaux pour l’introduction du nouveau vaccin | Besoins financés avec la subvention pour l’introduction des vaccins nouveaux ou sous-utilisés |
| --- | --- | --- |
|  | US$ | US$ |
| Formation | 10,710 | 710 |
| Mobilisation sociale, IEC et plaidoyer | 10,000 | 0 |
| Équipement et entretien de la chaîne du froid | 29,849 | 29,849 |
| Véhicules et transport (stratégie avancée et rattrapage des abandons vaccinaux) | 44,833 | 19,833 |
| Gestion du programme (adaptation des supports, etc…) | 43,376 | 18,316 |
| Surveillance et suivi | 31,223 | 1,223 |
| Ressources humaines* | 0 |  |
| Gestion des déchets* | 0 |  |
| Assistance technique* | 0 |  |
| Supervision | 82,130 | 23,519 |
| Stratégie fixe et livraison des vaccins | 16,971 | 6,550 |
| Total | 269092 | 100,000 |

  - Si nécessaire, veuillez compléter le formulaire bancaire (annexe 1).

Prière de compléter un tableau similaire au tableau ci-dessus pour le vaccin de deuxième choix (le cas échéant) et de l’intituler

Table 6.7: Coût (et financement) pour introduire le vaccin de deuxième choix ($US)

## 7. Observations et recommandations additionnelles de l’organe national de coordination (CCI/CCSS)

Il sera indispensable d’assurer une stratégie efficace pour assurer la pérennité  du financement national des vaccins

8. Documents à fournir pour chaque type de soutien

| Type de soutien | Document | NUMÉRO DE DOCUMENT | Durée* |
| --- | --- | --- | --- |
| TOUS | Formulaire conjoint de déclaration OMS/UNICEF (les deux derniers) | 4 | 2005 et 2006 |
| TOUS | Plan pluriannuel global (PPAc) | 3 | 2008-2011 |
| TOUS | Comptes-rendus avalisés des réunions de l’organe national de coordination au cours desquelles la demande de soutien à GAVI a été approuvée | 1 | 2007 |
| TOUS | Comptes-rendus avalisés des réunions du CCI/CCSS au cours desquelles la demande de soutien à GAVI a été examinée | 6 | 2007 |
| TOUS | Comptes-rendus des trois dernières réunions du CCI/CCSS | 1,6,7 | 2007 |
| TOUS | Plan de travail du CCI/CCSS pour les 12 prochains mois | 8 | Janvier-décembre 2007 |
| Sécurité des injections | Politique nationale relative à la sécurité des injections, couvrant l’élimination sans risque des déchets médicaux (si elle est distincte du PPAG) | N/A |  |
| Sécurité des injections | Plans d’action visant à améliorer la sécurité des injections et l’élimination sans risque des déchets pointus et tranchants (s’ils sont distincts du PPAG) | N/A |  |
| Sécurité des injections | Pièces justifiant la conformité du fournisseur de remplacement avec les exigences de l’OMS (si les fournitures ne sont pas achetées par l’intermédiaire de l’UNICEF) | NA |  |
| Vaccins nouveaux ou sous-utilisés | Plan d’introduction du nouveau vaccin (s’il n’est pas déjà inclus dans le PPAG) | 5 | 2008-2011 |

* Le cas échéant, prière d’indiquer la durée du plan, du document ou de l’évaluation.

ANNEX 1

| Formulaire bancaire |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTION 1 (À compléter par le bénéficiaire) |  |  |  |  |  |  |  |
| Conformément à la décision en matière de soutien financier que GAVI Alliance a prise en date du . . . . . . . . . , le Gouvernement de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . demande par la présente qu’un versement soit effectué par transfert bancaire électronique selon les modalités ci-après : |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Nom de l’institution : (Titulaire du compte) |  | MINISTERE DE LA SANTE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FAMILLE |  |  |  |  |  |
| #### Adresse : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B.P 2889 |  |  |  |  |  |
| #### Ville – Pays : |  | BRAZZAVILLE-CONGO |  |  |  |  |  |
| Téléphone : |  | + 242 81 09 78 | Fax : |  | + 242 81 09 77 |  |  |
| #### Montant en $US : |  | ( À compléter par le Secrétariat de GAVI ) |  | Devise du compte bancaire : |  |  | FCFA |
| À créditer à : Titre du compte |  | COMPTE ORDINAIRE |  |  |  |  |  |
| N° du compte : |  | 108626 – 1001/07 |  |  |  |  |  |
| À : Nom de la banque |  | LA CONGOLAISE DES BANQUES |  |  |  |  |  |
| #### Le compte doit-il être utilisé exclusivement par ce programme ? |  |  |  |  |  | OUI ( X ) NON ( ) |  |
| #### Qui assure la vérification du compte ? |  |  |  |  |  | Ministre en charge de la Santé |  |
| # Signature du responsable gouvernemental autorisé : Par sa signature, le responsable autorisé confirme que le compte bancaire mentionné ci-dessus est connu du Ministère des Finances et qu’il est sous le contrôle du Vérificateur général des comptes. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Nom: | Emilienne RAOUL |  |  |  |  | Cachet : |  |
| #### Titre: | Ministre de la Santé des Affaires Sociales et de la Famille |  |  |  |  |  |  |
| #### Signature: |  |  |  |  |  |  |  |
| Date: |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse et téléphone: |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax: |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |

| SECTION 2 (À compléter par la banque) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ÉTABLISSEMENT FINANCIER |  |  |  | BANQUE CORRESPONDANTE (aux États-Unis d’Amérique) |  |
| Nom de la banque : |  | LA CONGOLAISE DES BANQUES |  |  |  |
| Nom de l’agence : |  |  |  |  |  |
| Adresse : |  | BP : 2889 AVENUE AMILCAR CABRAL |  |  |  |
|  |  | BRAZZAVILLE |  |  |  |
| Ville – Pays : |  | CONGO |  |  |  |
| Code Swift : |  | CRAGCGCG |  |  |  |
| Code de tri : |  |  |  |  |  |
| N° ABA : |  |  |  |  |  |
| Téléphone : |  | (242) 81 09 55/56/78 |  |  |  |
| Fax No.: |  | (242) 81 09 77 |  |  |  |
| Personne de contact à la banque (nom et téléphone) : |  |  |  |  |  |
| Je certifie que le compte N°. . . . .108626- 1001/07. . . . . . est enregistré au nom de (nom de l’institution) . . . . . . Programme Elargi de Vaccination. . . . auprès du présent établissement bancaire. |  |  |  |  |  |
| Le compte doit porter la signature conjointe d’au moins …… (nombre de signataires) des personnes autorisées ci-après : |  |  | Nom du représentant autorisé de la banque |  |  |
| 1 Nom : Titre : | Dr Edouard NDINGA |  | Signature: |  |  |
|  | Médecin-Chef du PEV |  | Date: |  |  |
| 2 Nom : Titre : | Dr Charlotte GOKABA OKEMBA |  | Cachet : |  |  |
|  | Directrice de la Lutte contre la Maladie |  |  |  |  |
| 3 Nom : Titre : | Dr Damase BODZONGO |  |  |  |  |
|  | Directeur Général de la Santé |  |  |  |  |
| 4 Nom : Titre : |  |  |  |  |  |

LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT

(A compléter par le représentant de l’UNICEF sur du papier à en-tête)

### Destinataire : Secrétariat de l’Alliance GAVI

### À l’att. du Dr Julian Lob-Levyt

### Secrétaire exécutif

C/o UNICEF

Palais des Nations

CH 1211 Genève 10

Suisse

| Ce jour, le ………………………………, j’ai reçu l’original du FORMULAIRE BANCAIRE, lequel est annexé à la présente. Je certifie que ledit formulaire porte effectivement la signature des fonctionnaires suivants : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom |  |  | Titre |
| Agent du Gouvernement autorisé |  |  |  |  |  |
| Représentant de la banque autorisé |  |  |  |  |  |
| Signature du représentant de l’UNICEF : |  |  |  |  |  |
| Nom |  |  |  |  |  |
| Signature |  |  |  |  |  |
| Date |  |  |  |  |  |

Comité de coordination interagences ou comité de coordination du secteur de la santé, selon les cas.

La formule pour calculer un taux de perte vaccinale (en pourcentage) est la suivante : [ ( A – B ) / A ] x 100.    A étant le nombre de doses distribuées selon le registre des approvisionnements, corrigé de la quantité des vaccins restant en stock à la fin de la période d’approvisionnement ; B étant le nombre de vaccinations avec le même vaccin pendant la même période. Pour les nouveaux vaccins, se reporter au tableau   après le tableau 7.1.

Utilisez les résultats du tableau 5.2. Multipliez le nombre total de doses de vaccin (ligne I) par le volume unitaire conditionné pour chaque vaccin du calendrier national de vaccination. Tous les vaccins sont stockés à une température positive (+5°C) à l’exception du VPO qui est conservé à une température inférieur à zéro (-20°C).

Le tableau D1 doit être utilisé pour le premier vaccin, les tableaux D2 et D3 pour les deuxième et troisième vaccins cofinancés par le pays.

La subvention sera calculée sur la base d’un montant de $US 0,30 par naissance annuelle, avec un montant minimal de $US 100 000.