Formulaire de demande pour les

Propositions des pays

en vue d'obtenir un soutien financier de deux ans pour un programme de démonstration sur le

vaccin anti-VPH

présenté par

le Gouvernement de MADAGASCAR

Date de présentation :31 octobre 2012

Date limite de présentation : 31 octobre 2012

Veuillez utiliser le formulaire fourni pour soumettre la demande.

Pour toute demande de renseignements, prière de s'adresser à: proposals@gavialliance.org ou aux représentants d'une agence partenaire de GAVI. Les documents pourront être portés à la connaissance des partenaires de GAVI, de ses collaborateurs et du public. Les propositions et les pièces jointes doivent être soumises en anglais, français, espagnol ou russe.

Remarque : veuillez vous assurer que la demande a bien été reçue par le secrétariat de GAVI avant la date limite.

Le Secrétariat de GAVI n'est pas en mesure de renvoyer aux différents pays les documents et pièces transmis. Sauf indication contraire, les documents seront communiqués aux partenaires de GAVI Alliance et au public.

GAVI ALLIANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ALLOCATIONS

Les pays signeront et accepteront les clauses et conditions suivantes de GAVI Alliance dans les formulaires de demande de soutien. Ces clauses et conditions pourront aussi être incluses dans un accord d’allocation conclu entre GAVI et le pays.

FINANCEMENT UTILISÉ UNIQUEMENT POUR DES PROGRAMMES APPROUVÉS

Le pays candidat (« Pays ») confirme que tous les financements apportés par GAVI Alliance pour cette demande seront utilisés et appliqués dans le seul but d'accomplir le ou les programmes décrits dans cette demande. Toute modification substantielle du ou des programmes approuvés devra être révisée et approuvée au préalable par GAVI Alliance. Toutes les décisions de financement pour cette demande sont du ressort du Conseil d'administration de GAVI Alliance et sont subordonnées aux procédures du CEI et à la disponibilité des fonds.

AMENDEMENT DE LA PRÉSENTE PROPOSITION

Le pays avertira GAVI Alliance par le biais de son rapport annuel de situation s'il souhaite proposer des changements à la description du ou des programmes dans sa demande de soutien. GAVI Alliance instrumentera toute modification qu'elle aura approuvée et la proposition du pays sera amendée.

REMBOURSEMENT DES FONDS

Le pays accepte de rembourser à GAVI Alliance tous les fonds qui ne sont pas utilisés pour le ou les programmes décrits dans la présente demande. Le remboursement par le pays s'effectuera en dollars américains, à moins que GAVI Alliance n'en décide autrement, dans les soixante (60) jours après réception par le pays de la demande de remboursement de GAVI Alliance. Les fonds remboursés seront versés sur le ou les comptes désignés par GAVI Alliance.

SUSPENSION/RÉSILIATION

GAVI Alliance peut suspendre tout ou partie de ses financements au pays si elle a des raisons de soupçonner que les fonds ont été utilisés dans un autre but que pour les programmes décrits dans la présente demande ou toute modification de la présente demande approuvée par GAVI. GAVI Alliance se réserve le droit de mettre fin à son soutien au pays pour les programmes décrits dans la présente demande si des malversations des fonds de GAVI Alliance sont confirmées.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le pays confirme que les fonds apportés par GAVI Alliance ne seront en aucun cas offerts par lui à des tiers, et qu'il ne cherchera pas non plus à tirer des présents, des paiements ou des avantages directement ou indirectement en rapport avec la présente demande qui pourraient être considérés comme une pratique illégale ou une prévarication.

AUDITS ET ARCHIVES

Le pays réalisera des vérifications annuelles des comptes et les transmettra à GAVI Alliance, conformément aux conditions précisées. GAVI Alliance se réserve le droit de se livrer par elle-même ou au travers d'un agent à des contrôles des comptes ou des évaluations de la gestion financière afin d'assurer l'obligation de rendre compte des fonds décaissés au pays.

Le pays tiendra des livres comptables précis justifiant l'utilisation des fonds de GAVI Alliance. Le pays conservera ses archives comptables conformément aux normes comptables approuvées par son gouvernement pendant au moins trois ans après la date du dernier décaissement de fonds de GAVI Alliance. En cas de litige sur une éventuelle malversation des fonds, le pays conservera ces dossiers jusqu'à ce que les résultats de l'audit soient définitifs. Le pays accepte de ne pas faire valoir ses privilèges documentaires à l'encontre de GAVI Alliance en rapport avec tout contrôle des comptes.

CONFIRMATION DE LA VALIDITÉ LÉGALE

Le pays et les signataires au nom du Gouvernement confirment que la présente demande de soutien est exacte et correcte et représente un engagement juridiquement contraignant pour le pays, en vertu de ses lois, à réaliser les programmes décrits dans la présente demande.

CONFIRMATION DU RESPECT DE LA POLITIQUE DE GAVI ALLIANCE SUR LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILITÉ

Le pays confirme qu'il a pris connaissance de la politique de GAVI Alliance sur la transparence et la responsabilité et qu'il en respectera les obligations.

ARBITRAGE

Tout litige entre le pays et GAVI Alliance occasionné par la présente demande ou en rapport avec elle qui n'aura pas été réglé à l'amiable dans un délai raisonnable sera soumis à un arbitrage à la demande de GAVI Alliance ou du pays. L'arbitrage sera conduit conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur. Les parties acceptent d'être liées par la sanction arbitrale, comme règlement final de ce différend. Le lieu de l'arbitrage sera Genève, Suisse. La langue de l'arbitrage sera l'anglais.

Pour tout litige portant sur montant égal ou inférieur à 100 000 dollars américains, un arbitre sera désigné par GAVI Alliance. Pour tout litige portant sur un montant supérieur à 100 000 dollars américains, trois arbitres seront nommés comme suit : GAVI Alliance et le pays désigneront chacun un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désigneront conjointement un troisième arbitre qui présidera.

GAVI Alliance ne pourra être tenue pour responsable auprès du pays de toute réclamation ou perte en rapport avec les programmes décrits dans la présente demande, y compris et sans limitation toute perte financière, conflit de responsabilités, tout dommage matériel, corporel ou décès. Le pays est seul responsable de tous les aspects de la gestion et de la mise en œuvre des programmes décrits dans la présente demande.

UTILISATION DE COMPTES BANCAIRES COMMERCIAUX

Il incombe au Gouvernement du pays éligible de vérifier avec toute la diligence requise l’adéquation des banques commerciales utilisées pour gérer le soutien en espèce de GAVI, notamment le RSS, le SSV, l’appui aux OSC et les allocations pour l’introduction des vaccins. Le représentant soussigné du Gouvernement confirme que le Gouvernement assumera l’entière responsabilité du remplacement du soutien en espèce de GAVI qui serait perdu en raison d’une faillite de la banque, de fraude ou tout autre événement imprévu.

- Spécifications de la demande

Q1.	Veuillez préciser le type de soutien de GAVI pour lequel vous présentez la demande.

| Vaccin préféré (bivalent [GSK] ou quadrivalent [Merck]) Voir ci-dessous pour un complément d’information | Mois et année de la première vaccination | Deuxième présentation préférée1 |
| --- | --- | --- |
| Bivalent (GSK: en flacon de 02 doses) | Octobre 2013 | Quadrivalent (en flacon de 01 dose) |

Pour en savoir plus sur les vaccins : http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/PQ_vaccine_list_en/en/index.html

1 Cette « deuxième présentation préférée » sera utilisée en cas d’indisponibilité de la présentation préférée du vaccin sélectionné (colonne « Vaccin »). Si cet élément n’est pas renseigné, il sera supposé que le pays préfère attendre que le vaccin sélectionné devienne disponible.

- Résumé principal

Q2.	Veuillez faire un résumé du plan du programme de démonstration du vaccin anti-VPH.

Le programme de démonstration du vaccin HPV se déroulera dans 02 districts moyennement peuplés: à savoir le District urbain  de Toamasina 1 et le District rural de Soavinandriana pour les années scolaires  2013–2014 et 2014-2015

Ce programme se déroulera pour 02 ans avec le vaccin bivalent de GSK, dont le choix a été surtout guidé par son faible volume en flacon de 02 doses (moins encombrant) par rapport à celui de Mercks quadrivalent en flacon de 01 dose.

Pour les 02 SSD la couverture en chaine de froid est de 100%.

Un plan de réhabilitation a été élaboré avec l’UNICEF pour l’année 2012-2015. pour les autres districts

Ce programme de démonstration est indiqué pour une cohorte de jeune fille de 09 à 10 ans, avec comme une stratégie de livraison type mixte, pour les scolarisées au niveau des écoles et dans les formations sanitaires, centres des jeunes et bureaux Fokontany pour les non scolarisées

Données relatives au programme de vaccination

Q3.	Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous des estimations de la couverture nationale du DTC3 des deux années les plus récentes comme indiqué dans le formulaire conjoint de déclaration OMS/UNICEF. Si d’autres enquêtes nationales de couverture DTC3 ont été réalisées, leurs résultats peuvent aussi être inscrits dans le tableau ci-dessous.

| Évolution de la couverture nationale du DTC3 (pourcentage) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaccin | Notifié |  | Enquête |  |
|  | 2010 (JRF) | 2011 (JRF) | ECV 2011 | [Insérer le texte] année |
| DTC3 | 86 % | 89 % | 82,1 % | [Insérer le texte] % |

Q4.	Si des données d'enquêtes sont fournies dans le tableau ci-dessus, veuillez indiquer l'année où ces enquêtes ont été réalisées, leur titre complet et, le cas échéant, les tranches d'âge concernées.

Titre : Rapport de l’Enquête de couverture vaccinale 2011 (ECV en 2011) sur les enfants de 12 à 23 mois et les mères ayant des enfants de 0 à 11 mois

Remarque : Le CEI peut examiner les demandes antérieures faites à GAVI afin de comprendre les capacités et le contexte du pays.

- Plan du programme de démonstration du vaccin anti-VPH

  - Profil du ou des districts

Q5.	Veuillez indiquer quels districts ont été sélectionnés pour le programme de démonstration du vaccin anti-VPH, en précisant toutes les composantes figurant dans le tableau ci-dessous.

| Composante | District 1 [Toamasina 1 | District 2 Soavinandriana |
| --- | --- | --- |
| Topographie (% urbaine, % semi-urbaine, % rurale, % reculée, etc.) | District urbaine 100% | District 10% semi urbaine, 70% rurale, 20% reculée |
| Nombre et types de sous-unités administratives, par exemple, départements, villes, quartiers, villages | 01 commune urbaine avec 137 FKT (Min Intérieur) | 14 communes rurales et 136 FKT |
| Population totale | 267 389 | 182 256 |
| Population féminine totale (%) | 137 157 (51,3%) | 88 470 (48,5%) |
| Population féminine totale âgée de 9 à 10 ans (% de la population féminine totale) | 9 063 (6,6%) | 6 772 (7,6%) |
| Nombre et types de formations sanitaires publiques | 7 CSB2 / 1 CSB1 / 1 CHU | 15 CSB2 / 3 CSB1 |
| Nombre et types d’agents de santé travaillant dans l'ensemble des formations sanitaires publiques | Médecin 82, Paramédicaux 189 | Médecin =22, Paramédicaux 20 |
| Nombre et types de formations sanitaires privées | 8 CSB 2 | 7 CSB |
| Nombre et types d’agents de santé travaillant dans les formations sanitaires privées du district | Médecin 13, Paramédicaux 5 | Médecin 03 Paramédicaux l : 6 |
| Nombre et types d’écoles primaires et secondaires publiques et privées | 24Publiques + 105 Privées = 129 | 169Publiques + 111 Privées = 280 |
| Nombre d’enseignants dans les écoles primaires et secondaires publiques et privées | 3746 | 8693 |
| Estimations du nombre et du pourcentage de fillettes scolarisées des âges suivants : fillettes de 9 ans fillettes de 10 ans fillettes de 11 ans fillettes de 12 ans fillettes de 13 ans | MEN/DREN/CISCO 2727 (57%) 4263 (100%) 3393 (84%) 4393 (100%) 2382 (60%) Total :17 158 | MEN/DREN/CISCO 3407 (85%) 2840 (100%) 2327 (77%) 2822 (97%) 1752 (74%) Total : 13 158 |
| Estimations du nombre et du pourcentage de fillettes non scolarisées des âges suivants : fillettes de 9 ans fillettes de 10 ans fillettes de 11 ans fillettes de 12 ans fillettes de 13 ans | DREN/CISCO/INSTAT 2090 (43%) 0 (0%) 630 (16%) 0 (0%) 1609 (40%) TOTAL : 4 329 | DREN/CISCO/INSTAT 618 (15%) 0 (0%) 697 (23%) 80 (3%) 609 (26%) Total : 2 004 |

Q6.	Veuillez expliquer brièvement pourquoi ce ou ces districts ont été sélectionnés pour participer au programme de démonstration du vaccin anti-VPH.

D’après le guide de GAVI, ces districts répondent aux critères de choix :

- représentatif des districts nationaux: composante urbaine, rurales et enclavés

- taux de scolarisation acceptable (cf tableau ci-dessus),

- taux de couverture vaccinale bonne (cf tableau ci-dessous),

- chaine de froid disponible à: 100%

Q7.	Veuillez décrire les opérations du programme du PEV dans le ou les districts sélectionnés pour le programme de démonstration du vaccin anti-VPH.

| Composante | District 1 [Toamasina 1] | District 2 Soavinandriana |
| --- | --- | --- |
| Nombre et types de sous-unités administratives (par ex. formations sanitaires) prévues pour la livraison des vaccins de routine | 01 SSD ; 7 CSB2 ; 1 CSB1 publique | 01 SSD, 15 CSB, 3CSB1 publiques |
| Nombre et types de sessions de sensibilisation prévues pour la livraison des vaccins de routine lors d’un mois ordinaire | Existence de séance de IEC dans chaque formation sanitaire au moins 01 fois par semaine lors des séances de vaccination en stratégie fixe | Les livraison de vaccins , en moyenne 01 fois par semaine lors des jours de marché ; il y a 01 séance de sensibilisation avant toute livraison de vaccin |
| Couverture DTC3 | 107% JRF 2011 | 103 % JRF 2011 |
| Couverture Polio3 | 107 % | 102 % |
| Couverture rougeole (première dose) | 90% | 104 % |
| Couverture Pentavalent 3 | 107 % | 103 % |
| TT2+ (femmes enceintes) | 77% | 80 % |

Q8.	Veuillez faire un résumé de la performance du programme PEV telle que notifiée dans une quelconque évaluation récente, par exemple par la description des ressources disponibles, de la gestion, des réussites et des obstacles rencontrés.

Dans ces 02 districts le PEV est performant : les services sont disponibles, les ressources disponibles

Pas de formation sanitaire fermée.

Dans le district de Soavinandriana il y a des CSB à 01 seul agent au poste rendant difficile les séances de stratégies avancées : nécessité de stratégie mobile dans les zones très éloignés ou d’utilisation des personnels de santé en retraite lors des campagnes

Q9a.	Veuillez décrire tout lien présent ou passé entre le programme PEV du district et les écoles primaires et/ou secondaires du district, par exemple visite aux écoles dans un but d’éducation pour la santé, de livraison de vaccins, de sensibilisation, etc.

Lors des campagnes de vaccination (ETMN et Polio), en stratégie avancée, certaines  équipes ont érigé des endroits de vaccination dans écoles  Ces écoles ont été également sujettes à des sensibilisations pré campagne.

Au niveau des Régions et Districts, les responsables locaux du MEN sont membres des Comités de Pilotage du PEV.

Au niveau des communes et des villages (Fokontany)  la plupart des enseignants sont membres des Comités de Santé (COSAN)

Q9b.	Veuillez indiquer si le programme de démonstration tient compte des aspects relatifs au genre liés à l’introduction du vaccin anti-VPH.

Le vaccin anti-HPV est réservé aux fillettes de 09 à 10 ans dans ce programme de démonstration.

Ceci répond aux attentes du programme de promotion du genre.

Il n’y a pas de différence entre les cibles issues d’une famille à revenue élevée et celle à moindre revenue. Il en est de même pour les lieux d’habitation  car les stratégies mixtes intégrant les écoles publiques et privées, les zones urbaines, rurales et enclavés.

Q9c.	Veuillez décrire les éventuelles indications de barrières socio-économiques et/ou relatives au genre s’opposant au programme de vaccination relevées par des études ou des enquêtes.

Selon des études, dans quelques régions côtières, les femmes nouvellement accouchées ne pouvaient pas sortir de leur habitation. Par conséquent elles ne reçoivent  les services de santé qu’après plus de 03 mois.

Existence de diverses us et coutumes chez les populations éleveurs côtières: interdictions de se faire piquer par des outils en acier pendant une  certaine période de l’année.

Une réunion de plaidoyer avec le Comité d’éthique national est prévue avant le début des activités de préparation.

  - Objectif 1: Stratégie de livraison des vaccins anti-VPH

Q10.	Veuillez décrire la stratégie sélectionnée pour la livraison des vaccins anti-VPH (dans les écoles, dans les formations sanitaires, séances mobiles, mixtes, autres, etc.) et la justification de ce choix.

Remarque : si la demande propose une livraison des vaccins anti-VPH dans les écoles, le pourcentage de filles dans la cohorte de vaccination ou le niveau scolaire ciblés et inscrites dans l’école doit être de 75 % dans l’ensemble du pays (et pas seulement dans le district sélectionné).

La stratégie sélectionnée est une stratégie mixte : dans les écoles, dans les centres amis des jeunes, dans les formations  sanitaires fixe, en stratégie avancée et mobile des zones rurales :

Deux stratégies sont à combiner pour cette phase de démonstration:

- Vaccination des jeunes filles scolarisées au sein des écoles

- Vaccination des filles non scolarisées : stratégie fixe (intégrée aux vaccinations de routine des CSB) et stratégie avancée ayant comme point de vaccination les écoles de proximité, les centres amis des jeunes ou les bureaux du village (fokontany).

Pour le Traitement des perdues de vue : recherche active effectuée par les agents communautaires suivie d’un rattrapage au niveau des CSB et/ou au niveau des écoles (suivant l’organisation avec les chefs fokontany et les établissements scolaires)

La vaccination anti-HPV sera à intégrer aux activités de la SSME

Avantages pour le milieu scolaire

Vaccination en milieu scolaire

- Scolarisation est un droit/devoir souvent légal; taux  élevé surtout en école primaire

- Services scolaires ont un meilleur coût efficacité pour la vaccination (ressources réduites)

- La vaccination est à intégrer dans les activités scolaires dans le cadre de la promotion de la santé au niveau des écoles

Vaccination en stratégie avancée mobilisant des agents communautaires :

- Les agents communautaires détiennent la liste exhaustive des fillettes à vacciner, et ils peuvent faire la sensibilisation par visite à domicile

- La stratégie avancée peut présenter des difficultés pour les agents de santé « seul au centre » du point de vue déplacement, mais avec une organisation bien faite et un appui des structures décentralisées (Fokontany, Commune), ceci peut s’avérer bénéfique (restriction de ressources)

Avantage pour les centres amis des jeunes

- c’est une nouvelle approche dans le cadre de l’intégration des activités pour les jeunes.

- cette structure de jeunes existe dans la plupart des communes et peut être utilisé comme lieu de vaccination pour les filles non scolarisées

- Vacciner les filles de 9-10 ans non scolarisées pendant la SSME.

Q11.	Si les écoles sont choisies comme point de livraison des vaccins anti-VPH, veuillez indiquer le pourcentage de filles de la tranche d’âge ciblée scolarisées dans le ou les districts.

Dans les écoles le pourcentage de cible 9-10 ans est :

Toamasina = 6990 (77%)

Soavinandriana = 6247 (72%)

Q12. Veuillez indiquer un seul âge (ou niveau scolaire) pour la cohorte de vaccination ciblée au sein de la population cible des fillettes de 9 à 13 ans. Indiquez le nombre total de fillettes incluses et le pourcentage qu’elles représentent dans les populations des adolescentes (10 à 19 ans) et des personnes de sexe féminin (tous âges confondus). Citez la source de ces informations en précisant si ces données ont été validées par ailleurs.

Fillettes dans les classes CM2 ou T5

Fillettes 9-10 ans pour les extra scolaires

Q13.	Si la population cible est un niveau scolaire unique, décrivez le pourcentage de filles du niveau cible âgées de 9 à 13 ans ainsi que la source des données.

Remarque : si la stratégie choisit les filles admissibles en fonction de leur niveau scolaire, il faut que 80 % au moins des fillettes de la tranche d'âge cible soient âgées de 9 à 13 ans (tranche d'âge recommandée par l'OMS pour le vaccin anti-VPH).

Pourcentages des filles entre 9 et 13 ans en classe CM2 (DREN)

Toamasina 1 = 89%

Soavinandriana = 97%

Q14.	Veuillez décrire de quelle manière seront identifiées les fillettes non scolarisées admissibles et le mécanisme selon lequel elles pourront recevoir le vaccin anti-VPH.

En collaboration avec les agents communautaires un recensement et une recherche active seront effectués au sein des FKT pour une séance de vaccination en stratégie avancée dans les zones rurales et dans les Formations sanitaires en stratégie fixe.

Q15.	Veuillez décrire le mécanisme qui permettra d’administrer les trois doses à toutes les fillettes cibles qui étaient absentes lors des principales journées de vaccination, en précisant les plans prévus pour toucher les fillettes difficiles à atteindre ou marginalisées.

Un cahier de recensement seront tenus par les agents communautaires et/ou les responsables d’établissements scolaires.

- Sensibilisation dans les districts

- Mobiliser toutes les institutions amies des jeunes

- Il y aura une stratégie de recherche active pour les absentes,

- Pour les difficiles à atteindre : des séances de stratégies avancée avec des séances de sensibilisations personnalisées

Q16.	Veuillez faire un résumé de la capacité à gérer tous les éléments techniques spécifiques à toute nouvelle introduction de vaccins, à savoir équipement et logistique de la chaîne de froid, gestion des déchets, véhicules et transport, manifestations post vaccinales indésirables, surveillance, suivi, expérience passée dans l’introduction de nouveaux vaccins (par exemple, antirotavirus, antipneumococciques ou autres).

Une évaluation pré introductive sera réalisée en vue de détecter les éventuelles déficiences du système de vaccination à chaque niveau : de trouver ainsi les solutions et la réhabilitation surtout en termes de logistique, de mise en place de système de surveillance des Mapi.

Nous avions déjà introduit 02 Nouveaux Vaccins par le passé et identifié les principales contraintes et recommandations:

POINTS FORTS :

- collaboration avec d’autres entités (surtout les opérateurs locaux) les autorités locales :

- Approvisionnement en vaccins

- Equipement en chaîne de froid et logistique :

- Véhicules et transport

- Gestion des déchets : disponibilité des incinérateurs et boîtes de sécurité au niveau des CSB

- Politique nationale de la Pharmacovigilance qui s’occupe des Manifestations Adverses Post Immunization (MAPI) :

- renforcement de la surveillance et de la routine

- Plan de communication pour le PEV: disponible

CONTRAINTES ET RECOMMANDATIONS

- Supervision insuffisante (à tous les niveaux)

- Sensibilisation insuffisante : réorientation de stratégie de communication, rajout de ressources (financières et humaines = mobilisation d’autres acteurs

Q17.	Veuillez décrire l’état de la chaîne de froid pour le district sélectionné et la ou les sources de données pour ces informations. Informations telles que nombre de chambres froides, fonctionnement et état de marche de ces chambres froides, capacité de stockage (éventuelle capacité en excès), mécanisme de distribution pour la livraison habituelle des vaccins, statut des porte-vaccins et des blocs réfrigérants (par ex. pénurie ou excès), et plan pour le stockage et la distribution des vaccins anti-VPH pendant le programme de démonstration du vaccin anti-VPH.

Inventaire réalisé en 2012)

| Composante | Toamasina 1 | Soavinandriana |
| --- | --- | --- |
| Nombre et types de réfrigérateur | BSD : -1 Congel Dometic FCW300) : 250 l -1 réfrig Sibir V170KE 55 l -2 réfrige Dometic FCW3000: 320 l -TOTAL : 625 l CSB2 Tanambao : -1 refrig DOMETIC RCW50EK : 24 l CSB2 Infirmerie Garinison -1 réfrige ZERO PR245KE : 18 l CSB2 Tanamakoa -1 refrig DOMETIC V240KE 55 l CSB2 Ambohijafy Non doté de refrig CSB2 Ankirihiry Non dote de refrig CSB2 Analakininina Non dote de refrige CSB2 Toamasina Non dote de refrig | BSD -1 réfrig SIBRI V 170KE : 55 l - 2 réfrig SIBIR V240KE : 110 l -1 réfrig Dometic TCW3000 : 160 l -TOTAL : 325 l CHD1 Soavinandriana -1 refrige ZERO PR245KE : 18 l CSB2 Soavinandriana -1 réfrig SIBIR V170KE : 55 l CSB2 Ambatoasana -1réfrig SIBIR V240KE : 55 l CSB2 Amberomanga -1 réfrig DOMETIC RCW50EK : 24 l CSB2 Amparibohitra -1 réfrig DOMETIC RCW50EK : 24 l CSB2 Amparaky -1 réfrig DOMETIC RCW50EK : 24 l CSB2 Ampary -1 réfrig SIBIR V170KE : 55 l CSB2 Ampefy -1 réfrig SIBIR V170KE : 55 l CSB2 Ankaranana -1 réfrig ZERO PR245KE : 18 l CSB2 Ankisabe -1 réfrig ZERO PR245KE : 18 l CSB2 Antnetibe -1 Refrig DOMETIC RCW50EK : 24 l CSB2 Dondona -1 refrig DOMETIC RCW 50EK : 24 l CSB2 Mahavelona -1 réfrig SIBIR V170EK : 55 l CSB2 Mananasy -1 refrig SIBIR V170KE : 55 l CSB1 Manakambahiny -1 refrig ZERO PR245KE : 18 l CSB1 Marotsingala -1 refrig ZERO PR245KE : 18 l CSB2 Mansindray -1 refrig DOMETIC RCW50KE CSB2 Tamponala -1 refrig DOMETIC RCW50EK : 24 l CSB1 Vohimarina -1 refrig DOMETIC RCW50EK : 24 l |
| Fonctionnement et état de marche des réfrigérateurs | Bon | Bon |
| Capacité de stockage (avec excès éventuel) | excès | excès |
| Mécanisme de distribution | Central-Région-District-CSB | Central-Région-District-CSB |
| Nombre et statut des porte-vaccins | BSD : -5 caisses isothermes de 20 l CSB2 Tanambao : -1 porte vaccin de 2 l CSB2 Infirmerie Garinison -1 porte vaccn de 2 ll CSB2 Tanamakoa -1 porte vaccin de 2 l CSB2 Ambohijafy -1 porte vaccin de 2 l CSB2 Ankirihiry -2 porte-vaccins de 2 l CSB2 Analakininina -2 porte-vaccins de 2 l CSB2 Toamasina -1porte-vaccins de 2 l | BSD -8 caisses isothermes de 20 l CHD1 Soavinandriana -4 porte-vaccins de 2 l CSB2 Soavinandriana -5 porte-vaccins de 2 l CSB2 Ambatoasana -1 porte-vaccin de 2 l CSB2 Amberomanga -1 porte-vaccins de 2 l CSB2 Amparibohitra -1 porte-vaccins de 2 l CSB2 Amparaky -1 porte-vaccins de 2 l CSB2 Ampary -1 porte-vaccins de 2 l CSB2 Ampefy -2 porte-vaccins de 2 l CSB2 Ankaranana -1 porte-vaccins de 2 l CSB2 Ankisabe -1 porte-vaccins de 2 l CSB2 Antanetibe -1 porte-vaccins de 2 l CSB2 Dondona -1 porte-vaccins de 2 l CSB2 Mahavelona -1 porte-vaccins de 2 l CSB2 Mananasy -1 porte-vaccins de 2 l CSB1 Manakambahiny -1 porte-vaccins de 2 l CSB1 Marotsingala -4 porte-vaccins de 2 l CSB2 Masindray -1 porte-vaccins de 2 l CSB2 Tamponala -1 porte-vaccins de 2 l CSB1 Vohimarina -1 porte-vaccins de 2 l |
| Nombre et statut des blocs réfrigérants (pénurie ou excès éventuels) | excès | excès |

Q18.	Autres informations relatives à la chaîne de froid de distribution, au besoin :

Les réfrigérateurs sont mixtes dans les Districts (électricité et pétrole) et  alimentés par le pétrole dans les CSB

  - Objectif 1 : Plans pour la formation à la livraison des vaccins anti-VPH et pour la sensibilisation et la mobilisation de la communauté

Q19.	Veuillez décrire les plans prévus pour la formation des agents de santé et autres personnes qui seront impliquées dans le programme de démonstration du vaccin anti-VPH.

- Groupes à former : Agents de santé, personnel enseignant, agents communautaires, agents des centres amis des jeunes, agents responsable des jeunes et Organisation Non Gouvernementales/Association, Agents de santé

Agents communautaires et mobilisateurs

Formation relative aux activités de vaccination proprement dites :

Supervision formative

Elaboration des curriculums de formation selon les cibles

Organisation logistique et financière

Plan de formation à 04 niveaux :

Niveau 1:

Formation des agents des niveaux central et régional (formation des formateurs)

Niveau 2

Formation des agents du niveau district (par le niveau central et régional)

Niveau 3

Formation des Chefs CSB, des enseignants et responsables des centres des  jeunes (par le niveau régional et district)

Niveau 4

Formation  des agents communautaires et des mobilisateurs (par les chefs CSB)

Q20.	Veuillez décrire les plans de communication prévus pour la sensibilisation et la mobilisation des communautés en faveur du programme de démonstration du vaccin anti-VPH.

Thèmes du plan de communication:

- comment atteindre les groupes cibles ?

- comment mobiliser la communauté ?

- comment éviter l’appréhension de la communauté et les rumeurs à l’encontre du HPV

Principes relatifs au plan de communication

- Communication au niveau décentralisé dans les zones d’intervention (Soavinandriana et Toamasina I)

- Développer des messages adaptés

- Identifier les supports IEC/CCC et les canaux appropriés aux zones d’intervention

Activités

- Produire, multiplier et acheminer les supports IEC HPV [Affiches, Banderoles (tissus), Banderoles bâches, Documents de plaidoyer, Guide des mobilisateurs] : identifier les supports IEC/CCC et les canaux appropriés aux zones d’intervention

- Plaidoyer à tous les niveaux

- Développement d’un document de plaidoyer

- Détermination des cibles des plaidoyers à tous les niveaux : central, décentralisé (local)

- Elaboration d’un micro plan pour la mise en œuvre des interventions de plaidoyer : district, commune

- Renforcement de capacité des acteurs en plaidoyer

- Développement des messages de plaidoyer en tenant compte des aspects socio – culturels des zones d’intervention

- Effectuer une conférence avec les cliniciens (comité scientifique)

- Orienter les  journalistes

- Orienter les ONG

- Effectuer un lancement officiel (National, régional)

- Former les AC sur la mobilisation sociale HPV

Préparations

Inventaire des cibles (primaires, secondaires)

Elaboration de curriculum de formation

Organisation logistique et financière

Formation relative à la sensibilisation (3 groupes)

Groupe véhiculant le message (autorités et dirigeants)

Agent de santé + Personnels éducatifs

Agents communautaires

Q21.	Décrivez brièvement toute idée des obstacles ou risques possibles entravant l’acceptation par la communauté et le processus de communication susceptible d’être mis en place pour les éliminer. Brève description des éventuels mécanismes positifs qui pourraient faciliter l’acceptation du programme et sa mise en œuvre.

L’idée d’obstacles concerne les modalités d’injection (calendrier, site, forme flacon…) qui s’apparente à la planification familiale.

Solutions proposées :

- changer le lieu d’injection sur la cuisse au lieu de deltoïde

- lancement des campagnes vaccinales : assisté par les ministres concernés

- supports IEC en images avec médiatisation communautaire

  - Objectif 1 : Plan d’évaluation de la livraison des vaccins anti-VPH

Q22.	Indiquez l’agence/la personne qui réalisera l’évaluation nécessaire de l’objectif « Apprentissage sur le tas ».

Evaluations externes et internes : à réaliser par l’OMS/UNFPA et le Ministère de la Santé

  - Objectif 2 : Évaluation des interventions de santé à l’intention des adolescents

Q23.	Veuillez faire un résumé des activités prévues pour l’évaluation des interventions de santé à l’intention des adolescents, notamment les étapes importantes de la planification, les réunions des parties prenantes, la méthodologie d’évaluation, le processus d'identification du meneur pour cette activité et le processus prévu pour impliquer le GCT dans ce travail.

Evaluer les activités  en SRA

Couverture : 19 régions sur 22 et 29 districts sur 112

Structures pour les jeunes :

- Le Centre de Santé Ami des Jeunes (CAJ) au niveau CSB pour le Ministère de la santé

- Le Centre jeune/ Maison des jeunes, SRA Communautaire pour le Ministère de la Jeunesse et Loisirs

- Kiosque/Centre d’Ecoute et de Conseils Judiciaires

Activités existantes (SRA) : sensibilisation, médiatisation, prise en charge et prévention (suivant l’approche « Life skills » niveau secondaire ou collège)

Thèmes : l’IST/ Sida/ SRA dans la pratique des classes ; prévention du cancer du col.

EVALUATION (avant – après)

Un plan d’évaluation post introduction sera élaboré : questionnaire, descente sur terrain, compilation, saisie des données, analyse et briefing de recommandation (avant, mi-parcours, après)

  - Objectif 3 : Mise en place ou révision de la stratégie de contrôle ou de prévention du cancer du col utérin

Q24.	Veuillez faire un résumé des activités prévues pour la mise en place ou la révision d’une stratégie nationale de contrôle et de prévention du cancer du col utérin, notamment les étapes importantes de la planification, les réunions des parties prenantes, la méthodologie pour la mise en place de la stratégie, le processus d'identification d’un meneur pour cette activité et le processus prévu pour impliquer le GCT dans ce travail.

Plan stratégique de lutte contre le cancer du col (disponible : DLMNT)

  - Groupe consultatif technique

Q25.	Veuillez identifier les membres et les termes de référence du groupe consultatif technique pluridisciplinaire qui mettra en place et orientera la mise en œuvre du programme de démonstration du vaccin anti-VPH et fournir la liste des représentants (au minimum leurs postes, et dans l’idéal leurs noms) et de leurs agences.

- Les pays sont encouragés à faire appel à leur CCIA ou à un sous-ensemble de leur CCIA pour former le GCT pluridisciplinaire.

- Le GCT doit comporter au moins des représentants du programme PEV national, de la lutte contre le cancer, de l'éducation et du CCIA (si différent du CCIA) et de la santé des adolescents et/ou de la santé scolaire (s'ils sont représentés au sein du ministère de la Santé).

Entrez le nom de famille en lettres majuscules.

| Agence/Organisation | Nom/Titre | Domaine de représentation1 |
| --- | --- | --- |
| OMS | MASY HARISOA MAHEFA HARINAIVO | Lutte contre les cancers gynécologiques |
| UNFPA | [RAVAOMANANA Edwige | [Insérer le texte] |
| Ministère de la Santé | Dr RANDRIANARIVO Harinjaka | DLMNT |
| Ministère de la Santé | Dr RAKOTOMANGA Louis Marius | Service de vaccination |
|  | Dr RAHARIVOHITRA Henri Fidèle | Service de Lutte contre les Maladies liées aux modes de vie |
| Ministère de l’Education Nationale | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Ministère de la Jeunesse | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Ministère de la Population |  | [Insérer le texte] |
| Ministère de la Décentralisation |  |  |
| Ministère des Finances et Budget |  |  |
| Ministère de la Justice |  |  |
| Ministère de la Communication |  |  |

1Le domaine de représentation peut être la lutte contre le cancer, les maladies non transmissibles, la vaccination, la santé des adolescents, la santé scolaire, la santé de la reproduction, la santé maternelle ou des femmes, la prévention du cancer du col utérin, les associations d’infirmières, les médecins, les communications de santé, les sages-femmes, les groupes de la société civile, l’éducation, etc.

Q26.	Veuillez indiquer qui assumera la présidence du groupe consultatif technique (s’il est connu).

Entrez le nom de famille en lettres majuscules.

|  | Nom/Titre | Agence/Organisation | Domaine de représentation |
| --- | --- | --- | --- |
| Président du Groupe consultatif technique | Dr HARINJAKA RAKOTONARIVO | MINSANP | DLMNT |

  - Directeur/coordinateur du projet

Q27.	Dressez une liste des coordonnées, titres et agences des personnes nommées pour coordonner les activités quotidiennes du programme de démonstration du vaccin anti-VPH de deux ans, en prenant note que l’autorité/le chef/le directeur technique du PEV pourrait être le mieux indiqué étant donné son rôle et ses responsabilités actuelles.

Entrez le nom de famille en lettres majuscules.

| Nom | Dr RAKOTOMANGA Louis Marius | Titre | Chef de Service de Vaccination |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de tél. | 261330764716 |  |  |
| N° de fax | [Insérer le texte] | Agence | MINSANP |
| Mail | rakotomariuslouis@gmail.com slmv@sante.gov.mg | Adresse | Ministère de la Santé Publique |

- Chronogramme

Le programme de démonstration du vaccin anti-VPH inclura la vaccination d’une cohorte de fillettes en deux années consécutives (Figure I). Les pays doivent commencer la vaccination dans le district de démonstration dans les deux années qui suivent la demande.

Figure I. Chronogramme du programme de démonstration du vaccin anti-VPH

|  |  | Première campagne de vaccination |  |  | Évaluation de la première campagne |  | Deuxième campagne de vaccination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Évaluation de la faisabilité d’une livraison intégrée Démarrage de la stratégie de lutte contre le cancer |  |  |  |  |  | Si possible, test de la livraison conjointe de services Finalisation de la stratégie de lutte contre le cancer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planification |  | Année 1 : mise en œuvre du projet de démonstration |  |  |  |  |  | Année 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  | Octobre 2013- Septembre 2014 |  |  |  |  |  | Octobre 2014- Septembre 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Q28.	Veuillez éventuellement modifier et compléter le chronogramme ci-dessous des principales activités de la vaccination anti-VPH, d’évaluation des interventions de santé à l’intention des adolescents et de mise en place/révision de la stratégie nationale de contrôle et de prévention du cancer du col utérin prévue pour le programme de démonstration du vaccin anti-VPH. Les candidats peuvent compléter ce modèle au format MS Excel.

cf : chronogramme en ANNEXE

|  | Mois du programme de démonstration du vaccin anti-VPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | etc. |
| Mise en place du GCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du plan de mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Communication des informations aux intervenants clés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place de l’équipe d’exécution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place de l’équipe responsable de l’évaluation des interventions de santé à l’intention des adolescents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place de l’équipe de travail sur la stratégie de lutte contre le cancer du col utérin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adaptation des matériels IEC et du plan de communication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réexamen et révision des formulaires de vaccination | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Confirmation de la place disponible dans les chambres froides du district |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dédouanement du stock de vaccins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place d'une méthodologie pour l'évaluation des interventions de santé à l’intention des adolescents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place d’un plan de formation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place avec les intervenants clés d’un plan pour le processus de mise en place/révision de la stratégie de lutte contre le cancer du col utérin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Micro planification à l’échelon du district |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre du plan de formation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre d’une stratégie de communication dans le district |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport des vaccins vers le district |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place d’un plan d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation de l’évaluation des interventions de santé à l’intention des adolescents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administration de la première dose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sessions de ratissage pour la première dose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administration de la deuxième dose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sessions de ratissage pour la deuxième dose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administration de la troisième dose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sessions de ratissage pour la troisième dose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Élaboration d’un projet de plan pour la stratégie de lutte contre le cancer du col utérin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Collecte de données pour évaluer la faisabilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation d'une enquête de couverture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Collecte des données relatives aux coûts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analyse des données d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du rapport préliminaire de l’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du rapport préliminaire de l’évaluation de faisabilité des interventions de santé à l’intention des adolescents (2ème année) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Examen des résultats de la première année et description des éventuelles modifications relatives à la livraison du programme pour la deuxième année, y compris éventualité d’une livraison conjointe du vaccin anti-VPH et d’une intervention de santé à l’intention des adolescents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soumission du rapport financier à GAVI (15 mois après le décaissement des fonds par GAVI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soumission du rapport de situation à GAVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le cas échéant, remplir et soumettre la demande GAVI pour l’introduction nationale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Révisions en vue d’éventuels compléments de formation ou de matériels du programme pour la deuxième année |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Micro planification de la livraison pour la deuxième année |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En cas de livraison conjointe lors de la deuxième année, révision du plan d’évaluation de la première année pour la deuxième année |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En cas de livraison conjointe lors de la deuxième année, révision des formulaires de vaccination, au besoin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport vers le district du stock de vaccins pour la deuxième année |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre d’une stratégie de communication dans le district |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Préparation du premier projet de stratégie globale de lutte contre le cancer du col utérin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administration de la première dose de la deuxième année |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sessions de ratissage pour la première dose de la deuxième année |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administration de la deuxième dose de la deuxième année |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sessions de ratissage pour la deuxième dose de la deuxième année |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administration de la troisième dose de la deuxième année |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sessions de ratissage pour la troisième dose de la deuxième année |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En l’absence d’une livraison conjointe, regrouper les rapports du programme de routine et de suivi pour réaliser une synthèse des résultats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En cas de livraison conjointe lors de la deuxième année, réalisation d’une enquête de couverture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En cas de livraison conjointe lors de la deuxième année, réalisation d’une analyse des coûts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En cas de livraison conjointe lors de la deuxième année, collecte et analyse des données de faisabilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Préparation du deuxième projet de stratégie globale de lutte contre le cancer du col utérin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En cas de livraison conjointe lors de la deuxième année, analyse des données de couverture, de faisabilité et de coûts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du rapport d’évaluation des vaccinations de la deuxième année |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recommandations finales au GCT et au ministère de la Santé en vue d’un déploiement national des vaccins anti-VPH, y compris de la décision d’une livraison conjointe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soumission du rapport financier à GAVI (12 mois après le rapport précédent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soumission du rapport final de situation à GAVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soumission du dernier projet de stratégie de lutte contre le cancer du col utérin au ministère de la Santé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tenue d’une réunion de diffusion avec les intervenants clés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Budget

Q29.	Veuillez fournir un projet de budget pour la première année et la deuxième année, identifiant les activités à financer avec l’allocation programmatique de GAVI, ainsi que les coûts à couvrir par le pays et/ou les ressources d’autres partenaires.

total des cibles : 15 835

appui GAVI 1ere année : (4,8 x 16 000)+95 000= 171 000 $

appui GAVI 2è année : (2,4 x 16000) + 25 000= 64 400 $

TOTAL : 235 000 $

Remarque : en cas de multiples sources de financement pour une catégorie de coûts donnée, chaque source doit être identifiée et sa contribution doit être précisée dans le budget.

en annexe : Budgétisation

| Catégorie de coût | Source de financement | Estimation des coûts annuels en $US |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Année 1 | Année 2 |  |
| Réunions du GCT 5% | GAVI | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | 4950 |
| Gestion et coordination du programme 5% | [GAVI | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | 11 750 |
| Équipement de la chaîne de froid Pétrole 5% | [[GAVI | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | 11 750 |
| Autres équipements essentiels (préciser) porte vaccin, matériel informatique, matériel roulant (entretien) 5% | [[GAVI | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | 57 000 |
| Personnel, y compris suppléments au salaire et/ou perdiems 15% | [[GAVI | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | 9 000 |
| Transport 5% | [GAVI | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | 11 750 |
| Formation 10% | [GAVI | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | 27 000 |
| Sensibilisation et mobilisation de la communauté 25 % ( support, formation …) | [GAVI | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | 47 000 |
| Élimination des déchets 3% | [GAVI | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | 18 000 |
| Surveillance des MAPI 3% | [GAVI | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | 5 300 |
| Suivi et supervision formative 5% | [GAVI | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | 10 000 |
| Évaluation de la livraison des vaccins 5% | [GAVI | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | 13 000 |
| Évaluation de la faisabilité de l’intégration des interventions de santé à l’intention des adolescents à la livraison des vaccins anti-VPH 5% | [GAVI | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | 5 000 |
| Rédaction de la stratégie nationale de contrôle et de prévention du cancer du col utérin 1% | [GAVI | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | 5000 |
| Assistance technique d'experts locaux 4% | [GAVI | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | 3650 |
| Sous-total du montant pour lequel les allocations sont demandées à GAVI | 235 000 $ | 171 000 $ | 64 400 $ |  |
| Sous-total des autres sources de financement | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |  |
| TOTAL | 235 000 $ | 171 000 $ | 64 400 $ |  |

- Approvisionnement des vaccins anti-VPH

Les vaccins anti-VPH seront approvisionnés par le biais de l'UNICEF. Des seringues autobloquantes et des boîtes de mise au rebut seront fournies.

Q30.	À l’aide du montant total estimé pour la population cible dans le district et en ajoutant 25 % à titre de stock régulateur de contingence, veuillez décrire dans le tableau ci-dessous les stocks estimés de vaccins anti-VPH nécessaires pour chaque année.

Cible 16 000 fillettes de 9 à 10 ans

Besoin vaccins annuel  a= 16 000x 3 = 48 000

Nombre de SaB= 60 000

Besoin total : a+ (a x 25%) = 60 000 par année

Besoin en BdS = 600 par année

| Élément de stock requis |  | Année 1 | Année 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de doses de vaccins | 120 000 | 60 000 | 60 000 |
| Nombre de seringues autobloquantes | 1 200 bte de 100 | 600 | 600 |
| Nombre de boîtes de sécurité | 1 200 | 600 | 600x 1,3$ |
| TOTAL | # | 303 780 $ | 303 780$ |

Q31.	Indiquez comment les fonds pour les coûts opérationnels requis dans la section 6 de votre budget seraient transférés par GAVI Alliance (le cas échéant).

Un compte GAVI PEV existe et est fonctionnel.

Une requête avec demande de transfert des fonds  sera établie et envoyé à GAVI avec le plan et coûts opérationnels validés par le comité CCIA

- Fiche de données du dispositif de gestion financière (Mme Jenny)

| Informations à fournir par l’organisation/le pays bénéficiaire |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nom et coordonnées de la ou des organisations bénéficiaires | GAVI PEV |  |  |
| 2. Expérience de l’organisation bénéficiaire en termes d’opérations financées par GAVI, la Banque mondiale, l’OMS, l’UNICEF, le FMCSTP ou d’autres donateurs (par ex. réception antérieure d’allocations) | Oui ou Non ? Oui Depuis 2004 Financement GAVI Si OUI, veuillez indique l'intitulé, les années et le montant de l’allocation : Madagascar a soumis une demande de financement à GAVI en 2000. En 2001, Le Service de Vaccination a reçu de GAVI une somme de U$ 934 000 comme prime sur les enfants vaccinés en surplus En 2002, Madagascar a reçu un financement de U$ 100 000 pour les activités relatives à l’introduction du vaccin DTCHépB En 2003, un Contrôle de Qualité des Données (CQD) a été réalisé par les missionnaires de GAVI. Le résultat du CQD n’est pas satisfaisant, donc pas de financement de GAVI en 2004. En 2005, un autre CQD a été réalisé par GAVI et le résultat est satisfaisant. D’où reprise de financement de GAVI en 2006: $ 1 021 500 et $ 838 500 en 2007 En 2008, introduction du nouveau vaccin Hib combiné avec le DTCHepB (Pentavalent) avec financement de GAVI de 197 000$ En 2012, GAVI appui l’introduction du nouveau vaccin avec un montant de 647 500 $. et les informations suivantes : Pour les allocations échues : - Quelles sont les principales conclusions quant à l’utilisation des fonds ? Approbation des RSA par le Secrétariat de GAVI Audit externe réalisé tous les ans Evaluation de la Gestion Financière en 2011 avec production d’Aide Mémoire Pour les allocations en cours : Fonds sur l’Introduction NV PCV 10 d’une valeur de 647 360 USD - Dernière notation de performance de la gestion financière et de l’approvisionnement : début du décaissement à partir du mois de juillet 2012 - Problèmes de mise en œuvre de la gestion financière et de l’approvisionnement : pas de problème |  |  |
| 3. Montant de l’allocation proposée pour la démonstration du vaccin anti-VPH de GAVI (dollars US) | 235 000 USD |  |  |
| 4. Informations sur les dispositifs de gestion financière pour le programme de démonstration du vaccin anti-VPH de GAVI : |  |  |  |
| - Est-ce que les ressources du programme de démonstration de GAVI seront gérées par le canal habituel du gouvernement pour les procédures de dépenses ? | Oui |  |  |
| - L'organisation bénéficiaire dispose-t-elle d'un manuel opératoire ou de gestion financière décrivant le système de contrôle interne et les procédures opérationnelles de gestion financière ? | Oui en cours de validation |  |  |
| - Quel est le processus budgétaire ? | Requête, validation, transfert de fonds |  |  |
| - Quel système comptable est ou sera utilisé pour le programme de démonstration du vaccin anti-VPH de GAVI ? Ce système est-il informatisé ou manuel ? | Système comptable informatisé |  |  |
| - Quelles sont les dispositions en matière de dotation de personnel pour la comptabilité, l’audit et l’établissement de rapports? Est-ce que l’entité responsable de la mise en œuvre dispose d’un comptable qualifié au sein du personnel affecté au programme de démonstration du vaccin anti-VPH de GAVI ? | UGP comptable au sein du PEV supervisé directement par les directions hiérarchiques DSEMR et DLMNT Audit interne par la Cellule d’Inspection du MSP Audit Externe tous les ans Rapport technique et financier effectué conjointement par le SLMV et SV L’entité responsable de la mise en œuvre dispose de comptable qualifié au sein de son UGP |  |  |
| - Quelles sont les dispositions bancaires ? Donnez des informations détaillées sur le compte bancaire de la Banque centrale ou d’une banque commerciale pressentie pour recevoir les fonds anti-VPH de GAVI et la liste des signataires autorisés. Précisez leurs titres. | Compte bancaire convertible intitulé GAVI PEV domicilié à l’Agence BFV/SG Antaninarenina, Compte N°: 00008 00005 05004000567 73 banque commerciale à 02 co signataires : - Dr Rakotomanga Louis Marius Herilalao Chef de Service de Vaccination - Dr Rakotoelina Bakonirina, Directeur Santé de l’enfant, Mère et reproduction et /ou Dr Tafangy Philémon Bernard Secrétaire Général du Ministère de la Santé |  |  |
| - Lors de la mise en œuvre du programme de démonstration du vaccin anti-VPH, prévoyez-vous de transférer des fonds du niveau central vers des entités décentralisées (provinces, districts, etc.) ? Si oui, comment seront exécutés et contrôlés ces transferts de fonds ? | Oui transfert de fonds vers le niveau bénéficiaire et selon les la budgétisation des requêtes des districts visées par les régions et validées par le Coordonateur du projet |  |  |
| - Est-ce que l’entité d'exécution tient des registres adéquats des transactions financières, notamment des fonds reçus et payés, et des soldes des fonds gérés ? | Oui , registre et Livret Caisse/Banque |  |  |
| - À quelle fréquence l’entité d'exécution produit-elle des rapports financiers intermédiaires ? | Rapport mensuel d’utilisation des fonds Rapport trimestriel |  |  |
| - Les états financiers annuels sont-ils contrôlés par une institution d’audit externe ou gouvernementale (par ex. Service du Vérificateur général) ? | Audit interne par le Bureau de l’Audit du Ministère de la Santé Audit Externe par un Cabinet d’Audit |  |  |
| 5. Informations sur les dispositifs de gestion de l’approvisionnement pour le programme de démonstration du vaccin anti-VPH de GAVI : |  |  |  |
| - Quel système d’approvisionnement est ou sera utilisé pour le programme de démonstration du vaccin anti-VPH de GAVI ? | Le système normal d’approvisionnement du PEV : Division Supply de UNICEF et la Division Logistique du Service de Vaccination |  |  |
| - L'organisation bénéficiaire dispose-t-elle d'un plan d'approvisionnement, ou un plan d'approvisionnement sera-t-il préparé pour ce programme de démonstration du vaccin anti-VPH ? | Un plan d’approvisionnement sera élaboré et intégré dans le Forecast habituel |  |  |
| - Existe-t-il un mécanisme de gestion de doléances ? | Oui, au sein de chaque CSB |  |  |
| - Quelles sont les dispositions en matière de dotation de personnel pour l’approvisionnement ? L’entité d’exécution dispose-t-elle d’une spécialiste en approvisionnement expérimenté au sein de son personnel ? | Oui , la division logistique du service de Vaccination possède des personnels expérimentés |  |  |
| - Existe-t-il des procédures pour l’inspection physique et le contrôle de la qualité des biens, des travaux ou des services fournis ? | Oui au sein du Ministère de la Santé : la Cellule d’Inspection |  |  |

- Signatures

  - Gouvernement

Le Gouvernement de MADAGASCAR reconnaît que le présent programme est prévu pour l’aider à déterminer s'il peut mettre en œuvre une vaccination anti-VPH dans l’ensemble du pays et selon quelles modalités. Si le programme de démonstration démontre que la vaccination anti-VPH est réalisable (c’est-à-dire s’il obtient une couverture de 50 % des fillettes ciblées) et acceptable, GAVI encouragera et appuiera une demande nationale pendant la deuxième année du programme. Les formulaires de demande et les lignes directrices pour les demandes nationales sont disponibles sur le site www.gavialliance.org. Les données du programme de démonstration et le calendrier de la demande nationale devraient permettre une livraison ininterrompue de vaccins dans le district de démonstration et lors du déploiement à l'ensemble du pays.

Le Gouvernement de MADAGASCAR souhaite étendre le partenariat existant avec GAVI Alliance pour l’amélioration de la santé des adolescentes dans le pays, et demande par la présente le soutien de GAVI pour la mise en place d'un programme de démonstration du vaccin anti-VPH.

Le Gouvernement de MADAGASCAR s’engage à améliorer les services de vaccination sur une base durable. Le Gouvernement demande à GAVI Alliance et à ses partenaires d'apporter une assistance financière et technique pour soutenir la vaccination des adolescentes cibles avec le vaccin anti-VPH telle qu'elle est présentée dans la présente demande.

Le Gouvernement de MADAGASCAR] reconnaît que certaines des activités prévues dans le programme de démonstration pourraient être considérées comme des activités de recherche nécessitant une approbation par des comités d’éthique locaux (par ex. collecte de données d’un échantillon aléatoire de parents de fillettes admissibles à des fins d’une enquête de couverture du vaccin anti-VPH). Nous reconnaissons que nous devons consulter et obtenir l’approbation des comités d’éthique locaux adéquats (par ex. comité de protection des personnes ou bureaux de révision institutionnels) dans notre pays, tel que requis. En signant la présente demande, le Gouvernement de MADAGASCAR] et les membres du GCT reconnaissent qu’une telle approbation peut être nécessaire et qu’ils obtiendront une telle approbation, tel que requis.

Le tableau de la Section 6 de la présente demande indique le montant du soutien demandé à GAVI Alliance ainsi que l’engagement financier du Gouvernement de MADAGASCAR envers le programme de démonstration du vaccin anti-VPH.

Veuillez noter que cette demande ne sera pas examinée par le Comité d'examen indépendant de GAVI sans les signatures du ministre de la Santé et du ministre de l’Éducation ou de leur autorité déléguée.

Q33.	Veuillez fournir les signatures indiquées ci-dessous.

Entrez le nom de famille en lettres majuscules.

| Ministre de la Santé (ou son représentant autorisé) |  | Ministre de l’Éducation (dans le cas où la mobilisation sociale, la vaccination ou d’autres activités font intervenir des écoles) (ou son représentant autorisé) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | Dr NDAHIMANANJARA Johanita | Nom | MANORO REGIS |
| Date |  | Date |  |
| Signature |  | Signature |  |

Q34.	Cette demande a été préparée par :

Entrez le nom de famille en lettres majuscules.

| Nom et prénom | Poste | Téléphone | Mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr RAKOTOMANGA Louis Marius | Chef SV | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Dr Fidy | Chef SLMV | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
|  | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
|  | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |

  - Organe national de coordination – Comité de coordination inter agences pour la vaccination

Q35.	Nous, membres du CCIA, du CCSS ou d’un comité équivalent, nous sommes réunis le  29 Octobre 2012 pour examiner la présente demande. Lors de cette réunion, nous avons adopté cette proposition sur la base des documents d'appui annexés.

Le compte-rendu avalisé de cette réunion figure en annexe comme DOCUMENT NUMÉRO : [Insérer le texte].

Entrez le nom de famille en lettres majuscules.

| Nom/Titre | Agence/Organisation | Signature |
| --- | --- | --- |
|  | OMS |  |
|  | UNFPA |  |
|  | UNICEF |  |
|  | SG/MINSANP |  |
|  | MEN |  |
|  | MFB |  |
|  | ONM |  |
|  | SALFA |  |
|  | UE |  |
|  | AFD |  |
|  | BM |  |
|  | BAD |  |

Q36.	Dans le cas où le Secrétariat de GAVI aurait des questions concernant cette proposition, la personne à contacter est :

Entrez le nom de famille en lettres majuscules.

| Nom | Dr RANDRIANARIVO Harinjaka Dr RAKOTOMANGA Louis Marius | Titre | Directeur de la Lutte contre les Maladies Non Transmissibles Chef de Service de Vaccination |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de tél. | +261330764716 |  |  |
| N° de fax | [Insérer le texte] | Adresse | Ministère de la Santé Publique , Ambohidahy |
| Mail | rakotomariuslouis@gmail.com |  |  |

- Informations complémentaires facultatives

Q37. (facultatif)	Si les données sont disponibles, les pays peuvent fournir ci-dessous des informations supplémentaires relatives au contenu, au rôle et au cadre de la formation.

| Personnes formées | Rôle dans la livraison des vaccins (par ex. sensibilisation, mobilisation, vaccination, supervision, suivi, etc.) | Contenu de la formation (par ex. éléments de base sur le cancer du col utérin, le VPH, le vaccin anti-VPH, les messages IEC, les injections sûres, la surveillance des MAPI, etc.) | Qui assurera la formation ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Agents de santé | Formateur Sensibilisation, Vaccination | Elément de base sur le Kc du col, le Vaccin anti HPV, la vaccination pratique, la Mobilisation sociale et la surveillance, la Santé des jeunes, la santé scolaire | Pour le Niveau Central la formation des formateurs sera assuré par des Experts internationaux et nationaux (OMS, …) et la formation en cascade supervisée |
| Superviseurs | Supervision des activités de livraison | Elément de base sur le Kc du col, le Vaccin anti HPV, la vaccination pratique, la Mobilisation sociale et la surveillance, la Santé des jeunes, la santé scolaire | Formation assurée par les formateurs nationaux du niveau central |
| Enseignants | Sensibilisation, organisation séance de vaccination | Elément de base sur le Kc du col, le Vaccin anti HPV, , la Mobilisation sociale ,la Santé des jeunes, la santé scolaire | Formation assurée par les formateurs nationaux du niveau central |
| Autorités scolaires | Coordination et programmation | Elément de base sur le Kc du col, le Vaccin anti HPV, la Mobilisation sociale la Santé des jeunes, la santé scolaire | Formation assurée par les formateurs nationaux du niveau central |
| Chefs de district | Coordination, mobilisation et suivi des activités (comité de pilotage) | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Autres : Agent Communautaire | Mobilisation communautaire, recensement des cibles, mobilisation des cibles, organisation des stratégies avancées | Elément de base sur le Kc du col, le Vaccin anti HPV, la Mobilisation sociale , les techniques de communication | Formation assurée par les formateurs du niveau District et CSB supervisée |
| Autres : Agent des Centres des jeunes | Mobilisation des jeunes, sensibilisation, organisation des séances de vaccination dans les centres de jeune | Elément de base sur le Kc du col, le Vaccin anti HPV, la Mobilisation sociale, la Santé des jeunes, la santé scolaire | Formation assurée par les formateurs du niveau District supervisée |
| Autres : |  | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |

Q38. (facultatif)	Si les données sont disponibles, les pays peuvent fournir ci-dessous des informations supplémentaires relatives aux types d’informations et/ou aux matériels susceptibles d’être utilisés/distribués, public cible, selon quel mécanisme et à quelle fréquence.

| Types d’informations ou de matériels (par ex. dépliants, affiches, banderoles, manuels, annonces radio, etc.) | Public cible des matériels (fillettes, parents, enseignants, agents de santé, autorités du district, groupes communautaires, etc.) | Méthode de livraison (par ex. réunion de parents, radio, séance d’information à l’école, visite à domicile, etc.) | Personnes qui assurent la livraison (par ex. enseignants, agents de santé, autorités du district, etc.) | Fréquence et calendrier (par ex. quotidienne, hebdomadaire, deux fois avant le début du programme, etc. ; le jour de la vaccination, deux semaines avant le début du programme, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dépliants | fillettes, parents, enseignants, agents de santé, autorités du district, groupes communautaires, agents des centres de jeunes | réunion de parents, radio, séance d’information à l’école, visite à domicile, | Agent de santé, enseignant, agent des centres de jeune, , agent communautaire, | deux semaines avant le début du programme |
| Affiches | fillettes, parents, enseignants, agents de santé, autorités du district, groupes communautaires, agents des centres de jeunes | Dans les lieux publics : marché, école, hôpitaux, bureau | Agent de santé, enseignant, agent de centre de jeune, | deux semaines avant le début du programme |
| Affichettes | fillettes, parents, enseignants, groupes communautaires, agents des centres de jeunes | réunion de parents, radio, séance d’information à l’école, visite à domicile, | Agent de santé, enseignant, agent de centre de jeune, | deux semaines avant le début du programme |
| Banderoles | parents, enseignants, agents de santé, autorités, groupes communautaires, agents des centres de jeunes | A afficher à l’entrée de la ville , Ministère concernée | Agent de santé, enseignant, | Une semaine avant le début du programme |
| Spots radio, télé | fillettes, parents, enseignants, agents de santé, autorités du district, groupes communautaires, agents des centres de jeunes | Publicité radio national et radio local | professionnel média, | quotidienne, deux semaines avant le début du programme et pendant la semaine du lancement |
| Manuel | enseignants, agents de santé, agents communautaires, agents des centres de jeunes | Lors des formations | Agent de santé, enseignant, | Pendant les formations |
| Guide | enseignants, agents de santé, agents des centres de jeunes | Lors des formations | Agent de santé, enseignant, agent des centre de jeune, | Pendant les formations |
| Flyers | fillettes, parents, enseignants, agents de santé, autorités du district, groupes communautaires, agents des centres de jeunes | Sensibilisation de masse dans les écoles, jours de marché | Agent de santé, enseignant, agent communautaire, | deux semaines avant le début du programme |
| Annonce Radio | fillettes, parents, enseignants, agents de santé, autorités du district, groupes communautaires, agents des centres de jeunes | Lors du Journal des informations et publicitaire | professionnel média | quotidienne, deux semaines avant le début du programme et pendant la semaine du lancement |

Q39. (facultatif)	Des partenaires techniques (par ex. personnel local de l’OMS) doivent participer à la planification et à la réalisation de l’évaluation de la livraison des vaccins anti-VPH. Veuillez indiquer si de tels experts font déjà partie de l’équipe du pays (nom, titre, organisation). Un participant international pourra être requis via les partenaires techniques si une expertise supplémentaire s'avère indispensable.

[Enquête de couverture et évaluation de la livraison par des experts nationaux et internationaux de l’OMS

Q40. (facultatif)	Les pays peuvent fournir, dans le tableau ci-dessous, un résumé des services ou interventions de santé et activés d’éducation pour la santé proposées actuellement aux adolescents ainsi que des agences d’exécution sélectionnées pour la mise en œuvre du programme de démonstration du vaccin anti-VPH.

Au besoin, ajoutez d’autres tableaux.

|  | intervention | intervention | intervention | intervention |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description de l’intervention | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Agence et prestataire proposant l’intervention | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Population cible par âge, niveau et sexe | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Nombre et types de structures impliquées | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Emplacement(s) géographique(s) de l’intervention (à quel endroit dans le pays) | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Calendrier de l’intervention (quand) | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Fréquence de l’intervention (tous les combien) | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Couverture de la population cible (année précédente) | [Insérer le texte] année [Insérer le texte] source de donnée [Insérer le texte] | [Insérer le texte] année [Insérer le texte] source de donnée [Insérer le texte] | [Insérer le texte] année [Insérer le texte] source de donnée [Insérer le texte] | [Insérer le texte] année [Insérer le texte] source de donnée [Insérer le texte] |
| Agence de coordination | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Partenaires collaborateurs | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Coûts de mise en œuvre de l’intervention, si connus | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Source de financement, si connue | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Source(s) de données pour les informations sur chaque intervention | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |

Q41. (facultatif)	Donnez un résumé des services actuels de traitement et de prévention du cancer du col utérin ainsi que des agences d’exécution sélectionnées dans le district pour la mise en œuvre du programme de démonstration du vaccin anti-VPH. Si elles sont disponibles, les pays peuvent inclure des informations sur les populations cibles, la structure de livraison et les sources de financement.

[Insérer le texte]

Q42. (facultatif)	Décrivez le plan prévu pour obtenir l’approbation du ministère de la Santé quant au projet de stratégie nationale de contrôle et de prévention du cancer du col utérin et aux activités pour sa diffusion auprès des partenaires et parties prenantes à l’échelon national, infranational et/ou local.

[Insérer le texte]

Q43. (facultatif)	Veuillez indiquer les représentants du GCT (s’ils sont connus) qui seront impliqués dans l’évaluation de la faisabilité de l’intégration des interventions données de santé à l’intention des adolescents à la livraison des vaccins anti-VPH.

Entrez le nom de famille en lettres majuscules.

|  | Nom/Titre | Agence/Organisation | Domaine de représentation |
| --- | --- | --- | --- |
| Membre du GCT impliqué dans l’évaluation des interventions de santé à l’intention des adolescents | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Membre du GCT impliqué dans l’évaluation des interventions de santé à l’intention des adolescents | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Membre du GCT impliqué dans l’évaluation des interventions de santé à l’intention des adolescents | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Membre du GCT impliqué dans l’évaluation des interventions de santé à l’intention des adolescents | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Membre du GCT impliqué dans l’évaluation des interventions de santé à l’intention des adolescents | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |

Q44. (facultatif)	Veuillez indiquer les représentants du GCT (s’ils sont connus) qui seront impliqués dans la mise en place ou la révision d’un projet de stratégie nationale de contrôle et de prévention du cancer du col utérin.

SG, DGS, DSEMR, DLMNT, OMS, UNFPA,UNICEF

Entrez le nom de famille en lettres majuscules.

|  | Nom/Titre | Agence/Organisation | Domaine de représentation |
| --- | --- | --- | --- |
| Membre du GCT impliqué dans la stratégie du cancer du col utérin | [Insérer le texte] | OMS | [Insérer le texte] |
| Membre du GCT impliqué dans la stratégie du cancer du col utérin | [Insérer le texte] | UNFPA | [Insérer le texte] |
| Membre du GCT impliqué dans la stratégie du cancer du col utérin | [Insérer le texte] | MINSANP | DLMNT |
| Membre du GCT impliqué dans la stratégie du cancer du col utérin |  | MINSANP | DSEMR |
| Membre du GCT impliqué dans la stratégie du cancer du col utérin | [Insérer le texte] | MINSANP | SLMV |

Q45. (facultatif)	Veuillez décrire, le cas échéant, la distribution des vermifuges (antihelminthiques) dans le ou les districts.

| Composante | District 1 TOAMASINA 1 | District 2 SOAVINANDRIANA |
| --- | --- | --- |
| Organisation du programme de vermifugation | SSME ; SANTE SCOLAIRE | SSME ; SANTE SCOLAIRE |
| Institution directrice | MINSAN, MEN | MINSAN, MEN |
| Agence d’exécution et partenaires | SSD,CISCO | SSD,CISCO |
| Source(s) de financement | OMS, UNICEF | OMS, UNICEF |
| Fréquence et calendrier de la mise en œuvre, par ex. deux fois par an en mars et en octobre. | Tous les semestres | Tous les semestres |
| Nombre de bénéficiaires dans la population cible par tranche d’âge et sexe | Enfant de moins de 5 ans pour les SSME, enfants scolarisés en classe primaire pour le déparasitage scolaire | Enfant de moins de 5 ans pour les SSME, enfants scolarisés en classe primaire pour le déparasitage scolaire |
| Couverture de la vermifugation par tranche d’âge et sexe | 90 % des cibles | 90 % des cibles |

Q46. (facultatif)	Le cas échéant, décrivez toute manifestation de journée de la santé semestrielle organisée (par ex. Journées de la santé de l’enfant) actuellement organisée dans le ou les districts.

| Composante | District 1 [Insérer le texte] nom | District 2 (le cas échéant) [Insérer le texte] nom |
| --- | --- | --- |
| Organisation de journées de la santé semestrielles | SSME | SSME |
| Institution directrice | MINSANP | MINSANP |
| Agence d’exécution et partenaires | [SSD | [SSD |
| Source(s) de financement | [UNICEF/OMS/GAVI | [UNICEF/OMS/GAVI |
| Fréquence et calendrier de la mise en œuvre, par ex. deux fois par an en mars et en octobre. | 3 ème semaine du mois d’Avril et octobre | 3 ème semaine du mois d’Avril et octobre |
| Services fournis | Paquets de prestation pour les enfants de 0 à 5 ans : PEV, PF, Nutrition, IST ; MSR, CPN | Paquets de prestation pour les enfants de 0 à 5 ans : PEV, PF, Nutrition, IST ; MSR, CPN |
| Nombre de bénéficiaires dans la population cible par tranche d’âge et sexe | Enfant de 0 à 5 ans : | Enfant de 0 à 5 ans : |
| Couverture des différents services fournis par tranche d’âge et sexe | 90% | 90% |

Q47. (facultatif)	Le cas échéant, décrivez tout programme d’éducation pour la santé organisé dans les écoles et/ou la communauté actuellement dans le ou les districts.

| Composante | District 1 [Insérer le texte] nom | District 2 (le cas échéant) [Insérer le texte] nom |
| --- | --- | --- |
| Organisation du programme d’éducation pour la santé | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Institution directrice | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Agence d’exécution et partenaires | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Source(s) de financement | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Fréquence des services, par ex. une fois par mois, par semaine, etc. | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Services fournis | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Lieu(x) de la prestation de services | [Insérer le texte] | [Insérer le texte] |
| Nombre de bénéficiaires dans la population cible par tranche d’âge et sexe | [Insérer le texte], source de donnée [Insérer le texte] | [Insérer le texte], source de donnée [Insérer le texte] |
| Couverture des différents services fournis par tranche d’âge et sexe | [Insérer le texte], source de donnée [Insérer le texte] | [Insérer le texte], source de donnée [Insérer le texte] |