ANNEXES APRES ADAPTAION DE LA POPULATION ACTUALISEE ET VALIDEE

|  | Tableau 5.1 Objectifs des AVS anti-rougeoleuses (Veuillez vous assurer que les objectifs sont cohérents avec la section 7 et avec le Plan d'action de la section 9) Objectif; Objectif (le cas échéant, pour les AVS progressives*). 2013; 2014. Cohorte cible; 6 m à 59 mois; 6 m à 59 mois. Population totale de la cohorte cible (nationale); 34 415 469; 51747048. % de population visée pour les AVS; 39,8%; 58,1%. Nombre de personnes à vacciner contre la rougeole lors des AVS; 5 816 214; 8 745 251. N.B. la population totale du pays actualisée et validée au Comité National de Coordination est de 86.453.301 habitants en 2013 et de 89.046.900 habitants en 2014 Tableau 6.3a. Financement proposé des futures AVS antirougeoleuses pour lesquelles le soutien de GAVI est demandé 2013 |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  | Financement national ($US) |  | Soutien d'autres donateurs ($ US) |  | Soutien GAVI demandé ($ US) |
|  | Rubrique |  | Catégorie |  |  |  |  |  |  |
|  | Vaccins et matériel d'injection |  | Montant total |  | NA |  | NA |  | $2,465,893 |
|  |  |  | Montant par personne ciblée |  | NA |  | NA |  | 0.43 |
|  | Coûts de fonctionnement |  | Montant total |  | 4,408,678 |  | 1,408,493 |  | 3,859,229 |
|  |  |  | Montant par personne ciblée |  | 0.76 |  | 0.24 |  | 0.67 |
|  | Population cible estimée: |  | 5,774,126 |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Financement national ($US) |  | Soutien d'autres donateurs ($ US) |  | Soutien GAVI demandé ($ US) |
|  | Rubrique |  | Catégorie |  |  |  |  |  |  |
|  | Vaccins et matériel d'injection |  | Montant total |  | NA |  | NA |  | $4,025,763 |
|  |  |  | Montant par personne ciblée |  | NA |  | NA |  | 0.47 |
|  | Coûts de fonctionnement |  | Montant total |  | 5,234,040 |  | 2,843,917 |  | 5,960,406 |
|  |  |  | Montant par personne ciblée |  | 0.57 |  | 0.31 |  | 0.65 |
|  | Population cible estimée: |  |  |  | 9,190,623 |  |  |  |  |
|  | Population cible total estimée: |  |  |  | 14,964,749 |  |  |  |  |
|  | Total budget 2013 - 2014: |  |  |  | 23,714,763 |  |  |  |  |

BUDGET DU PROPOSAL TENANT COMPTE DES ENFANTS DE 6 mois à 59 mois AVEC LA POPULATION ACTUALISEE ET VALIDEE PAR LE COMITE NATIONAL DE COORDINATION

Budget 2013 Bloc 1a et 1b

| Poste Budgetaire 2013 | Equateur, P Orientale | Nord Kivu, Sud Kivu | Cout total prévu en USD | Financement gouvernement | Financement OMS | Financement UNICEF | Financement cout opérationnel GAVI ($USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ressources Humaines | $805,396 | $489,213 | $1,294,609 |  |  |  | $1,294,609 |
| Outils de gestion | $45,600 | $18,900 | $64,500 |  | $64,500 |  |  |
| Renforcement de la logistique | $2,564,620 | $1,062,968 | $3,627,588 | $3,627,588 |  |  |  |
| Microplanification et formation | $542,428 | $238,662 | $781,090 | $781,090 |  |  |  |
| Supervision suivi et evaluation | $132,480 | $51,660 | $184,140 |  | $51,660 |  | $132,480 |
| Enquetes post campagnes | $200,000 | $200,000 | $400,000 |  | $400,000 |  |  |
| Transport et carburant | $1,278,600 | $657,203 | $1,935,803 |  |  | $657,203 | $1,278,600 |
| Mobilisation sociale | $142,200 | $92,930 | $235,130 |  |  | $235,130 |  |
| Frais administratif (3%) | $171,340 | $84,346 | $255,686 |  |  |  | $255,686 |
| AGFIN/CAG (10%) | $588,266 | $289,588 | $877,855 |  |  |  | $877,855 |
| Evaluation du projet | $10,000 | $10,000 | $20,000 |  |  |  | $20,000 |
| Vaccins et materiels d'innoculation | $1,498,073 | $967,820 | $2,465,893 |  |  |  | $2,465,893 |
| TOTAL | $7,979,003 | $4,163,290 | $12,142,293 | $4,408,678 | $516,160 | $892,333 | $6,325,122 |

Budget 2014 Bloc 2a, 2b et 2c

| Poste Budgetaire 2014 | Bandundu, Bas congo, Kinshasa | Kasaï-Occidental et Kasaï-Oriental | Maniema, Katanga | Coût total prévu en USD | Financement gouvernement | Financement OMS | Financement UNICEF | Financement cout opérationnel GAVI ($USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ressources Humaines | $773,653 | $677,440 | $574,528 | $2,025,621 | $574,528 |  |  | $1,451,093 |
| Outils de gestion | $35,400 | $28,500 | $25,800 | $89,700 |  | $89,700 |  |  |
| Renforcement de la logistique | $1,990,955 | $1,602,888 | $1,451,035 | $5,044,878 | $3,593,843 |  | $500,000 | $951,035 |
| Microplanification et formation | $438,542 | $357,355 | $424,789 | $1,220,686 |  | $424,789 |  | $795,897 |
| Supervision Suivi et evaluation | $111,690 | $85,820 | $84,610 | $282,120 | $282,120 |  |  |  |
| Enquetes post campagnes | $300,000 | $200,000 | $200,000 | $700,000 |  | $700,000 |  |  |
| Distribution intrants | $1,036,150 | $835,375 | $783,548 | $2,655,073 | $783,549 |  | $783,548 | $1,087,976 |
| Mobilisation sociale | $127,215 | $82,785 | $135,880 | $345,880 |  |  | $345,880 |  |
| Frais administratif (3%) | $144,408 | $116,105 | $110,406 | $370,919 |  |  |  | $370,919 |
| AGFIN/CAG (10%) | $495,801 | $398,627 | $379,060 | $1,273,488 |  |  |  | $1,273,488 |
| Evaluation du projet | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $30,000 |  |  |  | $30,000 |
| Vaccins et materiels d'innoculation | $1,580,835 | $1,328,962 | $1,115,967 | $4,025,763 |  |  |  | $4,025,763 |
| Total | $7,044,649 | $5,723,856 | $8,555,298 | $18,064,127 | $5,234,040 | $1,214,489 | $1,629,428 | $9,986,170 |

RESUME DU BUDGET

| Source de financement | 2013 | 2014 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Gouvernement | 1,289,800 | 840,850 | 2,130,650 |
| Partenaires (OMS, Unicef) | 1,369,278 | 791,540 | 2,160,818 |
| GAVI (Vaccins + intrants) | 7,928,338 | 3,842,266 | 11,770,604 |
| GAVI (Coûts opérationnels) | 10,168,133 | 4,969,987 | 15,138,120 |
| Total | 20,755,549 | 10,444,643 | 31,200,192 |