|  |  |  |  |  | [V2.7]. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAVI Alliance. |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulaire de demande de soutien pour les propositions des pays. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pour soutien à:. |  |  |  |  |  |  |  |
| Soutien aux campagnes de prévention. |  |  |  |  |  |  |  |
| Soumis par. |  |  |  |  |  |  |  |
| Le Gouvernement de. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sénégal. |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de soumission: 31/08/2012. |  |  |  |  |  |  |  |
| Délai de soumission: 31/08/2012. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sélectionnez l'année de début et de fin de votre Plan pluriannuel complet (PPAC). |  |  |  |  |  |  |  |
| Année de début. | 2012. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Année de fin. | 2016. |  |  |  |
| Formulaire mis à jour en 2012. |  |  |  |  |  |  |  |
| (À utiliser avec les directives de Septembre 2012). |  |  |  |  |  |  |  |
| Veuillez soumettre la proposition en utilisant la plateforme en ligne. https://AppsPortal.gavialliance.org/PDExtranet. |  |  |  |  |  |  |  |
| Renseignements auprès de: proposals@gavialliance.org ou de représentants d'une agence partenaire de GAVI. Les documents peuvent être partagés avec les partenaires et les collaborateurs de GAVI et le grand public. La Proposition et ses pièces jointes doivent être soumises en anglais, français, espagnol ou russe.. Note: Veuillez vous assurer que la demande a bien été reçue par le Secrétariat de GAVI avant expiration du délai.. Le Secrétariat de GAVI n'est pas en mesure de renvoyer les documents et pièces jointes soumis aux pays. Sauf accord spécial, les documents sont partagés avec les partenaires de GAVI Alliance et le grand public.. |  |  |  |  |  |  |  |

CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DU SOUTIEN DE GAVI ALLIANCE. FINANCEMENT UTILISÉ UNIQUEMENT POUR LES PROGRAMMES APPROUVÉS. Le pays du candidat ("Pays") confirme que tous les financements fournis par GAVI Alliance seront utilisés et appliqués pour la seule fin de réalisation du/des programme(s) approuvés décrits dans la demande de soutien du pays. Toute modification substantielle du/ des programme(s) approuvé(s) doit être examinée et approuvée à l'avance par GAVI Alliance. Toutes les décisions de financement concernant la demande de soutien sont du ressort du Conseil de GAVI Alliance et sont subordonnées aux procédures du CEI et à la disponibilié des fonds.. AMENDEMENT À L'APPLICATION. Le Pays avisera GAVI Alliance dans son Rapport annuel de situation s'il souhaite proposer un changement à la description du/des programme(s) dans sa demande de soutien. GAVI Alliance apportera les documents nécessaires à l'appui du changement approuvé et la demande du Pays sera amendée en conséquence.. RESTITUTION DE FONDS. Le Pays accepte de rembourser à GAVI Alliance tous les montants de financement qui n'auront pas été utilisés pour le/les programme(s) décrits dans sa demande de soutien. Le remboursement du pays est réalisé en dollars US, et, sauf accord spécifique, dans un délai de soixante (60) jours après que le Pays a reçu la demande de remboursement de GAVI Alliance et viré sur le(s) compte(s )indiqué(s) par GAVI Alliance.. SUSPENSION/ FIN. GAVI Alliance peut suspendre tout ou partie de son financement au Pays si elle a des raisons de soupçonner que les fonds ont été utilisés à d'autres fins que pour les programmes décrits dans la présente demande de soutien du Pays, ou dans tout amendement à la demande approuvé par GAVI Alliance. GAVI Alliance se réserve le droit de mettre fin à son soutien au pays pour le(s) programme(s) décrits dans sa demande en cas d'utilisation abusive attestée des fonds de GAVI Alliance.. ANTICORRUPTION. Le Pays confirme que les fonds fournis par GAVI Alliance ne seront pas offerts à un tiers et qu'il ne cherchera pas non plus à retirer des cadeaux, des paiements ou des avantages directement ou indirectement en rapport avec cette demande qui pourraient être considérés comme une pratique illégale ou une prévarication.. CONTRÔLE DES COMPTES ET ARCHIVES. Le pays procèdera à des vérifications annuelles des comptes et les partagera avec GAVI Alliance comme demandé. GAVI Alliance se réserve le droit, de procéder elle-même ou de faire procéder par un agent à des contrôles ou autres évaluations de la gestion financière afin de s'assurer de l'obligation de rendre compte des fonds alloués au pays.. Le pays tiendra des archives comptables précises justifiant de l'utilisation des fonds de GAVI Alliance. Le pays conservera ses archives comptables conformément aux normes comptables approuvées par son gouvernement pendant au moins trois ans après la date du dernier décaissement de fonds de GAVI Alliance. En cas de litige sur une éventuelle malversation de fonds, le pays conservera ces dossiers jusqu'à ce que les résultats de l'audit soient définitifs. Le pays accepte de ne pas faire valoir ses privilèges documentaires à l'encontre de GAVI Alliance en rapport avec tout contrôle des comptes.. CONFIRMATION DE LA VALIDITÉ LÉGALE. Le pays et les signataires pour le gouvernement confirment que sa demande de soutien et son rapport annuel de situation sont exacts et corrects et représentent un engagement juridiquement contraignant pour le pays, en vertu de ses lois, à réaliser les programmes décrits dans cette demande et amendés, le cas échéant, dans le rapport annuel de situation.. CONFIRMATION DU RESPECT DE LA POLITIQUE DE TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILITÉ DE GAVI ALLIANCE. Le pays confirme qu'il a pris connaissance de la politique de GAVI Alliance sur la transparence et la responsabilité et qu'il respecte ses obligations.. UTILISATION DE COMPTES BANCAIRES COMMERCIAUX. Il incombe au pays de vérifier avec toute la diligence requise l'adéquation des banques commerciales utilisées pour gérer le soutien sous forme d'apport de fonds de GAVI. Le pays confirme qu&'92;il assumera l&'92;entière responsabilité du remplacement du soutien de GAVI en apport de fonds qui serait perdu en raison d'une faillite de la banque, de fraude ou tout autre événement imprévu.. ARBITRAGE. Tout litige entre le pays et GAVI Alliance occasionné par la présente demande ou en rapport avec elle qui n'aura pas été réglé à l'amiable dans un délai raisonnable sera soumis à un arbitrage à la demande de GAVI Alliance ou du pays. arbitrage sera conduit conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur. Les parties acceptent d'être liées par la sanction arbitrale, comme règlement final de ce différend. Le lieu de l'arbitrage sera Genève, Suisse.. Les langues de l'arbitrage seront l'anglais ou le français.. Pour tout litige portant sur montant égal ou inférieur à $US 100 000, un arbitre sera désigné par GAVI Alliance. Pour tout litige portant sur un montant supérieur à $US 100 000, trois arbitres seront nommés comme suit : GAVI Alliance et le pays désigneront chacun un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désigneront conjointement un troisième arbitre qui présidera.. GAVI Alliance ne pourra être tenue pour responsable auprès du pays de toute réclamation ou perte en rapport avec les programmes décrits dans cette demande, y compris et sans limitation toute perte financière, conflit de responsabilités, tout dommage matériel, corporel ou décès. Le pays est seul responsable de tous les aspects de la gestion et de la mise en œuvre des programmes décrits dans sa soumission..

1. Spécification de l'application. Veuillez spécifier quel type de soutien de GAVI vous souhaitez demander.

Type de soutien; Vaccin; Année de départ; Année de fin; Deuxième présentation préférée[1]. Soutien aux campagnes de prévention; RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ; 2013; 2013.

[1]Cette "Deuxième présentation préférée" sera utilisée en cas d'indisponibilité de la présentation préférée du vaccin sélectionné ("Vaccine" column). En l'absence d'indication, on admet que le pays préfère attendre que le vaccin sélectionné soit disponible..

Note pour PVH et RR: Ces prix sont uniquement indicatifs étant donné que GAVI n'a pas encore fourni de vaccins PVH et RR aux pays GAVI. Les prix seront finalisés par appel d'offres au T3. GAVI ne financera les vaccins PVH que si une réduction de prix acceptable est opérée sur le prix courant indiqué. Le prix du RR est fondé sur le prix courant pratiqué pour l'UNICEF..

2. Table des matières.

1. Spécification de l'application. 2. Table des matières. 3. Résumé analytique. 4. Signatures. 4.1. Signatures du Gouvernement et des organes nationaux de coordination. 4.1.1. Le Gouvernement et le Comité de coordination interagences pour la vaccination. 4.1.2. Organe national de coordination - Comité de coordination interagences pour la vaccination. 4.1.3. Comité de coordination interagences pour la vaccination. 4.2. Groupe technique consultatif national sur la vaccination (GTCV). 4.2.1. Le Groupe GTCV pour la vaccination. 5. Données sur le programme de vaccination. 5.1. Faits principaux. 5.1.1 Couverture de vaccination MCV. 5.2. Données de référence et objectifs annuels (SVN-vaccination systématique). 5.3. Données de référence et objectifs annuels pour la/les campagne(s) de prévention. 5.3.1 Données de référence et objectifs annuels de la campagne de vaccination (RR). 6. Vaccins nouveaux ou sous-utilisés (VNS systématique). 7. Campagne de prévention SNVs. 7.1. Évaluation de la charge morbide des maladies correspondant à la campagne (si disponible). 7.2 Demandé pour RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ soutien de campagne. 7.2.1 Résumé pour RR soutien de campagne. 7.2.2 Allocation de soutien pour les coûts de fonctionnement de la campagne RR. 7.2.3 Preuve de l'introduction des RCV dans le programme systématique. 7.2.4 Planning d'introduction du RCV. 7.2.5 Indicateurs de surveillance de la rougeole. 7.2.6 Allocation d'introduction du vaccin antirubéoleux (RCV). 8. Approvisionnement et gestion. 8.1. Approvisionnement et gestion de la vaccination systématique avec les vaccins nouveaux ou sous-utilisés. 8.2. Approvisionnement et gestion pour les campagnes de prévention SNV. 8.2.1 Approvisionnement et gestion pour la campagne RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ. 8.3. Gestion vaccinale (GEEV/GEV/EGV). 9. Recommandations et commentaires supplémentaires de l'Organe national de coordination (CCIA/CCSS). 10. Pièces jointes. 11. Annexes. Annexe 1 - Soutien systématique aux VNS. Annexe 2 - Soutien systématique aux VNS - Deuxième présentation préférée. Annexe 3 - Campagne(s) préventive(s) SNV. Tableau Annexe 3.1 C Tableau récapitulatif pour le vaccin RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ. Tableau Annexe 3.1 D Chiffres estimés pour RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1). Annexe 4. Tableau Annexe 4A:Coûts des fournitures. Tableau Annexe 4B: Frais de transport comme pourcentage de la valeur. Tableau Annexe 4C: Intermédiaire - Co-paiement minimum du pays par dose de vaccin co-financé. Tableau Annexe 4D: Taux et facteurs de pertes. Tableau Annexe 4E: Volume conditionné maximal du vaccin. 12. Formulaire bancaire.

3. Résumé analytique.

Veuillez fournir un résumé de la proposition de votre pays, contenant notamment les informations suivantes:. l; Pour chaque demande spécifique, soutien systématique aux nouveaux vaccins ou campagne SNV :. ¡; Durée du soutien. ¡; Montant total du financement. ¡; Détails du/des vaccins(s), si approprié. l; Données de référence pertinentes, et notamment:. ¡; Données sur la couverture DTP3 et rougeole (telles que figurant sur le formulaire conjoint de déclaration OMS/UNICEF). ¡; Nombre de naissances, cibles et couverture vaccinale du vaccin. l; État de préparation du pays. ¡; Résumé de l'évaluation EVM. l; Nature des parties prenantes ayant participé à l'élaboration de cette proposition. ¡; Comité de coordination interagences (CCIA). * Soutien aux campagnes SNV Il s'agit d'un soutien ponctuel pour la durée de la campagne le montant total du financement est de 9 260 133 $ US le vaccin est le RR lyophylisé 10 doses * Données de référence pertinentes Les naissances vivantes sont estimées 499279. Les cibles DTC et Rougeole sont de 475813 et leurs couvertures respectives sont: 83% et 82% selon le JRF de 2011 et ayant fait référence a l' Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiples 2010 - 2011 * Résumé de l'évaluation de EVM Les points qui suivent résument les principales forces et faiblesses observées: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Les forces: · Les vaccins livrés par le canal des institutions des Nations Unies ont été traités en utilisant un Formulaire Standardisé de Rapport d’Arrivée des Vaccins. · Les chambres froides et les chambres de congélation sont en conformité avec les normes minimales fixées pour les équipements de stockage des vaccins, excepté qu’elles n’ont pas d’enregistreur en continu de températures. · L’utilisation d’un système informatisé de contrôle des stocks · Des agents de santé motivés ayant en général, une bonne compréhension de la gestion des vaccins mais avec certaines insuffisances. Les faiblesses: · Les vaccins livrés par des fabricants établis dans le pays, empruntés ou transférés auprès des pays voisins n’étaient pas traités avec des Rapports Standardisés d’Arrivée des Vaccins · Il n’existe pas de preuves documentées pour la réception, la remise et le contrôle des seringues, collecteurs et autres consommables · Il n’y avait pas d’enregistreur en continu de températures pour les chambres froides comme pour les chambres de congélation. · La capacité de stockage de +2 à +8° Celsius n’est pas adéquate pour les niveaux minimum de stockage des vaccins de routines et des consommables liés. · La capacité de stockage ambiant pour les diluants, les seringues, les collecteurs et consommables liés n’est pas suffisante pour abriter les niveaux minimums de stockage. · Le bâtiment du dépôt n’est pas adéquatement situé pour des activités de chargement et de déchargement · Absence de maintenance préventive planifiée et d’archives de cette maintenance. · Absence de système de sauvegarde informatique pour l’archivage des stocks et la protection des données contre les virus. · Absence de contrôle du système de distribution des vaccins dont la résultante est le non adéquation des stocks à différents niveaux. · Absence d’un système efficace de rapports pour améliorer les prévisions de vaccins. Ceci ne peut être réalisé que s’il existe un système de rapport « sans faille ». · Une faiblesse du système d’enregistrement et de classement des données et des fonctions d’appui à la gestion * Nature des parties prenantes ayant participé à l'élaboration Les parties ayant apporté leur appui technique à la proposition sont les agents du PEV et de la Surveiilance, l'OMS, UNICEF, USAID, INTRAHEALTH, la société Civile, les autres membres du CCIA et les agents de la diecrtion de planification du Ministère mais aussi ceux du budget et du Ministère de l'Economie et des Finances..

| 4. Signatures. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Signatures du Gouvernement et des organes nationaux de coordination. |  |  |
| 4.1.1. Le Gouvernement et le Comité de coordination interagences pour la vaccination. |  |  |
| Le Gouvernement de Sénégal aimerait élargir le partenariat actuel avec GAVI Alliance pour améliorer le programme national de vaccination systématique des nourrissons, et demande précisément par la présente le soutien de GAVI pour. |  |  |
|  | RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ campagnes préventives. |  |
| Le Gouvernement de Sénégal s'engage à développer les services nationaux de vaccination sur une base durable, conformément au plan pluriannuel global présenté avec le présent document. Le Gouvernement demande à GAVI Alliance et à ses partenaires d'apporter une assistance financière et technique pour soutenir la vaccination des enfants telle qu'elle est présentée dans cette demande de soutien.. |  |  |
| Le(s) tableau(x) de la section SNV systématique de la présente proposition donne(nt) le montant du soutien (en nature ou en espèces) qui est demandé à GAVI Alliance. Le(s)Tableau(x) de la présente proposition indiquent l'engagement financier du Gouvernement pour l'approvisionnement de ce nouveau vaccin (soutien NVS uniquement).. |  |  |
| En accord avec les réglementations internes budgétaires et de financement, le gouvernement distribuera sa part des financements au mois de janvier.. |  |  |
| Le règlement de la première année de soutien cofinancé sera dû aux alentours de juin 2013 pour RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ.. |  |  |
| Veuillez noter que la présente demande ne sera ni examinée, ni approuvée par le Comité d'examen indépendant si elle n'est pas munie des signatures du Ministre de la Santé et du Ministre des Finances ou de leur représentant autorisé.. |  |  |
| Ministre de la Santé (ou représentant autorisé); Ministre des Finances (ou représentant autorisé). Nom; Monsieur Moussa MBAYE; Nom; Monsieur Ngouda FALL KANE. Date; Date. Signature; Signature. |  |  |
| Le présent rapport a été établi par (Ces personnes pourront être contactées par le Secrétariat GAVI si des informations complémentaires à cette soumission sont nécessaires):. |  |  |
| Nom entier; Fonction; Téléphone; E-mail. Dr Aboubacry FALL; Directeur de la Prévention Médicale; 002221776592655; guelewy@gmail.com. Dr Elhadji Mamadou NDIAYE; Chef Division Immunisation; 00222776344057; mamamorph@yahoo.fr. |  |  |
| 4.1.2. Organe national de coordination - Comité de coordination interagences pour la vaccination. |  |  |
| Nous soussignés, membres du CCIA/CCSS [1] nous sommes réunis le 24/08/2012 pour examiner cette proposition. À cette réunion, nous avons adopté cette proposition sur la base des documents d'appui annexés.. |  |  |
| [1] Comité de coordination interagences ou Comité de coordination du secteur de la Santé ou comité équivalent habilité à adopter la présente demande dans le pays concerné.. |  |  |
| Le compte rendu de cette réunion est joint comme document numéro 4.. |  |  |
| Nom/Titre*; Institution/Organisation*; Signature. Dr Alimata Jeanne DIARRA-NAMA; Représentant OMS. Madame Giovanna BARBERIS; Représentant UNICEF. |  |  |
| 4.1.3. Comité de coordination interagences pour la vaccination. |  |  |
| Les institutions et les partenaires (dont les partenaires de développement et les ONG) qui apportent leur soutien aux services de vaccination sont coordonnés et organisés par le biais d'un mécanisme de coordination interagences (CCIA/CCSS). Le CCIA, CCSS ou comité équivalent est chargé de coordonner et d'orienter l'utilisation du soutien SNV systématique et/ou de campagne de GAVI. Veuillez indiquer les informations sur le CCIA, CCSS ou comité équivalent dans votre pays dans le tableau ci-dessous.. |  |  |
| Profil du CCIA, CCSS ou comité équivalent. |  |  |
| Nom du comité; CCIA. Année de constitution du comité actuel; 2008. Structure organisationnelle (p. ex. sous-comité, comité autonome); Comité autonome. Fréquence des réunions; une rénion mensuell. |  |  |
| Composition. |  |  |
| Fonction; Titre / Organisation; Nom. Président; Le Ministre de Santé et de l'Action S ou son représentant; Madame Awa Marie Coll SECK. Secrétaire; Coordinateur national du PEV; Dr ELHADJI MAMADOU NDIAYE. Membres; Représentants des services nationaux; voir feuille présence. Partenaires au développement; voir feuille présence. SOCIETE CIVILE; voir feuille présence. |  |  |
| Fonctions principales et responsabilités du CCIA/CCSS:. |  |  |
| - approuver les plans d’action quinquennal et annuel de mise en œuvre du PEV élaborés par un comité ad hoc désigné par le Ministre de la Santé et de la Prévention et présidé par le Chef du Service national des Grandes Endémies ;<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> - coordonner les interventions dans le domaine du PEV entre les différents partenaires d’une part, entre les partenaires et les structures nationales chargées du PEV d’autre part ; - mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation du programme ; - suivre et évaluer l’exécution du PEV.. |  |  |
| Trois grandes stratégies visant à renforcer le rôle et les fonctions du CCIA/CCSS au cours des 12 prochains mois. |  |  |
| 1.; tenue régulière des réunions statutaires. 2.; plus grande implication des autres secteurs et des membres de la société civile. 3.; organisation des réunions de suivi des activités programmées. |  |  |
| 4.2. Groupe technique consultatif national sur la vaccination (GTCV). |  |  |
| (S'il a été créé dans le pays). |  |  |
| Nous soussignés, membres du GTCV, nous sommes réunis le pour examiner cette proposition. À cette réunion, nous avons adopté cette proposition sur la base des documents d'appui annexés.. |  |  |
| Le compte rendu de cette réunion est joint comme document numéro 4.. |  |  |

4.2.1. Le Groupe GTCV pour la vaccination.

Profil du GTCV.

Nom du GTCV; Pas encore mis en place. Année de constitution du GTCV actuel. Structure organisationnelle (p. ex. sous-comité, comité autonome). Fréquence des réunions.

Composition.

Fonction; Titre / Organisation; Nom. Président. Secrétaire. Membres.

Fonctions principales et responsabilités du GTCV.

Trois grandes stratégies visant à renforcer le rôle et les fonctions du GTCV au cours des 12 prochains mois.

1.. 2.. 3..

5. Données sur le programme de vaccination.

5.1. Faits principaux.

Veuillez compléter les tableaux ci-dessous, à l'aide des données disponibles. Prière d'indiquer la source et la date des données. Si possible, utilisez les données les plus récentes et joignez le document source..

▪; Veuillez vous référer au Plan pluriannuel complet pour la vaccination (PPAC) (ou plan équivalent) et joindre une copie intégrale (avec résumé analytique) en tant que DOCUMENT NUMÉRO : 6. ▪; Veuillez joindre les Plans d'introduction du vaccin correspondants en tant que DOCUMENT NUMÉRO : 7. ▪; Veuillez vous référer aux deux plus récents rapports conjoints OMS/UNICEF de notification des activités de vaccination. ▪; Veuillez vous référer aux documents relatifs à la stratégie du secteur de la santé, aux documents budgétaires et à d'autres rapports, enquêtes, etc. le cas échéant..

Pour l'année 2011 (la plus résente; précisez les dates des données fournies).

Chiffre; Année; Source. Population totale; 12 861 066; 2011; ANSD. Taux de mortalité infantile; 47; 2011; ANSD. Nourrissons survivants[1]; 475 815; 2011; ANSD. RNB par habitant (US$); 1 062; 2011; MEF. Dépenses totales de santé; 49; %; 2011; MEF. Dépenses gouvernementales de santé en % des dépenses globales; 37; %; 2011; MEF.

[1] Nourrissons survivants = nourrissons ayant survécu les 12 premiers mois de la vie.

Veuillez fournir des informations complémentaires sur le contexte de la planification et la budgétisation dans votre pays. Le ministère de la santé, lors de l’élaboration de son premier plan sectoriel en 1998, a bien pris soin d’inscrire ses actions dans la direction indiquée par le 9ème Plan de Développement Economique et Social (1996/2001) en matière de santé, seule référence à l’époque. A la faveur de l’Initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE), le Sénégal a élaboré son premier Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) pour la période 2003-2005 et son deuxième en 2006-2010. Il s’agit là des documents cadres les plus récents en matière de planification qui ont servi de référence. Ainsi le PNDS 2009-2018 constitue-t-il la réponse du secteur de la santé face aux défis pour la réalisation des OMD et du DSRP 2006-2010 en particulier son axe 2. L’opérationnalisation du DSRP repose sur le CDMT, cadre de programmation et d’exécution budgétaire. Une telle approche donne aux ministères sectoriels un rôle majeur dans le suivi de la stratégie. Depuis 2005, le ministère chargé de la santé fait partie des secteurs pilotes pour l’implantation des Cadres de Dépenses Sectoriels à Moyen Terme (CDSMT Santé), outil de mise en oeuvre du PNDS. Le système de planification du secteur de la santé comprend un plan stratégique décennal (PNDS), un plan triennal glissant (le CDSMT) et un plan de travail annuel (PTA) qui prend en compte les Plans Opérationnels des Collectivités Locales (POCL-Santé). PNDS2009-2018 Sénégal 12 Le CDSMT permet de mieux allouer les ressources pour atteindre les objectifs fixés et constitue une étape importante dans le processus de mise en oeuvre de la gestion axée sur les résultats. Il apporte ainsi une réponse face aux difficultés liées au non-alignement des allocations budgétaires aux priorités nationales et au faible niveau de prévisibilité des financements. Sous un autre registre, le CDSMT permet de développer le sens des responsabilités et de bâtir une culture de performance et d’instaurer l’obligation de rendre compte de l’utilisation des ressources publiques. Cet outil indique clairement les allocations budgétaires sur une période de trois ans, par programme et en fonction des sources de financement. Le CDSMT permet de préparer le budget annuel dont il assure le lien entre les ressources, les objectifs et les cibles de la période. Le processus d'élaboration du CDSMT repose sur un calendrier qui précise les délais pour son élaboration, sa mise en oeuvre et son évaluation annuelle à travers le rapport de performances. La notification des enveloppes budgétaires sectorielles indicatives par le ministère chargé des finances, première étape de ce processus, se fait sur la base des priorités de programmes de dépenses triennales toutes sources confondues. Le Plan de Travail Annuel est la traduction opérationnelle de la première année du CDSMT déclinée en plans d’actions détaillés au niveau de tous les échelons de la pyramide. Le budget du ministère chargé de la santé est préparé à partir de ces PTA. Pour le cas particulier des districts sanitaires, le processus démarre par une planification au niveau des collectivités locales avec l’élaboration des POCL-Santé. Ces derniers constituent l’ossature des PTA des districts qui font à leur tour l’objet d’une synthèse au niveau régional sous la coordination de la région médicale.. Veuillez indiquer le nom et la date du document de planification pertinent pour la santé. PNDS 2009-2018. le PPAC (ou le plan pluriannuel actualisé) est aligné sur le document (calendrier, contenu, etc.)?. Oui. Veuillez indiquer le cycle national de planification et budgétisation pour la santé. Tous les10 ans pour le Plan National de Développement Sanitaire PNDS Tous les 3 ans pour le Cadre de Dépenses Sectoriel à Moyen Terme Tous les ans pour les Plan de Travail Annuel (PTA). Veuillez indiquer le cycle national de planification pour la vaccination. PPAC tous les 05 ans ( avec mise à jour annuelle) PTA chaque année. Veuillez indiquer si des données ventilées par sexe sont utilisées dans les systèmes ordinaires d'établissement de rapports sur la vaccination. Non. Veuillez indiquer si les aspects sexospécifiques relatifs à l'introduction d'un nouveau vaccin ont été abordés dans le plan d'introduction. oui. Veuillez décrire toute forme récente d'obstacles socio-économiques et/ou liés au sexe relevant d'études ou d'enquêtes susceptibles de poser difficulté au programme de vaccination?. Selon l'Enquête EDS MICS V 2010- 2011 ( Voir Tableau IV du PPAC) - Il n'y a pas de différence significative de couverture selon le sexe des enfants - les couvertures sont plus élevées en milieu urbain qu'en milieu rural - les couvertures vaccinales sont plus faibles chez les personnes avec un faible niveau d'éducation. Le pays doit fournir un aperçu de toutes les activités préparatoires à l'introduction du/des vaccin(s). - Démarrage dès juin 2013 - Mise en place d’un comité de pilotage - Révision des outils de gestion du PEV - Elaboration des modules de formation - Formation et encadrement du personnel - Mise en œuvre activités d’information, éducation et communication - Elaboration plan d’approvisionnement des vaccins - Retrait des stocks de VAR Approvisionnement des régions et districts en RR Organisation d’une Cérémonie de lancement Suivi et évaluation de la mise en œuvre.

5.1.1 Couverture de vaccination MCV.. Veuillez fournir l'information concernant la couverture de vaccination systématique concernant les vaccins antirougeoleux (MCV).. Tableau 5.1.1: Couverture de vaccination RCV.. Couverture; 2005; 2006; 2007. Administratif1); OMS/UNICEF2); Administratif1); OMS/UNICEF2); Administratif1); OMS/UNICEF2). Rougeole 1st dose (%); 74; 74; 80; 80; 84; 84. Rougeole 2st dose (%). Activités de Vaccination Supplémentaire (SIA) (%); 99; 90.. Couverture; 2008; 2009; 2010. Administratif1); OMS/UNICEF2); Administratif1); OMS/UNICEF2); Administratif1); OMS/UNICEF2). Rougeole 1st dose (%); 77; 77; 80; 80; 32; 32. Rougeole 2st dose (%). Activités de Vaccination Supplémentaire (SIA) (%); 93.. Couverture; 2011. Administratif1); OMS/UNICEF2). Rougeole 1st dose (%); 82; 82. Rougeole 2st dose (%). Activités de Vaccination Supplémentaire (SIA) (%).... Note:. 1)Couverture administrative nationale indiquée. 2)couverture estimée selon OMS/UNICEF. Les dernières activités de vaccination supplémentaire (SIA) relevaient-elles de la couverture administrative ou d'une enquête méthodologique acceptable Résultats d'une enquête. Veuillez décrire la méthodologie de l'enquête:. enquête par grappes selon méthodologie OMS...

5.2. Données de référence et objectifs annuels (SVN-vaccination systématique)

Aucun soutien systématique SNV n'est demandé.

| 5.3. Données de référence et objectifs annuels pour la/les campagne(s) de prévention.. |  |
| --- | --- |
| 5.3.1 Données de référence et objectifs annuels de la campagne de vaccination (RR). Veuillez spécifier la cohorte pour les vaccins RCV. Début du RCV 9 mois. Fin du RCV 14 ans. Population de la cohorte = population 9 mois - 14 ans ans. GAVI ne soutient pas plus de 15 cohortes. Si l'application ne doit pas être faite entre 9 mois et 15 ans, merci de justifier.. Année 2013 Population totale= 13 215 541 cible 9 mois-14 ans = 6 397 643 Objectifs de couverture pour la campagne: 100 %.. Tableau 5.3.1 Chiffres de référence de la campagne préventive SNV pour RR.. Nombre; Année de référence; Données de référence et objectifs. 2012; 2013. Nombre total de naissances; 501 525; 515 066. Population totale 9 mois - 14 ans ans; 6 229 448; 6 397 643. Population cible ayant reçu le vaccin RR; 0; 6 397 643. RR (campagne) couverture (%) [1]; 0,00 %; 100,00 %. Taux de perte dans l'année de référence et par la suite (%) pour RR (campagne); 0; 5. Facteur de perte vaccinale pendant l'année de référence et par la suite pour RR; 1; 1,05.. [1] Nombre de personnes vaccinées par rapport au total des naissances... |  |

6. Vaccins nouveaux ou sous-utilisés (VNS systématique)

Aucun soutien systématique SNV n'est demandé.

7. Campagne de prévention SNVs

7.1. Évaluation de la charge morbide des maladies correspondant à la campagne (si disponible).

Maladie; Titre de l'évaluation; Date; Résultats. rubéole; J. A. Dromigny, P. Nabeth2 and J. D. Perrier Gros Claude. Evaluation of the seroprevalence of rubell; DE 1996 à 2001; 10% de susceptibilité chez les FAR.

Si des vaccins RR ont déjà été introduits dans votre pays au cours de campagnes, veuillez indiquer en détail le senseignements tirés de l'expérience en ce qui concerne la capacité de stockage, la protection contre la congélation accidentelle, la formation du personnel, la chaîne du froid, la logistique, la couverture et le taux d'abandon et de perte vaccinale, etc. et proposer des mesures pour y remédier.

Enseignements tirés; Mesures. les vaccins RR n'ont pas encore été introduits dans le pays; nous avons révisé et réévaluer nos capacités de stockage et pris toutes les dispositions nécessaires pour une introduction réussie. Nous allons prendre en compte l'expérience de l'introduction de l'hépatite en 2004 et du pentavalent en 2005..

7.1.1 Epidémiologie et charge morbide de la rougeole-rubéole. Veuillez sélectionner au moins une des sources d'information suivantes pour justifier les résultats relatifs à la charge morbide des maladies RCV:. Information épidémiologique sur la charge morbide de la maladie:. o; 1 - Données relatives à la rubéole issues du système de surveillance de la rougeole au cas par cas (y compris la répartition par âge des cas de rubéole). þ; 2 - Enquêtes de séroprévalence de la rubéole. þ; 3 - Information sur la morbidité du syndrome de rubéole congénitale, p. ex. étude rétrospective, évaluations modélisées de la morbidité du SRC, surveillance prospective. o; 4 - Autre.

7.2.Demandé pour RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ soutien de campagne. 7.2.1. Résumé pour RR soutien de campagne. Veuillez donner un résumé du PPAC et/ou RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ des sections du plan d'introduction de la campagne se référant à l'introduction de la campagne RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ. Mettez en évidence les points clés qui ont servi au processus de décision (données prises en compte, etc):. Veuillez résumer (1) le plan de gestion des déchets (2) et la capacité de la chaîne du froid et indiquez si elle permet de stocker les nouveaux vaccins, en précisant comment l'extension de la chaîne du froid (si nécessaire) sera financée, et quand elle sera mise en place. Veuillez indiquer si les fournitures pour la campagne auront une incidence sur les plans d'expédition de vos vaccins traditionnels et comment ce point sera-t-il géré:.. 7.2.2. Allocation de soutien pour les coûts de fonctionnement de la campagne RR.. Veuillez indiquer dans les tableaux ci-dessous comment l'allocation de soutien [1] sera utilisée pour soutenir les frais de fonctionnement de la campagne et les autres activités essentielles de pré-introduction. Le soutien de GAVI ne sera peut-être pas suffisant pour couvrir la totalité des besoins, veuillez par conséquent indiquer dans le tableau ci-dessous quel sera le montant du complément et qui le fournira (se référer au CCAP et au RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ plan d'introduction de la campagne)... Tableau 7.2.2:: calcul de la subvention pour soutenir les coûts de fonctionnement des campagnes.. Année de RR soutien; Target population vaccinated (from Table 5.3); Montant par population de 9 mois-14 ans ans en $US; Total en $US. 2013; 6 397 643; 0,65; 4 158 468.. [1] L'allocation sera basée sur un don maximum de $0.65$ par population de la cohorte.. Coût (et financement) de la RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ campagne en $US.. Catégorie de coût Besoins totaux pour l'introduction du nouveau vaccin en $US; Financé avec l'allocation d'introduction de GAVI en $US. 2013; 2013. Formation; 1 885 066; 1 885 066. Mobilisation sociale, éducation, formation et communication, et plaidoyer; 303 000; 303 000. Équipement et entretien de la chaîne du froid; 1 245 000; 1 245 000. Véhicule et transport; 121 205; 121 205. Gestion du programme; 56 743; 56 743. Surveillance et suivi; 14 000; 14 000. Ressources humaines; 214 668; 214 668. Gestion des déchets; 105 564; 105 564. Assistance technique; 108 071; 108 071. Planification; 95 151; 95 151. Mesures incitatives pour les bénévoles; 10 000; 10 000. Autre (veuillez préciser). Supervision campagne; 37 499. Evaluation; 11 146. édition supports; 592 554. Total; 4 799 667; 4 158 468..... Veuillez décrire les autres sources de financement, si disponibles, pour couvrir l'intégralité de vos besoins... Etat et Partenaires locaux.. 7.2.3 Preuve de l'introduction des RCV dans le programme systématique.. Veuillez fournir la preuve que le pays peut financer l'introduction du vaccin antirubéoleux (RCV) dans le programme de vaccination systématique par l'un des produits suivants:.. o; 1 - Un contrat commercial d'achat de vaccins RR/MMR (rougeole rubéole/rougeole oreillons & rubéole) accompagné des documents d'expédition, facture, etc.. o; 2 - Preuve que le RCV a été intégré dans le PPAC avec augmentation de la ligne budgétaire pour inclure l'achat de RCV en tant que partie intégrante du budget du secteur sanitaire pour indiquer que les fonds du RCV sont alloués. þ; 3 - Une lettre du Ministère des finances ou du Budget garantissant un financement additionnel pour l'achat de RCV. o; 4 - Un Protocole d'accord entre le gouvernement et le(s) donateur(s) (ou un document écrit attestant l'engagement du donateur) pendant au moins un an pour l'achat de RCV à utiliser dans le programme systématique. o; 5 - Autre.. 7.2.4 Planning d'introduction du RCV.. Les pays doivent décrire leur plan d'introduction des activités de surveillance.. Le PPAC de Sénégal comprend-il un plan pour l'introduction du RCV dans le programme national? Oui.. Veuillez présenter un Plan d'action (PA) pour l'introduction des RCV dans le programme national ou fournir le PA en pièce jointe - Se référer à la section 10. Pièces jointes. (Document N° ).. PA sera fourni en pièce jointe.....

INSTRUCTIONS. Le PA/PPAC doit notamment contenir les composantes suivantes:. a. Stratégie de vaccination complète pour l'introduction des RCV, y compris description de:. i. Campagne initiale de vaccination contre la rougeole et la rubéole (MR). ii. Remplacer le vaccin anti-rougeoleux (VAR) par le rougeole-rubéole (MR) / rougeole, oreillons et rubéole (ROR) dans le programme de vaccination infantile systématique,. iii. Stratégies pour le ciblage des femmes en âge de procréer (WCBA), telles que la vaccination au cours de services de routine, post-partum, à la première visite du bébé, durant des AVS. iv. Corrélation avec le programme actuel d'immunisation systématique. v. Corrélation avec la deuxième dose de rougeole, s'il y a lieu. vi. Description de la manière dont les plans du pays continuent à maintenir une couverture vaccinale MR/MMR élevée, que ce soit par vaccination systématique ou par des activités d'immunisation supplémentaires (SIAs). b. Brève description des activités de surveillance suivantes:. i. Intégration de la surveillance de la rubéole à la surveillance de la rougeole basée sur le cas. ii. Surveillance du Syndrome de rubéole congénitale (CRS) ou projet d'établissement d'un site sentinelle de surveillance CRS. iii. Surveillance des manifestations adverses post-immunisation. c. Surveillance et reporting de la couverture vaccinale. d. Stratégie de communication pour l'introduction des RCV.. 7.2.5 Indicateurs de surveillance de la rougeole.. Veuillez fournir des informations sur les indicateurs suivants concernant la qualité de la surveillance de la rougeole pendant au moins deux ans précédant l'application (si disponibles):.. Indicateur de surveillance; 2010; 2011. Taux de reporting au niveau national 1); 7; 3. 100,000; 100,000. Taux de confirmation du laboratoire (%) 2); 89; 99.. Note:. 1) Taux de reporting au niveau national = nombre de cas de rougeole rejetés pour 100 000 de population par an. 2) Taux de confirmation du laboratoire (%) = nombre de cas suspectés avec des spécimens recueillis pour l'expérimentation divisé par le nombre de cas suspectés non confirmés par lien épidémiologique.....

7.2.6 Allocation d'introduction du vaccin antirubéoleux (RCV).. Un vaccin antirubéoleux a-t-il déjà été introduit au plan national par un programme de vaccination systématique? Non.. Calcul de la somme forfaitaire pour RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ.. Veuillez indiquer dans les tableaux ci-dessous comment l'allocation unique d'introduction [1] sera utilisée pour soutenir les frais d'introduction de la vaccination et les activités essentielles de pré-introduction (se référer au PPAC)... Année d'introduction du nouveau vaccin; Naissances (du tableau 5.3); Montant par naissance en $US; Total en $US. 2013; 515 066; 0,80; 412 053.. [1] L'allocation sera basée sur un don maximum de $0,80 par nourrisson dans la cohorte de naissance, avec une allocation de départ minimale de 100 000 $US.. Coût (et financement) pour introduire le RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ en $US.. Catégorie de coût Besoins totaux pour l'introduction du nouveau vaccin en $US; Financé avec l'allocation d'introduction de GAVI en $US. Formation; 294 723; 294 723. Mobilisation sociale, éducation, formation et communication, et plaidoyer; 57 330; 57 330. Équipement et entretien de la chaîne du froid; 60 000; 60 000. Véhicule et transport; 0; 0. Gestion du programme; 0; 0. Surveillance et suivi; 0; 0. Ressources humaines; 0; 0. Gestion des déchets; 0; 0. Assistance technique; 0; 0. Autre (veuillez préciser). Ateliers préparatoires; 30 000. Révision reproduction et mise en place des outils; 138 000. Diffusion de spots; 43 500. Appui aux districts; 58 670. Supervision; 54 000. Evaluation; 33 000. Lancement; 18 000. Edition des supports; 63 000. Total; 850 223; 412 053..........

8. Approvisionnement et gestion.

8.1. Approvisionnement et gestion de la vaccination systématique avec les vaccins nouveaux ou sous-utilisés.

Aucun soutien systématique SNV n'est demandé.

8.2. Approvisionnement et gestion pour les campagnes de prévention SNV.

8.2.1. Procurement and Management for RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ campaign. a) Veuillez indiquer comment le soutien va fonctionner et sera géré, y compris pour l'approvisionnement en vaccins (GAVI attend de la plupart des pays qu'ils se procurent le vaccin et les fournitures d'injection par le biais de l'UNICEF):. L'acquisition des vaccins et du matériel d'injection se fera par le biais de l'UNICEF.Dès l'arrivée des vaccins à l'aéroport, ils seront immédiatement enlevés et transportés dans les dépôts du niveau central où ils seront stockés avant leur acheminement vers les dépôts régionaux selon le plan d'approvisionnement arrêté. Les capacités de stockage du niveau central, des dépots de région et de district sont suffisantes pour prendre en charge l'ensemble des stocks.. b) Veuillez indiquer quand vous prévoyez de mener la campagne (mois et année) et quel sera son déroulement (p. ex. en différentes phases ou en une seule fois).. Une campagne nationale visant la tranche d’âge de 9 mois à 14 ans (6 397 643 enfants au total) sera organisée en octobre 2013. La campagne durera 10 jours.. Au cours de cette campagne, le vaccin RR sera administré sur l’ensemble du territoire. Un plan détaillé de mise en œuvre de cette campagne a été rédigé. Pour le cas particulier des femmes en âge de reproduction, le plan d’introduction n’inclut pas des activités qui visent les femmes à l’âge de procréation. La vaccination des femmes en âge de procréer est délicate avec le vaccin RR. Il faut s’assurer que les femmes ne sont pas en état de grossesse avant de les vacciner. Ce qui en pratique est très difficile surtout en début de grossesse où la grossesse n’est pas toujours apparente. De plus les questions de susceptibilité culturelle font que les grossesses sont rarement déclaré jusqu’à se quelles soient évidentes aux yeux de tous. La solution aurait été donc de proposer un test de grossesse systématiquement avant la vaccination. Ceci va induire des coûts ainsi que nouvelles habitudes dans le PEV qu’il faut sérieusement étudier sur le plan de la faisabilité et des répercussions sur le programme avant sa mise en œuvre. L’autre axe stratégique proposé était la vaccination en postpartum immédiat. Ici, le problème soulevé était la faible proportion de femmes qui faisait de visites de postpartum. Ceci ne permettrait donc pas d’avoir une couverture adéquate. En résumé le pays voudrait prendre le temps de mieux structurer le ciblage des femmes en âge de procréer avant de s’y engager. Pour l'Introduction dans la routine, Le vaccin RR va être introduit dans le programme de vaccination systématique des enfants de moins de 1 an en remplacement du vaccin contre la rougeole. L’introduction du vaccin RR sera d’emblée généralisée à tout le pays. Il ne sera pas nécessaire d’envisager une mise en œuvre pilote car le programme n’introduit pas un vaccin pour la première fois. Le Sénégal a déjà introduit en 2005, un nouveau vaccin : le Pentavalent. Une évaluation de l’impact de cette introduction conduite par l’AMP et l’OMS en 2007 a permis de documenter les enseignements tirés de cette expérience. Une introduction généralisée produira plus rapidement des effets et la promotion de l’évènement est plus facile à assurer sur l’ensemble du territoire. Le vaccin RR sera administré au même âge où les enfants reçoivent actuellement la dose du vaccin contre la rougeole c'est-à-dire à partir de 9 mois. A partir du 1er janvier 2014 tous les enfants âgés de 9-11 mois n’ayant pas encore reçu le vaccin contre la rougeole recevront 1 dose de RR. Il n’y aura pas de rattrapage pour les enfants de plus de 9 mois ayant déjà reçu uniquement le VAR.. f) Veuillez décrire comment la couverture du nouveau vaccin sera surveillée et déclarée (se référer au PPAC et/ou au plan d'introduction de la campagne FJ). Les performances des services de vaccination seront suivies par: - la supervision des équipes de vaccination - le rapportage quotidien des données(couverture,gestion des vaccins, des MAPI....) à travers les rapports d'activités - les enquêtes de convenance notamment dans les zones d'accés difficile (In process) - les réunions quotidiennes des équipes de coordination à tous les niveaux - les bulletins de rétro information de la campagne - les enquêtes de couverture vaccinale par district - la réunion d'évaluation finale.

8.3. Gestion vaccinale (GEEV/GEV/EGV).

Le pays a-t-il eu une évaluation de la gestion des vaccins (EGV) par le passé? Oui. Quand la dernière EGV a-t-elle été réalisée? décembre 2009. Le pays a-t-il eu une évaluation de la gestion efficace des entrepôts de vaccins (GEEV) par le passé? Oui. Quand la dernière GEEV a-t-elle été réalisée? décembre 2009. Le pays a-t-il eu une Evaluation de l’efficacité de la gestion des vaccins (EVM) par le passé? Oui. Quand l'EVM a-t-elle été réalisée? décembre 2011. Si votre pays a réalisé une GEEV ou une EGV au cours des deux dernières années, veuillez joindre les rapports correspondants. (Document N°13). Un rapport d'EGV doit être joint par les pays qui ont introduit un vaccin nouveau et sous-utilisé avec le soutien de GAVI avant 2008.. Veuillez noter que les outils de gestion efficace des entrepôts de vaccins (GEEV) et d'évaluation de la gestion des vaccins (EGV) ont été remplacés par un outil d'évaluation intégrée de l’efficacité de la gestion des vaccins (EVM). L'information sur l'outil EVM peut être trouvée sous http://www.who.int/immunization_delivery/systems_policy/logistics/en/index6.html. Pour les pays ayant réalisé des GEEV, des EGV et des EVM par le passé, veuillez rendre compte des activités menées dans le cadre du plan d'action correspondant ou du plan d'amélioration élaboré après la GEEV/EGV/EVM.. Suite à la GEV de 2009, un plan d'amélioratiojn a été élaboré et mis en oeuvre. Acquisition de logistique chaîne du froid par le biais de l'Etat, UNICEF, LUX-DEV, RSSGAVI ce qui apermis de résorber les gap aunniveau des dépots de régions et de districts. On aussi noté une réduction consiérable des besoins en chaine de froid au niveau des unités de vaccination. Par rapport à la logistique roulante, l'Etat, UNICEF, LUX-DEV, RSSGAVI, RSS Fonds Mondial, beaucoup d'équipemens ont été acquis améliorant considérablement la situation sur le terrain. Par rapport aux ressorces humaines, des efforts ont été fournis dans le recrutement du personnel de santé et des renforcement de compétences sont mises en oeuvres au niveau des régions.. Le pays prévoit-il de réaliser une Evaluation de l’efficacité de la gestion des vaccins (EVM) à l'avenir? Oui. Quand la prochaine Evaluation de l’efficacité de la gestion des vaccins (EVM) est-elle prévue? août 2012. Conformément aux nouvelles directives, il sera obligatoire pour les pays de réaliser une EVM avant de soumettre une demande d'introduction d'un nouveau vaccin..

9. Recommandations et commentaires supplémentaires de l'Organe national de coordination (CCIA/CCSS).

Recommandations et commentaires de l'Organe national de coordination (CCIA/CCSS).

10. Pièces jointes.

10.1. Liste de documents joints à la présente demande.

Document numéro; Document; Section; Obligatoire; Fichier. document GAVI 2.jpg. 1; Signature du Ministre de la Santé (ou de l’Autorité déléguée) de la Proposition; File desc: signature ministre représentant ministre santé et action sociale. Date/time: 31/08/2012 08:07:36. Size: 594725. document GAVI 2.jpg. 2; Signature du Ministre des Finances (ou de l’Autorité déléguée) de la Proposition; File desc: signature représentant ministre Economie et finance. Date/time: 31/08/2012 08:08:59. Size: 594725. document GAVI1.jpg. 3; Signatures du CCIA ou du CCSS ou l’équivalent dans la Proposition; File desc: signatures Représenatants OMS et UNICEF. Date/time: 31/08/2012 08:11:10. Size: 602136. Compte rendu réunion CCIA.doc. 4; Compte-rendu réunion du CCIA/CCSS avalisant la Proposition; File desc: Compte-rendu réunion du CCIA de validation proposition. Date/time: 31/08/2012 08:12:46. Size: 386560. 1 PPAC 2012-2016 REACTUALISE.doc. 5; Plan Pluriannuel Complet - PPAC; File desc: PPAC SENEGAL. Date/time: 31/08/2012 08:16:01. Size: 2032128. cMYP_Costing_Tool_Vs 2 5_Fr.xls. 6; Outil d’analyse financière du PPAC; File desc: Outil excel. Date/time: 31/08/2012 08:55:51. Size: 3305984. 2 Plan introduction RUBEOLE.doc. 7; Plan d'introduction d'un nouveau vaccin (si non inclus dans le PPAC); 5.1; File desc: Plan d'introduction du vaccin RR. Date/time: 31/08/2012 08:18:05. Size: 1150976. MISE A JOUR GEV VF.doc. 8; Un plan d’amélioration basé sur le GEV; File desc: Mise à jour GEV. Date/time: 31/08/2012 08:57:09. Size: 79360.

11. Annexes.

Annexe 1 - Soutien systématique aux VNS.

Aucun soutien systématique SNV n'est demandé.

Annexe 2 - Soutien systématique aux VNS - Deuxième présentation préférée.

Pas de SVN - vaccination systématique - deuxième présentation préférée demandée cette année.

Annexe 3 - Campagne(s) préventive(s) SNV... Annexe 3.1 - Campagne(s) préventive(s) SNV (RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ). Tableau Annexe 3.1 C: Tableau récapitulatif pour CAMPAGNE RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ.. Données de; 2013. Population totale visée par la campagne; Tableau 5.3.1; #; 6 397 643. Couverture vaccinale; Tableau 5.3.1; %; 100,00 %. Nombre de personnes devant être vaccinées; Tableau 5.3.1; #; 6 397 643. Nombre de doses par personne; Paramètre; #; 1. Estimation du facteur de perte vaccinale; Tableau 5.3.1; #; 1,05. Nombre de doses par flacon; Paramètre; #; 10. Nombre de seringues autobloquantes nécessaires; Paramètre; #; Yes. Nombre de seringues de reconstitution nécessaires; Paramètre; #; Yes. Nombre de réceptacles de sécurité nécessaires; Paramètre; #; Yes. Prix par dose de vaccin; Tableau Annexes 4A; $; 0,494. Prix unitaire des seringues autobloquantes; Tableau Annexes 4A; $; 0,0465. Prix unitaire des seringues de reconstitution; Tableau Annexes 4A; $; 0,0037. Prix unitaire des réceptacles de sécurité; Tableau Annexes 4A; $; 0,0058. Frais de transport en % de la valeur des vaccins; Tableau Annexes 4B; %; 13,00 %. Frais de transport en % de la valeur du matériel; Paramètre; %; 0...

Tableau Annexe 3.1 D: Nombre estimé de matériel de sécurité des injections associé au RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ et budget de co-financement correspondant (page 1). Formule; GAVI. 2013. B; Nombre de personnes devant recevoir la première dose de vaccin; 6 397 643. C; Nombre de doses par personne; 1. D; Nombre de doses nécessaires; B x C; 6 397 643. E; Estimation du facteur de perte vaccinale; Wastage factor table; 1,05. F; Nombre de doses nécessaires y compris pertes; D x E; 6 717 526. G; Stock régulateur des vaccins; (F – F of previous year) * 0.25; 1 679 382. I; Total doses de vaccin nécessaires; F + G; 8 396 908. J; Nombre de doses par flacon; Vaccine parameter; 10. K; Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) nécessaires; (D + G) x 1.11; 8 965 498. L; Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% pertes) nécessaires; I / J * 1.11; 932 057. M; Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% de besoins supplémentaires) nécessaires; (K + L) /100 * 1.11; 109 863. N; Coût des vaccins nécessaires; I x g; 0,494. O; Coût des seringues autobloquantes nécessaires; K x ca; 416 895,657. P; Coût des seringues de reconstitution nécessaires; L x cr; 3 449. Q; Coût des réceptacles de sécurité nécessaires; M x cs; 638. R; Frais de transport des vaccins nécessaires; N x fv; 0. S; Frais de transport du matériel nécessaire; (O+P+Q) x fd; 0. T; Total financement nécessaire; (N+O+P+Q+R+S); 4 569 055,657... Note: Il n'y a pas de cofinancement pour les campagnes de prévention avec le SVN...

| Annexe 4. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tableau Annexe 4A:Coûts des fournitures. |  |  |
| Vaccin; Présentation; 2013; 2014; 2015; 2016. Antiamaril, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ; 10; 0,900; 0,900; 0,900; 0,900. Antiamaril, 5 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ; 5; 0,900; 0,900; 0,900; 0,900. Antiméningococcique, 10 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 10; 0,520; 0,520; 0,520; 0,520. Antipneumococcique (VPC10), 2 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 2; 3,500; 3,500; 3,500; 3,500. Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 1; 3,500; 3,500; 3,500; 3,500. Antirotavirus, 2calendrier -doses; 1; 2,550; 2,550; 2,550; 2,550. Antirotavirus, 3calendrier -doses; 1; 3,500; 3,500; 3,500; 3,500. Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ; 10; 0,242; 0,242; 0,242; 0,242. DTC-HepB, 10 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 10. DTC-HepB-Hib, 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 1; 2,017; 1,986; 1,933; 1,927. DTC-HepB-Hib, 10 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 10; 2,017; 1,986; 1,933; 1,927. DTC-HepB-Hib, 2 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ; 2; 2,017; 1,986; 1,933; 1,927. HPV bivalent, 2 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 2; 5,000; 5,000; 5,000; 5,000. HPV quadrivalent, 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 1; 5,000; 5,000; 5,000; 5,000. RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ; 10; 0,494; 0,494; 0,494; 0,494. |  |  |
| Note pour PVH et RR: Ces prix sont uniquement indicatifs étant donné que GAVI n'a pas encore fourni de vaccins PVH et RR aux pays GAVI. Les prix seront finalisés par appel d'offres au T3. GAVI ne financera les vaccins PVH que si une réduction de prix acceptable est opérée sur le prix courant indiqué. Le prix du RR est fondé sur le prix courant pratiqué pour l'UNICEF.. |  |  |
| Approvisionnement; Formulaire; 2013; 2014; 2015; 2016. AD-SYRINGE; SYRINGE; 0,047; 0,047; 0,047; 0,047. RECONSTIT-SYRINGE-PENTAVAL; SYRINGE; 0,047; 0,047; 0,047; 0,047. RECONSTIT-SYRINGE-YF; SYRINGE; 0,004; 0,004; 0,004; 0,004. SAFETY-BOX; SAFETYBOX; 0,006; 0,006; 0,006; 0,006. |  |  |
| Note: PMP - prix moyen pondéré (à utiliser pour toutes les présentations: pour DTP-HepB-Hib, il s'applique à 1 dose liquide, 2 dose lyophilisées et 10 dose liquides. Pour la fièvre jaune, il s'applique à 5 dose lyophilisées et 10 doses lyophilisées). |  |  |
| Tableau Annexe 4B: Frais de transport comme pourcentage de la valeur. |  |  |
| Antigène vaccinal; Type de vaccin; Pas de seuil; 500 000$. <=; >. Antiamaril; FJ; 7,80 %. Antiméningococcique; MENINACONJUGATE; 10,20 %. Antipneumococcique (VPC10); PNEUMO; 3,00 %. Antipneumococcique (VPC13); PNEUMO; 6,00 %. Antirotavirus; ROTA; 5,00 %. Antirougeoleux; ROUGEOLE; 14,00 %. DTC-HepB; HEPBHIB; 2,00 %. DTC-HepB-Hib; HEPBHIB; 23,80 %; 6,00 %. HPV bivalent; VPH2; 3,50 %. HPV quadrivalent; VPH2; 3,50 %. RR; OR; 13,20 %. |  |  |
| Tableau Annexe 4C: Intermédiaire - Co-paiement minimum du pays par dose de vaccin co-financé. |  |  |
| Vaccin. |  |  |
| Tableau Annexe 4D: Taux et facteurs de pertes. |  |  |
| L'on prévoit que les pays tablent sur un taux de perte maximum de:. |  |  |
| • 50% - pour un vaccin lyophilisé vaccine en flacon de 10 ou 20 doses,. |  |  |
| • 25% - pour un vaccin liquide en flacon de 10 ou 20 doses ou un vaccin lyophilisé en flacon de 5 doses,. |  |  |
| • 10% -pour un vaccin lyophilisé/liquide en flacon de 2 doses, et. |  |  |
| • 5% - pour un vaccin liquide en flacon d'1 dose. |  |  |
| Taux de perte vaccinale; 5%; 10%; 15%; 20%; 25%; 30%; 35%; 40%; 45%; 50%; 55%; 60%. Facteur de perte équivalent; 1.05; 1.11; 1.18; 1.25; 1.33; 1.43; 1.54; 1.67; 1.82; 2; 2.22; 2.5. |  |  |
| Vaccin; Taux de perte vaccinale; VaccineWastageFactor. RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ; 0%; 1. |  |  |
| Tableau Annexe 4E: Volume conditionné maximal du vaccin. |  |  |
| Produit de vaccination; Désignation; Formule du vaccin; Mode d'administration; Nbre de doses dans le calendrier; Présentation (doses/flacon, prérempli); Vaccin en volume conditionné (cm3/dose); Diluants en volume conditionné (cm3/dose). BCG; BCG; lyophilized; ID; 1; 20; 1,2; 0,7. Diphtheria-Tetanus-Pertussis; DTP; liquid; IM; 3; 20; 2,5. Diphtheria-Tetanus-Pertussis; DTP; liquid; IM; 3; 10; 3. Diphtheria-Tetanus; DT; liquid; IM; 3; 10; 3. Tetanus-Diphtheria; Td; liquid; IM; 2; 10; 3. Tetanus Toxoid; TT; liquid; IM; 2; 10; 3. Tetanus Toxoid; TT; liquid; IM; 2; 20; 2,5. Tetanus Toxoid UniJect; TT; liquid; IM; 2; Uniject; 12. Measles; Measles; lyophilized; SC; 1; 1; 26,1; 20. Measles; Measles; lyophilized; SC; 1; 2; 13,1; 13,1. Measles; Measles; lyophilized; SC; 1; 5; 5,2; 7. Measles; Measles; lyophilized; SC; 1; 10; 3,5; 4. Measles-Rubella freeze dried; MR; lyophilized; SC; 1; 1; 26,1; 26,1. Measles-Rubella freeze dried; MR; lyophilized; SC; 1; 2; 13,1; 13,1. Measles-Rubella freeze dried; MR; lyophilized; SC; 1; 5; 5,2; 7. Measles-Rubella freeze dried; MR; lyophilized; SC; 1; 10; 2,5; 4. Measles-Mumps-Rubella freeze dried; MMR; lyophilized; SC; 1; 1; 26,1; 26,1. Measles-Mumps-Rubella freeze dried; MMR; lyophilized; SC; 1; 2; 13,1; 13,1. Measles-Mumps-Rubella freeze dried; MMR; lyophilized; SC; 1; 5; 5,2; 7. Measles-Mumps-Rubella freeze dried; MMR; lyophilized; SC; 1; 10; 3; 4. Polio; OPV; liquid; Oral; 4; 10; 2. Polio; OPV; liquid; Oral; 4; 20; 1. Yellow fever; YF; lyophilized; SC; 1; 5; 6,5; 7. Yellow fever; YF; lyophilized; SC; 1; 10; 2,5; 3. Yellow fever; YF; lyophilized; SC; 1; 20; 1,5; 2. Yellow fever; YF; lyophilized; SC; 1; 50; 0,7; 1. DTP-HepB combined; DTP-HepB; liquid; IM; 3; 1; 9,7. DTP-HepB combined; DTP-HepB; liquid; IM; 3; 2; 6. DTP-HepB combined; DTP-HepB; liquid; IM; 3; 10; 3. Hepatitis B; HepB; liquid; IM; 3; 1; 18. Hepatitis B; HepB; liquid; IM; 3; 2; 13. Hepatitis B; HepB; liquid; IM; 3; 6; 4,5. Hepatitis B; HepB; liquid; IM; 3; 10; 4. Hepatitis B UniJect; HepB; liquid; IM; 3; Uniject; 12. Hib liquid; Hib_liq; liquid; IM; 3; 1; 15. Hib liquid; Hib_liq; liquid; IM; 3; 10; 2,5. Hib freeze-dried; Hib_lyo; lyophilized; IM; 3; 1; 13; 35. Hib freeze-dried; Hib_lyo; lyophilized; IM; 3; 2; 6. Hib freeze-dried; Hib_lyo; lyophilized; IM; 3; 10; 2,5; 3. DTP liquid + Hib freeze-dried; DTP+Hib; liquid+lyop.; IM; 3; 1; 45. DTP-Hib combined liquid; DTP+Hib; liquid+lyop.; IM; 3; 10; 12. DTP-Hib combined liquid; DTP-Hib; liquid; IM; 3; 1; 32,3. DTP-HepB liquid + Hib freeze-dried; DTP-Hib; liquid; IM; 3; 10; 2,5. DTP-HepB liquid + Hib freeze-dried; DTP-HepB+Hib; liquid+lyop.; IM; 3; 1; 22. DTP-HepB-Hib liquid; DTP-HepB+Hib; liquid+lyop.; IM; 3; 2; 11. DTP-HepB-Hib liquid; DTP-HepB-Hib; liquid; IM; 3; 10; 4,4. DTP-HepB-Hib liquid; DTP-HepB-Hib; liquid; IM; 3; 2; 13,1. DTP-HepB-Hib liquid; DTP-HepB-Hib; liquid; IM; 3; 1; 19,2. Meningitis A/C; MV_A/C; lyophilized; SC; 1; 10; 2,5; 4. Meningitis A/C; MV_A/C; lyophilized; SC; 1; 50; 1,5; 3. Meningococcal A/C/W/; MV_A/C/W; lyophilized; SC; 1; 50; 1,5; 3. Meningococcal A/C/W/Y; MV_A/C/W/Y; lyophilized; SC; 1; 10; 2,5; 4. Meningitis W135; MV_W135; lyophilized; SC; 1; 10; 2,5; 4. Meningitis A conjugate; Men_A; lyophilized; SC; 2; 10; 2,6; 4. Japanese Encephalitis; JE_lyo; lyophilized; SC; 3; 10; 15. Japanese Encephalitis; JE_lyo; lyophilized; SC; 3; 10; 8,1; 8,1. Japanese Encephalitis; JE_lyo; lyophilized; SC; 3; 5; 2,5; 2,9. Japanese Encephalitis; JE_lyo; lyophilized; SC; 3; 1; 12,6; 11,5. Japanese Encephalitis; JE_liq; liquid; SC; 3; 10; 3,4. Rota vaccine; Rota_lyo; lyophilized; Oral; 2; 1; 156. Rota vaccine; Rota_liq; liquid; Oral; 2; 1; 17,1. Rota vaccine; Rota_liq; liquid; Oral; 3; 1; 45,9. Pneumo. conjugate vaccine 7-valent; PCV-7; liquid; IM; 3; PFS; 55,9. Pneumo. conjugate vaccine 7-valent; PCV-7; liquid; IM; 3; 1; 21. Pneumo. conjugate vaccine 10-valent; PCV-10; liquid; IM; 3; 1; 11,5. Pneumo. conjugate vaccine 10-valent; PCV-10; liquid; IM; 3; 2; 4,8. Pneumo. conjugate vaccine 13-valent; PCV-13; liquid; IM; 3; 1; 12. Polio inactivated; IPV; liquid; IM; 3; PFS; 107,4. Polio inactivated; IPV; liquid; IM; 3; 10; 2,5. Polio inactivated; IPV; liquid; IM; 3; 1; 15,7. Human Papilomavirus vaccine; HPV; liquid; IM; 3; 1; 15. Human Papilomavirus vaccine; HPV; liquid; IM; 3; 2; 5,7. Monovalent OPV-1; mOPV1; liquid; Oral; 20; 1,5. Monovalent OPV-3; mOPV3; liquid; Oral; 20; 1,5. |  |  |

| 12. Formulaire bancaire |  |
| --- | --- |
| Conformément à la décision sur le soutien financier prise par GAVI Alliance, le Gouvernement de Sénégal demande par la présente qu'un paiement soit effectué par transfert bancaire électronique de la manière suivante:. Nom de l'établissement (titulaire du compte):; Ministére de la Santé et de l'Action Sociale. Adresse:; Rue Aimé Césaire Fann Résidence à coté de CNAO BP 4024. Ville, pays:; Dakar Sénégal. N° de téléphone:; N° de fax:. Monnaie du compte bancaire:; FCFA. Au crédit de:. Intitulé du compte bancaire:; MSP/GAVI (Renforcement des services de vaccination). N° du compte bancaire:; SN25011 01005 22007106597 69. Nom de la banque:; Societé Générale de Banque au Sénégal. |  |
| Le compte bancaire va-t-il être utilisé exclusivement par ce programme?. |  |
| Qui est l'auditeur du compte? DAGE/Ministére de la Santé et de l'Action Sociale. |  |
| Signature du membre du gouvernement ordonnateur. |  |
| Timbre. Nom:. Fonction:. Signature:. Date:. |  |
| ÉTABLISSEMENT BANCAIRE. Nom de la banque:; Societé Générale de Banques au Sénégal. Nom de la branche:; Roume Entreprises. Adresse:; 19 Avenue Léopold Sédar Senghor. Ville, pays:; Dakar Sénégal. Code Swift:; SGSNSNDA. Code guichet:. N° ABA:. N° téléphone:; 00221 33 839 56 15. N° fax:; 00 221 33 823 78 00. | BANQUE CORRESPONDANTE. (aux États-Unis). Societé Générale de Banques. New York. |
| Je certifie que le compte N° SN25011 01005 22007106597 69 est détenu par Societé Générale de Banques auprès du présent établissement bancaire. Le compte doit être signé conjointement par au moins 2 (nombre de signataires) des signataires autorisés suivants:. 1; Nom:; Madame Dramé Ndéye Coumba GUISSE. Fonction:; Directrice de l'Administration Générale et de l'Equipement. 2; Nom:; Aboubacry FALL. Fonction:; Directeur de la Prévention Médicale. 3; Nom:. Fonction:. |  |
| Nom du représentant de la banque ordonnateur. Madame ANNE Mariama. Signature:. Date:. Timbre:. |  |