|  |  |  |  |  | [V2.7]. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAVI Alliance. |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulaire de demande de soutien pour les propositions des pays. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pour soutien à:. |  |  |  |  |  |  |  |
| Soutien aux nouveaux vaccins (vaccination systématique). |  |  |  |  |  |  |  |
| Soumis par. |  |  |  |  |  |  |  |
| Le Gouvernement de. |  |  |  |  |  |  |  |
| Burkina Faso. |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de soumission: 31/08/2012. |  |  |  |  |  |  |  |
| Délai de soumission: 31/08/2012. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sélectionnez l'année de début et de fin de votre Plan pluriannuel complet (PPAC). |  |  |  |  |  |  |  |
| Année de début. | 2011. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Année de fin. | 2015. |  |  |  |
| Formulaire mis à jour en 2012. |  |  |  |  |  |  |  |
| (À utiliser avec les directives de Septembre 2012). |  |  |  |  |  |  |  |
| Veuillez soumettre la proposition en utilisant la plateforme en ligne. https://AppsPortal.gavialliance.org/PDExtranet. |  |  |  |  |  |  |  |
| Renseignements auprès de: proposals@gavialliance.org ou de représentants d'une agence partenaire de GAVI. Les documents peuvent être partagés avec les partenaires et les collaborateurs de GAVI et le grand public. La Proposition et ses pièces jointes doivent être soumises en anglais, français, espagnol ou russe.. Note: Veuillez vous assurer que la demande a bien été reçue par le Secrétariat de GAVI avant expiration du délai.. Le Secrétariat de GAVI n'est pas en mesure de renvoyer les documents et pièces jointes soumis aux pays. Sauf accord spécial, les documents sont partagés avec les partenaires de GAVI Alliance et le grand public.. |  |  |  |  |  |  |  |

CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DU SOUTIEN DE GAVI ALLIANCE. FINANCEMENT UTILISÉ UNIQUEMENT POUR LES PROGRAMMES APPROUVÉS. Le pays du candidat ("Pays") confirme que tous les financements fournis par GAVI Alliance seront utilisés et appliqués pour la seule fin de réalisation du/des programme(s) approuvés décrits dans la demande de soutien du pays. Toute modification substantielle du/ des programme(s) approuvé(s) doit être examinée et approuvée à l'avance par GAVI Alliance. Toutes les décisions de financement concernant la demande de soutien sont du ressort du Conseil de GAVI Alliance et sont subordonnées aux procédures du CEI et à la disponibilié des fonds.. AMENDEMENT À L'APPLICATION. Le Pays avisera GAVI Alliance dans son Rapport annuel de situation s'il souhaite proposer un changement à la description du/des programme(s) dans sa demande de soutien. GAVI Alliance apportera les documents nécessaires à l'appui du changement approuvé et la demande du Pays sera amendée en conséquence.. RESTITUTION DE FONDS. Le Pays accepte de rembourser à GAVI Alliance tous les montants de financement qui n'auront pas été utilisés pour le/les programme(s) décrits dans sa demande de soutien. Le remboursement du pays est réalisé en dollars US, et, sauf accord spécifique, dans un délai de soixante (60) jours après que le Pays a reçu la demande de remboursement de GAVI Alliance et viré sur le(s) compte(s )indiqué(s) par GAVI Alliance.. SUSPENSION/ FIN. GAVI Alliance peut suspendre tout ou partie de son financement au Pays si elle a des raisons de soupçonner que les fonds ont été utilisés à d'autres fins que pour les programmes décrits dans la présente demande de soutien du Pays, ou dans tout amendement à la demande approuvé par GAVI Alliance. GAVI Alliance se réserve le droit de mettre fin à son soutien au pays pour le(s) programme(s) décrits dans sa demande en cas d'utilisation abusive attestée des fonds de GAVI Alliance.. ANTICORRUPTION. Le Pays confirme que les fonds fournis par GAVI Alliance ne seront pas offerts à un tiers et qu'il ne cherchera pas non plus à retirer des cadeaux, des paiements ou des avantages directement ou indirectement en rapport avec cette demande qui pourraient être considérés comme une pratique illégale ou une prévarication.. CONTRÔLE DES COMPTES ET ARCHIVES. Le pays procèdera à des vérifications annuelles des comptes et les partagera avec GAVI Alliance comme demandé. GAVI Alliance se réserve le droit, de procéder elle-même ou de faire procéder par un agent à des contrôles ou autres évaluations de la gestion financière afin de s'assurer de l'obligation de rendre compte des fonds alloués au pays.. Le pays tiendra des archives comptables précises justifiant de l'utilisation des fonds de GAVI Alliance. Le pays conservera ses archives comptables conformément aux normes comptables approuvées par son gouvernement pendant au moins trois ans après la date du dernier décaissement de fonds de GAVI Alliance. En cas de litige sur une éventuelle malversation de fonds, le pays conservera ces dossiers jusqu'à ce que les résultats de l'audit soient définitifs. Le pays accepte de ne pas faire valoir ses privilèges documentaires à l'encontre de GAVI Alliance en rapport avec tout contrôle des comptes.. CONFIRMATION DE LA VALIDITÉ LÉGALE. Le pays et les signataires pour le gouvernement confirment que sa demande de soutien et son rapport annuel de situation sont exacts et corrects et représentent un engagement juridiquement contraignant pour le pays, en vertu de ses lois, à réaliser les programmes décrits dans cette demande et amendés, le cas échéant, dans le rapport annuel de situation.. CONFIRMATION DU RESPECT DE LA POLITIQUE DE TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILITÉ DE GAVI ALLIANCE. Le pays confirme qu'il a pris connaissance de la politique de GAVI Alliance sur la transparence et la responsabilité et qu'il respecte ses obligations.. UTILISATION DE COMPTES BANCAIRES COMMERCIAUX. Il incombe au pays de vérifier avec toute la diligence requise l'adéquation des banques commerciales utilisées pour gérer le soutien sous forme d'apport de fonds de GAVI. Le pays confirme qu&'92;il assumera l&'92;entière responsabilité du remplacement du soutien de GAVI en apport de fonds qui serait perdu en raison d'une faillite de la banque, de fraude ou tout autre événement imprévu.. ARBITRAGE. Tout litige entre le pays et GAVI Alliance occasionné par la présente demande ou en rapport avec elle qui n'aura pas été réglé à l'amiable dans un délai raisonnable sera soumis à un arbitrage à la demande de GAVI Alliance ou du pays. arbitrage sera conduit conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur. Les parties acceptent d'être liées par la sanction arbitrale, comme règlement final de ce différend. Le lieu de l'arbitrage sera Genève, Suisse.. Les langues de l'arbitrage seront l'anglais ou le français.. Pour tout litige portant sur montant égal ou inférieur à $US 100 000, un arbitre sera désigné par GAVI Alliance. Pour tout litige portant sur un montant supérieur à $US 100 000, trois arbitres seront nommés comme suit : GAVI Alliance et le pays désigneront chacun un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désigneront conjointement un troisième arbitre qui présidera.. GAVI Alliance ne pourra être tenue pour responsable auprès du pays de toute réclamation ou perte en rapport avec les programmes décrits dans cette demande, y compris et sans limitation toute perte financière, conflit de responsabilités, tout dommage matériel, corporel ou décès. Le pays est seul responsable de tous les aspects de la gestion et de la mise en œuvre des programmes décrits dans sa soumission..

1. Spécification de l'application Veuillez spécifier quel type de soutien de GAVI vous souhaitez demander.

Type de soutien; Vaccin; Année de départ; Année de fin; Deuxième présentation préférée[1]. Soutien aux nouveaux vaccins (vaccination systématique); Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 2013; 2015; Antipneumococcique (VPC10), 2 dose(s) par flacon, LIQUIDE. Soutien aux nouveaux vaccins (vaccination systématique); Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ; 2013; 2015. Soutien aux nouveaux vaccins (vaccination systématique); Antirotavirus, 3 calendrier -doses; 2014; 2015; Antirotavirus, 2 calendrier -doses.

[1]Cette "Deuxième présentation préférée" sera utilisée en cas d'indisponibilité de la présentation préférée du vaccin sélectionné ("Vaccine" column). En l'absence d'indication, on admet que le pays préfère attendre que le vaccin sélectionné soit disponible..

2. Table des matières.

1. Spécification de l'application. 2. Table des matières. 3. Résumé analytique. 4. Signatures. 4.1. Signatures du Gouvernement et des organes nationaux de coordination. 4.1.1. Le Gouvernement et le Comité de coordination interagences pour la vaccination. 4.1.2. Organe national de coordination - Comité de coordination interagences pour la vaccination. 4.1.3. Comité de coordination interagences pour la vaccination. 4.2. Groupe technique consultatif national sur la vaccination (GTCV). 4.2.1. Le Groupe GTCV pour la vaccination. 5. Données sur le programme de vaccination. 5.1. Faits principaux. 5.2. Données de référence et objectifs annuels (SVN-vaccination systématique). 5.3. Données de référence et objectifs annuels pour la/les campagne(s) de prévention. 6. Vaccins nouveaux ou sous-utilisés (VNS systématique). 6.1. Évaluation de la charge de morbidité des maladies correspondantes (si disponible). 6.2 Vaccin demandé (Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE). 6.2.1 Information sur le co-financement. 6.2.2 Spécifications des vaccinations avec les nouveaux vaccins. 6.2.3 Part de fournitures à procurer par le pays (et évaluation des coûts, $US). 6.2.4 Part de fournitures à procurer par GAVI Alliance (et évaluation des coûts, $US). 6.2.5 Allocation d'introduction d'un vaccin nouveau ou sous-utilisé. 6.3 Vaccin demandé (Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ). 6.3.1 Information sur le co-financement. 6.3.2 Spécifications des vaccinations avec les nouveaux vaccins. 6.3.3 Part de fournitures à procurer par le pays (et évaluation des coûts, $US). 6.3.4 Part de fournitures à procurer par GAVI Alliance (et évaluation des coûts, $US). 6.3.5 Allocation d'introduction d'un vaccin nouveau ou sous-utilisé. 6.4 Vaccin demandé (Antirotavirus, 3 calendrier -doses). 6.4.1 Information sur le co-financement. 6.4.2 Spécifications des vaccinations avec les nouveaux vaccins. 6.4.3 Part de fournitures à procurer par le pays (et évaluation des coûts, $US). 6.4.4 Part de fournitures à procurer par GAVI Alliance (et évaluation des coûts, $US). 6.4.5 Allocation d'introduction d'un vaccin nouveau ou sous-utilisé. 7. Campagne de prévention SNVs. 8. Approvisionnement et gestion. 8.1. Approvisionnement et gestion de la vaccination systématique avec les vaccins nouveaux ou sous-utilisés. 8.2. Approvisionnement et gestion pour les campagnes de prévention SNV. 8.3. Gestion vaccinale (GEEV/GEV/EGV). 9. Recommandations et commentaires supplémentaires de l'Organe national de coordination (CCIA/CCSS). 10. Pièces jointes. 11. Annexes. Annexe 1 - Soutien systématique aux VNS. Annexe 1.1 Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE. Tableau Annexe 1.1 A Part arrondie de matériel fourni par le pays et estimation des coûts afférents en US$. Tableau Annexe 1.1 B Part arrondie de matériel fourni par GAVI et estimation des coûts afférents en US$. Tableau Annexe 1.1 C Tableau récapitulatif pour le vaccin Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE. Tableau Annexe 1.1 D Chiffres estimés pour Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1). Annexe 1.2 Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ. Tableau Annexe 1.2 A Part arrondie de matériel fourni par le pays et estimation des coûts afférents en US$. Tableau Annexe 1.2 B Part arrondie de matériel fourni par GAVI et estimation des coûts afférents en US$. Tableau Annexe 1.2 C Tableau récapitulatif pour le vaccin Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ. Tableau Annexe 1.2 D Chiffres estimés pour Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1). Annexe 1.3 Antirotavirus, 3 calendrier -doses. Tableau Annexe 1.3 A Part arrondie de matériel fourni par le pays et estimation des coûts afférents en US$. Tableau Annexe 1.3 B Part arrondie de matériel fourni par GAVI et estimation des coûts afférents en US$. Tableau Annexe 1.3 C Tableau récapitulatif pour le vaccin Antirotavirus, 3 calendrier -doses. Tableau Annexe 1.3 D Chiffres estimés pour Antirotavirus, 3 calendrier -doses, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1). Annexe 2 - Soutien systématique aux VNS - Deuxième présentation préférée. Annexe 2.1 Antipneumococcique (VPC10), 2 dose(s) par flacon, LIQUIDE. Tableau Annexe 2.1 A Part arrondie de matériel fourni par le pays et estimation des coûts afférents en US$. Tableau Annexe 2.1 B Part arrondie de matériel fourni par GAVI et estimation des coûts afférents en US$. Tableau Annexe 2.1 C Tableau récapitulatif pour le vaccin Antipneumococcique (VPC10), 2 dose(s) par flacon, LIQUIDE. Tableau Annexe 2.1 D Chiffres estimés pour Antipneumococcique (VPC10), 2 dose(s) par flacon, LIQUIDE, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1). Annexe 2.2 Antirotavirus, 2 calendrier -doses. Tableau Annexe 2.2 A Part arrondie de matériel fourni par le pays et estimation des coûts afférents en US$. Tableau Annexe 2.2 B Part arrondie de matériel fourni par GAVI et estimation des coûts afférents en US$. Tableau Annexe 2.2 C Tableau récapitulatif pour le vaccin Antirotavirus, 2 calendrier -doses. Tableau Annexe 2.2 D Chiffres estimés pour Antirotavirus, 2 calendrier -doses, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1). Annexe 3 - Campagne(s) préventive(s) SNV. Annexe 4. Tableau Annexe 4A:Coûts des fournitures. Tableau Annexe 4B: Frais de transport comme pourcentage de la valeur. Tableau Annexe 4C: Faible revenu - Co-paiement minimum du pays par dose de vaccin co-financé. Tableau Annexe 4D: Taux et facteurs de pertes. Tableau Annexe 4E: Volume conditionné maximal du vaccin. 12. Formulaire bancaire.

3. Résumé analytique.

Veuillez fournir un résumé de la proposition de votre pays, contenant notamment les informations suivantes:. l; Pour chaque demande spécifique, soutien systématique aux nouveaux vaccins ou campagne SNV :. ¡; Durée du soutien. ¡; Montant total du financement. ¡; Détails du/des vaccins(s), si approprié. l; Données de référence pertinentes, et notamment:. ¡; Données sur la couverture DTP3 et rougeole (telles que figurant sur le formulaire conjoint de déclaration OMS/UNICEF). ¡; Nombre de naissances, cibles et couverture vaccinale du vaccin. l; État de préparation du pays. ¡; Résumé de l'évaluation EVM. l; Nature des parties prenantes ayant participé à l'élaboration de cette proposition. ¡; Comité de coordination interagences (CCIA). Le Burkina Faso soumet une demande pour trois nouveaux vaccins: le vaccin contre le pneumocoque, le rotavirus, et la 2ème dose du vaccin anti rougeoleux. 1. Vaccin contre le pneumocoque - durée: 2013-2015 - Montant total de financement: 28 731 602 USD dont 586 102 USD pour les activités préparatoires d'introduction -Détail du vaccin Vaccin monovalent liquide et de flacon de monodose 2- Vaccin anti rougeoleux (2ème dose de VAR) - durée: 2013-2015 - Montant total de financement: 1 393 102 USD dont 586 102 USD pour les activités préparatoires d'introduction -Détail du vaccin Vaccin monovalent lyophilisé et de flacon de 10 doses 3- Vaccin contre le Rotavirus - durée: 2014-2015 -Montant total du financement: 19 536 621 USD dont 606 621 USD pour les activités préparatoires d'introduction -Détail du Vaccin Vaccin monovalent liquide et flacon de monodose.

| 4. Signatures. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Signatures du Gouvernement et des organes nationaux de coordination. |  |  |
| 4.1.1. Le Gouvernement et le Comité de coordination interagences pour la vaccination. |  |  |
| Le Gouvernement de Burkina Faso aimerait élargir le partenariat actuel avec GAVI Alliance pour améliorer le programme national de vaccination systématique des nourrissons, et demande précisément par la présente le soutien de GAVI pour. |  |  |
|  | Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE; Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ; Antirotavirus, 1 dose(s) par flacon, ORAL introduction systématique. |  |
| Le Gouvernement de Burkina Faso s'engage à développer les services nationaux de vaccination sur une base durable, conformément au plan pluriannuel global présenté avec le présent document. Le Gouvernement demande à GAVI Alliance et à ses partenaires d'apporter une assistance financière et technique pour soutenir la vaccination des enfants telle qu'elle est présentée dans cette demande de soutien.. |  |  |
| Le(s) tableau(x) 6.2.4, 6.3.4, 6.4.4 de la section SNV systématique de la présente proposition donne(nt) le montant du soutien (en nature ou en espèces) qui est demandé à GAVI Alliance. Le(s)Tableau(x) 6.2.3, 6.3.3, 6.4.3 de la présente proposition indiquent l'engagement financier du Gouvernement pour l'approvisionnement de ce nouveau vaccin (soutien NVS uniquement).. |  |  |
| En accord avec les réglementations internes budgétaires et de financement, le gouvernement distribuera sa part des financements au mois de décembre.. |  |  |
| Le règlement de la première année de soutien cofinancé sera dû aux alentours de décembre 2013 pour Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE, Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ.. Le règlement de la première année de soutien cofinancé sera dû aux alentours de décembre 2014 pour Antirotavirus, 1 dose(s) par flacon, ORAL.. |  |  |
| Veuillez noter que la présente demande ne sera ni examinée, ni approuvée par le Comité d'examen indépendant si elle n'est pas munie des signatures du Ministre de la Santé et du Ministre des Finances ou de leur représentant autorisé.. |  |  |
| Ministre de la Santé (ou représentant autorisé); Ministre des Finances (ou représentant autorisé). Nom; Pr.Adama TRAORE; Nom; M. Lucien Marie Noël BEMBAMBA. Date; Date. Signature; Signature. |  |  |
| Le présent rapport a été établi par (Ces personnes pourront être contactées par le Secrétariat GAVI si des informations complémentaires à cette soumission sont nécessaires):. |  |  |
| Nom entier; Fonction; Téléphone; E-mail. Sylvain ZEBA; Directeur de la prévention par les vaccinations; 0022670240561; zebasylvain@yahoo.fr. Mâ OUATTARA; Point focal vaccination à l'OMS; 00226200907; ouattaram@bf.afro.who.int. Maurice HOURS; Administrateur santé et nutrition UNICEF; 0070472306; mhours@unicef.org. P. Prosper TAPSOBA; Directeur de l'administration et des finances; 0022670200122; tapspiga@yahoo.fr. T.Romaric SOME; Directeur des Etudes et de la Planification; 0022650304532; tegwouli@yaho.fr. |  |  |
| 4.1.2. Organe national de coordination - Comité de coordination interagences pour la vaccination. |  |  |
| Nous soussignés, membres du CCIA/CCSS [1] nous sommes réunis le 23/08/2012 pour examiner cette proposition. À cette réunion, nous avons adopté cette proposition sur la base des documents d'appui annexés.. |  |  |
| [1] Comité de coordination interagences ou Comité de coordination du secteur de la Santé ou comité équivalent habilité à adopter la présente demande dans le pays concerné.. |  |  |
| Le compte rendu de cette réunion est joint comme document numéro 4.. |  |  |
| Nom/Titre*; Institution/Organisation*; Signature. Dr Aboubakry TALL; Unicef. Dr Amedée Prosper DJIGUEMDE; Ministère de la santé. Dr Djamila K CABRAL; Organisation mondiale de la santé. Dr Matilibou GUIRA; Ministère de la santé répresentant le PADS. Dr Souleymane SANOU; Ministère de la santé. M.Dimitri KELEM; Plan Burkina. M.Idrissa FOFANA; Ministère de l'économie et des finances/DGEP. M.Oumarou ZONGO; Ministère de la santé répresentant la DAF. M.T Romaric SOME; Ministère de la santé. Mme Jokebed TANKOANO; Ministère de l'économie et des finances/DGB. Pr.Adama TRAORE; Ministère de la santé. |  |  |
| 4.1.3. Comité de coordination interagences pour la vaccination. |  |  |
| Les institutions et les partenaires (dont les partenaires de développement et les ONG) qui apportent leur soutien aux services de vaccination sont coordonnés et organisés par le biais d'un mécanisme de coordination interagences (CCIA/CCSS). Le CCIA, CCSS ou comité équivalent est chargé de coordonner et d'orienter l'utilisation du soutien SNV systématique et/ou de campagne de GAVI. Veuillez indiquer les informations sur le CCIA, CCSS ou comité équivalent dans votre pays dans le tableau ci-dessous.. |  |  |
| Profil du CCIA, CCSS ou comité équivalent. |  |  |
| Nom du comité; Comité de coordination inter agences (CCIA). Année de constitution du comité actuel; 2012. Structure organisationnelle (p. ex. sous-comité, comité autonome); comité autonome. Fréquence des réunions; trismestrielle. |  |  |
| Composition. |  |  |
| Fonction; Titre / Organisation; Nom. Président; Ministre de la santé; Pr Adama TRAORE. Secrétaire; Directeur de la prévention par les vaccinations; Dr Sylvain ZEBA. Membres; 1er vice président/OMS; Dr Djamila CABRAL. 2ème vice président/UNICEF; Dr Aboubakry TALL. |  |  |
| Fonctions principales et responsabilités du CCIA/CCSS:. |  |  |
| Le but du CCIA est de permettre une concertation permanente entre le Gouvernement et les partenaires du PEV sur la réalisation des objectifs du programme. Le CCIA détermine les orientations du PEV et contrôle l'utilisation des fonds pour l'accroissement des performances du programme. Il est l'organe décisionnel de la gestion des fonds alloués aux activités de vaccination y compris ceux provenant de l'Initiative GAVI. Il examine et adopte les programmes d'activités de renforcement des services de vaccination et d'introduction de nouveaux vaccins.. |  |  |
| Trois grandes stratégies visant à renforcer le rôle et les fonctions du CCIA/CCSS au cours des 12 prochains mois. |  |  |
| 1.; Tenue regulière des réunions CCIA. 2.; Suivi de la mise oeuvre des recommandations. 3.. |  |  |
| 4.2. Groupe technique consultatif national sur la vaccination (GTCV). |  |  |
| (S'il a été créé dans le pays). |  |  |
| Nous soussignés, membres du GTCV, nous sommes réunis le 23/08/2012 pour examiner cette proposition. À cette réunion, nous avons adopté cette proposition sur la base des documents d'appui annexés.. |  |  |
| Le compte rendu de cette réunion est joint comme document numéro 4.. |  |  |

4.2.1. Le Groupe GTCV pour la vaccination.

Profil du GTCV.

Nom du GTCV. Année de constitution du GTCV actuel. Structure organisationnelle (p. ex. sous-comité, comité autonome). Fréquence des réunions.

Composition.

Fonction; Titre / Organisation; Nom. Président. Secrétaire. Membres.

Fonctions principales et responsabilités du GTCV.

Trois grandes stratégies visant à renforcer le rôle et les fonctions du GTCV au cours des 12 prochains mois.

1.. 2.. 3..

5. Données sur le programme de vaccination.

5.1. Faits principaux.

Veuillez compléter les tableaux ci-dessous, à l'aide des données disponibles. Prière d'indiquer la source et la date des données. Si possible, utilisez les données les plus récentes et joignez le document source..

▪; Veuillez vous référer au Plan pluriannuel complet pour la vaccination (PPAC) (ou plan équivalent) et joindre une copie intégrale (avec résumé analytique) en tant que DOCUMENT NUMÉRO : 6. ▪; Veuillez joindre les Plans d'introduction du vaccin correspondants en tant que DOCUMENT NUMÉRO : 7. ▪; Veuillez vous référer aux deux plus récents rapports conjoints OMS/UNICEF de notification des activités de vaccination. ▪; Veuillez vous référer aux documents relatifs à la stratégie du secteur de la santé, aux documents budgétaires et à d'autres rapports, enquêtes, etc. le cas échéant..

Pour l'année 2012 (la plus résente; précisez les dates des données fournies).

Chiffre; Année; Source. Population totale; 16 719 206; 2012; INSD. Taux de mortalité infantile; 65; 2010; EDS 2010. Nourrissons survivants[1]; 691 254; 2012; INSD. RNB par habitant (US$); 570; 2011; Banque Mondiale. Dépenses totales de santé; 297; %; 2009; CNS 2009. Dépenses gouvernementales de santé en % des dépenses globales; 35; %; 2009; CNS 2009.

[1] Nourrissons survivants = nourrissons ayant survécu les 12 premiers mois de la vie.

Veuillez fournir des informations complémentaires sur le contexte de la planification et la budgétisation dans votre pays. 1-La planification au Burkina Faso est cadré sur le PNDS 2011-2020 qui a defini les grandes orientations stratégique en matière de santé. Tenant compte du PNDS, chaque direction technique élabore des plans quinquenaux et des plans annuels. 2-Le processus d'élaboration du budget est annuel. Il suit plusieurs étapes avant son adoption par le parlement. Dans le souci d'améliorer le processus de planification des plans annuels au niveau du ministère de la santé, il a été entrepris depuis 2009 son alignement avec celui du budget de l’Etat.. Veuillez indiquer le nom et la date du document de planification pertinent pour la santé. Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2011-2020. le PPAC (ou le plan pluriannuel actualisé) est aligné sur le document (calendrier, contenu, etc.)?. Le PPAC du PEV s'inspire du PNDS . Les objectifs du PPAC s'inscrivent dans les orientations stratégiques du PNDS. Ce plan stratégique PEV couvre la période 2011-2015. Objectifs du PPAC Renforcer la coordination du programme Renforcer les infrastrcutures, les équipements et la logistique roulante Renforcer la direction du PEV en ressources humaines de qualité et en quantité Renforcer les compétences des agents chargés de la vaccination en gestion du PEV Renforcer l'immunisation des groupes spécifiques Renforcer la logistique CDF Renforcer la communication en faveur du PEV. Veuillez indiquer le cycle national de planification et budgétisation pour la santé. Le cycle national de planification pour les plan d'actions est annuel. le budgétisation est validé lors de session de financement annuel.. Veuillez indiquer le cycle national de planification pour la vaccination. Le cycle est intégré dans le cycle de planification du ministère de la santé.. Veuillez indiquer si des données ventilées par sexe sont utilisées dans les systèmes ordinaires d'établissement de rapports sur la vaccination. Le document de rapportage des données ne mentionne une différenciation par sexe.. Veuillez indiquer si les aspects sexospécifiques relatifs à l'introduction d'un nouveau vaccin ont été abordés dans le plan d'introduction. Aucun apsect sexospécifiques relatifs à l'introduction d'un nouveau n'a pas été mentionné dans les plans d'introduction.. Veuillez décrire toute forme récente d'obstacles socio-économiques et/ou liés au sexe relevant d'études ou d'enquêtes susceptibles de poser difficulté au programme de vaccination?. Néant. Le pays doit fournir un aperçu de toutes les activités préparatoires à l'introduction du/des vaccin(s). La décision d'introduire les nouveaux vaccins a été approuvé par le CCIA du 10 Mai 2012. A l'issue de cettre approbation un plan unique d'introduction a été élaboré dont les activités préparatoires sont les suivantes: 1.Organiser des formations en cascades 2.Tenir une réunion CCIA 3.Réaliser des supervisions formatives semestriellement à tous les niveaux. 4.Organiser un atelier de révision des supports 5.Reproduire les supports<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 6. Diffuser les supports dans toutes les formations sanitaires 7. Acquérir du matériel chaîne du froid 8. Approvisionner les DRS, les districts et les CSPS en vaccin et consommables. 9. Réhabiliter les incinérateurs 10. Former un opérateur d’incinération par district 11.Investiguer les cas de MAPI graves 12.Organiser des rencontres semestrielles sur la surveillance 13. Organiser une cérémonie de lancement 14. Organiser une rencontre d’information des autorités administratives et politique (gouverneurs, autres) et partenaires sur l’introduction du vacin 15.Organiser un point de presse sur l’introduction du vaccin 16.Produire un spot radio et télé 17.Diffuser le spot à la télé et à la radio 18.Confectionner le calendrier vaccinal.

| 5.2. Données de référence et objectifs annuels (SVN-vaccination systématique) |  |
| --- | --- |
| Veuillez vous référer aux pages du PPAC pour vous aider à remplir cette section. |  |
| Nombre; Année de référence; Données de référence et objectifs; Données de référence et objectifs; Données de référence et objectifs. 2011; 2013; 2014; 2015. Nombre total de naissances; 683 852; 732 627; 758 276; 784 325. Nombre total de décès infantiles; 6 167; 27 968; 38 982; 51 643. Nombre total de nourrissons survivants; 677 685; 704 659; 719 294; 732 682. Nombre total de femmes enceintes; 881 488; 944 305; 977 336; 1 010 880. Population cible ayant reçu le vaccin BCG; 785 236; 732 627; 758 276; 784 325. BCG couverture; 115 %; 100 %; 100 %; 100 %. Population cible ayant reçu le vaccin VPO3. VPO3 couverture; 103 %; 100 %; 100 %; 100 %. Nombre de nourrissons ayant reçu (devant recevoir) le vaccin DTC1; 722 257; 704 659; 719 294; 732 682. Nombre de nourrissons ayant reçu (devant recevoir) le vaccin DTC3; 701 209; 704 659; 719 294; 732 682. DTC3 couverture; 103 %; 100 %; 100 %; 100 %. Taux de perte[1] pendant l'année de référence et prévu ultérieurement (%) pour le vaccin DTC; 5; 5; 5; 5. 1,05; 1,05; 1,05; 1,05. Population cible ayant reçu 1st dose(s) de vaccin Antipneumococcique (VPC13); 0; 704 659; 719 294; 732 682. Population cible ayant reçu 3rd dose(s) de vaccin Antipneumococcique (VPC13); 0; 528 494; 647 365; 732 682. Antipneumococcique (VPC13) couverture; 0 %; 75 %; 90 %; 100 %. Première présentation: Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE. Taux de perte[1] pendant l'année de référence et prévue ultérieurement (%); 0; 5; 5; 5. Taux de perte[1] pendant l'année de référence et prévu ultérieurement (%); 1,00; 1,05; 1,05; 1,05. Taux de perte maximal pour le vaccin Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 5 %; 5 %; 5 %; 5 %. Deuxième présentation: Antipneumococcique (VPC10), 2 dose(s) par flacon, LIQUIDE. Taux de perte[1] pendant l'année de référence et prévue ultérieurement (%); 0; 5; 5; 5. Taux de perte[1] pendant l'année de référence et prévu ultérieurement (%); 1,00; 1,05; 1,05; 1,05. Taux de perte maximal pour le vaccin Antipneumococcique (VPC10), 2 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 10 %; 10 %; 10 %; 10 %. Population cible ayant reçu 1st dose(s) de vaccin Antirotavirus; 0; 719 294; 732 682. Population cible ayant reçu 2nd dose(s) de vaccin Antirotavirus; 0; 539 471; 659 414. Antirotavirus couverture; 0 %; 0 %; 75 %; 90 %. Première présentation: Antirotavirus, 3calendrier -doses. Taux de perte[1] pendant l'année de référence et prévue ultérieurement (%); 0; 5; 5. Taux de perte[1] pendant l'année de référence et prévu ultérieurement (%); 1,00; 1,00; 1,05; 1,05. Taux de perte maximal pour le vaccin Antirotavirus, 3calendrier -doses; 5 %; 5 %; 5 %; 5 %. Deuxième présentation: Antirotavirus, 2calendrier -doses. Taux de perte[1] pendant l'année de référence et prévue ultérieurement (%); 0; 5; 5. Taux de perte[1] pendant l'année de référence et prévu ultérieurement (%); 1,00; 1,00; 1,05; 1,05. Taux de perte maximal pour le vaccin Antirotavirus, 2calendrier -doses; 5 %; 5 %; 5 %; 5 %. Population cible ayant reçu 1st dose(s) de vaccin Antirougeoleux; 677 667; 704 659; 719 294; 732 682. Population cible ayant reçu 2nd dose(s) de vaccin Antirougeoleux; 0; 493 261; 539 471; 586 146. Antirougeoleux couverture; 0 %; 70 %; 75 %; 80 %. Première présentation: Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ. Taux de perte[1] pendant l'année de référence et prévue ultérieurement (%); 25; 20; 20; 20. Taux de perte[1] pendant l'année de référence et prévu ultérieurement (%); 1,33; 1,25; 1,25; 1,25. Taux de perte maximal pour le vaccin Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ; 50 %; 50 %; 50 %; 50 %. Nombre de nourrissons ayant reçu (devant recevoir) 1st dose(s) du vaccin AT+; 785 175; 944 305; 977 336; 1 010 880. AT+ couverture; 89 %; 100 %; 100 %; 100 %. Taux annuel d'abandon du DTC [ ( DTP1 – DTP3 ) / DTP1 ] x 100; 3 %; 0 %; 0 %; 0 %.. [1] Nombre de nourrissons vaccinés par rapport au total des naissances. [2] Nombre de nourrissons vaccinés par rapport au total des nourrissons survivants. [3] Indiquer le nombre total d'enfants ayant reçu le vaccin DTC seul ou associé. [4] Nombre de femmes enceintes vaccinées avec l'AT+ par rapport au nombre total de femmes enceintes. [5] Formule pour calculer le taux de perte d'un vaccin (en pourcentage): [ ( A - B ) / A ] x 100, sachant que A = solde en stock à la fin de la période d’approvisionnement; et B = le nombre de vaccinations réalisées avec le même vaccin pendant la même période... |  |

5.3. Données de référence et objectifs annuels pour la/les campagne(s) de prévention

Pas de soutien aux campagnes de prévention cette année.

6. Vaccins nouveaux ou sous-utilisés (VNS systématique)

6.1. Évaluation de la charge de morbidité des maladies correspondantes (si disponible).

Maladie; Titre de l'évaluation; Date; Résultats.

Si des vaccins nouveaux ou sous-utilisés ont déjà été introduits dans votre pays, veuillez indiquer en détail les enseignements tirés de l'expérience en ce qui concerne la capacité de stockage, la protection contre la congélation accidentelle, la formation du personnel, la logistique de la chaîne du froid, le taux d'abandon, le taux de perte vaccinale, etc. et proposer des mesures pour y remédier..

Enseignements tirés; Mesures. L’introduction du pentavalent en 2006 dans le programme élargi de vaccination de routine au Burkina Faso a permis de tirées les principales leçons suivantes : - Evaluation des capacités de stockage - Renforcement des compétences - Renforcement des capacités de stockage - Monitorage des taux d'abadon - Monitorage des taux de perts - Renforcement des activités de communication - Evaluation de la mise en oeuvre de l'introduction; Réaliser un inventaire de la chaine de froid Réaliser la gestion efficace des vaccins (GEV) Former les agents superviser / contrôle des agents à tous les niveaux Réaliser des activités de communication a l'endroit des autorités, des leaders opinions et de la population Rélaiser une enquete post introduction.

Veuillez établir la liste des vaccins à introduire avec le soutien de GAVI Alliance (et la présentation).

- Vaccin contre le pneumocoquePCV 13: Monovalent, Liquide , flacon monodose - Vaccin anti rougeoleux(VAR), monovalent, lyophilisé, flacon de 10 doses - Vaccin contre le rotavirus( Rota3): vaccin oral, liquide, monodose. calendrier (3 doses).

| 6.2. Vaccin demandé (Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE) Ainsi que mentionné dans le PPAG, le pays prévoit d'introduire Antipneumococcique (VPC13), à l'aide de Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE.. 6.2.1. Information sur le co-financement. Si vous souhaitez cofinancer un montant supérieur au minimum, veuillez écraser l'information figurant sur la rangée Votre cofinancement... Groupe du pays; Faible revenu.. Année 1; Année 2; Année 3. 2013; 2014; 2015. Cofinancement minimum; 0,20; 0,20; 0,20. Votre cofinancement (veuillez changer si supérieur); 0,20; 0,20; 0,20.. 6.2.2. Spécifications des vaccinations avec les nouveaux vaccins.. Provenance des données; Année 1; Année 2; Année 3. 2013; 2014; 2015. Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Tableau 5.2; #; 704 659; 719 294; 732 682. Nombre d'enfants devant recevoir la troisième dose de vaccin; Tableau 5.2; #; 528 494; 647 365; 732 682. Couverture vaccinale avec la troisième dose; Tableau 5.2; #; 75,00 %; 90,00 %; 100,00 %. Cofinancement du pays par dose [1]; Tableau 6.2.1; $; 0,2; 0,2; 0,2.. [1] Le prix total par dose inclut le coût du vaccin, plus l'assurance, etc.... |  |
| --- | --- |

6.2.3. Part de fournitures à procurer par le pays (et évaluation des coûts, $US)... 2013; 2014; 2015. Nombre de doses de vaccin; #; 149 600; 122 800; 125 000. Nombre de seringues autobloquantes; #; 0; 0; 0. Nombre de seringues de reconstitution; #; 0; 0; 0. Nombre de réceptacles de sécurité; #; 0; 0; 0. Valeur totale du cofinancement by country; $; 555 000; 455 500; 464 000... 6.2.4. Part de fournitures à procurer par GAVI Alliance (et évaluation des coûts, $US).. 2013; 2014; 2015. Nombre de doses de vaccin; #; 2 625 100; 2 154 600; 2 193 600. Nombre de seringues autobloquantes; #; 2 962 500; 2 408 100; 2 451 600. Nombre de seringues de reconstitution; #; 0; 0; 0. Nombre de réceptacles de sécurité; #; 32 900; 26 750; 27 225. Valeur totale du cofinancement by country; $; 9 891 000; 8 117 000; 8 263 500....

6.2.5. Allocation d'introduction d'un vaccin nouveau ou sous-utilisé.. Veuillez indiquer dans les tableaux ci-dessous le total des coûts/besoins et comment l'allocation unique d'introduction [1] sera utilisée pour soutenir les frais d'introduction de la vaccination et les activités essentielles de pré-introduction (se référer au PPAC).Si le soutien de GAVI n'est peut-être pas suffisant pour couvrir l'intégralité des besoins, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous le montant manquant et qui complètera... Calcul de la somme forfaitaire pour Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE.. Année d'introduction du nouveau vaccin; Naissances (du tableau 5.2); Montant par naissance en $US; Total en $US. 2013; 732 627; 0,80; 586 102.. [1] L'allocation sera basée sur un don maximum de $0,80 par nourrisson dans la cohorte de naissance, avec une allocation de départ minimale de 100 000 $US.. Coût (et financement) pour introduire le Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE en $US.. Catégorie de coût Besoins totaux pour l'introduction du nouveau vaccin en $US; Financé avec l'allocation d'introduction de GAVI en $US. Formation; 104 872; 104 872. Mobilisation sociale, éducation, formation et communication, et plaidoyer; 0; 0. Équipement et entretien de la chaîne du froid; 434 072; 434 072. Véhicule et transport; 0; 0. Gestion du programme; 41 756; 41 756. Surveillance et suivi; 130 596; 5 402. Ressources humaines; 0; 0. Gestion des déchets; 0; 0. Assistance technique; 0; 0. Autre (veuillez préciser). Total; 711 296; 586 102..... Veuillez décrire les autres sources de financement, si disponibles, pour couvrir l'intégralité de vos besoins... Le Burkina Faso a choisi d'introduire simultanement les vaccins contre le pneumoccoque et la 2ème dose de vaccin anti rougeoleux en 2013. Ce qui explique que certains champs ne sont pas renseignés a niveau dû au fait les activités seront intégrées. En ce qui concerne le gap 125 194$, il sera combler par la contribution du budget de l'Etat et des partenaires technique financiers locaux....

| 6.3. Vaccin demandé (Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ) Ainsi que mentionné dans le PPAG, le pays prévoit d'introduire Antirougeoleux, à l'aide de Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ.. 6.3.1. Information sur le co-financement. Si vous souhaitez cofinancer un montant supérieur au minimum, veuillez écraser l'information figurant sur la rangée Votre cofinancement... Groupe du pays; Faible revenu.. Année 1; Année 2; Année 3. 2013; 2014; 2015. Cofinancement minimum; 0,00; 0,00; 0,00. Votre cofinancement (veuillez changer si supérieur); 0,00; 0,00; 0,00.. 6.3.2. Spécifications des vaccinations avec les nouveaux vaccins.. Provenance des données; Année 1; Année 2; Année 3. 2013; 2014; 2015. Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Tableau 5.2; #; 704 659; 719 294; 732 682. Couverture vaccinale avec la première dose; Tableau 5.2; #; 70,00 %; 75,00 %; 80,00 %. Cofinancement du pays par dose [1]; Tableau 6.3.1; $; 0; 0; 0.. [1] Le prix total par dose inclut le coût du vaccin, plus l'assurance, etc.... |  |
| --- | --- |

6.3.3. Part de fournitures à procurer par le pays (et évaluation des coûts, $US)... 2013; 2014; 2015. Nombre de doses de vaccin; #; 0; 0; 0. Nombre de seringues autobloquantes; #; 0; 0; 0. Nombre de seringues de reconstitution; #; 0; 0; 0. Nombre de réceptacles de sécurité; #; 0; 0; 0. Valeur totale du cofinancement by country; $; 0; 0; 0... 6.3.4. Part de fournitures à procurer par GAVI Alliance (et évaluation des coûts, $US).. 2013; 2014; 2015. Nombre de doses de vaccin; #; 770 800; 688 800; 747 300. Nombre de seringues autobloquantes; #; 718 700; 614 900; 666 900. Nombre de seringues de reconstitution; #; 85 600; 76 500; 83 000. Nombre de réceptacles de sécurité; #; 8 950; 7 675; 8 325. Valeur totale du cofinancement by country; $; 250 000; 222 000; 241 000....

6.3.5. Allocation d'introduction d'un vaccin nouveau ou sous-utilisé.. Veuillez indiquer dans les tableaux ci-dessous le total des coûts/besoins et comment l'allocation unique d'introduction [1] sera utilisée pour soutenir les frais d'introduction de la vaccination et les activités essentielles de pré-introduction (se référer au PPAC).Si le soutien de GAVI n'est peut-être pas suffisant pour couvrir l'intégralité des besoins, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous le montant manquant et qui complètera... Calcul de la somme forfaitaire pour Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ.. Année d'introduction du nouveau vaccin; Naissances (du tableau 5.2); Montant par naissance en $US; Total en $US. 2013; 732 627; 0,80; 586 102.. [1] L'allocation sera basée sur un don maximum de $0,80 par nourrisson dans la cohorte de naissance, avec une allocation de départ minimale de 100 000 $US.. Coût (et financement) pour introduire le Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ en $US.. Catégorie de coût Besoins totaux pour l'introduction du nouveau vaccin en $US; Financé avec l'allocation d'introduction de GAVI en $US. Formation; 0; 0. Mobilisation sociale, éducation, formation et communication, et plaidoyer; 72 853; 72 853. Équipement et entretien de la chaîne du froid; 0; 0. Véhicule et transport; 494 000; 494 000. Gestion du programme; 0; 0. Surveillance et suivi; 0; 0. Ressources humaines; 0; 0. Gestion des déchets; 30 554; 19 249. Assistance technique; 0; 0. Autre (veuillez préciser). Total; 597 407; 586 102..... Veuillez décrire les autres sources de financement, si disponibles, pour couvrir l'intégralité de vos besoins... Il se degage un gap de 11 305$ qui sera combler par la contribution du budget de l'Etat et les partenaires techniques et financiers....

| 6.4. Vaccin demandé (Antirotavirus, 3 calendrier -doses) Ainsi que mentionné dans le PPAG, le pays prévoit d'introduire Antirotavirus, à l'aide de Antirotavirus, 3 calendrier -doses.. 6.4.1. Information sur le co-financement. Si vous souhaitez cofinancer un montant supérieur au minimum, veuillez écraser l'information figurant sur la rangée Votre cofinancement... Groupe du pays; Faible revenu.. Année 1; Année 2. 2014; 2015. Cofinancement minimum; 0,13; 0,13. Votre cofinancement (veuillez changer si supérieur); 0,20; 0,20.. 6.4.2. Spécifications des vaccinations avec les nouveaux vaccins.. Provenance des données; Année 1; Année 2. 2014; 2015. Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Tableau 5.2; #; 719 294; 732 682. Nombre d'enfants devant recevoir la troisième dose de vaccin; Tableau 5.2; #; 539 471; 659 414. Couverture vaccinale avec la troisième dose; Tableau 5.2; #; 75,00 %; 90,00 %. Cofinancement du pays par dose [1]; Tableau 6.4.1; $; 0,2; 0,2.. [1] Le prix total par dose inclut le coût du vaccin, plus l'assurance, etc.... |  |
| --- | --- |

6.4.3. Part de fournitures à procurer par le pays (et évaluation des coûts, $US)... 2014; 2015. Nombre de doses de vaccin; #; 154 200; 126 200. Nombre de seringues autobloquantes; #; 0; 0. Nombre de seringues de reconstitution; #; 0; 0. Nombre de réceptacles de sécurité; #; 0; 0. Valeur totale du cofinancement by country; $; 566 500; 464 000... 6.4.4. Part de fournitures à procurer par GAVI Alliance (et évaluation des coûts, $US).. 2014; 2015. Nombre de doses de vaccin; #; 2 678 100; 2 192 400. Nombre de seringues autobloquantes; #; 0; 0. Nombre de seringues de reconstitution; #; 0; 0. Nombre de réceptacles de sécurité; #; 31 450; 25 750. Valeur totale du cofinancement by country; $; 9 842 000; 8 057 000....

6.4.5. Allocation d'introduction d'un vaccin nouveau ou sous-utilisé.. Veuillez indiquer dans les tableaux ci-dessous le total des coûts/besoins et comment l'allocation unique d'introduction [1] sera utilisée pour soutenir les frais d'introduction de la vaccination et les activités essentielles de pré-introduction (se référer au PPAC).Si le soutien de GAVI n'est peut-être pas suffisant pour couvrir l'intégralité des besoins, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous le montant manquant et qui complètera... Calcul de la somme forfaitaire pour Antirotavirus, 3 calendrier -doses.. Année d'introduction du nouveau vaccin; Naissances (du tableau 5.2); Montant par naissance en $US; Total en $US. 2014; 758 276; 0,80; 606 621.. [1] L'allocation sera basée sur un don maximum de $0,80 par nourrisson dans la cohorte de naissance, avec une allocation de départ minimale de 100 000 $US.. Coût (et financement) pour introduire le Antirotavirus, 3 calendrier -doses en $US.. Catégorie de coût Besoins totaux pour l'introduction du nouveau vaccin en $US; Financé avec l'allocation d'introduction de GAVI en $US. Formation; 104 872; 104 872. Mobilisation sociale, éducation, formation et communication, et plaidoyer; 46 313; 46 313. Équipement et entretien de la chaîne du froid; 546 000; 455 436. Véhicule et transport; 0. Gestion du programme; 33 805; 0. Surveillance et suivi; 130 596; 0. Ressources humaines; 0; 0. Gestion des déchets; 0; 0. Assistance technique; 0; 0. Autre (veuillez préciser). Total; 861 586; 606 621..... Veuillez décrire les autres sources de financement, si disponibles, pour couvrir l'intégralité de vos besoins... Il se degage un gap de 254 964 $ qui sera comblé par la contribution du budget de l'Etat et les partenaires techniques et financiers....

7. Campagne de prévention SNVs

Pas de soutien aux campagnes de prévention cette année.

8. Approvisionnement et gestion.

8.1. Approvisionnement et gestion de la vaccination systématique avec les vaccins nouveaux ou sous-utilisés.

Note: Le vaccin PCV doit être fourni par l'UNICEF afin de pouvoir bénéficier du prix octroyé par les accords de la Garantie de marché (AMC)..

a) Veuillez indiquer comment le soutien va fonctionner et sera géré, y compris pour l'approvisionnement en vaccins (GAVI attend de la plupart des pays qu'ils se procurent le vaccin et les fournitures d'injection par le biais de l'UNICEF):. Le Burkina Faso s'approvisionne par le biais de l'UNICEF.. b) Si un autre mécanisme d'approvisionnement et d'administration du vaccin (financé par le pays ou par GAVI Alliance) est demandé, veuillez fournir les justificatifs. l; Autres vaccins ou produits d'immunisation fournis par le pays et descriptions du mécanisme utilisé.. l; Fonctions de l'autorité nationale de réglementation (telle qu'évaluées par l'OMS) afin de montrer qu'elles respectent les exigences de l'OMS en matière d'achat des vaccins et des fournitures de qualité.. Sans objet. c) Veuillez décrire l'introduction des vaccins (se référer au PPAC). Le Burkina Faso a planifié l'introduction des nouveaux vaccins selon le calendrier suivant: -2013: Pneumo 13 et 2ème dose de VAR -2014: Rotavirus il est prévu une introduction d'emblée pour chaque type de vaccin sur l'ensemble du territoire national.. d) Veuillez indiquer comment les fonds doivent être transférés par GAVI Alliance (s'il y a lieu). Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'aide memoire les fonds GAVI-SSV seront gérés par le programme d'appui au développement sanitaire (PADS). Les différentes informations rélatives au compte bancaires seront jointes en annexe.. e) Veuillez indiquer comment les montants co-financés seront payés (et qui en est responsable). les fonds seront transférés dans le compte de l'UNICEF par la direction de l'administration et des finances (DAF) du ministère de la santé.. f) Veuillez décrire comment la couverture du nouveau vaccin sera surveillée et déclarée (se référer au PPAC). Les differentes formations sanitaires produisent, chaque mois des rapports mensuels de vaccination qui indiquent les couvertures par antigènes. Dans le cadre du monitoring des activités, une synthèse est faite tout les 3 mois au niveau des districts sanitaires. Une réunion de validation des données regroupant tous les acteurs du pays se tient une fois par semestre. Dans tous ces supports et cadres de concertations, la couverture par antigène est évalué et le nouveau s'incrira dans cette dynamique..

8.2. Approvisionnement et gestion pour les campagnes de prévention SNV.

Pas de soutien aux campagnes de prévention cette année.

8.3. Gestion vaccinale (GEEV/GEV/EGV).

Le pays a-t-il eu une évaluation de la gestion des vaccins (EGV) par le passé? Oui. Quand la dernière EGV a-t-elle été réalisée? juin 2010. Le pays a-t-il eu une évaluation de la gestion efficace des entrepôts de vaccins (GEEV) par le passé? Oui. Quand la dernière GEEV a-t-elle été réalisée? août 2005. Le pays a-t-il eu une Evaluation de l’efficacité de la gestion des vaccins (EVM) par le passé? Oui. Quand l'EVM a-t-elle été réalisée? août 2012. Si votre pays a réalisé une GEEV ou une EGV au cours des deux dernières années, veuillez joindre les rapports correspondants. (Document N°13). Un rapport d'EGV doit être joint par les pays qui ont introduit un vaccin nouveau et sous-utilisé avec le soutien de GAVI avant 2008.. Veuillez noter que les outils de gestion efficace des entrepôts de vaccins (GEEV) et d'évaluation de la gestion des vaccins (EGV) ont été remplacés par un outil d'évaluation intégrée de l’efficacité de la gestion des vaccins (EVM). L'information sur l'outil EVM peut être trouvée sous http://www.who.int/immunization_delivery/systems_policy/logistics/en/index6.html. Pour les pays ayant réalisé des GEEV, des EGV et des EVM par le passé, veuillez rendre compte des activités menées dans le cadre du plan d'action correspondant ou du plan d'amélioration élaboré après la GEEV/EGV/EVM.. Le Burkina a eu mener des activités suivantes: - Acquisition et installation de chambres froides au profit des régions sanitaires - Acquisition de grouge électrogène de relais de 5 KVA pour les chambres froides - Acquisition de régulateurs de tension pour les régions et districts -Acquisition de réfrigerateurs et de congélateurses -Acquisition et installation de 4 chambres froides au niveau du PEV central - Acquisition de portes vaccins , glacières - Acquisition de motocyclette - Acquisition de véhicules frigorifiques - Acquisition de camions pour le transport des consommables. -Acquisition et installation d'extincteurs pour le depôt central - Acquisition d'enregistreurs continus de temperature pour réfrigerateurs (Fridge-TAG) Le plan d'amélioration issu de la GEV de août 2012 est joint en annexe à la présente soumission.. Le pays prévoit-il de réaliser une Evaluation de l’efficacité de la gestion des vaccins (EVM) à l'avenir? Non.

9. Recommandations et commentaires supplémentaires de l'Organe national de coordination (CCIA/CCSS).

Recommandations et commentaires de l'Organe national de coordination (CCIA/CCSS).

Dans le cadre de la soumission de cette requete des discordances liés aux données populationnelles entre les populations par cible dans le plan d'introduction et celui de l'outil d'analyse des coûts et financement. Ceci lié au fait que les populations sont dersomais derminé par l'INSD jusqu'en 2020, alors que les données des cibles figurant dans l'analyse des couts et financement est issue des proportions du recensement de l'année 2006..

10. Pièces jointes.

10.1. Liste de documents joints à la présente demande.

Document numéro; Document; Section; Obligatoire; Fichier. Signature MS_MEF.PDF. 1; Signature du Ministre de la Santé (ou de l’Autorité déléguée) de la Proposition; File desc:. Date/time: 31/08/2012 11:51:44. Size: 1209346. Signature MS_MEF.PDF. 2; Signature du Ministre des Finances (ou de l’Autorité déléguée) de la Proposition; File desc:. Date/time: 31/08/2012 11:57:54. Size: 1209346. Signature CCIA.PDF. 3; Signatures du CCIA ou du CCSS ou l’équivalent dans la Proposition; File desc:. Date/time: 31/08/2012 09:59:33. Size: 1278039. RAPPORT CCIA DU 23 AOUT 2012.doc. 4; Compte-rendu réunion du CCIA/CCSS avalisant la Proposition; File desc:. Date/time: 31/08/2012 12:54:20. Size: 127488. PPAC 2011_2015_DPV_Revisé_30 Aout 2012.pdf. 5; Plan Pluriannuel Complet - PPAC; File desc:. Date/time: 31/08/2012 10:04:24. Size: 1256514. cMYP_Costing_Tool_Vs 2 5_Fr PEV BFA 30_08_2012.zip. 6; Outil d’analyse financière du PPAC; File desc:. Date/time: 31/08/2012 11:08:41. Size: 876571. Plan d'introduction des nouveaux vaccins du 30 aout 2012.pdf. 7; Plan d'introduction d'un nouveau vaccin (si non inclus dans le PPAC); 5.1; File desc:. Date/time: 31/08/2012 12:52:57. Size: 865862. GEV-Plan-amélioration-BFA_31 Aout 2012.xlsx. 8; Un plan d’amélioration basé sur le GEV; File desc:. Date/time: 31/08/2012 10:38:22. Size: 103530.

11. Annexes... Annexe 1 - Soutien systématique aux VNS

Annexe 1.1 - Soutien systématique aux VNS (Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE). Tableau Annexe 1.1 A: Part arrondie de matériel fourni par le pays et estimation des coûts afférents en US$.. 2013; 2014; 2015. Nombre de doses de vaccin; #; 149 600; 122 800; 125 000. Nombre de seringues autobloquantes; #; 0; 0; 0. Nombre de seringues de reconstitution; #; 0; 0; 0. Nombre de réceptacles de sécurité; #; 0; 0; 0. Valeur totale du cofinancement by country; $; 555 000; 455 500; 464 000... Tableau Annexe 1.1 B: Part arrondie de matériel fourni par GAVI et estimation des coûts afférents en US$.. 2013; 2014; 2015. Nombre de doses de vaccin; #; 2 625 100; 2 154 600; 2 193 600. Nombre de seringues autobloquantes; #; 2 962 500; 2 408 100; 2 451 600. Nombre de seringues de reconstitution; #; 0; 0; 0. Nombre de réceptacles de sécurité; #; 32 900; 26 750; 27 225. Valeur totale du cofinancement by country; $; 9 891 000; 8 117 000; 8 263 500....

Tableau Annexe 1.1 C: Tableau récapitulatif pour le vaccin Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE. ID Données de; 2013; 2014; 2015. Nombre de nourrissons survivants; Tableau 5.2; #; 704 659; 719 294; 732 682. Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Tableau 5.2; #; 704 659; 719 294; 732 682. Nombre d'enfants devant recevoir la troisième dose; Tableau 5.2; #; 528 494; 647 365; 732 682. Couverture vaccinale avec la troisième dose; Tableau 5.2; %; 75,00 %; 90,00 %; 100,00 %. Nombre de doses par enfant; Paramètre; #; 3; 3; 3. Estimation du facteur de perte vaccinale; Tableau 5.2; #; 1,05; 1,05; 1,05. Nombre de doses par flacon; Paramètre; #; 1; 1; 1. Nombre de seringues autobloquantes nécessaires; Paramètre; #; Yes; Yes; Yes. Nombre de seringues de reconstitution nécessaires; Paramètre; #; No; No; No. Nombre de réceptacles de sécurité nécessaires; Paramètre; #; Yes; Yes; Yes. g; Prix par dose de vaccin; Tableau Annexes 4A; $; 3,5; 3,5; 3,5. cc; Cofinancement du pays par dose; Tableau 6.4.1; $; 0,2; 0,2; 0,2. ca; Prix unitaire des seringues autobloquantes; Tableau Annexes 4A; $; 0,0465; 0,0465; 0,0465. cr; Prix unitaire des seringues de reconstitution; Tableau Annexes 4A; $; 0; 0; 0. cs; Prix unitaire des réceptacles de sécurité; Tableau Annexes 4A; $; 0,0058; 0,0058; 0,0058. fv; Frais de transport en % de la valeur des vaccins; Tableau Annexes 4B; %; 6,00 %; 6,00 %; 6,00 %. fd; Frais de transport en % de la valeur du matériel; Paramètre; %; 10,00 %; 10,00 %; 10,00 %....

Tableau Annexe 1.1 D: Chiffres estimés pour Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1). Formule; 2013. Total; Gouvernement; GAVI. A; Cofinancement du pays; 5,39 %. B; Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Table 1; 704 659; 37 988; 666 671. C; Nombre de doses par enfant; Vaccine parameter (schedule); 3,00. D; Nombre de doses nécessaires; B x C; 2 113 977; 113 962; 2 000 015. E; Estimation du facteur de perte vaccinale; Wastage factor table; 1,05. F; Nombre de doses nécessaires y compris pertes; D x E; 2 219 676; 119 660; 2 100 016. G; Stock régulateur des vaccins; (F – F of previous year) * 0.25; 554 919; 29 915; 525 004. I; Total doses de vaccin nécessaires; F + G; 2 774 595; 149 574; 2 625 021. J; Nombre de doses par flacon; Vaccine parameter; 1,00. K; Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) nécessaires; (D + G) x 1.11; 2 962 475; 0; 2 962 475. L; Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% pertes) nécessaires; I / J * 1.11; 0; 0; 0. M; Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% de besoins supplémentaires) nécessaires; (K + L) /100 * 1.11; 32 884; 0; 32 884. N; Coût des vaccins nécessaires; I x g; 9 711 083; 523 509; 9 187 574. O; Coût des seringues autobloquantes nécessaires; K x ca; 137 756; 0; 137 756. P; Coût des seringues de reconstitution nécessaires; L x cr; 0; 0; 0. Q; Coût des réceptacles de sécurité nécessaires; M x cs; 191,00; 0; 191. R; Frais de transport des vaccins nécessaires; N x fv; 582 665; 31 411; 551 254. S; Frais de transport du matériel nécessaire; (O+P+Q) x fd; 13 795; 0; 13 795. T; Total financement nécessaire; (N+O+P+Q+R+S); 10 445 490; 554 919; 9 890 571. U; Cofinancement total du pays; I 3 cc; 554 919. V; Proportion du cofinancement du pays en % du financement de GAVI; U / T; 5,39 %... Tableau Annexe 1.1 D: Chiffres estimés pour Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1). Formule; 2014. Total; Gouvernement; GAVI. A; Cofinancement du pays; 5,39 %. B; Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Table 1; 719 294; 38 776; 680 518. C; Nombre de doses par enfant; Vaccine parameter (schedule); 3,00. D; Nombre de doses nécessaires; B x C; 2 157 882; 116 328; 2 041 554. E; Estimation du facteur de perte vaccinale; Wastage factor table; 1,05. F; Nombre de doses nécessaires y compris pertes; D x E; 2 265 777; 122 145; 2 143 632. G; Stock régulateur des vaccins; (F – F of previous year) * 0.25; 11 526; 622; 10 904. I; Total doses de vaccin nécessaires; F + G; 2 277 303; 122 766; 2 154 537. J; Nombre de doses par flacon; Vaccine parameter; 1,00. K; Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) nécessaires; (D + G) x 1.11; 2 408 043; 0; 2 408 043. L; Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% pertes) nécessaires; I / J * 1.11; 0; 0; 0. M; Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% de besoins supplémentaires) nécessaires; (K + L) /100 * 1.11; 26 730; 0; 26 730. N; Coût des vaccins nécessaires; I x g; 7 970 561; 429 681; 7 540 880. O; Coût des seringues autobloquantes nécessaires; K x ca; 111 974; 0; 111 974. P; Coût des seringues de reconstitution nécessaires; L x cr; 0; 0; 0. Q; Coût des réceptacles de sécurité nécessaires; M x cs; 156,00; 0; 156. R; Frais de transport des vaccins nécessaires; N x fv; 478 234; 25 781; 452 453. S; Frais de transport du matériel nécessaire; (O+P+Q) x fd; 11 213; 0; 11 213. T; Total financement nécessaire; (N+O+P+Q+R+S); 8 572 138; 455 461; 8 116 677. U; Cofinancement total du pays; I 3 cc; 455 461. V; Proportion du cofinancement du pays en % du financement de GAVI; U / T; 5,39 %... Tableau Annexe 1.1 D: Chiffres estimés pour Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1). Formule; 2015. Total; Gouvernement; GAVI. A; Cofinancement du pays; 5,39 %. B; Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Table 1; 732 682; 39 498; 693 184. C; Nombre de doses par enfant; Vaccine parameter (schedule); 3,00. D; Nombre de doses nécessaires; B x C; 2 198 046; 118 494; 2 079 552. E; Estimation du facteur de perte vaccinale; Wastage factor table; 1,05. F; Nombre de doses nécessaires y compris pertes; D x E; 2 307 949; 124 418; 2 183 531. G; Stock régulateur des vaccins; (F – F of previous year) * 0.25; 10 543; 569; 9 974. I; Total doses de vaccin nécessaires; F + G; 2 318 492; 124 987; 2 193 505. J; Nombre de doses par flacon; Vaccine parameter; 1,00. K; Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) nécessaires; (D + G) x 1.11; 2 451 534; 0; 2 451 534. L; Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% pertes) nécessaires; I / J * 1.11; 0; 0; 0. M; Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% de besoins supplémentaires) nécessaires; (K + L) /100 * 1.11; 27 213; 0; 27 213. N; Coût des vaccins nécessaires; I x g; 8 114 722; 437 452; 7 677 270. O; Coût des seringues autobloquantes nécessaires; K x ca; 113 997; 0; 113 997. P; Coût des seringues de reconstitution nécessaires; L x cr; 0; 0; 0. Q; Coût des réceptacles de sécurité nécessaires; M x cs; 158,00; 0; 158. R; Frais de transport des vaccins nécessaires; N x fv; 486 884; 26 248; 460 636. S; Frais de transport du matériel nécessaire; (O+P+Q) x fd; 11 416; 0; 11 416. T; Total financement nécessaire; (N+O+P+Q+R+S); 8 727 177; 463 699; 8 263 478. U; Cofinancement total du pays; I 3 cc; 463 699. V; Proportion du cofinancement du pays en % du financement de GAVI; U / T; 5,39 %...... Annexe 1.2 - Soutien systématique aux VNS (Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ). Tableau Annexe 1.2 A: Part arrondie de matériel fourni par le pays et estimation des coûts afférents en US$.. 2013; 2014; 2015. Nombre de doses de vaccin; #; 0; 0; 0. Nombre de seringues autobloquantes; #; 0; 0; 0. Nombre de seringues de reconstitution; #; 0; 0; 0. Nombre de réceptacles de sécurité; #; 0; 0; 0. Valeur totale du cofinancement by country; $; 0; 0; 0... Tableau Annexe 1.2 B: Part arrondie de matériel fourni par GAVI et estimation des coûts afférents en US$.. 2013; 2014; 2015. Nombre de doses de vaccin; #; 770 800; 688 800; 747 300. Nombre de seringues autobloquantes; #; 718 700; 614 900; 666 900. Nombre de seringues de reconstitution; #; 85 600; 76 500; 83 000. Nombre de réceptacles de sécurité; #; 8 950; 7 675; 8 325. Valeur totale du cofinancement by country; $; 250 000; 222 000; 241 000....

Tableau Annexe 1.2 C: Tableau récapitulatif pour le vaccin Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ. ID Données de; 2013; 2014; 2015. Nombre de nourrissons survivants; Tableau 5.2; #; 704 659; 719 294; 732 682. Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Tableau 5.2; #; 704 659; 719 294; 732 682. Nombre d'enfants devant recevoir la deuxième dose de vaccin; Tableau 5.2; #; 493 261; 539 471; 586 146. Couverture vaccinale avec la deuxième dose; Tableau 5.2; %; 70,00 %; 75,00 %; 80,00 %. Nombre de doses par enfant; Paramètre; #; 1; 1; 1. Estimation du facteur de perte vaccinale; Tableau 5.2; #; 1,25; 1,25; 1,25. Nombre de doses par flacon; Paramètre; #; 10; 10; 10. Nombre de seringues autobloquantes nécessaires; Paramètre; #; Yes; Yes; Yes. Nombre de seringues de reconstitution nécessaires; Paramètre; #; Yes; Yes; Yes. Nombre de réceptacles de sécurité nécessaires; Paramètre; #; Yes; Yes; Yes. g; Prix par dose de vaccin; Tableau Annexes 4A; $; 0,242; 0,242; 0,242. cc; Cofinancement du pays par dose; Tableau 6.4.1; $; 0; 0; 0. ca; Prix unitaire des seringues autobloquantes; Tableau Annexes 4A; $; 0,0465; 0,0465; 0,0465. cr; Prix unitaire des seringues de reconstitution; Tableau Annexes 4A; $; 0,0037; 0,0037; 0,0037. cs; Prix unitaire des réceptacles de sécurité; Tableau Annexes 4A; $; 0,0058; 0,0058; 0,0058. fv; Frais de transport en % de la valeur des vaccins; Tableau Annexes 4B; %; 14,00 %; 14,00 %; 14,00 %. fd; Frais de transport en % de la valeur du matériel; Paramètre; %; 10,00 %; 10,00 %; 10,00 %....

Tableau Annexe 1.2 D: Chiffres estimés pour Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1). Formule; 2013. Total; Gouvernement; GAVI. A; Cofinancement du pays; 0,00 %. B; Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Table 1; 493 261; 0; 493 261. C; Nombre de doses par enfant; Vaccine parameter (schedule); 1,00. D; Nombre de doses nécessaires; B x C; 493 261; 0; 493 261. E; Estimation du facteur de perte vaccinale; Wastage factor table; 1,25. F; Nombre de doses nécessaires y compris pertes; D x E; 616 577; 0; 616 577. G; Stock régulateur des vaccins; (F – F of previous year) * 0.25; 154 145; 0; 154 145. I; Total doses de vaccin nécessaires; F + G; 770 722; 0; 770 722. J; Nombre de doses par flacon; Vaccine parameter; 10,00. K; Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) nécessaires; (D + G) x 1.11; 718 621; 0; 718 621. L; Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% pertes) nécessaires; I / J * 1.11; 85 551; 0; 85 551. M; Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% de besoins supplémentaires) nécessaires; (K + L) /100 * 1.11; 8 927; 0; 8 927. N; Coût des vaccins nécessaires; I x g; 186 515; 0; 186 515. O; Coût des seringues autobloquantes nécessaires; K x ca; 33 416; 0; 33 416. P; Coût des seringues de reconstitution nécessaires; L x cr; 317; 0; 317. Q; Coût des réceptacles de sécurité nécessaires; M x cs; 52,00; 0; 52. R; Frais de transport des vaccins nécessaires; N x fv; 26 113; 0; 26 113. S; Frais de transport du matériel nécessaire; (O+P+Q) x fd; 3 379; 0; 3 379. T; Total financement nécessaire; (N+O+P+Q+R+S); 249 792; 0; 249 792. U; Cofinancement total du pays; I 3 cc; 0. V; Proportion du cofinancement du pays en % du financement de GAVI; U / T; 0,00 %... Tableau Annexe 1.2 D: Chiffres estimés pour Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1). Formule; 2014. Total; Gouvernement; GAVI. A; Cofinancement du pays; 0,00 %. B; Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Table 1; 539 471; 0; 539 471. C; Nombre de doses par enfant; Vaccine parameter (schedule); 1,00. D; Nombre de doses nécessaires; B x C; 539 471; 0; 539 471. E; Estimation du facteur de perte vaccinale; Wastage factor table; 1,25. F; Nombre de doses nécessaires y compris pertes; D x E; 674 339; 0; 674 339. G; Stock régulateur des vaccins; (F – F of previous year) * 0.25; 14 441; 0; 14 441. I; Total doses de vaccin nécessaires; F + G; 688 780; 0; 688 780. J; Nombre de doses par flacon; Vaccine parameter; 10,00. K; Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) nécessaires; (D + G) x 1.11; 614 843; 0; 614 843. L; Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% pertes) nécessaires; I / J * 1.11; 76 455; 0; 76 455. M; Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% de besoins supplémentaires) nécessaires; (K + L) /100 * 1.11; 7 674; 0; 7 674. N; Coût des vaccins nécessaires; I x g; 166 685; 0; 166 685. O; Coût des seringues autobloquantes nécessaires; K x ca; 28 591; 0; 28 591. P; Coût des seringues de reconstitution nécessaires; L x cr; 283; 0; 283. Q; Coût des réceptacles de sécurité nécessaires; M x cs; 45,00; 0; 45. R; Frais de transport des vaccins nécessaires; N x fv; 23 336; 0; 23 336. S; Frais de transport du matériel nécessaire; (O+P+Q) x fd; 2 892; 0; 2 892. T; Total financement nécessaire; (N+O+P+Q+R+S); 221 832; 0; 221 832. U; Cofinancement total du pays; I 3 cc; 0. V; Proportion du cofinancement du pays en % du financement de GAVI; U / T; 0,00 %... Tableau Annexe 1.2 D: Chiffres estimés pour Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1). Formule; 2015. Total; Gouvernement; GAVI. A; Cofinancement du pays; 0,00 %. B; Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Table 1; 586 146; 0; 586 146. C; Nombre de doses par enfant; Vaccine parameter (schedule); 1,00. D; Nombre de doses nécessaires; B x C; 586 146; 0; 586 146. E; Estimation du facteur de perte vaccinale; Wastage factor table; 1,25. F; Nombre de doses nécessaires y compris pertes; D x E; 732 683; 0; 732 683. G; Stock régulateur des vaccins; (F – F of previous year) * 0.25; 14 586; 0; 14 586. I; Total doses de vaccin nécessaires; F + G; 747 269; 0; 747 269. J; Nombre de doses par flacon; Vaccine parameter; 10,00. K; Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) nécessaires; (D + G) x 1.11; 666 813; 0; 666 813. L; Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% pertes) nécessaires; I / J * 1.11; 82 947; 0; 82 947. M; Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% de besoins supplémentaires) nécessaires; (K + L) /100 * 1.11; 8 323; 0; 8 323. N; Coût des vaccins nécessaires; I x g; 180 840; 0; 180 840. O; Coût des seringues autobloquantes nécessaires; K x ca; 31 007; 0; 31 007. P; Coût des seringues de reconstitution nécessaires; L x cr; 307; 0; 307. Q; Coût des réceptacles de sécurité nécessaires; M x cs; 49,00; 0; 49. R; Frais de transport des vaccins nécessaires; N x fv; 25 318; 0; 25 318. S; Frais de transport du matériel nécessaire; (O+P+Q) x fd; 3 137; 0; 3 137. T; Total financement nécessaire; (N+O+P+Q+R+S); 240 658; 0; 240 658. U; Cofinancement total du pays; I 3 cc; 0. V; Proportion du cofinancement du pays en % du financement de GAVI; U / T; 0,00 %...... Annexe 1.3 - Soutien systématique aux VNS (Antirotavirus, 3 calendrier -doses). Tableau Annexe 1.3 A: Part arrondie de matériel fourni par le pays et estimation des coûts afférents en US$.. 2014; 2015. Nombre de doses de vaccin; #; 154 200; 126 200. Nombre de seringues autobloquantes; #; 0; 0. Nombre de seringues de reconstitution; #; 0; 0. Nombre de réceptacles de sécurité; #; 0; 0. Valeur totale du cofinancement by country; $; 566 500; 464 000... Tableau Annexe 1.3 B: Part arrondie de matériel fourni par GAVI et estimation des coûts afférents en US$.. 2014; 2015. Nombre de doses de vaccin; #; 2 678 100; 2 192 400. Nombre de seringues autobloquantes; #; 0; 0. Nombre de seringues de reconstitution; #; 0; 0. Nombre de réceptacles de sécurité; #; 31 450; 25 750. Valeur totale du cofinancement by country; $; 9 842 000; 8 057 000....

Tableau Annexe 1.3 C: Tableau récapitulatif pour le vaccin Antirotavirus, 3 calendrier -doses. ID Données de; 2014; 2015. Nombre de nourrissons survivants; Tableau 5.2; #; 719 294; 732 682. Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Tableau 5.2; #; 719 294; 732 682. Nombre d'enfants devant recevoir la troisième dose; Tableau 5.2; #; 539 471; 659 414. Couverture vaccinale avec la troisième dose; Tableau 5.2; %; 75,00 %; 90,00 %. Nombre de doses par enfant; Paramètre; #; 3; 3. Estimation du facteur de perte vaccinale; Tableau 5.2; #; 1,05; 1,05. Nombre de doses par flacon; Paramètre; #; 1; 1. Nombre de seringues autobloquantes nécessaires; Paramètre; #; No; No. Nombre de seringues de reconstitution nécessaires; Paramètre; #; No; No. Nombre de réceptacles de sécurité nécessaires; Paramètre; #; No; No. g; Prix par dose de vaccin; Tableau Annexes 4A; $; 3,5; 3,5. cc; Cofinancement du pays par dose; Tableau 6.4.1; $; 0,2; 0,2. ca; Prix unitaire des seringues autobloquantes; Tableau Annexes 4A; $; 0,0465; 0,0465. cr; Prix unitaire des seringues de reconstitution; Tableau Annexes 4A; $; 0; 0. cs; Prix unitaire des réceptacles de sécurité; Tableau Annexes 4A; $; 0,0058; 0,0058. fv; Frais de transport en % de la valeur des vaccins; Tableau Annexes 4B; %; 5,00 %; 5,00 %. fd; Frais de transport en % de la valeur du matériel; Paramètre; %; 10,00 %; 10,00 %....

Tableau Annexe 1.3 D: Chiffres estimés pour Antirotavirus, 3 calendrier -doses, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1) Formule; 2014. Total; Gouvernement; GAVI. A; Cofinancement du pays; 5,44 %. B; Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Table 1; 719 294; 39 146; 680 148. C; Nombre de doses par enfant; Vaccine parameter (schedule); 3,00. D; Nombre de doses nécessaires; B x C; 2 157 882; 117 436; 2 040 446. E; Estimation du facteur de perte vaccinale; Wastage factor table; 1,05. F; Nombre de doses nécessaires y compris pertes; D x E; 2 265 777; 123 308; 2 142 469. G; Stock régulateur des vaccins; (F – F of previous year) * 0.25; 566 445; 30 827; 535 618. I; Total doses de vaccin nécessaires; F + G; 2 832 222; 154 135; 2 678 087. J; Nombre de doses par flacon; Vaccine parameter; 1,00. K; Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) nécessaires; (D + G) x 1.11; 0; 0; 0. L; Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% pertes) nécessaires; I / J * 1.11; 0; 0; 0. M; Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% de besoins supplémentaires) nécessaires; (K + L) /100 * 1.11; 31 438; 0; 31 438. N; Coût des vaccins nécessaires; I x g; 9 912 777; 539 472; 9 373 305. O; Coût des seringues autobloquantes nécessaires; K x ca; 0; 0; 0. P; Coût des seringues de reconstitution nécessaires; L x cr; 0; 0; 0. Q; Coût des réceptacles de sécurité nécessaires; M x cs; 0,00; 0; 0. R; Frais de transport des vaccins nécessaires; N x fv; 495 639; 26 974; 468 665. S; Frais de transport du matériel nécessaire; (O+P+Q) x fd; 0; 0; 0. T; Total financement nécessaire; (N+O+P+Q+R+S); 10 408 416; 566 446; 9 841 970. U; Cofinancement total du pays; I 3 cc; 566 445. V; Proportion du cofinancement du pays en % du financement de GAVI; U / T; 5,44 %... Tableau Annexe 1.3 D: Chiffres estimés pour Antirotavirus, 3 calendrier -doses, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1). Formule; 2015. Total; Gouvernement; GAVI. A; Cofinancement du pays; 5,44 %. B; Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Table 1; 732 682; 39 874; 692 808. C; Nombre de doses par enfant; Vaccine parameter (schedule); 3,00. D; Nombre de doses nécessaires; B x C; 2 198 046; 119 622; 2 078 424. E; Estimation du facteur de perte vaccinale; Wastage factor table; 1,05. F; Nombre de doses nécessaires y compris pertes; D x E; 2 307 949; 125 603; 2 182 346. G; Stock régulateur des vaccins; (F – F of previous year) * 0.25; 10 543; 574; 9 969. I; Total doses de vaccin nécessaires; F + G; 2 318 492; 126 177; 2 192 315. J; Nombre de doses par flacon; Vaccine parameter; 1,00. K; Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) nécessaires; (D + G) x 1.11; 0; 0; 0. L; Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% pertes) nécessaires; I / J * 1.11; 0; 0; 0. M; Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% de besoins supplémentaires) nécessaires; (K + L) /100 * 1.11; 25 736; 0; 25 736. N; Coût des vaccins nécessaires; I x g; 8 114 722; 441 619; 7 673 103. O; Coût des seringues autobloquantes nécessaires; K x ca; 0; 0; 0. P; Coût des seringues de reconstitution nécessaires; L x cr; 0; 0; 0. Q; Coût des réceptacles de sécurité nécessaires; M x cs; 0,00; 0; 0. R; Frais de transport des vaccins nécessaires; N x fv; 405 737; 22 081; 383 656. S; Frais de transport du matériel nécessaire; (O+P+Q) x fd; 0; 0; 0. T; Total financement nécessaire; (N+O+P+Q+R+S); 8 520 459; 463 699; 8 056 760. U; Cofinancement total du pays; I 3 cc; 463 699. V; Proportion du cofinancement du pays en % du financement de GAVI; U / T; 5,44 %......

Annexe 2 - Soutien systématique aux VNS - Deuxième présentation préférée... Annexe 2.1 - Soutien systématique aux VNS (Antipneumococcique (VPC10), 2 dose(s) par flacon, LIQUIDE). Tableau Annexe 2.1 A: Part arrondie de matériel fourni par le pays et estimation des coûts afférents en US$.. 2013; 2014; 2015. Nombre de doses de vaccin; #; 149 600; 122 800; 125 000. Nombre de seringues autobloquantes; #; 0; 0; 0. Nombre de seringues de reconstitution; #; 0; 0; 0. Nombre de réceptacles de sécurité; #; 0; 0; 0. Valeur totale du cofinancement by country; $; 555 000; 455 500; 464 000...

Tableau Annexe 2.1 B: Part arrondie de matériel fourni par GAVI et estimation des coûts afférents en US$... 2013; 2014; 2015. Nombre de doses de vaccin; #; 2 625 100; 2 154 600; 2 193 600. Nombre de seringues autobloquantes; #; 2 962 500; 2 408 100; 2 451 600. Nombre de seringues de reconstitution; #; 0; 0; 0. Nombre de réceptacles de sécurité; #; 32 900; 26 750; 27 225. Valeur totale du cofinancement by country; $; 9 891 000; 8 117 000; 8 263 500....

Tableau Annexe 2.1 C: Tableau récapitulatif pour le vaccin Antipneumococcique (VPC10), 2 dose(s) par flacon, LIQUIDE. ID; Données de; 2013; 2014; 2015. Nombre de nourrissons survivants; Tableau 5.2; #; 704 659; 719 294; 732 682. Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Tableau 5.2; #; 704 659; 719 294; 732 682. Nombre d'enfants devant recevoir la troisième dose; Tableau 5.2; #; 528 494; 647 365; 732 682. Couverture vaccinale avec la troisième dose; Tableau 5.2; %; 75,00 %; 90,00 %; 100,00 %. Nombre de doses par enfant; Paramètre; #; 3; 3; 3. Estimation du facteur de perte vaccinale; Tableau 5.2; #; 1,05; 1,05; 1,05. Nombre de doses par flacon; Paramètre; #; 2; 2; 2. Nombre de seringues autobloquantes nécessaires; Paramètre; #; Yes; Yes; Yes. Nombre de seringues de reconstitution nécessaires; Paramètre; #; No; No; No. Nombre de réceptacles de sécurité nécessaires; Paramètre; #; Yes; Yes; Yes. g; Prix par dose de vaccin; Tableau Annexes 4A; $; 3,5; 3,5; 3,5. cc; Cofinancement du pays par dose; Tableau 6.4.1; $; 0,2; 0,2; 0,2. ca; Prix unitaire des seringues autobloquantes; Tableau Annexes 4A; $; 0,0465; 0,0465; 0,0465. cr; Prix unitaire des seringues de reconstitution; Tableau Annexes 4A; $; 0; 0; 0. cs; Prix unitaire des réceptacles de sécurité; Tableau Annexes 4A; $; 0,0058; 0,0058; 0,0058. fv; Frais de transport en % de la valeur des vaccins; Tableau Annexes 4B; %; 3,00 %; 3,00 %; 3,00 %. fd; Frais de transport en % de la valeur du matériel; Paramètre; %; 10,00 %; 10,00 %; 10,00 %....

Tableau Annexe 2.1 D: Chiffres estimés pour Antipneumococcique (VPC10), 2 dose(s) par flacon, LIQUIDE, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1). Formule; 2013. Total; Gouvernement; GAVI. A; Cofinancement du pays; 5,39 %. B; Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Table 1; 704 659; 37 988; 666 671. C; Nombre de doses par enfant; Vaccine parameter (schedule); 3,00. D; Nombre de doses nécessaires; B x C; 2 113 977; 113 962; 2 000 015. E; Estimation du facteur de perte vaccinale; Wastage factor table; 1,05. F; Nombre de doses nécessaires y compris pertes; D x E; 2 219 676; 119 660; 2 100 016. G; Stock régulateur des vaccins; (F – F of previous year) * 0.25; 554 919; 29 915; 525 004. I; Total doses de vaccin nécessaires; F + G; 2 774 595; 149 574; 2 625 021. J; Nombre de doses par flacon; Vaccine parameter; 1,00. K; Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) nécessaires; (D + G) x 1.11; 2 962 475; 0; 2 962 475. L; Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% pertes) nécessaires; I / J * 1.11; 0; 0; 0. M; Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% de besoins supplémentaires) nécessaires; (K + L) /100 * 1.11; 32 884; 0; 32 884. N; Coût des vaccins nécessaires; I x g; 9 711 083; 523 509; 9 187 574. O; Coût des seringues autobloquantes nécessaires; K x ca; 137 756; 0; 137 756. P; Coût des seringues de reconstitution nécessaires; L x cr; 0; 0; 0. Q; Coût des réceptacles de sécurité nécessaires; M x cs; 191,00; 0; 191. R; Frais de transport des vaccins nécessaires; N x fv; 582 665; 31 411; 551 254. S; Frais de transport du matériel nécessaire; (O+P+Q) x fd; 13 795; 0; 13 795. T; Total financement nécessaire; (N+O+P+Q+R+S); 10 445 490; 554 919; 9 890 571. U; Cofinancement total du pays; I 3 cc; 554 919. V; Proportion du cofinancement du pays en % du financement de GAVI; U / T; 5,39 %... Tableau Annexe 2.1 D: Chiffres estimés pour Antipneumococcique (VPC10), 2 dose(s) par flacon, LIQUIDE, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1). Formule; 2014. Total; Gouvernement; GAVI. A; Cofinancement du pays; 5,39 %. B; Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Table 1; 719 294; 38 776; 680 518. C; Nombre de doses par enfant; Vaccine parameter (schedule); 3,00. D; Nombre de doses nécessaires; B x C; 2 157 882; 116 328; 2 041 554. E; Estimation du facteur de perte vaccinale; Wastage factor table; 1,05. F; Nombre de doses nécessaires y compris pertes; D x E; 2 265 777; 122 145; 2 143 632. G; Stock régulateur des vaccins; (F – F of previous year) * 0.25; 11 526; 622; 10 904. I; Total doses de vaccin nécessaires; F + G; 2 277 303; 122 766; 2 154 537. J; Nombre de doses par flacon; Vaccine parameter; 1,00. K; Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) nécessaires; (D + G) x 1.11; 2 408 043; 0; 2 408 043. L; Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% pertes) nécessaires; I / J * 1.11; 0; 0; 0. M; Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% de besoins supplémentaires) nécessaires; (K + L) /100 * 1.11; 26 730; 0; 26 730. N; Coût des vaccins nécessaires; I x g; 7 970 561; 429 681; 7 540 880. O; Coût des seringues autobloquantes nécessaires; K x ca; 111 974; 0; 111 974. P; Coût des seringues de reconstitution nécessaires; L x cr; 0; 0; 0. Q; Coût des réceptacles de sécurité nécessaires; M x cs; 156,00; 0; 156. R; Frais de transport des vaccins nécessaires; N x fv; 478 234; 25 781; 452 453. S; Frais de transport du matériel nécessaire; (O+P+Q) x fd; 11 213; 0; 11 213. T; Total financement nécessaire; (N+O+P+Q+R+S); 8 572 138; 455 461; 8 116 677. U; Cofinancement total du pays; I 3 cc; 455 461. V; Proportion du cofinancement du pays en % du financement de GAVI; U / T; 5,39 %... Tableau Annexe 2.1 D: Chiffres estimés pour Antipneumococcique (VPC10), 2 dose(s) par flacon, LIQUIDE, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1). Formule; 2015. Total; Gouvernement; GAVI. A; Cofinancement du pays; 5,39 %. B; Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Table 1; 732 682; 39 498; 693 184. C; Nombre de doses par enfant; Vaccine parameter (schedule); 3,00. D; Nombre de doses nécessaires; B x C; 2 198 046; 118 494; 2 079 552. E; Estimation du facteur de perte vaccinale; Wastage factor table; 1,05. F; Nombre de doses nécessaires y compris pertes; D x E; 2 307 949; 124 418; 2 183 531. G; Stock régulateur des vaccins; (F – F of previous year) * 0.25; 10 543; 569; 9 974. I; Total doses de vaccin nécessaires; F + G; 2 318 492; 124 987; 2 193 505. J; Nombre de doses par flacon; Vaccine parameter; 1,00. K; Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) nécessaires; (D + G) x 1.11; 2 451 534; 0; 2 451 534. L; Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% pertes) nécessaires; I / J * 1.11; 0; 0; 0. M; Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% de besoins supplémentaires) nécessaires; (K + L) /100 * 1.11; 27 213; 0; 27 213. N; Coût des vaccins nécessaires; I x g; 8 114 722; 437 452; 7 677 270. O; Coût des seringues autobloquantes nécessaires; K x ca; 113 997; 0; 113 997. P; Coût des seringues de reconstitution nécessaires; L x cr; 0; 0; 0. Q; Coût des réceptacles de sécurité nécessaires; M x cs; 158,00; 0; 158. R; Frais de transport des vaccins nécessaires; N x fv; 486 884; 26 248; 460 636. S; Frais de transport du matériel nécessaire; (O+P+Q) x fd; 11 416; 0; 11 416. T; Total financement nécessaire; (N+O+P+Q+R+S); 8 727 177; 463 699; 8 263 478. U; Cofinancement total du pays; I 3 cc; 463 699. V; Proportion du cofinancement du pays en % du financement de GAVI; U / T; 5,39 %..... Annexe 2.2 - Soutien systématique aux VNS (Antirotavirus, 2 calendrier -doses). Tableau Annexe 2.2 A: Part arrondie de matériel fourni par le pays et estimation des coûts afférents en US$.. 2014; 2015. Nombre de doses de vaccin; #; 154 200; 126 200. Nombre de seringues autobloquantes; #; 0; 0. Nombre de seringues de reconstitution; #; 0; 0. Nombre de réceptacles de sécurité; #; 0; 0. Valeur totale du cofinancement by country; $; 566 500; 464 000....

Tableau Annexe 2.2 B: Part arrondie de matériel fourni par GAVI et estimation des coûts afférents en US$... 2014; 2015. Nombre de doses de vaccin; #; 2 678 100; 2 192 400. Nombre de seringues autobloquantes; #; 0; 0. Nombre de seringues de reconstitution; #; 0; 0. Nombre de réceptacles de sécurité; #; 31 450; 25 750. Valeur totale du cofinancement by country; $; 9 842 000; 8 057 000....

Tableau Annexe 2.2 C: Tableau récapitulatif pour le vaccin Antirotavirus, 2 calendrier -doses. ID; Données de; 2014; 2015. Nombre de nourrissons survivants; Tableau 5.2; #; 719 294; 732 682. Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Tableau 5.2; #; 719 294; 732 682. Nombre d'enfants devant recevoir la deuxième dose de vaccin; Tableau 5.2; #; 539 471; 659 414. Couverture vaccinale avec la deuxième dose; Tableau 5.2; %; 75,00 %; 90,00 %. Nombre de doses par enfant; Paramètre; #; 2; 2. Estimation du facteur de perte vaccinale; Tableau 5.2; #; 1,05; 1,05. Nombre de doses par flacon; Paramètre; #; 1; 1. Nombre de seringues autobloquantes nécessaires; Paramètre; #; No; No. Nombre de seringues de reconstitution nécessaires; Paramètre; #; No; No. Nombre de réceptacles de sécurité nécessaires; Paramètre; #; No; No. g; Prix par dose de vaccin; Tableau Annexes 4A; $; 2,55; 2,55. cc; Cofinancement du pays par dose; Tableau 6.4.1; $; 0,2; 0,2. ca; Prix unitaire des seringues autobloquantes; Tableau Annexes 4A; $; 0,0465; 0,0465. cr; Prix unitaire des seringues de reconstitution; Tableau Annexes 4A; $; 0; 0. cs; Prix unitaire des réceptacles de sécurité; Tableau Annexes 4A; $; 0,0058; 0,0058. fv; Frais de transport en % de la valeur des vaccins; Tableau Annexes 4B; %; 5,00 %; 5,00 %. fd; Frais de transport en % de la valeur du matériel; Paramètre; %; 10,00 %; 10,00 %....

Tableau Annexe 2.2 D: Chiffres estimés pour Antirotavirus, 2 calendrier -doses, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1). Formule; 2014. Total; Gouvernement; GAVI. A; Cofinancement du pays; 5,44 %. B; Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Table 1; 719 294; 39 146; 680 148. C; Nombre de doses par enfant; Vaccine parameter (schedule); 3,00. D; Nombre de doses nécessaires; B x C; 2 157 882; 117 436; 2 040 446. E; Estimation du facteur de perte vaccinale; Wastage factor table; 1,05. F; Nombre de doses nécessaires y compris pertes; D x E; 2 265 777; 123 308; 2 142 469. G; Stock régulateur des vaccins; (F – F of previous year) * 0.25; 566 445; 30 827; 535 618. I; Total doses de vaccin nécessaires; F + G; 2 832 222; 154 135; 2 678 087. J; Nombre de doses par flacon; Vaccine parameter; 1,00. K; Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) nécessaires; (D + G) x 1.11; 0; 0; 0. L; Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% pertes) nécessaires; I / J * 1.11; 0; 0; 0. M; Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% de besoins supplémentaires) nécessaires; (K + L) /100 * 1.11; 31 438; 0; 31 438. N; Coût des vaccins nécessaires; I x g; 9 912 777; 539 472; 9 373 305. O; Coût des seringues autobloquantes nécessaires; K x ca; 0; 0; 0. P; Coût des seringues de reconstitution nécessaires; L x cr; 0; 0; 0. Q; Coût des réceptacles de sécurité nécessaires; M x cs; 0,00; 0; 0. R; Frais de transport des vaccins nécessaires; N x fv; 495 639; 26 974; 468 665. S; Frais de transport du matériel nécessaire; (O+P+Q) x fd; 0; 0; 0. T; Total financement nécessaire; (N+O+P+Q+R+S); 10 408 416; 566 446; 9 841 970. U; Cofinancement total du pays; I 3 cc; 566 445. V; Proportion du cofinancement du pays en % du financement de GAVI; U / T; 5,44 %... Tableau Annexe 2.2 D: Chiffres estimés pour Antirotavirus, 2 calendrier -doses, matériel de sécurité des injections associé et budget de co-financement correspondant (page 1). Formule; 2015. Total; Gouvernement; GAVI. A; Cofinancement du pays; 5,44 %. B; Nombre d'enfants devant recevoir la première dose de vaccin; Table 1; 732 682; 39 874; 692 808. C; Nombre de doses par enfant; Vaccine parameter (schedule); 3,00. D; Nombre de doses nécessaires; B x C; 2 198 046; 119 622; 2 078 424. E; Estimation du facteur de perte vaccinale; Wastage factor table; 1,05. F; Nombre de doses nécessaires y compris pertes; D x E; 2 307 949; 125 603; 2 182 346. G; Stock régulateur des vaccins; (F – F of previous year) * 0.25; 10 543; 574; 9 969. I; Total doses de vaccin nécessaires; F + G; 2 318 492; 126 177; 2 192 315. J; Nombre de doses par flacon; Vaccine parameter; 1,00. K; Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% pertes) nécessaires; (D + G) x 1.11; 0; 0; 0. L; Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% pertes) nécessaires; I / J * 1.11; 0; 0; 0. M; Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% de besoins supplémentaires) nécessaires; (K + L) /100 * 1.11; 25 736; 0; 25 736. N; Coût des vaccins nécessaires; I x g; 8 114 722; 441 619; 7 673 103. O; Coût des seringues autobloquantes nécessaires; K x ca; 0; 0; 0. P; Coût des seringues de reconstitution nécessaires; L x cr; 0; 0; 0. Q; Coût des réceptacles de sécurité nécessaires; M x cs; 0,00; 0; 0. R; Frais de transport des vaccins nécessaires; N x fv; 405 737; 22 081; 383 656. S; Frais de transport du matériel nécessaire; (O+P+Q) x fd; 0; 0; 0. T; Total financement nécessaire; (N+O+P+Q+R+S); 8 520 459; 463 699; 8 056 760. U; Cofinancement total du pays; I 3 cc; 463 699. V; Proportion du cofinancement du pays en % du financement de GAVI; U / T; 5,44 %......

Annexe 3 - Campagne(s) préventive(s) SNV.

Pas de soutien aux campagnes de prévention cette année.

| Annexe 4. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tableau Annexe 4A:Coûts des fournitures. |  |  |
| Vaccin; Présentation; 2013; 2014; 2015; 2016. Antiamaril, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ; 10; 0,900; 0,900; 0,900; 0,900. Antiamaril, 5 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ; 5; 0,900; 0,900; 0,900; 0,900. Antiméningococcique, 10 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 10; 0,520; 0,520; 0,520; 0,520. Antipneumococcique (VPC10), 2 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 2; 3,500; 3,500; 3,500; 3,500. Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 1; 3,500; 3,500; 3,500; 3,500. Antirotavirus, 2calendrier -doses; 1; 2,550; 2,550; 2,550; 2,550. Antirotavirus, 3calendrier -doses; 1; 3,500; 3,500; 3,500; 3,500. Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ; 10; 0,242; 0,242; 0,242; 0,242. DTC-HepB, 10 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 10. DTC-HepB-Hib, 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 1; 2,017; 1,986; 1,933; 1,927. DTC-HepB-Hib, 10 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 10; 2,017; 1,986; 1,933; 1,927. DTC-HepB-Hib, 2 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ; 2; 2,017; 1,986; 1,933; 1,927. HPV bivalent, 2 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 2; 5,000; 5,000; 5,000; 5,000. HPV quadrivalent, 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 1; 5,000; 5,000; 5,000; 5,000. RR, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ; 10; 0,494; 0,494; 0,494; 0,494. |  |  |
| Note pour PVH et RR: Ces prix sont uniquement indicatifs étant donné que GAVI n'a pas encore fourni de vaccins PVH et RR aux pays GAVI. Les prix seront finalisés par appel d'offres au T3. GAVI ne financera les vaccins PVH que si une réduction de prix acceptable est opérée sur le prix courant indiqué. Le prix du RR est fondé sur le prix courant pratiqué pour l'UNICEF.. |  |  |
| Approvisionnement; Formulaire; 2013; 2014; 2015; 2016. AD-SYRINGE; SYRINGE; 0,047; 0,047; 0,047; 0,047. RECONSTIT-SYRINGE-PENTAVAL; SYRINGE; 0,047; 0,047; 0,047; 0,047. RECONSTIT-SYRINGE-YF; SYRINGE; 0,004; 0,004; 0,004; 0,004. SAFETY-BOX; SAFETYBOX; 0,006; 0,006; 0,006; 0,006. |  |  |
| Note: PMP - prix moyen pondéré (à utiliser pour toutes les présentations: pour DTP-HepB-Hib, il s'applique à 1 dose liquide, 2 dose lyophilisées et 10 dose liquides. Pour la fièvre jaune, il s'applique à 5 dose lyophilisées et 10 doses lyophilisées). |  |  |
| Tableau Annexe 4B: Frais de transport comme pourcentage de la valeur. |  |  |
| Antigène vaccinal; Type de vaccin; Pas de seuil; 500 000$. <=; >. Antiamaril; FJ; 7,80 %. Antiméningococcique; MENINACONJUGATE; 10,20 %. Antipneumococcique (VPC10); PNEUMO; 3,00 %. Antipneumococcique (VPC13); PNEUMO; 6,00 %. Antirotavirus; ROTA; 5,00 %. Antirougeoleux; ROUGEOLE; 14,00 %. DTC-HepB; HEPBHIB; 2,00 %. DTC-HepB-Hib; HEPBHIB; 23,80 %; 6,00 %. HPV bivalent; VPH2; 3,50 %. HPV quadrivalent; VPH2; 3,50 %. RR; OR; 13,20 %. |  |  |
| Tableau Annexe 4C: Faible revenu - Co-paiement minimum du pays par dose de vaccin co-financé. |  |  |
| Vaccin; 2013; 2014; 2015. Antipneumococcique (VPC13), 1 dose(s) par flacon, LIQUIDE; 0,2; 0,2; 0,2. Antirougeoleux, 10 dose(s) par flacon, LYOPHILISÉ; 0; 0; 0. Antirotavirus, 1 dose(s) par flacon, ORAL; 0,132; 0,132. |  |  |
| Tableau Annexe 4D: Taux et facteurs de pertes. |  |  |
| L'on prévoit que les pays tablent sur un taux de perte maximum de:. |  |  |
| • 50% - pour un vaccin lyophilisé vaccine en flacon de 10 ou 20 doses,. |  |  |
| • 25% - pour un vaccin liquide en flacon de 10 ou 20 doses ou un vaccin lyophilisé en flacon de 5 doses,. |  |  |
| • 10% -pour un vaccin lyophilisé/liquide en flacon de 2 doses, et. |  |  |
| • 5% - pour un vaccin liquide en flacon d'1 dose. |  |  |
| Taux de perte vaccinale; 5%; 10%; 15%; 20%; 25%; 30%; 35%; 40%; 45%; 50%; 55%; 60%. Facteur de perte équivalent; 1.05; 1.11; 1.18; 1.25; 1.33; 1.43; 1.54; 1.67; 1.82; 2; 2.22; 2.5. |  |  |
| Vaccin; Taux de perte vaccinale; VaccineWastageFactor. |  |  |
| Tableau Annexe 4E: Volume conditionné maximal du vaccin. |  |  |
| Produit de vaccination; Désignation; Formule du vaccin; Mode d'administration; Nbre de doses dans le calendrier; Présentation (doses/flacon, prérempli); Vaccin en volume conditionné (cm3/dose); Diluants en volume conditionné (cm3/dose). BCG; BCG; lyophilized; ID; 1; 20; 1,2; 0,7. Diphtheria-Tetanus-Pertussis; DTP; liquid; IM; 3; 20; 2,5. Diphtheria-Tetanus-Pertussis; DTP; liquid; IM; 3; 10; 3. Diphtheria-Tetanus; DT; liquid; IM; 3; 10; 3. Tetanus-Diphtheria; Td; liquid; IM; 2; 10; 3. Tetanus Toxoid; TT; liquid; IM; 2; 10; 3. Tetanus Toxoid; TT; liquid; IM; 2; 20; 2,5. Tetanus Toxoid UniJect; TT; liquid; IM; 2; Uniject; 12. Measles; Measles; lyophilized; SC; 1; 1; 26,1; 20. Measles; Measles; lyophilized; SC; 1; 2; 13,1; 13,1. Measles; Measles; lyophilized; SC; 1; 5; 5,2; 7. Measles; Measles; lyophilized; SC; 1; 10; 3,5; 4. Measles-Rubella freeze dried; MR; lyophilized; SC; 1; 1; 26,1; 26,1. Measles-Rubella freeze dried; MR; lyophilized; SC; 1; 2; 13,1; 13,1. Measles-Rubella freeze dried; MR; lyophilized; SC; 1; 5; 5,2; 7. Measles-Rubella freeze dried; MR; lyophilized; SC; 1; 10; 2,5; 4. Measles-Mumps-Rubella freeze dried; MMR; lyophilized; SC; 1; 1; 26,1; 26,1. Measles-Mumps-Rubella freeze dried; MMR; lyophilized; SC; 1; 2; 13,1; 13,1. Measles-Mumps-Rubella freeze dried; MMR; lyophilized; SC; 1; 5; 5,2; 7. Measles-Mumps-Rubella freeze dried; MMR; lyophilized; SC; 1; 10; 3; 4. Polio; OPV; liquid; Oral; 4; 10; 2. Polio; OPV; liquid; Oral; 4; 20; 1. Yellow fever; YF; lyophilized; SC; 1; 5; 6,5; 7. Yellow fever; YF; lyophilized; SC; 1; 10; 2,5; 3. Yellow fever; YF; lyophilized; SC; 1; 20; 1,5; 2. Yellow fever; YF; lyophilized; SC; 1; 50; 0,7; 1. DTP-HepB combined; DTP-HepB; liquid; IM; 3; 1; 9,7. DTP-HepB combined; DTP-HepB; liquid; IM; 3; 2; 6. DTP-HepB combined; DTP-HepB; liquid; IM; 3; 10; 3. Hepatitis B; HepB; liquid; IM; 3; 1; 18. Hepatitis B; HepB; liquid; IM; 3; 2; 13. Hepatitis B; HepB; liquid; IM; 3; 6; 4,5. Hepatitis B; HepB; liquid; IM; 3; 10; 4. Hepatitis B UniJect; HepB; liquid; IM; 3; Uniject; 12. Hib liquid; Hib_liq; liquid; IM; 3; 1; 15. Hib liquid; Hib_liq; liquid; IM; 3; 10; 2,5. Hib freeze-dried; Hib_lyo; lyophilized; IM; 3; 1; 13; 35. Hib freeze-dried; Hib_lyo; lyophilized; IM; 3; 2; 6. Hib freeze-dried; Hib_lyo; lyophilized; IM; 3; 10; 2,5; 3. DTP liquid + Hib freeze-dried; DTP+Hib; liquid+lyop.; IM; 3; 1; 45. DTP-Hib combined liquid; DTP+Hib; liquid+lyop.; IM; 3; 10; 12. DTP-Hib combined liquid; DTP-Hib; liquid; IM; 3; 1; 32,3. DTP-HepB liquid + Hib freeze-dried; DTP-Hib; liquid; IM; 3; 10; 2,5. DTP-HepB liquid + Hib freeze-dried; DTP-HepB+Hib; liquid+lyop.; IM; 3; 1; 22. DTP-HepB-Hib liquid; DTP-HepB+Hib; liquid+lyop.; IM; 3; 2; 11. DTP-HepB-Hib liquid; DTP-HepB-Hib; liquid; IM; 3; 10; 4,4. DTP-HepB-Hib liquid; DTP-HepB-Hib; liquid; IM; 3; 2; 13,1. DTP-HepB-Hib liquid; DTP-HepB-Hib; liquid; IM; 3; 1; 19,2. Meningitis A/C; MV_A/C; lyophilized; SC; 1; 10; 2,5; 4. Meningitis A/C; MV_A/C; lyophilized; SC; 1; 50; 1,5; 3. Meningococcal A/C/W/; MV_A/C/W; lyophilized; SC; 1; 50; 1,5; 3. Meningococcal A/C/W/Y; MV_A/C/W/Y; lyophilized; SC; 1; 10; 2,5; 4. Meningitis W135; MV_W135; lyophilized; SC; 1; 10; 2,5; 4. Meningitis A conjugate; Men_A; lyophilized; SC; 2; 10; 2,6; 4. Japanese Encephalitis; JE_lyo; lyophilized; SC; 3; 10; 15. Japanese Encephalitis; JE_lyo; lyophilized; SC; 3; 10; 8,1; 8,1. Japanese Encephalitis; JE_lyo; lyophilized; SC; 3; 5; 2,5; 2,9. Japanese Encephalitis; JE_lyo; lyophilized; SC; 3; 1; 12,6; 11,5. Japanese Encephalitis; JE_liq; liquid; SC; 3; 10; 3,4. Rota vaccine; Rota_lyo; lyophilized; Oral; 2; 1; 156. Rota vaccine; Rota_liq; liquid; Oral; 2; 1; 17,1. Rota vaccine; Rota_liq; liquid; Oral; 3; 1; 45,9. Pneumo. conjugate vaccine 7-valent; PCV-7; liquid; IM; 3; PFS; 55,9. Pneumo. conjugate vaccine 7-valent; PCV-7; liquid; IM; 3; 1; 21. Pneumo. conjugate vaccine 10-valent; PCV-10; liquid; IM; 3; 1; 11,5. Pneumo. conjugate vaccine 10-valent; PCV-10; liquid; IM; 3; 2; 4,8. Pneumo. conjugate vaccine 13-valent; PCV-13; liquid; IM; 3; 1; 12. Polio inactivated; IPV; liquid; IM; 3; PFS; 107,4. Polio inactivated; IPV; liquid; IM; 3; 10; 2,5. Polio inactivated; IPV; liquid; IM; 3; 1; 15,7. Human Papilomavirus vaccine; HPV; liquid; IM; 3; 1; 15. Human Papilomavirus vaccine; HPV; liquid; IM; 3; 2; 5,7. Monovalent OPV-1; mOPV1; liquid; Oral; 20; 1,5. Monovalent OPV-3; mOPV3; liquid; Oral; 20; 1,5. |  |  |

| 12. Formulaire bancaire |  |
| --- | --- |
| Conformément à la décision sur le soutien financier prise par GAVI Alliance, le Gouvernement de Burkina Faso demande par la présente qu'un paiement soit effectué par transfert bancaire électronique de la manière suivante:. Nom de l'établissement (titulaire du compte):; PADS. Adresse:; 03 BP 7062 Ouagaougou 03 Burkina Faso. Ville, pays:; Ouagadougou Burkina Faso. N° de téléphone:; 0022650308846 ou 0022650305256; N° de fax:; 00226 50 31 17 08. Monnaie du compte bancaire:; CFA. Au crédit de:. Intitulé du compte bancaire:; Prog.ADS. N° du compte bancaire:; BF 01 26074 01001 11344200101-85. Nom de la banque:; société générale burkina Faso. |  |
| Le compte bancaire va-t-il être utilisé exclusivement par ce programme? False. |  |
| Qui est l'auditeur du compte? World Audit. |  |
| Signature du membre du gouvernement ordonnateur. |  |
| Timbre. Nom:; Zacharie BALIMA. Fonction:; Coordonnateur du PADS. Signature:. Date:; 31/08/2012. |  |
| ÉTABLISSEMENT BANCAIRE. Nom de la banque:; Société Générale Burkina. Nom de la branche:; Société Générale Paris France. Adresse:; 248,Rue de l'Hotel de ville-Ouagadougou. Ville, pays:; Ouagadougou. Code Swift:; SGBBBFBF. Code guichet:; 01001. N° ABA:. N° téléphone:; 0022650323232. N° fax:; 0022650310531. | BANQUE CORRESPONDANTE. (aux États-Unis). |
| Je certifie que le compte N° BF01 26074 01001 11344200101-85 est détenu par SGB auprès du présent établissement bancaire. Le compte doit être signé conjointement par au moins 3 (nombre de signataires) des signataires autorisés suivants:. 1; Nom:; Zacharie BALIMA. Fonction:; Coordonnateur du PADS. 2; Nom:; T Romaric SOME. Fonction:; Directeur des études et de la planification /Ministère de la santé. 3; Nom:; Dr GUIRA Matilibou. Fonction:; Chargé de suivi évaluation au PADS. |  |
| Nom du représentant de la banque ordonnateur. Clarisse KEITA. Signature:. Date:; 31/08/2012 00:00:00. Timbre:. |  |