GAVI Alliance

Formulaire pour les propositions des pays

Demande de soutien aux vaccins nouveaux ou sous-utilisés (SVN)

présentée par

le Gouvernement de

Niger

Date de présentation : Pas encore soumis

Date limite d’envoi des dossiers : 1 juin 2011

Sélectionnez l’année de début et de fin de votre plan pluriannuel complet (PPAC)

| Année de début | 2011 | Année de fin | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |

Formulaire révisé en janvier 2011

(À utiliser avec les directives de décembre 2010)

Veuillez présenter votre proposition par le biais de la plateforme en ligne https://AppsPortal.gavialliance.org/PDExtranet.

Pour toute demande de renseignements, prière de vous adresser à : proposals@gavialliance.org ou aux représentants d’une institution partenaire de GAVI. Les documents pourront être portés à la connaissance des partenaires de GAVI, de ses collaborateurs et du public. La proposition et les pièces jointes doivent être présentées en anglais, espagnol, français ou russe.

Note : assurez-vous que la demande ait bien été reçue par le Secrétariat de GAVI avant ou au plus tard le jour de la date limite.

Le Secrétariat de GAVI n’est pas en mesure de retourner les documents présentés et les pièces jointes aux pays. Sauf mention contraire du pays, les documents seront communiqués aux partenaires de GAVI Alliance et au public.

CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DU SOUTIEN DE GAVI ALLIANCE

FINANCEMENT UTILISÉ UNIQUEMENT POUR DES PROGRAMMES APPROUVÉS

Le pays présentant la demande (« le pays ») confirme que tous les fonds fournis par GAVI Alliance seront utilisés et appliqués dans le seul but de réaliser le(s) programme(s) décrit(s) dans la demande de soutien du pays. Toute modification substantielle du/des programme(s) approuvé(s) devra être révisée et approuvée au préalable par GAVI Alliance. Toutes les décisions de financement pour cette demande sont du ressort du Conseil d’administration de GAVI Alliance et sont subordonnées aux procédures du CEI et à la disponibilité des fonds.

AMENDEMENT DE LA PRÉSENTE PROPOSITION

Le pays avertira GAVI Alliance par le biais de son rapport de situation annuel s’il souhaite proposer des changements à la description du/des programme(s) dans sa demande de soutien. L’Alliance instrumentera toute modification qu’elle aura approuvée et la proposition du pays sera amendée.

REMBOURSEMENT DES FONDS

Le pays accepte de rembourser à GAVI Alliance tous les fonds qui ne sont pas utilisés pour le(s) programme(s) décrit(s) dans sa demande. Le remboursement par le pays s’effectuera en dollars des États-Unis, à moins que GAVI Alliance n’en décide autrement, dans les soixante jours après réception par le pays de la demande de remboursement de GAVI Alliance. Les fonds remboursés seront versés sur le(s) compte(s) désigné(s) par GAVI Alliance.

SUSPENSION/RÉSILIATION

L’Alliance peut suspendre tout ou partie de ses financements au pays si elle a des raisons de soupçonner que les fonds ont été utilisés dans un autre but que pour les programmes décrits dans la présente demande ou toute modification de cette demande approuvée par GAVI. GAVI Alliance se réserve le droit de mettre fin à son soutien au pays pour les programmes décrits dans cette demande si des malversations des fonds de GAVI Alliance sont confirmées.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le pays confirme que les fonds apportés par GAVI Alliance ne seront en aucun cas offerts par lui à des tiers, et qu’il ne cherchera pas non plus à tirer des présents, des paiements ou des avantages directement ou indirectement en rapport avec cette demande qui pourraient être considérés comme une pratique illégale ou une prévarication.

CONTRÔLE DES COMPTES ET ARCHIVES

Le pays réalisera des vérifications annuelles des comptes et les transmettra à GAVI Alliance, conformément aux conditions précisées. L’Alliance se réserve le droit de se livrer par elle-même ou au travers d’un agent à des contrôles des comptes ou des évaluations de la gestion financière afin d’assurer l'obligation de rendre compte des fonds décaissés au pays.

Le pays tiendra des livres comptables précis justifiant l’utilisation des fonds de GAVI Alliance. Le pays conservera ses archives comptables conformément aux normes comptables approuvées par son gouvernement pendant au moins trois ans après la date du dernier décaissement de fonds de GAVI Alliance. En cas de litige sur une éventuelle malversation des fonds, le pays conservera ces dossiers jusqu'à ce que les résultats de l'audit soient définitifs. Le pays accepte de ne pas faire valoir ses privilèges documentaires à l’encontre de GAVI Alliance en rapport avec tout contrôle des comptes.

CONFIRMATION DE LA VALIDITE JURIDIQUE

Le pays et les signataires pour le gouvernement confirment que sa demande de soutien et son rapport de situation annuel sont exacts et corrects et représentent un engagement juridiquement contraignant pour le pays, en vertu de ses lois, à réaliser les programmes décrits dans cette demande et amendés, le cas échéant, dans le rapport de situation annuel.

CONFIRMATION DU RESPECT DE LA POLITIQUE DE GAVI ALLIANCE SUR LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILITÉ

Le pays confirme qu'il a pris connaissance de la politique de GAVI Alliance sur la transparence et la responsabilité et qu’il respecte ses obligations.

UTILISATION DE COMPTES BANCAIRES COMMERCIAUX

Il incombe au pays de vérifier avec toute la diligence requise l’adéquation des banques commerciales utilisées pour gérer le soutien en espèces de GAVI. Le pays confirme qu’il assumera l’entière responsabilité du remplacement du soutien de GAVI en apport de fonds qui serait perdu en raison d’une faillite de la banque, de fraude ou tout autre événement imprévu.

ARBITRAGE

Tout litige entre le pays et GAVI Alliance occasionné par la présente demande ou en rapport avec elle qui n’aura pas été réglé à l’amiable dans un délai raisonnable sera soumis à un arbitrage à la demande de GAVI Alliance ou du pays. L’arbitrage sera conduit conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur. Les parties acceptent d’être liées par la sanction arbitrale, comme règlement final de ce différend. Le lieu de l’arbitrage sera Genève, Suisse. La langue de l’arbitrage sera l’anglais.

Pour tout litige portant sur montant égal ou inférieur à $US 100 000, un arbitre sera désigné par GAVI Alliance. Pour tout litige portant sur un montant supérieur à $US 100 000, trois arbitres seront nommés comme suit : GAVI Alliance et le pays désigneront chacun un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désigneront conjointement un troisième arbitre qui présidera.

L’Alliance ne pourra être tenue pour responsable auprès du pays de toute réclamation ou perte en rapport avec les programmes décrits dans cette demande, y compris et sans limitation toute perte financière, conflit de responsabilités, tout dommage matériel, corporel ou décès. Le pays est seul responsable de tous les aspects de la gestion et de la mise en œuvre des programmes décrits dans la présente demande.

# Caractéristiques de la demande

Veuillez préciser quel type de soutien de GAVI vous souhaitez demander.

Note importante : pour permettre un fonctionnement correct du formulaire, prière de sélectionner les années du PPAC à la page précédente.

Note : pour ajouter des lignes, prière de cliquer sur l’icône Nouveau champ dans la colonne Action. Utiliser l’icône Supprimer champ pour supprimer une ligne.

| Type de soutien | Vaccin | Année de début | Année de fin | Deuxième présentation préférée [1] | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soutien aux Nouveaux Vaccins | Antipneumococcique (PCV13), 1 dose/flacon, liquide | 2012 | 2015 | antipneumococcique (PCV10), 2 doses/flacon, liquide |  |
| Soutien aux Nouveaux Vaccins | Antirotavirus pour calendrier 2 doses | 2013 | 2015 | Antirotavirus pour calendrier 3 doses |  |

[1] Cette « Deuxième présentation préférée » sera utilisée si la présentation préférée du vaccin sélectionné (dans la colonne « Vaccin ») n’est pas disponible. Si cette colonne est laissée en blanc, GAVI supposera que le pays préfère attendre jusqu’à ce que le vaccin sélectionné devienne disponible.

# Table des matières

Sections

Introduction

Page de couverture

Clauses et conditions générales du soutien de GAVI Alliance

1. Caractéristiques de la demande

2. Table des matières

3. Résumé analytique

4. Signatures

4.1. Signatures du Gouvernement et des organes nationaux de coordination

4.1.1. Gouvernement et Comité de Coordination Inter-Agences pour la vaccination

4.1.2. Organe national de coordination – Comité de Coordination Inter-Agences pour la vaccination

4.1.3. Le Comité de Coordination Inter-Agences pour la vaccination

4.2. Signatures du Groupe technique consultatif national sur la vaccination

4.2.1. Le Groupe technique consultatif national pour la vaccination

5. Données relatives au programme de vaccination

5.1. Informations de base

5.2. Calendrier de vaccination actuel

5.3. Évolution de la couverture vaccinale et de la charge de morbidité

5.4. Données de référence et objectifs annuels

Tableau 1 : chiffres de référence

5.5. Résumé du budget actuel et futur de la vaccination

5.6. Résumé du financement actuel et futur et provenance des fonds

6. Soutien aux vaccins nouveaux ou sous-utilisés

6.1. Capacité et coût (du stockage positif)

6.2. Évaluation de la charge de morbidité (si disponible)

6.3.1. Vaccin demandé ( Antipneumococcique (PCV13), 1 dose/flacon, liquide )

6.3.2. Information relative au cofinancement

6.3.3. Facteur de perte vaccinale

6.3.4. Caractéristiques de la vaccination avec le nouveau vaccin

6.3.5. Part des fournitures financée par le pays (et estimation du coût en $US)

6.3.6. Part des fournitures financée par GAVI Alliance (et estimation du coût en $US)

6.3.7. Allocation d’introduction d’un vaccin nouveau ou sous-utilisé

6.4.1. Vaccin demandé ( Antirotavirus pour calendrier 2 doses )

6.4.2. Information relative au cofinancement

6.4.3. Facteur de perte vaccinale

6.4.4. Caractéristiques de la vaccination avec le nouveau vaccin

6.4.5. Part des fournitures financée par le pays (et estimation du coût en $US)

6.4.6. Part des fournitures financée par GAVI Alliance (et estimation du coût en $US)

6.4.7. Allocation d’introduction d’un vaccin nouveau ou sous-utilisé

7. Achat et gestion des vaccins nouveaux ou sous-utilisés

7.1. Gestion des vaccins (GEEV/GEV/EGV)

8. Remarques et recommandations additionnelles

9. Annexes

Annexe 1

Annexe 1.1 - Antipneumococcique (PCV13), 1 dose/flacon, liquide

Tableau 1.1 A – Part arrondie des fournitures qui sera achetée par le pays et estimation du coût s’y rapportant en $US

Tableau 1.1 B – Part arrondie des fournitures qui sera achetée par GAVI et estimation du coût s’y rapportant en $US.

Tableau 1.1 C – Tableau récapitulatif pour le vaccin Antipneumococcique (PCV13), 1 dose/flacon, liquide

Tableau 1.1 D – Estimation du nombre de doses de vaccin Antipneumococcique (PCV13), 1 dose/flacon, liquide, matériel de sécurité des injections associé et budget de cofinancement correspondant

Annexe 1.2 - Antirotavirus pour calendrier 2 doses

Tableau 1.2 A – Part arrondie des fournitures qui sera achetée par le pays et estimation du coût s’y rapportant en $US

Tableau 1.2 B – Part arrondie des fournitures qui sera achetée par GAVI et estimation du coût s’y rapportant en $US.

Tableau 1.2 C – Tableau récapitulatif pour le vaccin Antirotavirus pour calendrier 2 doses

Tableau 1.2 D – Estimation du nombre de doses de vaccin Antirotavirus pour calendrier 2 doses, matériel de sécurité des injections associé et budget de cofinancement correspondant

Annexe 2

10. Pièces jointes

10.1 Liste de documents justificatifs joints à la présente demande

10.2 Pièces jointes

Formulaire bancaire

# Résumé analytique

La République du Niger sollicite l’appui de l’Alliance Mondiale pour le soutien à l’introduction des Nouveaux vaccins « Anti Pneumocoque et Antirotavirus" . Sa population totale à la fin de 2009 est estimée à 14 340 660 habitants), dont 80 % résident en zone rurale. Le taux de mortalité infantile est de 81/1000 naissances vivantes, l’espérance de vie à la naissance est de 57,2.ans. La proportion des dépenses de santé du Gouvernement est de 32,2% par rapport aux depenses totales de santé.Le PIB est de 162 815 francs CFA par tête et par an (344$), le taux de croissance économique est de 3,9%.
Les cibles du PEV de routine et des activités de vaccination supplémentaires sont pour l’année 2009 de :Enfants survivants à l’âge d’un an :797 004.(cette cible est issue d’un consensus basé sur le nombre d’enfants de 0-11 mois régulièrement vaccinés lors des journées nationales de la vaccination contre la poliomyélite) ;Naissances attendues (femmes enceintes) :867 251;Enfants de moins de 5ans :4 216 817 ;Femmes en âge de procréer :3 011 539. Les couvertures vaccinales calculées à la fin de 2009 sur base des données administratives sont respectivement de : BCG :96%, DTC3-HepB3-Hib3 :93%, VPO3 :88% ; VAR :87% ; VAA :84% ; VAT2+ :81%.Les enfants de moins d’un an supplémentés en vitamine A par le canal du PEV de routine sont estimés à 45%.Il est important de signaler que l'enquête de couverture vaccinale réalisée en juillet 2010 a donné les taux de couvertures bruts suivants: BCG:89%; Penta3:78%; VAR: 72%; VAA:71%; VAT2+:82%. Les estimations OMS/UNICEF de couverture vaccinale donnent au Niger un taux de 71% pour le Penta3 et 73% pour la rougeole en 2009.
Malgré ces performances globalement satisfaisantes, il existe des disparités entre les districts sanitaires. En effet, 7% des districts sanitaires n’avaient pas franchi le cap de 80% tel que recommandé par GIVS. Cette situation explique la non atteinte des objectifs fixés pour l’éradication/élimination et contrôle de certaines maladies cibles du PEV.
Au Niger les services de santé enregistrent chaque année plus d'un demi million de cas de diarrhée dont 7% avec déshydratation. Une étude en cours sur la morbidité et mortalité liées au rotavirus conduite dans les régions de Niamey et Maradi par EPICENTRE, montre que le rotavirus est responsable de 20% des diarrhées avec déshydratation modérée et grave. Selon l'OMS, la pneumonie frappe plus de 1,6 million d'enfants chaque année et 800 000 en meurent. Plus de 90% de ces enfants se trouvent dans les pays en développement, dont le Niger fait partie. La pneumonie serait responsable de 16% des décès infanto juvéniles. 
S’appuyant sur les orientations stratégiques de GIVS, et fort de l’opportunité offerte par GAVI, le Niger vient d’élaborer son PPAC 2011-2015 avec pour objectifs d’atteindre d’ici fin 2015, un taux de couverture par antigène de 90% au niveau national et de 80% dans chaque district sanitaire. Ce plan d'une durée de cinq ans (2011-2015) et d'un montant total de $312 092 489 dont $211 749 708 destinés à l'achat des nouveaux vaccins et sous utilisés. Il se propose de contribuer à l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le Développement, en réduisant de 2/3 la morbidité et la mortalité infantiles par rapport à la situation d’avant 2000. Il prévoit également l’introduction des nouveaux vaccins, notamment le vaccin antirotavirus, le vaccin antipneumococique,le vaccin contre le cancer du col utérin et le vaccin contre les méningites A (MenAfriVac). L'introduction des Vaccins pneumo et antirotavirus débuteront respectivement en 2012 et 2013. La durée de mise en oeuvre avec le soutien de GAVI est de 4 ans pour le pneumocoque et de 3 ans pour le Rotavirus. 
Par sa lettre du 20 avril 2011, GAVI a informé le Niger de son état de défaut de cofinancement par rapport à l’achat des vacins de 2010 pour un montant de 189 000 000 de francs CFA. La réunion du CCIA tenue en date du 12 Mai vient de faire des recommandations au MSP pour que cette situation ne puisse plus se reproduire. Ces recommandations sont : Faire le plaidoyer au niveau de la Présidence de la République, de l’Assemblée Nationale et du Ministère des finances et de l’Economie pour sécuriser et débloquer à temps les fonds destinés à l’achat des vaccins et consommables ; verser au début de chaque année sur le compte de l’UNICEF un fonds destiné à l’achat des vaccins et consommables, profiter des opportunités offertes actuellement par le Millenium Challenge Corporation, OOAS, BID, plusieurs agences de coopération bilatérale et leur soumettre des requêtes d’appui à l’achat des vaccins.

# Signatures

# Signatures du Gouvernement et des organes nationaux de coordination

# Gouvernement et Comité de Coordination Inter-Agences pour la vaccination

Le Gouvernement de Niger souhaite resserrer le partenariat existant avec GAVI Alliance pour améliorer son programme national de vaccination systématique des nourrissons, et demande donc le soutien de GAVI pour l’introduction du (des) vaccin(s) Antipneumococcique (PCV13) 1 dose/flacon liquide , Antirotavirus pour calendrier 2 doses .

Le Gouvernement de Niger s’engage à développer les services nationaux de vaccination sur une base durable, conformément au Plan Pluriannuel Complet (PPAC) présenté avec le présent document. Le Gouvernement demande à GAVI Alliance et à ses partenaires d’apporter une assistance financière et technique pour soutenir la vaccination des enfants telle qu’elle est présentée dans cette proposition.

Le tableau 6.(n).5. ((n) dépendant du vaccin) dans la section du SVN de la présente proposition donne le montant du soutien, en nature ou en espèces, qui est demandé à GAVI Alliance. Le tableau 6.(n).4. de la présente proposition montre l’engagement financier du Gouvernement pour l’achat de ce nouveau vaccin (seulement dans le cas du SVN).

Selon les règles relatives aux cycles de budgétisation et de financement internes, le Gouvernement versera chaque année sa quote-part de financement au mois de Juin.

Veuillez noter que la présente proposition ne sera pas évaluée ni approuvée par le Comité d’Examen Indépendant (CEI) sans les signatures du Ministre de la Santé et du Ministre des Finances ou de leur représentant autorisé.

Prière de saisir le nom de famille en lettres majuscules.

| Ministre de la Santé (ou son représentant autorisé) |  | Ministre des Finances (ou son représentant autorisé) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | SOUMANA SANDA | Nom | OUHOUMOUDOU MAHAMADOU |
| Date |  | Date |  |
| Signature |  | Signature |  |

Ce document a été préparé par

Note : pour ajouter des lignes, prière de cliquer sur l’icône Nouveau champ dans la colonne Action. Utiliser l’icône Supprimer champ pour supprimer une ligne.

Prière de saisir le nom de famille en lettres majuscules.

| Nom complet | Fonction | Téléphone | Courriel | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr Abdoulaye Lado | Chef de la Division des Immunisations | 00227 20752071/ 0022796539575 | ablado19@hotmail.com |  |

# Organe national de coordination – Comité de Coordination Inter-Agences pour la vaccination

Nous soussignés, membres du CCIA, CCSS ou comité équivalent [1], nous sommes réunis le pour examiner cette proposition. À cette réunion, nous avons adopté la présente proposition sur la base des documents d’appui annexés.

[1] Comité de Coordination Inter-Agences ou Comité de Coordination du Secteur de la Santé, ou comité équivalent ayant l’autorité pour avaliser cette proposition dans le pays en question.

Le compte rendu avalisé de cette réunion est joint comme DOCUMENT NUMÉRO : .

Note : pour ajouter des lignes, prière de cliquer sur l’icône Nouveau champ dans la colonne Action. Utiliser l’icône Supprimer champ pour supprimer une ligne.

Prière de saisir le nom de famille en lettres majuscules.

| Nom/Titre | Institution/Organisation | Signature | Action |
| --- | --- | --- | --- |

Dans le cas où le Secrétariat de GAVI aurait des questions concernant cette proposition, la personne à contacter est :

Saisir le nom de famille en majuscules.

| Nom | Abdoulaye Lado | Titre | Chef de la Division des Immunisations |
| --- | --- | --- | --- |
| Tél. | 0022796539575/ 0022720752071 |  |  |
| Fax |  | Adresse | MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE BP NIAMEY NIGER |
| Courriel | ablado19@hptmail.com |  |  |

# Le Comité de Coordination Inter-Agences pour la vaccination

Les institutions et les partenaires (notamment les partenaires de développement et les organisations non gouvernementales) qui apportent leur soutien aux services de vaccination sont coordonnés et organisés par le biais d’un mécanisme de coordination Inter-Agences (CCIA, CCSS ou comité équivalent). Le CCIA, le CCSS ou le comité équivalent est chargé de coordonner et de guider l’utilisation du SVN de GAVI. Veuillez fournir des informations sur le CCIA, le CCSS ou le comité équivalent dans votre pays dans le tableau ci-dessous.

Caractéristiques du CCIA, CCSS ou comité équivalent

| Nom du comité | COMITE DE COORDINATION INTER AGENCES (CCIA) |
| --- | --- |
| Année de constitution du comité actuel | 2004 |
| Structure (par exemple sous-comité, organisme autonome) | COMITE INTER AGENCES |
| Fréquence des réunions | TRIMESTRIELLE |

Composition

Note : pour ajouter des lignes, prière de cliquer sur l’icône Nouveau champ dans la colonne Action. Utiliser l’icône Supprimer champ pour supprimer une ligne.

Prière de saisir le nom de famille en lettres majuscules.

| Fonction | Titre / Organisation | Nom |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Président(e) | MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE | SOUMANA SANDA |  |
| Secrétaire | CHEF DE DIVISION PEV | ABDOULAYE LADO |  |
| Membres | Représentant de l'OMS | MANZILA TARANDE | Action |
|  | Représentant de l'UNICEF | GUIDO CORNALE |  |
|  | Président de la Croix Rouge Niger | ALI BANDIARE |  |
|  | Président du Rotary Club | GASTON KABA |  |
|  | Représentante HKI | MARILY KNIERIEMEN |  |
|  | Président ROASSIN | IDE DJERMAKOYE |  |

Fonctions et responsabilités principales du comité

Concevoir et mettre en œuvre les stratégies de vaccination Apporter son concours à l’examen et l’approbation des plans d’action du PEV à tous les niveaux Aider la direction nationale du Programme Elargi de Vaccination à assurer une gestion transparente et efficace du programme Soutenir et encourager l’échange de l’information et de la rétro information à tous les niveaux du système national de santé et avec les partenaires Assurer la coordination des interventions des partenaires en matière de vaccination Coordonner la planification de toutes les activités de vaccination

Trois grandes stratégies visant à renforcer le rôle et les fonctions du comité au cours des 12 prochains mois :

| 1. | Plaidoyer auprès des PTF et du gouvernement pour la mobilisation de ressources en faveur du PEV . |
| --- | --- |
| 2. | Coordination des interventions des partenaires |
| 3. | Suivi de l’utilisation optimale de ressources du programme |

# Signatures du Groupe technique consultatif national sur la vaccination (GTCV)

(S’il a été constitué dans le pays)

Nous soussignés, membres du GTCV, nous sommes réunis le pour évaluer la présente proposition. À cette réunion, nous avons avalisé cette proposition sur la base des documents d’appui annexés.

Le compte rendu avalisé de cette réunion est joint comme DOCUMENT NUMÉRO : .

Dans le cas où le Secrétariat de GAVI aurait des questions concernant cette proposition, la personne à contacter est :

Saisir le nom de famille en majuscules.

| Nom | N/A | Titre | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Tél. | N/A |  |  |
| Fax | N/A | Adresse | N/A |
| Courriel | N/A |  |  |

# Le Groupe technique consultatif national sur la vaccination (GTCV)

Caractéristiques du GTCV

| Nom du GTCV | N/A |
| --- | --- |
| Année de constitution du GTCV actuel | N/A |
| Structure (par exemple sous-comité, organisme autonome) | N/A |
| Fréquence des réunions | N/A |

Composition

Note : pour ajouter des lignes, prière de cliquer sur l’icône Nouveau champ dans la colonne Action. Utiliser l’icône Supprimer champ pour supprimer une ligne.

Prière de saisir le nom de famille en lettres majuscules.

| Fonction | Titre / Organisation | Nom |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Président(e) | N/A | N/A |  |
| Secrétaire | N/A | N/A |  |
| Membres | N/A | N/A | Action |
|  | N/A | N/A |  |

Fonctions et responsabilités principales du GTCV

N/A

Trois grandes stratégies visant à renforcer le rôle et les fonctions du GTCV au cours des 12 prochains mois :

| 1. | N/A |
| --- | --- |
| 2. | N/A |
| 3. | N/A |

# Données du programme de vaccination

Veuillez compléter les tableaux ci-dessous, en utilisant les données de sources disponibles. Vous donnerez la source des données et la date. Utilisez si possible les données les plus récentes et joignez le document dont elles sont tirées.

- Reportez-vous au Plan Pluriannuel Complet pour la vaccination (PPAC) (ou plan équivalent) et joignez en une copie complète (avec un résumé analytique) comme DOCUMENT NUMÉRO : .

- Reportez-vous aux deux plus récents rapports conjoints OMS/UNICEF de notification des activités de vaccination.

- Reportez-vous aux documents de stratégie du secteur de la santé, aux documents budgétaires et à d’autres rapports, enquêtes, etc. selon que de besoin.

# Informations de base

Pour l’année 2009 (la plus récente, précisez la date des données fournies)

|  | Chiffre |  | Année | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Population totale | 14,340,660 |  | 2009 | Projection faite par cMYP sur base du recensement général de la population 2001 |
| Taux de mortalité infantile (pour 1000) | 81 |  | 2009 | JRF2010 |
| Nourrissons survivants[1] | 797,004 |  | 2009 | Données du consensus issues des JNV Polio |
| RNB par habitant ($US) | 344 |  | 2009 | Outil du PPAC 2011-2015 |
| Dépenses totales en santé (DTS) en % du PIB | 5.90 | % | 2009 | PDS 2011-2015 |
| Dépenses des administrations publiques en santé (DGS) en % des Dépenses des administrations publiques | 31.22 | % | 2009 | PPAC 2011-2015, tableau numéro 19 |

[1] Nourrissons survivants = nourrissons encore en vie à l’âge de 12 mois

Veuillez donner des informations complémentaires sur le contexte de planification et de budgétisation dans votre pays ; indiquez aussi le nom et la date du document de planification en vigueur pour la santé

Le processus global d'élaboration du PDS, focalisé sur l'atteinte des objectifs de la SDRP 2008-2012 et des OMD 2015, a été réalisé selon l’approche de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) et sur le Genre avec le concours des experts nationaux. Il a été conduit en 7 étapes :(i) mise en place des différents comités, (ii) élaboration des orientations stratégiques, (iii) rédaction du premier draft du PDS stratégique et élaboration du CDSMT, (iv) élaboration des documents connexes : carte sanitaire, PDSD, PDSR, PDRH…, (v) finalisation du PDS stratégique 2011-2015, (vi) adoption du PDS par le Gouvernement et (vii) signature du COMPACT Pays. Le document s’appelle : PDS Stratégique 2011-2015. Il convient de signaler que Le PPAC, le PDS et le formulaire d'application sont alignés en terme de période.

Le PPAC (ou le plan pluriannuel actualisé) est-il aligné sur ce document (calendrier, contenu, etc.) ?

OUI

Décrivez le cycle national de planification et de budgétisation pour la santé

Un plan stratégique appelé PDS est élaboré pour une durée de 5ans. De ce plan découlent les plans d’action annuels pour chaque niveau du système (national, régional etbudget régional. Les différents budgets régionaux sont agrégés et ajoutés au budgets des structures centrales pour en faire un budget national.Il est examiné et approuvé par le Comité National de Sannté (CNS)

Décrivez le cycle national de planification pour la vaccination

Le cycle national de planification pour la vaccination va de la base au sommet. Les centres de santé intégrés (CSI) élaborent des micros plans avec la participation de la communauté. La synthèse de ces micros plans se fait au niveau du district sanitaire et leur mise en commun donne lieu au Plan d’Action du district sanitaire. Ces plans sont envoyés au niveau central qui en fait aussi une synthèse qui donne lieu au Plan d’action national. Le Plan Pluriannuel complet du PEV se réfère au PDS, et a aussi une durée de 5 ans.

Indiquez si des données ventilées par sexe sont utilisées dans les systèmes de notification de la vaccination systématique

NON

Indiquez si des aspects sexospécifiques relatifs à l’introduction d’un nouveau vaccin ont été pris en compte dans le plan d’introduction

NON

# Calendrier de vaccination actuel

Vaccins traditionnels, nouveaux vaccins et supplémentation en vitamine A (se référer aux pages correspondantes du PPAC)

Note : pour ajouter des lignes, prière de cliquer sur l’icône Nouveau champ dans la colonne Action. Utiliser l’icône Supprimer champ pour supprimer une ligne.

| Vaccin (ne pas utiliser de nom de marque) | Âge d’administration (par les services de vaccination systématique) | Administré dans tout le pays | Remarques | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BCG | Naissance | Oui |  |  |
| VPO | Naissance, 6,10,14 semaines | Oui |  |  |
| DTC-HepB-Hib | 6,10,14 semaines | Oui |  |  |
| Antirougeoleux | 9 mois | Oui |  |  |
| Fièvre jaune | 9 mois | Oui |  |  |
| VAT | 15- 49 ans | Oui | Administré aux femmes enceintes surtout. Quelques campagnes de masse visent les filles et femmes en âge de procréer |  |
| Vitamine A | 6- 11 mois | Oui |  |  |

# Évolution de la couverture vaccinale et de la charge de morbidité

(telle que décrite dans les deux derniers rapports conjoints OMS/UNICEF de notification des activités de vaccination)

| Évolution de la couverture vaccinale (en pourcentage) |  |  |  |  |  | Charge de morbidité des maladies à prévention vaccinale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaccin |  | Notifiée |  | Enquête |  | Maladie | Nombre de cas déclarés |  |
|  |  | 2009 | 2010 | 2010 |  |  | 2009 | 2010 |
| BCG |  | 96 | 95 | 89 |  | Tuberculose |  |  |
| DTC | DTC1 | 100 | 99 | 89 |  | Diphtérie | 0 | 0 |
|  | DTC3 | 93 | 92 | 78 |  | Coqueluche | 1,354 | 30 |
| Polio 3 |  | 88 | 92 | 77 |  | Poliomyélite | 15 | 2 |
| Rougeole (première dose) |  | 87 | 89 | 72 |  | Rougeole | 801 | 372 |
| AT2+ (Femmes enceintes) |  | 81 | 85 | 82 |  | Tétanos néonatal | 14 | 13 |
| Hib3 |  | 93 | 92 | 78 |  | Hib[2] | 6 | 26 |
| Fièvre jaune |  | 84 | 82 | 71 |  | Fièvre jaune | 0 | 0 |
| HepB3 |  | 93 | 92 | 78 |  | Séroprévalence HepB[1] |  |  |
| Supplémentation en vitamine Mères (< 6 semaines après l’accouchement) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supplémentation en vitamine A Nourrissons (>6 mois) |  | 45 | 53 |  |  |  |  |  |

[1] Si disponible

[2] Note : le rapport conjoint OMS/UNICEF demande des chiffres pour la méningite à Hib

Si des données d’enquêtes sont fournies dans le tableau ci-dessus, veuillez indiquer l’année où ces enquêtes ont été réalisées, leur titre complet et, le cas échéant, les groupes d’âge concernés.

Enquête Nationale de couverture vaccinale réalisée en juillet 2010.

# Données de référence et objectifs annuels

(Se référer aux pages correspondantes du PPAC)

Tableau 1 : chiffres de référence

| Nombre | Année de référence | Données de référence et objectifs |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| Nombre total de naissances | 867,251 | 955,974 | 987,521 | 1,020,109 | 1,053,773 |  |  |
| Nombre total de décès de nourrissons | 70,247 | 77,434 | 79,989 | 82,629 | 85,356 |  |  |
| Nombre total de nourrissons survivants | 797,004 | 878,540 | 907,532 | 937,480 | 968,417 |  |  |
| Nombre total de femmes enceintes | 867,251 | 955,974 | 987,521 | 1,020,109 | 1,053,773 |  |  |
| Nombre de nourrissons vaccinés (ou à vacciner) avec le BCG | 832,561 | 879,496 | 918,391 | 958,903 | 1,001,084 |  |  |
| Couverture du BCG (%)[1] | 96% | 92% | 93% | 94% | 95% |  |  |
| Nombre de nourrissons vaccinés (ou à vacciner) avec les trois doses du VPO | 700,211 | 790,686 | 834,929 | 881,231 | 919,996 |  |  |
| Couverture du VPO3 (%)[2] | 88% | 90% | 92% | 94% | 95% |  |  |
| Nombre de nourrissons vaccinés (ou à vacciner) avec la première dose du DTC[3] | 799,887 | 878,540 | 907,532 | 937,480 | 968,417 |  |  |
| Nombre de nourrissons vaccinés (ou à vacciner) avec les trois doses du DTC[3] | 741,781 | 790,686 | 834,929 | 881,231 | 919,996 |  |  |
| Couverture du DTC3 (%)[2] | 93% | 90% | 92% | 94% | 95% |  |  |
| Taux de perte[1] pour l’année de référence et prévu par la suite pour le DTC (%) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |
| Facteur de perte[1] pour l’année de référence et prévu par la suite pour le DTC | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |
| Population cible vaccinée avec la première dose du vaccin antipneumococcique |  | 878,540 | 907,532 | 937,480 | 968,417 |  |  |
| Population cible vaccinée avec la troisième dose du vaccin antipneumococcique |  | 527,124 | 834,929 | 881,231 | 919,996 |  |  |
| Couverture du vaccin antipneumococcique (%)[2] | 0% | 60% | 92% | 94% | 95% |  |  |
| Population cible vaccinée avec la première dose du vaccin antirotavirus |  |  | 907,532 | 937,480 | 968,417 |  |  |
| Population cible vaccinée avec la dernière dose du vaccin antirotavirus |  |  | 453,766 | 562,488 | 677,892 |  |  |
| Couverture du vaccin antirotavirus (%)[2] | 0% | 0% | 50% | 60% | 70% |  |  |
| Nourrissons vaccinés (à vacciner) avec la première dose du vaccin antirougeoleux | 692,495 | 773,115 | 816,779 | 862,492 | 919,996 |  |  |
| Couverture du vaccin antirougeoleux (%)[2] | 87% | 88% | 90% | 92% | 95% |  |  |
| Femmes enceintes vaccinées avec l’AT + | 544,389 | 860,376 | 908,519 | 958,903 | 1,001,084 |  |  |
| Couverture AT+ (%)[4] | 63% | 90% | 92% | 94% | 95% |  |  |
| Supplémentation en vitamine A des mères dans les six semaines suivant l’accouchement |  |  |  |  |  |  |  |
| Supplémentation en vitamine A des nourrissons après six mois | 361,208 | 697,311 | 723,877 | 747,206 | 771,336 |  |  |
| Taux annuel d’abandon du DTC[ ( DTC1 - DTC3 ) / DTC1 ] x 100[5] | 7% | 10% | 8% | 6% | 5% |  |  |

[1] Nombre de nourrissons vaccinés par rapport au nombre total de naissances

[2] Nombre de nourrissons vaccinés par rapport au nombre total de nourrissons survivants

[3] Indiquer le nombre total d’enfants vaccinés avec le DTC seul ou avec un vaccin associé

[4] Nombre de femmes enceintes vaccinées avec l’AT+ par rapport au nombre total de femmes enceintes

[5] La formule pour calculer le taux de perte d’un vaccin (en pourcentage) est la suivante :[ ( A – B ) / A ] x 100, sachant que A = nombre de doses distribuées pour utilisation conformément aux registres d’approvisionnement, déduction faite du solde en stock à la fin de la période d’approvisionnement, et B = nombre de vaccinations réalisées avec le même vaccin pendant la même période.

# Résumé du budget actuel et futur de la vaccination

(Voir les pages correspondantes du PPAC)

|  | Estimation des coûts par an (en milliers de $US) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste budgétaire | Année de référence | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 |
|  | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| Coûts récurrents de la vaccination systématique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaccins (uniquement vaccination systématique) | 1,727,265 | 11,721,964 | 23,692,216 | 25,328,150 | 26,995,386 |  |  |  |  |
| Vaccins traditionnels | 732,829 | 1,001,309 | 1,054,929 | 1,111,989 | 1,165,283 |  |  |  |  |
| Vaccins nouveaux ou sous-utilisés | 994,436 | 10,720,655 | 22,637,287 | 24,216,161 | 25,830,103 |  |  |  |  |
| Matériel d’Injection | 585,767 | 713,478 | 809,525 | 1,560,211 | 1,618,547 |  |  |  |  |
| Personnel | 599,100 | 1,463,331 | 1,576,645 | 1,643,248 | 1,707,514 |  |  |  |  |
| Salaires des agents du PNV employés à plein temps (se consacrant exclusivement à la vaccination) | 269,100 | 279,972 | 285,571 | 291,282 | 297,108 |  |  |  |  |
| Indemnités journalières pour les équipes de vaccination mobiles/de proximité | 330,000 | 1,183,359 | 1,291,074 | 1,351,966 | 1,410,406 |  |  |  |  |
| Transport | 217,743 | 321,274 | 343,058 | 143,439 | 160,306 |  |  |  |  |
| Entretien et frais généraux | 1,002,754 | 1,227,909 | 1,334,057 | 569,141 | 637,164 |  |  |  |  |
| Formation | 214,264 | 653,235 | 666,300 | 679,626 | 693,218 |  |  |  |  |
| Mobilisation sociale et IEC | 1,010,136 | 4,196,096 | 4,256,131 | 3,000,297 | 1,130,798 |  |  |  |  |
| Surveillance des maladies | 453,671 | 472,010 | 481,450 | 491,079 | 500,900 |  |  |  |  |
| Gestion du programme | 634,903 | 723,078 | 817,130 | 552,290 | 1,015,754 |  |  |  |  |
| Autres coûts récurrents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Sous-total des coûts récurrents | 6,445,603 | 21,492,375 | 33,976,512 | 33,967,481 | 34,459,587 |  |  |  |  |
| Coûts d’équipement de la vaccination systématique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Véhicules | 690,820 | 730,278 | 308,016 | 423,036 | 308,204 |  |  |  |  |
| Équipement de la chaîne du froid | 554,818 | 243,703 | 245,012 | 193,539 | 178,861 |  |  |  |  |
| Autres coûts d’équipement | 0 | 109,242 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Sous-total des coûts d’équipement | 1,245,638 | 1,083,223 | 553,028 | 616,575 | 487,065 |  |  |  |  |
| Campagnes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poliomyélite | 9,403,364 | 4,002,332 | 4,169,359 | 4,343,774 | 4,525,920 |  |  |  |  |
| Rougeole | 0 | 0 | 0 | 3,266,849 | 0 |  |  |  |  |
| Fièvre jaune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Tétanos maternel et néonatal | 2,747,551 | 1,412,054 | 1,487,894 | 1,567,880 | 1,652,239 |  |  |  |  |
| Autres campagnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Sous-total des coûts des campagnes | 12,150,915 | 5,414,386 | 5,657,253 | 9,178,503 | 6,178,159 |  |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL | 19,842,156 | 27,989,984 | 40,186,793 | 43,762,559 | 41,124,811 |  |  |  |  |

# Résumé du financement actuel et futur et provenance des fonds

Veuillez donner dans le tableau ci-dessous les sources de financement pour chaque poste budgétaire (si elles sont connues). Efforcez-vous d’indiquer quels postes du programme de vaccination sont couverts par le budget du Gouvernement et lesquels sont couverts par les partenaires de développement (ou GAVI Alliance) et donnez le nom des partenaires (ou référez-vous au PPAC).

Note : pour ajouter des lignes, prière de cliquer sur l’icône Nouveau champ dans la colonne Action. Utiliser l’icône Supprimer champ pour supprimer une ligne.

|  |  | Coût estimé par an (en milliers de $US) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste budgétaire | Source de financement | Année de référence | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 |  |
|  |  | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |
| Coûts de la vaccination systématique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cout recurent | Gouvernement national | 8,131 | 2,875 | 4,494 | 5,891 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gouvernement local | 0 | 0 | 0 | 2,938 |  |  |  |  |  |  |
|  | GAVI | 1,346 | 13,691 | 50,648 | 56,482 |  |  |  |  |  |  |
|  | OMS | 2,686 | 2,947 | 2,503 | 1,491 |  |  |  |  |  |  |
|  | UNICEF | 1,599 | 6,688 | 7,256 | 5,819 |  |  |  |  |  |  |
|  | JIKA | 359 | 0 | 600 | 77 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fond Commun | 0 | 1,082 | 0 | 474 |  |  |  |  |  |  |
|  | ROTARY | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Croix Rouge | 0 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | KOICA | 0 | 0 | 0 | 476 |  |  |  |  |  |  |
| Coûts d’équipement de la vaccination systématique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gouvernement national | 54 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gouvernement local | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | GAVI | 1,196 | 565 | 500 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | OMS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | UNICEF | 276 | 1,025 | 1,094 | 233 |  |  |  |  |  |  |
|  | JIKA | 341 | 0 | 500 | 255 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fond Commun | 0 | 924 | 0 | 201 |  |  |  |  |  |  |
|  | ROTARY | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Croix Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | KOICA | 0 | 0 | 658 | 279 |  |  |  |  |  |  |
| Campagnes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gouvernement national | 0 | 0 | 0 | 1,041 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gouvernement local | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | GAVI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | OMS | 9,419 | 4,106 | 4,233 | 6,432 |  |  |  |  |  |  |
|  | UNICEF | 2,626 | 3,543 | 3,749 | 4,147 |  |  |  |  |  |  |
|  | JIKA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fond Commun | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ROTARY | 108 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Croix Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | KOICA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL |  | 28,141 | 37,500 | 76,289 | 86,290 |  |  |  |  |  |  |

# Soutien aux vaccins nouveaux ou sous-utilisés (SVN)

Veuillez résumer la capacité de la chaîne du froid et indiquer si elle permet de stocker les nouveaux vaccins. Expliquez comment l’expansion de la chaîne du froid (si besoin est) sera financée et quand elle sera achevée. Veuillez indiquer le coût supplémentaire, si la capacité n’est pas suffisante, et la provenance des fonds pour combler le déficit.

Le pays dispose au niveau central, de 2 chambres froides positives de capacité brute totale de 90 m3 et d’une chambre froide négative de 30 m3 de capacité brute. Chacune de ces chambres froides est équipée d’un groupe électrogène de secours qui assure la continuité du fonctionnement même en cas de coupure d’électricité. Au niveau des régions, outre les congélateurs et les réfrigérateurs homologués OMS-UNICEF utilisés pour la conservation des vaccins, il existe une chambre froide positive de 30 m3 à Maradi, une chambre froide positive de 50 m3 à Zinder qui sert de centre secondaire de ravitaillement pour les régions de Zinder et Diffa et une chambre froide positive de 40 m3 à Tahoua qui sert de dépôt secondaire aux régions de Tahoua et Agadez. A partir de juillet 2011 grâce à la Coopération Coréenne (KOICA)et à l'UNICEF 6 nouvelles chambres froides positives sront intallées à travers le pays. Ainsi, les 4 chambres froides positives de la KOICA sont déjà disponibles à Niamey depuis février 2011. Ces chambres froides sont réparties comme suit : - Niveau central : 1 chambre de froide de 40 m3 ; - Région de Tillabréry : 1 chambre froide de 30 m3 ; - Région de Dosso : 1 chambre froide de 30 m3 ; - Région de Maradi : 1 chambre froide de 30 m3. L’UNICEF a prévu aussi pendant la même période l’installation d’une chambre froide de 30 m3 à Diffa et une autre de 20 m3 à Agadez. Donc, à partir de juillet 2011, le niveau central aura une capacité positive brute totale de 130 m3, alors que 7 des 8 régions du pays (Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder) disposeront chacune d’au moins une chambre froide positive dont la capacité varie de 20 m3 à Agadez à 50 m3 à Zinder. Maradi disposera alors de 2 chambres froides positives de capacité totale de 60 m3. Tous les districts sanitaires, les Centres de Santé Intégrés (CSI)et certaines cases de santé qui ont intégré la vaccination sont équipés d’appareils de chaîne du froid fonctionnels et répondant aux normes. La fourniture du gaz pour le fonctionnement de ces appareils en milieu périphérique est assurée sur les fonds du recouvrement partiel des coûts et des partenaires. Le ravitaillement en vaccins des dépôts régionaux est assuré trimestriellement par le dépôt central de Niamey et 3 fourgonnettes frigorifiques dont une de 5 m3 et 2 autres de 15 m3 chacune qui datent de 2009 sont utilisées à cet effet. Le transport des matériels d’injection et autres équipements est assuré par un camion de 20 tonnes acquis aussi en 2009 Les districts et les centres de santé se ravitaillent tous les mois, respectivement aux dépôts régionaux et de districts. Estimation des besoins en capacité de stockage au niveau central L’estimation des besoins annuels en capacité de stockage positive découle des besoins annuels en vaccins traditionnels, nouveaux et sous utilisés déjà existants dans le programme et du vaccin contre le pneumocoque qui sera introduit à partir de 2012 et de celui contre le Rota virus dont l'introduction interviendra en 2013. La détermination de ces besoins prend en compte les cibles, les taux de pertes, le conditionnement de chaque vaccin et le calendrier vaccinal retenus dans le PPAC. Les objectifs de couvertures vaccinales adoptés sont ceux qui proviennent des données brutes de l'enquête de couverture réalisée en juillet 2010 chez les enfants de 12 à 23 mois. Le tableau du point 6.1. ci-dessous montre que sur la base de 2 approvisionnements par an, à la faveur de l’installation d’une nouvelle chambre froide à Niamey comme signalé plus haut, l’introduction du vaccin contre le pneumocoque en 2012 et contre le Rota virus en 2013 aura certes un impact sur la capacité de stockage disponible mais jusqu’en 2013 le pays aura un surplus qui varie de 18 513 à 3470 litres de capacité positive. Par contre dès 2014 si la capacité disponible reste telle, il sera enregistré un gap de 82 litres Qui si rien ne fait deviendra 3 753 litres en 2015. ce gap va continuer à s'accrître les années suivantes avec l'accroissement de la population et l'introduction d'autres vaccins. Le gap de 81 litres observé en 2014 peut être facilement comblé par un refrigérateur Vestfrost MK304, avec un investissement qui s'élève à 1 070 USD. En fin 2014 il faut prévoir l'installation d'une nouvelle chambre froide de 40 m3 pour un investissement de 61 736 USD. Estimation de la capacité de stockage au niveau des régions L’estimation est basée sur le même principe que le niveau central, à la différence que l’approvisionnement se fait tous les 3 mois, soit 4 approvisionnements par an. Nous constatons que seule la région de Niamey sera en situation de déficit dès l'année 2012. En effet, sur la base d'un approvisionnemen chaque trimestre, le gap serait de 747 litres dès 2012. Pour combler ce GAP il faut renforcer le dépôt de la ville de Niamey de 7 réfrigérateurs Vestfrost MK304, ce qui équivaut à un investissement de 7 490 USD. Néamoins, pour 2012, cette situation peut être résolue en augmentant le rythme d'approvisionnement. En effet, les 3 districts de la communauté urbaine de Niamey étant au niveau central, un approvisionnement mensuel est possible, ce qui résorbera le gap constaté. A moyen terme il sera nécessaire de prévoir une chambre froide positive pour les 3 districts de la ville.

Veuillez résumer les sections du PPAC qui se rapportent à l’introduction de vaccins nouveaux ou sous-utilisés. Énumérez les points clés liés au processus de prise de décision (données prises en compte, etc.).

Les Infections Respiratoires Aiguës (IRA), les méningites à pneumocoques et méningocoque A, les maladies diarrhéiques de type viral (Rota virus)et le cancer du col utérin constituent un problème de santé au Niger. Au Niger la prévalence des maladies diarrhéique est de 22.2% chez les enfants selon le rapport d’enquête nationale Nutrition et Survie de l’Enfant de l’UNICEF réalisée en mai/juin 2009. Selon les statistiques nationales, depuis 2007, les services de santé rapportent en moyenne 617 200 cas de diarrhées simples, 44 200 avec déshydratation dont 271 décès. Selon une étude conduite au Niger par EPICENTRE dans les régions de Maradi et Niamey, on trouve que le rota virus est responsable de plus de 20% de diarrhées avec déshydratation modérée et sévère chez les enfants de moins de 5 ans. S'agisant de la pneumonie,au Niger les taux de mortalité infantile et infanto-juvenile font parti des plus élevés au monde. Parmi les causes de cette mortalité élevée figure la pneumonie : selon l’annuaire statistique du SNIS (2007), elle représente 17% des cas de mortalité hospitalière des enfants de moins de cinq (5) ans et 19% au plan mondial selon un rapport OMS ; elle vient après le paludisme (67%). Le groupe de recherche épidémiologique de l’OMS a étudié la mortalité du Niger en 2003 et a proposé la répartition de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Cette répartition montre que les Infections Respiratoires Aiguës (IRA) viennent en tête avec 25%. Quatre maladies représentent 80% des causes immédiates de la mortalité infanto juvénile avec 27% pour les pneumonies, 21% pour les diarrhées, 18% des causes néonatales et 15% de paludisme. Les documents officiels de l’OMS montrent que des interventions comme le PEV PLUS (vaccination, Supplémentation en vitamine A et le déparasitage) donne une preuve d’efficacité confirmée à plus de 80% pour les deux premières et bonne pour la dernière intervention avec un contrôle de mortalité des moins de 5 ans de 20%. Le taux de mortalité maternelle est de 648/100 000 naissances vivantes.

# Capacité et coût (du stockage positif)

|  |  | Formule | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| A | Besoins annuels en volume positif, y compris le nouveau vaccin (litres ou m3) Litres | Chiffre obtenu en multipliant le nombre total de doses de vaccin par le volume occupé par le conditionnement de chaque dose | 37,260 | 67,346 | 74,449 | 81,792 |  |  |  |  |
| B | Capacité nette positive de la chaîne du froid (litres ou m3) Litres | # | 37,143 | 37,143 | 37,143 | 37,143 |  |  |  |  |
| C | Estimation du nombre minimal d’expéditions annuelles requises pour la capacité réelle de la chaîne du froid | A / B | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| D | Nombre annuel d’expéditions | Sur la base du le plan national d’expédition des vaccins | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| E | Différence (le cas échéant) | ((A / D) - B) | -18,513 | -3,470 | 82 | 3,753 |  |  |  |  |
| F | Estimation du coût supplémentaire de la chaîne du froid |  | 0 | 0 | 1,070 | 61,736 |  |  |  |  |

Décrivez brièvement comment votre pays prévoit de parvenir à la viabilité financière pour les nouveaux vaccins qu’il pense introduire, comment il s’acquittera du versement des quotes-parts du cofinancement et toute autre question concernant la viabilité financière que vous aurez examinée (reportez-vous au PPAC).

La réalisation des objectifs de couverture vaccinale visés par le PPAC 2011-2015 est conditionnée par la disponibilité des ressources financières, humaines et logistiques qui accompagnent la mise en œuvre des activités du PEV. La disponibilité des ressources requiert en plus du déblocage effectif et à temps des contributions fermes, la mobilisation des ressources additionnelles pour résorber le gap de financement. A cet effet, les stratégies de viabilité financière du PEV vont s’articuler autour de 3 axes que sont - Axe 1 : Mobilisation des ressources supplémentaires ; - Axe 2 : Amélioration de la fiabilité des ressources ; - Axe 3 : Amélioration de l’efficacité de l’utilisation des ressources disponibles. En vue de s’assurer que les ressources seront mobilisées en totalité et à temps, les actions suivantes seront menées : - Assurer un plaidoyer pour l’allègement des procédures pour le déblocage des ressources allouées au PEV à tous les niveaux afin de mettre la totalité des ressources et à temps aux activités du PEV ; - Sensibiliser les membres du CCIA pour la mobilisation à temps de leur contribution au budget du PPAC ; - Assurer une gestion rigoureuse et transparente des ressources mobilisées ; - Déployer des mécanismes de suivi de la qualité de l’utilisation des ressources allouées pour la vaccination ; - Maintenir les procédures de budgétisation de la vaccination au cadre plus large de planification et d’octroi des fonds du gouvernement (CDMT : Cadre de Dépenses à Moyen Terme) ? Amélioration de l’efficacité de l’utilisation des ressources disponibles Il s’agit ici d’optimiser l’utilisation de toutes les ressources disponibles (humaines, matérielles et logistiques), pour réaliser ou mener des activités de vaccination. Il s’agit entre autres de : - renforcer les capacités des acteurs de terrain à tous les niveaux en gestion du programme, en planification, à la coordination, à la supervision formative et au monitoring intégrés ; - réduire le taux des pertes en vaccins - renforcer l’utilisation de la politique du flacon entamé et de la Pastille de Contrôle de Vaccins (PCV) par les acteurs de terrain, - renforcer le suivi des pertes en vaccins, - renforcer la communication en appui au programme en intensifiant et en recentrant les actions des acteurs chargés de la mobilisation sociale envers les communautés pour la promotion de la vaccination en général et l’introduction des nouveaux vaccins en particulier ; - réduire les taux d’abandon par le renforcement du suivi des perdus de vue par les relais communautaires et d’autres acteurs de la mobilisation sociale

# Évaluation de la charge de morbidité (si disponible)

Note : pour ajouter des lignes, prière de cliquer sur l’icône Nouveau champ dans la colonne Action. Utiliser l’icône Supprimer champ pour supprimer une ligne.

| Maladie | Titre de l’évaluation | Date | Résultats |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MENINGITE A hib | Surveillance des méningites bactériennes en milieu pédiatrique 2002-2010 | 2011 | Diminution nette du nombre de cas des meningites a Hib qui passent de 32 cas en 2002 à 2 cas en 2010 |  |

Si des vaccins nouveaux ou sous-utilisés ont déjà été introduits dans votre pays, veuillez indiquer en détail les enseignements tirés de l'expérience en ce qui concerne la capacité de stockage, la protection contre la congélation accidentelle, la formation du personnel, la chaîne du froid, la logistique, le taux d'abandon, le taux de perte vaccinale, etc. et suggérez des mesures pour améliorer ces points.

Note : pour ajouter des lignes, prière de cliquer sur l’icône Nouveau champ dans la colonne Action. Utiliser l’icône Supprimer champ pour supprimer une ligne.

| Enseignements tirés | Mesures |  |
| --- | --- | --- |
| 1) le retard dans le déblocage du cofinancement a entrainé une livraison cumulée de commandes de vaccins (2009-2010),le stockage des vaccins de lutte contre les epidémies, et de la poliomyélyte,la panne d'une chambre froide négative ont reduit considérablement la capacité de stockage des vaccins au niveau national. 2)le dysfonctionnement d'une des chambres froides Positives a entrainé la congélation des vaccins antitétanique et pentavalent 3) insuffisance de formation du personnel à tous les Niveaux de la pyramide sanitaire (maintenance préventive, gestion PEV et technique vaccinale etc ) | - Reprogrammation des délais de livraisons des commandes initiales - Achemeinement des vaccins des épidémies vers les districts( décentralisation) - Remplacement des pièces défectueuses au niveaux des deux chambres froides au niveau National -Renforcement de la capacité de stockage par la mise marche de congélateurs de grandes capacités. - Recruitement des agents de santé dans le cadre du programme special en vue de renforcer la capacité gestionnaire des CSI - Formation en gestion pev des nouveaux agents et formation continue lors des supervisions |  |

Veuillez donner la liste des vaccins que vous souhaitez introduire avec le soutien de GAVI Alliance (et leur présentation)

1. Vaccin antipneumococcique(PCV13),1 dose/flacon, liquide 2. vaccin antirotavirus 1 dose

# 6.3.1. Vaccin demandé ( Antipneumococcique (PCV13), 1 dose/flacon, liquide )

Ainsi que mentionné dans le PPAC, le pays prévoit d’introduire le vaccin Antipneumococcique (PCV13), 1 dose/flacon, liquide

# 6.3.2. Informations relative au cofinancement

Si vous souhaitez verser une quote-part plus élevée que le minimum obligatoire, veuillez saisir l’information dans la ligne « Votre quote-part ».

Note : le choix effectué dans ces champs a un impact direct sur les calculs automatiques du soutien que vous demandez et ces champs ne doivent pas être laissés en blanc.

| Groupe du pays | Faible revenu |
| --- | --- |

|  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| Quote-part minimale | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| Votre quote-part (veuillez changer si plus élevée) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |

# 6.3.3. Facteur de perte vaccinale

Veuillez indiquer le taux de perte vaccinale :

Les pays doivent prévoir un taux maximal de perte vaccinale de :

- 50% - pour un vaccin lyophilisé en flacon de 10 ou 20 doses,

- 25% - pour un vaccin liquide en flacon de 10 ou 20 doses ou un vaccin lyophilisé en flacon de 5 doses,

- 10% - pour un vaccin liquide/lyophilisé en flacon de 2 doses,

- 5% - pour un vaccin liquide en flacon monodose.

Note : le choix effectué dans ce champ a un impact direct sur les calculs automatiques du soutien que vous demandez et ce champ ne doit pas être laissé en blanc.

|  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| Taux de perte vaccinale en % | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  |
| Facteur équivalent de perte | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |

# 6.3.4. Caractéristiques de la vaccination avec le nouveau vaccin

|  | Données provenant du |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| Nombre d’enfants devant recevoir la première dose du vaccin | Tableau 1 | # | 878,540 | 907,532 | 937,480 | 968,417 |  |  |  |  |
| Nombre d’enfants devant recevoir la troisième dose du vaccin[1] | Tableau 1 | # | 527,124 | 834,929 | 881,231 | 919,996 |  |  |  |  |
| Couverture vaccinale de la troisième dose | Tableau 1 | # | 60.00% | 92.00% | 94.00% | 95.00% |  |  |  |  |
| Estimation du facteur de perte vaccinale | Tableau 6.(n).3[3] | # | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| Quote-part du pays par dose[2] | Tableau 6.(n).2[3] | $ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |

[1] 2e dose pour le vaccin antorougeoleux ou antorotavirus (2 doses)

[2] Le prix total par dose inclut le prix du vaccin, plus les frais de transport, les fournitures, l’assurance, les droits d’entrée, etc.

[3] (n) dépendant du vaccin

# 6.3.5. Part des fournitures financée par le pays (et estimation du coût en $US)

|  |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| Nombre de doses de vaccin | # | 184,800 | 153,900 | 159,000 | 164,300 |  |  |  |  |
| Nombre de seringues autobloquantes | # | 197,300 | 162,800 | 168,200 | 173,700 |  |  |  |  |
| Nombre de seringues de reconstitution | # |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de réceptacles de sécurité | # | 2,200 | 1,825 | 1,875 | 1,950 |  |  |  |  |
| Valeur totale du cofinancement du pays | $ | 692,000 | 576,500 | 595,500 | 615,000 |  |  |  |  |

# 6.3.6. Part des fournitures financée par GAVI Alliance (et estimation du coût en $US)

|  |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| Nombre de doses de vaccin | # | 3,274,600 | 2,727,700 | 2,817,700 | 2,910,700 |  |  |  |  |
| Nombre de seringues autobloquantes | # | 3,496,300 | 2,884,700 | 2,979,900 | 3,078,300 |  |  |  |  |
| Nombre de seringues de reconstitution | # |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de réceptacles de sécurité | # | 38,825 | 32,025 | 33,100 | 34,175 |  |  |  |  |
| Valeur totale du cofinancement de GAVI | $ | 12,265,500 | 10,215,000 | 10,552,000 | 10,900,500 |  |  |  |  |

# 6.3.7. Allocation d’introduction d’un vaccin nouveau ou sous-utilisé

Veuillez indiquer dans les tableaux ci-dessous comment cette allocation unique[1] sera utilisée pour financer les frais occasionnés par l’introduction du vaccin et décrivez les activités essentielles qui seront réalisées préalablement à l’introduction (en vous reportant au PPAC).

Calcul de la somme forfaitaire pour le vaccin Antipneumococcique (PCV13), 1 dose/flacon, liquide

Si le total est inférieur à $US 100 000, il est automatiquement arrondi à $US 100 000

| Année d’introduction du nouveau vaccin | Nombre de naissances (d’après le tableau 1) | Montant par naissance en $US | Total en $US |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 955,974 | 0.30 | 287,000 |

[1] L’allocation sera calculée sur la base d’un montant maximal de $US 0,30 par naissance annuelle, avec un montant minimal de $US 100 000

Coût (et financement) de l’introduction du vaccin Antipneumococcique (PCV13), 1 dose/flacon, liquide ($US)

Note : pour ajouter des lignes, prière de cliquer sur l’icône Nouveau champ dans la colonne Action. Utiliser l’icône Supprimer champ pour supprimer une ligne.

| Poste budgétaire | Besoins totaux pour l’introduction du nouveau vaccin en $US | Besoins financés avec l’allocation d’introduction d’un nouveau vaccin en $US |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formation | 653,235 | 90,000 |  |
| Mobilisation sociale, IEC et plaidoyer | 4,196,096 | 10,000 |  |
| Équipement et entretien de la chaîne du froid | 1,480,639 |  |  |
| Véhicules et transport | 1,051,552 |  |  |
| Gestion du programme | 723,078 |  |  |
| Surveillance et suivi | 472,010 |  |  |
| Ressources humaines | 1,451,046 |  |  |
| Gestion des déchets |  |  |  |
| Assistance technique |  |  |  |
| Autres cout capital | 109242 |  |  |
| Totaux | 10,136,898 | 100,000 |  |

# 6.4.1. Vaccin demandé ( Antirotavirus pour calendrier 2 doses )

Ainsi que mentionné dans le PPAC, le pays prévoit d’introduire le vaccin Antirotavirus pour calendrier 2 doses

# 6.4.2. Informations relative au cofinancement

Si vous souhaitez verser une quote-part plus élevée que le minimum obligatoire, veuillez saisir l’information dans la ligne « Votre quote-part ».

Note : le choix effectué dans ces champs a un impact direct sur les calculs automatiques du soutien que vous demandez et ces champs ne doivent pas être laissés en blanc.

| Groupe du pays | Faible revenu |
| --- | --- |

|  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |
| Quote-part minimale | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| Votre quote-part (veuillez changer si plus élevée) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |

# 6.4.3. Facteur de perte vaccinale

Veuillez indiquer le taux de perte vaccinale :

Les pays doivent prévoir un taux maximal de perte vaccinale de :

- 50% - pour un vaccin lyophilisé en flacon de 10 ou 20 doses,

- 25% - pour un vaccin liquide en flacon de 10 ou 20 doses ou un vaccin lyophilisé en flacon de 5 doses,

- 10% - pour un vaccin liquide/lyophilisé en flacon de 2 doses,

- 5% - pour un vaccin liquide en flacon monodose.

Note : le choix effectué dans ce champ a un impact direct sur les calculs automatiques du soutien que vous demandez et ce champ ne doit pas être laissé en blanc.

|  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |
| Taux de perte vaccinale en % | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  |  |
| Facteur équivalent de perte | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |

# 6.4.4. Caractéristiques de la vaccination avec le nouveau vaccin

|  | Données provenant du |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |
| Nombre d’enfants devant recevoir la première dose du vaccin | Tableau 1 | # | 907,532 | 937,480 | 968,417 |  |  |  |  |  |
| Nombre d’enfants devant recevoir la troisième dose du vaccin[1] | Tableau 1 | # | 453,766 | 562,488 | 677,892 |  |  |  |  |  |
| Couverture vaccinale de la troisième dose | Tableau 1 | # | 50.00% | 60.00% | 70.00% |  |  |  |  |  |
| Estimation du facteur de perte vaccinale | Tableau 6.(n).3[3] | # | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |
| Quote-part du pays par dose[2] | Tableau 6.(n).2[3] | $ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |

[1] 2e dose pour le vaccin antorougeoleux ou antorotavirus (2 doses)

[2] Le prix total par dose inclut le prix du vaccin, plus les frais de transport, les fournitures, l’assurance, les droits d’entrée, etc.

[3] (n) dépendant du vaccin

# 6.4.5. Part des fournitures financée par le pays (et estimation du coût en $US)

|  |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |
| Nombre de doses de vaccin | # | 90,700 | 94,400 | 108,300 |  |  |  |  |  |
| Nombre de seringues autobloquantes | # |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de seringues de reconstitution | # |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de réceptacles de sécurité | # | 1,025 | 1,050 | 1,225 |  |  |  |  |  |
| Valeur totale du cofinancement du pays | $ | 476,500 | 397,000 | 410,000 |  |  |  |  |  |

# 6.4.6. Part des fournitures financée par GAVI Alliance (et estimation du coût en $US)

|  |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |
| Nombre de doses de vaccin | # | 2,291,700 | 1,890,200 | 1,941,700 |  |  |  |  |  |
| Nombre de seringues autobloquantes | # |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de seringues de reconstitution | # |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de réceptacles de sécurité | # | 25,450 | 21,000 | 21,575 |  |  |  |  |  |
| Valeur totale du cofinancement de GAVI | $ | 12,049,500 | 7,953,500 | 7,355,000 |  |  |  |  |  |

# 6.4.7. Allocation d’introduction d’un vaccin nouveau ou sous-utilisé

Veuillez indiquer dans les tableaux ci-dessous comment cette allocation unique[1] sera utilisée pour financer les frais occasionnés par l’introduction du vaccin et décrivez les activités essentielles qui seront réalisées préalablement à l’introduction (en vous reportant au PPAC).

Calcul de la somme forfaitaire pour le vaccin Antirotavirus pour calendrier 2 doses

Si le total est inférieur à $US 100 000, il est automatiquement arrondi à $US 100 000

| Année d’introduction du nouveau vaccin | Nombre de naissances (d’après le tableau 1) | Montant par naissance en $US | Total en $US |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 987,521 | 0.30 | 296,500 |

[1] L’allocation sera calculée sur la base d’un montant maximal de $US 0,30 par naissance annuelle, avec un montant minimal de $US 100 000

Coût (et financement) de l’introduction du vaccin Antirotavirus pour calendrier 2 doses ($US)

Note : pour ajouter des lignes, prière de cliquer sur l’icône Nouveau champ dans la colonne Action. Utiliser l’icône Supprimer champ pour supprimer une ligne.

| Poste budgétaire | Besoins totaux pour l’introduction du nouveau vaccin en $US | Besoins financés avec l’allocation d’introduction d’un nouveau vaccin en $US |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formation | 666,300 | 90,000 |  |
| Mobilisation sociale, IEC et plaidoyer | 4,256,131 | 10,000 |  |
| Équipement et entretien de la chaîne du froid | 245,012 |  |  |
| Véhicules et transport | 651,074 |  |  |
| Gestion du programme | 317,130 |  |  |
| Surveillance et suivi | 481,450 |  |  |
| Ressources humaines | 1,576,645 |  |  |
| Gestion des déchets | 0 |  |  |
| Assistance technique | 0 |  |  |
| Totaux | 8,193,742 | 100,000 |  |

# Achat et gestion des vaccins nouveaux ou sous-utilisés

Note : le vaccin antipneumococcique (PCV) doit obligatoirement être acheté par le biais de l’UNICEF

- Veuillez indiquer la manière dont le soutien sera utilisé et géré, y compris l’achat des vaccins (GAVI s’attend à ce que la plupart des pays achètent leurs vaccins et leur matériel d’injection par le biais de l’UNICEF)

Pourle moment la gestion du soutien obéit aux règles de gestion du budget national. Cependant la dernière réunion du CCIA en date du 12 Mai 2011 a recommandé au Ministère de la Santé Publique d'intervenir auprès du Ministère de l' Econnomie et des Fnances pour sécuriser cette partie des fonds diretement dans le ompte de l'UNICEF/Niger qui se chargera de passer la commande des vaccins et cosnommabes au profit du pays.

- S’il est fait appel à un autre mécanisme pour l’achat et la livraison des fournitures (qu’elles soient financées par le pays ou par GAVI Alliance), prière de joindre les pièces justificatives suivantes :

- Autres vaccins ou fournitures vaccinales achetés par le pays et description des mécanismes utilisés.

- Fonctions de l’autorité nationale de régulation (telles qu’évaluées par l’OMS) afin de montrer qu’elles respectent les exigences de l’OMS en matière d’achat de vaccins et de fournitures de qualité.

N/A

- Veuillez décrire l'introduction des vaccins (se référer au PPAC)

Le Vaccins contre la Pneumonie (PCV13) sera introduit à partir de 2012 sur l'ensemble du territoit=re national. Il sera administré sur l'ensemble du pays aux enfant sde moins d'un an en même temps que le DTC6HepB-Hib.Il est prévu au cours de la première année d'atteidre 60% de la cible et atteindre les mêmes objectifs que le DTC-HepB-Hib /VPO à partir de la deuxième année. La présentation choisie est monodose/liquide exigeant 3 doses pour prot"ger l'enfant.Le vaccin cntre le Rota virus sera introduit à partir de 2013.Il sera administré également sur l'ensemble du paye et concernera la même cible que le DC-HeppB-Hib. Le vaccin choisi exige deux doses pour protéger l'enfant. Le calendrier prévoit de l'administrer à 6 et à10 semines.Le PVH sera introduit en 2014.Son plan d'introduction et sa soumission feront l'objet d'une requête en début de 2013.

- Indiquez comment les fonds devraient être transférés par GAVI Alliance (le cas échéant)

Le soutien demandé concerne la fourniture des vaccins et consommables, lesquels sont fournis directementy par GAVI via l'UNICAF/Copenhague. Le forfait destiné aux frais d'introduction du nouveau vaccin pneumo sera viré au fonds commun et sera géré selon les régles et procédures de gestion de ce fonds.

- Indiquez comment les quotes-parts seront versées (et le responsable de cette opération)

Selon la proposition faite par le CCIA du 12 Mai 2011,les quotes parts seront versées directement au compte de l'UNICEF/Niger par le Ministère de l'Economie et des Finances selon les procédures de décaissement des fonds du budget national.

- Veuillez décrire comment la couverture du nouveau vaccin sera surveillée et déclarée (se référer au PPAC)

La couverture du nouveau vccin sera surveillée et déclarée selon trois méthodes:1.le suivi de la couverture administrative (données de routine) avec les logiciels actuellement utilisés ( SMT, DVD-MT); 2. Conduite des enquêtes de couverure vaccinale selon la technique d'échantillonnage par grappe recommandée par l'OMS; 3. Des enquêtes annuelles survie Nutrition financées par l'UNICEF et organisées par le Ministère de la santé, l'Institut National de la statistique et les partenaires.

# Gestion des vaccins (GEEV/GEV/EGV)

Quand a-t-on réalisé la dernière évaluation de l’efficacité de la gestion des entrepôts de vaccin (GEEV) Novembre  -  2007

Quand a-t-on réalisé la dernière évaluation de l’efficacité de la gestion des vaccins (GEV) ou la plus récente évaluation de la gestion vaccinale (EGV) ? Mai	  -  2011

- Si votre pays a réalisé une GEEV, une GEV ou une EGV au cours des trois dernières années, veuillez en joindre les rapports (DOCUMENT NUMÉRO : ).

Un rapport sur l'EGV sera obligatoirement joint lorsque le pays a introduit un vaccin nouveau ou sous-utilisé avec le soutien de GAVI avant 2008.

- Veuillez noter que les outils d’évaluation de l’efficacité de la gestion des entrepôts de vaccins (GEEV) et d’évaluation de la gestion des vaccins (EGV) ont été remplacés par un outil intégré d’évaluation de l’efficacité de la gestion des vaccins (GEV). Pour de plus amples informations sur l’outil d’évaluation de la gestion des vaccins, voir http://www.who.int/immunization_delivery/systems_policy/logistics/en/index6.html (anglais).

- Les pays qui ont déjà réalisé une GEEV, une EGV ou une GEV sont priés de rendre compte des activités qu’ils auront menées dans le cadre du plan d’action ou du plan d’amélioration préparé après l’GEEV/EGV/GEV.

Le draft du rapport de la GEV est sorti en mai 2011 et le rapport final sera disponible en juin 2011. Néanmoins un plan d'amélioration at été élaboré par niveau et sera traduit en un plan d'action qui prendra en compte les priorités retenues. Les principales actions retenues dans le rapport sont: - l'élaboration d'un document de Procedures Opératiores Normalisées (PON); - revoir, éditer en quantité suffisante et mettre à la disposition des dépôts des régistres de gestion de stocks et des bon de commande et livraison; - envoyer à tous les niveaux des instructions claires sur l'utilisation systématique des registres de gestion de stocks et des bons de commande et livraison - la formation des gestionnaires des entrepôt, des chauffeurs de véhicules d'approvisionnement et des travailleurs dans les entrepôts; - l'élaboration de plans d'urgence en cas de panne d'équipements de la CDF et du transport; - l'élaboration à tous les niveaux de plans pluriannuels de maintenance préventive pour le bâtiment et les équipements de la CDF (chambres froides, générateurs de secours, etc.); - faire une étude de suivi systématique de températures pour toutes les chambres froides; - faire une cartographie de températures de tous les chambres froides; - acquérir et mettre à la disposition des dépôt d'enregistreurs continus de températures et d'indicateurs de congélation; - équiper les structures sanitaires des installations de destruction de déchets répondant au normes - construire des magasins sec dans certaines régions et districts identifiés; - renforcer les capacités de stokage pour les régions de Dosso et Niamey; - rendre opérationnel le dépôt de la région de Tillabéry; - doter les dépôt de Niamey et Diffa de génarateurs de sécours; - Acquérir et mettre à la disposition des dépôts régionaux et de districts de stabilisateurs de tension; - généraliser l'utilisation du SMT et du DVD-MT.

- Quand prévoit-on de réaliser la prochaine évaluation de l’efficacité de la gestion des vaccins (GEV)?  Novembre  -  2013

- En vertu des nouvelles directives, les pays seront tenus de réaliser une EGV avant de présenter une demande de soutien pour l’introduction d’un nouveau vaccin.

# Remarques et recommandations additionnelles

Remarques et recommandations de l’organe national de coordination (CCIA/CCSS)

Le CCIA ayant noté avec satisfaction la priorité qu'a accordée le Président de la République à l'amélioration de la couverure vaccinale, a recommandé au Ministère d'intercéder auprès de la Préseidence de la République, à l'Asemblée nationale et à son homologue de l'Economie et des finances pour accroître et libérer à temps les financements destinés à la vaccination; 2. Sécuriser une ligne budgétaire spécifique pour les vaccis et consommables; 3. Verser directement et au ébut de chaque année,la quote part de l'Etat et les co financements sur le compte de l'UNIICEF/Niger en vue de la commande des vaccins et consommables; 4. Placer le forfait destiné à l'introduction du Pneumocoque dans le fonds commun qui les gérera selon ses régles et procédures. Sur le plan administratif, le CCIA recommande au Ministère de prendre les dispositions nécessaires pour ériger la division des immunsations en direction nationale; renforcer les mécanismes de suivi et de contrôle de l'utilisation de ressources; réviser l'arrêté portant création du CCIA pour y créer un secrétariat plus élargi et comprenant notamment le directeur de la lutte contre les maladies et les points focaux PEV OMS/UNIICEF et Rotary. Sur le Plan technque, le CCIA recommande de formaliser et rendre régulières les réunions du Core Group (2X/mois), sur notamment celles concernant la vaccination,afin de préparer les dossiers technques à soumettre au CCIA. Le Core Group ayant noté les opportunités exisistantes dans le domaine de la vaccination, notamment le "Millenium Challenge" la Banque Islamique de Développement, l'OOAS, les ambassades des Etats unis et de France a recommandé au Minstère de la santé Publique d'instituer le cadre de coopération et élaborer et transmettre à ces institutions pour un soutien urgent.

# Annexes

# Annexe 1

# Annexe 1.1 – Antipneumococcique (PCV13), 1 dose/flacon, liquide

Tableau 1.1 A – Part arrondie des fournitures financée par le pays et estimation du coût en $US

| Articles nécessaires |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de doses de vaccin | # | 184,800 | 153,900 | 159,000 | 164,300 |  |  |  |  |
| Nombre de seringues autobloquantes | # | 197,300 | 162,800 | 168,200 | 173,700 |  |  |  |  |
| Nombre de seringues de reconstitution | # |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de réceptacles de sécurité | # | 2,200 | 1,825 | 1,875 | 1,950 |  |  |  |  |
| Valeur totale du cofinancement du pays | $ | 692,000 | 576,500 | 595,500 | 615,000 |  |  |  |  |

Tableau 1.1 B – Part arrondie des fournitures financée par GAVI et estimation du coût en $US.

| Articles nécessaires |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de doses de vaccin | # | 3,274,600 | 2,727,700 | 2,817,700 | 2,910,700 |  |  |  |  |
| Nombre de seringues autobloquantes | # | 3,496,300 | 2,884,700 | 2,979,900 | 3,078,300 |  |  |  |  |
| Nombre de seringues de reconstitution | # |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de réceptacles de sécurité | # | 38,825 | 32,025 | 33,100 | 34,175 |  |  |  |  |
| Valeur totale du financement de GAVI | $ | 12,265,500 | 10,215,000 | 10,552,000 | 10,900,500 |  |  |  |  |

Tableau 1.1 C – Tableau récapitulatif pour le vaccin Antipneumococcique (PCV13), 1 dose/flacon, liquide

|  | Données provenant du |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de nourrissons survivants | Tableau 1 | # | 878,540 | 907,532 | 937,480 | 968,417 |  |  |  |  |
| Nombre d’enfants devant recevoir la troisième dose du vaccin[1] | Tableau 1 | # | 527,124 | 834,929 | 881,231 | 919,996 |  |  |  |  |
| Couverture vaccinale de la troisième dose du vaccin | Tableau 1 | # | 60.00% | 92.00% | 94.00% | 95.00% |  |  |  |  |
| Nombre d’enfants devant recevoir la première dose du vaccin | Tableau 1 | # | 878,540 | 907,532 | 937,480 | 968,417 |  |  |  |  |
| Nombre de doses par enfant |  | # | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| Estimation du facteur de perte vaccinale | Tableau 6.(n).3[2] | # | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| Nombre de doses par flacon |  | # | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Besoins en seringues autobloquantes |  | # | Oui | Oui | Oui | Oui |  |  |  |  |
| Besoins en seringues de reconstitution |  | # | Non | Non | Non | Non |  |  |  |  |
| Besoins en réceptacles de sécurité |  | # | Oui | Oui | Oui | Oui |  |  |  |  |
| Prix du vaccin par dose |  | $ | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |  |  |  |  |
| Quote-part du pays par dose | Tableau 6.(n).2[2] | $ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| Prix unitaire des seringues autobloquantes |  | $ | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |  |  |  |  |
| Prix unitaire des seringues de reconstitution |  | $ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prix unitaire des réceptacles de sécurité |  | $ | 0.640 | 0.640 | 0.640 | 0.640 |  |  |  |  |
| Frais de transport exprimés en % de la valeur des vaccins |  | % | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| Frais de transport exprimés en % de la valeur de l’équipement d’injection |  | % | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

[1] 2e dose pour le vaccin antorougeoleux ou antorotavirus (2 doses)

[2] (n) dépendant du vaccin.

# Tableau 1.1 D – Estimation du nombre de doses de vaccin Antipneumococcique (PCV13), 1 dose/flacon, liquide, matériel d’injection associé et budget de cofinancement correspondant (page 1)

|  |  | Formule | 2012 |  |  | 2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Gouvernement | GAVI | Total | Gouvernement | GAVI |
| A | Cofinancement du pays |  | 5.34% |  |  | 5.34% |  |  |
| B | Nombre d’enfants devant recevoir la première dose du vaccin[1] | Tableau 1 (données de référence et objectifs annuels) | 878,540 | 46,911 | 831,629 | 907,532 | 48,468 | 859,064 |
| C | Nombre de doses par enfant | Paramètre du vaccin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| D | Nombre de doses nécessaires | B * C | 2,635,620 | 140,732 | 2,494,888 | 2,722,596 | 145,403 | 2,577,193 |
| E | Estimation du facteur de perte | Tableau 6.(n).3. à la section sur le SVN[2] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| F | Nombre de doses nécessaire, pertes comprises | D * E | 2,767,401 | 147,769 | 2,619,632 | 2,858,726 | 152,673 | 2,706,053 |
| G | Stock régulateur du vaccin | (F - F de l’année précédente) * 0,25 | 691,851 | 36,943 | 654,908 | 22,832 | 1,220 | 21,612 |
| I | Nombre total de doses de vaccin nécessaires | F + G | 3,459,252 | 184,711 | 3,274,541 | 2,881,558 | 153,892 | 2,727,666 |
| J | Nombre de doses par flacon | Paramètre du vaccin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% de perte) nécessaires | (D + G) * 1,11 | 3,693,493 | 197,219 | 3,496,274 | 3,047,426 | 162,750 | 2,884,676 |
| L | Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% de perte) nécessaires | I / J * 1,11 |  |  |  |  |  |  |
| M | Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% supplémentaires) nécessaires | (K + L) / 100 x 1.11 | 40,998 | 2,190 | 38,808 | 33,827 | 1,807 | 32,020 |
| N | Coût des vaccins nécessaires | I * prix du vaccin par dose | 12,107,382 | 646,488 | 11,460,894 | 10,085,453 | 538,621 | 9,546,832 |
| O | Coût des seringues autobloquantes nécessaires | K * prix unitaire des seringues autobloquantes | 195,756 | 10,453 | 185,303 | 161,514 | 8,626 | 152,888 |
| P | Coût des seringues de reconstitution nécessaires | L * prix unitaire des seringues de reconstitution |  |  |  |  |  |  |
| Q | Coût des réceptacles de sécurité nécessaires | M * prix unitaire des réceptacles de sécurité | 26,239 | 1,402 | 24,837 | 21,650 | 1,157 | 20,493 |
| R | Frais de transport pour les vaccins nécessaires | N * frais de transport en % de la valeur des vaccins | 605,370 | 32,325 | 573,045 | 504,273 | 26,932 | 477,341 |
| S | Frais de transport pour le matériel d’injection nécessaire | (O + P + Q) * frais de transport n % de la valeur du matériel d’injection | 22,200 | 1,186 | 21,014 | 18,317 | 979 | 17,338 |
| T | Total fonds nécessaires | (N + O + P + Q + R + S) | 12,956,947 | 691,851 | 12,265,096 | 10,791,207 | 576,312 | 10,214,895 |
| U | Total cofinancement du pays | I * quote-part du pays par dose | 691,851 |  |  | 576,312 |  |  |
| V | % de cofinancement à la charge du pays par rapport à la part prise en charge par GAVI | U / T | 5.34% |  |  | 5.34% |  |  |

[1] 2e dose pour le vaccin antorougeoleux ou antorotavirus (2 doses)

[2] (n) dépendant du vaccin.

# Tableau 1.1 D – Estimation du nombre de doses de vaccin Antipneumococcique (PCV13), 1 dose/flacon, liquide, matériel d’injection associé et budget de cofinancement correspondant (page 2)

|  |  | Formule | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Gouvernement | GAVI | Total | Gouvernement | GAVI |
| A | Cofinancement du pays |  | 5.34% |  |  | 5.34% |  |  |
| B | Nombre d’enfants devant recevoir la première dose du vaccin[1] | Tableau 1 (données de référence et objectifs annuels) | 937,480 | 50,067 | 887,413 | 968,417 | 51,720 | 916,697 |
| C | Nombre de doses par enfant | Paramètre du vaccin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| D | Nombre de doses nécessaires | B * C | 2,812,440 | 150,201 | 2,662,239 | 2,905,251 | 155,158 | 2,750,093 |
| E | Estimation du facteur de perte | Tableau 6.(n).3. à la section sur le SVN[2] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| F | Nombre de doses nécessaire, pertes comprises | D * E | 2,953,062 | 157,711 | 2,795,351 | 3,050,514 | 162,915 | 2,887,599 |
| G | Stock régulateur du vaccin | (F - F de l’année précédente) * 0,25 | 23,584 | 1,260 | 22,324 | 24,363 | 1,302 | 23,061 |
| I | Nombre total de doses de vaccin nécessaires | F + G | 2,976,646 | 158,970 | 2,817,676 | 3,074,877 | 164,217 | 2,910,660 |
| J | Nombre de doses par flacon | Paramètre du vaccin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% de perte) nécessaires | (D + G) * 1,11 | 3,147,987 | 168,121 | 2,979,866 | 3,251,872 | 173,669 | 3,078,203 |
| L | Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% de perte) nécessaires | I / J * 1,11 |  |  |  |  |  |  |
| M | Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% supplémentaires) nécessaires | (K + L) / 100 x 1.11 | 34,943 | 1,867 | 33,076 | 36,096 | 1,928 | 34,168 |
| N | Coût des vaccins nécessaires | I * prix du vaccin par dose | 10,418,261 | 556,395 | 9,861,866 | 10,762,070 | 574,757 | 10,187,313 |
| O | Coût des seringues autobloquantes nécessaires | K * prix unitaire des seringues autobloquantes | 166,844 | 8,911 | 157,933 | 172,350 | 9,205 | 163,145 |
| P | Coût des seringues de reconstitution nécessaires | L * prix unitaire des seringues de reconstitution |  |  |  |  |  |  |
| Q | Coût des réceptacles de sécurité nécessaires | M * prix unitaire des réceptacles de sécurité | 22,364 | 1,195 | 21,169 | 23,102 | 1,234 | 21,868 |
| R | Frais de transport pour les vaccins nécessaires | N * frais de transport en % de la valeur des vaccins | 520,914 | 27,820 | 493,094 | 538,104 | 28,738 | 509,366 |
| S | Frais de transport pour le matériel d’injection nécessaire | (O + P + Q) * frais de transport n % de la valeur du matériel d’injection | 18,921 | 1,011 | 17,910 | 19,546 | 1,044 | 18,502 |
| T | Total fonds nécessaires | (N + O + P + Q + R + S) | 11,147,304 | 595,330 | 10,551,974 | 11,515,172 | 614,976 | 10,900,196 |
| U | Total cofinancement du pays | I * quote-part du pays par dose | 595,330 |  |  | 614,976 |  |  |
| V | % de cofinancement à la charge du pays par rapport à la part prise en charge par GAVI | U / T | 5.34% |  |  | 5.34% |  |  |

[1] 2e dose pour le vaccin antorougeoleux ou antorotavirus (2 doses)

[2] (n) dépendant du vaccin.

# Annexe 1.2 – Antirotavirus pour calendrier 2 doses

Tableau 1.2 A – Part arrondie des fournitures financée par le pays et estimation du coût en $US

| Articles nécessaires |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de doses de vaccin | # |  | 90,700 | 94,400 | 108,300 |  |  |  |  |
| Nombre de seringues autobloquantes | # |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de seringues de reconstitution | # |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de réceptacles de sécurité | # |  | 1,025 | 1,050 | 1,225 |  |  |  |  |
| Valeur totale du cofinancement du pays | $ |  | 476,500 | 397,000 | 410,000 |  |  |  |  |

Tableau 1.2 B – Part arrondie des fournitures financée par GAVI et estimation du coût en $US.

| Articles nécessaires |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de doses de vaccin | # |  | 2,291,700 | 1,890,200 | 1,941,700 |  |  |  |  |
| Nombre de seringues autobloquantes | # |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de seringues de reconstitution | # |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de réceptacles de sécurité | # |  | 25,450 | 21,000 | 21,575 |  |  |  |  |
| Valeur totale du financement de GAVI | $ |  | 12,049,500 | 7,953,500 | 7,355,000 |  |  |  |  |

Tableau 1.2 C – Tableau récapitulatif pour le vaccin Antirotavirus pour calendrier 2 doses

|  | Données provenant du |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de nourrissons survivants | Tableau 1 | # |  | 907,532 | 937,480 | 968,417 |  |  |  |  |
| Nombre d’enfants devant recevoir la troisième dose du vaccin[1] | Tableau 1 | # |  | 453,766 | 562,488 | 677,892 |  |  |  |  |
| Couverture vaccinale de la troisième dose du vaccin | Tableau 1 | # |  | 50.00% | 60.00% | 70.00% |  |  |  |  |
| Nombre d’enfants devant recevoir la première dose du vaccin | Tableau 1 | # |  | 907,532 | 937,480 | 968,417 |  |  |  |  |
| Nombre de doses par enfant |  | # |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Estimation du facteur de perte vaccinale | Tableau 6.(n).3[2] | # |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| Nombre de doses par flacon |  | # |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Besoins en seringues autobloquantes |  | # |  | Non | Non | Non |  |  |  |  |
| Besoins en seringues de reconstitution |  | # |  | Non | Non | Non |  |  |  |  |
| Besoins en réceptacles de sécurité |  | # |  | Oui | Oui | Oui |  |  |  |  |
| Prix du vaccin par dose |  | $ |  | 5.000 | 4.000 | 3.600 |  |  |  |  |
| Quote-part du pays par dose | Tableau 6.(n).2[2] | $ |  | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| Prix unitaire des seringues autobloquantes |  | $ |  | 0.053 | 0.053 | 0.053 |  |  |  |  |
| Prix unitaire des seringues de reconstitution |  | $ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prix unitaire des réceptacles de sécurité |  | $ |  | 0.640 | 0.640 | 0.640 |  |  |  |  |
| Frais de transport exprimés en % de la valeur des vaccins |  | % |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| Frais de transport exprimés en % de la valeur de l’équipement d’injection |  | % |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

[1] 2e dose pour le vaccin antorougeoleux ou antorotavirus (2 doses)

[2] (n) dépendant du vaccin.

# Tableau 1.2 D – Estimation du nombre de doses de vaccin Antirotavirus pour calendrier 2 doses, matériel d’injection associé et budget de cofinancement correspondant (page 1)

|  |  | Formule | 2013 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Gouvernement | GAVI | Total | Gouvernement | GAVI |
| A | Cofinancement du pays |  | 3.80% |  |  | 4.75% |  |  |
| B | Nombre d’enfants devant recevoir la première dose du vaccin[1] | Tableau 1 (données de référence et objectifs annuels) | 907,532 | 34,522 | 873,010 | 937,480 | 44,560 | 892,920 |
| C | Nombre de doses par enfant | Paramètre du vaccin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D | Nombre de doses nécessaires | B * C | 1,815,064 | 69,043 | 1,746,021 | 1,874,960 | 89,119 | 1,785,841 |
| E | Estimation du facteur de perte | Tableau 6.(n).3. à la section sur le SVN[2] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| F | Nombre de doses nécessaire, pertes comprises | D * E | 1,905,818 | 72,495 | 1,833,323 | 1,968,708 | 93,575 | 1,875,133 |
| G | Stock régulateur du vaccin | (F - F de l’année précédente) * 0,25 | 476,455 | 18,124 | 458,331 | 15,723 | 748 | 14,975 |
| I | Nombre total de doses de vaccin nécessaires | F + G | 2,382,273 | 90,619 | 2,291,654 | 1,984,431 | 94,322 | 1,890,109 |
| J | Nombre de doses par flacon | Paramètre du vaccin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% de perte) nécessaires | (D + G) * 1,11 |  |  |  |  |  |  |
| L | Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% de perte) nécessaires | I / J * 1,11 |  |  |  |  |  |  |
| M | Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% supplémentaires) nécessaires | I / 100 x 1.11 | 26,444 | 1,006 | 25,438 | 22,028 | 1,048 | 20,980 |
| N | Coût des vaccins nécessaires | I * prix du vaccin par dose | 11,911,365 | 453,093 | 11,458,272 | 7,937,724 | 377,286 | 7,560,438 |
| O | Coût des seringues autobloquantes nécessaires | K * prix unitaire des seringues autobloquantes |  |  |  |  |  |  |
| P | Coût des seringues de reconstitution nécessaires | L * prix unitaire des seringues de reconstitution |  |  |  |  |  |  |
| Q | Coût des réceptacles de sécurité nécessaires | M * prix unitaire des réceptacles de sécurité | 16,925 | 644 | 16,281 | 14,098 | 671 | 13,427 |
| R | Frais de transport pour les vaccins nécessaires | N * frais de transport en % de la valeur des vaccins | 595,569 | 22,655 | 572,914 | 396,887 | 18,865 | 378,022 |
| S | Frais de transport pour le matériel d’injection nécessaire | (O + P + Q) * frais de transport n % de la valeur du matériel d’injection | 1,693 | 65 | 1,628 | 1,410 | 68 | 1,342 |
| T | Total fonds nécessaires | (N + O + P + Q + R + S) | 12,525,552 | 476,456 | 12,049,096 | 8,350,119 | 396,887 | 7,953,232 |
| U | Total cofinancement du pays | I * quote-part du pays par dose | 476,455 |  |  | 396,887 |  |  |
| V | % de cofinancement à la charge du pays par rapport à la part prise en charge par GAVI | U / T | 3.80% |  |  | 4.75% |  |  |

[1] 2e dose pour le vaccin antorougeoleux ou antorotavirus (2 doses)

[2] (n) dépendant du vaccin.

# Tableau 1.2 D – Estimation du nombre de doses de vaccin Antirotavirus pour calendrier 2 doses, matériel d’injection associé et budget de cofinancement correspondant (page 2)

|  |  | Formule | 2015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Gouvernement | GAVI | Total | Gouvernement | GAVI |
| A | Cofinancement du pays |  | 5.28% |  |  |  |  |  |
| B | Nombre d’enfants devant recevoir la première dose du vaccin[1] | Tableau 1 (données de référence et objectifs annuels) | 968,417 | 51,134 | 917,283 |  |  |  |
| C | Nombre de doses par enfant | Paramètre du vaccin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D | Nombre de doses nécessaires | B * C | 1,936,834 | 102,267 | 1,834,567 |  |  |  |
| E | Estimation du facteur de perte | Tableau 6.(n).3. à la section sur le SVN[2] | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
| F | Nombre de doses nécessaire, pertes comprises | D * E | 2,033,676 | 107,380 | 1,926,296 |  |  |  |
| G | Stock régulateur du vaccin | (F - F de l’année précédente) * 0,25 | 16,242 | 858 | 15,384 |  |  |  |
| I | Nombre total de doses de vaccin nécessaires | F + G | 2,049,918 | 108,238 | 1,941,680 |  |  |  |
| J | Nombre de doses par flacon | Paramètre du vaccin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K | Nombre de seringues autobloquantes (+ 10% de perte) nécessaires | (D + G) * 1,11 |  |  |  |  |  |  |
| L | Nombre de seringues de reconstitution (+ 10% de perte) nécessaires | I / J * 1,11 |  |  |  |  |  |  |
| M | Nombre total de réceptacles de sécurité (+ 10% supplémentaires) nécessaires | I / 100 x 1.11 | 22,755 | 1,202 | 21,553 |  |  |  |
| N | Coût des vaccins nécessaires | I * prix du vaccin par dose | 7,379,705 | 389,656 | 6,990,049 |  |  |  |
| O | Coût des seringues autobloquantes nécessaires | K * prix unitaire des seringues autobloquantes |  |  |  |  |  |  |
| P | Coût des seringues de reconstitution nécessaires | L * prix unitaire des seringues de reconstitution |  |  |  |  |  |  |
| Q | Coût des réceptacles de sécurité nécessaires | M * prix unitaire des réceptacles de sécurité | 14,564 | 769 | 13,795 |  |  |  |
| R | Frais de transport pour les vaccins nécessaires | N * frais de transport en % de la valeur des vaccins | 368,986 | 19,483 | 349,503 |  |  |  |
| S | Frais de transport pour le matériel d’injection nécessaire | (O + P + Q) * frais de transport n % de la valeur du matériel d’injection | 1,457 | 77 | 1,380 |  |  |  |
| T | Total fonds nécessaires | (N + O + P + Q + R + S) | 7,764,712 | 409,984 | 7,354,728 |  |  |  |
| U | Total cofinancement du pays | I * quote-part du pays par dose | 409,984 |  |  |  |  |  |
| V | % de cofinancement à la charge du pays par rapport à la part prise en charge par GAVI | U / T | 5.28% |  |  |  |  |  |

[1] 2e dose pour le vaccin antorougeoleux ou antorotavirus (2 doses)

[2] (n) dépendant du vaccin.

# Annexe 2

Prix estimés pour l’approvisionnement en vaccins et le coût du fret associé: pour 2011 ces prix proviennent de la Division des approvisionnements de l’UNICEF ; en 2012 et à l’avenir, ces prix proviendront du Secrétariat de GAVI Alliance.

Tableau A – Coût des produits

| Vaccin | Présentation | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD syringe | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
| DTP-HepB | 2 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
| DTP-HepB | 10 | 0.620 | 0.620 | 0.620 | 0.620 | 0.620 | 0.620 | 0.620 |
| DTP-HepB-Hib | WAP | 2.580 | 2.470 | 2.320 | 2.030 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| DTP-HepB-Hib | WAP | 2.580 | 2.470 | 2.320 | 2.030 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| DTP-HepB-Hib | WAP | 2.580 | 2.470 | 2.320 | 2.030 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| DTP-Hib | 10 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.200 | 3.200 |
| HepB monoval | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| HepB monoval | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hib monoval | 1 | 3.400 |  |  |  |  |  |  |
| Measles | 10 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 |
| Pneumococcal(PCV10) | 2 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Pneumococcal(PCV13) | 1 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Reconstit syringe for Pentaval (2ml) | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| Reconstit syringe for YF | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
| Rotavirus 2-dose schedule | 1 | 7.500 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Rotavirus 3-dose schedule | 1 | 5.500 | 4.000 | 3.333 | 2.667 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Safety box | 0 | 0.640 | 0.640 | 0.640 | 0.640 | 0.640 | 0.640 | 0.640 |
| Yellow Fever | WAP | 0.856 | 0.856 | 0.856 | 0.856 | 0.856 | 0.856 | 0.856 |
| Yellow Fever | WAP | 0.856 | 0.856 | 0.856 | 0.856 | 0.856 | 0.856 | 0.856 |

Note: WAP: prix moyen pondéré (à utiliser pour chacune des présentations pour les vaccins pentavalent et fièvre jaune).  Pour le vaccin pentavalent, ampoule d’une dose de vaccin liquide, ampoule de deux doses de vaccin lyophilisé et ampoule de 10 doses de vaccin liquide.  Pour la fièvre jaune, ampoule de 5 doses de vaccin lyophilisé et ampoule de 10 doses de vaccin lyophilisé.

Tableau B – Frais de transport des produits

| Vaccins | Groupe | Pas de seuil | 200 000 $US |  | 250 000 $US |  | 2 000 000 $US |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <= | > | <= | > | <= | > |
| Vaccin antiamaril | Fièvre jaune |  | 20% |  |  |  | 10% | 5% |
| DTC+HepB | HepB et ou Hib | 2% |  |  |  |  |  |  |
| DTC-HepB-Hib | HepB et ou Hib |  |  |  | 15% | 3,50% |  |  |
| Vaccin antipneumococcique (PCV10) | Antipneumococcique | 5% |  |  |  |  |  |  |
| Vaccin antipneumococcique (PCV13) | Antipneumococcique | 5% |  |  |  |  |  |  |
| Vaccin antirotavirus | Rotavirus | 5% |  |  |  |  |  |  |
| Vaccin antirougeoleux | Rougeole | 10% |  |  |  |  |  |  |

Tableau C - Faible revenu – Quote-part minimale du pays par dose de vaccin cofinancé.

| vaccine | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pneumococcal(PCV13), 1 doses/vial, Liquid | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| Rotavirus 2-dose schedule |  | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |

Tableau D – Taux et facteurs de perte vaccinale

Les pays doivent prévoir un taux maximal de perte vaccinale de :

- 50% - pour un vaccin lyophilisé en flacon de 10 ou 20 doses,

- 25% - pour un vaccin liquide en flacon de 10 ou 20 doses ou un vaccin lyophilisé en flacon de 5 doses,

- 10% - pour un vaccin lyophilisé/liquide en flacon de 2 doses

- 5% - pour un vaccin liquide en flacon monodose.

| Taux de perte vaccinale | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Facteur de perte équivalent | 1,05 | 1,11 | 1,18 | 1,25 | 1,33 | 1,43 | 1,54 | 1,67 | 1,82 | 2 | 2,22 | 2,5 |

Directives de l'OMS relatives au transport international : volume maximal de vaccins emballés

Tableau E – Volume maximal de vaccins emballés

| Vaccins | Désignation | Présentation du vaccin | Voie d'administration | Nbre de doses programmées | Présentation (doses/vial, prérempli) | Volume de vaccins empaquetés (cm3/dose) | Volume de diluants empaquetés (cm3/dose) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCG | BCG | lyophilisé | ID | 1 | 20 | 1.2 | 0.7 |
| Diphtérie-Tétanos - Pertussis | DTP | liquide | IM | 3 | 20 | 2.5 |  |
| Diphtérie-Tétanos - Pertussis | DTP | liquide | IM | 3 | 10 | 3.0 |  |
| Diphtérie-Tétanos | DT | liquide | IM | 3 | 10 | 3.0 |  |
| Tétanos-Diphtérie | Td | liquide | IM | 2 | 10 | 3.0 |  |
| Anatoxine tétanique | TT | liquide | IM | 2 | 10 | 3.0 |  |
| Anatoxine tétanique | TT | liquide | IM | 2 | 20 | 2.5 |  |
| Anatoxine tétanique UniJect | TT | liquide | IM | 2 | Uniject | 12.0 |  |
| Antigougeoleux | Antigougeoleux | lyophilisé | SC | 1 | 1 | 26.1 | 20.0 |
| Antigougeoleux | Antigougeoleux | lyophilisé | SC | 1 | 2 | 13.1 | 13.1 |
| Antigougeoleux | Antigougeoleux | lyophilisé | SC | 1 | 5 | 5.2 | 7.0 |
| Antigougeoleux | Antigougeoleux | lyophilisé | SC | 1 | 10 | 3.5 | 4.0 |
| Rougeole-Rubéole lyophilisé | MR | lyophilisé | SC | 1 | 1 | 26.1 | 26.1 |
| Rougeole-Rubéole lyophilisé | MR | lyophilisé | SC | 1 | 2 | 13.1 | 13.1 |
| Rougeole-Rubéole lyophilisé | MR | lyophilisé | SC | 1 | 5 | 5.2 | 7.0 |
| Rougeole-Rubéole lyophilisé | MR | lyophilisé | SC | 1 | 10 | 2.5 | 4.0 |
| Rougeole-Oreillons-Rubéole lyophilisé | MMR | lyophilisé | SC | 1 | 1 | 26.1 | 26.1 |
| Rougeole-Oreillons-Rubéole lyophilisé | MMR | lyophilisé | SC | 1 | 2 | 13.1 | 13.1 |
| Rougeole-Oreillons-Rubéole lyophilisé | MMR | lyophilisé | SC | 1 | 5 | 5.2 | 7.0 |
| Rougeole-Oreillons-Rubéole lyophilisé | MMR | lyophilisé | SC | 1 | 10 | 3.0 | 4.0 |
| Polio | OPV | liquide | Oral | 4 | 10 | 2.0 |  |
| Polio | OPV | liquide | Oral | 4 | 20 | 1.0 |  |
| Antiamaril | YF | lyophilisé | SC | 1 | 5 | 6.5 | 7.0 |
| Antiamaril | YF | lyophilisé | SC | 1 | 10 | 2.5 | 3.0 |
| Antiamaril | YF | lyophilisé | SC | 1 | 20 | 1.5 | 2.0 |
| Antiamaril | YF | lyophilisé | SC | 1 | 50 | 0.7 | 1.0 |
| DTP-HepB combiné | DTP-HepB | liquide | IM | 3 | 1 | 9.7 |  |
| DTP-HepB combiné | DTP-HepB | liquide | IM | 3 | 2 | 6.0 |  |
| DTP-HepB combiné | DTP-HepB | liquide | IM | 3 | 10 | 3.0 |  |
| Hépatite B | HepB | liquide | IM | 3 | 1 | 18.0 |  |
| Hépatite B | HepB | liquide | IM | 3 | 2 | 13.0 |  |
| Hépatite B | HepB | liquide | IM | 3 | 6 | 4.5 |  |
| Hépatite B | HepB | liquide | IM | 3 | 10 | 4.0 |  |
| Hépatite B UniJect | HepB | liquide | IM | 3 | Uniject | 12.0 |  |
| Hib liquide | Hib_liq | liquide | IM | 3 | 1 | 15.0 |  |
| Hib liquide | Hib_liq | liquide | IM | 3 | 10 | 2.5 |  |
| Hib lyophilisé | Hib_lyo | lyophilisé | IM | 3 | 1 | 13.0 | 35.0 |
| Hib lyophilisé | Hib_lyo | lyophilisé | IM | 3 | 2 | 6.0 |  |
| Hib lyophilisé | Hib_lyo | lyophilisé | IM | 3 | 10 | 2.5 | 3.0 |
| DTP liquide + Hib lyophilisé | DTP+Hib | Liquide+ lyop. | IM | 3 | 1 | 45.0 |  |
| DTP-Hib combiné liquide | DTP+Hib | Liquide+ lyop. | IM | 3 | 10 | 12.0 |  |
| DTP-Hib combiné liquide | DTP-Hib | liquide | IM | 3 | 1 | 32.3 |  |
| DTP-HepB liquide + Hib lyophilisé | DTP-Hib | liquide | IM | 3 | 10 | 2.5 |  |
| DTP-HepB liquide + Hib lyophilisé | DTP-HepB+Hib | Liquide+ lyop. | IM | 3 | 1 | 22.0 |  |
| DTP-HepB-Hib liquide | DTP-HepB+Hib | Liquide+ lyop. | IM | 3 | 2 | 11.0 |  |
| DTP-HepB-Hib liquide | DTP-HepB-Hib | liquide | IM | 3 | 10 | 4.4 |  |
| DTP-HepB-Hib liquide | DTP-HepB-Hib | liquide | IM | 3 | 2 | 13.1 |  |
| DTP-HepB-Hib liquide | DTP-HepB-Hib | liquide | IM | 3 | 1 | 19.2 |  |
| Méningite A/C | MV_A/C | lyophilisé | SC | 1 | 10 | 2.5 | 4.0 |
| Méningite A/C | MV_A/C | lyophilisé | SC | 1 | 50 | 1.5 | 3.0 |
| Méningocoques A/C/W/ | MV_A/C/W | lyophilisé | SC | 1 | 50 | 1.5 | 3.0 |
| Méningocoques A/C/W/Y | MV_A/C/W/Y | lyophilisé | SC | 1 | 10 | 2.5 | 4.0 |
| Méningite W135 | MV_W135 | lyophilisé | SC | 1 | 10 | 2.5 | 4.0 |
| Méningite A conjuguée | Men_A | lyophilisé | SC | 2 | 10 | 2.6 | 4.0 |
| Encéphalitis japonaise | JE_lyo | lyophilisé | SC | 3 | 10 | 15.0 |  |
| Encéphalitis japonaise | JE_lyo | lyophilisé | SC | 3 | 10 | 8.1 | 8.1 |
| Encéphalitis japonaise | JE_lyo | lyophilisé | SC | 3 | 5 | 2.5 | 2.9 |
| Encéphalitis japonaise | JE_lyo | lyophilisé | SC | 3 | 1 | 12.6 | 11.5 |
| Encéphalitis japonaise | JE_liq | liquide | SC | 3 | 10 | 3.4 |  |
| Vaccin antirotavirus | Rota_lyo | lyophilisé | Oral | 2 | 1 | 156.0 |  |
| Vaccin antirotavirus | Rota_liq | liquide | Oral | 2 | 1 | 17.1 |  |
| Vaccin antirotavirus | Rota_liq | liquide | Oral | 3 | 1 | 45.9 |  |
| Vaccin Pneumo. conjugué 7-valent | PCV-7 | liquide | IM | 3 | PFS | 55.9 |  |
| Vaccin Pneumo. conjugué 7-valent | PCV-7 | liquide | IM | 3 | 1 | 21.0 |  |
| Vaccin Pneumo. conjugué 10-valent | PCV-10 | liquide | IM | 3 | 1 | 11.5 |  |
| Vaccin Pneumo. conjugué 10-valent | PCV-10 | liquide | IM | 3 | 2 | 4.8 |  |
| Vaccin Pneumo. conjugué 13-valent | PCV-13 | liquide | IM | 3 | 1 | 12.0 |  |
| Polio inactivé | IPV | liquide | IM | 3 | PFS | 107.4 |  |
| Polio inactivé | IPV | liquide | IM | 3 | 10 | 2.5 |  |
| Polio inactivé | IPV | liquide | IM | 3 | 1 | 15.7 |  |
| Papillomavirus Humain | HPV | liquide | IM | 3 | 1 | 15.0 |  |
| Papillomavirus Humain | HPV | liquide | IM | 3 | 2 | 5.7 |  |
| Monovalent OPV-1 | mOPV1 | liquide | Oral |  | 20 | 1.5 |  |
| Monovalent OPV-3 | mOPV3 | liquide | Oral |  | 20 | 1.5 |  |

# Pièces jointes

# Liste de documents justificatifs joints à la présente demande

| Document | Section | Numéro de document | Obligatoire[1] |
| --- | --- | --- | --- |
| Signature Ministre de la Santé (ou l’Autorité déléguée) de la Proposition |  | 1(Aucun fichier chargé), 2(Aucun fichier chargé), 3(Aucun fichier chargé), 4(Aucun fichier chargé), 7(Aucun fichier chargé) | Oui |
| Signature Ministre des Finances (ou l’Autorité déléguée) de la Proposition |  | Donnée manquante | Oui |
| Signatures du CCIA ou du CCSS ou l’équivalent dans la Proposition |  | Donnée manquante | Oui |
| Compte-rendu réunion du CCIA/CCSS avalisant la Proposition |  | Donnée manquante | Oui |
| Plan Pluriannuel Complet - PPAC |  | 5 | Oui |
| Outil d’analyse financière du PPAC |  | 6 | Oui |
| Compte-rendus des trois dernières réunions du CCIA/CCSS |  | Donnée manquante | Oui |
| Un plan d’amélioration basé sur le GEV |  | 8 | Oui |
| Rapport conjoint OMS/UNICEF de notification des activités de vaccination (JRF) |  |  |  |
| Plan d’action du CCIA/CCSS pour les 12 prochains mois |  |  |  |
| Politique Nationale pour la Sécurité des injections |  |  |  |
| Plans d’action pour améliorer la sécurité des injections |  |  |  |
| Plan d'introduction d'un nouveau vaccin (si non inclus dans le PPAC) |  | 9, 10 |  |
| Données bancaires |  |  |  |

[1] Prière d’indiquer la durée du plan / de l’évaluation / du document le cas échéant.

# Pièces jointes

Liste de tous les documents obligatoires et facultatifs joints à la présente demande.

Note : Utiliser l’icône Télécharger fichier pour télécharger le document. Utiliser l’icône Supprimer champ pour supprimer une ligne. Pour ajouter des lignes, prière de cliquer sur l’icône Nouveau champ dans la colonne Action.

| Numéro du document | Type de fichier | Nom du fichier |  | Nouveau fichier | Actions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Description | Date/durée | Taille |  |  |
| 1 | Type de fichier : Signature Ministre de la Santé (ou l’Autorité déléguée) de la Proposition * Description du fichier : | Nom du fichier : Date/Durée : Taille : |  |  |  |
| 2 | Type de fichier : Signature Ministre de la Santé (ou l’Autorité déléguée) de la Proposition * Description du fichier : | Nom du fichier : Date/Durée : Taille : |  |  |  |
| 3 | Type de fichier : Signature Ministre de la Santé (ou l’Autorité déléguée) de la Proposition * Description du fichier : | Nom du fichier : Date/Durée : Taille : |  |  |  |
| 4 | Type de fichier : Signature Ministre de la Santé (ou l’Autorité déléguée) de la Proposition * Description du fichier : | Nom du fichier : Date/Durée : Taille : |  |  |  |
| 5 | Type de fichier : Plan Pluriannuel Complet - PPAC * Description du fichier : | Nom du fichier : C:\Documents and Settings\nsanzabaganwac\Bureau\Documents amendés GAVI\PPAC_Niger_2011- 2015 VF Corrigée gill. MH et ZK.doc Date/Durée : 28.05.2011 14:04:33 Taille : 1 MB |  |  |  |
| 6 | Type de fichier : Outil d’analyse financière du PPAC * Description du fichier : | Nom du fichier : C:\Documents and Settings\nsanzabaganwac\Bureau\Documents amendés GAVI\cMYP_Costing_Tool_Vs.2.5_FR VF Dosso.xls Date/Durée : 28.05.2011 14:07:56 Taille : 3 MB |  |  |  |
| 7 | Type de fichier : Signature Ministre de la Santé (ou l’Autorité déléguée) de la Proposition * Description du fichier : | Nom du fichier : Date/Durée : Taille : |  |  |  |
| 8 | Type de fichier : Un plan d’amélioration basé sur le GEV * Description du fichier : | Nom du fichier : C:\Documents and Settings\nsanzabaganwac\Bureau\Documents amendés GAVI\Rapport Evaluation GEV_27_5_11.doc Date/Durée : 28.05.2011 14:14:21 Taille : 2 MB |  |  |  |
| 9 | Type de fichier : Plan d'introduction d'un nouveau vaccin (si non inclus dans le PPAC) Description du fichier : | Nom du fichier : C:\Documents and Settings\nsanzabaganwac\Bureau\Documents amendés GAVI\Plan introduction PCV_Nig_11.doc Date/Durée : 28.05.2011 14:09:50 Taille : 1 MB |  |  |  |
| 10 | Type de fichier : Plan d'introduction d'un nouveau vaccin (si non inclus dans le PPAC) Description du fichier : | Nom du fichier : C:\Documents and Settings\nsanzabaganwac\Bureau\Documents amendés GAVI\Plan Introduc_Rota_amd_26_11.doc Date/Durée : 28.05.2011 14:11:15 Taille : 815 KB |  |  |  |

Formulaire bancaire

| Conformément à la décision sur le soutien financier prise par GAVI Alliance, le Gouvernement de Niger demande par la présente qu’un versement soit effectué par transfert bancaire électronique selon les modalités suivantes : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de l’institution (titulaire du compte) : |  |  |  |  |  |
| Adresse : |  |  |  |  |  |
| Ville Pays : |  |  |  |  |  |
| Téléphone : |  | Fax : |  |  |  |
| Devise du compte bancaire : |  |  |  |  |  |
| À créditer sur : |  |  |  |  |  |
| Titre du compte : |  |  |  |  |  |
| N° du compte : |  |  |  |  |  |
| Nom de la banque : |  |  |  |  |  |

Ce compte bancaire est-il utilisé exclusivement par ce programme ?

Qui assure l'audit du compte ?

Signature du responsable gouvernemental autorisé

| Nom : |  | Cachet |
| --- | --- | --- |
| Titre : |  |  |
| Signature : |  |  |
| Date : |  |  |

| ÉTABLISSEMENT FINANCIER |  | BANQUE CORRESPONDANTE (aux États-Unis d’Amérique) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom de la banque : |  |  |  |
| Nom de l’agence : |  |  |  |
| Adresse : |  |  |  |
| Ville Pays: |  |  |  |
| Code Swift : |  |  |  |
| Code de tri : |  |  |  |
| N° ABA : |  |  |  |
| Téléphone : |  |  |  |
| Fax : |  |  |  |

Je certifie que le compte n° est enregistré au nom de (nom de l’institution) auprès du présent établissement bancaire.

| Le compte doit porter la signature conjointe d’au moins 0 (nombre de signataires) des personnes autorisées ci-après : |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
|  | Nom : |  |
|  | Titre : |  |
| 2 |  |  |
|  | Nom : |  |
|  | Titre : |  |
| 3 |  |  |
|  | Nom : |  |
|  | Titre : |  |
| 4 |  |  |
|  | Nom : |  |
|  | Titre : |  |

Nom du représentant autorisé de la banque

Signature :

Date :

Cachet :